## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 12
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170401052732 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De La Capasidad Y Competitividad Academica Institucional De La Universidad Intercultural De Chiapas | PTO2017_51.1 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400821322 | Pavlmentacionde Calles Con Concreto Hioraulico Y Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicaco En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400830566 | Rehabilitación Interior Del Mercado Público Municipal San Juan. | 2.2.1.-101-UR-11-02-53-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Otros | 86 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. La mezcla de recursos de este proyecto es INADEM 2016 que aporta $1,280,000.00 y Programa de Inversión Municipal (PIM) 2016 que aporta $1,920,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401046157 | Adquisicion De Vehiculos Urbanos Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 143561E08201R01B005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22336890.4 | 22336890.4 | 11168445.2 | 11168445.2 | 49.9278 | 0 | Vehículos | 6247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto es ciclo del recurso 2016, se captura como nuevo en el 2017, debido a que faltaba el avance fisico de la adquisicion de los vehiculos y parabuses, el cual por los procesos administrativos para la adquisicion se generaron pasivos para el 2017 y se programo la entrega de las unidades y vehiculos, concluyendo el 28 de noviembre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885198 | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 13561E05701R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16681714 | 16498215.15 | 16498215.15 | 15599981.6 | 15599981.6 | 7799990.8 | 7799990.8 | 47.2778 | 0 | Vehículos | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Presenta un avance finaciero del 47% debido a los procesos administrativos para la adquisicion de los vehiculos, pagando un anticipo y generando pasivos para el 2018, por lo consiguiente no presenta avances fisicos, programando la adquisicion y entrega de los vehiculos para el 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971227 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170401042678 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe -2017 -001-2017 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1294903.26 | 1294903.26 | 1294903.26 | 86.4033 | 0 | Metros Cuadrados | 1171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se ha cumplido con el avance fisico mas no con el financiero se lle avance financiero el 86.40 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045152 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408591000 | 408591000 | 408591000 | 408560407.76 | 408535713.1 | 340202327.47 | 339242127.1 | 83.2623 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 87.63 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050130 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | mcc-dopm-capufe-006-2017 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. ayuntamiento de Catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 556250 | 556250 | 39.6773 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: quedan pendiente de pago $ 845,684.24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.