## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | 2016
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13130400273158 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B, En La Facultad De Ciencias Agricólas, C-Iv | 2532A006000E05B003 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | Terminado | 2013 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273218 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales, En La Facultad De Contaduría, C-I | 2532A006000E05B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | Terminado | 2013 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395856 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería C-I | 012532A006000E05B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 994 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160500880007 | 1420007.- Cecyt No. 21 | 21120730022523A01201E13B002-5825B | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160500880139 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B002-5825B | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 71379 | 71379 | 71379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160500880887 | 1312001.- Terminación De La Construcción De Edificio De La Universidad Intercultural De Chiapas | 21120730022532A01201E13B009-5825B | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Obra exterior e instalaciones eléctrica en media y baja tención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560813 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para 10 Aulas Y Cubículos Para Docentes Equivalentes A 15 Anexos Para La Escuela De Lenguas C-Iv | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 100 | 0 | Metros | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569908 | Construcción De Nave Industrial Para Posta Porcina Para El Centro Maya De Estudios Agropecuarios De La Unach | 012532A006000E05B005 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570036 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B Para La Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (2a Etapa) | 012532A006000E05B006 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571443 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas Para La Coordinación De Ingeniería Agroindustrial -Ix | 01253A006000E05B007 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880149 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B002-5825C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 441860 | 441860 | 441860 | 256699 | 256699 | 256699 | 256699 | 58.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883243 | 159334.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Congregación el Edén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 140715 | 140715 | 140715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883249 | 159451.- Cobach Carrillo Puerto. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B003-5825C | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 123373 | 123373 | 123373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de construcción de 4 aulas equipadas, taller operador de paquetes de cómputo equipado, y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883260 | 159160.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación de edificios (historia, artes visuales y gestión) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883265 | 159161.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Obra) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación de sótano de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883268 | 159441.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Rehabilitación) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883270 | 159454.- Instuto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez. (Refrendo) | 21120730032533A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción del edificio de educación a distancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200663092 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Facultad De Ciencias De La Administración C-Iv | 012532A00601E05B001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 15105189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto cancelado, Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500879544 | 169256.- Cobach No. 45 | 21120730022522A01201E13B012-5825S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Suministro y colación de mamparas, puertas en servicios sanitarios, andadores y rampas para minusválidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500879978 | 1420005.- Cecyt No. 02 Angel Albino Corzo. | 21120730022523A01201E13B011-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento y construcción de taller de cómputo con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500879986 | 169201.- Cecyt No. 21 Bochil. | 21120730022523A01201E13B025-5825E | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminda / Registro: Meta: Segunda etapa construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880000 | 169253.- Emsad Salvador Urbina. | 21120730022522A01201E13B011-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 567787 | 567787 | 567787 | 567064 | 567064 | 567064 | 567064 | 99.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de ampliación de muro de contención de mampostería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880013 | 1420007.- Cecyt No. 21. | 21120730022523A01201E13B002-5825E | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 109376 | 109376 | 109376 | 109376 | 109376 | 109376 | 109376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880029 | 169266.- Cecyt No. 20. | 21120730022523A01201E13B016-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo, volúmenes adicionales en cimentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880044 | 1533005.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B011-5825E | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 972300 | 972300 | 972300 | 860711 | 860711 | 860711 | 860711 | 88.5232 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación alumbrado del campo de futbol del edificio de docencia e investigación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880090 | 169481.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B019-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3242832 | 3242832 | 3242832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta:Terminación del edificio de la sede Chiapa de Corzo 4ta tapa (red de voz y datos obra exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880177 | 1420136.- Emsad Pablo Sidar Escobar. | 21120730022522A01201E13B018-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3212722 | 617255.41 | 617255.41 | 617255.41 | 617255.41 | 617255.41 | 617255.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de taller operador de paquetes de cómputo equipado y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880284 | 169024.- Emsad 166 Adolfo Lopez Mateos | 21120730022522A01201E13B006-5825S | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de área administrativa, servicios sanitarios y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880292 | 169412.- Emsad Lazaro Cardenas | 21120730022522A01301E13B002-5825S | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880315 | 169397.- Construcción Del Centro De Información Del Instituto Técnologico De Superior De Cintalapa. | 21120730022533A01201E13B009-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6271872 | 6271872 | 6271872 | 6271872 | 99.698 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción del centro de información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880332 | 169397.- Construcción Del Centro De Información Del Instituto Técnologico De Superior De Cintalapa. | 21120730022523A01201E13B017-5825S | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de muro de contención de concreto armado, andadores y rampas para minusválidos, construcción de cisterna, red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880429 | 169483.- Emsad No. 138. | 21120730022522A01201E13B028-5825S | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880444 | 169061.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B008-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de audiovisual, subestación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880450 | 169258.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B014-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de barda, protección de cancha de futbol y canal pluvial. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880464 | 1420009.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos Jitotol. | 21120730022523A01201E13B007-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 726464 | 726464 | 726464 | 725360 | 725360 | 725360 | 725360 | 99.848 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880467 | 169254.- Cecyt No. Jitotol | 21120730022523A01201E13B010-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Obra instalación eléctrica, envolvente de tinaco, mudo de acometida, lambrín de azulejo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880493 | 1420011.- Cecyt No. 08 | 21120730022523A01201E13B009-5825S | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 799527 | 799527 | 799527 | 715366 | 715366 | 715366 | 715366 | 89.4737 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880531 | 169262.- Emsad Jerusalen. | 21120730022522A01201E13B016-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de acceso principal, instalación eléctrica exterior, canal pluvial, enmallado perimetral y suministro de mobiliario y equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880543 | 169468.- Cobach No. 190 Mapastepec | 21120730022522A01201E13B026-5825S | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 254701 | 254701 | 254701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Línea de conducción y bombeo de aguas residuales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880558 | 169484.- Cobach. No. 190 | 21120730022522A01201E13B029-5825S | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 336004 | 336004 | 336004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Línea de condución y bombeo de aguas residuales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880588 | 169264.- Emsad No. 162 Romula Calzada | 21120730022522A01201E13B017-5825S | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de obra exterior consistente en red eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880597 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica | 21120730022522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 33564038 | 33564038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14603 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: META: CONSTITUYE UNA PREVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880606 | 169424.- Emsad Chalam. | 21120730022522A01301E13B003-5825S | Chiapas | Mitontic | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880623 | 169363.- Emsad Ramón F. Balboa | 21120730022522A01201E13B020-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación del taller de operador de paquetes de cómputo - Meta: Terminación del taller de operador de paquetes de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880637 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica | 21120730022532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 75071237 | 75071237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: META: CONSTITUYE UNA PREVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880718 | 169261.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38. | 21120730022523A01201E13B013-5825S | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880730 | 169361.- Cobach No.304 Prof. Roberto Barrios | 21120730022522A01201E13B019-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 7 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880740 | 1420106.- Cecyt No. 19 | 21120730022523A01201E13B018-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 621823 | 621823 | 621823 | 621823 | 621823 | 621823 | 621823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 892 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880754 | 169178.- Emsad 305 San Isidro Las Banderas | 21120730022522A01201E13B010-5825S | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880778 | 169257.- Colegio De Bchilleres De Chiapas No. 231 (Cobach) | 21120730022522A01201E13B013-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de pozo de absorción, biodigestor, trámites y permisos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880871 | 169060.- Emsad 293. | 21120730022522A01201E13B007-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880890 | 169401.- Unidad Central San Cristobal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas | 21120730022532A01201E13B014-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad central San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880950 | 169260.- Cecyt No. 01.15901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022523A01201E13B012-5825S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Terminación de obra (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880959 | 169478.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 10515901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022523A01201E13B028-5825S | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1261349 | 1261349 | 1261349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación de 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880964 | 169367.- Cobach No. 36.15901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022522A01201E13B021-5825S | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880971 | 169184.- Construcción De Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Chiapas.15901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022533A01201E13B005-5825S | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14251590 | 14251590 | 14251590 | 14251590 | 95.0106 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (complemento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880982 | 169480.- Universidad Autonoma De Chiapas15901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022532A01301E13B018-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Impermeabilización del polilaboratorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880986 | 169185.- Construcción De Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Tapachula.15901010.-Jardín De Niños Aristoteles | 21120730022533A01201E13B006-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de centro de información y documentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880998 | 169357.- Construcción De Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01201E13B010-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6279767 | 6279767 | 6279767 | 6279767 | 99.8235 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de ingeniería industrial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881009 | 169259.- Colegio De Bachilleres Chulum Cardenas No.. 89. | 21120730022522A01201E13B015-5825S | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 481414 | 481414 | 481414 | 398207 | 398207 | 398207 | 398207 | 82.7161 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Sobreacarreo y volúmenes adicionales en cimentación y albañilería, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881092 | 169100.- Edificio De Licenciatura De Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B004-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de edificio para licenciatura en lenguas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881100 | 169360.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B010-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de la camara gessel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881569 | 169265.- Cecyt No. 22. | 21120730022523A01201E13B015-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881573 | 169263.- Cecyt Ricardo Flores Magón. | 21120730022523A01201E13B014-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 3 aulas didácticas (albañilería, acabados, mobiliario y equipo) y obra exterior (red eléctrica y andadores) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881576 | 169101.- Construcción De Edificio En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B005-5825S | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881582 | 169479.- Cobach No. 22 | 21120730022522A01201E13B027-5825S | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881592 | 169481.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B019-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3242832 | 3242832 | 3242832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede Chiapa de Corzo 4ta tapa (red de voz y datos obra exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.