## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150200514980 | Construccion De 134 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts | 034 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5365124.11 | 5365124.11 | 5365124.11 | 5365124.11 | 5365124.11 | 5365124.11 | 5365124.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200521168 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (Mejoras) | 097-03-15 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1498560 | 1498560 | 1498560 | 1498560 | 1498560 | 1498560 | 1498560 | 100 |  | Kilómetro | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200528735 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 097-03-18 | Chiapas | Tonalá | Noyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1499800 | 1499800 | 1499800 | 1499800 | 1499800 | 1499800 | 1499800 | 100 |  | Kilómetro | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200528861 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 097-03-21 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1497595 | 1497595 | 1497595 | 1497595 | 1497595 | 1497595 | 1497595 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200529437 | Construccion De 23 Cuartos-Dormitorios En Viviendas Existentes | 097-03-26 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1488262.61 | 1488262.61 | 1488262.61 | 1488262.61 | 1488262.61 | 1488262.61 | 1488262.61 | 100 |  | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200535963 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1014206.87 | 1014206.87 | 1014206.87 | 1014206.87 | 1014206.87 | 1014206.87 | 1014206.87 | 100 |  | Lote | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300558640 | Construcción De Camino Rural Tiontiepa Benito Juarez (Barrio Yewitz) Del Kk. 0 000 Al 1 535 | 050 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1613664.78 | 1613664.78 | 1613664.78 | 1613664.78 | 1613664.78 | 1613664.78 | 1613664.78 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573314 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-044 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1165663.55 | 1165663.55 | 1165663.55 | 1165663.55 | 1165663.55 | 1165663.55 | 1165663.55 | 100 |  | Vivienda | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575136 | Construccion De 12 Cuartos Dormitorios | 097-03-040 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 776484.84 | 776484.84 | 776484.84 | 776484.84 | 776484.84 | 776484.84 | 776484.84 | 100 |  | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575150 | Construccion De 1 Aula Didactica 6x8 Incluye Mobiliario | 097-03-041 | Chiapas | Tonalá | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 420739.74 | 420739.74 | 420739.74 | 420739.74 | 420739.74 | 420739.74 | 420739.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575177 | Construccion De 8 Cuartos Dormitorios | 097-03-042 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 451546.72 | 451546.72 | 451546.72 | 451546.72 | 451546.72 | 451546.72 | 451546.72 | 100 |  | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575249 | Construccion De 12 Cuartos Dormitorios | 097-03-046 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 783370.06 | 783370.06 | 783370.06 | 783370.06 | 783370.06 | 783370.06 | 783370.06 | 100 |  | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575266 | Rehabilitacion Del Centro De Salud | 097-03-047 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Salud | Terminado | 2015 | 2704903.78 | 2704903.78 | 2704903.78 | 2704903.78 | 2704903.78 | 2704903.78 | 2704903.78 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400604160 | Construcción Del Dren Pluvial ¿Central De Abastos¿. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite). | 2.1.3.-101-01-01-01-03-045 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8508134.63 | 8508134.63 | 8508134.63 | 8508134.63 | 8508134.63 | 8508134.63 | 8508134.63 | 100 |  | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400604243 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 195482.76 | 195482.76 | 195482.76 | 195482.76 | 195482.76 | 195482.76 | 195482.76 | 100 |  | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400608468 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 538029.65 | 538029.65 | 538029.65 | 538029.65 | 538029.65 | 538029.65 | 538029.65 | 100 |  | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400608523 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 838833.04 | 838833.04 | 838833.04 | 838833.04 | 838833.04 | 838833.04 | 838833.04 | 100 |  | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400610651 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Sinaloa Entre Blvd. Vicente Fox Y Av. Nuevo León). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 381888.79 | 381888.79 | 381888.79 | 381888.79 | 381888.79 | 381888.79 | 381888.79 | 100 |  | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160100623115 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa - 2911 | 2911 | Chiapas | Las Margaritas | Villa de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2355300 | 2355300 | 2355300 | 2355300 | 2355300 | 2355300 | 2355300 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100623287 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 5501 | 5501 | Chiapas | Huitiupán | Agustín Rubio (Río Toro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3118372.37 | 3118372.37 | 3118372.37 | 3118372.37 | 3118372.37 | 3118372.37 | 3118372.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100623350 | Mejoramiento De Alumbrado Público (1a. Etapa). - 1003 | 1003 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 400524.13 | 400524.13 | 400524.13 | 400524.13 | 400524.13 | 400524.13 | 400524.13 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la realizacion de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100623356 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4063 | 4063 | Chiapas | Huitiupán | San José la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2878684.16 | 2878684.16 | 2878684.16 | 2878684.16 | 2878684.16 | 2878684.16 | 2878684.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 341 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100623404 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4124 | 4124 | Chiapas | Huitiupán | Dieciocho de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3045901.15 | 3045901.15 | 3045901.15 | 3045901.15 | 3045901.15 | 3045901.15 | 3045901.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100624018 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led´S - 1163 | 1163 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la realizacion de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100624019 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led´S - 1130 | 1130 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 4118000 | 4118000 | 4118000 | 4118000 | 4118000 | 4118000 | 4118000 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la realizacion de una obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100624251 | Rehabilitación De Caminos Rurales. - 885 | 885 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 768 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la ehabilitacion de un camino rural / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100624440 | Rehabilitación De Caminos Rurales. - 883 | 883 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 100 | 0 | Otros | 3419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue de la rehabilitacionj de un camino rural / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100624654 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4164 | 4164 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1876452.89 | 1876452.89 | 1876452.89 | 1876452.89 | 1876452.89 | 1876452.89 | 1876452.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100629388 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 13712 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 613395.89 | 613395.89 | 613395.89 | 613395.89 | 613395.89 | 613395.89 | 613395.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16572 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100629389 | Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Ojo De Agua Centro - Escobillal - 8472 | 8472 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2701529.37 | 2701529.37 | 2701529.37 | 2701529.37 | 2701529.37 | 2701529.37 | 2701529.37 | 100 | 0 | Otros | 896 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630190 | Revestimiento De Camino Tramo Rosario Ixtal - Dos De Mayo - Santa Lucía. - 14008 | 14008 | Chiapas | Cacahoatán | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1257194.59 | 1257194.59 | 1257194.59 | 1257194.59 | 1257194.59 | 1257194.59 | 1257194.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630193 | 33903 Servicios Integrales - 14095 | 14095 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3671626.49 | 3671626.49 | 3671626.49 | 3671626.49 | 3671626.49 | 3671626.49 | 3671626.49 | 100 | 0 | Otros |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la realizacion y estudio de un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630194 | Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Crucero Las Tablas - Los Aguacatales - El Triunfo - Ojo De Agua Centro - 8473 | 8473 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1597128.92 | 1597128.92 | 1597128.92 | 1597128.92 | 1597128.92 | 1597128.92 | 1597128.92 | 100 | 0 | Otros | 143 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: terminada / Registro: obra terminada por falta de documentacion se atraso reporte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630725 | Conservacion De Caminos Rurales - 11837 | 11837 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACALA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 2494200 | 100 | 0 | Otros | 13960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630726 | Rehabilitacion De Dispensario Medico - 8479 | 8479 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Salud | Terminado | 2016 | 977784.58 | 997784.58 | 997784.58 | 997784.58 | 997784.58 | 997784.58 | 997784.58 | 100 | 0 | Otros | 315 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100630727 | Construccion De Comedor Comunitario - 8478 | 8478 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 393407.19 | 393407.19 | 393407.19 | 393407.19 | 393407.19 | 393407.19 | 393407.19 | 100 | 0 | Otros | 896 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100631011 | Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria No. 1402 Jaime Sabines Gutierrez, Clave: 07etv1425z. - 8474 | 8474 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 2440973.37 | 2339600.94 | 2339600.94 | 2339600.94 | 2339600.94 | 2339600.94 | 2339600.94 | 100 | 0 | Otros | 896 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100631015 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Cancuc- Pantelho - 11211 | 11211 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5920253.06 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160100631283 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado Estructural En Escuela Primaria Esfuerzo Del Pueblo. - 13980 | 13980 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1345944.11 | 1345944.11 | 1345944.11 | 1345944.11 | 1345944.11 | 1345944.11 | 1345944.11 | 100 | 0 | Otros | 325 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100631284 | Construccion De Tanques - 8476 | 8476 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 890096.27 | 890096.27 | 890096.27 | 890096.27 | 890096.27 | 890096.27 | 890096.27 | 100 | 0 | Otros | 107 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643772 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km 0 000 Al Km 15 - 73497 | 73497 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643777 | Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 75356 | 75356 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1352747.27 | 1352747.27 | 1352747.27 | 1352747.27 | 1352747.27 | 1352747.27 | 1352747.27 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643778 | Construccion De Techado En Primaria Federal Felipe Berriozabal Zona 105 Cct 07dpr1898q - 71798 | 71798 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643779 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74563 | 74563 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1211463.48 | 1211463.48 | 1211463.48 | 1211463.48 | 1211463.48 | 1211463.48 | 1211463.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643786 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: E.C. Yaluma-Comitan A Hidalgo Del Km0+000 Al Km 12+550. - 73529 | 73529 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643787 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro Chayaves Del Km 000 Al 650 - 73608 | 73608 | Chiapas | Las Margaritas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Otros | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643790 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 49601 | 49601 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 409174.17 | 409174.17 | 409174.17 | 409174.17 | 409174.17 | 409174.17 | 409174.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIANDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643791 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 42249 | 42249 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2036084.47 | 2036084.4 | 2036084.4 | 2036084.4 | 2036084.4 | 2036084.4 | 2036084.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643792 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 55088 | 55088 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Plan Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1912023.89 | 1912023.89 | 1912023.89 | 1912023.89 | 1912023.89 | 1912023.89 | 1912023.89 | 100 |  | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200643801 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario | 52937 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 512180.09 | 512180.09 | 512180.09 | 512180.09 | 512180.09 | 512180.09 | 512180.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643802 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | 34592 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 59269.76 | 59269.76 | 59269.76 | 59269.76 | 59269.76 | 59269.76 | 59269.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 1819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643803 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 14400 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 575758.43 | 575758.43 | 575758.43 | 575758.43 | 575758.43 | 575758.43 | 575758.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643806 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 14469 | 14469 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643807 | Construcccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47880 | 47880 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Los Aguacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 780154.75 | 780154.75 | 780154.75 | 780154.75 | 780154.75 | 780154.75 | 780154.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: obra 100 % terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643808 | Rehabilitación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Tramos Aislados - 69502 | 69502 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 896 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada, hubo error en la carga de actas de entrega recepcion pero estan dentro de los expedientes unitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643809 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47881 | 47881 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1476047.1 | 1476047.1 | 1476047.1 | 1476047.1 | 1476047.1 | 1476047.1 | 1476047.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 896 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643810 | Construcción De Tanques - 41922 | 41922 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 800898 | 800898 | 800898 | 800898 | 800898 | 800898 | 800898 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% financieramenre en 2016 / Física: obra terminada al 100% fisicamente / Registro: obra terminada al 100 por ciento en 2016 y funcionando a la perfecccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643842 | Pavimentación Del Camino Principal De La Comunidad De La Sierra - 56447 | 56447 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2643281.73 | 2643281.73 | 2643281.73 | 2643281.73 | 2643281.73 | 2643281.73 | 2643281.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643850 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Benito Juarez Garcia Clave 07dpb3077y - 58163 | 58163 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Monte de Sión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1220377.94 | 1220377.94 | 1220377.94 | 1220377.94 | 1220377.94 | 1220377.94 | 1220377.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643851 | Construccion De 13 Acciones De Techo Firme - 69581 | 69581 | Chiapas | Tila | Palo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 193720.8 | 193720.8 | 193720.8 | 193720.8 | 193720.8 | 193720.8 | 193720.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643852 | Construccion De 11 Acciones De Techo Firme - 69669 | 69669 | Chiapas | Tila | Pants'Ajk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643853 | Construccion De 19 Acciones De Techo Firme - 68051 | 68051 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 283130.4 | 283130.4 | 283130.4 | 283130.4 | 283130.4 | 283130.4 | 283130.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643859 | Construccino De Dispensario Medico - 47711 | 47711 | Chiapas | Tonalá | Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Otros | 441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200643862 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 72226 | 72226 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3161489.78 | 3184986 | 3184986 | 3184986 | 3184986 | 3184986 | 3184986 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: SERVIVIO O ACCION TERMINADO. / Física: SERVICIO O ACCION TERMINADO / Registro: FISM1.- SERVICIO DE COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL FISM 2016, METAS 18 DOCUMENTOS, SERVICIO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643864 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 38492 | 38492 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 501519.9 | 501519.9 | 501519.9 | 501519.9 | 501519.9 | 501519.9 | 501519.9 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643867 | Construcción De Camino Rural Del Tramo Ec Cabecera Municipal Arroyo Grande - 59896 | 59896 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Portillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 650000.1 | 650000.1 | 650000.1 | 650000.1 | 195000.03 | 195000.03 | 195000.03 | 30 | 0 | Otros | 34 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643882 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Col Lomas Del Paraiso - 53840 | 53840 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 746008.53 | 746008.53 | 746008.53 | 746008.53 | 746008.53 | 746008.53 | 746008.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643883 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 48970 | 48970 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1934127.3 | 1934127.3 | 1934127.3 | 1934127.3 | 1934127.3 | 1934127.3 | 1934127.3 | 100 |  | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200643884 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 52181 | 52181 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1479960.74 | 1479960.74 | 1479960.74 | 1479960.74 | 1479960.74 | 1479960.74 | 1479960.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646174 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74988 | 74988 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1003673.75 | 1003673.75 | 1003673.75 | 1003673.75 | 1003673.75 | 1003673.75 | 1003673.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646178 | Construcción De La Red De Distibución De Energía Eléctrica - 75359 | 75359 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646179 | Pavimentacion De Calle Barrio Guadalupe Tepeyac - 46507 | 46507 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1507885.66 | 1507885.66 | 1507885.66 | 1507885.66 | 1507885.66 | 1507885.66 | 1507885.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646182 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 46840 | 46840 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 421043 | 421043 | 421043 | 421043 | 421043 | 421043 | 421043 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646199 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 55032 | 55032 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 359191.33 | 359191.33 | 359191.33 | 359191.33 | 359191.33 | 359191.33 | 359191.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se reporta la obra al 100% física y financieramente con recursos del FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646207 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 34360 | 34360 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 634060.14 | 634060.14 | 634060.14 | 634060.14 | 634060.14 | 634060.14 | 634060.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646209 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 14458 | 14458 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646236 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55240 | 55240 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 944620.38 | 944620.38 | 944620.38 | 944620.38 | 944620.38 | 944620.38 | 944620.38 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646237 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 43774 | 43774 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1054597.64 | 1054597.64 | 1054597.64 | 1054597.64 | 1054597.64 | 1054597.64 | 1054597.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646238 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Leñadores - 52262 | 52262 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3759452.85 | 3759452.85 | 3759452.85 | 3759452.85 | 3759452.85 | 3759452.85 | 3759452.85 | 100 |  | Metros lineales | 1504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646247 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47494 | 47494 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1536032.3 | 1536032.3 | 1536032.3 | 1536032.3 | 1536032.3 | 1536032.3 | 1536032.3 | 100 |  | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646248 | Construccion De 280 Acciones De Techo Firme (Sector 2) - 31689 | 31689 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646254 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 33926 | 33926 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 160410.55 | 160410.55 | 160410.55 | 160410.55 | 160410.55 | 160410.55 | 160410.55 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646257 | 33903 Servicios Integrales - 65628 | 65628 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Física: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EA004.- ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LAGUNA VERDE, ESTUDIO Y/O PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646258 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 66076 | 66076 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA012.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN SEBASTIAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646261 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 32347 | 32347 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 142364.24 | 142364.24 | 142364.24 | 142364.24 | 142364.24 | 142364.24 | 142364.24 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646262 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 32259 | 32259 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646266 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 45171 | 45171 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646267 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 29755 | 29755 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 100 | 0 | Otros | 1091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646268 | Mantenimiento De Caminos Rurales Loc Varias - 55949 | 55949 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2319611.55 | 2319611.55 | 2319611.55 | 99.9833 |  | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646279 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Tucan - 68379 | 68379 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 965673.86 | 965673.86 | 965673.86 | 965673.86 | 965673.86 | 965673.86 | 965673.86 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646280 | Pavimentacion De La Calle Prolongacion Jimenez - 53246 | 53246 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 313360.21 | 313360.21 | 313360.21 | 313360.21 | 313360.21 | 313360.21 | 313360.21 | 100 |  | Metros Cuadrados | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200646281 | Construccion De Red De Energia Electrica Col Popol Vuh - 52188 | 52188 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1696368.6 | 1696368.6 | 1696368.6 | 1696368.6 | 1696368.6 | 1696368.6 | 1696368.6 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648490 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 67946 | 67946 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630952.26 | 630952.26 | 630952.26 | 630952.26 | 630952.26 | 630952.26 | 630952.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648594 | Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingue Francisco Indalecio Madero Con Clave 07dpb2079p - 73247 | 73247 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648597 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 75081 | 75081 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1149288.86 | 1149288.86 | 1149288.86 | 1149288.86 | 1149288.86 | 1149288.86 | 1149288.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648598 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 74719 | 74719 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3795556.92 | 3795556.92 | 3795556.92 | 3795556.92 | 3795556.92 | 3795556.92 | 3795556.92 | 100 | 0 | Otros | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648601 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 39695 | 39695 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4281597.28 | 4281597.28 | 4281597.28 | 4281597.28 | 4281597.28 | 4281597.28 | 4281597.28 | 100 | 0 | Otros | 2715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE UNA OBRA (2,524.40 ML. DE TUBERIA DE PVC) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648602 | Construcción De Piso Firme En Ageb 433 - 52350 | 52350 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1986248.74 | 1986248.74 | 1986248.74 | 1986248.74 | 1986248.74 | 1986248.74 | 1986248.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE 245 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 6,708.60 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648606 | Construccion De Una Aula Didactica Estu C 1c De 2 Ee En Telebachillerato Comunitario No 174 Joaquin Miguel Gutierrez Clave07etk0174z - 73344 | 73344 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648607 | Construccion De 103 Sanitarios Secos - 73145 | 73145 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3914000 | 3914000 | 3914000 | 3914000 | 3914000 | 3914000 | 3914000 | 100 | 0 | Piezas | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648614 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 73275 | 73275 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1647741 | 1647741 | 1647741 | 1647741 | 1647741 | 1647741 | 1647741 | 100 | 0 | Otros | 2525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648616 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49568 | 49568 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 460582.84 | 460582.84 | 460582.84 | 460582.84 | 460582.84 | 460582.84 | 460582.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648617 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42984 | 42984 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 115267.07 | 115267.07 | 115267.07 | 115267.07 | 115267.07 | 115267.07 | 115267.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se REPORTA LA OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648618 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 42956 | 42956 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3223128.21 | 3223128.21 | 3223128.21 | 3223128.21 | 3223128.21 | 3223128.21 | 3223128.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648625 | Construccion De Dren Pluvial | 34341 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3992186.86 | 3992186.86 | 3992186.86 | 3992186.86 | 3992186.86 | 3992186.86 | 3992186.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 16572 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648667 | Revestimiento De 850.00 Ml De Calles Avenida San Nicolas, Avenida Zapata, Calle 20 De Noviembre, Calle Belisario Dominguez - 68190 | 68190 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1815230.15 | 1815230.15 | 1815230.15 | 1815230.15 | 1815230.15 | 1815230.15 | 1815230.15 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648668 | Construccion De 22 Acciones De Techo Firme - 68181 | 68181 | Chiapas | Tila | Patastal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 327835.2 | 327835.2 | 327835.2 | 327835.2 | 327835.2 | 327835.2 | 327835.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648670 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda En Venustiano Carranza Barrio San Pedro - 70637 | 70637 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA007.- CONSTRUCCION DE 30.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN PEDRO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648671 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Herraje - 70488 | 70488 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA010.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL HERRAJE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648672 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24252 | 24252 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 274712 | 274712 | 274712 | 274712 | 274712 | 274712 | 274712 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Física: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EA001.- ESTUDIO Y PROYECTO DE ANDADOR PEATONAL DE LA CRUZ LARGA A LA UNICACH, TERMINO DE ESTUDIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648674 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme. - 27582 | 27582 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 100 | 0 | Otros | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648681 | Construcción De 85 Unidades Básicas De Vivienda Rural Yanchen - 53772 | 53772 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 11950699.95 | 11950699.95 | 11950699.95 | 11950699.95 | 11950699.95 | 11950699.95 | 11950699.95 | 100 |  | Vivienda | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651002 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Rita El Invernadero A Arrollo El Nacimiento Del Tramo Km 1+840 Al Km 2+780, Segunda Etapa - 73512 | 73512 | Chiapas | Las Margaritas | Arroyo el Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651005 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 75302 | 75302 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 457286.33 | 457286.33 | 457286.33 | 457286.33 | 457286.33 | 457286.33 | 457286.33 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651008 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Varias Calles - 46569 | 46569 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3892736.72 | 3892736.72 | 3892736.72 | 3892736.72 | 3892736.72 | 3892736.72 | 3892736.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651010 | Revestimiento De Calles - 54854 | 54854 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1243998.38 | 1243998.38 | 1243998.38 | 1243998.38 | 1243998.38 | 1243998.38 | 1243998.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651011 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 72843 | 72843 | Chiapas | Las Margaritas | Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1635224 | 1635224 | 1635224 | 1635224 | 1635224 | 1635224 | 1635224 | 100 | 0 | Otros | 1808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651019 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66010 | 66010 | Chiapas | Acapetahua | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1090318.75 | 1090318.75 | 1090318.75 | 1090318.75 | 1090318.75 | 1090318.75 | 1090318.75 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651020 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 41992 | 41992 | Chiapas | Acapetahua | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 740315.82 | 740315.82 | 740315.82 | 740315.82 | 740315.82 | 740315.82 | 740315.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651029 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino: Ejido El Platanar - Ejido Alpujarras, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 230 | 34666 | Chiapas | Cacahoatán | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 747 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651030 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 34306 | 34306 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 425392.25 | 425392.25 | 425392.25 | 425392.25 | 425392.25 | 425392.25 | 425392.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 839 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651032 | Construccion De Techo Firme - 69302 | 69302 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Nuevo Parralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 836182.89 | 836182.89 | 836182.89 | 836182.89 | 836182.89 | 836182.89 | 836182.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651033 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 41918 | 41918 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2270353.38 | 2270353.38 | 2270353.38 | 2270353.38 | 2270353.38 | 2270353.38 | 2270353.38 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100 % sin detalles - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651071 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 47871 | 47871 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2245252.65 | 2245252.65 | 2245252.65 | 2245252.65 | 2245252.65 | 2245252.65 | 2245252.65 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651074 | Ampliacion De Rd De Energia Electrica Subterranea 2 Etapa - 70686 | 70686 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1934852.83 | 1934852.83 | 1934852.83 | 1934852.83 | 1934852.83 | 1934852.83 | 1934852.83 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651085 | Construccion De 15 Acciones De Techo Firme - 73686 | 73686 | Chiapas | Tila | Pants'Ajk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651087 | Construccion De 26 Letrinas De 2.35x1.65 Mts - 31332 | 31332 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1178267.5 | 1178267.5 | 1178267.5 | 1178267.5 | 1178267.5 | 1178267.5 | 1178267.5 | 100 | 0 | Piezas | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651090 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24315 | 24315 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA002.- ESTUDIO Y PROYECTO DE CONTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOC. VICENTE GUERRERO. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651091 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 36986 | 36986 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 92070 | 92070 | 92070 | 92070 | 92070 | 91999.99 | 91999.99 | 99.924 |  | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200651092 | Ampliación De La Red De Alcantarillado - 38496 | 38496 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 455468.55 | 455468.55 | 455468.55 | 455468.55 | 455468.55 | 455468.55 | 455468.55 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651093 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 32248 | 32248 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651118 | Rehabilitacion Del Emisor Del Drenaje Sanitario En Col Los Pinos En La Cabecera Municipal - 67815 | 67815 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1066626.98 | 1066626.98 | 1066626.98 | 1066626.98 | 1066626.98 | 1066626.98 | 1066626.98 | 100 | 0 | Otros | 796 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653353 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa - 74994 | 74994 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1200049.43 | 1200049.43 | 1200049.43 | 1200049.43 | 1200049.43 | 1200049.43 | 1200049.43 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653354 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74871 | 74871 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1245502.52 | 1245502.52 | 1245502.52 | 1245502.52 | 1245502.52 | 1245502.52 | 1245502.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653355 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 74316 | 74316 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1651040.11 | 1651040.11 | 1651040.11 | 1651040.11 | 1651040.11 | 1651040.11 | 1651040.11 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653357 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 40402 | 40402 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 362287.42 | 362287.42 | 362287.42 | 362287.42 | 362287.42 | 362287.42 | 362287.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653360 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73375 | 73375 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653361 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica 1raetapa - 73620 | 73620 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 3900205 | 3900205 | 3900205 | 3900205 | 3900205 | 3900205 | 3900205 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653372 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 73052 | 73052 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2030534 | 2030534 | 2030534 | 2030534 | 2030534 | 2030534 | 2030534 | 100 | 0 | Otros | 2096 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653374 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49582 | 49582 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 515994.59 | 515994.59 | 515994.59 | 515994.59 | 515994.59 | 503275.84 | 503275.84 | 97.5351 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO CON UNA ECONOMIA DE $ 12, 718.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653376 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 41860 | 41860 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2311510.04 | 2311510.04 | 2311510.04 | 2311510.04 | 2311510.04 | 2311510.04 | 2311510.04 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653377 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 43854 | 43854 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1099847.13 | 1099847.13 | 1099847.13 | 1099847.13 | 1099847.13 | 1099847.13 | 1099847.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653384 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Barrio Montebello | 34551 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 149111.65 | 149111.65 | 149111.65 | 149111.65 | 149111.65 | 149111.65 | 149111.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653385 | Construccion De Drenaje Pluvial | 34531 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 504163.58 | 504163.58 | 504163.58 | 504163.58 | 504163.58 | 504163.58 | 504163.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653386 | Pavimentacion De Calles Con Empedrado Mixto | 34328 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 673739.36 | 673739.36 | 673739.36 | 673739.36 | 673739.36 | 673739.36 | 673739.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 839 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653389 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 14319 | 14319 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 929036.64 | 929036.64 | 929036.64 | 929036.64 | 929036.64 | 929036.64 | 929036.64 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653402 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Montecristo - 65179 | 65179 | Chiapas | Palenque | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1685671.7 | 1685671.7 | 1685671.7 | 1685671.7 | 1685671.7 | 1685671.7 | 1685671.7 | 100 |  | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200653417 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 53232 | 53232 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Metros lineales | 546 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200653418 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Europa - 53616 | 53616 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2588979.26 | 2588979.26 | 2588979.26 | 2588979.26 | 2588979.26 | 2588979.26 | 2588979.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 2589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653419 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 55322 | 55322 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Zacualpa Ecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2179055.83 | 2179055.83 | 2179055.83 | 2179055.83 | 2179055.83 | 2179055.83 | 2179055.83 | 100 |  | Otros | 885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200653430 | Construccion De Bardeado Perimetral En La Escuela Primaria Indigena Emilio Rabasa Estebanell Cct: 07dpb20390 - 68146 | 68146 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 1216548.83 | 1216548.83 | 1216548.83 | 1216548.83 | 1216548.83 | 1216548.83 | 1216548.83 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653432 | Construccion De 290 Acciones De Techo Firme (Sector 3) - 31722 | 31722 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4321464 | 4321464 | 4321464 | 4321464 | 4321464 | 4321464 | 4321464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653437 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Señor Del Pozo - 66482 | 66482 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA005.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SEÑOR DEL POZO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653438 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Palmar - 66693 | 66693 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA006.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL PALMAR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653439 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 32262 | 32262 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653441 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 27681 | 27681 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 100 | 0 | Otros | 636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653442 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable 1a Etapa - 56094 | 56094 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2022437.41 | 2022437.41 | 2022437.41 | 2022437.41 | 2022437.41 | 2022437.41 | 2022437.41 | 100 | 0 | Otros | 5592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653447 | Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339 | 55339 | Chiapas | San Juan Cancuc | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200653448 | Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Nichteel San Antonio - 53957 | 53957 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200653460 | Construccion De Dos Aulas Escolares En Laesc Sec Del Estado Juan Sabinez Guerrero Cct 07ees0199h - 53852 | 53852 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1308631.38 | 1308631.36 | 1308631.36 | 1308631.36 | 1308631.36 | 1308631.36 | 1308631.36 | 100 | 0 | Otros | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655719 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Suspiro - Agua Escondida Del Km 0+000 Al Km 0+800 Tramos Aislados - 73556 | 73556 | Chiapas | Las Margaritas | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655721 | Ampliacion De Red Electrica - 34280 | 34280 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina (Ishcanalero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 569869.85 | 569869.85 | 569869.85 | 569869.85 | 569869.85 | 569869.85 | 569869.85 | 100 | 0 | Otros | 69 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655725 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74398 | 74398 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1910179.77 | 1910179.77 | 1910179.77 | 1910179.77 | 1910179.77 | 1910179.77 | 1910179.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655726 | Construcción De Piso Firme - 57663 | 57663 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150968.35 | 150968.35 | 150968.35 | 150968.35 | 150968.35 | 150968.35 | 150968.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655729 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Chiapilla - San Lorenzo - Santa Cruz - El Palmar - La Pochota - 29750 | 29750 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 100 |  | Otros | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200655731 | Construcción De Piso Firme - 36876 | 36876 | Chiapas | La Concordia | Piedra Blanca (La Vega del Palmar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 410309.41 | 410309.41 | 410309.41 | 410309.41 | 410309.41 | 410309.41 | 410309.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE LA CONSTRUCCION DE 46 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 1,385.83 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655741 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 55014 | 55014 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 395703.47 | 395703.47 | 395703.47 | 395703.47 | 395703.47 | 363424.32 | 363424.32 | 91.8426 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: REPORTO UNA ECONOMIA EN EL RECURSO DE LA OBRA DE 32,279.15 / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655742 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 59961 | 59961 | Chiapas | Acapetahua | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2116659.99 | 2116659.99 | 2116659.99 | 2116659.99 | 2116659.99 | 2116659.99 | 2116659.99 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655744 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 14386 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 744542.3 | 744542.3 | 744542.3 | 744542.3 | 744542.3 | 744542.3 | 744542.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655746 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 69204 | 69204 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Los Aguacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 100 | 0 | Vivienda | 392 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655754 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Esmeralda De Los Cipreses -El Naranjo Del Km 0+000 Al Km 0+865. - 73421 | 73421 | Chiapas | Las Margaritas | La Esmeralda de los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1341000 | 1341000 | 1341000 | 1341000 | 1341000 | 1341000 | 1341000 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655771 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 61798 | 61798 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2168038.79 | 2168038.79 | 2168038.79 | 2168038.79 | 2168038.79 | 2168038.79 | 2168038.79 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655777 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55182 | 55182 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1049578.2 | 1049578.2 | 1049578.2 | 1049578.2 | 1049578.2 | 1049578.2 | 1049578.2 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655778 | Rehabilitacion De Dispensario Medico - 55669 | 55669 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 1117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655780 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Avenida Las Gardenias - 53707 | 53707 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1993484.34 | 1993484.34 | 1993484.34 | 1993484.34 | 1993484.34 | 1993484.34 | 1993484.34 | 100 |  | Metros lineales | 1993 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200655788 | Construccion De 37 Acciones De Techo Firme - 68175 | 68175 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 551359.2 | 551359.2 | 551359.2 | 551359.2 | 551359.2 | 551359.2 | 551359.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655789 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47637 | 47637 | Chiapas | Tonalá | La Joyita Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 939973.25 | 939973.25 | 939973.25 | 939973.25 | 939242.55 | 939242.55 | 939242.55 | 99.9223 |  | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200655790 | Construccion De Drenaje Pluvial (Barrio La Ceiba) - 68171 | 68171 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 723699.98 | 723699.98 | 723699.98 | 723699.98 | 723699.98 | 723699.98 | 723699.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655791 | Rehabilitacion De Drenaje Barrio San Juan 2da Seccion - 68148 | 68148 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1632489.21 | 1632489.21 | 1632489.21 | 1632489.21 | 1632489.21 | 1632489.21 | 1632489.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655796 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 34754 | 34754 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 836954.8 | 836954.8 | 836954.8 | 836954.8 | 836954.8 | 836954.8 | 836954.8 | 100 | 0 | Otros | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655798 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Toma - 63331 | 63331 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC02.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA TOMA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655809 | Construccion De Red De Energia Electrica En Colonia La Lomita Ac - 53473 | 53473 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1439790.59 | 1439790.59 | 1439790.59 | 1439790.59 | 1439790.59 | 1439790.59 | 1439790.59 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200658187 | Construcción De Piso Firme - 57659 | 57659 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 280284.77 | 280284.77 | 280284.77 | 280284.77 | 280284.77 | 280284.77 | 280284.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658190 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Felipe Carrillo Puerto - El Santuario Del Km 0+000 Al Km 1+500 - 73573 | 73573 | Chiapas | Las Margaritas | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658191 | Construcción De Piso Firme En Ageb 429 - 52285 | 52285 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2033781.04 | 2033781.04 | 2033781.04 | 2033781.04 | 2033781.04 | 2033781.04 | 2033781.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE 246 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 6,869.10 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658197 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73212 | 73212 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Invernadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2070901 | 2070901 | 2070901 | 2070901 | 2070901 | 2070901 | 2070901 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658205 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66294 | 66294 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 476070.62 | 476070.62 | 476070.62 | 476070.62 | 476070.62 | 476070.62 | 476070.62 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658206 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45882 | 45882 | Chiapas | Acapetahua | Embarcadero Río Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1386192.08 | 1386192.08 | 1386192.08 | 1386192.08 | 1386192.08 | 1386192.08 | 1386192.08 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658207 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 44547 | 44547 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Rancho Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1049314.31 | 1049314.31 | 1049314.31 | 1049314.31 | 1049314.31 | 1049314.31 | 1049314.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658217 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 52949 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 728689.81 | 728689.81 | 728689.81 | 728689.81 | 728689.81 | 728689.81 | 728689.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658218 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 34610 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 299105.79 | 299105.79 | 299105.79 | 299105.79 | 299105.79 | 299105.79 | 299105.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 1819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658219 | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica No. 15, Clave; 07dst0015d, Zona 06. | 14408 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 558923.12 | 558923.12 | 558923.12 | 558923.12 | 558923.12 | 558923.12 | 558923.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658220 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino: Ec. (Faja De Oro - Iturbide - El Aguila) - Ejido Azteca, Subtramo Del Km 2 700 Al Km 3 090 | 34679 | Chiapas | Cacahoatán | Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658224 | Construcción De Tanques - 41920 | 41920 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Nuevo Parralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 569773.42 | 569773.42 | 569773.42 | 569773.42 | 569773.42 | 569773.42 | 569773.42 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658229 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73628 | 73628 | Chiapas | Las Margaritas | Playas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658254 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Roble - 53357 | 53357 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 100 |  | Metros lineales | 2790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200658262 | Segunda Etapa De La Apertura De Camino Zaquitel Ojo De Agua-Esperanza Ocotal Del Km 1+260 Al Km 2+330 - 31958 | 31958 | Chiapas | Tila | Esperanza Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3021935.69 | 3021935.69 | 3021935.69 | 3021935.69 | 3021935.69 | 3021935.69 | 3021935.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658263 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 68163 | 68163 | Chiapas | Tila | Monterrey 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1079581.76 | 1079581.76 | 1079581.76 | 1079581.76 | 1079581.76 | 1079581.76 | 1079581.76 | 100 | 0 | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658268 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 32508 | 32508 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 159761.6 | 159761.6 | 159761.6 | 159761.6 | 159761.6 | 159761.6 | 159761.6 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658272 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 62607 | 62607 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2016 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658278 | Construcción De 25 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 53719 | 53719 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3138696 | 3138696 | 3138696 | 3138696 | 3138696 | 3138696 | 3138696 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200658294 | Construccion De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Colonia Pakal Na Barrio Solidaridad - 67895 | 67895 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNIVIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1487035.11 | 1487035.11 | 1487035.11 | 1487035.11 | 1487035.11 | 1487035.11 | 1487035.11 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660620 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado - 46931 | 46931 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1777445.41 | 1777445.41 | 1777445.41 | 1777445.41 | 1777445.41 | 1777445.41 | 1777445.41 | 100 |  | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660623 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 74757 | 74757 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 924049.1 | 924049.1 | 924049.1 | 924049.1 | 924049.1 | 924049.1 | 924049.1 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660625 | Pavimentación De Calles - 71305 | 71305 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1499999.7 | 1499999.7 | 1499999.7 | 1499999.7 | 1499999.7 | 1499999.7 | 1499999.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660627 | Introducción De La Linea Y Red De Energía Electrica - 71084 | 71084 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1682448.95 | 1682448.95 | 1682448.95 | 1682448.95 | 1682448.95 | 1682448.95 | 1682448.95 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660628 | Rehabilitacion De Camino Rural Lazaro Cardenas - 26847 | 26847 | Chiapas | Chiapilla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660629 | Construcción De Piso Firme - 32049 | 32049 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1706912.16 | 1706912.16 | 1706912.16 | 1706912.16 | 1706912.16 | 1706912.16 | 1706912.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE CONSTRUCCION DE 145 PISOS FIRMES CON AREA TOTAL DE 4294.16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660630 | Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha - 53917 | 53917 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2004335.27 | 2004335.27 | 2004335.27 | 2004335.27 | 2004335.27 | 2004335.27 | 2004335.27 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660637 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Maguey- Nuevo Monte Cristo- San Jose Las Flores Del Km 0+000 Al Km 3+700 - 73586 | 73586 | Chiapas | Las Margaritas | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660651 | Construccion De Tanques - 69397 | 69397 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4554311 | 4554311 | 4554311 | 4554311 | 4554311 | 4554311 | 4554311 | 100 | 0 | Otros | 483 | 100 | 100 | Financiera: obras terminadas al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660674 | Construccion De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 62624 | 62624 | Chiapas | Pantepec | San Antonio 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2706033.3 | 2706033.3 | 2706033.3 | 2706033.3 | 2706033.3 | 2706033.3 | 2706033.3 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660683 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional - 52284 | 52284 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Metros lineales | 1682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660694 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 53416 | 53416 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1503237.93 | 1503237.93 | 1503237.93 | 1503237.93 | 1503237.93 | 1503237.93 | 1503237.93 | 100 |  | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660695 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Constitucion (Barrio La Ceiba) - 68124 | 68124 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3548506.82 | 3548506.82 | 3548506.82 | 3548506.82 | 3548506.82 | 3548506.82 | 3548506.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660696 | Construccion De 280 Acciones De Techo Firme (Sector 1) - 31675 | 31675 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 4172448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660697 | Rehabilitacion De Drenaje Barrio Centro - 68151 | 68151 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3025659.03 | 3025659.03 | 3025659.03 | 3025659.03 | 3025659.03 | 3025659.03 | 3025659.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660698 | Construccion De 34 Acciones De Techo Firme - 68184 | 68184 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 506654.4 | 506654.4 | 506654.4 | 506654.4 | 506654.4 | 506654.4 | 506654.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660699 | Construccion De 32 Letrinas De 2.35x1.65 Mts - 31364 | 31364 | Chiapas | Tila | Jolhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1450175.41 | 1450175.41 | 1450175.41 | 1450175.41 | 1450175.41 | 1450175.41 | 1450175.41 | 100 | 0 | Piezas | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 211.20 METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660704 | 33903 Servicios Integrales - 65590 | 65590 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO TERMINADO / Física: ESTUDIO TERMINADO / Registro: EA003.- ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LOS PINOS, ESTUDIO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660705 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Carmen - 66327 | 66327 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC03.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VVIENDA, BARRIO EL CARMEN. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660707 | Construcción De Domo En Esc Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo Soyatitan - 72266 | 72266 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1442766.54 | 1442766.54 | 1442766.54 | 1442766.54 | 1442766.54 | 1442766.54 | 1442766.54 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA035.- CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PREPARATORIA, AYMER COUTIÑO GORDILLO, LOC. SOYATITAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660710 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 29782 | 29782 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660712 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 55759 | 55759 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 100 |  | Metros lineales | 1820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660716 | Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural El Pozo - 53729 | 53729 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2108947.05 | 2108947.05 | 2108947.05 | 2108947.05 | 2108947.05 | 2108947.05 | 2108947.05 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660718 | Construcción De 11 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 15924 | 15924 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzemen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1381026.24 | 1381026.24 | 1381026.24 | 1381026.24 | 1380757.27 | 1380757.27 | 1380757.27 | 99.9805 |  | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200660729 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Barrio San Francisco Col Pakal Na - 65841 | 65841 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1800846.71 | 1800846.71 | 1800846.71 | 1800846.71 | 1800846.71 | 1800846.71 | 1800846.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660731 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado - 47879 | 47879 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1192765.78 | 1192765.78 | 1192765.78 | 1192765.78 | 1192765.78 | 1192765.78 | 1192765.78 | 100 |  | Metros lineales | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685534 | Rehabilitacion De Camino Rural - 88531 | 88531 | Chiapas | Chilón | Ujcayil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3167457.85 | 3167457.85 | 3167457.85 | 3167457.85 | 3167457.85 | 3167457.85 | 3167457.85 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685548 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 73180 | 73180 | Chiapas | Las Margaritas | El Milagro (San Pedrito el Xoch) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 100 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685549 | Construccion De Dispensario Medico - 157438 | 157438 | Chiapas | Catazajá | El Remolino 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Salud | Terminado | 2016 | 361728.7 | 361728.7 | 361728.7 | 361728.7 | 361728.7 | 361728.7 | 361728.7 | 100 | 0 | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685567 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 78870 | 78870 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1776181.73 | 1776181.73 | 1776181.73 | 1776181.73 | 1776181.73 | 1776181.73 | 1776181.73 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685574 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84140 | 84140 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 396183.29 | 396183.29 | 396183.29 | 396183.29 | 396183.29 | 396183.29 | 396183.29 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685584 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 100672 | 100672 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2309904.53 | 2309904.53 | 2309904.53 | 2309904.53 | 2309904.53 | 2309904.53 | 2309904.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 875 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685585 | Construcción De 57 Cuartos Dormitorio - 84983 | 84983 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2212690.02 | 2212690.02 | 2212690.02 | 2212690.02 | 2212690.02 | 2212690.02 | 2212690.02 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685586 | Rehabilitación Del Camino Tramo Loquibja- Crucero Agua Verde Del Km 0+000 Al Km 29+900 - 88259 | 88259 | Chiapas | Chilón | Suyalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2522491.95 | 2522491.95 | 2522491.95 | 2522491.95 | 2522491.95 | 2522491.95 | 2522491.95 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685587 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 112319 | 112319 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1590029.05 | 1590029.05 | 1590029.05 | 1590029.05 | 1590029.05 | 1590029.05 | 1590029.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685588 | Proyectos Productivo De Traspatio - 186996 | 186996 | Chiapas | Ixtapa | San Cayetano I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685589 | Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Electrica - 146876 | 146876 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1829262.09 | 1829262.09 | 1829262.09 | 1829262.09 | 1829262.09 | 1829262.09 | 1829262.09 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685593 | Construccion De 70 Cuartos Dormitorio - 87684 | 87684 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Vivienda | 771 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685594 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ojo De Agua El Eden Del Km 0 000 Al 2 900 - 78456 | 78456 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685595 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151508 | 151508 | Chiapas | Juárez | Allende 2da. Sección (San Cándido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685596 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados - 168243 | 168243 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 743622.58 | 743622.58 | 743622.58 | 743622.58 | 743622.58 | 743622.58 | 743622.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685598 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En El Plantel Cobach Stenlejsotstetic - 168220 | 168220 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 449321.57 | 449321.57 | 449321.57 | 449321.57 | 449321.57 | 449321.57 | 449321.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685606 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 86433 | 86433 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685607 | Construccion De 55 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Ejido Chanival - 122556 | 122556 | Chiapas | Huitiupán | Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1827739.65 | 1827739.65 | 1827739.65 | 1827739.65 | 1827739.65 | 1827739.65 | 1827739.65 | 100 | 0 | Vivienda | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685610 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable. - 132252 | 132252 | Chiapas | Acapetahua | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1597098.14 | 1597098.14 | 1597098.14 | 1597098.14 | 1597098.14 | 1597098.14 | 1597098.14 | 100 | 0 | Otros | 592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685611 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183442 | 183442 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 449446 | 449446 | 449446 | 449446 | 449446 | 449446 | 449446 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685612 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 184859 | 184859 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 197214 | 197214 | 197214 | 197214 | 197214 | 197214 | 197214 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685613 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187696 | 187696 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685616 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93192 | 93192 | Chiapas | Amatán | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685619 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93298 | 93298 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 145139.2 | 145139.2 | 145139.2 | 145139.2 | 145139.2 | 145139.2 | 145139.2 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685620 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93134 | 93134 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685621 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93342 | 93342 | Chiapas | Amatán | El Naranjo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685626 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable | 134636 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 354070.85 | 354070.85 | 354070.85 | 354070.85 | 354070.85 | 354070.85 | 354070.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 14969 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685641 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189654 | 189654 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685651 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Crucero Cacateel A Tzinteel Del 0+000 Al 2+530 - 89933 | 89933 | Chiapas | Chilón | Tziteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1626331.36 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685652 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Emiliano Zapata -Walhasil Del Km 0+00 Al Km 3+400 -Walhasil Del Km 0+00 Al Km 3+400 - 84231 | 84231 | Chiapas | Chilón | Walha'Asil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 473302.88 | 473302.88 | 473302.88 | 473302.88 | 473302.88 | 473302.88 | 473302.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685681 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Antioquia - 163020 | 163020 | Chiapas | Palenque | Antioquía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 568743 | 568623.1 | 568623.1 | 568623.1 | 568623.1 | 568623.1 | 568623.1 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685683 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 77789 | 77789 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 100 |  | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685690 | Construccion De Comedor Comunitario En El Ejid Margarita Maza De Juarez - 82631 | 82631 | Chiapas | Palenque | Margarita Maza de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 873928.17 | 873928.17 | 873928.17 | 873928.17 | 873928.17 | 873928.17 | 873928.17 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685711 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 87573 | 87573 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2007956.55 | 2007956.55 | 2007956.55 | 2007956.55 | 2007956.55 | 2007956.55 | 2007956.55 | 100 |  | Otros | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685745 | Construccion De 07 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts - 129225 | 129225 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 317225.86 | 317225.86 | 317225.86 | 317225.86 | 317225.86 | 317225.86 | 317225.86 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685746 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 68027 | 68027 | Chiapas | Tila | Aguascalientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685747 | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 155072 | 155072 | Chiapas | Tila | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 521556 | 521556 | 521556 | 521556 | 521556 | 521556 | 521556 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685748 | Construccion De Veinte Paneles Solares - 152142 | 152142 | Chiapas | Tila | Corta Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 580172.6 | 580172.6 | 580172.6 | 580172.6 | 580172.6 | 580172.6 | 580172.6 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685749 | Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127847 | 127847 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 245575.28 | 245575.28 | 245575.28 | 245575.28 | 245575.28 | 245575.28 | 245575.28 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685755 | Construccion De 15 Acciones De Psio Firme - 133125 | 133125 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 163366.2 | 163366.2 | 163366.2 | 163366.2 | 163366.2 | 163366.2 | 163366.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685756 | Construcción De Veintitrés Acciones De Techo Firme Barrio Santa Cruz - 155027 | 155027 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 342736.8 | 342736.8 | 342736.8 | 342736.8 | 342736.8 | 342736.8 | 342736.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685757 | Construccion De 27 Acciones De Techo Firme - 68044 | 68044 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 402343.2 | 402343.2 | 402343.2 | 402343.2 | 402343.2 | 402343.2 | 402343.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685758 | Techado De Cancha De Usos Multiples Jardin De Niños Maria Montesori - 148396 | 148396 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 1458336.15 | 1458336.15 | 1458336.15 | 1458336.15 | 1458336.15 | 1458336.15 | 1458336.15 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685759 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Los Pinos - 145024 | 145024 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 660811.85 | 660811.85 | 660811.85 | 660811.85 | 660811.85 | 660811.85 | 660811.85 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685760 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio Coloquil - 130533 | 130533 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2590076.51 | 2590076.51 | 2590076.51 | 2590076.51 | 2590076.51 | 2590076.51 | 2590076.51 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685761 | Construccion De 386.00 Mts. De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica No. 88 Clave: 07dst0092i - 132389 | 132389 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 2111594.08 | 2111594.08 | 2111594.08 | 2111594.08 | 2111594.08 | 2111594.08 | 2111594.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685762 | Construccion De 44 Cuartos Para Baño - 130044 | 130044 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1776080.69 | 1776080.69 | 1776080.69 | 1776080.69 | 1776080.69 | 1776080.69 | 1776080.69 | 100 | 0 | Vivienda | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685763 | Construccion De 18 Acciones De Psio Firme - 132957 | 132957 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685764 | Construccion De Alcantarillado Sanitario - 33386 | 33386 | Chiapas | Tila | Ostelucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5306455.84 | 5306455.84 | 5306455.84 | 5306455.84 | 5306455.84 | 5306455.84 | 5306455.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685765 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 132594 | 132594 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3902271.41 | 3902271.41 | 3902271.41 | 3902271.41 | 3902271.41 | 3902271.41 | 3902271.41 | 100 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685766 | Construcción De Nueve Letrinas - 142921 | 142921 | Chiapas | Tila | Corozal Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 407861.81 | 407861.81 | 407861.81 | 407861.81 | 407861.81 | 407861.81 | 407861.81 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685767 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 164790 | 164790 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685768 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147515 | 147515 | Chiapas | Tonalá | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 633803.19 | 633803.19 | 633803.19 | 633803.19 | 633803.19 | 633803.19 | 633803.19 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685771 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 165932 | 165932 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685776 | Ampliación De La Red De Eléctrica Aérea - 185134 | 185134 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 100 |  | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685777 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicosmunicipales(No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado - 123177 | 123177 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS IAP | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14742.2 | 14742.29 | 14742.29 | 14742.29 | 14742.29 | 14742.29 | 14742.29 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685787 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 126263 | 126263 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38820.69 | 38820.69 | 38820.69 | 38820.69 | 38820.69 | 38820.69 | 38820.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685788 | Construcción De Drenaje Sanitario Alcantarillado - 125798 | 125798 | Chiapas | Tapalapa | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 100 | 0 | Otros | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685793 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Puerto - 123571 | 123571 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: EA057.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. EL PUERTO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685800 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182238 | 182238 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685806 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179059 | 179059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685807 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182228 | 182228 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685808 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182207 | 182207 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685809 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182196 | 182196 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685810 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181950 | 181950 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685811 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175890 | 175890 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 11955.93 | 11955.93 | 11955.93 | 11955.93 | 11955.93 | 11955.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685818 | Construccion De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Fray Bartolomé De Las Casas - 138075 | 138075 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1706379.36 | 1706379.36 | 1706379.36 | 1706379.36 | 1706379.36 | 1706379.36 | 1706379.36 | 100 |  | Otros | 493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685819 | Mantenimiento De Camino En Ejiido San Joaquin Nuevo Merida Agua Blanca Serrania E Progreso Arimaeta Nuevo Galilea Y Alonso Corona Del Rosal - 175340 | 175340 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1337997.58 | 1314356.63 | 1314356.63 | 1314356.63 | 1314356.63 | 1314356.63 | 1314356.63 | 100 | 0 | Otros | 3535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685820 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 152415 | 152415 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4027504.02 | 4027504.02 | 4027504.02 | 4027504.02 | 4027504.02 | 4027504.02 | 4027504.02 | 100 |  | Metros lineales | 1173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685822 | Ampliacion De Red Del Sistems De Drenaje Sanitario 1r Etapa En El Ejido Emelio Rabasa - 65353 | 65353 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2592376.1 | 2592376.1 | 2592376.1 | 2592376.1 | 2592376.1 | 2592376.1 | 2592376.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685828 | Creación Y Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal - 189267 | 189267 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685829 | Pavimentacion De Calles Con Con Concreto Hidraulico - 79778 | 79778 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 576752.65 | 576752.65 | 576752.65 | 576752.65 | 576752.65 | 576752.65 | 576752.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685830 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Sumergible Del Sistema De Agua Potable - 154975 | 154975 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685832 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139697 | 139697 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE BLOCK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685833 | Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 126511 | 126511 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1007852.56 | 1007852.56 | 1007852.56 | 1007852.56 | 1007852.56 | 1007852.56 | 1007852.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685834 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Y Niñas Estefania Castaneda - 159418 | 159418 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Otros | 5592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685835 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133993 | 133993 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 172004.19 | 172004.19 | 172004.19 | 172004.19 | 171069.59 | 171069.59 | 171069.59 | 99.4566 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $934.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685873 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Las Cañadas - 139872 | 139872 | Chiapas | Oxchuc | Las Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685874 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Nueva Betania - 128617 | 128617 | Chiapas | Oxchuc | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685875 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Porvenir Nejwits - 143524 | 143524 | Chiapas | Oxchuc | El Porvenir Nejwits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685876 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Frontera Las Casitas - 135532 | 135532 | Chiapas | Oxchuc | Frontera las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685878 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Aureles - 142299 | 142299 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1797920.44 | 1797920.44 | 1797920.44 | 1797920.44 | 1797920.44 | 1797920.44 | 1797920.44 | 100 | 0 | Otros | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685879 | Construccion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Pozo Azul - 80995 | 80995 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1502468.83 | 1502468.83 | 1502468.83 | 1502468.83 | 1502468.83 | 1502468.83 | 1502468.83 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200685880 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Colonia Jardines Del Paraiso - 142325 | 142325 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1850060.3 | 1850060.3 | 1850060.3 | 1850060.3 | 1850060.3 | 1850060.3 | 1850060.3 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685881 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea En Media Tensión En La Col Ciudad Azteca - 75820 | 75820 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1470642.66 | 1470642.66 | 1470642.66 | 1470642.66 | 1470642.66 | 1470642.66 | 1470642.66 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685885 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Secundaria - 148578 | 148578 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685888 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) El Corralito - 127154 | 127154 | Chiapas | Oxchuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685889 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Chulna - 131297 | 131297 | Chiapas | Oxchuc | Chulna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685890 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Canoiljá - 139960 | 139960 | Chiapas | Oxchuc | Conoilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685891 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Lelenchij - 128507 | 128507 | Chiapas | Oxchuc | Lelenchij | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685892 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Tzacubilja - 137660 | 137660 | Chiapas | Oxchuc | Tzacubilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690955 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Orizaba- San Juan Catarraya Del Km 0+000 Al 13+500 - 82237 | 82237 | Chiapas | Chilón | San Juan Catarraya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4247543.09 | 4247543.09 | 4247543.09 | 4247543.09 | 4247543.09 | 4246435.23 | 4246435.23 | 99.9739 | 0 | Otros | 799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690956 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Kaquemteel 1ª Seccion Bawitz Tutziltik Del Km 0+00 Al 4+000 Km - 84168 | 84168 | Chiapas | Chilón | Bawitz Tutziltik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 556826.92 | 556826.92 | 556826.92 | 556826.92 | 556826.92 | 556826.92 | 556826.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690958 | Construcción Del Sistema De Drenaje 1 Etapa - 88839 | 88839 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bulujib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5093420.07 | 5093420.07 | 5093420.07 | 5093420.07 | 5093420.07 | 5092121.43 | 5092121.43 | 99.9745 | 0 | Otros | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690959 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 88910 | 88910 | Chiapas | Chilón | San Isidro Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3337757.39 | 3337757.39 | 3337757.39 | 3337757.39 | 3337757.39 | 3337757.39 | 3337757.39 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690961 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posg) - 121697 | 121697 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 429562.7 | 429562.7 | 429562.7 | 429562.7 | 429562.7 | 429562.7 | 429562.7 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690962 | Construccion De Sesenta Y Ocho Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Barrio La Ceiba - 140805 | 140805 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2259750.84 | 2259750.84 | 2259750.84 | 2259750.84 | 2259750.84 | 2259750.84 | 2259750.84 | 100 | 0 | Vivienda | 340 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690963 | Adquisición De Software Y Hardware - 121694 | 121694 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 114800.2 | 114800.2 | 114800.2 | 114800.2 | 114800.2 | 114800.2 | 114800.2 | 100 | 0 | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690969 | Construcción De 48 Sanitarios Secos - 123222 | 123222 | Chiapas | Las Margaritas | El Vergelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2018304 | 2018304 | 2018304 | 2018304 | 2018304 | 2018304 | 2018304 | 100 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690970 | Construccion De 22 Sanitarios Secos - 88694 | 88694 | Chiapas | Las Margaritas | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690971 | Ampliacion De Rd Segunda Etapa Santa Rosa - 73487 | 73487 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2810930 | 2810930 | 2810930 | 2810930 | 2810930 | 2810930 | 2810930 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690972 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Matias Castellanos-Olonja Del Km 0+000 Al Km 1+920. - 123373 | 123373 | Chiapas | Las Margaritas | Matías Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690974 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 170377 | 170377 | Chiapas | Catazajá | Emiliano Zapata (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 258680 | 258680 | 258680 | 258680 | 258680 | 258680 | 258680 | 100 | 0 | Otros | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690992 | Construcción De La Red Energía Eléctrica - 78490 | 78490 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1067956.11 | 1067956.11 | 1067956.11 | 1067956.11 | 1067956.11 | 1067956.11 | 1067956.11 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690993 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Tanque De 50 M3 - 85171 | 85171 | Chiapas | Chiapa de Corzo | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 641723.59 | 641723.6 | 641723.6 | 641723.6 | 641723.6 | 641723.6 | 641723.6 | 100 | 0 | Otros | 988 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690994 | Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales, Tramo E.C. Golonchan- E.C. Aurora Buenavista Del Km 0+000 Al Km 16+700 Y Ramales - 84711 | 84711 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2682203.88 | 2682203.88 | 2682203.88 | 2682203.88 | 2682203.88 | 2682203.88 | 2682203.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 2868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690995 | Rheabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Jol Hicbatil- Crucero Laguna Verde Del 0+000 Al 24+000 Kms - 123151 | 123151 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1751966.85 | 593537.84 | 593537.84 | 593537.84 | 593537.84 | 593537.83 | 593537.83 | 100 | 0 | Otros | 959 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690996 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Jet-Ja - Pamal Navil A Mojon Del Km 0+000 Al Km 27+250 Y Ramales - 108404 | 108404 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2550407.41 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 935 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200690999 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73515 | 73515 | Chiapas | Las Margaritas | Carmen Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2707666 | 2707666 | 2707666 | 2707666 | 2707666 | 2707666 | 2707666 | 100 | 0 | Otros | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691000 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 176610 | 176610 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Aurora Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 941018.08 | 941018.08 | 941018.08 | 941018.08 | 941018.08 | 941018.08 | 941018.08 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691008 | Construcción De 5 Cuartos Dormitorio - 97560 | 97560 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 194027.95 | 194027.95 | 194027.95 | 194027.95 | 194027.95 | 194027.95 | 194027.95 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691010 | Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Electrica - 146873 | 146873 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 767722.03 | 767722.03 | 767722.03 | 767722.03 | 767722.03 | 767722.03 | 767722.03 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691011 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 97740 | 97740 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1313436.59 | 1313436.59 | 1313436.59 | 1313436.59 | 1313436.59 | 1313436.59 | 1313436.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de pavimentacion de calles con un area de 2,074.60 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691012 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 185154 | 185154 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1064079.92 | 1064079.92 | 1064079.92 | 1064079.92 | 1064079.92 | 1064079.92 | 1064079.92 | 100 |  | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691013 | Proyectos Productivo De Traspatio - 187079 | 187079 | Chiapas | Ixtapa | Navolón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691027 | Construccion De Planta De Tratamiento - 73637 | 73637 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5368424 | 5368424 | 5368424 | 5368424 | 5368424 | 5368424 | 5368424 | 100 | 0 | Otros | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691028 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 73580 | 73580 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691029 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Presidente Ruis Cortez Clave 07dpb1543p - 88675 | 88675 | Chiapas | Las Margaritas | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2585392 | 2585392 | 2585392 | 2585392 | 2585392 | 2585392 | 2585392 | 100 | 0 | Otros | 1744 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691031 | Rehabilitación De Noria. - 77220 | 77220 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 282631 | 282631 | 282631 | 282631 | 282631 | 282631 | 282631 | 100 |  | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691033 | Construcción De Muro De Contención En Bajoveltic - 168248 | 168248 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 285576.02 | 285576.02 | 285576.02 | 285576.02 | 285576.02 | 285576.02 | 285576.02 | 100 |  | Metros lineales | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691035 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Chichelalhó - 169712 | 169712 | Chiapas | Larráinzar | Chichelalhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 793525.92 | 793525.92 | 793525.92 | 793525.92 | 793525.92 | 793525.92 | 793525.92 | 100 |  | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691037 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Comunitaria Indígena - 168207 | 168207 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 497632.6 | 497632.6 | 497632.6 | 497632.6 | 497632.6 | 497632.6 | 497632.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691046 | Construccion De Setenta Y Seis Viviendas Cuarto Dormitorio Ejido La Ventana - 140454 | 140454 | Chiapas | Huitiupán | La Ventana (San Julian) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2525603.88 | 2525603.88 | 2525603.88 | 2525603.88 | 2525603.88 | 2525603.88 | 2525603.88 | 100 | 0 | Vivienda | 380 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691047 | Construccion De Treinta Y Tres Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado San Francisco Ii - 141011 | 141011 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691049 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Tensión Aérea Con Transformador Tipo Posre - 193111 | 193111 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 869116.35 | 869116.35 | 869116.35 | 869116.35 | 869116.35 | 869116.35 | 869116.35 | 100 | 0 | Otros | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691053 | Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Dr Berisario Dominguez Palencia - 161406 | 161406 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 765318.17 | 765318.17 | 765318.17 | 765318.17 | 765318.17 | 765318.17 | 765318.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691055 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183404 | 183404 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 804878 | 804878 | 804878 | 804878 | 804878 | 804878 | 804878 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691056 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187825 | 187825 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691057 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187616 | 187616 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691058 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 188222 | 188222 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 198920 | 198920 | 198920 | 198920 | 198920 | 198920 | 198920 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691059 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92792 | 92792 | Chiapas | Amatán | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 22678 | 22678 | 22678 | 22678 | 22678 | 22678 | 22678 | 100 |  | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691060 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92655 | 92655 | Chiapas | Amatán | Morelia 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691064 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93214 | 93214 | Chiapas | Amatán | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691069 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 134635 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1408431.53 | 1408431.53 | 1408431.53 | 1408431.53 | 1408431.53 | 1408431.53 | 1408431.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 16572 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691070 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 84584 | 84584 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1238935.71 | 1238935.71 | 1238935.71 | 1238935.71 | 1238935.71 | 1238935.71 | 1238935.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 725 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691071 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | 84377 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 822271.36 | 822271.36 | 822271.36 | 822271.36 | 822271.36 | 822271.36 | 822271.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 378 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691072 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Primera Etapa | 163478 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000561.63 | 1000561.63 | 1000561.63 | 1000561.63 | 1000561.63 | 1000561.63 | 1000561.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 839 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691081 | Pavimentacion De Calles Barrio San Antonio - 189497 | 189497 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1483900.55 | 1483900.55 | 1483900.55 | 1483900.55 | 1483900.55 | 1483900.55 | 1483900.55 | 100 | 0 | Otros | 3187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691083 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 165566 | 165566 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1013149.8 | 1013149.8 | 1013149.8 | 1013149.8 | 1013149.8 | 1013149.8 | 1013149.8 | 100 |  | Metros lineales | 1032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691138 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nevo Saclumpa - 76486 | 76486 | Chiapas | Palenque | Nuevo Suclumpá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1949714.79 | 1949714.79 | 1949714.79 | 1949714.79 | 1949714.79 | 1949714.79 | 1949714.79 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691139 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Creación Y Mantenimiento De Página We - 106052 | 106052 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691145 | Construcción De Como En Esc Prim Federal Bilingue Alvaro Obregon La Unión El Porvenir - 123671 | 123671 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Unión el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1078297.95 | 1078297.95 | 1078297.95 | 1078297.95 | 1078297.95 | 1078297.95 | 1078297.95 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA061.- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) EN ESC. PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON, LOC. LA UNION EL PORVENIR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691150 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 124621 | 124621 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 577268.01 | 577268.01 | 577268.01 | 577268.01 | 577268.01 | 577268.01 | 577268.01 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691153 | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Proverbios - 87467 | 87467 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1556686.95 | 1556686.95 | 1556686.95 | 1556686.95 | 1556686.95 | 1556686.95 | 1556686.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691169 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151229 | 151229 | Chiapas | Simojovel | Natividad Pechuag | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 664 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691183 | Construccion De Doce Planeles Solar Conermex - 150240 | 150240 | Chiapas | Tila | Corozil Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 348103.56 | 348103.56 | 348103.56 | 348103.56 | 348103.56 | 348103.56 | 348103.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691184 | Construcción De Diez Paneles Solares - 152159 | 152159 | Chiapas | Tila | Guapacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 290086.3 | 290086.3 | 290086.3 | 290086.3 | 290086.3 | 290086.3 | 290086.3 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691187 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 161290 | 161290 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1088173.02 | 1088173.02 | 1088173.02 | 1088173.02 | 1088173.02 | 1088173.02 | 1088173.02 | 100 |  | Vivienda | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691191 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Terrotoriales Del Distrito Federal - 147942 | 147942 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2106000 | 2106000 | 2106000 | 2106000 | 2106000 | 2106000 | 2106000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691192 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio Ichich - 132146 | 132146 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2631052.39 | 2631052.39 | 2631052.39 | 2631052.39 | 2631052.39 | 2631052.39 | 2631052.39 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691193 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Panhuitz Tianija - 68129 | 68129 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1867675.2 | 1867675.2 | 1867675.2 | 1867675.2 | 1867675.2 | 1867675.2 | 1867675.2 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691194 | Rehabilitacion De Camino A Ostelucum En Tramos Aislados Del 0+000 Al Km 4+700 - 31937 | 31937 | Chiapas | Tila | Ostelucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5892762.59 | 5892762.59 | 5892762.59 | 5892762.59 | 5892762.59 | 5892762.59 | 5892762.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691195 | Construccion De Quince Acciones De Techo Firme - 155109 | 155109 | Chiapas | Tila | Susuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 223524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691196 | Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 174707 | 174707 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3390276.54 | 3390276.54 | 3390276.54 | 3390276.54 | 3390276.54 | 3390276.54 | 3390276.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691197 | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 165777 | 165777 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691202 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 155923 | 155923 | Chiapas | Simojovel | San Antonio Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691226 | Adquisición De Software Y Hardware - 126235 | 126235 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691229 | Construcción De Domo En Esc Sec Tec No 54 Sotatitan - 130374 | 130374 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1461748.96 | 1461748.96 | 1461748.96 | 1461748.96 | 1461748.96 | 1461748.96 | 1461748.96 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA053.- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) ESCUELA SECUNDAA TECNICA N° 54. LOC. COLONIA SOYATITAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691230 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruzton - 100235 | 100235 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1698560.75 | 1698560.75 | 1698560.75 | 1698560.75 | 1698560.75 | 1698560.75 | 1698560.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA027.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. CRUZTON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691246 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182218 | 182218 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691247 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181855 | 181855 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691248 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179433 | 179433 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691253 | Construcción De Pavimentación En La Av Margaritas Y Veinticinco Mts De Calle Trinitaria Entre Calle Rio Achiote Y Trinitaria - 146042 | 146042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1793930.43 | 1793930.43 | 1793930.43 | 1793930.43 | 1793930.43 | 1793930.43 | 1793930.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691257 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178579 | 178579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691258 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 187993 | 187993 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691259 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188161 | 188161 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691260 | Construccion De Linea De Energia Electrica 1ra Etapa Ejido Hermenegildo Galeana - 68676 | 68676 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3974693.66 | 3974693.66 | 3974693.66 | 3974693.66 | 3974693.66 | 3974693.66 | 3974693.66 | 100 | 0 | Otros | 707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691262 | Curso De Capacitacion Y Actualización Que Fomente La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 174687 | 174687 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 789787.71 | 789787.71 | 789787.71 | 789787.71 | 789787.71 | 789787.71 | 789787.71 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691266 | Rehabilitación De La Red De Alcantararillado - 97795 | 97795 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENAGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 145906.81 | 145906.81 | 145906.81 | 145906.81 | 145906.81 | 145906.81 | 145906.81 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691267 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Emiliano Zapata - 131142 | 131142 | Chiapas | Venustiano Carranza | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980627.69 | 980627.69 | 980627.69 | 980627.69 | 980627.69 | 980627.69 | 980627.69 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA060.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. EMILIANO ZAPATA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691269 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 70703 | 70703 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1611719.44 | 1611719.44 | 1611719.44 | 1611719.44 | 1611719.44 | 1611719.44 | 1611719.44 | 100 | 0 | Otros | 4317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691270 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable I - 80237 | 80237 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 3025 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691271 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Ii - 80582 | 80582 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691272 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 52170 | 52170 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1018928.96 | 1018928.96 | 1018928.96 | 1018928.96 | 965301.12 | 965301.12 | 965301.12 | 94.7368 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $53,27.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691273 | Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 128649 | 128649 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800046.68 | 800046.68 | 800046.68 | 800046.68 | 800046.68 | 800046.68 | 800046.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691274 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 134076 | 134076 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 573347.3 | 573347.3 | 573347.3 | 573347.3 | 570900.46 | 570900.46 | 570900.46 | 99.5732 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,446.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691325 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tzajalococh - 132026 | 132026 | Chiapas | Oxchuc | Tzajalococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691326 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Muk Ul Witz - 139849 | 139849 | Chiapas | Oxchuc | Mukulwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691327 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Guadalupe - 144991 | 144991 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691328 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Calvario - 141765 | 141765 | Chiapas | Oxchuc | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691329 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Guadalupe Bacja - 128865 | 128865 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe Bacja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691331 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Manzaniljá - 137954 | 137954 | Chiapas | Oxchuc | Manzanailja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691332 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tzajalchén - 127223 | 127223 | Chiapas | Oxchuc | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 748 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691333 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Vista Hermosa - 137603 | 137603 | Chiapas | Oxchuc | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691335 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Pamal Navil - 138296 | 138296 | Chiapas | Oxchuc | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691336 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Centro Tiakil Santo Tomas Segunda Etapa Fraccion Centro Tiakil Santo Tomas - 141064 | 141064 | Chiapas | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691340 | Construccion De Muro De Contención Y Andador Peatonal En Barrio Santa Cruz - 137248 | 137248 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1145216.74 | 1145216.74 | 1145216.74 | 1145216.74 | 1145216.74 | 1145216.74 | 1145216.74 | 100 | 0 | Otros | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691341 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chancala Ro Seco - 65270 | 65270 | Chiapas | Palenque | Chancala Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 849533.19 | 849533.19 | 849533.19 | 849533.19 | 849533.19 | 849533.19 | 849533.19 | 100 |  | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200691347 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro El Calvario - 146031 | 146031 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691348 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 143562 | 143562 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691349 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Pinos - 145796 | 145796 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691350 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 149633 | 149633 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 351008.11 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691351 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 145983 | 145983 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691352 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Dieciseis De Septiembre - 146062 | 146062 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691354 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Kistolja - 140978 | 140978 | Chiapas | Oxchuc | Kistolja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691355 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Pashtonticjá - 133246 | 133246 | Chiapas | Oxchuc | Pashtonticja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691357 | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tolbilja - 127187 | 127187 | Chiapas | Oxchuc | Tolbilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691358 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Retiro - 134386 | 134386 | Chiapas | Oxchuc | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691359 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Biquit Lejlem - 139963 | 139963 | Chiapas | Oxchuc | Biquil Lejlem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696428 | Construccion De Siete Techos Firme Primera Etapa Barrio Santa Cruz - 140962 | 140962 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 232621.41 | 232621.41 | 232621.41 | 232621.41 | 232621.41 | 232621.41 | 232621.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696429 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 121689 | 121689 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HIONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2351490.73 | 2351490.73 | 2351490.73 | 2351490.73 | 2351490.73 | 2351490.73 | 2351490.73 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696437 | Rehabilitacio Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa - 78030 | 78030 | Chiapas | Las Margaritas | Flor del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696438 | Instalacion De 10 Módulo Solares - 125262 | 125262 | Chiapas | Las Margaritas | Paso Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 297202 | 297202 | 297202 | 297202 | 297202 | 297202 | 297202 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696439 | Construccion De 13 Sanitarios Secos - 88747 | 88747 | Chiapas | Las Margaritas | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 100 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696459 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150027 | 150027 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nucatili | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1494428.88 | 1494428.88 | 1494428.88 | 1494428.88 | 1494428.88 | 1494428.88 | 1494428.88 | 100 | 0 | Otros | 779 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696460 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En Tele Secundaria Mil Treinta Y Uno - 164176 | 164176 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 835378.25 | 835378.25 | 835378.25 | 835378.25 | 835378.25 | 835378.25 | 835378.25 | 100 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696461 | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 82431 | 82431 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cabeza de Agua (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1192524.49 | 1192524.49 | 1192524.49 | 1192524.49 | 1192524.49 | 1192524.49 | 1192524.49 | 100 | 0 | Otros | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696462 | Construccion De Techado En Prim General Profr Rafael Castro Ramos Cct 07dpr1123g - 91358 | 91358 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Playa Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1000992.17 | 1000992.17 | 1000992.17 | 1000992.17 | 1000992.17 | 1000992.17 | 1000992.17 | 100 | 0 | Otros | 428 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696470 | Construcción De Tanque De Absorcion - 151796 | 151796 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 190371.93 | 190371.93 | 190371.93 | 190371.93 | 190371.93 | 190371.93 | 190371.93 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696471 | Construccion De Techado En Primaria Federal Francisco I Madero - 150791 | 150791 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Emiliano Zapata Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 1492268.23 | 100 | 0 | Otros | 481 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696473 | Rheabilitacion De Camino Rural Tramo: Cucero Carretera Federal Ocosingo - Palenque A- Yaxwinic 13+700 Kms - 83058 | 83058 | Chiapas | Chilón | Yaxhuinic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3132080.06 | 3132080.06 | 3132080.06 | 3132080.06 | 3132080.06 | 3132080.06 | 3132080.06 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696476 | 33903 Servicios Integrales - 148174 | 148174 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499999.92 | 3499999.92 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696477 | Construcción De 24 Cuartos Dormitorio - 90427 | 90427 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 940795.3 | 940795.3 | 940795.3 | 940795.3 | 940795.3 | 940795.3 | 940795.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696478 | Construccion De 23 Cuartos Dormitorios - 82153 | 82153 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 898519.72 | 898519.72 | 898519.72 | 898519.72 | 898519.72 | 898519.72 | 898519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696480 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Kaquemteel - Kanja Del Km 0+00 Al Km 2+700 - 84303 | 84303 | Chiapas | Chilón | K'Anjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 375858.18 | 375858.18 | 375858.18 | 375858.18 | 375858.18 | 375858.18 | 375858.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696481 | Construccion De 52 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Poblado Naquem - 122419 | 122419 | Chiapas | Huitiupán | Naquem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 100 | 0 | Vivienda | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696482 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 83310 | 83310 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1935133.95 | 1935133.95 | 1935133.95 | 1935133.95 | 1935133.95 | 1935133.95 | 1935133.95 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696483 | Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha Zona Baja - 53897 | 53897 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1328045.75 | 1328045.75 | 1328045.75 | 1328045.75 | 1328045.75 | 1328045.75 | 1328045.75 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696484 | Proyectos Productivo De Traspatio - 153512 | 153512 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 100 | 0 | Otros | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696485 | Proyectos Productivo De Traspatio - 187260 | 187260 | Chiapas | Ixtapa | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696486 | Rehabilitacion De Camino Rural 3ra.Etapa Tramola Fortuna - Diez De Abril Del Km 0840 Al Km 1+340. - 125202 | 125202 | Chiapas | Las Margaritas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696490 | Construcccion De Pozo Profundo De Agua Potable En Ria Aldama Primera Secc - 150971 | 150971 | Chiapas | Juárez | Aldama 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415745.74 | 415745.74 | 415475.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696491 | Construccion De Modulo Sanitario De 6.00x8.00 Mts Tipo Rc Para La Escuela Telesecundaria No.1455, Con Clave:07etv0189g - 123315 | 123315 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 788753 | 788753 | 788753 | 788753 | 788753 | 788753 | 788753 | 100 | 0 | Piezas | 1626 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696492 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 83903 | 83903 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2700201 | 2700201 | 2700201 | 2700201 | 2700201 | 2700201 | 2700201 | 100 | 0 | Otros | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696493 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Tramo Ec Comitan Altamirano Bajucu A La Piedad Del Km 0000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 6 000 - 77523 | 77523 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5826851 | 5826851 | 5826851 | 5826851 | 5826851 | 5826851 | 5826851 | 100 | 0 | Otros | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696494 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 123419 | 123419 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 840562 | 840562 | 840562 | 840562 | 840562 | 840562 | 840562 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696495 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica(1a Etapa) - 125110 | 125110 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696496 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Alan Cacuala - Crucero Cololtel Del Km 0+00 Al Km 9+200 - 84375 | 84375 | Chiapas | Chilón | Batzel Pamalhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1035604.26 | 2133119.65 | 2133119.65 | 2133119.65 | 2133119.65 | 2133119.65 | 2133119.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696497 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 78285 | 78285 | Chiapas | Las Margaritas | Bélgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1869245 | 1869245 | 1869245 | 1869245 | 1869245 | 1869245 | 1869245 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696498 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura U C En El Plantel Cobach De Larráinzar - 168222 | 168222 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 653998.52 | 653998.52 | 653998.52 | 653998.52 | 653998.52 | 653998.52 | 653998.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696500 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B San Isidro - 170780 | 170780 | Chiapas | Larráinzar | Patentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 100 |  | Vivienda | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696504 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 86315 | 86315 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 481599 | 481599 | 481599 | 481599 | 481599 | 481599 | 481599 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696506 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 125968 | 125968 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 385932.9 | 385932.9 | 385932.9 | 385932.9 | 385932.9 | 385932.9 | 385932.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696507 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energía Electrica - 149337 | 149337 | Chiapas | Acapetahua | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1706615.86 | 1706615.86 | 1706615.86 | 1706615.86 | 1706615.86 | 1706615.86 | 1706615.86 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696508 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187832 | 187832 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696510 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93230 | 93230 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696513 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95363 | 95363 | Chiapas | Amatán | El Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696521 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92760 | 92760 | Chiapas | Amatán | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696527 | Amplacion Del Sistema De Agua Potalbe - 123662 | 123662 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1573044.54 | 1573044.54 | 1573044.54 | 1573044.54 | 1573044.54 | 1573044.54 | 1573044.54 | 100 | 0 | Otros | 781 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696528 | Construcción De Drenaje Sanitario - 159862 | 159862 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1256204.89 | 1256204.89 | 1256204.89 | 1256204.89 | 1256204.89 | 1256204.89 | 1256204.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696529 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidráulico - 124838 | 124838 | Chiapas | Cacahoatán | Toquián y las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 443 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% PAVIMENTACION DE 1246.25 M2 / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696546 | Cobach No Ciento Dos Construccion De Aula Didactica U Uno Tres Ee - 189749 | 189749 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1002493.72 | 1002493.72 | 1002493.72 | 1002493.72 | 1002493.72 | 1002493.72 | 1002493.72 | 100 | 0 | Otros | 3187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696570 | Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Canafe Benito Juarez Clave 07kpr4510c - 87727 | 87727 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696571 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 163448 | 163448 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696608 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico El Pacayal - 158009 | 158009 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696611 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 155116 | 155116 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 100 |  | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696617 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nueva Esperanza Segunda Seccion - 163249 | 163249 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 640552.6 | 640400.2 | 640400.2 | 640400.2 | 640400.2 | 640400.2 | 640400.2 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696620 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Tensión - 173854 | 173854 | Chiapas | Tuxtla Chico | Mesopotamia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 100 |  | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696628 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos Ii - 76625 | 76625 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2007530.08 | 2007530.08 | 2007530.08 | 2007530.08 | 2007530.08 | 2007530.08 | 2007530.08 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696641 | Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 53265 | 53265 | Chiapas | Palenque | La Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1185407.97 | 1185407.97 | 1185407.97 | 1185407.97 | 1185407.97 | 1185407.97 | 1185407.97 | 100 |  | Otros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696643 | Construccion De Primaria Aulas En Esc Primaria Dieciseis De Septiembre - 159634 | 159634 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | Terminado | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Otros | 1433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696653 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Garita Ii - 165827 | 165827 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696654 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Toluca Y Real Jovel - 97659 | 97659 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 620721.93 | 620721.93 | 620721.93 | 620721.93 | 620721.93 | 620721.93 | 620721.93 | 100 |  | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696660 | Construccion De De Unidad Medica - 73272 | 73272 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1060275.55 | 1060275.55 | 1060275.55 | 1060275.55 | 1060275.55 | 1060275.55 | 1060275.55 | 100 |  | Otros | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696680 | Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127382 | 127382 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 710414.21 | 710414.21 | 710414.21 | 710414.21 | 710414.21 | 710414.21 | 710414.21 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696687 | Rehabilitacion De Camino Alvaro Obregon Del 0+000 Al Km 11+200 - 31884 | 31884 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5320133.89 | 5320133.89 | 5320133.89 | 5320133.89 | 5320133.89 | 5320133.89 | 5320133.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696688 | Tercera Etapa De La Rehabilitacion De Camino Tramo Chulum Hidalgo A Chulum Cardenas - 31850 | 31850 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5760936.19 | 5760936.19 | 5760936.19 | 5760936.19 | 5760936.19 | 5760936.19 | 5760936.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696689 | Tercera Etapa Rehabilitacion De Camino De Chulum Juarez A Crucero De Chulum Cardenas - 31806 | 31806 | Chiapas | Tila | Chulum las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5993530.11 | 5993530.11 | 5993530.11 | 5993530.11 | 5993530.11 | 5993530.11 | 5993530.11 | 100 | 0 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696690 | Construccion De Luminarias Solares De Leds - 152187 | 152187 | Chiapas | Tila | Chulum las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 391409.87 | 391409.87 | 391409.87 | 391409.87 | 391409.87 | 391409.87 | 391409.87 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696691 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Centro Tercera Seccion - 145017 | 145017 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1255320 | 1255320 | 1255320 | 1255320 | 1255320 | 1255320 | 1255320 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696692 | Rehabilitacion De Camino Tocob Leglemal Del 0+000 Al Km 9+000 - 31918 | 31918 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3584798.94 | 3584798.94 | 3584798.94 | 3584798.94 | 3584798.94 | 3584798.94 | 3584798.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 2067 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696693 | Construccion De Red De Energia Electrica Barrio Usipa - 73763 | 73763 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1429645.89 | 1429645.89 | 1429645.89 | 1429645.89 | 1429645.89 | 1429645.89 | 1429645.89 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696694 | Construccion De Red De Energia Electrica Barrio Sagrado Corazon - 73741 | 73741 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1849714.82 | 1849714.82 | 1849714.82 | 1849714.82 | 1849714.82 | 1849714.82 | 1849714.82 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 27 POSTES / Registro: OBRA TERMINAL, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696695 | Construccion De 8 Cuartos Para Baño - 68097 | 68097 | Chiapas | Tila | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 322923.77 | 322923.77 | 322923.77 | 322923.77 | 322923.77 | 322923.77 | 322923.77 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696696 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 165039 | 165039 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696697 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 163429 | 163429 | Chiapas | Simojovel | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696698 | Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 158923 | 158923 | Chiapas | Simojovel | Las Mercedes Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Vivienda | 754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696702 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 150723 | 150723 | Chiapas | Simojovel | Sal Si Puedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Vivienda | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696721 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion Primera Etapa - 185972 | 185972 | Chiapas | Tapalapa | Mazono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696722 | Adquisición De Tinacos De 1100 Litros De Capacidad - 86931 | 86931 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 387393.6 | 387393.6 | 387393.6 | 387393.6 | 387393.6 | 387393.6 | 387393.6 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696730 | Bacheo De Calles Con Concreto Hidraúlico Cabecera Municipal - 117419 | 117419 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1215634.15 | 1215634.15 | 1215634.15 | 1215634.15 | 1215634.15 | 1215634.15 | 1215634.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA037.-BACHEO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696731 | Construcción De Comedor Escolar En J De N Dr Belisario Dominguez Palencia Obrera - 117536 | 117536 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 327063.14 | 327063.14 | 327063.14 | 327063.14 | 327063.14 | 327063.14 | 327063.14 | 100 | 0 | Otros | 7137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA058.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC (OBRERA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696732 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujiltic El Valle - 81470 | 81470 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999994.59 | 999994.59 | 999994.59 | 999994.59 | 999994.59 | 999994.59 | 999994.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 1420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA033.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (EL VALLE), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696733 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Pinos - 85680 | 85680 | Chiapas | Venustiano Carranza | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1806812.23 | 1806812.23 | 1806812.23 | 1806812.23 | 1806812.23 | 1806812.23 | 1806812.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 445 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA015.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LOS PINOS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696739 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178821 | 178821 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696746 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179167 | 179167 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696748 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188418 | 188418 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696750 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182184 | 182184 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696751 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181790 | 181790 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696753 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190148 | 190148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 100 |  | Metros lineales | 11870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696754 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Guadalajara Entre Calle Nuevo Leon Y Boulevard Vicente Fox Quesada - 145870 | 145870 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2832974.31 | 2832974.31 | 2832974.31 | 2832974.31 | 2832974.31 | 2832974.31 | 2832974.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696755 | Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147249 | 147249 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696760 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178553 | 178553 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696768 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 152922 | 152922 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 100 |  | Otros | 2554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696769 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133890 | 133890 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 630682.03 | 630682.03 | 630682.03 | 630682.03 | 630682.03 | 630682.03 | 630682.03 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696771 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139761 | 139761 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 100 | 0 | Otros | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGO LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696772 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 94399 | 94399 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696773 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108737 | 108737 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696774 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139146 | 139146 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENTREGA DE VARILLA CORRUGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696776 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139710 | 139710 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696777 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable - 162204 | 162204 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Emiliano Zapata (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696812 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Paraiso - 138176 | 138176 | Chiapas | Oxchuc | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696813 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Stenlej Akil - 142311 | 142311 | Chiapas | Oxchuc | Stenle'Akil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696815 | Pavimentacion De Calle En Prolongacion Manuel Vlasco Suárez - 135081 | 135081 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1607902.51 | 1607902.51 | 1607902.51 | 1607902.51 | 1607902.51 | 1607902.51 | 1607902.51 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200696820 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Los Campos - 143001 | 143001 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696821 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Pino Suarez - 176807 | 176807 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696822 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 145826 | 145826 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696824 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Chenchauc - 141168 | 141168 | Chiapas | Oxchuc | Chenchauc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696825 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Pacvilna - 139769 | 139769 | Chiapas | Oxchuc | Pacvilna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696826 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Navil Tapja Segunda Etapa Fraccion Nich En - 141163 | 141163 | Chiapas | Oxchuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta entregada al 100% y funcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696827 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Niz - 139973 | 139973 | Chiapas | Oxchuc | El Niz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701925 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo: Crucero Libramiento De Bachajon - Lemlajanton 9+600 Kms - 82998 | 82998 | Chiapas | Chilón | Lemlajantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2875045.26 | 2875045.26 | 2875045.26 | 2875045.26 | 2875045.26 | 2875045.26 | 2875045.26 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701926 | Construccion De Treinta Y Un Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Barrio Sabinal - 151909 | 151909 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1030180.53 | 1030180.53 | 1030180.53 | 1030180.53 | 1030180.53 | 1030180.53 | 1030180.53 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701927 | Construccion De Doce Techos Firme Primera Etapa Barrio La Ceiba - 140942 | 140942 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 398779.56 | 398779.56 | 398779.56 | 398779.56 | 398779.56 | 398779.56 | 398779.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701928 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 121693 | 121693 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 17773.2 | 17773.2 | 17773.2 | 17773.2 | 17773.2 | 17773.2 | 17773.2 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701939 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Huixtan Nuevo Matzam Km 0 000 Al Km 1 840 - 83864 | 83864 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2138479 | 2138479 | 2138479 | 2138479 | 2138479 | 2138479 | 2138479 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701940 | Construccion De 12 Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 88734 | 88734 | Chiapas | Las Margaritas | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701954 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 109489 | 109489 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 |  | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701963 | Construcción De Techado En Escuela Primaria Rural Antonio Caso - 162178 | 162178 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1070729.5 | 1070729.5 | 1070729.5 | 1070729.5 | 1070729.5 | 1070729.5 | 1070729.5 | 100 | 0 | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701964 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 78192 | 78192 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Carmen Tonapac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1242462.93 | 1242462.93 | 1242462.93 | 1242462.93 | 1242462.93 | 1242462.93 | 1242462.93 | 100 | 0 | Otros | 1006 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701965 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 156952 | 156952 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Unión el Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 100 | 0 | Otros | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701966 | Construcción De Muro De Contencion - 84406 | 84406 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1201881.22 | 1201881.22 | 1201881.22 | 1201881.22 | 1201881.22 | 1201881.22 | 1201881.22 | 100 | 0 | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701972 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 42890 | 42890 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3446870.88 | 3446870.88 | 3446870.88 | 3446870.88 | 3446870.88 | 3446870.28 | 3446870.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701975 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia - 157126 | 157126 | Chiapas | Chilón | Pinabetal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3897189.27 | 3897189.27 | 3897189.27 | 3897189.27 | 3897189.27 | 3895857.42 | 3895857.42 | 99.9658 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701979 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83753 | 83753 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3005107.12 | 3005107.12 | 3005107.12 | 3005107.12 | 3005107.12 | 3005107.12 | 3005107.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701981 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98314 | 98314 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 520327.91 | 520327.91 | 520327.91 | 520327.91 | 520327.91 | 520327.91 | 520327.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701982 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 169794 | 169794 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2447750.99 | 2447750.99 | 2447750.99 | 2447750.99 | 2447750.99 | 2447750.99 | 2447750.99 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701983 | Construcción De Bordos - 157950 | 157950 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 344172.3 | 344172.3 | 344172.3 | 344172.3 | 344172.3 | 344172.3 | 344172.3 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701984 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 140277 | 140277 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 699480 | 699480 | 699480 | 699480 | 699480 | 699480 | 699480 | 100 | 0 | Otros | 4020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701985 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 98143 | 98143 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 296291.86 | 296291.86 | 296291.86 | 296291.86 | 296291.86 | 296291.86 | 296291.86 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de rastreo y revestimiento de un camino de 2 km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701986 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 52030 | 52030 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 785159.2 | 785159.2 | 785159.2 | 785159.2 | 785159.2 | 785159.2 | 785159.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de una obra de suministro e instalacion de 709.50 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701987 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 132067 | 132067 | Chiapas | Chilón | Buenavista Tenojib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3493418.2 | 3493418.2 | 3493418.2 | 3493418.2 | 3493418.2 | 3493418.2 | 3493418.2 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200701988 | Proyectos Productivo De Traspatio - 187182 | 187182 | Chiapas | Ixtapa | Congregación las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701989 | Proyectos Productivo De Traspatio - 187146 | 187146 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo Poblado la Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701996 | Construcción De Pozos Profundo De Agua Potable - 151475 | 151475 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701999 | Construccion De Un Aula Rc En El Centro De Educacion Preescolar Federal Bilingue 24 De Febrero Clave 07dcc0739p - 88772 | 88772 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Poza Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702000 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Realidad Trinidad El Porvenir Del Km 0 000 Al Km 1 520 - 88119 | 88119 | Chiapas | Las Margaritas | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702001 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 73416 | 73416 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4884509 | 4884509 | 4884509 | 4884509 | 4884509 | 4884509 | 4884509 | 100 | 0 | Otros | 1862 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702013 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 189700 | 189700 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 211483.1 | 211483.1 | 211483.1 | 211483.1 | 211483.1 | 211483.1 | 211483.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702016 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 07dpr3648y - 132798 | 132798 | Chiapas | Acapetahua | Río Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 233464.91 | 233464.91 | 233464.91 | 233464.91 | 233464.91 | 233464.91 | 233464.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702017 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183439 | 183439 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 476127 | 476127 | 476127 | 476127 | 476127 | 476127 | 476127 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702018 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183425 | 183425 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 296650 | 296650 | 296650 | 296650 | 296650 | 296650 | 296650 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702020 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 184810 | 184810 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 310097 | 310097 | 310097 | 310097 | 310097 | 310097 | 310097 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702021 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92808 | 92808 | Chiapas | Amatán | Nuevo San Lorenzo (La Choza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702024 | Rehabilitación De Nueve Kilómetros De Camino Rural Tramo Veinte De Noviembre Rió Guerrero - 162574 | 162574 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1641293.15 | 1641293.15 | 1641293.15 | 1641293.15 | 1641293.15 | 1641293.15 | 1641293.15 | 100 |  | Metros lineales | 2033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702031 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93156 | 93156 | Chiapas | Amatán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702035 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Escuela Secundaria Jacob Pimentel Sarmiento | 161771 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 99140.8 | 99140.8 | 99140.8 | 99140.8 | 99140.8 | 99140.8 | 99140.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 1178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702036 | Construcción De Taller Artesanal | 135716 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 451280.13 | 451280.13 | 451280.13 | 451280.13 | 451280.13 | 451280.13 | 451280.13 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2555 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702047 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 155393 | 155393 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 480551.36 | 480551.36 | 480551.36 | 480551.36 | 480551.36 | 480551.36 | 480551.36 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702048 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 177029 | 177029 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Caballete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 232 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702053 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable El Consuelo - 108114 | 108114 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 182714.3 | 182714.3 | 182714.3 | 182714.3 | 182714.3 | 182714.3 | 182714.3 | 100 | 0 | Otros | 8444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702054 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189533 | 189533 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702055 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitrario - 192498 | 192498 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 235345.35 | 235345.35 | 235345.35 | 235345.35 | 235345.35 | 235345.35 | 235345.35 | 100 |  | Metros lineales | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702057 | Ampliación De Drenaje Pluvial - 192207 | 192207 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2230471.42 | 2230471.42 | 2230471.42 | 2230471.42 | 2230471.42 | 2230471.42 | 2230471.42 | 100 |  | Metros lineales | 1075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702116 | Construccion De Cuartos Dormitorios De 5x7 Mts En La Rancheria Zaragoza Los Cerrillos - 129052 | 129052 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702119 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Jose Chancala Segunda Seccion - 165411 | 165411 | Chiapas | Palenque | San José Chancala 2da.Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 296821.5 | 296761.65 | 296761.65 | 296761.65 | 296761.65 | 296761.65 | 296761.65 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702126 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Del Tramo Los Angeles Benito Juarez - 129368 | 129368 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Otros | 1330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702169 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion - 148258 | 148258 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: CURSOS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702170 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Públicos - 147402 | 147402 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1704249.43 | 1704249.23 | 1704249.23 | 1704249.23 | 1704249.23 | 1704249.23 | 1704249.23 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: CURSOS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702171 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 142583 | 142583 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3067648.97 | 3067648.97 | 3067648.97 | 3067648.97 | 3067648 | 3067648 | 3067648 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.97 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702172 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Barrio Centro - 148383 | 148383 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3284720.6 | 3284720.8 | 3284720.8 | 3284720.8 | 3284720.8 | 3284720.8 | 3284720.8 | 100 | 0 | Otros | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702173 | Construccion De Barda Perimetral Prim Rural Federal Lic Benito Juarez Garcia - 150139 | 150139 | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 2160639.12 | 2160639.12 | 2160639.12 | 2160639.12 | 2160639.12 | 2160639.12 | 2160639.12 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702174 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 142980 | 142980 | Chiapas | Tila | Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3067267.16 | 3067267.16 | 3067267.16 | 3067267.16 | 3067267.16 | 3067267.16 | 3067267.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702175 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 150412 | 150412 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 100 | 0 | Vivienda | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702177 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 150844 | 150844 | Chiapas | Simojovel | Concepción los Cacaos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702180 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 187300 | 187300 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 530316.54 | 530316.54 | 530316.54 | 530316.54 | 530316.54 | 530316.54 | 530316.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702186 | Rehabilitacion De La Red O Sistema De Agua Potable - 97193 | 97193 | Chiapas | Socoltenango | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENAGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1325644.19 | 1325644.19 | 1325644.19 | 1325644.19 | 1325644.19 | 1325644.19 | 1325644.19 | 100 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702187 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Merida Segunda Seccion - 161336 | 161336 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 367082.95 | 367005.02 | 367005.02 | 367005.02 | 367005.02 | 367005.02 | 367005.02 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702195 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 157058 | 157058 | Chiapas | Tonalá | Pueblo Nuevo (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1471876.22 | 1471876.22 | 1471876.22 | 1471876.22 | 1471876.22 | 1471876.22 | 1471876.22 | 100 |  | Otros | 931 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702196 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rc, Incluye Mobiliario, En Escuela Primaria Francisco I Madero, Clave: 07dpr0626s - 117729 | 117729 | Chiapas | Tonalá | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1308350.47 | 1308350.47 | 1308350.47 | 1308350.47 | 1308350.47 | 1308350.47 | 1308350.47 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702198 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126270 | 126270 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 71462.06 | 71462.06 | 71462.06 | 71462.06 | 71462.06 | 71462.06 | 71462.06 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702201 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Concepcion - 94420 | 94420 | Chiapas | Venustiano Carranza | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA025.- CONSTRUCCION DE 16 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOCALIDAD CONCEPCION, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702206 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179207 | 179207 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702207 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179099 | 179099 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702210 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182223 | 182223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702211 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181881 | 181881 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702212 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181810 | 181810 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702218 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178520 | 178520 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702219 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188025 | 188025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702221 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188208 | 188208 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702226 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ejido Úrsulo Galván - 137887 | 137887 | Chiapas | Palenque | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2064491.79 | 2064491.79 | 2064491.79 | 2064491.79 | 2064491.79 | 2064491.79 | 2064491.79 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702228 | Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Serrania - 140496 | 140496 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2639375.18 | 2639375.18 | 2639375.18 | 2639375.18 | 2639375.18 | 2639375.18 | 2639375.18 | 100 |  | Otros | 691 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702229 | Construccion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa En El Ejido Saturnino Rios - 65328 | 65328 | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3184915.43 | 3184915.43 | 3184915.43 | 3184915.43 | 3184915.43 | 3184915.43 | 3184915.43 | 100 |  | Metros lineales | 668 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702230 | Creacion Y Actualizacion De La Normalidad Municipal - 174870 | 174870 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702231 | Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana - 174740 | 174740 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702233 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 174621 | 174621 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2148446.25 | 2148446.25 | 2148446.25 | 2148446.25 | 2148446.25 | 2148446.25 | 2148446.25 | 100 |  | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702238 | 33903 Servicios Integrales - 79700 | 79700 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702239 | 33903 Servicios Integrales - 79586 | 79586 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 223333.33 | 223333.33 | 223333.33 | 223333.33 | 223333.33 | 223333.33 | 223333.33 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702240 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 130364 | 130364 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 100 | 0 | Otros | 1715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702241 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108834 | 108834 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702242 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Prim Revolucion Mexicana - 159011 | 159011 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399521.24 | 1399521.24 | 1399521.24 | 99.9658 | 0 | Otros | 435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $478.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702243 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Desvio Ec Lázaro Cárdenas El Triunfo - 56303 | 56303 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702244 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 134243 | 134243 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Antonio la Quinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 458677.84 | 458677.84 | 458677.84 | 458677.84 | 456196.77 | 456196.77 | 456196.77 | 99.4591 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $2,481.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702253 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Est Universit Y De Posgr - 190857 | 190857 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 691046.1 | 691046.1 | 691046.1 | 691046.1 | 691046.1 | 691046.1 | 691046.1 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200702278 | Pavimentacion De La Calle Laureles Colonia Nueva Esperanza Pakalna - 140279 | 140279 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1146223.58 | 1146223.58 | 1146223.58 | 1146223.58 | 1146223.58 | 1146223.58 | 1146223.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702280 | Pavimentacion De La Calle Con Concreto Hidraulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Seccion - 188699 | 188699 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1186037.64 | 1186037.64 | 1186037.64 | 1186037.64 | 1186037.64 | 1186037.64 | 1186037.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707565 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Yetalwitz - Yoc Cacuala Del Km 0+00 Al Km 3+500 - 84484 | 84484 | Chiapas | Chilón | Yoc Cacualá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 264529.35 | 264529.35 | 264529.35 | 264529.35 | 264529.35 | 264529.35 | 264529.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707567 | Construccion De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 96734 | 96734 | Chiapas | Chilón | San Juan Tenojib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2360715.81 | 2360715.81 | 2360715.81 | 2360715.81 | 2360715.81 | 2360715.81 | 2360715.81 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707568 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 148505 | 148505 | Chiapas | Chilón | Bahtranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2402316.41 | 2402316.41 | 2402316.41 | 2402316.41 | 2402316.41 | 2402316.41 | 2402316.41 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707569 | Construccion De Diez Techos Firmes Primera Etapa Barrio Sabinal - 151968 | 151968 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 332316.3 | 332316.3 | 332316.3 | 332316.3 | 332316.3 | 332316.3 | 332316.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707570 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Tres Pozos Ejido Cacateal Pital - 140285 | 140285 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2529072.26 | 2529072.26 | 2529072.26 | 2529072.26 | 2529072.26 | 2529072.26 | 2529072.26 | 100 | 0 | Otros | 427 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707575 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Momon Del Km 0 000 Al Km 1 380 - 86762 | 86762 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 911 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707576 | Construccion De Un Aula Didactica Est U 1c De 2 Ee En Telebachillerato Comunitario No 162 Venustiano Carranza Clave 07etk0162u - 122088 | 122088 | Chiapas | Las Margaritas | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707611 | Construcción De Techado En La Esc Primaria Del Estado Julian Grajales Cct 07epr0070k - 84234 | 84234 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1431289.65 | 1431289.65 | 1431289.65 | 1431289.65 | 1431289.65 | 1431289.65 | 1431289.65 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707613 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78591 | 78591 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cupasmí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707614 | Construcción De Techado En Esc Prim Justo Sierra Cct 07dpr1073p - 82438 | 82438 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera Cupía (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1477297.2 | 1477297.2 | 1477297.2 | 1477297.2 | 1477297.2 | 1477297.2 | 1477297.2 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707624 | Construcción De 13 Cuartos Dormitorio - 83434 | 83434 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 504225.38 | 504225.38 | 504225.38 | 504225.38 | 504225.38 | 504225.38 | 504225.38 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707627 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 40093 | 40093 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1533399 | 1533399 | 1533399 | 1533399 | 1533399 | 1533399 | 1533399 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707628 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 147124 | 147124 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 646410 | 646410 | 646410 | 646410 | 646410 | 646410 | 646410 | 100 | 0 | Otros | 3715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de reactivacion economica de 743 huertos comunitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707629 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Entubada - 81297 | 81297 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 56657.88 | 56657.88 | 56657.88 | 56657.88 | 56657.88 | 56657.88 | 56657.88 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707630 | Revestimiento De Calles - 52127 | 52127 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 319095.8 | 319095.8 | 319095.8 | 319095.8 | 319095.8 | 319095.8 | 319095.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707631 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 83015 | 83015 | Chiapas | La Concordia | Diamante de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4954893.4 | 4954893.4 | 4954893.4 | 4954893.4 | 4954893.4 | 4954893.4 | 4954893.4 | 100 | 0 | Otros | 2157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de construccion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707632 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 185092 | 185092 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 354693.31 | 354693.31 | 354693.31 | 354693.31 | 354693.31 | 354693.31 | 354693.31 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707634 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De La Red De Agua Potable - 92984 | 92984 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1668036.47 | 1668036.47 | 1668036.47 | 1668036.47 | 1668036.47 | 1668036.47 | 1668036.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta rehabilitacion de una linea de conduccion de 1997.60 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707640 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo:La Trinidad(Anexo La Revancha)-San Jose Zapotal Del Km 0+000 Al Km 0+840 - 88720 | 88720 | Chiapas | Las Margaritas | La Trinidad (Anexo la Revancha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707641 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Juan Tulija A Crucero Laguna Verde Del 0+000 Al Km 32+400 Y Ramales - 108035 | 108035 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2739068.92 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707644 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Tunapaz A Loquibja Del Km 0+000 Al Km 18+000 - 99046 | 99046 | Chiapas | Chilón | Loqu'Ib-Já | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3073754.78 | 3073754.78 | 3073754.78 | 3073754.78 | 3073754.78 | 3073754.78 | 3073754.78 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707645 | Ampliacion De Clinica Del Imss - 158996 | 158996 | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 699678.64 | 699678.64 | 699678.64 | 699678.64 | 699678.64 | 699678.64 | 699678.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1162 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707657 | Construccion De Veinticinco Viviendas Cuarto Dormitorio Ejido Almandro Viejo - 152636 | 152636 | Chiapas | Huitiupán | Pital Villa Luz (Almandro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 830790.75 | 830790.75 | 830790.75 | 830790.75 | 830790.75 | 830790.75 | 830790.75 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707662 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 118028 | 118028 | Chiapas | Acapetahua | Consuelo Ulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1857616.46 | 1857616.46 | 1857616.46 | 1857616.46 | 1857616.46 | 1857616.46 | 1857616.46 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707663 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187779 | 187779 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707668 | Introduccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aere - 137677 | 137677 | Chiapas | Chilón | Centro Na'Tentsun | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3501834.6 | 3501834.6 | 3501834.6 | 3501834.6 | 3501834.6 | 3501834.6 | 3501834.6 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707675 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92908 | 92908 | Chiapas | Amatán | Congregación la Loma 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707681 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Cuarta Sur Entre Octava Y Decima Poniente | 166106 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1104826.14 | 1104826.14 | 1104826.14 | 1104826.14 | 1104826.14 | 1104826.14 | 1104826.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 1819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707682 | Rehabilitación De Calles (Bacheo Con Material Asfáltico) | 125195 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 345832.42 | 345832.42 | 345832.42 | 345832.42 | 345832.42 | 345832.42 | 345832.42 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707689 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666 | 104666 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 100 | 0 | Otros | 2247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707699 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Crucero Pamalha San Jeronimo - Pamalha San Jeronimo Del Km 0+00 Al Km 2+350 - 84434 | 84434 | Chiapas | Chilón | Pamala San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 439006.16 | 439006.16 | 439006.16 | 439006.16 | 439006.16 | 439006.16 | 439006.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707725 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos - 192946 | 192946 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707726 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 77117 | 77117 | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 100 |  | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707733 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Poblado Copropiedad Segunda Ampliacion Taniperla - 164765 | 164765 | Chiapas | Palenque | Nuevo Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 635866.21 | 614016.21 | 614016.21 | 614016.21 | 614016.21 | 614016.21 | 614016.21 | 100 |  | Vivienda | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707735 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Seccion - 135058 | 135058 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1661119.13 | 1661119.13 | 1661119.13 | 1661119.13 | 1661119.13 | 1661119.13 | 1661119.13 | 100 |  | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707755 | Ampliacion De R D De Energia Electrica - 165335 | 165335 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2676733.91 | 2676733.91 | 2676733.91 | 2676733.91 | 2676733.91 | 2676733.91 | 2676733.91 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707756 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 83930 | 83930 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 395263.61 | 395263.61 | 395263.61 | 395263.61 | 395263.61 | 395263.61 | 395263.61 | 100 |  | Metros lineales | 1955 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707767 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 141784 | 141784 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1504587 | 1504587 | 1504587 | 1504587 | 1504587 | 1504587 | 1504587 | 100 |  | Otros | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707768 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 124714 | 124714 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1027670.05 | 1027670.05 | 1027670.05 | 1027670.05 | 1027670.05 | 1027670.05 | 1027670.05 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707775 | Adquisicion De Software Y Hardware - 148352 | 148352 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 365250 | 365250 | 365250 | 365250 | 365250 | 365250 | 365250 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707776 | Construccion De Red De Energia Electrica Barrio Corosil - 73754 | 73754 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1650368.75 | 1650368.75 | 1650368.75 | 1650368.75 | 1650368.75 | 1650368.75 | 1650368.75 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707777 | Construccion De 10 Acciones De Psio Firme - 69888 | 69888 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 108910.8 | 108910.8 | 108910.8 | 108910.8 | 108910.8 | 108910.8 | 108910.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707778 | Construcción De Treinta Y Dós Cuartos Dormitorios - 155820 | 155820 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 100 | 0 | Vivienda | 11392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707779 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica Rural - 164546 | 164546 | Chiapas | Simojovel | San Francisco las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2630000 | 2630000 | 2630000 | 2630000 | 2630000 | 2630000 | 2630000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707795 | Construccion De Catorce Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 170506 | 170506 | Chiapas | Tonalá | Monte Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 692473.74 | 692473.74 | 692473.74 | 692473.74 | 692473.74 | 692473.74 | 692473.74 | 100 |  | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707796 | 33903 Servicios Integrales - 125024 | 125024 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 232924.11 | 232924.11 | 232924.11 | 232924.11 | 232924.11 | 232924.11 | 232924.11 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707797 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 125573 | 125573 | Chiapas | Tapalapa | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 613333.92 | 613333.92 | 613333.92 | 613333.92 | 613333.92 | 613333.92 | 613333.92 | 100 | 0 | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707801 | Construcción De Techado En Centro De Salud 4nb Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 98124 | 98124 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Salud | Terminado | 2016 | 73863.81 | 73863.81 | 73863.81 | 73863.81 | 73863.81 | 73863.81 | 73863.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT1.- CONTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO DE SALUD 4NB CABECERA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707802 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Los Llanitos - 77942 | 77942 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC04.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LOS LLANITOS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707803 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Brasilar - 94377 | 94377 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Brasilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA024.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC EL BRASILAR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707804 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic San Vicente Agua Bendita - 164191 | 164191 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA026.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO PUJILTIC (SAN VICENTE AGUA BENDITA) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707805 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Francisco Pujiltic Santa María La Paz - 85898 | 85898 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1512537.73 | 1512537.73 | 1512537.73 | 1512537.73 | 1512537.73 | 1512537.73 | 1512537.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1020 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA047.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA LA PAZ), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707812 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188327 | 188327 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707818 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188376 | 188376 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707819 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182235 | 182235 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707821 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179078 | 179078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707822 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179034 | 179034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707823 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182200 | 182200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707824 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181924 | 181924 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707825 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181781 | 181781 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707827 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190129 | 190129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 100 |  | Metros lineales | 21500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707828 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190104 | 190104 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 100 |  | Metros lineales | 16630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707829 | Construcción De Pavimentación En La Calle Talismecate Entre Av Pompochuti Poniente Y Tacana - 147134 | 147134 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707830 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Sinaloa Entre Blvd Vicente Fox Quesada Y Calle Nuevo León - 145981 | 145981 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707834 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178484 | 178484 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707835 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178570 | 178570 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707838 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188135 | 188135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707839 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188052 | 188052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707841 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Miguel Hidalgo Estacion Lacandon - 152688 | 152688 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo (Estación Lacandón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2320285.42 | 2320285.42 | 2320285.42 | 2320285.42 | 2320285.42 | 2320285.42 | 2320285.42 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707849 | Rehabilitación De La Red De Alcantararillado - 97983 | 97983 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENAGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 244113.11 | 244113.11 | 244113.11 | 244113.11 | 244113.11 | 244113.11 | 244113.11 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707853 | Creación Y Actualización De Un Manual De Organización Municipal Y Su Correspondiente Reglamento - 189557 | 189557 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 39325.44 | 39325.44 | 39325.44 | 39325.44 | 39325.44 | 39325.44 | 39325.44 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707855 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139623 | 139623 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707856 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139749 | 139749 | Chiapas | Zinacantán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE BLOCK HUECO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707857 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108264 | 108264 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707858 | Construccion De Dispensario Medico - 159527 | 159527 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707859 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 132094 | 132094 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 403000 | 403000 | 403000 | 403000 | 403000 | 403000 | 403000 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707860 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 129043 | 129043 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Año de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707861 | Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 127819 | 127819 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1024921.54 | 1024921.54 | 1024921.54 | 1024921.54 | 1024921.54 | 1024921.54 | 1024921.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707862 | Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 132272 | 132272 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1014687.66 | 1014687.66 | 1014687.66 | 1014687.66 | 875647.6 | 875647.6 | 875647.6 | 86.2973 | 0 | Metros Cuadrados | 845 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707863 | Construccion De Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico - 132143 | 132143 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Rinconcito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707898 | Construccion De Tes Aulas Y Muro De Contencion En Laesc Prim Fray Matias De Cordova Ubicada En La Cabecera Municipal - 76065 | 76065 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 2171569.51 | 2171569.51 | 2171569.51 | 2171569.51 | 2171569.51 | 2171569.51 | 2171569.51 | 100 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707899 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Ejido Belisario Dominguez Norte - 158789 | 158789 | Chiapas | Palenque | Belisario Domínguez Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2225630.14 | 2225630.14 | 2225630.14 | 2225630.14 | 2225630.14 | 2225630.14 | 2225630.14 | 100 |  | Otros | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200707900 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica Aerea En El Ejido Ciudad Agraria - 141086 | 141086 | Chiapas | Palenque | Ciudad Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1687773.11 | 1687773.11 | 1687773.11 | 1687773.11 | 1687773.11 | 1687773.11 | 1687773.11 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712833 | Apertura Y Revestimiento De Calles (Calles Varias) - 88795 | 88795 | Chiapas | Chilón | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2491436.1 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712834 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Bawits Tutziltik - Bawitz Samaria 2a Seccion Km 0+000 Al Km 2+600 - 84111 | 84111 | Chiapas | Chilón | Bawitz Tutziltik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 361937.5 | 361937.5 | 361937.5 | 361937.5 | 361937.5 | 361937.5 | 361937.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712838 | Construccion De Diecinueve Techos Firme Primera Etapa Barrio La Pista - 141006 | 141006 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 631400.97 | 631400.97 | 631400.97 | 631400.97 | 631400.97 | 631400.97 | 631400.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712839 | Construccion De Cincuenta Y Seis Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Barrio La Pista - 140982 | 140982 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1860971.28 | 1860971.28 | 1860971.28 | 1860971.28 | 1860971.28 | 1860971.28 | 1860971.28 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712840 | Construccion De Cuarenta Y Seis Viviendas Cuarto Dormitorio Ejido Huitiupan - 151998 | 151998 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1528654.98 | 1528654.98 | 1528654.98 | 1528654.98 | 1528654.98 | 1528654.98 | 1528654.98 | 100 | 0 | Vivienda | 230 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712841 | Construccion De 52 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Cabecera Municipal (Barrio Santa Cruz) - 125407 | 125407 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 1728044.76 | 100 | 0 | Vivienda | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712853 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica 4ta Etapa - 83885 | 83885 | Chiapas | Las Margaritas | Agua María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1097924 | 1097924 | 1097924 | 1097924 | 1097924 | 1097924 | 1097924 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712856 | Estudios Y Proyectos De Obras Del Puente | 158689 | Chiapas | Catazajá | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 393660.1 | 393660.1 | 393660.1 | 393660.1 | 393660.1 | 393660.1 | 393660.1 | 100 | 0 | Otros | 278 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712861 | Apertura Obras De Drenaje Revestimiento De Camino Rural Tramo Xaxajatic-Corostic Del Km 0+000 Al Km 3+130 - 82257 | 82257 | Chiapas | Chilón | Corostic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4979675.4 | 4979675.4 | 4979675.4 | 4979675.4 | 4979675.4 | 4978564.3 | 4978564.3 | 99.9777 | 0 | Otros | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712864 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 87377 | 87377 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Tejar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1339593.07 | 1339593.07 | 1339593.07 | 1339593.07 | 1339593.07 | 1339593.07 | 1339593.07 | 100 | 0 | Otros | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712865 | Introducción De La Linea Y Red De Energía Electrica - 91828 | 91828 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3803891.87 | 3803891.87 | 3803891.87 | 3803891.87 | 3803891.87 | 3803891.87 | 3803891.87 | 100 | 0 | Otros | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712872 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84093 | 84093 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 752512.71 | 752512.71 | 752512.71 | 752512.71 | 752512.71 | 752512.71 | 752512.71 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712873 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 79036 | 79036 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500940.11 | 1500940.11 | 1500940.11 | 1500940.11 | 1500940.11 | 1500940.11 | 1500940.11 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712874 | Conservacion De Camino Rural Del Crucero Palma Km 0+000 A Jol Catarraya Km 12+000 - 82919 | 82919 | Chiapas | Chilón | Mapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2553974.54 | 2553974.54 | 2553974.54 | 2553974.54 | 2553974.54 | 2553974.54 | 2553974.54 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712875 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Constitucion Nuevo Poza Rica Del Km 0 000 Al Km 3 700 1ra Etapa - 88065 | 88065 | Chiapas | Las Margaritas | La Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712877 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 88540 | 88540 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1184035.72 | 1184035.72 | 1184035.72 | 1184035.72 | 1184035.72 | 1184035.72 | 1184035.72 | 100 | 0 | Otros | 7368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712879 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83771 | 83771 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142253.59 | 142253.59 | 142253.59 | 142253.59 | 142253.59 | 142253.59 | 142253.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712880 | Construcción De 20 Cuartos Dormitorio - 83384 | 83384 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 775731.35 | 775731.35 | 775731.35 | 775731.35 | 775731.35 | 775731.35 | 775731.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712881 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia - 172041 | 172041 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1178869.22 | 1178869.22 | 1178869.22 | 1178869.22 | 1178869.22 | 1178869.22 | 1178869.22 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712883 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Circuito No.1) - 127146 | 127146 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 982514.09 | 982514.09 | 982514.09 | 982514.09 | 982514.09 | 982514.09 | 982514.09 | 100 | 0 | Otros | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712884 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramos Aislados - 158042 | 158042 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 155717.4 | 155717.4 | 155717.4 | 155717.4 | 155717.4 | 155717.4 | 155717.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712885 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 127702 | 127702 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2338008.64 | 2338008.64 | 2338008.64 | 2338008.64 | 2338008.64 | 2338008.64 | 2338008.64 | 100 | 0 | Otros | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712886 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 113666 | 113666 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 410286.64 | 410286.64 | 410286.64 | 410286.64 | 410286.64 | 410286.64 | 410286.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712887 | Proyectos Productivo De Traspatio - 186646 | 186646 | Chiapas | Ixtapa | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712893 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Diego Rivera Clave 07dpb2452e - 88199 | 88199 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1800118 | 1800118 | 1800118 | 1800118 | 1800118 | 1800118 | 1800118 | 100 | 0 | Otros | 577 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712894 | Construcción De Planta De Tratamiento - 77667 | 77667 | Chiapas | Las Margaritas | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3529166 | 3529166 | 3529166 | 3529166 | 3529166 | 3529166 | 3529166 | 100 | 0 | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712895 | Ampliacion De Rd Tercera Etapa Morelia - 82489 | 82489 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 100 | 0 | Otros | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712896 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa - 87836 | 87836 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712897 | Ampliacion De Rd Segunda Etapa La Piedad - 83877 | 83877 | Chiapas | Las Margaritas | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 100 | 0 | Otros | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712898 | Construccion De Un Aula Didactica Estu 1c De 3 Ee En Telebachillerato Comunitario No 43 Jose Maria Albino Vasconcelos Calderon Clave 07etk00 - 73579 | 73579 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Ana las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712899 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jerusalen- Nuevo Santo Tomas Del Km 0+000 Al Km 4+760, Subtramo Del Km 3+600 Al Km 4+760 - 73543 | 73543 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712900 | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 73536 | 73536 | Chiapas | Las Margaritas | Pisantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 991199 | 991199 | 991199 | 991199 | 991199 | 991199 | 991199 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712901 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 80892 | 80892 | Chiapas | Chilón | Crucero Chich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3339854.85 | 3339854.85 | 3339854.85 | 3339854.85 | 3339854.85 | 3339854.85 | 3339854.85 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712902 | Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 106234 | 106234 | Chiapas | Chilón | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1437732.14 | 1437732.14 | 1437732.14 | 1437732.14 | 1437732.14 | 1437732.14 | 1437732.14 | 100 | 0 | Vivienda | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712923 | Rehabilitacion De Camino Rural - 126710 | 126710 | Chiapas | Acapetahua | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 849179.53 | 849179.53 | 849179.53 | 849179.53 | 849179.53 | 849179.53 | 849179.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712924 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183857 | 183857 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2861870 | 2861870 | 2861870 | 2861870 | 2861870 | 2861870 | 2861870 | 100 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712925 | Revestimientos De Calles - 184415 | 184415 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 679081.61 | 679081.61 | 679081.61 | 679081.61 | 679081.61 | 679081.61 | 679081.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712926 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187471 | 187471 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712933 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 85882 | 85882 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 540115.12 | 540115.12 | 540115.12 | 540115.12 | 540115.12 | 540115.12 | 540115.12 | 100 |  | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712942 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 122735 | 122735 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200712946 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 163742 | 163742 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 704395.63 | 704395.63 | 704395.63 | 704395.63 | 704395.63 | 704395.63 | 704395.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 16572 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712948 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Veinte De Noviembre | 177788 | Chiapas | Cacahoatán | Guatimoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 352358.41 | 352358.41 | 352358.41 | 352358.41 | 352358.41 | 352358.41 | 352358.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712949 | Construccion De Drenaje Sanitario | 161678 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 974557.75 | 974557.75 | 974557.75 | 974557.75 | 974557.75 | 974557.75 | 974557.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 724 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712954 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 175853 | 175853 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1111537.66 | 1111537.66 | 1111537.66 | 1111537.66 | 1111537.66 | 1111537.66 | 1111537.66 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712959 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189699 | 189699 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712960 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189637 | 189637 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712966 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 73400 | 73400 | Chiapas | Las Margaritas | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1405281 | 1405281 | 1405281 | 1405281 | 1405281 | 1405281 | 1405281 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713030 | Construcción De Aula Escolar En La Esc Prim Aquiles Serdan San Isidro La Sociedad - 126995 | 126995 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Isidro la Sociedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 527057.63 | 527057.63 | 527057.63 | 527057.63 | 527057.63 | 527057.63 | 527057.63 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA064.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, DE LA COL. SAN ISIDRO LA SOCIEDAD, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713031 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Grandeza Del Rio Blanco - 162830 | 162830 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1249846.82 | 1249846.82 | 1249846.82 | 1249846.82 | 1249846.82 | 1249846.82 | 1249846.82 | 100 | 0 | Otros | 893 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA032.- AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. GRANDEZA DEL RIO BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 19 POSTES DE CONCRETO DIVERSAS MEDIDAS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713035 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria San Manuel - 152673 | 152673 | Chiapas | Palenque | El Cambio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2047274.08 | 2047274.08 | 2047274.08 | 2047274.08 | 2047274.08 | 2047274.08 | 2047274.08 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713038 | Construccion De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Augusto Gomez Villanueva - 179114 | 179114 | Chiapas | Palenque | Augusto Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 689868.6 | 689843.1 | 689843.1 | 689843.1 | 689843.1 | 689843.1 | 689843.1 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713039 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc Guadalupe - 65229 | 65229 | Chiapas | Palenque | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1269357.26 | 1269357.26 | 1269357.26 | 1269357.26 | 1269357.26 | 1269357.26 | 1269357.26 | 100 |  | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713056 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 151181 | 151181 | Chiapas | Simojovel | Natividad Pechuag | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 664 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713058 | Construccion De Cinco Paneles Solares Conermex - 155322 | 155322 | Chiapas | Tila | San Francisco Jimbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 145043.15 | 145043.15 | 145043.15 | 145043.15 | 145043.15 | 145043.15 | 145043.15 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713069 | Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127789 | 127789 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 552544.38 | 552544.38 | 552544.38 | 552544.38 | 552544.38 | 552544.38 | 552544.38 | 100 |  | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713072 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 125918 | 125918 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 991148.35 | 991148.35 | 991148.35 | 991148.35 | 991148.35 | 991148.35 | 991148.35 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713075 | Acondicinamiento De Espacios Fisicos - 147526 | 147526 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 200086.51 | 200086.51 | 200086.51 | 61.5651 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $124,913.49 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713076 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 142535 | 142535 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713077 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 142570 | 142570 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2045099.3 | 2045099.3 | 2045099.3 | 2045099.3 | 2045099 | 2045099 | 2045099 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.30 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713078 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 62942 | 62942 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 3877346.42 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713079 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo De Misopa Chinal A Raya Con Tabasco Del 0+000 Al Km 9+450 - 31951 | 31951 | Chiapas | Tila | Misopa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3221141.5 | 3221141.5 | 3221141.5 | 3221141.5 | 3221141.5 | 3221141.5 | 3221141.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713080 | Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica - 164605 | 164605 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 100 | 0 | Otros | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713081 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios - 155904 | 155904 | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713101 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 153787 | 153787 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 989248.2 | 989248.2 | 989248.2 | 989248.2 | 989248.2 | 989248.2 | 989248.2 | 100 |  | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713105 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alberca - 77668 | 77668 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC01.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA ALBERCA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713106 | Construcción De Drenaje Sanitario Nuevo Paraiso - 85737 | 85737 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1406032.63 | 1406032.63 | 1406032.63 | 1406032.63 | 1406032.63 | 1406032.63 | 1406032.63 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA045.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. NUEVO PARAISO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713110 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Bosque Entre Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 144120 | 144120 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713111 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 189419 | 189419 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 100 |  | Otros | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713112 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178829 | 178829 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713117 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182249 | 182249 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713124 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182190 | 182190 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713125 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181825 | 181825 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713126 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179408 | 179408 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713127 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179388 | 179388 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713135 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 144013 | 144013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 100 |  | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713137 | Construccion Del Sistema De Agua Potable San Jose Chancala - 52203 | 52203 | Chiapas | Palenque | San José Chancal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2082747.21 | 2082747.21 | 2082747.21 | 2082747.21 | 2082747.21 | 2082747.21 | 2082747.21 | 100 | 0 | Otros | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713138 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Union - 82590 | 82590 | Chiapas | Palenque | Poblado la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1823419.94 | 1823419.94 | 1823419.94 | 1823419.94 | 1823419.94 | 1823419.94 | 1823419.94 | 100 |  | Otros | 553 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713140 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa En El Ejido Ampliacion Segunda Emilio Rabasa - 185352 | 185352 | Chiapas | Palenque | Ampliación 2da. Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2999794.78 | 2999794.78 | 2999794.78 | 2999794.78 | 2999794.78 | 2999794.78 | 2999794.78 | 100 |  | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713146 | Construcción De Domo En Esc Prim Manuel Del C Vleeschower Borraz Veinte Noviembre - 85899 | 85899 | Chiapas | Venustiano Carranza | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1058318.54 | 1058318.54 | 1058318.54 | 1058318.54 | 1058318.54 | 1058318.54 | 1058318.54 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA049.- CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL CARMEN VLEESCHOWER BORRAZ, LOC. 20 DE NOVIEMBRE. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713147 | Reparación General De La Bomba Y Lavado De Pozo Profundo La Pila - 154905 | 154905 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 100 |  | Otros | 9308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713148 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138119 | 138119 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713149 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 52185 | 52185 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Estoraque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1072556.8 | 1072556.8 | 1072556.8 | 1072556.8 | 1072556.8 | 1072556.8 | 1072556.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713150 | Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 128993 | 128993 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 2059 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713151 | Construccion De Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico - 129452 | 129452 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Avellano Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713174 | Mantenimiento De Camino Intercomunitario De Km 0 000 Al Km 4 100 - 75968 | 75968 | Chiapas | Marqués de Comillas | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 251220.42 | 251220.42 | 251220.42 | 251220.42 | 251220.42 | 251220.42 | 251220.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 287 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: UNIDAD ML 4100 CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713199 | Rehabilitacion De Techumbre En Colonia Pakal Kin - 141096 | 141096 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 456960 | 100 | 0 | Otros | 912 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713201 | Construccion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Unidad Deportiva Y Panteon Municipal - 158880 | 158880 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2282243.97 | 2282243.97 | 2282243.97 | 2282243.97 | 2282243.97 | 2282243.97 | 2282243.97 | 100 |  | Otros | 6845 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200713202 | Construccion De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 142305 | 142305 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 809880.45 | 809880.45 | 809880.45 | 809880.45 | 809880.45 | 809880.45 | 809880.45 | 100 |  | Metros lineales | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718117 | Concervarion De Camino Rural Del Crucero Mapil Km 0+000 Al Crucero San Antonio Km 11+460 - 82850 | 82850 | Chiapas | Chilón | Jol Paxila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2588250.89 | 2588250.89 | 2588250.89 | 2588250.89 | 2588250.89 | 2588250.89 | 2588250.89 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718121 | 33903 Servicios Integrales - 121691 | 121691 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 208112.27 | 208112.27 | 208112.27 | 208112.27 | 208112.27 | 208112.27 | 208112.27 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718133 | Ampliación De Rd Primera Etapa Santa Margarita Agua Azul - 83867 | 83867 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Margarita Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718135 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Nicolas Bravo Con Clave 07dpb2340a - 83912 | 83912 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2562478 | 2562478 | 2562478 | 2562478 | 2562478 | 2562478 | 2562478 | 100 | 0 | Otros | 329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718137 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 170318 | 170318 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 523685.3 | 523685.3 | 523685.3 | 523685.3 | 523685.3 | 523685.3 | 523685.3 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718142 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 109506 | 109506 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718149 | Mejoramiento Del Cárcamo Del Sistema De Agua Potable - 151446 | 151446 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 123523.8 | 123523.8 | 123523.8 | 123523.8 | 123523.8 | 123523.8 | 123523.8 | 100 | 0 | Otros | 1463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742 | 161742 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Cayetano II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1883933.2 | 1883993.2 | 1883993.2 | 1883993.2 | 1883993.2 | 1883993.2 | 1883993.2 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718156 | Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Descarga De La Bomba - 75273 | 75273 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 683682.38 | 683682.38 | 683682.38 | 683682.38 | 683682.38 | 683682.38 | 683682.38 | 100 | 0 | Otros | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718157 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Bachajon A Morelitos Del Km 0+000 Al Km 11+700 - 82449 | 82449 | Chiapas | Chilón | Morelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2705613.75 | 2705613.75 | 2705613.75 | 2705613.75 | 2705613.75 | 2705613.75 | 2705613.75 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718163 | Pavimentacion De Andador Guadalupe Con Concreto Hidraulico (Entre Calle Ignacio Allende Y Benito Juarez) - 88638 | 88638 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1790934.09 | 1790934.09 | 1790934.09 | 1790934.09 | 1790934.09 | 1790934.09 | 1790934.09 | 100 | 0 | Otros | 7368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718164 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 88616 | 88616 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 570289.22 | 570289.22 | 570289.22 | 570289.22 | 570289.22 | 570289.22 | 570289.22 | 100 | 0 | Otros | 7368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718165 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83787 | 83787 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 657922.86 | 657922.86 | 657922.86 | 657922.86 | 657922.86 | 657922.86 | 657922.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 7368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718166 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorio - 97682 | 97682 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 388055.8 | 388055.8 | 388055.8 | 388055.8 | 388055.8 | 388055.8 | 388055.8 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718167 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 145471 | 145471 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718168 | 33903 Servicios Integrales - 145584 | 145584 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9399999.96 | 9399999.96 | 9399999.96 | 9399999.96 | 9399999.96 | 9399999.96 | 9399999.96 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718170 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 100664 | 100664 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1488427.65 | 1488427.65 | 1488427.65 | 1488427.65 | 1488427.65 | 1488427.65 | 1488427.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718171 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98023 | 98023 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1879716.25 | 1879716.25 | 1879716.25 | 1879716.25 | 1879716.25 | 1879716.25 | 1879716.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718172 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 127219 | 127219 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Resplandor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1875904.07 | 1875904.07 | 1875904.07 | 1875904.07 | 1875904.07 | 1875904.07 | 1875904.07 | 100 | 0 | Otros | 1225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de construccion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718173 | Equipamiento Del Centro De Salud - 114329 | 114329 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 36934.4 | 36934.4 | 36934.4 | 36934.4 | 36934.4 | 36934.4 | 36934.4 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718174 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 115053 | 115053 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11251914.01 | 11251914.01 | 11251914.01 | 11251914.01 | 11251914.01 | 11251914.01 | 11251914.01 | 100 | 0 | Otros | 5050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la construccion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718175 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 81524 | 81524 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2276018.75 | 2276018.75 | 2276018.75 | 2276018.75 | 2276018.75 | 2276018.75 | 2276018.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718176 | Revestimiento De Calles - 39972 | 39972 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 376929.68 | 376929.68 | 376929.68 | 376929.68 | 376929.68 | 376929.68 | 376929.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718177 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 145729 | 145729 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 100 | 0 | Otros | 4125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue de 825 huertos comunitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718178 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 92868 | 92868 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2128159.83 | 2128159.83 | 2128159.83 | 2128159.83 | 2128159.83 | 2128159.83 | 2128159.83 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718179 | Proyectos Productivo De Traspatio - 187114 | 187114 | Chiapas | Ixtapa | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718188 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario 3a Etapa - 87963 | 87963 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 3164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718189 | Construcción De Planta De Agua De Tratamiento De Aguas Residuales - 77058 | 77058 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3644903 | 3644903 | 3644903 | 3644903 | 3644903 | 3644903 | 3644903 | 100 | 0 | Otros | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718190 | Construccion De Vados De Concreto En Camino Rural Del Tramo 27 De Marzo-Veracruz Del Km 0+000 Al 0950. - 125231 | 125231 | Chiapas | Las Margaritas | 27 de Marzo del 94 (El Quis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718191 | Construcccion De 48 Sanitarios Secos - 77240 | 77240 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 100 | 0 | Piezas | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718193 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Centro Cacuala - Takim Ukum Del Km 0+000 Al Km 3+900 - 84563 | 84563 | Chiapas | Chilón | Takinukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 393979.88 | 393979.88 | 393979.88 | 393979.88 | 393979.88 | 393979.88 | 393979.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718197 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 158747 | 158747 | Chiapas | Juárez | Morelos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718203 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B Guadalupe - 170819 | 170819 | Chiapas | Larráinzar | Patentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 3438612.32 | 100 |  | Vivienda | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718211 | Ampliacion De Ld Primera Etapa San Lorenzo - 86388 | 86388 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718214 | Contruccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez, Clave: 07dpr2307u. - 133364 | 133364 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 830813.75 | 830813.75 | 830813.75 | 830813.75 | 830813.75 | 830813.75 | 830813.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718215 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183292 | 183292 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 373008 | 373008 | 373008 | 373008 | 373008 | 373008 | 373008 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718216 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187549 | 187549 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718217 | Construccion De Cuartos Adicionales - 185660 | 185660 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718218 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 183471 | 183471 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 822384.72 | 822384.72 | 822384.72 | 822384.72 | 822384.72 | 822384.72 | 822384.72 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718219 | Construccion Muro De Contencion - 183897 | 183897 | Chiapas | Acala | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1298620 | 1298620 | 1298620 | 1298620 | 1298620 | 1298620 | 1298620 | 100 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718220 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 93319 | 93319 | Chiapas | Amatán | Nuevo San Lorenzo (La Choza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718225 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92953 | 92953 | Chiapas | Amatán | Tierra Morada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718226 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92860 | 92860 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 13606.8 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718227 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 119871 | 119871 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 25402.84 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718228 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 163864 | 163864 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000400.24 | 1000400.24 | 1000400.24 | 1000400.24 | 1000400.24 | 1000400.24 | 1000400.24 | 100 | 0 | Otros | 43659 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718229 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa | 161602 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2452067 | 2452067 | 2452067 | 2452067 | 2452067 | 2452067 | 2452067 | 100 | 0 | Metros lineales | 2028 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718230 | Construcción De Comedor Escolar Esc Trece De Septiembre | 134585 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 624607.19 | 624607.19 | 624607.19 | 624607.19 | 624607.19 | 624607.19 | 624607.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 839 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718231 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84196 | 84196 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1600704.08 | 1600704.08 | 1600704.08 | 1600704.08 | 1600704.08 | 1600704.08 | 1600704.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 1819 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718245 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189678 | 189678 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718246 | Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189570 | 189570 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718247 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Entre Calle Los Cipreces Y Boulevard De Las Federaciones) - 121432 | 121432 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3620708.84 | 3620708.84 | 3620708.84 | 3620708.84 | 3620708.84 | 3620708.84 | 3620708.84 | 100 |  | Metros lineales | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718251 | Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 147677 | 147677 | Chiapas | Chilón | San Miguel Guayaza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 698328.27 | 698328.27 | 698328.27 | 698328.27 | 698328.27 | 698328.27 | 698328.27 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718309 | Construccion De Cuartos Para Cocinas En Poblado Los Angeles - 171099 | 171099 | Chiapas | Palenque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 620881.74 | 620858.79 | 620858.79 | 620858.79 | 620858.79 | 620858.79 | 620858.79 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718311 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Rancheria Nuevo Santa Isabel - 152212 | 152212 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 296821.5 | 296821.5 | 296821.5 | 296821.5 | 296821.5 | 296821.5 | 296821.5 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718317 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Rio Jordan - 91688 | 91688 | Chiapas | Venustiano Carranza | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1286419.77 | 1286419.77 | 1286419.77 | 1286419.77 | 1286419.77 | 1286419.77 | 1286419.77 | 100 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA042.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RIO JORDAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718321 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Francisco Villa - 151498 | 151498 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 282371.5 | 282371.5 | 282371.5 | 282371.5 | 282371.5 | 282371.5 | 282371.5 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718325 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle San Manuel San Ramon San Isidro Y San Miguel - 98993 | 98993 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1737641.24 | 1737641.24 | 1737641.24 | 1737641.24 | 1737641.24 | 1737641.24 | 1737641.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 1682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718329 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pinabeto - 184923 | 184923 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 595998.38 | 595998.38 | 595998.38 | 595998.38 | 595998.38 | 595998.38 | 595998.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718331 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 82267 | 82267 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2255354.26 | 2255354.26 | 2255354.26 | 2255354.26 | 2255354.26 | 2255354.26 | 2255354.26 | 100 |  | Metros lineales | 1945 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718350 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147122 | 147122 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1492137.7 | 1492137.7 | 1492137.7 | 1492137.7 | 1492137.7 | 1492137.7 | 1492137.7 | 100 |  | Otros | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718351 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 126480 | 126480 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1525578.26 | 1525578.26 | 1525578.26 | 1525578.26 | 1525578.26 | 1525578.26 | 1525578.26 | 100 |  | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718354 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147731 | 147731 | Chiapas | Tonalá | Durango (Victórico R. Grajales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1420292.96 | 1420292.96 | 1420292.96 | 1420292.96 | 1420292.96 | 1420292.96 | 1420292.96 | 100 |  | Otros | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718355 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 128003 | 128003 | Chiapas | Tonalá | General Alberto Pineda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1510817.15 | 1510817.15 | 1510817.15 | 1510817.15 | 1510817.15 | 1510817.15 | 1510817.15 | 100 |  | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718364 | Construccion De 18 Acciones De Psio Firme - 133059 | 133059 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 196039.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718365 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Jolja Manantial - 144989 | 144989 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 617788.03 | 617788.03 | 617788.03 | 617788.03 | 617788.03 | 617788.03 | 617788.03 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718366 | Mejoramiento De Camino De Asfalto - 142792 | 142792 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1863959.92 | 1863959.92 | 1863959.92 | 1863959.92 | 1863959.92 | 1863959.92 | 1863959.92 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718367 | Construccion De 26 Cuartos Para Baño - 31317 | 31317 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1108223.76 | 1108223.76 | 1108223.76 | 1108223.76 | 1108223.76 | 1108223.76 | 1108223.76 | 100 | 0 | Vivienda | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718368 | Construcción De Camino Rural Jardín A Monte Tabor Y Camino Saca Cosecha - 158794 | 158794 | Chiapas | Simojovel | Monte Tabor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718372 | Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería - 150034 | 150034 | Chiapas | Simojovel | San Caralampio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718380 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 122931 | 122931 | Chiapas | Sunuapa | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPALSUNUAPACHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 697176.96 | 697176.96 | 697176.96 | 697176.96 | 697176.96 | 697176.96 | 697176.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718381 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 168840 | 168840 | Chiapas | Sunuapa | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL SUNUAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 803858.94 | 803858.94 | 803858.94 | 803858.94 | 803858.94 | 803858.94 | 803858.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718388 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 126850 | 126850 | Chiapas | Tapalapa | Mazono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1941034.32 | 1941034.32 | 1941034.32 | 1941034.32 | 1941034.32 | 1941034.32 | 1941034.32 | 100 | 0 | Otros | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718399 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188399 | 188399 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718403 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181912 | 181912 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718404 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181896 | 181896 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718405 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181837 | 181837 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718406 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179363 | 179363 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718407 | Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147352 | 147352 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718410 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178597 | 178597 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718411 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178542 | 178542 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718413 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188105 | 188105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200718420 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ejido Arimatea - 159804 | 159804 | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1179286 | 1179045 | 1179045 | 1179045 | 1179045 | 1179045 | 1179045 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718429 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138247 | 138247 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718430 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108129 | 108129 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718431 | Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 127893 | 127893 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1001864.45 | 1001864.45 | 1001864.45 | 1001864.45 | 1001864.45 | 1001864.45 | 1001864.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718472 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Barrio Generacion - 77828 | 77828 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1557861.28 | 1557861.28 | 1557861.28 | 1557861.28 | 1557861.28 | 1557861.28 | 1557861.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718474 | Construccion De Pozo Profundo En Loc Varias Colonia Los Encinos Flor Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140308 | 140308 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3382192.64 | 3382192.64 | 3382192.64 | 3382192.64 | 3382192.64 | 3382192.64 | 3382192.64 | 100 | 0 | Otros | 903 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718476 | Construccion De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319 | 52319 | Chiapas | Palenque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 3498793.9 | 3498793.9 | 3498793.9 | 3498793.9 | 3498793.9 | 3498793.9 | 3498793.9 | 100 |  | Otros | 4060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723706 | Apertura Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Del Km 0+000 Al Km 3+000 2da Etapa - 82215 | 82215 | Chiapas | Chilón | Bawitz Limonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4009131.16 | 4009131.16 | 4009131.16 | 4009131.16 | 4009131.16 | 4009131.16 | 4009131.16 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723708 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Crucero El Refugio A Pojcol Km 0+000 Al Km 22+800 Y Ramales - 88286 | 88286 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2400494.7 | 2400494.7 | 2400494.7 | 2400494.7 | 2400494.7 | 2400494.7 | 2400494.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723710 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 121696 | 121696 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723711 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 152010 | 152010 | Chiapas | Huitiupán | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1514552.75 | 1514552.75 | 1514552.75 | 1514552.75 | 1514552.75 | 1514552.75 | 1514552.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723719 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 134639 | Chiapas | Cacahoatán | El Manguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 750610.97 | 750610.98 | 750610.98 | 750610.98 | 750610.98 | 750610.98 | 750610.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 151 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723720 | Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Conafe Vicente Guerrero Clave 07kpr5997a - 87878 | 87878 | Chiapas | Las Margaritas | Villa de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723721 | Instalacion De 90 Modulos Solares - 125372 | 125372 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2674818 | 2674818 | 2674818 | 2674818 | 2674818 | 2674818 | 2674818 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723722 | Construccion De Un Aula R C En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Con Clave 07kpr3483p - 88701 | 88701 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723723 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 159874 | 159874 | Chiapas | Cacahoatán | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 876692.47 | 876692.47 | 876692.47 | 876692.47 | 876692.47 | 876692.47 | 876692.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723740 | Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Cañada Sacun- Cañada Jetja Del Km 3+480 Al Km 4+320 - 81121 | 81121 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2393982.38 | 2393982.38 | 2393982.38 | 2393982.38 | 2393982.38 | 2393982.38 | 2393982.38 | 100 | 0 | Otros | 959 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723741 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78699 | 78699 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Carlos Nandaburé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723742 | Construcción Del Dren Pluvial Bordo De Proteccion Y Dezalve - 187976 | 187976 | Chiapas | Juárez | Galeana 2da. Sección (Joaquín M. Gutiérrez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 385545.65 | 385545.65 | 385545.65 | 385545.65 | 385545.65 | 385545.65 | 385545.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723745 | Construccion De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 137312 | 137312 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3055617.14 | 3055617.14 | 3055617.14 | 3055617.14 | 3055617.14 | 3055617.14 | 3055617.14 | 100 | 0 | Vivienda | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723746 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 81104 | 81104 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 190820.49 | 190820.49 | 190820.49 | 190820.49 | 190820.49 | 190820.49 | 190820.49 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723747 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 52107 | 52107 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1340965.2 | 1340965.2 | 1340965.2 | 1340965.2 | 1340965.2 | 1340965.2 | 1340965.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723756 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 119731 | 119731 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 72995.58 | 72995.58 | 72995.58 | 72995.58 | 72995.58 | 72995.58 | 72995.58 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723758 | Construccion De Un Aula Didactica Est U 1c De 2 E E En Telebachillerato Comunitario No Rosario Castellanos Figueroa Clave 07etk0169n - 87794 | 87794 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723759 | Revestimiento De Calles - 86150 | 86150 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723764 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Telesecundaria - 168215 | 168215 | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 439923.61 | 432467.28 | 432467.28 | 432467.28 | 432467.28 | 432467.28 | 432467.28 | 100 |  | Metros Cuadrados | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723765 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Chichelalhó Barrio Centro - 169287 | 169287 | Chiapas | Larráinzar | Chichelalhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1356117.12 | 1356117.12 | 1356117.12 | 1356117.12 | 1356117.12 | 1356117.12 | 1356117.12 | 100 |  | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723777 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: E.C.Morelia Anexo San Antonio-Rosario Bawitz A Buenavista Bawitz Del Km 0+000 Al Km 4+220. - 73364 | 73364 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723780 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Mixto - 4293 | 4293 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 465612.1 | 465612.1 | 465612.1 | 465612.1 | 465612.1 | 465612.1 | 465612.1 | 100 | 0 | Otros | 911 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723781 | Construcción De 43 Viviendas (Cuarto Dormitorio) Localidad Poblado San Juan El Aguaje - 122218 | 122218 | Chiapas | Huitiupán | San Juan el Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1620261.5 | 1620261.5 | 1620261.5 | 1620261.5 | 1620261.5 | 1620261.5 | 1620261.5 | 100 | 0 | Vivienda | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723788 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 120197 | 120197 | Chiapas | Acapetahua | Veinte de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1465265.75 | 1465265.75 | 1465265.75 | 1465265.75 | 1465265.75 | 1465265.75 | 1465265.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723789 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183279 | 183279 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1090509 | 1090509 | 1090509 | 1090509 | 1090509 | 1090509 | 1090509 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723790 | Pavimentacion De Calles - 183465 | 183465 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 336919 | 336919 | 336919 | 336919 | 336919 | 336919 | 336919 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723791 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 188143 | 188143 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 199480 | 199480 | 199480 | 199480 | 199480 | 199480 | 199480 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723792 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92841 | 92841 | Chiapas | Amatán | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 9071.2 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723795 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92741 | 92741 | Chiapas | Amatán | El Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723796 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92883 | 92883 | Chiapas | Amatán | Linda Vista Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 4535.6 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723805 | Construccion De Techo Firme (Cobertura Municipal) - 92709 | 92709 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723807 | Construccion De Techo Firme Cobertura Muncipal - 92683 | 92683 | Chiapas | Amatán | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 45356 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723809 | Construccion De Techo Firme Cobertura Muncipal - 92608 | 92608 | Chiapas | Amatán | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723810 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95218 | 95218 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 25402.84 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723814 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 134683 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1583 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723815 | Construcción De Techado Y Cancha 1er Etapa (Escuela Primaria Rural Federal Bilingüe Guadalupe Victoria) Clave:07dpb1934d | 101501 | Chiapas | Cacahoatán | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 755567.9 | 755567.9 | 755567.9 | 755567.9 | 755567.9 | 755567.9 | 755567.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723827 | Construcción De Techado En Esc Primaria Escuadrón Doscientos Uno - 151927 | 151927 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Juan del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2016 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 100 | 0 | Otros | 1072 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723835 | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas Disperso - 189253 | 189253 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2359623.83 | 2359623.83 | 2359623.83 | 2359623.83 | 2359623.83 | 2359623.83 | 2359623.83 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723845 | Apertura De Camino Sacacosecha - 148031 | 148031 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1648424.4 | 1648424.4 | 1648424.4 | 1648424.4 | 1648424.4 | 1648424.4 | 1648424.4 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723889 | Construcción De Techado En Esc Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 180064 | 180064 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 100 |  | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723890 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 185597 | 185597 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723894 | Construccion De Cuartos Dormitorios De 5x7 Mts En La Rancheria San Javier 2a Seccion - 129076 | 129076 | Chiapas | Palenque | San Javier 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 320276.5 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 320276.3 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723895 | Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Santa Maria 2da Seccion - 82529 | 82529 | Chiapas | Palenque | Santa María 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1959034.95 | 1959034.95 | 1959034.95 | 1959034.95 | 1959034.95 | 1959034.95 | 1959034.95 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723897 | Construccion De Cuartos Para Baño Con Fosa Septica En La Loc De Lázaro Cárdenas - 119439 | 119439 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 213244.96 | 184726.56 | 184726.56 | 184726.56 | 184726.56 | 184726.56 | 184726.56 | 100 | 0 | Vivienda | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723905 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico La Gloria - 72436 | 72436 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Gloria (La Tranca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1100228.34 | 1100228.34 | 1100228.34 | 1100228.34 | 1100228.34 | 1100228.34 | 1100228.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA040.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA GLORIA LA TRANCA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723939 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc Prim Adolfo Lopez Mateos - 145048 | 145048 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 2155630.36 | 2155630.36 | 2155630.36 | 2155630.36 | 2155630.36 | 2155630.36 | 2155630.36 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723946 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 142549 | 142549 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4512748.28 | 4512748.28 | 4512748.28 | 4512748.28 | 4512748 | 4512748 | 4512748 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.28 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723947 | Tercera Etapa De La Rehabilitacion De Camino Tramo Libertad Jonishtie 2 Seccion A Chulum Hidalgo - 31862 | 31862 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5923821.47 | 5923821.47 | 5923821.47 | 5923821.47 | 5923821.47 | 5923821.47 | 5923821.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723973 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125701 | 125701 | Chiapas | Tapalapa | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1466605.68 | 1466605.68 | 1466605.68 | 1466605.68 | 1466605.68 | 1466605.68 | 1466605.68 | 100 | 0 | Otros | 828 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723974 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion Primera Etapa - 185114 | 185114 | Chiapas | Tapalapa | Sagrado Corazón de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 559956.5 | 559956.5 | 559956.5 | 559956.5 | 559956.5 | 559956.5 | 559956.5 | 100 | 0 | Otros | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723978 | Construcción De Aulas Escolares En El Cobach No 308 Aguacatenango - 85736 | 85736 | Chiapas | Venustiano Carranza | Aguacatenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1198327.64 | 1198327.64 | 1198327.64 | 1198327.64 | 1198327.64 | 1198327.64 | 1198327.64 | 100 | 0 | Otros | 3413 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA018.- CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COBACH NUM. 308, LOC. AGUACATENAGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723979 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Ricardo Flores Magon - 85887 | 85887 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 2431699.79 | 2431699.79 | 2431699.79 | 2431699.79 | 2431699.79 | 2431699.79 | 2431699.79 | 100 | 0 | Otros | 3483 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA030.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, RICARDO FLORES MAGON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723980 | Construcción De Domo Y Cancha En Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Miguel Hidalgo - 130771 | 130771 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA055.- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723981 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Los Pinos - 98362 | 98362 | Chiapas | Venustiano Carranza | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 238534.65 | 238534.65 | 238534.65 | 238534.65 | 238534.65 | 238534.65 | 238534.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA019.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LOS PINOS. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723993 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188244 | 188244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200723999 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179131 | 179131 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200724002 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle El Bosque Entre Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 149255 | 149255 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200724008 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188085 | 188085 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200724014 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Diaz Ordaz - 137898 | 137898 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1232066.76 | 1232066.76 | 1232066.76 | 1232066.76 | 1232066.76 | 1232066.76 | 1232066.76 | 100 |  | Otros | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200724015 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Doctor Samuel Leon Brindis - 162901 | 162901 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1411857.5 | 1411557.75 | 1411557.75 | 1411557.75 | 1411557.75 | 1411557.75 | 1411557.75 | 100 | 0 | Vivienda | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724016 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquin - 65294 | 65294 | Chiapas | Palenque | Nuevo San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1918950.23 | 1918950.23 | 1918950.23 | 1918950.23 | 1918950.23 | 1918950.23 | 1918950.23 | 100 | 0 | Otros | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724022 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vado Agua Dulce - 72079 | 72079 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC09.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VADO DE AGUA DULCE. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724025 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 130509 | 130509 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 100 | 0 | Otros | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724026 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 159574 | 159574 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000002.71 | 1000002.71 | 1000002.71 | 1000002.71 | 1000002.71 | 1000002.71 | 1000002.71 | 100 | 0 | Otros | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724027 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Prim Venustiano Carranza - 159331 | 159331 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | Terminado | 2016 | 1788903.06 | 1788903.06 | 1788903.06 | 1788903.06 | 1788903.06 | 1788903.06 | 1788903.06 | 100 | 0 | Otros | 501 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724028 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 132562 | 132562 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Planada San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 536251.6 | 536251.6 | 536251.6 | 536251.6 | 536251.6 | 536251.6 | 536251.6 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724046 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 138476 | 138476 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724072 | Rehabilitacion De Techumbre En El Fraccionamiento Linda Vista - 141118 | 141118 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 453120 | 453120 | 453120 | 453120 | 453120 | 453120 | 453120 | 100 | 0 | Otros | 944 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724075 | Construccion De Tanque Elevado Y Red De Distribucion En Localidades Varias Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140382 | 140382 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2854726.78 | 2854726.78 | 2854726.78 | 2854726.78 | 2854726.78 | 2854726.78 | 2854726.78 | 100 |  | Otros | 903 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200724076 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Colonia Lomas De Pakal Segunda Seccion - 142309 | 142309 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1156217.51 | 1156217.51 | 1156217.51 | 1156217.51 | 1156217.51 | 1156217.51 | 1156217.51 | 100 |  | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200728543 | Costrucción De Cuartos Dormitorios - 52159 | 52159 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rinconcito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 688016.76 | 688016.76 | 688016.76 | 688016.76 | 688016.76 | 688016.76 | 688016.76 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750005 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Guadalupe Paxila A Jetja - 218387 | 218387 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1988629.88 | 95134.25 | 95134.25 | 95134.25 | 95134.25 | 95134.25 | 95134.25 | 100 | 0 | Otros | 814 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750007 | Mejoramiento Y Construccion De Cincuenta Y Ocho Cuartos Adicionales - 225893 | 225893 | Chiapas | Chilón | Centro Majchum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS Y SEDATU | Vivienda | Terminado | 2016 | 2498747.96 | 1249373.98 | 1249373.98 | 1249373.98 | 1249373.98 | 1249373.98 | 1249373.98 | 100 | 0 | Vivienda | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750008 | Apertura De Quinientos Cncuenta Metros Y Obras De Drenaje De Camino Rurali - 231870 | 231870 | Chiapas | Chilón | Cantetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1542703.31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750009 | Mejormiento Y Construccion De Cuarenta Y Ocho Cuartos Adicionales - 203055 | 203055 | Chiapas | Chilón | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2068094.88 | 2068094.88 | 2068094.88 | 2068094.88 | 2068094.88 | 2068094.88 | 2068094.88 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750019 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 261832 | 261832 | Chiapas | Las Margaritas | Unión Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750020 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave Cerosietedprcerodosceronuevef - 229943 | 229943 | Chiapas | Las Margaritas | Unión Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750021 | Construcción De Diecinueve Sanitarios Secos - 197320 | 197320 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza de los Pobres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750022 | Construcción De Dispensario Medico - 216002 | 216002 | Chiapas | Las Margaritas | Barrio de Llano Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 100 | 0 | Otros | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750031 | Construccion De Veintidos Techos Firme Primera Etapa Barrio Centro - 209616 | 209616 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 731095.86 | 731095.86 | 731095.86 | 731095.86 | 731095.86 | 731095.86 | 731095.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750032 | Contruccion De Veintiseis Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Barrio Centro - 209611 | 209611 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 864022.38 | 864022.38 | 864022.38 | 864022.38 | 864022.38 | 864022.38 | 864022.38 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750033 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 213955 | 213955 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210562.14 | 210562.14 | 210562.14 | 210562.14 | 210562.14 | 210562.14 | 210562.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750034 | Construccion De Veinte Techos Firmes Primera Etapa Barrio Guadalupe - 208178 | 208178 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 664632.6 | 664632.6 | 664632.6 | 664632.6 | 664632.6 | 664632.6 | 664632.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750035 | Construccion De Veintiun Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Barrio Guadalupe - 208163 | 208163 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 697864.23 | 697864.23 | 697864.23 | 697864.23 | 697864.23 | 697864.23 | 697864.23 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750036 | Apertura De Camino - 209650 | 209650 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 73054.93 | 73054.93 | 73054.93 | 73054.93 | 73054.93 | 73054.93 | 73054.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 4305 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750038 | Construccion De 100 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Ejido El Azufre - 129584 | 129584 | Chiapas | Huitiupán | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 3323163 | 3323163 | 3323163 | 3323163 | 3323163 | 3323163 | 3323163 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750041 | Construccion De 39 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Ejido Santa Catarina Las Palmas - 125679 | 125679 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catarina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1296033.57 | 1296033.57 | 1296033.57 | 1296033.57 | 1296033.57 | 1296033.57 | 1296033.57 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750042 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Ejido La Competencia - 151839 | 151839 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 3408535.18 | 3408535.18 | 3408535.18 | 3408535.18 | 3408535.18 | 3408535.18 | 3408535.18 | 100 | 0 | Otros | 730 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750043 | Construccion De Treinta Y Siete Viviendas Cuarto Dormitorio Ejido Benito Juarez - 209646 | 209646 | Chiapas | Huitiupán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1229570.31 | 1229570.31 | 1229570.31 | 1229570.31 | 1229570.31 | 1229570.31 | 1229570.31 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750044 | Pavimentacion De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 152628 | 152628 | Chiapas | Huitiupán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1660280.07 | 1660280.07 | 1660280.07 | 1660280.07 | 1660280.07 | 1660280.07 | 1660280.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750045 | Construcción De 65 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Ejido Santuario El Pozo Esquipula - 122391 | 122391 | Chiapas | Huitiupán | Santuario del Pozo Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 100 | 0 | Vivienda | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750049 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Nuevo Huitiupan A Ejido Lazaro Cardenas - 214018 | 214018 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 211814.9 | 211814.9 | 211814.9 | 211814.9 | 211814.9 | 211814.9 | 211814.9 | 100 | 0 | Otros | 565 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750050 | Apertura Y Revestimiento De Calles,1ª. Etapa, Ejido Lazaro Cardenas - 129526 | 129526 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1272484.88 | 1272484.88 | 1272484.88 | 1272484.88 | 1272484.88 | 1272484.88 | 1272484.88 | 100 | 0 | Otros | 422 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750051 | Construccion De 51 Viviendas(Cuarto Dormitorio), Ejido Rodríguez Cano (La Loma) - 129382 | 129382 | Chiapas | Huitiupán | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1694813.13 | 1694813.13 | 1694813.13 | 1694813.13 | 1694813.13 | 1694813.13 | 1694813.13 | 100 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750201 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 292654 | 292654 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750203 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 292895 | 292895 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750204 | Adquisiicion De Sofware Y Hardware - 292767 | 292767 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750205 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 292854 | 292854 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750210 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 223855 | 223855 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750211 | 33903 Servicios Integrales - 223888 | 223888 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750440 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Francisco Villa Santa Ana Las Flores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cuatro Mas Seisientos Sesenta - 217467 | 217467 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1422954 | 1422954 | 1422954 | 1422954 | 1422954 | 1422954 | 1422954 | 100 | 0 | Otros | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750441 | Construcción De Cuarenta Y Siete Pisos Firmes - 217580 | 217580 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 460694 | 460694 | 460694 | 460694 | 460694 | 460694 | 460694 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750442 | Construcción De Cuarenta Y Siete Techos Firmes - 217578 | 217578 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750443 | Instalación De Treinta Y Dos Módulos Solares - 217242 | 217242 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 915936 | 915936 | 915936 | 915936 | 915936 | 915936 | 915936 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 2016 EL AVANCE FISICO ESTA DE ACUERDO COMO SE MUESTRA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750444 | Construcción De Dispensario Medico - 216950 | 216950 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750445 | Rehabilitación De Camino Rural San Mateo Zapotal A Rio Jabali Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Trecientos Sesenta - 196695 | 196695 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 100 | 0 | Otros | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750446 | Construcción De Plataformas - 216693 | 216693 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Lucía Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750447 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 217088 | 217088 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750448 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 240274 | 240274 | Chiapas | Las Margaritas | Yalcoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Otros | 554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750449 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 196804 | 196804 | Chiapas | Las Margaritas | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 339839 | 339839 | 339839 | 339839 | 339839 | 339839 | 339839 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750450 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 216174 | 216174 | Chiapas | Las Margaritas | Ranchos Unidos Agropecuarios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750451 | Rehabilitacion De Camino Rural Rio Euseba Caracolito Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Doscientos - 198110 | 198110 | Chiapas | Las Margaritas | El Caracolito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1327686 | 1327686 | 1327686 | 1327686 | 1327686 | 1327686 | 1327686 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750452 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 197090 | 197090 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Tabasco Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750454 | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorios - 196829 | 196829 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Velasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750456 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 217875 | 217875 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1145800 | 1145800 | 1145800 | 1145800 | 1145800 | 1145800 | 1145800 | 100 | 0 | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750457 | Construccion De Noventa Y Cuatro Techos Firmes - 242490 | 242490 | Chiapas | Las Margaritas | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1479460 | 1479460 | 1479460 | 1479460 | 1479460 | 1479460 | 1479460 | 100 | 0 | Otros | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750458 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial - 197327 | 197327 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Guadalupe (Anexo Santa Elena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1197517 | 1197517 | 1197517 | 1197517 | 1197517 | 1197517 | 1197517 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750460 | Construcción De Dieciseis Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 229754 | 229754 | Chiapas | Las Margaritas | Río América | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750461 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 197841 | 197841 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750462 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 197283 | 197283 | Chiapas | Las Margaritas | Cuatro de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1044010 | 1044010 | 1044010 | 1044010 | 1044010 | 1044010 | 1044010 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750463 | Construccion De Linea De Distribucion De Energía Eléctrica Primera Etapa - 197902 | 197902 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1051281 | 1051281 | 1051281 | 1051281 | 1051281 | 1051281 | 1051281 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750464 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 216675 | 216675 | Chiapas | Las Margaritas | Carmelito la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750465 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 243160 | 243160 | Chiapas | Las Margaritas | Olonja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750466 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 242074 | 242074 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750468 | Construcción De Veinticinco Sanitarios Secos - 216414 | 216414 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 1087500 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750469 | Construcción De Treinta Y Tres Techos Firmes - 218450 | 218450 | Chiapas | Las Margaritas | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750470 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 215993 | 215993 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 840181 | 840181 | 840181 | 840181 | 840181 | 840181 | 840181 | 100 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750471 | Construcción De Treinta Sanitarios Secos - 197901 | 197901 | Chiapas | Las Margaritas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750472 | Construcción De Once Tanques De Almacenamiento De Agua - 240290 | 240290 | Chiapas | Las Margaritas | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 180466 | 180466 | 180466 | 180466 | 180466 | 180466 | 180466 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750473 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Agustin Laguna El Carrizal Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Dos Mas Trecientos Primera Etapa - 221357 | 221357 | Chiapas | Las Margaritas | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1687163 | 1687163 | 1687163 | 1687163 | 1687163 | 1687163 | 1687163 | 100 | 0 | Otros | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750474 | Rehabilitacion De Camino Rural E C Francisco I Madero Rio Blanco Guadalupe Las Flores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Dosientos - 196741 | 196741 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750475 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Laguna Carrizal A San Antonio Villaflores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Seicientoscincuenta - 242429 | 242429 | Chiapas | Las Margaritas | Laguna el Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750476 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 196641 | 196641 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1814465 | 1814465 | 1814465 | 1814465 | 1814465 | 1814465 | 1814465 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750477 | Construccion De Catorce Sanitarios Secos - 197298 | 197298 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Tres Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 100 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750478 | Construcción De Veintiuno Cuartos Dormitorios - 196826 | 196826 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750480 | Construccion De Dieciseis Techos Firmes - 216241 | 216241 | Chiapas | Las Margaritas | San Luis Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 199488 | 199488 | 199488 | 199488 | 199488 | 199488 | 199488 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750481 | Construccion De Dieciséis Pisos Firmes - 216294 | 216294 | Chiapas | Las Margaritas | San Luis Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 199896 | 199896 | 199896 | 199896 | 199896 | 199896 | 199896 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750482 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Villaflores A Laguna El Carrizal Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Novecientos Cinc - 242100 | 242100 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1122620 | 1122620 | 1122620 | 1122620 | 1122620 | 1122620 | 1122620 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750483 | Construcción De Treinta Y Nueve Techos Firmes - 250771 | 250771 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 429546 | 429546 | 429546 | 429546 | 429546 | 429546 | 429546 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750484 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 211771 | 211771 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 405411 | 405411 | 405411 | 405411 | 405411 | 405411 | 405411 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750485 | Construcción De Siete Sanitarios Seco - 218315 | 218315 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 100 | 0 | Piezas | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750486 | Construcción De Cero Seis Sanitarios Seco - 216055 | 216055 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Chacalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750487 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 229693 | 229693 | Chiapas | Las Margaritas | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1497508 | 1497508 | 1497508 | 1497508 | 1497508 | 1497508 | 1497508 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750512 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Ishcanalero - 348174 | 348174 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina (Ishcanalero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750513 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En La Boquilla - 348002 | 348002 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750514 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En La Boquilla - 331752 | 331752 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 118080 | 118080 | 118080 | 118080 | 118080 | 118080 | 118080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750515 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Santa Lucía - 331708 | 331708 | Chiapas | Cacahoatán | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750539 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 75357 | 75357 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera la Unión (Castaño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2240268.56 | 2240268.56 | 2240268.56 | 2240268.56 | 2240268.56 | 2240268.56 | 2240268.56 | 100 | 0 | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750689 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 88682 | 88682 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Manguito (Platanar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 100 | 0 | Otros | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750691 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 216450 | 216450 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 1054 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750692 | Ampliación De La Red De Drenaje - 216202 | 216202 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1054 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750703 | Construccion De Muro Firme - 223759 | 223759 | Chiapas | Chalchihuitán | Sisim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750706 | Construccion De Letrinas - 230100 | 230100 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1598731.15 | 1598731.15 | 1598731.15 | 1598731.15 | 1598731.15 | 1598731.15 | 1598731.15 | 100 | 0 | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el contrato celebrado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750713 | Construccion De Muro Firme - 229012 | 229012 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalumtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 688 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750716 | Construccion De Muro De Contencion - 215908 | 215908 | Chiapas | Chalchihuitán | Xiximtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: obra cuncluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el presente contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750737 | Prodim - 289945 | 289945 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38727.58 | 38727.58 | 38727.58 | 38727.58 | 38727.58 | 38727.58 | 38727.58 | 100 |  | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750738 | Adquisicion De Sotfware Y Hardwere - 289920 | 289920 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 82631.76 | 82631.76 | 82631.76 | 82631.76 | 82631.76 | 82631.76 | 82631.76 | 100 |  | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750739 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 289853 | 289853 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 33551 | 33551 | 33551 | 33551 | 33551 | 33551 | 33551 | 100 |  | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750772 | Construcción De Techo Firme - 259435 | 259435 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750773 | Construcción De Techo Firme - 247038 | 247038 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 398300 | 398300 | 398300 | 398300 | 398300 | 398300 | 398300 | 100 |  | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750774 | Construcción De Muro Firme - 246628 | 246628 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 572800 | 572800 | 572800 | 572800 | 572800 | 572800 | 572800 | 100 |  | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750775 | Construccion De Piso Firme - 250004 | 250004 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750776 | Construcción De Muro Firme - 250082 | 250082 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 214700 | 214700 | 214700 | 214700 | 214700 | 214700 | 214700 | 100 |  | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750777 | Construcción De Techo Firme - 246944 | 246944 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750779 | Construcción De Techo Firme - 243359 | 243359 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750780 | Construcción De Muro Firme - 247007 | 247007 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 100 |  | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750781 | Construcción De Muro Firme - 238514 | 238514 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 |  | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750782 | Construcción De Muro Firme - 234795 | 234795 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 100 |  | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750795 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 235913 | 235913 | Chiapas | Bochil | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 370900 | 370900 | 370900 | 370900 | 370900 | 370900 | 370900 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750802 | Construcción De Techo Firme - 285210 | 285210 | Chiapas | Bochil | El Chuchis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750804 | Construcción De Techo Firme - 242731 | 242731 | Chiapas | Bochil | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750805 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 243342 | 243342 | Chiapas | Bochil | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750806 | Construcción De Techo Firme - 236827 | 236827 | Chiapas | Bochil | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 418200 | 418200 | 418200 | 418200 | 418200 | 418200 | 418200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750808 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 249922 | 249922 | Chiapas | Bochil | Yerbabuena Isbontick | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1389100 | 1389100 | 1389100 | 1389100 | 1389100 | 1389100 | 1389100 | 100 |  | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750834 | Construcción De Muro Firme - 243287 | 243287 | Chiapas | Bochil | Monte Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 197600 | 197600 | 197600 | 197600 | 197600 | 197600 | 197600 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750839 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 285269 | 285269 | Chiapas | Bochil | Pomiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 454300 | 454300 | 454300 | 454300 | 454300 | 454300 | 454300 | 100 |  | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750841 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 234414 | 234414 | Chiapas | Bochil | Pomiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 650600 | 650600 | 650600 | 650600 | 650600 | 650600 | 650600 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750845 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 241357 | 241357 | Chiapas | Bochil | San Pedro el Achiote (San Pedro Mártir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 835700 | 835700 | 835700 | 835700 | 835700 | 835700 | 835700 | 100 |  | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750847 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 239794 | 239794 | Chiapas | Bochil | Andulio Gálvez (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 616500 | 616500 | 616500 | 616500 | 616500 | 616500 | 616500 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750849 | Construccion De Piso Firme - 231791 | 231791 | Chiapas | Bochil | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 46050 | 46050 | 46050 | 46050 | 46050 | 46050 | 46050 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750852 | Construcción De Muro Firme - 235945 | 235945 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750877 | Construcción De Techo Firme - 247091 | 247091 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750878 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 247057 | 247057 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750879 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 249964 | 249964 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750881 | Construcción De Techo Firme - 235848 | 235848 | Chiapas | Bochil | El Palmarcito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 100 |  | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750882 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 234819 | 234819 | Chiapas | Bochil | Shashalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 100 |  | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750883 | Construcción De Techo Firme - 239750 | 239750 | Chiapas | Bochil | San José Mujular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 100 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750884 | Construcción De Muro Firme - 236845 | 236845 | Chiapas | Bochil | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 100 |  | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750887 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 220779 | 220779 | Chiapas | Bochil | San José Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750889 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 239806 | 239806 | Chiapas | Bochil | Agua Bendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 570400 | 570400 | 570400 | 570400 | 570400 | 570400 | 570400 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750890 | Construcción De Muro Firme - 250062 | 250062 | Chiapas | Bochil | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 100 |  | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750899 | Construcción De Techo Firme - 229870 | 229870 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 163800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750900 | Construcción De Techo Firme - 246844 | 246844 | Chiapas | Bochil | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 151100 | 151100 | 151100 | 151100 | 151100 | 151100 | 151100 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750901 | Construcción De Techo Firme - 229797 | 229797 | Chiapas | Bochil | Nuevo Poblado Chuchiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 439500 | 439500 | 439500 | 439500 | 439500 | 439500 | 439500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750902 | Construcción De Muro Firme - 241354 | 241354 | Chiapas | Bochil | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 258200 | 258200 | 258200 | 258200 | 258200 | 258200 | 258200 | 100 |  | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750903 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 231814 | 231814 | Chiapas | Bochil | San Antonio Pomiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 566500 | 566500 | 566500 | 566500 | 566500 | 566500 | 566500 | 100 |  | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750913 | Construcción De Techo Firme - 238488 | 238488 | Chiapas | Bochil | Reforma 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750914 | Construcción De Muro Firme - 238409 | 238409 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 |  | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750915 | Construcción De Techo Firme - 239730 | 239730 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 122700 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750918 | Construcción De Muro Firme - 239782 | 239782 | Chiapas | Bochil | Los Pinitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100 |  | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750981 | Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 259406 | 259406 | Chiapas | Chiapa de Corzo | General Emiliano Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 100 | 0 | Otros | 606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750983 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 88322 | 88322 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 727526.47 | 727526.47 | 727526.47 | 727526.47 | 727526.47 | 727526.47 | 727526.47 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751101 | Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 292178 | 292178 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 202443.91 | 202443.91 | 202443.91 | 202443.91 | 202443.91 | 202443.91 | 202443.91 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751102 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 291642 | 291642 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751103 | Instalación Y Habilitación De Estaciones Tecnológicas Interactivas Kioscos Digitales - 291297 | 291297 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 374790.68 | 374790.68 | 374790.68 | 374790.68 | 374790.68 | 374790.68 | 374790.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751104 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 293121 | 293121 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751105 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 293106 | 293106 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500457 | 1500457 | 1500457 | 1500457 | 1500457 | 1500457 | 1500457 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751106 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 290476 | 290476 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 255526.02 | 255526.02 | 255526.02 | 255526.02 | 255526.02 | 255526.02 | 255526.02 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751107 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 290570 | 290570 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751108 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 290543 | 290543 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751109 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 290619 | 290619 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 870660 | 870660 | 870660 | 870660 | 260201.67 | 260201.67 | 260201.67 | 29.8856 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751110 | Rehabilitación De Camino - 277058 | 277058 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 93453.15 | 93453.15 | 93453.15 | 93453.15 | 93453.15 | 93453.15 | 93453.15 | 100 | 0 | Otros | 627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751111 | Rehabilitación De Camino - 276945 | 276945 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 68364.69 | 68364.69 | 68364.69 | 68364.69 | 68364.69 | 68364.69 | 68364.69 | 100 | 0 | Otros | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751112 | Rehabilitación De Camino - 276452 | 276452 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 72216.22 | 72216.22 | 72216.22 | 72216.22 | 72216.22 | 72216.22 | 72216.22 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751113 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 264419 | 264419 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 364858.58 | 364858.58 | 364858.58 | 364858.58 | 364858.58 | 364858.58 | 364858.58 | 100 | 0 | Otros | 37627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751114 | Construcción De Piso Firme - 259016 | 259016 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 127619.97 | 127619.97 | 127619.97 | 127619.97 | 127619.97 | 127619.97 | 127619.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751115 | Construcción De Piso Firme - 259024 | 259024 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751116 | Construcción De Piso Firme - 259023 | 259023 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751117 | Construcción De Piso Firme - 259005 | 259005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751118 | Construcción De Piso Firme - 258986 | 258986 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751119 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 243164 | 243164 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2016 | 34768.56 | 34768.56 | 34768.56 | 34768.56 | 34768.56 | 34768.56 | 34768.56 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751120 | Construcción De Techo Firme - 244093 | 244093 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751121 | Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 238580 | 238580 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1070430.57 | 1070430.57 | 1070430.57 | 1070430.57 | 1070430.57 | 1070430.57 | 1070430.57 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751122 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 238571 | 238571 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 953122.84 | 953122.84 | 953122.84 | 953122.84 | 953122.84 | 953122.84 | 953122.84 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751123 | Construcción De Dren Pluvial - 238127 | 238127 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1211150.99 | 1211150.99 | 1211150.99 | 1211150.99 | 1211150.99 | 1211150.99 | 1211150.99 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751124 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 237810 | 237810 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 987562.08 | 987562.08 | 987562.08 | 987562.08 | 987562.08 | 987562.08 | 987562.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751125 | Construcción De Piso Firme - 204129 | 204129 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 159191.63 | 159191.63 | 159191.63 | 159191.63 | 159191.63 | 159191.63 | 159191.63 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751126 | Construcción De Fosa Sépticas - 204056 | 204056 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2016 | 157071.49 | 157071.49 | 157071.49 | 157071.49 | 157071.49 | 157071.49 | 157071.49 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751127 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 75340 | 75340 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751128 | Mejoramiento Del Cárcamo Del Sistema De Agua Potable - 204156 | 204156 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cupasmí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 113125.72 | 113125.72 | 113125.72 | 113125.72 | 113125.72 | 113125.72 | 113125.72 | 100 | 0 | Otros | 664 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751129 | Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935 | 243935 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1492268.23 | 564558.69 | 564558.69 | 564558.69 | 504768.68 | 504768.68 | 504768.68 | 89.4094 | 0 | Otros | 1553 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751132 | Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Adicionales - 201671 | 201671 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2197350.82 | 1098675.41 | 1098675.41 | 1098675.41 | 1098675.41 | 1098675.41 | 1098675.41 | 100 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751135 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 240007 | 240007 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1199566.04 | 1199566.04 | 1199566.04 | 1199566.04 | 1199566.04 | 1199566.04 | 1199566.04 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751137 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 137225 | 137225 | Chiapas | Chilón | Mapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2259244.55 | 2259244.55 | 2259244.55 | 2259244.55 | 2259244.55 | 2259244.55 | 2259244.55 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751143 | Mejoramiento Y Construccion De Noventa Y Siete Cuartos Adicionales - 203212 | 203212 | Chiapas | Chilón | Pathuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4179275.06 | 2089637.53 | 2089637.53 | 2089637.53 | 2089637.53 | 2089637.53 | 2089637.53 | 100 | 0 | Vivienda | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751145 | Habilitación De Techo Firme - 172483 | 172483 | Chiapas | Chilón | Xexal Jocotaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 786357 | 471250 | 471250 | 471250 | 471250 | 471250 | 471250 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751146 | Mejoramiento Y Construccion De Ochenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 203476 | 203476 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3662251.36 | 1831125.68 | 1831125.68 | 1831125.68 | 1831125.68 | 1831125.68 | 1831125.68 | 100 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751147 | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 136699 | 136699 | Chiapas | Chilón | Tacuba Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3154861.02 | 67821.28 | 67821.28 | 67821.28 | 67821.28 | 67821.28 | 67821.28 | 100 | 0 | Vivienda | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751151 | Mejoramiento Y Construccion De Ciento Cuarenta Y Cuatro Cuartos Adicionales - 203017 | 203017 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 6204284.64 | 3102142.32 | 3102142.32 | 3102142.32 | 3102142.32 | 3102142.32 | 3102142.32 | 100 | 0 | Vivienda | 432 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751154 | Construccion De Obra Con Muros De Contencion - 265952 | 265952 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1093264.41 | 460882.06 | 460882.06 | 460882.06 | 460882.06 | 460882.06 | 460882.06 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751158 | Mejoramiento Y Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Adicionales - 202947 | 202947 | Chiapas | Chilón | Alán Bolontiná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2283521.44 | 1141760.72 | 1141760.72 | 1141760.72 | 1141760.72 | 1141760.72 | 1141760.72 | 100 | 0 | Vivienda | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751160 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario No Cuarenta Y Uno Benito Juarez Garcia Con Clve Cero - 370684 | 370684 | Chiapas | Las Margaritas | Carmen Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AHORRO 2015 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751162 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 370672 | 370672 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 100 |  | Otros | 819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751168 | Introducción De La Linea De Conducción De La Red De Energía Electrica - 161364 | 161364 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 100 | 0 | Otros | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751169 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio De Fatima - 298626 | 298626 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | Terminado | 2016 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 100 |  | Otros | 696 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 216498 | 216498 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | Terminado | 2016 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 100 |  | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751174 | Construccion De Cuarto Adicional - 216427 | 216427 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Vivienda | Terminado | 2016 | 4308531 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 100 |  | Vivienda | 477 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751176 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 216461 | 216461 | Chiapas | Chiapilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 100 |  | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751177 | Piso Firme - 299549 | 299549 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17952.31 | 17952.31 | 17952.31 | 17952.31 | 17952.31 | 17952.31 | 17952.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751178 | Muro Firme - 299512 | 299512 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100505.49 | 100505.49 | 100505.49 | 100505.49 | 100505.49 | 100505.49 | 100505.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751179 | Techo Firme - 299587 | 299587 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36102.91 | 36102.91 | 36102.91 | 36102.91 | 36102.91 | 36102.91 | 36102.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751180 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Uno - 197530 | 197530 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 793961.73 | 793961.73 | 793961.73 | 793961.73 | 793961.73 | 793961.73 | 793961.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 937 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751181 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 186737 | 186737 | Chiapas | Juárez | Mario Aguilera Dorantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751208 | Adquisicion De Software Y Hardware - 293408 | 293408 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | 712000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751209 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 259734 | 259734 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 501285.61 | 501285.61 | 501285.61 | 501285.61 | 501285.61 | 501285.61 | 501285.61 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751210 | Construccion De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 259594 | 259594 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1587404.44 | 1587404.44 | 1587404.44 | 1587404.44 | 1587404.44 | 1587404.44 | 1587404.44 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751212 | Mejoramiento Y Construccion De Veinticinco Cuartos Adicionales - 203666 | 203666 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1077132.76 | 538566.38 | 538566.38 | 538566.38 | 538566.38 | 538566.38 | 538566.38 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751213 | Mejoramiento Y Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales - 203552 | 203552 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1680327.08 | 840163.54 | 840163.54 | 840163.54 | 840163.54 | 840163.54 | 840163.54 | 100 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751221 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235597 | 235597 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Resplandor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 71040 | 71040 | 71040 | 71040 | 71040 | 71040 | 71040 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE REACTIVACION DE 80 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751222 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234608 | 234608 | Chiapas | La Concordia | Piedra Blanca (La Vega del Palmar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24864 | 24864 | 24864 | 24864 | 24864 | 24864 | 24864 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE REACTIVACION DE 28 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751223 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234601 | 234601 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 132312 | 132312 | 132312 | 132312 | 132312 | 132312 | 132312 | 100 | 0 | Otros | 745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751224 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235292 | 235292 | Chiapas | La Concordia | El Arroyón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25752 | 25752 | 25752 | 25752 | 25752 | 25752 | 25752 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751225 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235185 | 235185 | Chiapas | La Concordia | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34632 | 34632 | 34632 | 34632 | 34632 | 34632 | 34632 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751227 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228999 | 228999 | Chiapas | La Concordia | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 37410 | 37410 | 37410 | 37410 | 37410 | 37410 | 37410 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751229 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 228226 | 228226 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Z | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1019691 | 1019691 | 1019691 | 1019691 | 1019691 | 1019691 | 1019691 | 100 |  | Metros lineales | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751238 | Equipamiento A La Infraestructura Pecuaria - 369832 | 369832 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 651775 | 651775 | 651775 | 651775 | 651775 | 651775 | 651775 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la meta fue para 11 delegaciones la cantidad de 4,205 redes de pesca para 701 productores del sector pesquero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751239 | Construccion De Piso Seguro - 363998 | 363998 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 720000 | 720000 | 33.3333 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: la cantidad que invirtio el municipio fue de $720,000.00 / Física: la meta fue de 300 pisos con un area total de 9,600.00 metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751240 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 369801 | 369801 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2253395.19 | 2253394.88 | 2253394.88 | 2253394.88 | 2253394.88 | 2253394.88 | 2253394.88 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la rehabilitacion de un pozo profundo de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751242 | Construcción De Piso Firme - 276609 | 276609 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1541070.38 | 1541070.38 | 1541070.38 | 1541070.38 | 1541070.38 | 1541070.38 | 1541070.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de 189 pisos firmes con un area total de 5,205 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751243 | Construccion De Dispensario Medico - 220218 | 220218 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Otros | 44082 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751244 | Equipamiento De La Red De Energía Eléctrica - 204451 | 204451 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751245 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234314 | 234314 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 100 | 0 | Otros | 3110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751247 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235480 | 235480 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 629592 | 629592 | 629592 | 629592 | 629592 | 629592 | 629592 | 100 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la reactivacion de 709 huertos familiares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751248 | Construcción De Piso Firme - 119021 | 119021 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3925015.73 | 3925015.73 | 3925015.73 | 3925015.73 | 3925015.73 | 3925015.73 | 3925015.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue de 461 pisos firmes con un area total de 13,256.83 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751250 | Construcción De Piso Firme - 271681 | 271681 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1562289.6 | 1562289.6 | 1562289.6 | 1562289.6 | 1562289.6 | 1562289.6 | 1562289.6 | 100 | 0 | Otros | 1005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE 194 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 5,276.67 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751251 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234458 | 234458 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 169608 | 169608 | 169608 | 169608 | 169608 | 169608 | 169608 | 100 | 0 | Otros | 955 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751252 | Construcción De Piso Firme - 369886 | 369886 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 2088334.1 | 2088334.1 | 2088334.1 | 2088334.1 | 2088334.1 | 2088334.1 | 2088334.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751253 | Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha Zona Alta - 53881 | 53881 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4070872.27 | 4070872.27 | 4070872.27 | 4070872.27 | 4070872.27 | 4070872.27 | 4070872.27 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751255 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235596 | 235596 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA META FUE DE 10 HUERTOS COMINITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751256 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 229674 | 229674 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue la reactivacion de 160 huertos comunitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751257 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235587 | 235587 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 247752 | 247752 | 247752 | 247752 | 247752 | 247752 | 247752 | 100 | 0 | Otros | 1005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META REACTIVACION DE 279 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751258 | Construcción De Piso Firme - 220848 | 220848 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751259 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 162495 | 162495 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 100 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751260 | Construcción De Piso Firme - 98782 | 98782 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3823326.23 | 3823326.23 | 3823326.23 | 3823326.23 | 3823326.23 | 3823326.23 | 3823326.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE 447 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 12,913.37 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751261 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234526 | 234526 | Chiapas | La Concordia | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 202464 | 202464 | 202464 | 202464 | 202464 | 202464 | 202464 | 100 | 0 | Otros | 1140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751262 | Construcción De Piso Fiirme - 40368 | 40368 | Chiapas | La Concordia | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1360870.46 | 1360870.46 | 1360870.46 | 1360870.46 | 1360870.46 | 1360870.46 | 1360870.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE CONSTRUCCION DE 185 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 4,596.37 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751264 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 265942 | 265942 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 710523.21 | 710523.21 | 710523.21 | 710523.21 | 710523.21 | 710523.21 | 710523.21 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751266 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234500 | 234500 | Chiapas | La Concordia | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 92352 | 92352 | 92352 | 92352 | 92352 | 92352 | 92352 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE RACTIVACION ECONOMICA DE 104 HUERTOS COMUNITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751267 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 159414 | 159414 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 594960 | 594960 | 594960 | 594960 | 594960 | 594960 | 594960 | 100 | 0 | Otros | 3350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751268 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 148848 | 148848 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2389669.52 | 2389669.52 | 2389669.52 | 2389669.52 | 2389669.52 | 2389669.52 | 2389669.52 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751269 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228810 | 228810 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 100 | 0 | Otros | 1720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751270 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Entubada 1a Etapa - 39907 | 39907 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5025910.48 | 5025910.48 | 5025910.48 | 5025910.48 | 5025910.48 | 5025910.48 | 5025910.48 | 100 | 0 | Otros | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751273 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235576 | 235576 | Chiapas | La Concordia | Diamante de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 485736 | 485736 | 485736 | 485736 | 485736 | 485736 | 485736 | 100 | 0 | Otros | 2490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE REACTIVACION DE 547 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751274 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 237361 | 237361 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 100 | 0 | Otros | 1435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE REACTIVACION DE 172 HUERTOS COMUNITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751275 | Ampliación De La Red Del Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 326497 | 326497 | Chiapas | La Concordia | El Altillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2004070.32 | 2004070.32 | 2004070.32 | 2004070.32 | 2004070.32 | 2004070.32 | 2004070.32 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751277 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 233918 | 233918 | Chiapas | La Concordia | El Altillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 100 | 0 | Otros | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751279 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234594 | 234594 | Chiapas | La Concordia | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 53280 | 53280 | 53280 | 53280 | 53280 | 53280 | 53280 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751281 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234016 | 234016 | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42624 | 42624 | 42624 | 42624 | 42624 | 42624 | 42624 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751283 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235598 | 235598 | Chiapas | La Concordia | San José Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16872 | 16872 | 16872 | 16872 | 16872 | 16872 | 16872 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751284 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 21400 | 21400 | Chiapas | La Concordia | San José Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1296645.62 | 1296645.62 | 1296645.62 | 70.7459 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: obra al 100 % fisicamente con un ahorro presupuestal de $536,175.67 / Física: meta de rehabilitacion de una linea de conduccion de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751286 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 230097 | 230097 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32190 | 32190 | 32190 | 32190 | 32190 | 32190 | 32190 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751287 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 18727 | 18727 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1722000.26 | 1252312.3 | 1252312.3 | 1252312.3 | 1252312.3 | 1252312.3 | 1252312.3 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: hubo un ahorro de $469,687.96 / Física: meta: una instalacion de sistema de bombeo solar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751290 | Construccion De Piso Firme - 355639 | 355639 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 636494 | 636494 | 636494 | 636494 | 636494 | 636494 | 636494 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751291 | Construccion De Piso Firme - 355362 | 355362 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 615962 | 615962 | 615962 | 615962 | 615962 | 615962 | 615962 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751292 | Construccion De Piso Firme - 355776 | 355776 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 667292 | 667292 | 667292 | 667292 | 667292 | 667292 | 667292 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751293 | Proyecto Productivo De Traspatio - 351374 | 351374 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3306600 | 3306600 | 3306600 | 3306600 | 3306600 | 3306600 | 3306600 | 100 | 0 | Otros | 918 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751294 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 352693 | 352693 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 198431 | 198431 | 198431 | 198431 | 198431 | 198431 | 198431 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751295 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 352617 | 352617 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 199219 | 199219 | 199219 | 199219 | 199219 | 199219 | 199219 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751296 | Revestimientos De Calles Con Concreto Hidraulico - 347503 | 347503 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 645413.26 | 645413.26 | 645413.26 | 645413.26 | 645413.26 | 645413.26 | 645413.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751297 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347726 | 347726 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 87422 | 87422 | 87422 | 87422 | 87422 | 87422 | 87422 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751298 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347931 | 347931 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3122005 | 3122005 | 3122005 | 3122005 | 3122005 | 3122005 | 3122005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751299 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347861 | 347861 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 268313 | 268313 | 268313 | 268313 | 268313 | 268313 | 268313 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751300 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347886 | 347886 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 119636 | 119636 | 119636 | 119636 | 119636 | 119636 | 119636 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751301 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347810 | 347810 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 571841 | 571841 | 571841 | 571841 | 571841 | 571841 | 571841 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751302 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347594 | 347594 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 328152 | 328152 | 328152 | 328152 | 328152 | 328152 | 328152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751303 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348100 | 348100 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 66658 | 66658 | 66658 | 66658 | 66658 | 66658 | 66658 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751304 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348014 | 348014 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 281310 | 281310 | 281310 | 281310 | 281310 | 281310 | 281310 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751305 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347990 | 347990 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 265598 | 265598 | 265598 | 265598 | 265598 | 265598 | 265598 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751306 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Centro - 347969 | 347969 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 226041 | 226041 | 226041 | 226041 | 226041 | 226041 | 226041 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751307 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347687 | 347687 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 208484 | 208484 | 208484 | 208484 | 208484 | 208484 | 208484 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Fotografias - OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751308 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 348064 | 348064 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 144054 | 144054 | 144054 | 144054 | 144054 | 144054 | 144054 | 100 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751309 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 337817 | 337817 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 514132 | 514132 | 514132 | 514132 | 514132 | 514132 | 514132 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751310 | Proyecto Productivo De Traspatio - 336704 | 336704 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751311 | Proyecto Productivo De Traspatio - 336744 | 336744 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751312 | Construcción De Techado De Cancha Esc Prim Enrique C Rebsamen - 347543 | 347543 | Chiapas | Ixtapa | Multajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 961278 | 961278 | 961278 | 961278 | 961278 | 961278 | 961278 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751313 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 185263 | 185263 | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1392342 | 1392342 | 1392342 | 1392342 | 1392342 | 1392342 | 1392342 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1903 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751315 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 337778 | 337778 | Chiapas | Ixtapa | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 805128 | 805128 | 805128 | 805128 | 805128 | 805128 | 805128 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751316 | Construccion De Techado De Cancha Esc Prim Fray Bartolome De Las Casas - 347470 | 347470 | Chiapas | Ixtapa | Mazanilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 975910 | 975910 | 975910 | 975910 | 975910 | 975910 | 975910 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751357 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234571 | 234571 | Chiapas | La Concordia | Candelaria y Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751359 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234550 | 234550 | Chiapas | La Concordia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 52392 | 52392 | 52392 | 52392 | 52392 | 52392 | 52392 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751401 | Piso Firme - 322288 | 322288 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 305534.74 | 305534.74 | 305534.74 | 305534.74 | 305534.74 | 305534.74 | 305534.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751402 | Techo Firme - 322135 | 322135 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 631800.86 | 631800.86 | 631800.86 | 631800.86 | 631800.86 | 631800.86 | 631800.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751403 | Muro Firme - 321877 | 321877 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1736590.03 | 1736590.03 | 1736590.03 | 1736590.03 | 1736590.03 | 1736590.03 | 1736590.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751404 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 193631 | 193631 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751405 | Techo Firme - 193999 | 193999 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 892928.25 | 892928.25 | 892928.25 | 892928.25 | 892928.25 | 892928.25 | 892928.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100 | Financiera: 892928.25 / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751406 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 190659 | 190659 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 223462.23 | 223462.23 | 223462.23 | 223462.23 | 223462.23 | 223462.23 | 223462.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 654 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751407 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151564 | 151564 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 287187.26 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751408 | Muro Firme - 299120 | 299120 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 653285.71 | 653285.71 | 653285.71 | 653285.71 | 653285.71 | 653285.71 | 653285.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751409 | Piso Firme - 299214 | 299214 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 116690.04 | 116690.04 | 116690.04 | 116690.04 | 116690.04 | 116690.04 | 116690.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751410 | Techo Firme - 299318 | 299318 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 234668.89 | 234668.89 | 234668.89 | 234668.89 | 234668.89 | 234668.89 | 234668.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751411 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151063 | 151063 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751412 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151602 | 151602 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751446 | Construccion De Un Aula Didactica Rc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Prescolar Ignacio Ramirez Calzada Clave - 217774 | 217774 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751447 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis X Ocho Metros En La Escuela Telesecundaria Numero Mil Dosientos Setenta Y Uno Rosario Castella - 243228 | 243228 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751448 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chiapas Leyva Velazquez Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Quince Mas Tres Ceros Tramos Aislados - 218419 | 218419 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 577 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751449 | Construcción Estructurada De Rc De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Sor Juan Ines De La Cruz Clave Cerocietedpbdosseisunoce - 242356 | 242356 | Chiapas | Las Margaritas | González de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 724 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751450 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 240941 | 240941 | Chiapas | Las Margaritas | González de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751452 | Rehabilitacion De Camino Rural Rio Euseba A Guadalupe Los Altos Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Quinientos Ochenta - 198443 | 198443 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Otros | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751454 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 227820 | 227820 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751455 | Rehabilitacion De Camino Rural Ignacio Zaragoza Saltillo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Cien - 198689 | 198689 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 2000303 | 100 | 0 | Otros | 679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751456 | Construcción De Cien Sanitarios Secos - 197882 | 197882 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 1915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751457 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 196942 | 196942 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 1915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751458 | Construcción De Modulo Sanitario De Seis Por Seis En Escuela Primaria Bilingue Dieciseis De Septiembre Clave Ctcero Siete Dpb Dos Cero Tre - 216888 | 216888 | Chiapas | Las Margaritas | Justo Sierra (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Piezas | 1386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751459 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Fortuna Nueva Livertad Del Km - 198281 | 198281 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751461 | Construccion De Un Aula Rc En Escuela Primaria Bilingue Luz En La Montaña Clave Cerosietedpbcerocietenueveochoj - 197216 | 197216 | Chiapas | Las Margaritas | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751462 | Ampliación De Dispensario Medico - 227798 | 227798 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Poza Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 304026 | 304026 | 304026 | 304026 | 304026 | 304026 | 304026 | 100 | 0 | Otros | 776 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751464 | Construcción De Puente Vehicular De Cuarenta Metros De Claro Primera Etapa Tramo Nuevo Huixtan A Nue - 277039 | 277039 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 3116000 | 3116000 | 3116000 | 3116000 | 3116000 | 3116000 | 3116000 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751465 | Construccion De Un Aula Didactia Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario Ciento Sesenta Y Cinco Josefa Ortiz De Dominguez Clav - 240114 | 240114 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751466 | Construcción De Un Aula Rc En El Centro De Educación Bilingue Erasto Urbina Clave Cero Siete Dcc Cero Dos Cuatro Cero J - 240082 | 240082 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 1684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751467 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 217022 | 217022 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 1684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751468 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Cobach Plantel Ciento Nueve Con Clave Cero Siete Ecb Uno - 217800 | 217800 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Otros | 1684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751469 | Construcción De Cuarenta Y Dos Sanitarios Secos - 197934 | 197934 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1817214 | 1817214 | 1817214 | 1817214 | 1817214 | 1817214 | 1817214 | 100 | 0 | Otros | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751470 | Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingue Eulalio Gutierrez Clave Cero Siete Dpb Dos Cuatro Cinco Uno F - 216902 | 216902 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 3064 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751471 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Unoc De Tres Ee En Cobach Rafael Ramirez Emsad Dos Nueve Cero Clave Cero Siete Ems Cero Dos Cero - 217344 | 217344 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Otros | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751472 | Construcion De Un Aula Estructural Rc De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Dieciséis De Septiembre Con Clave Cero Siete Dpb - 211667 | 211667 | Chiapas | Las Margaritas | La Realidad Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 622 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751473 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 216668 | 216668 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 605811 | 605811 | 605811 | 605811 | 605811 | 605811 | 605811 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751474 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Manuel Acuña Clave Cero Siete Dpb Dos Nueve Uno - 217611 | 217611 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751475 | Ampliación De Linea De Energía Eléctrica - 275501 | 275501 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1333000 | 1333000 | 1333000 | 1333000 | 1333000 | 1333000 | 1333000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751476 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Monterrey A Santa Elena Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Trecientos - 249598 | 249598 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751477 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 197073 | 197073 | Chiapas | Las Margaritas | San Francisco el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751478 | Construccion De Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingue Rosario Castellanos Con Clave Cero Siete Dpb Cero Ocho Uno Cinco J - 215668 | 215668 | Chiapas | Las Margaritas | San Pedro Yutniotic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 996 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751479 | Rehabilitacion De Camino Rural E C Nueva Providencia Santa Rosa El Copan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Una Mas Ciento Diesiciete - 197125 | 197125 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa el Copán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751480 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo E C Leyva La Florida A Santiago Guelatao Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Tres Ceros - 198813 | 198813 | Chiapas | Las Margaritas | Santiago Guelatao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751481 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec Vicente Guerrero San Vicente El Encanto Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dieciocho Mas Quinientos - 242745 | 242745 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AHORRO 2015 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751482 | Construcción De Pozo Profundo Primera Etapa - 262038 | 262038 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751483 | Mejoramiento En Aula Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave Cerocietedpbunosietesietecincof - 243103 | 243103 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751484 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tabasco Panteon Ejidal Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Quinientos - 218359 | 218359 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1182000 | 1182000 | 1182000 | 1182000 | 1182000 | 1182000 | 1182000 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751485 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 236413 | 236413 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4079792 | 4079792 | 4079792 | 4079792 | 4079792 | 4079792 | 4079792 | 100 | 0 | Otros | 807 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751486 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero Rancho Camino Real Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Dosientos Cuarenta - 217826 | 217826 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1676492 | 1676492 | 1676492 | 1676492 | 1676492 | 1676492 | 1676492 | 100 | 0 | Otros | 621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751487 | Rehabilitacion De Camino Rural Viejo Monte Cristo A Nuevo Monte Cristo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Ochocientos Setenta Y Dos - 240223 | 240223 | Chiapas | Las Margaritas | Viejo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1408539 | 1408539 | 1408539 | 1408539 | 1408539 | 1408539 | 1408539 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751488 | Construcción De Un Aula Estructura Rc De Seies Por Ocho Mts En La Escuela Jardin De Niños Chimalpopoca Clave Cero Siete Djn Uno Cinco Cuat - 216088 | 216088 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 1862 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751490 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Bawitz A Buena Vista Bawitz Del Km Cero Mas Doscientos Al Km Dos Mas Tres Ceros - 240173 | 240173 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2063516 | 2063516 | 2063516 | 2063516 | 2063516 | 2063516 | 2063516 | 100 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751491 | Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Belisario Dominguez Palencia Clave Cerosieteetvcerosietesietedosa - 243106 | 243106 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751492 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 240338 | 240338 | Chiapas | Las Margaritas | La Sombra (Anexo San Carlos del Río) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751493 | Ampliación De Dispensario Medico - 217567 | 217567 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna Gallo Giro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 567 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751494 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 217788 | 217788 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 990426 | 990426 | 990426 | 990426 | 990426 | 990426 | 990426 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751495 | Construcción De Cuarenta Y Seis Techos Firmes - 217457 | 217457 | Chiapas | Las Margaritas | Lucha Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 423108 | 423108 | 423108 | 423108 | 423108 | 423108 | 423108 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751496 | Construcción De Cuarenta Y Seis Pisos Firmes - 217430 | 217430 | Chiapas | Las Margaritas | Lucha Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 450892 | 450892 | 450892 | 450892 | 450892 | 450892 | 450892 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751497 | Construcción De Cincuenta Y Dos Muros Firmes - 217694 | 217694 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751498 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Y Niñas Aurora Reyes Clave Cerocietedjncerocincocerodost - 229887 | 229887 | Chiapas | Las Margaritas | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751499 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Rural Federal Mexico Clave Cero Siete Dpr Cero Ocho - 221396 | 221396 | Chiapas | Las Margaritas | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Otros | 702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751500 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec San Jose Las Palmas Yasha A Ec Yasha Comitan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Seis Mas Cero Cuarenta - 240138 | 240138 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1536681 | 1536681 | 1536681 | 1536681 | 1536681 | 1536681 | 1536681 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751501 | Construcción De Aula Didáctica R C De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Telesecundaria No Milcientonoventa Y Cuatro Ignacio Jose De Allende - 243111 | 243111 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751503 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juarez Clave Cerosieteeprcerocerocincounow - 231832 | 231832 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751504 | Ampliación De Rd San Antonio Venevia - 217576 | 217576 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2336850 | 2336850 | 2336850 | 2336850 | 2336850 | 2336850 | 2336850 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751505 | Construccion De Cero Uno Aula Didactica Rc En La Escuela Telesecundaria Quinientos Noventa Y Nueve Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Cero - 217419 | 217419 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 974 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751506 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Encanto Gabino Vazquez San Sebastian Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Cuatrocientos Noveta - 211775 | 211775 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 428077 | 428077 | 428077 | 428077 | 428077 | 428077 | 428077 | 100 | 0 | Otros | 974 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751507 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Maestro Claudio Cortes Castro Clave Cero Siete Dpr - 197981 | 197981 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2481831 | 2481831 | 2481831 | 2481831 | 2481831 | 2481831 | 2481831 | 100 | 0 | Otros | 973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751508 | Rehabilitacion De Camino Rural Bacheo Con Carpeta Asfaltica Tramo Las Margaritas Rancheria El Progreso Del Km Cero Mas Tres Ceroa Al Km Cero - 240464 | 240464 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 128269.2 | 128269.2 | 128269.2 | 128269.2 | 128269.2 | 128269.2 | 128269.2 | 100 | 0 | Otros | 907 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751509 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 197173 | 197173 | Chiapas | Las Margaritas | Carmen las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751510 | Construcción De 75 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Ejido San Vicente El Ocotal - 122426 | 122426 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 100 | 0 | Vivienda | 375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751511 | Construcción De 44 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 2ª. Etapa - 4257 | 4257 | Chiapas | Huitiupán | Buen Paso (Shoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1462191.72 | 1462191.72 | 1462191.72 | 1462191.72 | 1462191.72 | 1462191.72 | 1462191.72 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751513 | Construccion De 60 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Ejido Cerro La Pava - 125710 | 125710 | Chiapas | Huitiupán | Cerro la Pava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1993897.8 | 1993897.8 | 1993897.8 | 1993897.8 | 1993897.8 | 1993897.8 | 1993897.8 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751514 | Construccion De Setenta Y Cinco Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado Cinco De Mayo - 140319 | 140319 | Chiapas | Huitiupán | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 2492372.25 | 100 | 0 | Vivienda | 375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751520 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Chich Segunda Seccion A Jol Mukulja - 241596 | 241596 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2038710.49 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751522 | Construcción De 100 Cuartos Dormitorio 2da Etapa - 103794 | 103794 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4034002.49 | 4034002.49 | 4034002.49 | 4034002.49 | 4034002.49 | 4034002.49 | 4034002.49 | 100 | 0 | Vivienda | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751529 | Construcción De 42 Cuartos Para Baños - 99954 | 99954 | Chiapas | Chilón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1511279.81 | 1511279.81 | 1511279.81 | 1511279.81 | 1511279.81 | 1511279.81 | 1511279.81 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751534 | Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 216149 | 216149 | Chiapas | Las Margaritas | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751535 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Floresta Buena Vista Pachan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Ciento Noventa Y Cuatro - 211793 | 211793 | Chiapas | Las Margaritas | La Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751536 | Muro Firme - 154613 | 154613 | Chiapas | Juárez | Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1127259.26 | 1127259.26 | 1127259.26 | 1127259.26 | 1127259.26 | 1127259.26 | 1127259.26 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751537 | Piso Firme - 154945 | 154945 | Chiapas | Juárez | Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 231161.2 | 231161.2 | 231161.2 | 231161.2 | 231161.2 | 231161.2 | 231161.2 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751538 | Techo Firme - 154877 | 154877 | Chiapas | Juárez | Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 251112.4 | 251112.4 | 251112.4 | 251112.4 | 251112.4 | 251112.4 | 251112.4 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151662 | 151662 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751540 | Piso Firme - 298676 | 298676 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34260.68 | 34260.68 | 34260.68 | 34260.68 | 34260.68 | 34260.68 | 34260.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751541 | Techo Firme - 298506 | 298506 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72205.81 | 72205.81 | 72205.81 | 72205.81 | 72205.81 | 72205.81 | 72205.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751542 | Muro Firme - 298393 | 298393 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 196771.93 | 196771.93 | 196771.93 | 196771.93 | 196771.93 | 196771.93 | 196771.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751543 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151813 | 151813 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 143539.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751544 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151873 | 151873 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 482750.45 | 482750.45 | 482750.45 | 482750.45 | 482750.45 | 482750.45 | 482750.45 | 100 | 0 | Otros | 656 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751546 | Pozos Profundo De Agua Potable - 158947 | 158947 | Chiapas | Juárez | Tepate Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 415745.74 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751547 | Piso Firme - 315991 | 315991 | Chiapas | Juárez | Libertad 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 351540 | 351540 | 351540 | 351540 | 351540 | 351540 | 351540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751566 | Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 255338 | 255338 | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 361711.65 | 361711.65 | 361711.65 | 361711.65 | 361711.65 | 361711.65 | 361711.65 | 100 |  | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751572 | Construcción De Huerto Comunitario - 241890 | 241890 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO LARRÁINZAR | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751578 | Construcción De Dren Pluvial - 357701 | 357701 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 78057.64 | 78057.64 | 78057.64 | 78057.64 | 78057.64 | 78057.64 | 78057.64 | 100 |  | Metros lineales | 754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751598 | Construcción De Alcantarilla En Tres Puentes Uno - 357026 | 357026 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 111036.65 | 111036.65 | 111036.65 | 111036.65 | 111036.65 | 111036.65 | 111036.65 | 100 |  | Metros lineales | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751599 | Rehabilitación De Esc Prim Agustin Melgar - 255461 | 255461 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 59941.78 | 59272.78 | 59272.78 | 59272.78 | 59272.78 | 59272.78 | 59272.78 | 100 |  | Otros | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751602 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 255438 | 255438 | Chiapas | Larráinzar | Tzajalhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 100 |  | Metros lineales | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751607 | Construcción De Muro De Contención - 358691 | 358691 | Chiapas | Larráinzar | Sak Puk 'Ano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 91615.76 | 91615.76 | 91615.76 | 91615.76 | 91615.76 | 91615.76 | 91615.76 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751620 | Construcción De Comedor Comunitario En Pechton Ii - 248515 | 248515 | Chiapas | Larráinzar | Pechtón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 239274.45 | 239274.45 | 239274.45 | 239274.45 | 239274.45 | 239274.45 | 239274.45 | 100 |  | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751634 | Rehabilitacion De Camino Rural Bacheo Tramo Ejido Margaritas Progreso Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Doce Mas Ciento Veintiocho - 349083 | 349083 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1529000 | 1529000 | 1529000 | 1529000 | 1529000 | 1529000 | 1529000 | 100 | 0 | Otros | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751635 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Margaritas Union Victoria A Misholaltic Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Cuatrocientos Tre - 299819 | 299819 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751636 | Revestimiento De Calles - 299795 | 299795 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE A AHORROS 2015 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751637 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica No Veintinueve Clave Cerosietedstceroc - 261764 | 261764 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Otros | 885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751638 | Construcción De Muro De Contención - 254754 | 254754 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Otros | 17267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA MURO TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751639 | Rehabilitación De Camino Rural De Veracruz A Veinte De Mayo Del Ochenta Y Cinco Primera Etapa Tramo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Ma - 254785 | 254785 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751640 | Rehabilitación De Agua Potable - 250965 | 250965 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3649272 | 3649272 | 3649272 | 3649272 | 3649272 | 3649272 | 3649272 | 100 | 0 | Otros | 20786 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751641 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241553 | 241553 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751642 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241515 | 241515 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM QUE ESTA PARTE YA SE ENCUENTRA PAGADA Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751643 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241541 | 241541 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM QUE SE ENCUENTRA PAGADA Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751644 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 242705 | 242705 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AHORRO 2015 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751645 | Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Adicionales - 242394 | 242394 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 797078.24 | 1594156.47 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 797078.24 FISM QUE SE ENCUENTRA PAGADA Y 797078.24 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751646 | Construccion De Once Cuartos Adicionales - 242360 | 242360 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 236969.2 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 236969.20 FISM Y 236969.20 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751647 | Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Urbana Niños Héroes Clave Cerosietedprcerounonuevenuevep - 235658 | 235658 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751648 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Prescolar Jardin De Niñas Y Niños Jaime Sabines Gutierrez Clave Cero Siete Djndos Dos Seis Ocho - 240561 | 240561 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751649 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 242636 | 242636 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AHORROS 2015 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751650 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 242465 | 242465 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751651 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241625 | 241625 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM QUE SE ENCUENTRA PAGADA Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751652 | Construccion De Treita Y Seis Cuartos Adicionales - 241122 | 241122 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 1551071.16 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751653 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Sn Mateo Veracruz Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Ochocientos Veinte - 240431 | 240431 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2005220 | 2005220 | 2005220 | 2005220 | 2005220 | 2005220 | 2005220 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ADMINISTRADA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751654 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241091 | 241091 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO QUE CORRESPONDE A 775535.58 FISM QUE SE ENCUENTRA PAGADA Y 775535.58 SEDATU CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE MUESTRA CONFORME LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751655 | Mejoramiento Del Hospital Básico Comunitario De Las Margaritas Clave Csssacerocerocerotresdosseiscinco - 229708 | 229708 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Otros | 17267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751656 | Construcción De Drenaje Pluvial - 218382 | 218382 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 872910 | 872910 | 872910 | 872910 | 872910 | 872910 | 872910 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751657 | Ampliación De La Red De Drenaje - 218390 | 218390 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3924000 | 3924000 | 3924000 | 3924000 | 3924000 | 3924000 | 3924000 | 100 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751658 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 218480 | 218480 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1025111 | 1025111 | 1025111 | 1025111 | 1025111 | 1025111 | 1025111 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751659 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 217191 | 217191 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 980103 | 980103 | 980103 | 980103 | 980103 | 980103 | 980103 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751660 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 216431 | 216431 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3501870 | 3501870 | 3501870 | 3501870 | 3501870 | 3501870 | 3501870 | 100 | 0 | Otros | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751661 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ignacio Allende Diez De Abril Del Noventa Y Cuatro Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Dos Mas Tres Ceros - 217719 | 217719 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 677200 | 677200 | 677200 | 677200 | 677200 | 677200 | 677200 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751662 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 217581 | 217581 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 746950 | 746950 | 746950 | 746950 | 746950 | 746950 | 746950 | 100 | 0 | Otros | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751663 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rosario Santiago Rafael Pascacio Gamboa Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Trecientos - 215865 | 215865 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751664 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Socrates Clave Cero Siete Dpb Dos Seis Cero Ocho P - 198074 | 198074 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Otros | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751665 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Rural Federal Siervo De La Nacion Clave - 198609 | 198609 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2211498 | 2211498 | 2211498 | 2211498 | 2211498 | 2211498 | 2211498 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751666 | Rehabilitan De Agua Potable Primera Etapa - 196871 | 196871 | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Otros | 763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751667 | Instalacion De Dieciocho Modulos Solares - 240307 | 240307 | Chiapas | Las Margaritas | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 594405 | 594405 | 594405 | 594405 | 594405 | 594405 | 594405 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751668 | Construcción De Pozo Profundo Primera Etapa - 250996 | 250996 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 1665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751669 | Construcción De Un Aula Didactica Est U Unoc De Dos Ee En Telebachillerato Cominitario No Cerocinco Carlos A Carrillo Clave Cerosieteehcero - 243117 | 243117 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 1661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751670 | Mejoramiento De Sanitario De La Escuela Telesecundaria Numero Setecientos Cuatro Dpb Dos Nueve Dos Nueve G - 242605 | 242605 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751671 | Construccion De Techado En Areas De Inparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Federal Adolfo Lopez Mateo Clave Cero Siete Dpr Dos - 198464 | 198464 | Chiapas | Las Margaritas | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751673 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 216042 | 216042 | Chiapas | Las Margaritas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1969636 | 1969636 | 1969636 | 1969636 | 1969636 | 1969636 | 1969636 | 100 | 0 | Otros | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751674 | Construcción De Dispensario Medico - 211705 | 211705 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Pachán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751675 | Construccion De Un Aula Rc En El Centro De Educacion Prescolar Federal Bilingue Manuel Gutierrez Najera Clave Cero Siete Ecc Cero Cinco Uno - 215559 | 215559 | Chiapas | Las Margaritas | Las Candelarias Bienes Comunales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751681 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Buen Paso Ejido El Remolino - 208152 | 208152 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1193266.76 | 1193266.76 | 1193266.76 | 1193266.76 | 1193266.76 | 1193266.76 | 1193266.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751683 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, 1ª. Etapa, Ejido Sombra Carrizal - 129512 | 129512 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1577529.73 | 1577529.73 | 1577529.73 | 1577529.73 | 1577529.73 | 1577529.73 | 1577529.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751684 | Construcción De 73 Viviendas (Cuarto Dormitorio), 1ª. Etapa, Poblado Sombra La Lagunita - 122535 | 122535 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2425908.99 | 2425908.99 | 2425908.99 | 2425908.99 | 2425908.99 | 2425908.99 | 2425908.99 | 100 | 0 | Vivienda | 365 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751685 | Construccion De Veinte Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Ejido Villa Luz - 229225 | 229225 | Chiapas | Huitiupán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 713863.61 | 713863.61 | 713863.61 | 713863.61 | 713863.61 | 713863.61 | 713863.61 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751686 | Construccion De Muro Firme Ejido Alvaro Obregon - 209642 | 209642 | Chiapas | Huitiupán | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 800487.57 | 800487.57 | 800487.57 | 800487.57 | 800487.57 | 800487.57 | 800487.57 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751687 | Construccion De 29 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Ejido Alvaro Obregon - 122553 | 122553 | Chiapas | Huitiupán | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 963717.27 | 963717.27 | 963717.27 | 963717.27 | 963717.27 | 963717.27 | 963717.27 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751688 | Apertura Y Pavimentacion Decalles - 152618 | 152618 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1193163.85 | 1193163.85 | 1193163.85 | 1193163.85 | 1193163.85 | 1193163.85 | 1193163.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1361 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751689 | Construccion De Treinta Y Tres Viviendas Cuarto Dormitorio Ejido Francisco Villa - 213952 | 213952 | Chiapas | Huitiupán | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 1096643.79 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751690 | Construccion De Cuarenta Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa Poblado San Francisco La Frontera - 213945 | 213945 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1329265.2 | 1329265.2 | 1329265.2 | 1329265.2 | 1329265.2 | 1329265.2 | 1329265.2 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751692 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Buen Paso Ejido Ramos Cubilete Ec Linda Vista Almandro Ejido Ramos Cubilete - 317378 | 317378 | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1778908.04 | 1778908.04 | 1778908.04 | 1778908.04 | 1778908.04 | 1778908.04 | 1778908.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 738 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751693 | Construccion De Sesenta Y Cinco Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado Nueva Generacion Emiliano Zapata - 140338 | 140338 | Chiapas | Huitiupán | Nueva Generación Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 2160055.95 | 100 | 0 | Vivienda | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751695 | Construccion De Treinta Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado San Martin Buena Vista - 213951 | 213951 | Chiapas | Huitiupán | San Martín Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1030623.9 | 1030623.9 | 1030623.9 | 1030623.9 | 1030623.9 | 1030623.9 | 1030623.9 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751696 | Construccion De Diecisiete Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado Acapulquito Anexo San Francisco - 213950 | 213950 | Chiapas | Huitiupán | Acapulquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 564937.71 | 564937.71 | 564937.71 | 564937.71 | 564937.71 | 564937.71 | 564937.71 | 100 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751697 | Construccion De 48 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Ejido La Corona - 125645 | 125645 | Chiapas | Huitiupán | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1595118.24 | 1595118.24 | 1595118.24 | 1595118.24 | 1595118.24 | 1595118.24 | 1595118.24 | 100 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751698 | Construccion De Treinta Y Cuatro Viviendas Cuarto Dormitorio Poblado La Mariposa - 213947 | 213947 | Chiapas | Huitiupán | La Mariposa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1168040.42 | 1168040.42 | 1168040.42 | 1168040.42 | 1168040.42 | 1168040.42 | 1168040.42 | 100 | 0 | Vivienda | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751771 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Y Del Distrito Federal - 355158 | 355158 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se reporta al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751786 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 193806 | 193806 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 42526.53 | 42526.53 | 42526.53 | 42526.53 | 42526.53 | 42526.53 | 42526.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DE 2016 FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751787 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 193483 | 193483 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 208472.53 | 208472.53 | 208472.53 | 208472.53 | 208472.53 | 208472.53 | 208472.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente con recursos del fism 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751791 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 215097 | 215097 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 323539.1 | 323539.1 | 323539.1 | 323539.1 | 323539.1 | 323539.1 | 323539.1 | 100 | 0 | Otros | 1737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751797 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Punta Flore El Arenal La Linea - 309585 | 309585 | Chiapas | Arriaga | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 782 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL FISM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751806 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 244449 | 244449 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 618294.67 | 618294.67 | 618294.67 | 618294.67 | 618294.67 | 618294.67 | 618294.67 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751807 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 244052 | 244052 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 487212.92 | 487212.92 | 487212.92 | 487212.92 | 487212.92 | 487212.92 | 487212.92 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751808 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Escutia - 237320 | 237320 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 514129.56 | 514129.56 | 514129.56 | 514129.56 | 514129.56 | 514129.56 | 514129.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751809 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 219233 | 219233 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751810 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 216368 | 216368 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 163789.73 | 163789.73 | 163789.73 | 163789.73 | 163789.73 | 163789.73 | 163789.73 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751811 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 205134 | 205134 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 144523.81 | 144523.81 | 144523.81 | 144523.81 | 144523.81 | 144523.81 | 144523.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751812 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 204723 | 204723 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 929235.46 | 929235.46 | 929235.46 | 929235.46 | 929235.46 | 929235.46 | 929235.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751813 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 270235 | 270235 | Chiapas | Acapetahua | Once de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1919114.92 | 1919114.92 | 1919114.92 | 1919114.92 | 1919114.92 | 1919114.92 | 1919114.92 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751814 | Mejoramiento Del Sistema Eléctrico En La Escuela Primaria Profr Mauro Carrasco - 269679 | 269679 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 360611.6 | 360611.6 | 360611.6 | 360611.6 | 360611.6 | 360611.6 | 360611.6 | 100 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751815 | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Soconusco - 274983 | 274983 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 384280.18 | 384280.18 | 384280.18 | 384280.18 | 384280.18 | 384280.18 | 384280.18 | 100 | 0 | Otros | 2502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751816 | Mantenimiento De Centro De Salud Rural Las Murallas - 222951 | 222951 | Chiapas | Acapetahua | Las Murallas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 227079.49 | 227079.49 | 227079.49 | 227079.49 | 227079.49 | 227079.49 | 227079.49 | 100 | 0 | Otros | 1047 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751817 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 236449 | 236449 | Chiapas | Acapetahua | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1092428.81 | 1092428.81 | 1092428.81 | 1092428.81 | 1092428.81 | 1092428.81 | 1092428.81 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751818 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 270779 | 270779 | Chiapas | Acapetahua | Zacualpita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 748154.08 | 748154.08 | 748154.08 | 748154.08 | 748154.08 | 748154.08 | 748154.08 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751819 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Emilio Rabasa Estebanell - 220351 | 220351 | Chiapas | Acapetahua | Las Morenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1660999.62 | 1660999.62 | 1660999.62 | 1660999.62 | 1660999.62 | 1660999.62 | 1660999.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751820 | Construccion De Casa De Salud San Jose Aguajal - 271842 | 271842 | Chiapas | Acapetahua | San José Aguajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2016 | 735754.94 | 735754.94 | 735754.94 | 735754.94 | 735754.94 | 735754.94 | 735754.94 | 100 | 0 | Otros | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751821 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 206341 | 206341 | Chiapas | Acapetahua | Limoncitos (San Juan de los Lagos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 790895.34 | 790895.34 | 790895.34 | 790895.34 | 790895.34 | 790895.34 | 790895.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751823 | Construccion De Enmallado Perimetral En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 237547 | 237547 | Chiapas | Acapetahua | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 260856.02 | 256434.73 | 256434.73 | 256434.73 | 256434.73 | 256434.73 | 256434.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751824 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Comunitaria Conafe - 205301 | 205301 | Chiapas | Acapetahua | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 542208.47 | 542208.47 | 542208.47 | 542208.47 | 542208.47 | 542208.47 | 542208.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751828 | Construccion De Piso Firme - 361588 | 361588 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751829 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 361961 | 361961 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1079817.1 | 1079817.1 | 1079817.1 | 1079817.1 | 1079817.1 | 1079817.1 | 1079817.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751830 | Huertos Comunitarios - 361799 | 361799 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1699388.4 | 1699388.4 | 1699388.4 | 1699388.4 | 1699388.4 | 1699388.4 | 1699388.4 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: HUERTOS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751831 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 347334 | 347334 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1289665 | 1289665 | 1289665 | 1289665 | 1289665 | 1289665 | 1289665 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751840 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 324019 | 324019 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 197827.85 | 197827.25 | 197827.25 | 197827.25 | 197827.25 | 197827.25 | 197827.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751841 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 324003 | 324003 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 198306.76 | 198306.76 | 198306.76 | 198306.76 | 198306.76 | 198306.76 | 198306.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751842 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 323982 | 323982 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 199100 | 199100 | 199100 | 199100 | 199100 | 199100 | 199100 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751843 | Alumbrado Publico - 316636 | 316636 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 321924.87 | 321924.87 | 321924.87 | 321924.87 | 321924.87 | 321924.87 | 321924.87 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751844 | Alumbrado Publico - 316623 | 316623 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 298930.24 | 298930.24 | 298930.24 | 298930.24 | 298930.24 | 298930.24 | 298930.24 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751845 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo - 323946 | 323946 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 194220.6 | 194220.6 | 194220.6 | 194220.6 | 194220.6 | 194220.6 | 194220.6 | 100 | 0 | Otros | 868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751846 | Adquisición De Software Y Hardware - 331989 | 331989 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 411192.36 | 411192.36 | 411192.36 | 411192.36 | 411192.36 | 411192.36 | 411192.36 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751847 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 331973 | 331973 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 137064.12 | 137064.12 | 137064.12 | 137064.12 | 137064.12 | 137064.12 | 137064.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751852 | Construccion De Cuartos Adicionales - 188022 | 188022 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751853 | Equipamiento De Carcamo - 184482 | 184482 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 193429 | 193429 | 193429 | 193429 | 193429 | 193429 | 193429 | 100 | 0 | Otros | 3472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CARCAMO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751854 | Equipamiento De Carcamo - 184451 | 184451 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 195429 | 195429 | 195429 | 195429 | 195429 | 195429 | 195429 | 100 | 0 | Otros | 3472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CARCAMO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751855 | Conservación De Camino Rural - 184392 | 184392 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 601723 | 601723 | 601723 | 601723 | 601723 | 601723 | 601723 | 100 | 0 | Otros | 13889 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751856 | Conservacion Red De Drenaje Sanitario - 316700 | 316700 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 198300 | 198300 | 198300 | 198300 | 198300 | 198300 | 198300 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751857 | Alumbrado Publico - 316546 | 316546 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 275935.53 | 275935.53 | 275935.53 | 275935.53 | 275935.53 | 275935.53 | 275935.53 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751859 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187856 | 187856 | Chiapas | Acala | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751862 | Construccion De Cuartos Adicionales - 187929 | 187929 | Chiapas | Acala | El Paquesch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751863 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 332391 | 332391 | Chiapas | Acala | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 423564.88 | 423564.88 | 423564.88 | 423564.88 | 423564.88 | 423564.88 | 423564.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751866 | Construccion De Cuartos Adicionales - 188064 | 188064 | Chiapas | Acala | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751869 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo - 323896 | 323896 | Chiapas | Acala | El Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 192886.2 | 192886.2 | 192886.2 | 192886.2 | 192886.2 | 192886.2 | 192886.2 | 100 | 0 | Otros | 868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CARCAMO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751872 | Construccion De Cuartos Adicionales - 188102 | 188102 | Chiapas | Acala | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751873 | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidraulico - 323860 | 323860 | Chiapas | Acala | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200480 | 1200480 | 1200480 | 1200480 | 1200480 | 1200480 | 1200480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751878 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 235812 | 235812 | Chiapas | Acapetahua | Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 689247.66 | 689247.66 | 689247.66 | 689247.66 | 689247.66 | 689247.66 | 689247.66 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751886 | Rehabilitacion De Sistema De Riego - 316659 | 316659 | Chiapas | Acala | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 545871.76 | 545871.76 | 545871.76 | 545871.76 | 545871.76 | 545871.76 | 545871.76 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751887 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262878 | 262878 | Chiapas | Amatán | San José la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751891 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262901 | 262901 | Chiapas | Amatán | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 100 |  | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751894 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230876 | 230876 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751897 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244498 | 244498 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 100 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751912 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 262866 | 262866 | Chiapas | Amatán | Linda Vista Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751913 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233572 | 233572 | Chiapas | Amatán | Morelia 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 24429.6 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751914 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303314 | 303314 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751915 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262716 | 262716 | Chiapas | Amatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 100 |  | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751916 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303225 | 303225 | Chiapas | Amatán | San Miguel 3 Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752082 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233842 | 233842 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 12214.8 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752092 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244422 | 244422 | Chiapas | Amatán | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752100 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303472 | 303472 | Chiapas | Amatán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752104 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262852 | 262852 | Chiapas | Amatán | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752109 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 256516 | 256516 | Chiapas | Amatán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752111 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230158 | 230158 | Chiapas | Amatán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 50805.68 | 50805.68 | 50805.68 | 50805.68 | 50805.68 | 50805.68 | 50805.68 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752114 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302488 | 302488 | Chiapas | Amatán | El Mirador (Berlín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752115 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271614 | 271614 | Chiapas | Amatán | El Mirador (Berlín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 95586.32 | 95586.32 | 95586.32 | 95586.32 | 95586.32 | 95586.32 | 95586.32 | 100 |  | Otros | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752118 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262875 | 262875 | Chiapas | Amatán | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 67860 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752121 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 262887 | 262887 | Chiapas | Amatán | El Naranjo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752123 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302951 | 302951 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752124 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 271435 | 271435 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 189950 | 189950 | 189950 | 189950 | 189950 | 189950 | 189950 | 100 |  | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752125 | Construccion De Muro Firme Cobertura Municipal - 244518 | 244518 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752126 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230517 | 230517 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 48859.2 | 48859.2 | 48859.2 | 48859.2 | 48859.2 | 48859.2 | 48859.2 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752128 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302705 | 302705 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752132 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Muncipal - 230650 | 230650 | Chiapas | Amatán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 61074 | 61074 | 61074 | 61074 | 61074 | 61074 | 61074 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752134 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 269659 | 269659 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 90741.58 | 90741.58 | 90741.58 | 90741.58 | 90741.58 | 90741.58 | 90741.58 | 100 |  | Otros | 929 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752135 | Construccion De Muro Firme Cobertura Muncipal - 244282 | 244282 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 100 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752136 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230739 | 230739 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 146577.6 | 146577.6 | 146577.6 | 146577.6 | 146577.6 | 146577.6 | 146577.6 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752143 | Construccion De Muro Firme Cobertura Muncipal - 244397 | 244397 | Chiapas | Amatán | Sumidero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 100 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752231 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 352130 | 352130 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1486788 | 1486788 | 1486788 | 1486788 | 1486788 | 1486788 | 1486788 | 100 | 0 | Metros lineales | 16572 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752232 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Cabecera Municipal - 348391 | 348391 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1994240 | 1994240 | 1994240 | 1994240 | 1994240 | 1994240 | 1994240 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752233 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Cabecera Municipal - 348350 | 348350 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 332910 | 332910 | 332910 | 332910 | 332910 | 332910 | 332910 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752234 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 244593 | 244593 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100 | 0 | Metros lineales | 725 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752235 | Adquisición De Hardware Y Software - 229686 | 229686 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752236 | Construcción De Ciento Treinta Y Cinco Cuartos Adicionales - 218093 | 218093 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 5816516.85 | 5816516.85 | 5816516.85 | 5816516.85 | 5816516.85 | 5816516.85 | 5816516.85 | 100 | 0 | Vivienda | 1080 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752237 | Ampliación De La Red De Agua Potable | 218070 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1824992.64 | 1824992.64 | 1824992.64 | 1824992.64 | 1824992.64 | 1824992.64 | 1824992.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 272 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752238 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 208460 | 208460 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1118146.32 | 1118146.32 | 1118146.32 | 1118146.32 | 1118146.32 | 1118146.32 | 1118146.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752239 | Ampliación De Red Electrica - 195381 | 195381 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 439829.46 | 439829.46 | 439829.46 | 439829.46 | 439829.46 | 439829.46 | 439829.46 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752240 | Acondicionamiento De Espacios Publicos - 195213 | 195213 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752241 | Cursos De Capacitación Y Actualizacion - 195100 | 195100 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 292199.2 | 292199.2 | 292199.2 | 292199.2 | 292199.2 | 292199.2 | 292199.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752242 | Acondicionamiento De Espacios Publicos - 195158 | 195158 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752244 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 195405 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 203386.31 | 203386.31 | 203386.31 | 203386.31 | 203386.31 | 203386.31 | 203386.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752245 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En El Aguila - 348203 | 348203 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 49320 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752246 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En El Ejido El Aguila - 325288 | 325288 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 373920 | 373920 | 373920 | 373920 | 373920 | 373920 | 373920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1274 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752247 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Agustín De Iturbide - 348137 | 348137 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752248 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Agustin De Iturbide - 330940 | 330940 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 478880 | 478880 | 478880 | 478880 | 478880 | 478880 | 478880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752249 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Ahuacatlan - 348093 | 348093 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 121245 | 121245 | 121245 | 121245 | 121245 | 121245 | 121245 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752250 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Ahuacatlan - 331038 | 331038 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 334560 | 334560 | 334560 | 334560 | 334560 | 334560 | 334560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752251 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Alpujarras - 331073 | 331073 | Chiapas | Cacahoatán | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 275520 | 275520 | 275520 | 275520 | 275520 | 275520 | 275520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752252 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Bellavista - 348110 | 348110 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752253 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Bellavista - 331724 | 331724 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 249280 | 249280 | 249280 | 249280 | 249280 | 249280 | 249280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752254 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Benito Juarez San Vicente - 348194 | 348194 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 69870 | 69870 | 69870 | 69870 | 69870 | 69870 | 69870 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752255 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Benito Juarez San Vicente - 331611 | 331611 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 603520 | 603520 | 603520 | 603520 | 603520 | 603520 | 603520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752256 | Construcción De Puente Vehicular - 238677 | 238677 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 1446588.71 | 1446588.71 | 1446588.71 | 1446588.71 | 1446588.71 | 1446588.71 | 1446588.71 | 100 | 0 | Otros | 1473 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752257 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 177924 | 177924 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 873382.76 | 873382.76 | 873382.76 | 873382.76 | 873382.76 | 873382.76 | 873382.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 1473 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752258 | Rehabilitacion De Puente Alcantarilla - 177881 | 177881 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 84464.3 | 84464.3 | 84464.3 | 84464.3 | 84464.3 | 84464.3 | 84464.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 839 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752259 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 194758 | Chiapas | Cacahoatán | Camambé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999996.13 | 999996.73 | 999996.73 | 999996.73 | 999996.73 | 999996.73 | 999996.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752260 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En El Carmen - 348332 | 348332 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752261 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Dos De Mayo - 346024 | 346024 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 209920 | 209920 | 209920 | 209920 | 209920 | 209920 | 209920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752262 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Dos De Mayo - 348311 | 348311 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 65760 | 65760 | 65760 | 65760 | 65760 | 65760 | 65760 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752263 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Faja De Oro - 348220 | 348220 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 73980 | 73980 | 73980 | 73980 | 73980 | 73980 | 73980 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752264 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Faja De Oro - 331673 | 331673 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752265 | Construcción De Puente Vehicular | 238650 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 1398163.67 | 1398163.67 | 1398163.67 | 1398163.67 | 1398163.67 | 1398163.67 | 1398163.67 | 100 | 0 | Otros | 2356 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752266 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Mixcum - 331876 | 331876 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 400160 | 400160 | 400160 | 400160 | 400160 | 400160 | 400160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752267 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En El Platanar - 331626 | 331626 | Chiapas | Cacahoatán | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 78720 | 78720 | 78720 | 78720 | 78720 | 78720 | 78720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA YY FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752268 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En El Progreso - 348248 | 348248 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 36990 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752269 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En El Progreso - 331648 | 331648 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 255840 | 255840 | 255840 | 255840 | 255840 | 255840 | 255840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752270 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Salvador Urbina - 348283 | 348283 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752271 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Toquian Y Las Nubes - 331915 | 331915 | Chiapas | Cacahoatán | Toquián las Nubes (Toquián Guarumo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 137760 | 137760 | 137760 | 137760 | 137760 | 137760 | 137760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752272 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Union Roja - 348300 | 348300 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 53430 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752273 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Union Roja - 331908 | 331908 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 498560 | 498560 | 498560 | 498560 | 498560 | 498560 | 498560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752274 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Benito Juarez El Plan - 348156 | 348156 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez el Plan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752275 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Benito Juárez El Plan - 331735 | 331735 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez el Plan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 104960 | 104960 | 104960 | 104960 | 104960 | 104960 | 104960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752276 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Las Nubes Guatimoc - 331796 | 331796 | Chiapas | Cacahoatán | Las Nubes Guatimoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 157440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752277 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Rancho Quemado - 331692 | 331692 | Chiapas | Cacahoatán | Rancho Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 85280 | 85280 | 85280 | 85280 | 85280 | 85280 | 85280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752278 | Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Rosario Ixtal - 348272 | 348272 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752279 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Rosario Ixtal - 331903 | 331903 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 190240 | 190240 | 190240 | 190240 | 190240 | 190240 | 190240 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752280 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En La Soledad - 331786 | 331786 | Chiapas | Cacahoatán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752281 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Miramar - 331682 | 331682 | Chiapas | Cacahoatán | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 72160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752282 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Las Nubes Los Patios - 331806 | 331806 | Chiapas | Cacahoatán | Las Nubes los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752283 | Construccion De Pisos Firmes Con Concreto Hidraulico En Benito Juárez Montecristo - 331568 | 331568 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 91840 | 91840 | 91840 | 91840 | 91840 | 91840 | 91840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752284 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 194789 | Chiapas | Cacahoatán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999998.29 | 999998.29 | 999998.29 | 999998.29 | 999998.29 | 999998.29 | 999998.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 134 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752396 | Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 257910 | 257910 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 699357.76 | 699357.77 | 699357.77 | 699357.77 | 699357.77 | 699357.77 | 699357.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752398 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 35510 | 35510 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Cercadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2729117.6 | 2729117.6 | 2729117.6 | 2729117.6 | 2729117.6 | 2729117.6 | 2729117.6 | 100 | 0 | Vivienda | 285 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752399 | Construcción De Comedor Escolar - 256763 | 256763 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 556560.74 | 556560.74 | 556560.74 | 556560.74 | 556560.74 | 556560.74 | 556560.74 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752400 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Reforma Las Pilas - 276200 | 276200 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 409404.01 | 409409.01 | 409409.01 | 409409.01 | 409409.01 | 409409.01 | 409409.01 | 100 | 0 | Otros | 730 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752401 | Construccion De Cuartos Para Baño - 47885 | 47885 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Palmar Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752499 | Ampliacion Yo Mejoramiento De Viviendas - 224440 | 224440 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 387767.79 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752500 | Ampliacion Yo Mejoramiento De Viviendas - 224427 | 224427 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752501 | Mejoramiento De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Esquipulas - 189378 | 189378 | Chiapas | Coapilla | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 337945.26 | 1422917.93 | 1422917.93 | 1422917.93 | 1422917.93 | 1422917.93 | 1422917.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752502 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 188733 | 188733 | Chiapas | Coapilla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1788060.68 | 1788060.68 | 1788060.68 | 1788060.68 | 1788060.68 | 1788060.68 | 1788060.68 | 100 | 0 | Otros | 617 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752504 | Mejoramiento De Camino Rural Coapilla Unión Portesgil En Tramos Aislados Segunda Etapa - 242597 | 242597 | Chiapas | Coapilla | Unión Portes Gil (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 119746.97 | 119746.97 | 119746.97 | 119746.97 | 119746.97 | 119746.97 | 119746.97 | 100 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752505 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 108555 | 108555 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 958492.23 | 958492.23 | 958492.23 | 958492.23 | 958492.23 | 958492.23 | 958492.23 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752506 | Ampliacion De Electrificacion - 188894 | 188894 | Chiapas | Coapilla | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1848215.97 | 1848215.97 | 1848215.97 | 1848215.97 | 1848215.97 | 1848215.97 | 1848215.97 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752507 | Mejoramiento De La Linea De Conduccion Barrio San Francisco - 189282 | 189282 | Chiapas | Coapilla | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 473837.56 | 676910.8 | 676910.8 | 676910.8 | 676910.8 | 676910.8 | 676910.8 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752509 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 370419 | 370419 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1930512.72 | 1930512.72 | 1930512.72 | 1930512.72 | 1930512.72 | 1930512.72 | 1930512.72 | 100 |  | Metros lineales | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752510 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 370541 | 370541 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2001957.7 | 2001957.7 | 2001957.7 | 2001957.7 | 2001957.7 | 2001957.7 | 2001957.7 | 100 |  | Metros lineales | 615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752511 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Del Hospital De La Mujer A Planta De Tratamiento - 356553 | 356553 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9314035.47 | 5644035.47 | 5644035.47 | 5644035.47 | 5644035.47 | 5644035.47 | 5644035.47 | 100 |  | Metros lineales | 6450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752512 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 355699 | 355699 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9276106.81 | 5276106.81 | 5276106.81 | 5276106.81 | 5276106.81 | 5276106.81 | 5276106.81 | 100 |  | Metros lineales | 21500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752523 | Rehabilitación De Calle Con Mezcla Asfaltica - 229965 | 229965 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1043992.87 | 1043992.87 | 1043992.87 | 1043992.87 | 1043992.87 | 1043992.87 | 1043992.87 | 100 |  | Otros | 141013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752524 | Revestimiento De Calles - 235851 | 235851 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 252873.63 | 252873.63 | 252873.63 | 252873.63 | 252873.63 | 252873.63 | 252873.63 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752525 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 229879 | 229879 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 427328.21 | 427328.21 | 427328.21 | 427328.21 | 427328.21 | 427328.21 | 427328.21 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752527 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfaltica - 229710 | 229710 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2028270.4 | 2028270.4 | 2028270.4 | 2028270.4 | 2028270.4 | 2027012.5 | 2027012.5 | 99.938 |  | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752528 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 229796 | 229796 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 |  | Otros | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752530 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228550 | 228550 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 836321.13 | 836321.13 | 836321.13 | 836321.13 | 836321.13 | 836321.13 | 836321.13 | 100 |  | Metros lineales | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752532 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228124 | 228124 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 445793.51 | 445793.51 | 445793.51 | 445793.51 | 445793.51 | 445793.51 | 445793.51 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752533 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 228717 | 228717 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 534063.43 | 534063.43 | 534063.43 | 534063.43 | 534063.43 | 534063.43 | 534063.43 | 100 |  | Metros lineales | 559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752535 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 228517 | 228517 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1176607.14 | 1176607.14 | 1176607.14 | 1176607.14 | 1176607.14 | 1176607.14 | 1176607.14 | 100 |  | Metros lineales | 2150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752538 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 215787 | 215787 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 692492.42 | 692492.42 | 692492.42 | 692492.42 | 692492.42 | 692492.42 | 692492.42 | 100 |  | Metros lineales | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752539 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216089 | 216089 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1101431.98 | 1101431.98 | 1101431.98 | 1101431.98 | 1101431.98 | 1101431.98 | 1101431.98 | 100 |  | Metros lineales | 1290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752540 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216011 | 216011 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 607802.69 | 607802.69 | 607802.69 | 607802.69 | 607802.69 | 607802.69 | 607802.69 | 100 |  | Metros lineales | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752541 | Ampliación De Red De Drenaje Pluvial - 215962 | 215962 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 183962.3 | 183962.3 | 183962.3 | 183962.3 | 183962.3 | 183962.3 | 183962.3 | 100 |  | Metros lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752543 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 215646 | 215646 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1549544.79 | 1549544.79 | 1549544.79 | 1549544.79 | 1549544.79 | 1549544.79 | 1549544.79 | 100 |  | Metros lineales | 774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752545 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216132 | 216132 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 458293.66 | 458293.66 | 458293.66 | 458293.66 | 458293.66 | 458293.66 | 458293.66 | 100 |  | Metros lineales | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752548 | Mejoramiento De Alumbrado Publico - 321620 | 321620 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1044260.5 | 1044260.5 | 1044260.5 | 1044260.5 | 1044260.5 | 1044260.5 | 1044260.5 | 100 |  | Otros | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752549 | Pavimentación De Callejón - 325305 | 325305 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 218855.97 | 218855.97 | 218855.97 | 218855.97 | 218855.97 | 218855.97 | 218855.97 | 100 |  | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752562 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 228379 | 228379 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Señor del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 267086.4 | 267086.4 | 267086.4 | 267086.4 | 267086.4 | 267086.4 | 267086.4 | 100 |  | Metros lineales | 1353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752571 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234543 | 234543 | Chiapas | La Concordia | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 61272 | 61272 | 61272 | 61272 | 61272 | 61272 | 61272 | 100 | 0 | Otros | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752572 | Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 231901 | 231901 | Chiapas | Chilón | Najchejeb | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 672963.19 | 672963.19 | 672963.19 | 672963.19 | 672963.19 | 672963.19 | 672963.19 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752574 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 256720 | 256720 | Chiapas | Chilón | Jalalal 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1409624.51 | 1409624.51 | 1409624.51 | 1409624.51 | 1409624.51 | 1409624.51 | 1409624.51 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752576 | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 241840 | 241840 | Chiapas | Chilón | Yoc'Ha Xhanail 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1696087.69 | 713150.05 | 713150.05 | 713150.05 | 713150.05 | 713150.05 | 713150.05 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752685 | Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño - 231810 | 231810 | Chiapas | Chilón | Ch'Entikilha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 602428.95 | 602428.95 | 602428.95 | 602428.95 | 602428.95 | 602428.95 | 602428.95 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752687 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 240199 | 240199 | Chiapas | Chilón | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1360416.17 | 1360416.17 | 1360416.17 | 1360416.17 | 1360416.17 | 1360416.17 | 1360416.17 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752718 | Construcción De Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Séptica Segunda Etapa - 363088 | 363088 | Chiapas | Huixtán | San Gregorio de las Casas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Vivienda | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300752827 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 165550 | 165550 | Chiapas | Mazatán | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 339997 | 339997 | 339997 | 339997 | 339997 | 339997 | 339997 | 100 | 0 | Vivienda | 815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752849 | Revestimiento De Camino - 229915 | 229915 | Chiapas | Mazatán | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 412933.62 | 412933.62 | 412933.62 | 412933.62 | 412933.62 | 412933.62 | 412933.62 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752853 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 197029 | 197029 | Chiapas | Las Margaritas | Chacala Anexo Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1778133 | 1778133 | 1778133 | 1778133 | 1778133 | 1778133 | 1778133 | 100 | 0 | Otros | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752854 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 216992 | 216992 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2422234 | 2422234 | 2422234 | 2422234 | 2422234 | 2422234 | 2422234 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752855 | Contruccion De Un Aula Didactica Est Uuno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario Ciento Setenta Jose Maria Pino Suarez Clave Cero Siete - 240042 | 240042 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Otros | 533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752856 | Construcción De Linea Y Red De Destribucion De Energía Eléctrica Primera Etapa - 215641 | 215641 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752857 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 227850 | 227850 | Chiapas | Las Margaritas | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 349176 | 349176 | 349176 | 349176 | 349176 | 349176 | 349176 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752858 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Paraiso Agua Bendita Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Cero Mas Trecientos - 198013 | 198013 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Bendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752859 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Monte Cristo Viejo Monte Cristo Del Km Cero Mas Tres Ceros Sal Km Uno Mas Novecientos Cincuenta - 240242 | 240242 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1531204 | 1531204 | 1531204 | 1531204 | 1531204 | 1531204 | 1531204 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752860 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose La Esperanza San Jose Las Flores Del Km Cero Mas Tres Cerosal Km Uno Mas Seisientos - 216683 | 216683 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752861 | Construcción De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 215585 | 215585 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Irlanda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752862 | Construcción De La Red De Energía Electrica - 261911 | 261911 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | 796000 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752863 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Arturo Las Flores A Sinaloa Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Dos Mas Quinientos - 196659 | 196659 | Chiapas | Las Margaritas | San Arturo las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752865 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe Tepeyac A Ocosingo Anexo Guadalupe Tepeyac Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km - 254764 | 254764 | Chiapas | Las Margaritas | Ocosingo (Anexo Guadalupe Tepeyac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752866 | Rehabilitacion De Camino Rural Nueva Ilusion Ojo De Agua Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Seisientos Ochenta - 197393 | 197393 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753510 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303444 | 303444 | Chiapas | Amatán | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 23857.72 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753511 | Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381 | 289381 | Chiapas | La Trinitaria | Victorico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198358.8 | 1198358.8 | 1198358.8 | 99.9944 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753513 | Construcción De Un Aula En Esc Prim República De Nicaragua - 281959 | 281959 | Chiapas | Tuxtla Chico | Fracción la Jeringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 478776.48 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753514 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 294368 | 294368 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 709596.6 | 709596.6 | 709596.6 | 709596.6 | 709556.94 | 709556.94 | 709556.94 | 99.9944 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753515 | Construccion De Cinco Techos Firmes - 310818 | 310818 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753516 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 295100 | 295100 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 425757.96 | 425757.96 | 425757.96 | 425757.96 | 425734.16 | 425734.16 | 425734.16 | 99.9944 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753517 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 305228 | 305228 | Chiapas | La Trinitaria | El Suspiro (El Rosal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 140179.32 | 140179.32 | 140179.32 | 140179.32 | 140171.38 | 140171.38 | 140171.38 | 99.9943 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753519 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 342926 | 342926 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4109100.33 | 4109100.33 | 4109100.33 | 4109100.33 | 4109100.33 | 4109100.33 | 4109100.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: El proyecto se concluyo en tiempo y forma, tanto física como financieramente. / Física: El proyecto se concluyo en tiempo y forma, tanto física como financieramente. / Registro: El Proyecto se concluyo en tiempo y forma de manera física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753521 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos - 216469 | 216469 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 684850.05 | 684850.05 | 684850.05 | 684850.05 | 684850.05 | 684850.05 | 684850.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753561 | Construccion De Cuartos Para Baño Con Fosa Septica En El Poblado Nuevo Arroyo - 119286 | 119286 | Chiapas | Palenque | Poblado Nuevo Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 523208.4 | 522849.85 | 522849.85 | 522849.85 | 522849.85 | 522849.85 | 522849.85 | 100 | 0 | Vivienda | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753563 | Construccion De Cuartos Para Cocina En El Ejido Miguel Hidalgo - 171820 | 171820 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 266092.19 | 266092.19 | 266092.19 | 266092.19 | 266092.19 | 266092.19 | 266092.19 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753565 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ejido La Escondida - 159699 | 159699 | Chiapas | Palenque | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 423557.25 | 423467.35 | 423467.35 | 423467.35 | 423467.35 | 423467.35 | 423467.35 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753567 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sioux Entre Av Apaches Y Camino Viejo A La Montaña - 291270 | 291270 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 100 |  | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753573 | Ampliación De Electrificación En Guillén Centro - 238235 | 238235 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 100 |  | Otros | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753619 | 33903 Servicios Integrales - 216565 | 216565 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 875155.64 | 875155.64 | 875155.64 | 875155.64 | 875155.64 | 875155.64 | 875155.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753620 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 216706 | 216706 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 1820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753622 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 216760 | 216760 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 364147.03 | 364147.03 | 364147.03 | 364147.03 | 364147.03 | 364147.03 | 364147.03 | 100 | 0 | Otros | 1820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753623 | Adquisicion De Software Y Hardware - 216664 | 216664 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 211377.82 | 211377.82 | 211377.82 | 211377.82 | 211377.82 | 211377.82 | 211377.82 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753624 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 216659 | 216659 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753625 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 216655 | 216655 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 145859.27 | 145859.27 | 145859.27 | 145859.27 | 145859.27 | 145859.27 | 145859.27 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753626 | Construccion De Camino Rural - 216778 | 216778 | Chiapas | Pantepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753628 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Primera Etapa - 216768 | 216768 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1399871.3 | 1399871.3 | 1399871.3 | 1399871.3 | 1399871.3 | 1399871.3 | 1399871.3 | 100 | 0 | Otros | 889 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753630 | Construccion De Muro Firme - 216809 | 216809 | Chiapas | Pantepec | Laguna Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1271708 | 1271708 | 1271708 | 1271708 | 1271708 | 1271708 | 1271708 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753631 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Tramos Aislados - 216753 | 216753 | Chiapas | Pantepec | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1230263.96 | 1230263.96 | 1230263.96 | 1230263.96 | 1230263.96 | 1230263.96 | 1230263.96 | 100 | 0 | Otros | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753633 | Construccion De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 216784 | 216784 | Chiapas | Pantepec | Liquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1401687.93 | 1401687.93 | 1401687.93 | 1401687.93 | 1401687.93 | 1401687.93 | 1401687.93 | 100 | 0 | Vivienda | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753637 | Construccion De Muro Firme - 228631 | 228631 | Chiapas | Pantepec | Canelar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1044132.6 | 1044132.6 | 1044132.6 | 1044132.6 | 1044132.6 | 1044132.6 | 1044132.6 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753644 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 318514 | 318514 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 117919.1 | 117919.1 | 117919.1 | 117919.1 | 117919.1 | 117919.1 | 117919.1 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753646 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 318458 | 318458 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753664 | Construccion De Cuartos Para Baños Con Fosa Septica En El Ejido Treinta De Marzo - 175254 | 175254 | Chiapas | Palenque | 30 de Marzo (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1107311.85 | 1011362.25 | 1011362.25 | 1011362.25 | 1011362.25 | 1011362.25 | 1011362.25 | 100 | 0 | Vivienda | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753672 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Mexico - 261263 | 261263 | Chiapas | Palenque | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300753830 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Sumidero - 225014 | 225014 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Sumidero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA028.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. EL SUMIDERO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753831 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Aerea El Nilar - 225017 | 225017 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 3042196.58 | 3042196.58 | 3042196.58 | 3042196.58 | 3042196.58 | 3042196.58 | 3042196.58 | 100 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA069.- INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOCALIDAD EL NILAR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753832 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda La Union El Porvenir - 126864 | 126864 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Unión el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA034.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOC. LA UNION EL PORVENIR, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753833 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Santa Rufina - 258521 | 258521 | Chiapas | Venustiano Carranza | Santa Rufina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA021.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOCALIDAD SANTA RUFINA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753835 | Rehabilitación Del Campo De Futbol Grandeza Del Rio Blanco - 258526 | 258526 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 49053.35 | 49053.35 | 49053.35 | 49053.35 | 49053.35 | 49053.35 | 49053.35 | 100 | 0 | Otros | 893 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT4.- REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, LOC. GRANDEZA DEL RIO BLANCO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753836 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica Aérea Grandeza Del Rio Blanco - 225027 | 225027 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 998756.94 | 998756.94 | 998756.94 | 998756.94 | 998756.94 | 998756.94 | 998756.94 | 100 | 0 | Otros | 893 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP16160300753837 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Parque Grandeza Del Rio Blanco - 225015 | 225015 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 100153.25 | 100153.25 | 100153.25 | 100153.25 | 100153.25 | 100153.25 | 100153.25 | 100 | 0 | Otros | 893 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT3.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE CENTRAL, LOC. GRANDEZA DEL RIO BLANCO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753838 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Grandeza Del Rio Blanco - 162969 | 162969 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 393 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA039.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GRANDEZA DEL RIO BLANCO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753840 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Paraíso Del Grijalva - 225016 | 225016 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1002180.53 | 1002180.53 | 1002180.53 | 1002180.53 | 1002180.53 | 1002180.53 | 1002180.53 | 100 | 0 | Otros | 1930 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA065.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PARAISO DEL GRIJALVA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753841 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Paraiso Del Grijalva - 117596 | 117596 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA051.- CONSTRUCCION DE 25 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2DA ETAPA, LOC. PARAISO DEL GRIJALVA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753842 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Paraíso Del Grijalva - 112330 | 112330 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 1930 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA031.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARAISO DEL GRIJALVA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753846 | Construcción De Mejoramientos De Viviendas La Gloria La Tranca - 91843 | 91843 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Gloria (La Tranca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA043.- CONSTRUCCION DE 22.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA GLORIA LA TRANCA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753991 | Rehabilitacion De Techumbre En El Ejido Ricardo Flores Magon - 138268 | 138268 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754009 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 360663 | 360663 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1882636.66 | 1882636.66 | 1882636.66 | 1882636.66 | 1882636.66 | 1882636.66 | 1882636.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754010 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 359219 | 359219 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2741360.76 | 2741360.76 | 2741360.76 | 2741360.76 | 2741360.76 | 2741360.76 | 2741360.76 | 100 | 0 | Otros | 10043 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754012 | Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable - 358432 | 358432 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2850127.87 | 2850127.87 | 2850127.87 | 2850127.87 | 1850221.09 | 1850221.09 | 1850221.09 | 64.9171 | 0 | Otros | 10043 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO DE $999,906.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754013 | Adquisicion De Software Y Hardware - 357646 | 357646 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754014 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 357142 | 357142 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 425819.12 | 425819.12 | 425819.12 | 425819.12 | 425819.12 | 425819.12 | 425819.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754015 | Rehabilitacion De Muro Firme Para Vivienda - 352025 | 352025 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1132575 | 1132575 | 1132575 | 1132575 | 1132575 | 1132575 | 1132575 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754016 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 359279 | 359279 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 151777.34 | 151777.34 | 151777.34 | 151777.34 | 151777.34 | 151777.34 | 151777.34 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754017 | Rehabilitacion De Muro Firme Para Vivienda - 351477 | 351477 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1245832.5 | 1245832.5 | 1245832.5 | 1245832.5 | 1245832.5 | 1245832.5 | 1245832.5 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754025 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 330640 | 330640 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1194146.93 | 1194146.93 | 1194146.93 | 1194146.93 | 1194146.93 | 1194146.93 | 1194146.93 | 100 | 0 | Otros | 31075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754026 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 328884 | 328884 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | 925680 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754027 | Rehabilitacion De Techo Firme - 287267 | 287267 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 3930000 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754028 | Construccion De Dispensario Medico - 236131 | 236131 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Salud | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 1117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754029 | Rehabilitacion De Muro Firme - 235858 | 235858 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2711000 | 2711000 | 2711000 | 2711000 | 2711000 | 2711000 | 2711000 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754030 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 220667 | 220667 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 262394.55 | 262394.55 | 262394.55 | 262394.55 | 262394.55 | 262394.55 | 262394.55 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754031 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 330285 | 330285 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 672278.03 | 672278.03 | 672278.03 | 672278.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE EJECUTADA EN 2016, POR TAL MOTIVO EL SALDO DE $672,278.03 QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754032 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 132422 | 132422 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anáhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1031224.52 | 1031224.52 | 1031224.52 | 1031224.52 | 990563.81 | 990563.81 | 990563.81 | 96.057 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $40,660.71 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754049 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Las Flores - 356403 | 356403 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2068142.84 | 2068142.84 | 2068142.84 | 2068142.84 | 2068142.84 | 2068142.84 | 2068142.84 | 100 |  | Metros lineales | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754050 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Conmonfort - 327737 | 327737 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1328872.59 | 1328872.59 | 1328872.59 | 1328872.59 | 1328872.59 | 1328872.59 | 1328872.59 | 100 |  | Metros lineales | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754052 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 307958 | 307958 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2705659.55 | 2705659.55 | 2705659.55 | 2705659.55 | 2705659.55 | 2705659.55 | 2705659.55 | 100 |  | Otros | 142364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754055 | 33903 Servicios Integrales - 241513 | 241513 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5125001.68 | 5125001.68 | 5125001.68 | 5125001.68 | 5125001.68 | 5125001.68 | 5125001.68 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754056 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 236656 | 236656 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2562500.84 | 2562500.84 | 2562500.84 | 2562500.84 | 2562500.84 | 2562500.84 | 2562500.84 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754063 | Construccion De Obras Basicas Y Complementarias Construccion De Drenaje En La Calle Ejercito Nacional - 224479 | 224479 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1424886 | 1424886 | 1424886 | 1424886 | 1424886 | 1424886 | 1424886 | 100 | 0 | Metros lineales | 9632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754075 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Peje De Oro - 224627 | 224627 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3919821 | 3919821 | 3919821 | 3919821 | 3919821 | 3919821 | 3919821 | 100 |  | Metros lineales | 10412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754176 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 238393 | 238393 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2233659.07 | 2233659.07 | 2233659.07 | 2233659.07 | 2233659.07 | 2233659.07 | 2233659.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754217 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Tronconada En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132458 | 132458 | Chiapas | Salto de Agua | La Tronconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1067637.4 | 1067637.4 | 1067637.4 | 1067637.4 | 1067637.4 | 1067637.4 | 1067637.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754293 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 321810 | 321810 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Tontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 221894.82 | 221894.82 | 221894.82 | 221894.82 | 221894.82 | 221894.82 | 221894.82 | 100 |  | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754297 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 253004 | 253004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Nuevo Corral Che'N el Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1389375 | 1389375 | 1389375 | 1389375 | 1389375 | 1389375 | 1389375 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754350 | Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable - 261568 | 261568 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1838392.75 | 1838392.75 | 1838392.75 | 1838392.75 | 1838392.75 | 1838392.75 | 1838392.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754352 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Constitución - 296733 | 296733 | Chiapas | Simojovel | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 426600 | 426600 | 426600 | 426600 | 426600 | 426600 | 426600 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754361 | Construccion De Ochenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 271597 | 271597 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1266636 | 1266636 | 1266636 | 1266636 | 1266636 | 1266636 | 1266636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754363 | Construccion De Once Acciones De Techo Firme - 280393 | 280393 | Chiapas | Tila | San Francisco Jimbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 163917.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754371 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246743 | 246743 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 |  | Otros | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754375 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 247020 | 247020 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2076562.92 | 2076562.92 | 2076562.92 | 2076562.92 | 2076562.92 | 2076562.92 | 2076562.92 | 100 |  | Otros | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754385 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Kulaktik - 261922 | 261922 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3731510.93 | 3731510.93 | 3731510.93 | 3731510.93 | 3731510.93 | 3731510.93 | 3731510.93 | 100 |  | Otros | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754391 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 246644 | 246644 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1954160.5 | 1954160.5 | 1954160.5 | 1954160.5 | 1954160.5 | 1954160.5 | 1954160.5 | 100 |  | Otros | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754393 | Revestimiento De Calles En La Localidad De Matzam - 262250 | 262250 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2033654.34 | 2033654.34 | 2033654.34 | 2033654.34 | 2033654.34 | 2033654.34 | 2033654.34 | 100 |  | Otros | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754399 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246603 | 246603 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1578575.42 | 1578575.42 | 1578575.42 | 1578575.42 | 1578575.42 | 1578575.42 | 1578575.42 | 100 |  | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754402 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De El Retiro Tramo El Retiro Matzam - 261879 | 261879 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3814378.88 | 3814387.88 | 3814387.88 | 3814387.88 | 3814387.88 | 3814387.88 | 3814387.88 | 100 |  | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754413 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tzaquiviljok Tramo Ec Los Pinos Tzaquiviljok Los Mangos - 261905 | 261905 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2960071.64 | 2960071.64 | 2960071.64 | 2960071.64 | 2960071.64 | 2960071.64 | 2960071.64 | 100 |  | Otros | 2176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754414 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246856 | 246856 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 419514.84 | 419514.84 | 419514.84 | 419514.84 | 419514.84 | 419514.84 | 419514.84 | 100 |  | Otros | 2176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754417 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Winikton - 261934 | 261934 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2776512.14 | 2776512.14 | 2776512.14 | 2776512.14 | 2776512.14 | 2776512.14 | 2776512.14 | 100 |  | Otros | 699 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754435 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 286740 | 286740 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3928447.72 | 3928447.72 | 3928447.72 | 3928447.72 | 3928447.72 | 3928447.72 | 3928447.72 | 100 |  | Otros | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754506 | Construccion De Captacion Y Linea De Conduccion - 246657 | 246657 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Otros | 544 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754571 | Mejoramiento De Aulas En La Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 286814 | 286814 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 272290.61 | 272290.61 | 272290.61 | 272290.61 | 272290.61 | 272290.61 | 272290.61 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754577 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 271644 | 271644 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2462409.01 | 2462409.01 | 2462409.01 | 2462409.01 | 2462409.01 | 2462409.01 | 2462409.01 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754586 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 271377 | 271377 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 819588 | 819588 | 819588 | 819588 | 819588 | 819588 | 819588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754592 | Construccion De Losas De Concreto Armado En Viviendas Existentes - 269351 | 269351 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754596 | Construccion De Pozo Profundo Diez - 262838 | 262838 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1981740.98 | 1981740.98 | 1981740.98 | 1981740.98 | 1981740.98 | 1981740.98 | 1981740.98 | 100 |  | Otros | 5212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754597 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 161696 | 161696 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 741936.15 | 741936.15 | 741936.15 | 741936.15 | 741936.15 | 741936.15 | 741936.15 | 100 |  | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754600 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 296432 | 296432 | Chiapas | Tonalá | Doctor Belisario Domínguez (La Barra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1422887.26 | 1422887.26 | 1422887.26 | 1422887.26 | 1422887.26 | 1422887.26 | 1422887.26 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754603 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Agua Potable - 263691 | 263691 | Chiapas | Tonalá | Huanacastal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1499997.3 | 1499997.3 | 1499997.3 | 1499997.3 | 1499997.3 | 1499997.3 | 1499997.3 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754606 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 296492 | 296492 | Chiapas | Tonalá | Galeana Calentura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1484609.95 | 1484609.95 | 1484609.95 | 1484609.95 | 1484609.95 | 1484609.95 | 1484609.95 | 100 |  | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754607 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha - 370162 | 370162 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 569160.49 | 569160.72 | 569160.72 | 569160.72 | 569160.72 | 569160.72 | 569160.72 | 100 |  | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754610 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 260775 | 260775 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1510434.21 | 1510434.21 | 1510434.21 | 1510434.21 | 1510434.21 | 1510434.21 | 1510434.21 | 100 |  | Otros | 555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754623 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246758 | 246758 | Chiapas | Tenejapa | Yaalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 |  | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754632 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 246839 | 246839 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1446317.59 | 1446317.59 | 1446317.59 | 1446317.59 | 1446317.59 | 1446317.59 | 1446317.59 | 100 |  | Otros | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754751 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos Figueroa - 274664 | 274664 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 96247.75 | 96247.75 | 96247.75 | 96247.75 | 96247.75 | 96247.75 | 96247.75 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754754 | Rehabilitacion De Drenaje - 306791 | 306791 | Chiapas | Tila | Cantioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3092722.46 | 3092722.46 | 3092722.46 | 3092722.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO EJECUTADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754760 | Construccion De Drenaje Sanitario - 270750 | 270750 | Chiapas | Tila | La Cumbre y Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1530876.69 | 1530876.69 | 1530876.69 | 1530876.69 | 1530876.69 | 1530876.69 | 1530876.69 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754763 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Barrio Linda Vista - 269887 | 269887 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1475303.64 | 1475303.64 | 1475303.64 | 1475303.64 | 1475303.64 | 1475303.64 | 1475303.64 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754764 | Construcion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Barrio Porvenir - 270588 | 270588 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2827153.5 | 2827153.5 | 2827153.5 | 2827153.5 | 2827153.5 | 2827153.5 | 2827153.5 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754765 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Barrio Paraiso - 260661 | 260661 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1105721.23 | 1105721.23 | 1105721.23 | 1105721.23 | 1105721.23 | 1105721.23 | 1105721.23 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754766 | Construccion De Sistema De Alcantarillado - 226404 | 226404 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3146865.96 | 3146865.96 | 3146865.96 | 3146865.96 | 3146865.96 | 3146865.96 | 3146865.96 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754767 | Construccion De Muro De Contencion - 226422 | 226422 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1417623.84 | 1417623.84 | 1417623.84 | 1417623.84 | 1417623.84 | 1417623.84 | 1417623.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754769 | Construccion De Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Lorenzo - 221176 | 221176 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 336556.9 | 336556.9 | 336556.9 | 336556.9 | 336556.9 | 336556.9 | 336556.9 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754770 | Construccion De Sanitario En La Escuela Telesecundaria No Setecientos Veintiseis Lazaro Cardenas Del Rio - 220392 | 220392 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 762655.76 | 762655.76 | 762655.76 | 762655.76 | 762655.76 | 762655.76 | 762655.76 | 100 | 0 | Piezas | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754771 | Construccion De Veintidos Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150162 | 150162 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1057750.25 | 1057750.25 | 1057750.25 | 1057750.25 | 1057750.25 | 1057750.25 | 1057750.25 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754780 | Rehabilitacion De Camino De El Calvario A Jochinteol - 217465 | 217465 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2043904.62 | 2043904.62 | 2043904.62 | 2043904.62 | 2043904.62 | 2043904.62 | 2043904.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754784 | Construccion De Biblioteca - 258944 | 258944 | Chiapas | Tila | Joljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 1708925.12 | 1708925.12 | 1708925.12 | 1708925.12 | 1708925.12 | 1708925.12 | 1708925.12 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754786 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 285660 | 285660 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2383547.93 | 2383547.93 | 2383547.93 | 2383547.93 | 2253685 | 2253685 | 2253685 | 94.5517 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $129,862.93 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754790 | Equipamiento De Carcamo De Bombeo - 280721 | 280721 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 163554.2 | 163554.2 | 163554.2 | 163554.2 | 163554.2 | 163554.2 | 163554.2 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754791 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150124 | 150124 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1201988.92 | 1201988.92 | 1201988.92 | 1201988.92 | 1201988.92 | 1201988.92 | 1201988.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754793 | Mejoramiento De Aulas Esc Prim Bilingue Francisco I Madero - 260650 | 260650 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 975607.53 | 975607.53 | 975607.53 | 975607.53 | 975607.53 | 975607.53 | 975607.53 | 100 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754795 | Construccion De Dieciseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 218145 | 218145 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 769272.9 | 769272.9 | 769272.9 | 769272.9 | 769272.9 | 769272.9 | 769272.9 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754796 | Construccion De Ocho Acciones De Piso Firme - 318324 | 318324 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 87128.64 | 87128.64 | 87128.64 | 87128.64 | 87128.64 | 87128.64 | 87128.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754797 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 315955 | 315955 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 587632.8 | 587632.8 | 587632.8 | 587632.8 | 587632.8 | 587632.8 | 587632.8 | 100 | 0 | Otros | 883 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754798 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 318229 | 318229 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 201827.35 | 201827.35 | 201827.35 | 201827.35 | 201827.35 | 201827.35 | 201827.35 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754800 | Suministro Y Colocacion De Transformador De Energia Electrica Para Las Viviendas Del Barrio Coloquil - 286760 | 286760 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 238980.42 | 238980.42 | 238980.42 | 238980.42 | 238980.42 | 238980.42 | 238980.42 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754801 | Construccion De Diecisiete Acciones De Piso Firme Bario Coloquil - 274676 | 274676 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 185148.36 | 185148.36 | 185148.36 | 185148.36 | 185148.36 | 185148.36 | 185148.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754802 | Construccion De Ciento Veintidos Acciones De Techo Firme - 281195 | 281195 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1817995.2 | 1817995.2 | 1817995.2 | 1817995.2 | 1817995.2 | 1817995.2 | 1817995.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754803 | Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas - 271647 | 271647 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 2971125.76 | 2971125.76 | 2971125.76 | 2971125.76 | 2971125.76 | 2971125.76 | 2971125.76 | 100 | 0 | Otros | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754804 | Construccion De Ocho Letrinas - 258884 | 258884 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 362449.76 | 362449.76 | 362449.76 | 362449.76 | 362449.76 | 362449.76 | 362449.76 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754805 | Construccion De Trescientos Cincuenta Y Cuatro Acciones De Techo Firme - 226207 | 226207 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 5275166.4 | 5275166.4 | 5275166.4 | 5275166.4 | 5275166.4 | 5275166.4 | 5275166.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754806 | Construccion De Diecinueve Cuartos Para Baño Barrio Ichich - 217645 | 217645 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 766943.93 | 766943.93 | 766943.93 | 766943.93 | 766943.93 | 766943.93 | 766943.93 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754811 | Construccion De Barda Perimetral Esc Preescolar J N Mariano Matamoros - 271636 | 271636 | Chiapas | Tila | Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 453929.16 | 453929.16 | 453929.16 | 453929.16 | 453929.16 | 453929.16 | 453929.16 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754815 | Construccion De Doce Acciones De Muro Firme Barrio Pasija Primera Etapa - 217830 | 217830 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 576954.69 | 576954.69 | 576954.69 | 576954.69 | 576954.69 | 576954.69 | 576954.69 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754818 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo De Nueva Esperanza A Construccion De Carcamo - 260635 | 260635 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 227341.2 | 227341.2 | 227341.2 | 227341.2 | 227341.2 | 227341.2 | 227341.2 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754819 | Pavimentacion De Calle Bolivar En Barrio Liquidambar - 260623 | 260623 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1397037.87 | 1397037.87 | 1397037.87 | 1397037.87 | 1397037.87 | 1397037.87 | 1397037.87 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754823 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 271668 | 271668 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1289021.66 | 1289021.66 | 1289021.66 | 1289021.66 | 1289021.66 | 1289021.66 | 1289021.66 | 100 | 0 | Otros | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754826 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 310151 | 310151 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1065090.34 | 1065090.34 | 1065090.34 | 1065090.34 | 1065090.34 | 1065090.34 | 1065090.34 | 100 | 0 | Otros | 6524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754828 | Rehabilitacion De Drenaje Barrio Mazatlan - 287580 | 287580 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3474230.5 | 3474230.5 | 3474230.5 | 3474230.5 | 3474230.5 | 3474230.5 | 3474230.5 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754829 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Francisco I Madero - 274630 | 274630 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 484278.75 | 484278.75 | 484278.75 | 484278.75 | 484278.75 | 484278.75 | 484278.75 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754830 | Construccion De Doscientos Treinta Y Cinco Mts De Drenaje Pluvial Barrio Chico - 274609 | 274609 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1587625.74 | 1587625.74 | 1587625.74 | 1587625.74 | 1587625.74 | 1587625.74 | 1587625.74 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754831 | Construccion De Dren Pluvial En La Calle Independencia - 280740 | 280740 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 193151.44 | 193151.44 | 193151.44 | 193151.44 | 193151.44 | 193151.44 | 193151.44 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754832 | Construccion De Treinta Y Dos Metros De Drenaje Pluvial En La Calle Venustiano Carranza - 271653 | 271653 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 346614.6 | 346614.6 | 346614.6 | 346614.6 | 346614.6 | 346614.6 | 346614.6 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754833 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 258988 | 258988 | Chiapas | Tila | Pantianija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3673780.45 | 3673780.45 | 3673780.45 | 3673780.45 | 3673780.45 | 3673780.45 | 3673780.45 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754834 | Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 258975 | 258975 | Chiapas | Tila | La Preciosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 961591.14 | 961591.14 | 961591.14 | 961591.14 | 961591.14 | 961591.14 | 961591.14 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754837 | Construccion De Muro De Contencion Barrio Rio Seco - 258998 | 258998 | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 313882.52 | 313882.52 | 313882.52 | 313882.52 | 313882.52 | 313882.52 | 313882.52 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754838 | Mejoramiento De Aulas Esc Prim Felipe Santiago Xicotencatl - 327738 | 327738 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 66121.36 | 66121.36 | 66121.36 | 66121.36 | 66121.36 | 66121.36 | 66121.36 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754840 | Construccion De Treinta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 281081 | 281081 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 566260.8 | 566260.8 | 566260.8 | 566260.8 | 566260.8 | 566260.8 | 566260.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754843 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Usipa A Raya Salto De Agua - 217537 | 217537 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3120155.19 | 3120155.19 | 3120155.19 | 3120155.19 | 3120155.19 | 3120155.19 | 3120155.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 1475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754850 | Mejoramiento De Aulas En Esc Primaria Jaime Sabines Gutierrez - 280631 | 280631 | Chiapas | Tila | Monterrey 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 120040.2 | 120040.2 | 120040.2 | 120040.2 | 120040.2 | 120040.2 | 120040.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754851 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Barrio Centro Y Francisco I Madero - 307307 | 307307 | Chiapas | Tila | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3694863.38 | 3694863.38 | 3694863.38 | 3694863.38 | 3694863.38 | 3694863.38 | 3694863.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754853 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Guayabil Y Zapotal - 281126 | 281126 | Chiapas | Tila | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1851076.91 | 1851076.91 | 1851076.91 | 1851076.91 | 1851076.91 | 1851076.91 | 1851076.91 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754855 | Construccion De Veintiocho Letrinas - 260596 | 260596 | Chiapas | Tila | Taquintenán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1268574.15 | 1268574.15 | 1268574.15 | 1268574.15 | 1268574.15 | 1268574.15 | 1268574.15 | 100 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754862 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Para Baño Barrio Centro - 226374 | 226374 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1856811.63 | 1856811.63 | 1856811.63 | 1856811.63 | 1856811.63 | 1856811.63 | 1856811.63 | 100 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754863 | Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Piso Firme Barrio Centro - 217865 | 217865 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 348514.56 | 348514.56 | 348514.56 | 348514.56 | 348514.56 | 348514.56 | 348514.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754865 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 271664 | 271664 | Chiapas | Tila | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 762671.22 | 762671.22 | 762671.22 | 762671.22 | 762671.22 | 762671.22 | 762671.22 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754869 | Rehabilitacion De Camino Del Crucero De Huanal A Corozal Nuevo - 260656 | 260656 | Chiapas | Tila | Corozal Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2658454.6 | 2658454.6 | 2658454.6 | 2658454.6 | 2658454.6 | 2658454.6 | 2658454.6 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754871 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Ocotal A Las Palmas - 271620 | 271620 | Chiapas | Tila | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 782120.49 | 782120.49 | 782120.49 | 782120.49 | 782120.49 | 782120.49 | 782120.49 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754874 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 274682 | 274682 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 145842.59 | 145842.59 | 145842.59 | 145842.59 | 145842.59 | 145842.59 | 145842.59 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754875 | Construccion De Doscientos Cincuenta Y Cinco Metros De De Drenaje Pluvial - 225799 | 225799 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 775152.07 | 775152.07 | 775152.07 | 775152.07 | 775152.07 | 775152.07 | 775152.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 827 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754881 | Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña - 260613 | 260613 | Chiapas | Tila | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3131442.67 | 3131442.67 | 3131442.67 | 3131442.67 | 3131442.67 | 3131442.67 | 3131442.67 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754888 | Construccion De Dos Paneles Solares Conermex - 274658 | 274658 | Chiapas | Tila | Jolhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 58017.26 | 58017.26 | 58017.26 | 58017.26 | 58017.26 | 58017.26 | 58017.26 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754891 | Construccion De Seis Acciones De Techo Firme - 280340 | 280340 | Chiapas | Tila | Ojipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 89409.6 | 89409.6 | 89409.6 | 89409.6 | 89409.6 | 89409.6 | 89409.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754893 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 215322 | 215322 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3925455.86 | 3925455.86 | 3925455.86 | 3925455.86 | 3925455.86 | 3925455.86 | 3925455.86 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754898 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 292263 | 292263 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 139019.32 | 139019.32 | 139019.32 | 139019.32 | 139011.38 | 139011.38 | 139011.38 | 99.9943 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754899 | Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 290768 | 290768 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 764606.26 | 764606.26 | 764606.26 | 764606.26 | 764562.59 | 764562.59 | 764562.59 | 99.9943 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754900 | Construcción De Once Cuartos Para Baño - 285732 | 285732 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 372776.55 | 372776.55 | 372776.55 | 372776.55 | 372765.98 | 372765.98 | 372765.98 | 99.9972 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754902 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 349593 | 349593 | Chiapas | La Trinitaria | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1059985.41 | 1059985.41 | 1059985.41 | 99.9944 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754903 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios - 293999 | 293999 | Chiapas | La Trinitaria | El Rosario Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1059985.41 | 1059985.41 | 1059985.41 | 99.9944 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754905 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 291279 | 291279 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 139889.32 | 139889.32 | 139889.32 | 139889.32 | 139881.38 | 139881.38 | 139881.38 | 99.9943 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754907 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 290252 | 290252 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 926245.58 | 926245.58 | 926245.58 | 926245.58 | 926194 | 926194 | 926194 | 99.9944 |  | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754908 | Suministro Y Colocacion De Transformador Trifasico De Treinta Kva - 350162 | 350162 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Elena el Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100 |  | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754909 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 298570 | 298570 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 702346.6 | 702346.6 | 702346.6 | 702346.6 | 702306.94 | 702306.94 | 702306.6 | 99.9944 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754910 | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 298371 | 298371 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767272.01 | 2767272.01 | 2767272.01 | 99.9944 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754911 | Construccion De Setenta Y Cinco Techos Firmes - 307400 | 307400 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754912 | Construccion De Doscientos Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 287779 | 287779 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18666371.85 | 18666371.85 | 99.9944 |  | Otros | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754913 | Construccion De Dos Techos Firmes - 308977 | 308977 | Chiapas | La Trinitaria | Tsintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754914 | Construcion De Ocho Cuartos Dormitorios - 291089 | 291089 | Chiapas | La Trinitaria | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 569997.28 | 569997.28 | 569997.28 | 569997.28 | 569965.53 | 569965.53 | 569965.53 | 99.9944 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754915 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios - 293835 | 293835 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190636.51 | 2190636.51 | 2190636.51 | 99.9944 |  | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754916 | Construccion De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240 | 288240 | Chiapas | La Trinitaria | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5416920.12 | 5416920.12 | 5416920.12 | 99.9943 |  | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754917 | Construccion De Nueve Cuartos Dormitorios - 294626 | 294626 | Chiapas | La Trinitaria | El Boquerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 638636.94 | 638636.94 | 638636.94 | 638636.94 | 638601.24 | 638601.24 | 638601.24 | 99.9944 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754929 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento - 348629 | 348629 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4663918.6 | 4663918.6 | 4663918.6 | 4663918.6 | 4663918.6 | 4663918.6 | 4663918.6 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754935 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En Barrios De Simojovel De Allende - 296719 | 296719 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4047800 | 4047800 | 4047800 | 4047800 | 4047800 | 4047800 | 4047800 | 100 | 0 | Otros | 1094 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754939 | Construcción De Dieciséis Cuarto Dormitorios - 155933 | 155933 | Chiapas | Simojovel | Los Arrayanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754940 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombre - 151317 | 151317 | Chiapas | Simojovel | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2583395.74 | 2583395.74 | 2583395.74 | 2583395.74 | 2583395.74 | 2583395.74 | 2583395.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754941 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Concepción Los Cacaos - 301279 | 301279 | Chiapas | Simojovel | Concepción los Cacaos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754943 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios - 159171 | 159171 | Chiapas | Simojovel | Carmen Grande Belmonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754945 | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 151152 | 151152 | Chiapas | Simojovel | El Carmito Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Vivienda | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754946 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151081 | 151081 | Chiapas | Simojovel | El Carmito Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754947 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido La Ceiba - 296708 | 296708 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | 837000 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754948 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 193285 | 193285 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754949 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 155794 | 155794 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 1275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754950 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Francisco Villa - 301837 | 301837 | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754951 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Concepción El Amparo - 301253 | 301253 | Chiapas | Simojovel | Concepción el Amparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754952 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 150770 | 150770 | Chiapas | Simojovel | Concepción el Amparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754953 | Construcción De Veintiuno Cuartos Dormitorios - 337764 | 337764 | Chiapas | Simojovel | Porvenir Chanalucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754954 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332222 | 332222 | Chiapas | Simojovel | Campo la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754955 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 317990 | 317990 | Chiapas | Simojovel | Campo la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754956 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Campo La Granja A Poblado Revolución Cardenista Tramos Aislados - 164699 | 164699 | Chiapas | Simojovel | Campo la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2632000 | 2632000 | 2632000 | 2632000 | 2632000 | 2632000 | 2632000 | 100 | 0 | Metros lineales | 993 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754957 | Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorios - 164980 | 164980 | Chiapas | Simojovel | La Ilusión Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754958 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 152677 | 152677 | Chiapas | Simojovel | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1626 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754959 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151741 | 151741 | Chiapas | Simojovel | Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754962 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios - 337644 | 337644 | Chiapas | Simojovel | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754963 | Construcción De La Red De Drenaje Y Saneamiento Primera Etapa - 174556 | 174556 | Chiapas | Simojovel | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 428 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754964 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Maravillas - 296697 | 296697 | Chiapas | Simojovel | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1218600 | 1218600 | 1218600 | 1218600 | 1218600 | 1218600 | 1218600 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754965 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombres - 159371 | 159371 | Chiapas | Simojovel | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754966 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios - 314078 | 314078 | Chiapas | Simojovel | Mercedes Isidoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754970 | Construcción Y Revestimiento De Calles - 164578 | 164578 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3731994.13 | 3731994.13 | 3731994.13 | 3731994.13 | 3731994.13 | 3731994.13 | 3731994.13 | 100 | 0 | Otros | 1755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754972 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 337741 | 337741 | Chiapas | Simojovel | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300754980 | Revestimiento De Calles - 262281 | 262281 | Chiapas | Socoltenango | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 331615.74 | 331615.74 | 331615.74 | 331615.74 | 331615.74 | 331615.74 | 331615.74 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754981 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 260286 | 260286 | Chiapas | Socoltenango | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1125239.44 | 1125239.44 | 1125239.44 | 1125239.44 | 1125239.44 | 1125239.44 | 1125239.44 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755002 | Construcción De Piso Firme - 332223 | 332223 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOYALO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 778549.58 | 778549.58 | 778549.58 | 778549.58 | 778549.58 | 778549.58 | 778549.58 | 100 |  | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755021 | Construcción De Piso Firme - 331496 | 331496 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOYALO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 89337.25 | 89337.25 | 89337.25 | 89337.25 | 89337.25 | 89337.25 | 89337.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755052 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 360638 | 360638 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755055 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 350008 | 350008 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO EL CONTRATO ES DE $1,125,000.00, PERO EN LA CARGA DE LA MATRIZ DE INVERSION NOS PEDIA QUE SE CARGARA POR CADA LOCALIDAD ASI QUE SE CARGO EN ESTA LOCALIDAD SOLO UNA ACCION DE 50 ACCIONES DEL TOTAL DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755059 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315442 | 315442 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 129255.93 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755060 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 305255 | 305255 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 140543 | 140543 | 140543 | 140543 | 140543 | 140543 | 140543 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755061 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315461 | 315461 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 129255.93 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755063 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 309660 | 309660 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755064 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo - 309677 | 309677 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 865262.44 | 865262.44 | 865262.44 | 865262.44 | 865262.44 | 865262.44 | 865262.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755066 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289674 | 289674 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 861706.2 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755073 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289552 | 289552 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 258511.86 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755074 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289543 | 289543 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 473938.41 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755075 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 289429 | 289429 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755080 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 220965 | 220965 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 348667.11 | 348667.11 | 348667.11 | 348667.11 | 348667.11 | 348667.11 | 348667.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755081 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 220736 | 220736 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 547390.78 | 547390.78 | 547390.78 | 547390.78 | 547390.78 | 547390.78 | 547390.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755086 | Ampliacion De La Red De Drenaje Saniatrio - 199786 | 199786 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2259954.76 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755087 | Ampliacion De La Red De Drenaje Saniatrio - 193908 | 193908 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 675441.08 | 675441.08 | 675441.08 | 675441.08 | 675441.08 | 675441.08 | 675441.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755089 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 309632 | 309632 | Chiapas | Suchiate | Barra de Cahoacán (El Chical) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 215426.55 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755094 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 297071 | 297071 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 258511.86 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755098 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300317 | 300317 | Chiapas | Suchiate | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 344682.48 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755104 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300668 | 300668 | Chiapas | Suchiate | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 387767.79 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755106 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 349469 | 349469 | Chiapas | Suchiate | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE REFLEJAN 2 ACCIONES DE LOS 50 ACCIONES QUE SE TIENEN EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755110 | Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 150700 | 150700 | Chiapas | Simojovel | San Francisco Portugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Vivienda | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755111 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido El Porvenir - 301883 | 301883 | Chiapas | Simojovel | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755112 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas Tipo Rc En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 152632 | 152632 | Chiapas | Simojovel | Pueblo Nuevo Sitala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2016 | 2435794.23 | 2435794.23 | 2435794.23 | 2435794.23 | 2435794.23 | 2435794.23 | 2435794.23 | 100 | 0 | Otros | 2437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755113 | Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Mixto Tramo Ejido Río Blanco A Ejido Pueblo Nuevo Sitalá - 159227 | 159227 | Chiapas | Simojovel | Pueblo Nuevo Sitala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 5002 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755115 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 155704 | 155704 | Chiapas | Simojovel | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 100 | 0 | Otros | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755117 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 192904 | 192904 | Chiapas | Simojovel | Vinoté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755118 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 193118 | 193118 | Chiapas | Simojovel | Vinoté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755119 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332436 | 332436 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755120 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Grupo Tres - 337607 | 337607 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755121 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 337533 | 337533 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755122 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Virginia - 301890 | 301890 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 138565 | 138565 | 138565 | 138565 | 138565 | 138565 | 138565 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755123 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 153785 | 153785 | Chiapas | Simojovel | Yuquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755124 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 153752 | 153752 | Chiapas | Simojovel | Yuquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755125 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 332276 | 332276 | Chiapas | Simojovel | Zacatón Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755126 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 332291 | 332291 | Chiapas | Simojovel | Zacatón Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755127 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 155597 | 155597 | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100 | 0 | Vivienda | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755128 | Construcción De Veintiuno Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 153845 | 153845 | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100 | 0 | Vivienda | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755129 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 150910 | 150910 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100 | 0 | Vivienda | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755130 | Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Tramo Ejido Jardin A Poblado Juan Sabines - 152646 | 152646 | Chiapas | Simojovel | Juan Sabines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755183 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 259953 | 259953 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 266549.44 | 266549.44 | 266549.44 | 266549.44 | 266549.44 | 266549.44 | 266549.44 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755187 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primara Plan De Ayala - 349525 | 349525 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Educación | Terminado | 2016 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 100 | 0 | Otros | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755188 | Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Camino Saca Cosecha Chanival - 322452 | 322452 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755190 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo La Curva El Porvenir - 322516 | 322516 | Chiapas | Socoltenango | San Agustín el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755191 | Rehabilitacion De La Red De Sistema De Agua Potable - 262311 | 262311 | Chiapas | Socoltenango | Buenavista Jocotal (El Jocote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 465797.04 | 465797.04 | 465797.04 | 465797.04 | 465797.04 | 465797.04 | 465797.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755193 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Nueva Reforma Agraria - 324480 | 324480 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755195 | Rehabilitacion De La Red O Sistema De Agua Potable - 261427 | 261427 | Chiapas | Socoltenango | La Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 649592.17 | 649592.17 | 649592.17 | 649592.17 | 649592.17 | 649592.17 | 649592.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755196 | Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Entronque Chanival Chihuahua - 322483 | 322483 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Zacoalpa (La Roca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755198 | Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 287924 | 287924 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Zacoalpa (La Roca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1503088.78 | 1503088.78 | 1503088.78 | 1503088.78 | 1503088.78 | 1503088.78 | 1503088.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755199 | Rehabilitacion De Caminos Rurales El Sabinal - 324511 | 324511 | Chiapas | Socoltenango | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755201 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primara Cinco De Febrero - 325271 | 325271 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Chejel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Educación | Terminado | 2016 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 100 | 0 | Otros | 427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755202 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo La Haciendita La Planada - 323312 | 323312 | Chiapas | Socoltenango | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755205 | Contruccion De Comedor Escolar En La Escuela Prescolar Hermisendo Paniagua Perez - 325184 | 325184 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Educación | Terminado | 2016 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 60805.68 | 100 | 0 | Otros | 799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755206 | Construcción De Aula Didáctica - 287596 | 287596 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Educación | Terminado | 2016 | 452899.94 | 452899.94 | 452899.94 | 452899.94 | 452899.94 | 452899.94 | 452899.94 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755207 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Entronque Tierra Y Libertad Miramar - 262229 | 262229 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1203486.11 | 1203486.11 | 1203486.11 | 1203486.11 | 1203486.11 | 1203486.11 | 1203486.11 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755209 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tierra Y Libertad - 324765 | 324765 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755216 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 313354 | 313354 | Chiapas | Suchiate | El Rosario V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755217 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 351602 | 351602 | Chiapas | Suchiate | Ejido Suchiate (Fracción la Pita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA AL 100%, EN ESTA CARGA SE REFLEJAN SOLO 2 ACCIONES DE LAS 50 CONTRATADAS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755218 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 299589 | 299589 | Chiapas | Suchiate | Ejido Suchiate (Fracción la Pita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 775545.58 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755219 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 349347 | 349347 | Chiapas | Suchiate | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 225000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755220 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 300344 | 300344 | Chiapas | Suchiate | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 301597.17 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755224 | Rehabilitacion De Canal De Riego - 286748 | 286748 | Chiapas | Suchiate | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2056982.64 | 2056982.64 | 2056982.64 | 2056982.64 | 2056982.64 | 2056982.64 | 2056982.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755228 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 348712 | 348712 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 315000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755230 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 309612 | 309612 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 129255.93 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755247 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 349565 | 349565 | Chiapas | Suchiate | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE REFLEJAN 3 ACCIONES DE LAS 50 ACCIONES DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755248 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 315346 | 315346 | Chiapas | Suchiate | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755251 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 290161 | 290161 | Chiapas | Suchiate | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 86170.62 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755255 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 313465 | 313465 | Chiapas | Suchiate | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 86170.62 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 2154265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA CAPTURA SOLO SE SE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755256 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 305113 | 305113 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 88453.77 | 88453.77 | 88453.77 | 88453.77 | 88453.77 | 88453.77 | 88453.77 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755259 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 214135 | 214135 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL SUNUAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 44226.89 | 44226.89 | 44226.89 | 44226.89 | 44226.89 | 44226.89 | 44226.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755261 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 211898 | 211898 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 315588.28 | 315588.28 | 315588.28 | 315588.28 | 315588.28 | 315588.28 | 315588.28 | 100 | 0 | Piezas | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755262 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 212112 | 212112 | Chiapas | Sunuapa | Santa Cruz 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL SUNUAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 312478.26 | 312478.26 | 312478.26 | 312478.26 | 312478.26 | 312478.26 | 312478.26 | 100 | 0 | Vivienda | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755265 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 212075 | 212075 | Chiapas | Sunuapa | Santa Cruz 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL SUNUAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 381208.08 | 381208.08 | 381208.08 | 381208.08 | 381208.08 | 381208.08 | 381208.08 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755267 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 210634 | 210634 | Chiapas | Sunuapa | Santa Cruz 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUNUAPACHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 290725.38 | 290725.38 | 290725.38 | 290725.38 | 290725.38 | 290725.38 | 290725.38 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755357 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion Primera Etapa - 211782 | 211782 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 848870 | 848870 | 848870 | 848870 | 94.3189 | 0 | Otros | 1940 | 0 | 94.32 | Financiera: la diferencia ahorro presupuestal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755362 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 351736 | 351736 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 17576.59 | 17576.59 | 17576.59 | 17576.59 | 17576.59 | 17576.59 | 17576.59 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755363 | 33903 Servicios Integrales - 350983 | 350983 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755364 | Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 311845 | 311845 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 901290.43 | 901290.43 | 901290.43 | 901290.43 | 901290.43 | 901290.43 | 901290.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755365 | Rehabilitación De Viviendas Techos Firmes - 311642 | 311642 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1701769.9 | 1701769.9 | 1701769.9 | 1701769.9 | 1701769.9 | 1701769.9 | 1701769.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755366 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario - 312065 | 312065 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 422310.56 | 422310.56 | 422310.56 | 422310.56 | 422310.56 | 422310.56 | 422310.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755367 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 311392 | 311392 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 116218.82 | 116218.82 | 116218.82 | 116218.82 | 116218.82 | 116218.82 | 116218.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755368 | Rehabilitacion De Drenaje Santario - 311206 | 311206 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 277318.46 | 227318.46 | 227318.46 | 227318.46 | 227318.46 | 227318.46 | 227318.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755369 | Mejoramiento De La Linea De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion - 310988 | 310988 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2675082.51 | 2675082.51 | 2675082.51 | 2675082.51 | 2675082.51 | 2675082.51 | 2675082.51 | 100 | 0 | Otros | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755370 | Introducción De La Linea Y Red De Energia Electrica - 45574 | 45574 | Chiapas | Tapilula | Videme de Ocampo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPILULA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2446871.57 | 2446871.57 | 2446871.57 | 2446871.57 | 2446871.57 | 2446871.57 | 2446871.57 | 100 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755371 | Rehabilitacion De Viviendas Techos Firmes - 351131 | 351131 | Chiapas | Tapilula | Crisol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 93878.79 | 93878.97 | 93878.97 | 93878.97 | 93878.97 | 93878.97 | 93878.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755372 | Pavimentación De Caminos Rurales Con Concreto Hidraulico - 53366 | 53366 | Chiapas | Tapilula | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1248561.65 | 1248561.65 | 1248561.65 | 1248561.65 | 1248561.65 | 1248561.65 | 1248561.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755373 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 44042 | 44042 | Chiapas | Tapilula | Videme 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MPAL DE TAPILULA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1255858.34 | 1255858.34 | 1255858.34 | 1255858.34 | 1255858.34 | 1255858.34 | 1255858.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755374 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 217125 | 217125 | Chiapas | Tapilula | Cruces de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 838471.4 | 838471.41 | 838471.41 | 838471.41 | 838471.41 | 838471.41 | 838471.41 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755375 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 217189 | 217189 | Chiapas | Tapilula | Portacelis Parte Media | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNATMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1269539.68 | 1269539.68 | 1269539.68 | 1269539.68 | 1269539.68 | 1269539.68 | 1269539.68 | 100 | 0 | Otros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755390 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Sec Tec No Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 350434 | 350434 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 73214.5 | 73214.5 | 73214.5 | 73214.5 | 73214.5 | 73214.5 | 73214.5 | 100 | 0 | Otros | 609 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT5.- MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC SEC TEC NUM 4, CAB MPAL, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755397 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 317367 | 317367 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 706491.86 | 706491.86 | 706491.86 | 706491.86 | 706491.86 | 706491.86 | 706491.86 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAC70.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755400 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 301920 | 301920 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA063.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAB MPAL), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755402 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 292129 | 292129 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 317230.77 | 317230.77 | 317230.77 | 317230.77 | 317230.77 | 317230.77 | 317230.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA093.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC BARRIO SAN SEBASTIAN (CAB MPAL), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755404 | Construcción De Muro De Contención Y Guarnición En El Barrio La Toma Venustiano Carranza - 258532 | 258532 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 175372.47 | 175372.47 | 175372.47 | 175372.47 | 175372.47 | 175372.47 | 175372.47 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA074.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y GUARNICION, EN LE BARRIO LA TOMA, CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755405 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Venustiano Carranza - 235705 | 235705 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1257447.15 | 1257447.15 | 1257447.15 | 1257447.15 | 1257447.15 | 1257447.15 | 1257447.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 15496 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA036.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755406 | Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 237163 | 237163 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAA01.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755407 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Totoposte - 232713 | 232713 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA008.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL TOTOPOSTE, VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755408 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Acceso Al Cobach Venustiano Carranza - 224969 | 224969 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 918426.93 | 918426.93 | 918426.93 | 918426.93 | 918426.93 | 918426.93 | 918426.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1523 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL COBACH NUM 235, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755409 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza - 196994 | 196994 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1238398.08 | 1238398.08 | 1238398.08 | 1238398.08 | 1238398.08 | 1238398.08 | 1238398.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 2531 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA016.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CAB MPAL.) VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755410 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza El Convento - 325599 | 325599 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA044.- CONSTRUCCION DE 30.00 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CONVENTO (CABECERA MUNICIPAL), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755411 | Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 325337 | 325337 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2002875.12 | 2002875.12 | 2002875.12 | 2002875.12 | 2002875.12 | 2002875.12 | 2002875.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA094.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, VENUSTIANO CARRANZA, CAB MPAL, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755413 | Construcción De Domo En Esc Prim Fray Victor María Flores Aguacatenango - 225019 | 225019 | Chiapas | Venustiano Carranza | Aguacatenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1027835.78 | 1027835.78 | 1027835.78 | 1027835.78 | 1027835.78 | 1027835.78 | 1027835.78 | 100 | 0 | Otros | 205 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA076.- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO), EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES. LOC. AGUACATENANGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755414 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ii Etapa Ficardo Flores Magon - 326792 | 326792 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA086.- CONSTRUCCION DE 26 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. RICARDO FLORES MAGON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755416 | Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Ricardo Flores Magon - 285544 | 285544 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1680327.09 | 1679443.35 | 1679443.35 | 1679443.35 | 1679443.35 | 1679443.35 | 1679443.35 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SEDATU005.- CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, CUARTOS ROSAS, RICARDO FLORES MAGON, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755417 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Francisco Hernandez Hernandez - 203710 | 203710 | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Hernández Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 393 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA038.- CONSTRUCCION DE 30.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOCALIDAD FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755420 | Construcción De Mejoramientos Vivienda Marcos E Becerra - 201885 | 201885 | Chiapas | Venustiano Carranza | Marcos E. Becerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA029.- CONSTRUCCION DE 22 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. MARCOS E BECERRA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755423 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Miguel Hidalgo - 324665 | 324665 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 448618.89 | 448618.89 | 448618.89 | 448618.89 | 448618.89 | 448618.89 | 448618.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 1178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA088.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOC. MIGUEL HIDALGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755424 | Construcción De Domo En Esc Prim Rafael Ramirez Castañeda Plan De Los Angeles - 283770 | 283770 | Chiapas | Venustiano Carranza | Plan de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1321590.07 | 1321590.07 | 1321590.07 | 1321590.07 | 1321590.07 | 1321590.07 | 1321590.07 | 100 | 0 | Otros | 81 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA071.- CONSTRUCCION DE DOMO (TECHADO) EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, LOC. PLAN DE LOS ANGELES, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755427 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic Santa Maria La Alta - 318298 | 318298 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA014.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA LA ALTA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755429 | Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas San Francisco Pujiltic - 258605 | 258605 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1637241.78 | 1636345.74 | 1636345.74 | 1636345.74 | 1636345.74 | 1636345.74 | 1636345.74 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SED04.- CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (CUARTOS ROSAS), SAN FRANCISCO PUJILTIC, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755430 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic - 237210 | 237210 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA062.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO PUJILTIC, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755431 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujiltic Santa Maria La Alta - 237340 | 237340 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 898220.76 | 898220.76 | 898220.76 | 898220.76 | 898220.76 | 898220.76 | 898220.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 834 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA066.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC (STA MARIA LA ALTA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755432 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic El Valle - 224974 | 224974 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA022.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO PUJILTIC (EL VALLE), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755433 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic Santa Maria La Paz - 224972 | 224972 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA020.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755434 | Construcción De Aula Escolar En La Esc Prm Presidente Juarez San Lazaro - 283791 | 283791 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 455703.03 | 455703.03 | 455703.03 | 455703.03 | 455703.03 | 455703.03 | 455703.03 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA085.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ, COL. SAN LAZARO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755435 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Soyatitan - 351344 | 351344 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA079.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA , LOC. SOYATITAN, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755437 | Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Soyatitan - 326037 | 326037 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1680327.09 | 1679407.47 | 1679407.47 | 1679407.47 | 1679407.47 | 1679407.47 | 1679407.47 | 100 | 0 | Vivienda | 202 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SED01.- CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (CUARTOS ROSAS), EN SOYATITAN Y AGUACATENANGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755440 | Ampliación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Vega Del Paso - 330607 | 330607 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3011583.22 | 3011583.22 | 3011583.22 | 3011583.22 | 3011583.22 | 3011583.22 | 3011583.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA099.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755441 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Iii Etapa Presidente Echeverria Rivera Del Chalchi - 330465 | 330465 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 456193.43 | 456193.43 | 456193.43 | 456193.43 | 456193.43 | 456193.43 | 456193.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA098.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA ETAPA, PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) RIBE DEL CHALCHI, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755443 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ii Etapa Presidente Echeverria Rivera Del Chalchi - 283810 | 283810 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 600019.68 | 600019.68 | 600019.68 | 600019.68 | 600019.68 | 600019.68 | 600019.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3086 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA096.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, PRESIDENTE CHEVERRIA, RIBERA DEL CHALCHI. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755444 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Presidente Echeverria Rivera Del Chalchi - 237398 | 237398 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1007527.27 | 1007527.27 | 1007527.27 | 1007527.27 | 1007527.27 | 1007527.27 | 1007527.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA090.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HIDRAULICO, COL. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA).- PAVIMENTACION DE 1,577.40 M2 DE CALLES CON CTO. HIDRAULICO. F C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 176.77 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 75.71 M3 DE EXCAVACION EN TERRENO TIPO C DE 0.0 A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD Y 470 ML DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, SECCION DE 15X20X40 CMS. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755445 | Construcción De Andador Peatonal Presidente Echeverria Laja Tendida - 225018 | 225018 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1999293.88 | 1999293.88 | 1999293.88 | 1999293.88 | 1999293.88 | 1999293.88 | 1999293.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA075.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC PRESIDENTE ECHEVERRIA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755446 | Construcción De Mejoramientos De Viviendas Presidente Echeverría - 202390 | 202390 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA068.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COL. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755449 | Construcción De Techado Tipo Domo Con Cancha De Usos Multiples San Francisco El Calvito - 235867 | 235867 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2016 | 1597615.38 | 1597615.38 | 1597615.38 | 1597615.38 | 1597615.38 | 1597615.38 | 1597615.38 | 100 | 0 | Otros | 1409 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA052.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN FRANCISCO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755450 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 235678 | 235678 | Chiapas | Venustiano Carranza | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1302870.48 | 1302870.48 | 1302870.48 | 1302870.48 | 1302870.48 | 1302870.48 | 1302870.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 247 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA048.- AMPLIACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO, LOC. LAGUNA VERDE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755451 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Diego - 225029 | 225029 | Chiapas | Venustiano Carranza | Fraccionamiento San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1560014.14 | 1560014.14 | 1560014.14 | 1560014.14 | 1560014.14 | 1560014.14 | 1560014.14 | 100 | 0 | Otros | 548 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA087.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOC. SAN DIEGO. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755454 | Construccion De Once Cuartos Dormitorios - 294210 | 294210 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 783746.26 | 783746.26 | 783746.26 | 783746.26 | 783746.26 | 783702.26 | 783702.26 | 99.9944 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755455 | Construccion De Dos Techos Firmes - 308883 | 308883 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 100 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755456 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Para Baño - 287426 | 287426 | Chiapas | La Trinitaria | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041722.12 | 1041722.12 | 1041722.12 | 99.997 |  | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755457 | Construccion De Ocho Techos Firmes - 309065 | 309065 | Chiapas | La Trinitaria | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755458 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 305383 | 305383 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 841075.92 | 841075.92 | 841075.92 | 841075.92 | 841028.33 | 841028.33 | 841028.33 | 99.9943 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755459 | Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Sumergible De Setenta Y Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 155077 | 155077 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 100 |  | Otros | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755460 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios - 294831 | 294831 | Chiapas | La Trinitaria | Lucha Campesina II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 496717.62 | 496717.62 | 496717.62 | 496717.62 | 496689.85 | 496689.85 | 496689.85 | 99.9944 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755489 | Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Sumergible De Siete Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 351586 | 351586 | Chiapas | La Trinitaria | Libertad 1ro. de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 100 |  | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755534 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinaspak - 287482 | 287482 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 100 |  | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755535 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 295023 | 295023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755536 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294833 | 294833 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755537 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 295119 | 295119 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755538 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitan - 294987 | 294987 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755539 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294813 | 294813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755540 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Nueva Jerusalen - 295178 | 295178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755541 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294679 | 294679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755542 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294767 | 294767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755543 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294702 | 294702 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755544 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294637 | 294637 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755580 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284609 | 284609 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 100 |  | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755651 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200 | 283200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755660 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283687 | 283687 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755682 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283246 | 283246 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755695 | Ampliacion De Electrificacion En La Avenida Estrella Entre Sauce Y Picis - 262223 | 262223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2016 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755696 | Ampliación De Electrificación En La Calle Sauce Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049 | 262049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2016 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 100 |  | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755697 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Ceiba - 251831 | 251831 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 100 |  | Metros lineales | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755698 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Sospo Entre Pompushut Y Sempasuchilt - 259334 | 259334 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755699 | Construcción De Red De Agua Potable En Av Flamboyant Entre Girasol Y Sección Tres - 258218 | 258218 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755700 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221 | 258221 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 100 |  | Metros lineales | 1665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755701 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Siete De Octubre - 251721 | 251721 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2016 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 100 |  | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755702 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 248916 | 248916 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755703 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Guillén Y Av Amapola Entre Jocote Y Roberto Albores - 250572 | 250572 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755705 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comitán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 250554 | 250554 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755706 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacán E Hidalgo - 250538 | 250538 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755708 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Boulevard Maya Entre Av Tucán Y Av Lacanja - 250515 | 250515 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 511043.23 | 511043.23 | 511043.23 | 511043.23 | 511043.23 | 511043.23 | 511043.23 | 100 |  | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755709 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascacio Gamboa - 250500 | 250500 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1016192.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755710 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 250056 | 250056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755711 | Construcción De Pavimentación En La Calle El Bosque Entre Av Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 250008 | 250008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755712 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Y Avenida Amapola Entre Jocote Y Roberto Albores - 249985 | 249985 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755715 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida El Rosal Entre Villaflores Y Quinta Poniente - 250464 | 250464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 860129.65 | 860129.65 | 860129.65 | 860129.65 | 860129.65 | 860129.65 | 860129.65 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755716 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 250453 | 250453 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755717 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Boulevard Maya Entre Av Tucan Y Av Lacanja - 249571 | 249571 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 468239.13 | 468239.13 | 468239.13 | 468239.13 | 468239.13 | 468239.13 | 468239.13 | 100 |  | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755718 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascacio Gamboa - 249248 | 249248 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755719 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Flamboyán Entre Girasol Y Secc No Tres - 250579 | 250579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755721 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacan E Hidalgo - 249038 | 249038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755723 | Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongacion Jazmin Entre Roberto Albores Guillen Y Cacao - 249735 | 249735 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755725 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida El Rosal Entre Villaflores Y Quinta Poniente - 249177 | 249177 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 340481.61 | 340481.61 | 340481.61 | 340481.61 | 340481.61 | 340481.61 | 340481.61 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755728 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178674 | 178674 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755732 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181965 | 181965 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755733 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179268 | 179268 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755734 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188451 | 188451 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755735 | Construcción De Piso Firme En Dieciseis Agebs - 182260 | 182260 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 100 |  | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755740 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 286526 | 286526 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755748 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282929 | 282929 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755762 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188564 | 188564 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755763 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 248201 | 248201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755768 | Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Lazaro Cardenas - 262188 | 262188 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755771 | Conservacion De Camino Rural En El Ejido Nueva Betania - 262329 | 262329 | Chiapas | Palenque | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755772 | Rehabilitacion De Techumbre En El Ejido Nueva Esperanza Primera Seccion - 159485 | 159485 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 312960 | 312960 | 312960 | 312960 | 312960 | 312960 | 312960 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755773 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Alvaro Obregon - 159776 | 159776 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 705928.75 | 705778.63 | 705778.63 | 705778.63 | 705778.63 | 705778.63 | 705778.63 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755778 | Apertra Y Revestimiento De Camino De Calle En El Ejido El Progreso - 197878 | 197878 | Chiapas | Palenque | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1787236.6 | 1787236.6 | 1787236.6 | 1787236.6 | 1787236.6 | 1787236.6 | 1787236.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755779 | Rehabilitacion De Techumbre En Ejido Rio Chancala - 159534 | 159534 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 792960 | 792960 | 792960 | 792960 | 792960 | 792960 | 792960 | 100 | 0 | Otros | 2156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755784 | Rehabilitacion De Techumbre En El Ejido San Martin Chamizal - 138915 | 138915 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755785 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ejido Santa Cruz - 159781 | 159781 | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 589643 | 589522.9 | 589522.9 | 589522.9 | 589522.9 | 589522.9 | 589522.9 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755787 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Federal Margarita Maza De Juarez - 299669 | 299669 | Chiapas | Palenque | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1615189.49 | 1615189.49 | 1615189.49 | 1615189.49 | 1615189.49 | 1615189.49 | 1615189.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755790 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Ejido Miguel Hidalgo Estacion Lacandon - 261363 | 261363 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo (Estación Lacandón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2338695.97 | 2338695.97 | 2338695.97 | 2338695.97 | 2338695.97 | 2338695.97 | 2338695.97 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755791 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos Primera Seccion - 160731 | 160731 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 445232.25 | 445142.33 | 445142.33 | 445142.33 | 445142.33 | 445142.33 | 445142.33 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755796 | Rehabilitacion De Techumbre En Ejido Emilio Rabasa - 159518 | 159518 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 213120 | 213120 | 213120 | 213120 | 213120 | 213120 | 213120 | 100 | 0 | Otros | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755797 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa En Ejido Ampliacion Segunda Emilio Rabasa - 262417 | 262417 | Chiapas | Palenque | Ampliación 2da. Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2999999.92 | 2999999.92 | 2999999.92 | 2999999.92 | 2999999.92 | 2999999.92 | 2999999.92 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755798 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Francisco Indalecio Madero En Ejido San Francisco Chancala - 299685 | 299685 | Chiapas | Palenque | San Francisco Chancala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1619348.78 | 1619348.78 | 1619348.78 | 1619348.78 | 1619348.78 | 1619348.78 | 1619348.78 | 100 | 0 | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755804 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 262243 | 262243 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 846374.9 | 846374.9 | 846374.9 | 846374.9 | 846374.9 | 846374.9 | 846374.9 | 100 |  | Otros | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755805 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Cabecera Municipal Acceso Carmen Esperanza Y Balun Canal - 261735 | 261735 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2993768.1 | 2993768.1 | 2993768.1 | 2993768.1 | 2993768.1 | 2993768.1 | 2993768.1 | 100 |  | Otros | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755806 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario - 246621 | 246621 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3245475.68 | 3245475.68 | 3245475.68 | 3245475.68 | 3245475.68 | 3245475.68 | 3245475.68 | 100 |  | Otros | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755824 | Construcción De Una Cuarto Para El Centro De Salud O Unidad Medica - 356817 | 356817 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Salud | Terminado | 2016 | 57168.67 | 57168.67 | 57168.67 | 57168.67 | 57168.67 | 57168.67 | 57168.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755826 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 315226 | 315226 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 37792.4 | 37792.4 | 37792.4 | 37792.4 | 37792.4 | 37792.4 | 37792.4 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755827 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 309093 | 309093 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 481182.12 | 481182.12 | 481182.12 | 481182.12 | 481182.12 | 481182.12 | 481182.12 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755828 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 309227 | 309227 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 160394.04 | 160394.04 | 160394.04 | 160394.04 | 160394.04 | 160394.04 | 160394.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755829 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 259689 | 259689 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1497620.81 | 1497620.81 | 1497620.81 | 1497620.81 | 1497620.81 | 1497620.81 | 1497620.81 | 100 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755835 | Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 197683 | 197683 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 89908.03 | 89908.03 | 89908.03 | 89908.03 | 89908.03 | 89908.03 | 89908.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755836 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 197655 | 197655 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 750283.66 | 750283.66 | 750283.66 | 750283.66 | 750283.66 | 750283.66 | 750283.66 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755837 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 259891 | 259891 | Chiapas | Socoltenango | Adolfo Ruiz Cortínez (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1964389.83 | 1964389.83 | 1964389.83 | 1964389.83 | 1964389.83 | 1964389.83 | 1964389.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755838 | Rehabilitacion De La Red O Sistema De Distibucion De Agua Potable - 328454 | 328454 | Chiapas | Socoltenango | El Bajío San Lazarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 710394.64 | 710394.64 | 710394.64 | 710394.64 | 710394.64 | 710394.64 | 710394.64 | 100 | 0 | Otros | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755840 | Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo San A Gustin El Porveni Santuario Ii Santuario I - 197685 | 197685 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario Dos (Caña Castilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1120194.69 | 1120194.69 | 1120194.69 | 1120194.69 | 1120194.69 | 1120194.69 | 1120194.69 | 100 | 0 | Otros | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755841 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 197693 | 197693 | Chiapas | Socoltenango | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 94337 | 94337 | 94337 | 94337 | 94337 | 94337 | 94337 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755843 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 260324 | 260324 | Chiapas | Socoltenango | Jesús Hernández J. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1457008.72 | 1457008.72 | 1457008.72 | 1457008.72 | 1457008.72 | 1457008.72 | 1457008.72 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755846 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 290946 | 290946 | Chiapas | La Trinitaria | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 689296.6 | 689296.6 | 689296.6 | 689296.6 | 689256.94 | 689256.94 | 689256.94 | 99.9942 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755847 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baño - 305563 | 305563 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430713.87 | 1430713.87 | 1430713.87 | 99.9945 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755848 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292307 | 292307 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 71539.66 | 71539.66 | 71539.66 | 71539.66 | 71535.68 | 71535.68 | 71535.68 | 99.9944 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755853 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Emiliano Zapata - 203157 | 203157 | Chiapas | Venustiano Carranza | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA054.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. EMILIANO ZAPATA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755856 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 350070 | 350070 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 699851.59 | 699851.59 | 699851.59 | 699851.59 | 699851.59 | 699851.59 | 699851.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA0100.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD MONTECRISTO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755857 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ii Etapa Vado Agua Dulce - 285935 | 285935 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA084.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA, VADO DE AGUA DULCE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755858 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Vado Agua Dulce - 225020 | 225020 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2017375 | 2017375 | 2017375 | 2017375 | 2017375 | 2017375 | 2017375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA077.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC.. VADO DE AGUA DULCE, METAS 2,757 M2, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755878 | Construcción De Cuarto Adicional - 363536 | 363536 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755879 | Construcción De Cuarto Adicional - 363192 | 363192 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 100 | 0 | Vivienda | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755880 | Construcción De Cuarto Adicional - 360869 | 360869 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 100 | 0 | Vivienda | 1990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755881 | Construcción De Cuarto Adicional - 362486 | 362486 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 646279.65 | 100 | 0 | Vivienda | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755882 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 314384 | 314384 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 12993.45 | 12993.45 | 12993.45 | 12993.45 | 12993.45 | 12993.45 | 12993.45 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755883 | Adquisición De Software Y Hardware - 295619 | 295619 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 28976.1 | 28976.1 | 28976.1 | 28976.1 | 28976.1 | 28976.1 | 28976.1 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755884 | Adquisición De Software Y Hardware Computadora - 296058 | 296058 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 13494.74 | 13494.74 | 13494.74 | 13494.74 | 13494.74 | 13494.74 | 13494.74 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755885 | Construcción De Cuarto Adicional - 370225 | 370225 | Chiapas | Totolapa | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172341.24 | 172341.24 | 172341.24 | 172341.24 | 172341.24 | 172341.24 | 172341.24 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755886 | Construcción De Cuarto Adicional - 364182 | 364182 | Chiapas | Totolapa | La Bodega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755887 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 360178 | 360178 | Chiapas | Totolapa | El Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 213791.46 | 213791.46 | 213791.46 | 213791.46 | 213791.46 | 213791.46 | 213791.46 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755888 | Construcción De Piso Firme - 357171 | 357171 | Chiapas | Totolapa | El Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 166678.27 | 166678.27 | 166678.27 | 166678.27 | 166678.27 | 166678.27 | 166678.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755889 | Construcción De Cuarto Adicional - 370332 | 370332 | Chiapas | Totolapa | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755891 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 296027 | 296027 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 204526.98 | 204526.98 | 204526.98 | 204526.98 | 204515.07 | 204515.07 | 204515.07 | 99.9942 |  | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755892 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 295797 | 295797 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 272702.64 | 272702.64 | 272702.64 | 272702.64 | 272686.77 | 272686.77 | 272686.77 | 99.9942 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755893 | Construccion De Veintidós Cuartos Dormitorios - 299189 | 299189 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499777.27 | 1499777.27 | 1499777.27 | 99.9942 |  | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755894 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292351 | 292351 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 68175.66 | 68175.66 | 68175.66 | 68175.66 | 68171.68 | 68171.68 | 68171.68 | 99.9942 |  | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755900 | Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 197957 | 197957 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 100 |  | Otros | 8454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755901 | Construccion De Treinta Y Cuatro Techos Firmes - 306644 | 306644 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100 |  | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755902 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Para Baño - 287538 | 287538 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334801.41 | 1334801.41 | 1334801.41 | 99.9974 |  | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755903 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 279072 | 279072 | Chiapas | La Trinitaria | Yalishao Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100297.47 | 100297.47 | 100297.47 | 100297.47 | 100293.61 | 100293.61 | 100293.61 | 99.9962 |  | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755904 | Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios - 289349 | 289349 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822228.03 | 1822228.03 | 1822228.03 | 99.9943 |  | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755906 | Construcción De Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 288014 | 288014 | Chiapas | La Trinitaria | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15642152.18 | 15642152.18 | 15642152.18 | 99.9944 |  | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755907 | Construccion De Trece Techos Firmes - 308393 | 308393 | Chiapas | La Trinitaria | El Cocal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 100 |  | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755908 | Construccion De Setenta Techos Firmes - 307489 | 307489 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755910 | Construccion De Trescientos Siete Pisos Firmes - 353252 | 353252 | Chiapas | La Trinitaria | Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2210400 | 21752789.26 | 21752789.26 | 21752789.26 | 21751555.85 | 21751555.85 | 21751555.85 | 99.9943 |  | Otros | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755911 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 289426 | 289426 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064335.41 | 1064335.41 | 1064335.41 | 99.9944 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755912 | Pavimentacion De Mil Metros Lineales De Calles Con Concreto Hidraulico - 198226 | 198226 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 100 |  | Otros | 1784 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755913 | Construccion De Treinta Y Nueve Techos Firmes - 308564 | 308564 | Chiapas | La Trinitaria | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 100 |  | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755915 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 294973 | 294973 | Chiapas | La Trinitaria | San Carlos Jalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 421581.96 | 421581.96 | 421581.96 | 421581.96 | 421558.16 | 421558.16 | 421558.16 | 99.9944 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755917 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Trapichito - 325083 | 325083 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Trapichito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1100779.78 | 1100779.78 | 1100779.78 | 1100779.78 | 1100779.78 | 1100779.78 | 1100779.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA091.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TRAPICHITO, METAS : 220 ML, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755918 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Diecisiete De Marzo - 164976 | 164976 | Chiapas | Venustiano Carranza | Diecisiete de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA023.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. 17 DE MARZO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755920 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Sagrado Corazon - 91369 | 91369 | Chiapas | Venustiano Carranza | Sagrado Corazón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA011.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SAGRADO CORAZON DE JESUS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756017 | Construcción De Techos En Viviendas - 348129 | 348129 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1022503.3 | 1022503.3 | 1022503.3 | 1022503.3 | 1022503.3 | 1022503.3 | 1022503.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756023 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 193467 | 193467 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1001728.01 | 1001728.01 | 1001728.01 | 1001728.01 | 1001728.01 | 1001728.01 | 1001728.01 | 100 | 0 | Otros | 2928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756024 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural - 194143 | 194143 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 923434.95 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 100 | 0 | Otros | 36489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756025 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 194058 | 194058 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 100 | 0 | Otros | 1088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756033 | Construccion De Albergue Escolar En Esc Primaria Guadalupe Victoria - 297080 | 297080 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2182232.75 | 2182232.75 | 2182232.75 | 2182232.75 | 2182232.75 | 2182232.75 | 2182232.75 | 100 | 0 | Otros | 1172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756035 | Costrucción De Cuartos Dormitorios - 51829 | 51829 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1605372.44 | 1605372.44 | 1605372.44 | 1605372.44 | 1605372.44 | 1605372.44 | 1605372.44 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756038 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 326127 | 326127 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Estoraque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 64204.34 | 64204.34 | 64204.34 | 64204.34 | 64204.34 | 64204.34 | 64204.34 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756041 | Construccion De Albergue Escolar En Escuela Primaria Lic Benito Juarez Garcia - 325649 | 325649 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2551600 | 2551600 | 2551600 | 2551600 | 2551600 | 2551600 | 2551600 | 100 | 0 | Otros | 607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756042 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 220399 | 220399 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1834711.36 | 1834711.36 | 1834711.36 | 1834711.36 | 1777376.63 | 1777376.63 | 1777376.63 | 96.875 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $57,334.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756043 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55422 | 55422 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1146694.6 | 1146694.6 | 1146694.6 | 1146694.6 | 344008.38 | 344008.38 | 344008.38 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756044 | Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Entubada - 359247 | 359247 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1256538.8 | 1256538.8 | 1256538.8 | 1256538.8 | 1256538.8 | 1256538.8 | 1256538.8 | 100 | 0 | Otros | 5592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756045 | Rehabilitacion De Muro Firme Para Vivienda - 355985 | 355985 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1472347.5 | 1472347.5 | 1472347.5 | 1472347.5 | 1472347.5 | 1472347.5 | 1472347.5 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756047 | Rehabilitacion De Muro Firme Para Viviendas - 341416 | 341416 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756048 | Rehabilitacion De Muro Firme Para Viviendas - 341038 | 341038 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 1585605 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756049 | Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable - 235963 | 235963 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 1216000 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756052 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desvio Ec Aurora Ermita Shutal - 220286 | 220286 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Shutal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 599891.17 | 599891.17 | 599891.17 | 599891.17 | 292431.93 | 292431.93 | 292431.93 | 48.7475 | 0 | Otros | 214 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756054 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 220564 | 220564 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 734704.74 | 734704.74 | 734704.74 | 734704.74 | 734704.74 | 734704.74 | 734704.74 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756055 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 52196 | 52196 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1318698.79 | 1318698.79 | 1318698.79 | 1318698.79 | 1285086.54 | 1285086.54 | 1285086.54 | 97.4511 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $33,612.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756056 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 160821 | 160821 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 524789.1 | 524789.1 | 524789.1 | 524789.1 | 524789.1 | 524789.1 | 524789.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756057 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 220482 | 220482 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 572902.53 | 572902.53 | 572902.53 | 572902.53 | 220105.63 | 220105.63 | 220105.63 | 38.4194 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756154 | Construcción De Cuarto Adicional - 217878 | 217878 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756155 | Construcción De Cuarto Adicional - 217867 | 217867 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756157 | Construcción De Cuarto Adicional - 217852 | 217852 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756158 | Construcción De Cuarto Adicional - 217833 | 217833 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.92 | 129255.92 | 129255.92 | 129255.92 | 129255.92 | 129255.92 | 129255.92 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756162 | Construcción De Cuarto Adicional - 218827 | 218827 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756163 | Construcción De Cuarto Adicional - 218793 | 218793 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 689364.95 | 698364.95 | 698364.95 | 698364.95 | 698364.95 | 698364.95 | 698364.95 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756169 | Construcción De Cuarto Adicional - 218866 | 218866 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 301597.15 | 301597.15 | 301597.15 | 301597.15 | 301597.15 | 301597.15 | 301597.15 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756172 | Construcción De Cuarto Adicional - 218931 | 218931 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756173 | Construcción De Cuarto Adicional - 218921 | 218921 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 43085.32 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756182 | Construcción De Cuarto Adicional - 218764 | 218764 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756183 | Construcción De Cuarto Adicional - 218754 | 218754 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756184 | Construcción De Cuarto Adicional - 218682 | 218682 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 689364.96 | 689364.96 | 689364.96 | 689364.96 | 689364.96 | 689364.96 | 689364.96 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756189 | Construccion De Piso Firme - 272953 | 272953 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 100 |  | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756194 | Construcción De Cuarto Adicional - 217651 | 217651 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756195 | Construcción De Cuarto Adicional - 217742 | 217742 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756196 | Construcción De Cuarto Adicional - 217718 | 217718 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756197 | Construcción De Cuarto Adicional - 217764 | 217764 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 129255.93 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756208 | Construcción De Cuarto Adicional - 218671 | 218671 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 301597.18 | 301597.17 | 301597.17 | 301597.17 | 301597.17 | 301597.17 | 301597.17 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756209 | Construcción De Cuarto Adicional - 218651 | 218651 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756210 | Construcción De Cuarto Adicional - 218626 | 218626 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 301597.16 | 301597.16 | 301597.16 | 301597.16 | 301597.16 | 301597.16 | 301597.16 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756284 | Construcción De Cuarto Adicional - 264012 | 264012 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 43085.31 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756285 | Construcción De Cuarto Adicional - 263958 | 263958 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 86170.62 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756300 | Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232293 | 232293 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756301 | Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentacion - 232436 | 232436 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2420893 | 2420893 | 2420893 | 2420893 | 2420893 | 2420893 | 2420893 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756302 | Construcción Integral De Obra Básicas Pavimentacion - 231752 | 231752 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2582405 | 2582405 | 2582405 | 2582405 | 2582405 | 2582405 | 2582405 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756303 | Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232415 | 232415 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 285435 | 285435 | 285435 | 285435 | 285435 | 285435 | 285435 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756304 | Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232394 | 232394 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92695 | 92695 | 92695 | 92695 | 92695 | 92695 | 92695 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756305 | Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232465 | 232465 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 293138 | 293138 | 293138 | 293138 | 293138 | 293138 | 293138 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756306 | Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232457 | 232457 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 384451 | 384451 | 384451 | 384451 | 384451 | 384451 | 384451 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756307 | Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentacion - 232360 | 232360 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2419615 | 2419615 | 2419615 | 2419615 | 2419615 | 2419615 | 2419615 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756308 | Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232342 | 232342 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 333813 | 333813 | 333813 | 333813 | 333813 | 333813 | 333813 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756309 | Construcción De Cuarto Adicional - 218428 | 218428 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 560109.04 | 560109.04 | 560109.04 | 560109.04 | 560109.04 | 560109.04 | 560109.04 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756322 | Construcción De Cuarto Adicional - 218447 | 218447 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129255.94 | 129255.94 | 129255.94 | 129255.94 | 129255.94 | 129255.94 | 129255.94 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756323 | Construcción De Cuarto Adicional - 218598 | 218598 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 387767.8 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756324 | Construcción De Cuarto Adicional - 218358 | 218358 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258511.84 | 258511.84 | 258511.84 | 258511.84 | 258511.84 | 258511.84 | 258511.84 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756325 | Construcción De Cuarto Adicional - 218286 | 218286 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756326 | Construcción De Cuarto Adicional - 218503 | 218503 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 215426.56 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756327 | Construcción De Cuarto Adicional - 218269 | 218269 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756328 | Construcción De Cuarto Adicional - 218521 | 218521 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 430853.09 | 430853.09 | 430853.09 | 430853.09 | 430853.09 | 430853.09 | 430853.09 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756329 | Construcción De Cuarto Adicional - 218467 | 218467 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 646279.64 | 646279.64 | 646279.64 | 646279.64 | 646279.64 | 646279.64 | 646279.64 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756337 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 210367 | 210367 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756352 | Construccion De Piso Firme - 273463 | 273463 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756353 | Construcción De Cuarto Adicional - 217821 | 217821 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 603194.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756422 | Mantenimiento De Caminos Rurales - 357247 | 357247 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 326183.88 | 326183.88 | 326183.88 | 326183.88 | 326183.88 | 326183.88 | 326183.88 | 100 |  | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756427 | Rehabilitacion De Caminos Tramos Aislados - 204838 | 204838 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756429 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme San Juan Cancuc - 201010 | 201010 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1754284.6 | 1754284284.6 | 1754284284.6 | 1754284284.6 | 1754284284.6 | 1754284284.6 | 1754284284.6 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756430 | Ampliación De Muros De Contención - 201486 | 201486 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 100 |  | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756431 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poconaj - 201292 | 201292 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 100 |  | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756434 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 199896 | 199896 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 618278.41 | 618278.41 | 618278.41 | 618278.41 | 618278.41 | 618278.41 | 618278.41 | 100 |  | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756438 | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 201448 | 201448 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 100 |  | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756443 | Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200527 | 200527 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 463895.6 | 463895.6 | 463895.6 | 463895.6 | 463895.6 | 463895.6 | 463895.6 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756444 | Construccion De Tres Unidades Basicas De Vivienda Rural A Base De Lamina - 200452 | 200452 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 236900.28 | 236900.28 | 236900.28 | 236900.28 | 236900.28 | 236900.28 | 236900.28 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756629 | Mejoramiento De Alumbrado Publico - 371278 | 371278 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 107131.38 | 107131.38 | 107131.38 | 107131.38 | 107131.38 | 107131.38 | 107131.38 | 100 |  | Otros | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756671 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Egipto - 159638 | 159638 | Chiapas | Palenque | Nuevo Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1289105.2 | 1288865.6 | 1288865.6 | 1288865.6 | 1288865.6 | 1288865.6 | 1288865.6 | 100 | 0 | Vivienda | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756675 | Construccion De Cuartos Para Cocina En Ejido Arroyo Belen - 179899 | 179899 | Chiapas | Palenque | Arroyo Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 574890.5 | 574869.2 | 574869.2 | 574869.2 | 574869.2 | 574869.2 | 574869.2 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756678 | Mejoramiento De Puente Vehicular - 247095 | 247095 | Chiapas | Palenque | Netzahualcóyotl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1243058.38 | 1243058.38 | 1243058.38 | 1243058.38 | 1243058.38 | 1243058.38 | 1243058.38 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756682 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nuevo Jerico - 261312 | 261312 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756802 | Gastos Indirectos Y Prodim Cobertura Municipal - 370166 | 370166 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 5496929.44 | 5496929.44 | 5496929.44 | 5496929.44 | 5496929.44 | 5496929.44 | 5496929.44 | 100 |  | Otros | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756809 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 352776 | 352776 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756810 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 353404 | 353404 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756899 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Arboledas Colonia El Mirador - 264480 | 264480 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 630408 | 630408 | 630408 | 630408 | 630408 | 630408 | 630408 | 100 |  | Otros | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756901 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En Avenida Cinco De Mayo Entre Calle Chiapas Y Sexta Oriente Sur - 255311 | 255311 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2289952 | 2289952 | 2289952 | 2289952 | 2289952 | 2289952 | 2289952 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756902 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En Calle Innominada Y Calle Arboledas - 255386 | 255386 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3998870 | 1599548 | 1599548 | 1599548 | 1599548 | 1599548 | 1599548 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756906 | Actualizaciones De Manuales Del Municipio - 253236 | 253236 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1161665.08 | 1161665.08 | 1161665.08 | 1161665.08 | 1161665.08 | 1161665.08 | 1161665.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756908 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Adelina Blanco Ubicada En La Cab Mpal - 248673 | 248673 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 588700.5 | 588700.5 | 588700.5 | 588700.5 | 588700.5 | 588700.5 | 588700.5 | 100 | 0 | Otros | 1224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756910 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Barrio Ampliacion Montebello Col Pakal Na - 228049 | 228049 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 544058.26 | 543944.45 | 543944.45 | 543944.45 | 543944.45 | 543944.45 | 543944.45 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756916 | Construccion De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211851 | 211851 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756921 | Construccion De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211712 | 211712 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 947876.82 | 947876.82 | 947876.82 | 947876.82 | 947876.82 | 947876.82 | 947876.82 | 100 |  | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300756924 | Construccion De Cuartos Adicionales De Tres Por Cuatro Mts - 211662 | 211662 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 818620.89 | 818620.89 | 818620.89 | 818620.89 | 818620.89 | 818620.89 | 818620.89 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756926 | Rehabilitacion De Camino Y Obras De Drenaje Tramo Alfonzo Corona Del Rosal A Ejido Nuevo Merida - 228200 | 228200 | Chiapas | Palenque | Alfonso Corona del Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 312101.95 | 312101.95 | 312101.95 | 312101.95 | 312101.95 | 312101.95 | 312101.95 | 100 | 0 | Otros | 1870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756929 | Rehabilitacion De Techumbre En Ejido Bajadas Grandes - 159411 | 159411 | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | 100 | 0 | Otros | 991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756930 | Construccion De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Boca De Chancala - 171115 | 171115 | Chiapas | Palenque | Boca de Chancala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 409372.6 | 409355.6 | 409355.6 | 409355.6 | 409355.6 | 409355.6 | 409355.6 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756936 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Rancheria El Chinal - 159808 | 159808 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 831815.75 | 831665.75 | 831665.75 | 831665.75 | 831665.75 | 831665.75 | 831665.75 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300810532 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Calzada Larga Estrella Roja - 322303 | 322303 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300810580 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Joljamil Planadai - 98235 | 98235 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 837086.8 | 837086.8 | 837086.8 | 837086.8 | 837086.8 | 837086.8 | 837086.8 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300810581 | Construcción De Tanques - 35488 | 35488 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 555156 | 555156 | 555156 | 555156 | 555156 | 555156 | 555156 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100842023 | Construccion De Techo Firme - 22534 | 22534 | Chiapas | Amatán | Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 154054.53 | 154054.53 | 154054.53 | 154054.53 | 154054.53 | 154054.53 | 154054.53 | 100 |  | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170200856050 | Construcción De Techo Firme - 79690 | 79690 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 347001 | 347001 | 347001 | 347001 | 347001 | 347001 | 347001 | 100 |  | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170200856105 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 65372 | 65372 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200856112 | Construcción De Techado En La Escuela Secundaria General Abelardo De La Torre Grajales - 24164 | 24164 | Chiapas | Chiapa de Corzo | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200856243 | Construccion De Cerouno Aula Didactico Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Telesecundaria No Nicolas Bravo Clave Cero Siete Etv Cero Tres - 84892 | 84892 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300911485 | Construccion De Colector Sanitario - 170830 | 170830 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2550517.55 | 2550517.55 | 2550517.55 | 2550517.55 | 2550517.55 | 2550517.55 | 2550517.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 35322 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160200685823 | 33903 Servicios Integrales - 174604 | 174604 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160200695998 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55560 | 55560 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206800.72 | 206800.72 | 206800.72 | 206800.72 | 206800.72 | 206800.72 | 206800.72 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160200696803 | Construccion De Muros Firmes Ubicado En Varias Localidades Dos - 182428 | 182428 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1030857.3 | 1030857.3 | 1030857.3 | 1030857.3 | 1030857.3 | 1030857.3 | 1030857.3 | 100 |  | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160200713175 | Construccion De Muros Firmes Ubicado En Localidades Varias Tres - 182440 | 182440 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1088127.15 | 1088127.15 | 1088127.15 | 1088127.15 | 1088127.15 | 1088127.15 | 1088127.15 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300751917 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 289568 | 289568 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 110967.76 | 110967.76 | 110967.76 | 110967.76 | 110967.76 | 110967.76 | 110967.76 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017. EL EQUIPO ESTA EN BUENAS CONDICIONES Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300751966 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 257050 | 257050 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11891999.97 | 11891999.97 | 11891999.97 | 11891999.97 | 11891999.97 | 11891999.97 | 11891999.97 | 100 |  | Otros | 4356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300752348 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 319020 | 319020 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3964709.92 | 3964709.92 | 3964709.92 | 3964709.92 | 3964709.92 | 3964709.92 | 3964709.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 3519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752349 | Construccion De Banquetas - 318528 | 318528 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 528105.4 | 528105.4 | 528105.4 | 528105.4 | 528105.4 | 528105.4 | 528105.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300752351 | Rehabilitación De Camino Principal - 317908 | 317908 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Las Viudas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 454184.56 | 454184.56 | 454184.56 | 454184.56 | 454184.56 | 454184.56 | 454184.56 | 100 | 0 | Otros | 5400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754048 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 371298 | 371298 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 852 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754351 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 331205 | 331205 | Chiapas | Tecpatán | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra concluida con 948.70 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754358 | Rehabilitacion De Camino - 290720 | 290720 | Chiapas | Tecpatán | El Primor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 499807.45 | 499807.45 | 499807.45 | 499807.45 | 499807.45 | 499807.45 | 499807.45 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida con 2.88 kilómetros de camino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754359 | Ampliacion De Electrificacion - 296809 | 296809 | Chiapas | Tecpatán | Tulipán de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 13 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755028 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Suchiapa Chiapa - 293950 | 293950 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755347 | Ampliaccion De Electrificacion - 322833 | 322833 | Chiapas | Tecpatán | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 100 | 0 | Otros | 748 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida 36 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755348 | Construccion De Comedor Escolar - 331652 | 331652 | Chiapas | Tecpatán | Menapac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Educación | Terminado | 2016 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755358 | Ampliación De La Rede De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion - 363070 | 363070 | Chiapas | Tapalapa | Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 478500.75 | 478500.75 | 478500.75 | 478500.75 | 478500.75 | 478500.75 | 478500.75 | 100 | 0 | Otros | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755359 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 351139 | 351139 | Chiapas | Tapalapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 278500.07 | 278500.07 | 278500.07 | 278500.07 | 278500.07 | 278500.07 | 278500.07 | 100 | 0 | Otros | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755360 | Rehabilitación De Camino Rural - 351692 | 351692 | Chiapas | Tapalapa | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1164620.55 | 1164620.55 | 1164620.55 | 1164620.55 | 1164620.55 | 1164620.55 | 1164620.55 | 100 | 0 | Otros | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755361 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 362811 | 362811 | Chiapas | Tapalapa | Sagrado Corazón de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1078378.6 | 1078378.6 | 1078378.6 | 1078378.6 | 1078378.6 | 1078378.6 | 1078378.6 | 100 | 0 | Otros | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755379 | Ampliacion De Electrificacion - 323050 | 323050 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 21 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755380 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290553 | 290553 | Chiapas | Tecpatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755384 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290322 | 290322 | Chiapas | Tecpatán | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida 1322.34 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755800 | Construccion De Electrificacion - 331473 | 331473 | Chiapas | Tecpatán | El Carmen Cerro Santo Uno (Athecnhe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: concluida con 28 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755801 | Construccion De Camino - 291198 | 291198 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio Azapac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 640 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755845 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290646 | 290646 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 743.86 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300756446 | Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200574 | 200574 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 251095.68 | 251095.68 | 251095.68 | 251095.68 | 251095.68 | 251095.68 | 251095.68 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300756656 | Construccion De Diecinueve Pisos Firmes De Concreto Para Viviendas - 359483 | 359483 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | Terminado | 2016 | 227337.66 | 227337.66 | 227337.66 | 227337.66 | 227337.66 | 227337.66 | 227337.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300756659 | Construccion De Diesiocho Techos Firmes De Concreto Para Vivienda En Varias Localidades - 361383 | 361383 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 823770.18 | 823770.18 | 823770.18 | 823770.18 | 823770.18 | 823770.18 | 823770.18 | 100 |  | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300756660 | Construccion De Diesiocho Pisos Firmes Para Vivienda - 355060 | 355060 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 215372.52 | 215372.52 | 215372.52 | 215372.52 | 215372.52 | 215372.52 | 215372.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160300756983 | Mejoramiento De Vivienda - 198302 | 198302 | Chiapas | Osumacinta | La Sombra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 38671.33 | 357381.77 | 357381.77 | 357381.77 | 357381.77 | 357381.77 | 357381.77 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836035 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 797 | 797 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 100 | 0 | Piezas | 703 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836036 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Adolfo López Mateos I Hidalgo Joshil I - 758 | 758 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2959767.71 | 2959767.71 | 2959767.71 | 2959767.71 | 2959767.71 | 2959767.71 | 2959767.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836038 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuchucruz Segunda Sección I - 1796 | 1796 | Chiapas | Tumbalá | Chuchucruz 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1772688.06 | 1772688.06 | 1772688.06 | 1772688.06 | 1772688.06 | 1772688.06 | 1772688.06 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836039 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 7746 | 7746 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3045831.59 | 3045831.59 | 3045831.59 | 3045831.59 | 3045831.59 | 3045831.59 | 3045831.59 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836040 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 5814 | 5814 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2961478.98 | 2961478.98 | 2961478.98 | 2961478.98 | 2961478.98 | 2961478.98 | 2961478.98 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836041 | Rehabilitacion De Camino Entronque Carretero Tila Salto De Agua A El Calvario - 6135 | 6135 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1891160.6 | 1891160.6 | 1891160.6 | 1891160.6 | 1891160.6 | 1891160.6 | 1891160.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836042 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Veinte De Noviembre Barrio La Cruzada - 6022 | 6022 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2964726.96 | 2964726.96 | 2964726.96 | 2964726.96 | 2964726.96 | 2964726.96 | 2964726.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836043 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Central Benito Juarez Del Barrio Centro - 6066 | 6066 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4445136.24 | 4445136.24 | 4445136.24 | 4445136.24 | 4445136.24 | 4445136.24 | 4445136.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836044 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Morelos Barrio San Juan - 5998 | 5998 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3348496.72 | 3348496.72 | 3348496.72 | 3348496.72 | 3348496.72 | 3348496.72 | 3348496.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836045 | Construccion De Cuatrocientos Veintiun Mts De Drenaje Pluvial Barrio San Jose - 5926 | 5926 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3537571.45 | 3537571.45 | 3537571.45 | 3537571.45 | 3537571.45 | 3537571.45 | 3537571.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836046 | Construccion De Trescientos Sesenta Y Nueve Mts De Drenaje Pluvial Barrio San Juan Primera - 5898 | 5898 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2989388.9 | 2989388.9 | 2989388.9 | 2989388.9 | 2989388.9 | 2989388.9 | 2989388.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836047 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 69 | 69 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2133951.22 | 2133951.22 | 2133951.22 | 2133951.22 | 2133951.22 | 2133951.22 | 2133951.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836048 | Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 1817 | 1817 | Chiapas | Tumbalá | La Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1430652.19 | 1430652.19 | 1430652.19 | 1430652.19 | 1430652.19 | 1430652.19 | 1430652.19 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100837969 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Flor De Alianza Sombra Grande Álvaro Obregón Planada Porvenir Joloniel I Álvaro Obregon P I - 158 | 158 | Chiapas | Tumbalá | Álvaro Obregón (Planada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4263368.91 | 4263368.91 | 4263368.91 | 4263368.91 | 4263368.91 | 4263368.91 | 4263368.91 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841897 | Rehabilitación De Techo Firme - 13288 | 13288 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 93 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841898 | Construcción De Piso Firme - 15971 | 15971 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 75 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841899 | Construcción De Piso Firme - 15940 | 15940 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 713854.63 | 713854.63 | 713854.63 | 713854.63 | 713854.63 | 713854.63 | 713854.63 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 66 PISOS FIRME DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841900 | Revestimiento De Camino Rancheria Nueva Cruz - 16053 | 16053 | Chiapas | La Independencia | Nueva Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1845246.1 | 1845246.1 | 1845246.1 | 1845246.1 | 1845246.1 | 1845246.1 | 1845246.1 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841901 | Pavimentación De Camino En Ranchería San Marcos - 12938 | 12938 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 6099635.92 | 100 | 0 | Otros | 261 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841902 | Rehabilitación De Techo Firme - 13411 | 13411 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1026017.1 | 1026017.1 | 1026017.1 | 1026017.1 | 1026017.1 | 1026017.1 | 1026017.1 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 95 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841904 | Revestimiento De Calles Y Avenidas En Ejido Venustiano Carranza - 18175 | 18175 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5796094.56 | 5796094.56 | 5796094.56 | 5796094.56 | 5796094.56 | 5796094.56 | 5796094.56 | 100 | 0 | Otros | 5081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841905 | Rehabilitación De Techo Firme - 13139 | 13139 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 160 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841906 | Construcción De Piso Firme - 13221 | 13221 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1178944 | 1178944 | 1178944 | 1178944 | 1178944 | 1178944 | 1178944 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PISO FIRME DE VIVIENDAS PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841907 | Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Porvenir - 20849 | 20849 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2006473.78 | 2006473.78 | 2006473.78 | 2006473.78 | 2006473.78 | 2006473.78 | 2006473.78 | 100 | 0 | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 7+880 PARA MEJORA EL ACCESO A LA COMUNIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841908 | Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 23465 | 23465 | Chiapas | La Independencia | Nueva Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICICPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1271764.14 | 1271764.14 | 1271764.14 | 1271764.14 | 1271764.14 | 1271764.14 | 1271764.14 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841909 | Construcción De Aulas En Telesecundaria En Ejido Tierra Y Libertad - 18337 | 18337 | Chiapas | La Independencia | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1089615.84 | 1089615.84 | 1089615.84 | 1089615.84 | 1089615.84 | 1089615.84 | 1089615.84 | 100 | 0 | Otros | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841910 | Construcción Casa De Salud - 16272 | 16272 | Chiapas | La Independencia | 24 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 804113.35 | 804113.35 | 804113.35 | 804113.35 | 804113.35 | 804113.35 | 804113.35 | 100 | 0 | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841912 | Rehabilitacion De Camino Rural - 9469 | 9469 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Tiber | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841913 | Construccion De Modulos Solares - 10698 | 10698 | Chiapas | Ocosingo | Rosario la Pacaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 100 | 0 | Otros | 258 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841914 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 9305 | 9305 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841915 | Construccion De Modulos Solares - 12831 | 12831 | Chiapas | Ocosingo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841916 | Construccion De Pavimentacion En Tramos Aislados En El Camino San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10772 | 10772 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841917 | Rehabilitacion Decamino Rural San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10692 | 10692 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841918 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13359 | 13359 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841919 | Construccion De Piso Firme - 13333 | 13333 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841920 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 20759 | 20759 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841921 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 19583 | 19583 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 199749.2 | 199749.2 | 199749.2 | 199749.2 | 199749.2 | 199749.2 | 199749.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841922 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 19401 | 19401 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841923 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 19499 | 19499 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48250 | 48250 | 48250 | 48250 | 48250 | 48250 | 48250 | 100 | 0 | Otros | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841924 | Construccion De Salon Para Albergue - 19655 | 19655 | Chiapas | Catazajá | Emiliano Zapata (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2475525.42 | 2475525.42 | 2475525.42 | 2475525.42 | 2475525.42 | 2475525.42 | 2475525.42 | 100 | 0 | Otros | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841925 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 19448 | 19448 | Chiapas | Catazajá | El Sacrificio (Los Ángeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 42700.01 | 42700.01 | 42700.01 | 42700.01 | 42700.01 | 42700.01 | 42700.01 | 100 | 0 | Otros | 1220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841926 | Construccion De Piso Firme - 15419 | 15419 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1719693.5 | 1719693.5 | 1719693.5 | 1719693.5 | 1719693.5 | 1719693.5 | 1719693.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841927 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15415 | 15415 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1117482.53 | 1117482.53 | 1117482.53 | 1117482.53 | 1117482.53 | 1117482.53 | 1117482.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841928 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados Camino Los Limares San Cristobalito - 9455 | 9455 | Chiapas | Ocosingo | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 967536.23 | 967536.23 | 85.0779 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 85.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841929 | Construccion De Piso Firme - 13911 | 13911 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUTADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841930 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13921 | 13921 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841931 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 13970 | 13970 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 3026 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841936 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15431 | 15431 | Chiapas | Ocosingo | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 264350.71 | 264350.71 | 264350.71 | 264350.71 | 264350.71 | 264350.71 | 264350.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841937 | Construccion De Piso Firme - 15427 | 15427 | Chiapas | Ocosingo | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 406809.22 | 406809.22 | 406809.22 | 406809.22 | 406809.22 | 406809.22 | 406809.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841938 | Construccion De Camino Rural - 11777 | 11777 | Chiapas | Ocosingo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841979 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 31417 | 31417 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841981 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 31390 | 31390 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 100 |  | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841982 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Heroes - 24804 | 24804 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841983 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24938 | 24938 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841984 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 21539 | 21539 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841985 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23067 | 23067 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1701018.2 | 1701018.2 | 1701018.2 | 94.046 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841998 | Equipamiento De Alumbrado Público - 30413 | 30413 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841999 | Construcción De Bordos - 30331 | 30331 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 172310.04 | 172310.04 | 172310.04 | 172310.04 | 172310.04 | 172310.04 | 172310.04 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842000 | Mejoramiento De Guarniciones Y Banquetas Puntos Dispersos En Los Barrios Guadalupe Y Candelaria - 20837 | 20837 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2386490.55 | 2386490.55 | 2386490.55 | 2386490.55 | 2386490.55 | 2386490.55 | 2386490.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842001 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez García - 30285 | 30285 | Chiapas | La Concordia | Custepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2774788.45 | 2774788.45 | 2774788.45 | 2774788.45 | 2774788.45 | 2774788.45 | 2774788.45 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de construccion de un area techada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842002 | Rehabilitación De Camino Rural - 30464 | 30464 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de construccion de un techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842003 | Rehabilitación De La Instalación Eléctrica Del Cárcamo De Bombeo - 30544 | 30544 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 32744.96 | 32744.96 | 32744.96 | 32744.96 | 32744.96 | 32744.96 | 32744.96 | 100 | 0 | Otros | 805 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: REHABILITACION DE UNA INSTALACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842004 | Construcción De Piso Firme En Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 19530 | 19530 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 150478.39 | 150478.39 | 150478.39 | 150478.39 | 150478.39 | 150478.39 | 150478.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842005 | Rehabilitación De Camino Rural - 28754 | 28754 | Chiapas | La Concordia | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1555186.24 | 1555186.24 | 1555186.24 | 1555186.24 | 1555186.24 | 1555186.24 | 1555186.24 | 100 | 0 | Otros | 1148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE LA REHABILITACION DE 9 KM DE CAMINO RURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842006 | Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 18945 | 18945 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842007 | Rehabilitación De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 17710 | 17710 | Chiapas | La Concordia | Diamante de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 545537.33 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842008 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 25348 | 25348 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 25600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842009 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 25120 | 25120 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2535088.91 | 2535088.91 | 2535088.91 | 2535088.91 | 2535088.91 | 2535088.91 | 2535088.91 | 100 | 0 | Otros | 11154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842010 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 24967 | 24967 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2200938.78 | 2200938.78 | 2200938.78 | 2200938.78 | 2200938.78 | 2200938.78 | 2200938.78 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842011 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24880 | 24880 | Chiapas | Jiquipilas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842012 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 25271 | 25271 | Chiapas | Jiquipilas | Francisco Villa Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 852416.33 | 852416.33 | 852416.33 | 852416.33 | 852416.33 | 852416.33 | 852416.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842019 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784 | 22784 | Chiapas | Angel Albino Corzo | El Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842021 | Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico - 22113 | 22113 | Chiapas | Amatán | Nuevo Terán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 914897.12 | 914897.12 | 914897.12 | 914897.12 | 914897.12 | 914897.12 | 914897.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842022 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 21185 | 21185 | Chiapas | Amatán | Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2450037.19 | 2450037.19 | 2450037.19 | 2450037.19 | 2450037.19 | 2450037.19 | 2450037.19 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842024 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 22448 | 22448 | Chiapas | Amatán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1676345 | 1676345 | 1676345 | 1676345 | 1676345 | 1676345 | 1676345 | 100 |  | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842025 | Ampliación De Canal Pluvial - 23767 | 23767 | Chiapas | Amatán | Nuevo San Lorenzo (La Choza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 578223.14 | 578223.14 | 578223.14 | 578223.14 | 578223.14 | 578223.14 | 578223.14 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842026 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cumbre Morelia Segunda Seccion - 14410 | 14410 | Chiapas | Amatán | Morelia 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 605532.34 | 605532.34 | 605532.34 | 605532.34 | 605532.34 | 605532.34 | 605532.34 | 100 |  | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842027 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Entubada - 31478 | 31478 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842028 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Cuarta Oriente Entre Quinta Avenida Sur Y Bordo Del Rio - 30951 | 30951 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842029 | Revestimiento De Calles - 27464 | 27464 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 118393.07 | 118393.07 | 118393.07 | 118393.07 | 118393.07 | 118393.07 | 118393.07 | 100 | 0 | Otros | 404 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842030 | Revestimiento De Calles - 27482 | 27482 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 235545.64 | 235545.64 | 235545.64 | 235545.64 | 235545.64 | 235545.64 | 235545.64 | 100 | 0 | Otros | 370 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842031 | Revestimiento De Calles - 27430 | 27430 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 250230.68 | 250230.68 | 250230.68 | 250230.68 | 250230.68 | 250230.68 | 250230.68 | 100 | 0 | Otros | 468 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 207 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842032 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 27594 | 27594 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 327839.35 | 327839.35 | 327839.35 | 327839.35 | 327839.35 | 327839.35 | 327839.35 | 100 | 0 | Otros | 491 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842034 | Revestimiento De Calles - 27141 | 27141 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 467137.53 | 467137.53 | 467137.53 | 467137.53 | 467137.53 | 467137.53 | 467137.53 | 100 | 0 | Otros | 217 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842036 | Rehabilitacion De Camino Rural - 27273 | 27273 | Chiapas | Amatenango del Valle | Tulanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 277606.4 | 140505.12 | 140505.12 | 140505.12 | 140505.12 | 140505.12 | 140505.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842039 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Uno - 29736 | 29736 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 406151.22 | 406151.22 | 406151.22 | 406151.22 | 406151.22 | 406151.22 | 406151.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% SON METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842040 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Salvador Reyes - 29724 | 29724 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1776584.5 | 1776584.5 | 1776584.5 | 1776584.5 | 1776584.5 | 1776584.5 | 1776584.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842041 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29781 | 29781 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1117229.62 | 1117229.62 | 1117229.62 | 1117229.62 | 1117229.62 | 1117229.62 | 1117229.62 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842042 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29769 | 29769 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 893783.69 | 893783.69 | 893783.69 | 893783.69 | 893783.69 | 893783.69 | 893783.69 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842043 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29813 | 29813 | Chiapas | Altamirano | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3036788.56 | 3036788.56 | 3036788.56 | 3036788.56 | 3036788.56 | 3036788.56 | 3036788.56 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842044 | Revestimiento De Calles - 27391 | 27391 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 279429.74 | 279429.74 | 279429.74 | 279429.74 | 279429.74 | 279429.74 | 279429.74 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842045 | Revestimiento De Calles - 27506 | 27506 | Chiapas | Amatenango del Valle | Pie del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 91091.08 | 91091.08 | 91091.08 | 91091.08 | 91091.08 | 91091.08 | 91091.08 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842046 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cobertura Municipal - 23839 | 23839 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2629638.8 | 2629638.8 | 2629638.8 | 2629638.8 | 2629638.8 | 2629638.8 | 2629638.8 | 100 |  | Otros | 21275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842048 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ej Piedra Blanca Ej San Antonio - 21782 | 21782 | Chiapas | Amatán | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262235.06 | 262235.06 | 262235.06 | 262235.06 | 262235.06 | 262235.06 | 262235.06 | 100 |  | Metros lineales | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842049 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ej Constitucion Ej Adolfo Lopez Mateos - 22189 | 22189 | Chiapas | Amatán | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1037398.86 | 1037398.86 | 1037398.86 | 1037398.86 | 1037398.86 | 1037398.86 | 1037398.86 | 100 |  | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842050 | Construccion De Carto Dormitorio Primera Etapa - 23753 | 23753 | Chiapas | Amatán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1645866 | 1645866 | 1645866 | 1645866 | 1645866 | 1645866 | 1645866 | 100 |  | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842051 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Amatan Huitiupan Ramal Ej La Esperanza Extraccion De Derrumbes - 22087 | 22087 | Chiapas | Amatán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 340215.95 | 340215.95 | 340215.95 | 340215.95 | 340215.95 | 340215.95 | 340215.95 | 100 |  | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842052 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Carr Amatan Huitiupan - 22123 | 22123 | Chiapas | Amatán | El Mirador (Berlín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3300254.8 | 3300254.8 | 3300254.8 | 3300254.8 | 3300254.8 | 3300254.8 | 3300254.8 | 100 |  | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842054 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo El Porvenir Tres Picos Ej San Antonio - 22045 | 22045 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 252395.14 | 252395.14 | 252395.14 | 252395.14 | 252395.14 | 252395.14 | 252395.14 | 100 |  | Metros lineales | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842055 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 23701 | 23701 | Chiapas | Amatán | Rosario 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 100 |  | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842056 | Rehabilitacion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 21710 | 21710 | Chiapas | Amatán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 350918.08 | 350918.08 | 350918.08 | 350918.08 | 350918.08 | 350918.08 | 350918.08 | 100 |  | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842057 | Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Puente Estación Huehuetan A Ejido Plan De Ayala - 31073 | 31073 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 1443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842058 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ejido Plan De Iguala - 30848 | 30848 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Iguala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 100 | 0 | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842060 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Jaltenango - 18418 | 18418 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 100 |  | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842061 | Construccion Del Centro De Salud Urbano Jaltenango De La Paz - 18392 | 18392 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Salud | Terminado | 2017 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 100 |  | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842062 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 18481 | 18481 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 100 |  | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842063 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22941 | 22941 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Tierra Blanca (Pequeñeces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 100 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842064 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ranchería El Naranjito - 25354 | 25354 | Chiapas | Escuintla | El Naranjo 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1244523.12 | 1244523.12 | 1244523.12 | 1244523.12 | 1244523.12 | 1244523.12 | 1244523.12 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842066 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio La Bendicion - 28922 | 28922 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842067 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 28012 | 28012 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1301451.66 | 1301451.66 | 1301451.66 | 1301451.66 | 1301451.66 | 1301451.66 | 1301451.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842068 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 29053 | 29053 | Chiapas | Escuintla | San Felipe Tizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 1087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842069 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rancheria Piedra Pelona - 29071 | 29071 | Chiapas | Escuintla | San Felipe Tizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 100 | 0 | Otros | 1087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842070 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Telesecundaria Ciento Uno Nicolas Ruiz - 23979 | 23979 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 368434.56 | 368434.56 | 368434.56 | 368434.56 | 368434.56 | 368434.56 | 368434.56 | 100 | 0 | Otros | 758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842071 | Construcción De Cuatro Pozos Artesianos - 28057 | 28057 | Chiapas | Escuintla | Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842072 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23639 | 23639 | Chiapas | Escuintla | Ovando la Piñuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842074 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 13969 | 13969 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842075 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 12832 | 12832 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842076 | Construccion De Drenaje Pluvial - 11890 | 11890 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842077 | Construccion De Muro De Contencion - 11976 | 11976 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842078 | Construccion De Pavimentacion De Camino - 11950 | 11950 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842079 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15598 | 15598 | Chiapas | Ocosingo | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITDA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842080 | Construccion De Piso Firme - 15509 | 15509 | Chiapas | Ocosingo | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842081 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 26114 | 26114 | Chiapas | Escuintla | El Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 966974.74 | 966974.74 | 966974.74 | 966974.74 | 966974.74 | 966974.74 | 966974.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842082 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 24013 | 24013 | Chiapas | Escuintla | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 747407.45 | 747407.45 | 747407.45 | 747407.45 | 747407.45 | 747407.45 | 747407.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842083 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23345 | 23345 | Chiapas | Escuintla | Los Costeños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842084 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Viejo El Carmen Cabecera Municipal A Cristo Rey Del Km Cero Al Km Trece Punto Dos - 25664 | 25664 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2739680.24 | 2739680.24 | 2739680.24 | 2739680.24 | 2739680.24 | 2739680.24 | 2739680.24 | 100 | 0 | Otros | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS / Registro: LA INFORMACION PRESETADA CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842086 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 10782 | 10782 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842087 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 11739 | 11739 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842088 | Construccion De Camino Rural Del Rancho Las Malvinas Al Poblado San Jacinto - 12820 | 12820 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 2232517.33 | 2232517.33 | 57.8784 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 57.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842089 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En Escuela Primaria Federal Indigena Jose Marti - 15432 | 15432 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 793064.39 | 793064.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842090 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 12828 | 12828 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842091 | Construccion De Drenaje Sanitario - 12827 | 12827 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842092 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12824 | 12824 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842093 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 12823 | 12823 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842094 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 15395 | 15395 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842095 | Construccion De Camino Rural - 12830 | 12830 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842096 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Indigena Jose Marti - 15452 | 15452 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 439377.06 | 439377.06 | 32.4827 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842097 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12100 | 12100 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842098 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9345 | 9345 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842099 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9312 | 9312 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842100 | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 9879 | 9879 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842101 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9390 | 9390 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842102 | Construccion De Muro De Contencion - 9366 | 9366 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842103 | Construccion De Tres Aulas Didacticas De Seis Por Ocho Metros Estructura Rc En Escuela Secundaria Tecnica Numero Setenta - 12026 | 12026 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3188780.75 | 3188780.75 | 3188780.75 | 3188780.75 | 3188780.75 | 2891513.61 | 2891513.61 | 90.6777 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 90.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842104 | Construccion De Biblioteca - 11749 | 11749 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 2562824.49 | 2562824.49 | 77.9134 | 0 | Otros | 630 | 100 | 77.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842105 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Jaime Nuno - 11792 | 11792 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2613128.93 | 2613128.93 | 89.1506 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 89.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842106 | Construccion De Piso Firme - 13934 | 13934 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842107 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13926 | 13926 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842108 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 10758 | 10758 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 100 | 0 | Piezas | 614 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842109 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 11743 | 11743 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 853 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842110 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Rural Federal Leona Vicario - 11085 | 11085 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842111 | Rehabilitacion De Techo Firme - 12822 | 12822 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842112 | Construccion De Piso Firme - 12821 | 12821 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 616890.34 | 616890.34 | 616890.34 | 616890.34 | 616890.34 | 616890.34 | 616890.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842114 | Construccion De Drenaje Sanitario - 8182 | 8182 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842115 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13948 | 13948 | Chiapas | Ocosingo | Lomas del Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 605526.75 | 605526.75 | 605526.75 | 605526.75 | 605526.75 | 605526.75 | 605526.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842116 | Construccion De Piso Firme - 13967 | 13967 | Chiapas | Ocosingo | Lomas del Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 957799.47 | 957799.47 | 957799.47 | 957799.47 | 957799.47 | 957799.47 | 957799.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842117 | Ampliación De Alumbrado Público En Secc La Granja - 28363 | 28363 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 100 | 0 | Otros | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 18.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842118 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Libramiento Sur Oriente - 28384 | 28384 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra físicamente al 100% y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842119 | Modernización Con Lámparas Leds Del Alumbrado Público En La Calle Obregón Sur De La Colonia Centro Del Municipio De Tuxtla Chico Chiapas - 28244 | 28244 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1114522.85 | 1114522.85 | 1114522.85 | 1114522.85 | 1114522.85 | 1114522.85 | 1114522.85 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 27.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842120 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Av Zaragoza Sur Y Calle Ocampo Oriente - 28215 | 28215 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 243785.11 | 243785.11 | 243785.11 | 243785.11 | 243785.11 | 243785.11 | 243785.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 1936 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842121 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Av Zaragoza Sur Y Calle Ocampo Oriente - 28162 | 28162 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1375408.22 | 1375408.22 | 1375408.22 | 1375408.22 | 1375408.22 | 1375408.22 | 1375408.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1936 | 100 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: / Registro: obra físicamente al 100% y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842122 | Ampliación De Pavimentación Con Conreto Hidráulico De Avenida Central Obregon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Madero - 10182 | 10182 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 194852.31 | 194852.31 | 194852.31 | 194852.31 | 194852.31 | 194852.31 | 194852.31 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 196.57 M2 OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842123 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 10302 | 10302 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842124 | Construcción De Banqueta En Calle Lerdo De Tejada Entre Avenida Juárez Y Avenida Farías - 9782 | 9782 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1032581.24 | 1032581.24 | 1032581.24 | 1032581.24 | 1032581.24 | 1032581.24 | 1032581.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842125 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada Entre Av Farias Y Av Juarez - 9570 | 9570 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 831724.07 | 831724.07 | 831724.07 | 831724.07 | 831724.07 | 831724.07 | 831724.07 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 376.78 ML OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842126 | Construcción De Banqueta En Av Díaz Entre Calle Central Hidalgo Oriente Y Calle Lerdo De Tejada - 9665 | 9665 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 957387.81 | 957387.81 | 957387.81 | 957387.81 | 957387.81 | 957387.81 | 957387.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842127 | Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial De Calle Ocampo - 9999 | 9999 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 389375.44 | 389375.44 | 389375.44 | 389375.44 | 389375.44 | 389375.44 | 389375.44 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 58.00 ML OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842128 | Rehabilitación De La Red De Agua En Avenida Díaz Entre Calle Tejada Y Calle Central Hidalgo Oriente - 9856 | 9856 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 487626.82 | 487626.82 | 487626.82 | 487626.82 | 487626.82 | 487626.82 | 487626.82 | 100 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 360 ML OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842129 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Seccion Margaritas - 9902 | 9902 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 78969.16 | 78969.16 | 78969.16 | 78969.16 | 78969.16 | 78969.16 | 78969.16 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 172.75 ML DE DESMANTELAMIENTO DE CABLE. OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842130 | Ampliacion De Alumbrado Publico - 27480 | 27480 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 100 | 0 | Otros | 1223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842131 | Pavimentacion De Calle Los Naranjos - 27425 | 27425 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842132 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Belisario Dominguez Palencia - 27192 | 27192 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 1223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842133 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 27486 | 27486 | Chiapas | Salto de Agua | El Bascán (Lucha Bascán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 100 | 0 | Otros | 553 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842134 | Construccion De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Juventino Rosas Nuevo Soyatitan - 13526 | 13526 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Soyatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 100 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA009.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS, LOC. NUEVO SOYATITAN (106-03-010), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842135 | Construccion De Dos Aulas En El Telbach Comunitario Jose Venustiano Carranza Garza Paraiso Del Grijalva - 15465 | 15465 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA020.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 JOSE VENUSTIANO CARRANZA GARZA CLAVE: 07ETK0012N, PARAISO DEL GRIJALVA (106-03-021), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842136 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Gloria La Tranca - 12000 | 12000 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Gloria (La Tranca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 548 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA002.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LA GLORIA LA TRANCA (106-03-002), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842137 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa - 27354 | 27354 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 412 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842138 | Revestimiento De Seiscientos Cincuenta Mts De Calles En La Col San Francisco Calle Tambor Calle De Acceso Al Juzgado Del Estado - 27593 | 27593 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1486759.12 | 1486859.12 | 1486859.12 | 1486859.12 | 1486859.12 | 1486859.12 | 1486859.12 | 100 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842139 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Conclusión - 31507 | 31507 | Chiapas | Salto de Agua | Chuchuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITAD Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842140 | Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090 | 27090 | Chiapas | Salto de Agua | Lumija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2051020.43 | 2051020.43 | 2051020.43 | 2051020.43 | 2051020.43 | 2051020.43 | 2051020.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842141 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 27422 | 27422 | Chiapas | Salto de Agua | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 339 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842142 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 27460 | 27460 | Chiapas | Salto de Agua | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842144 | Rehabilitacion De Camino Alvaro Obregon A Venustiano Carranza - 11808 | 11808 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842145 | Mejoramiento De Sanitarios Baños En La Escuela Primaria Club De Leones Cabecera Municipal Barrio San Juan - 23890 | 23890 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 143139.58 | 143139.58 | 143139.58 | 143139.58 | 143139.58 | 143139.58 | 143139.58 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842146 | Rehabilitacion De Camino Ocotal A La Preciosa - 10555 | 10555 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842147 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Carranza A Palo Negro - 11809 | 11809 | Chiapas | Tila | Palo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842148 | Construccion De Dieciseis Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial - 11745 | 11745 | Chiapas | Tila | Palo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 864151.72 | 864151.72 | 864151.72 | 864151.72 | 864151.72 | 864151.72 | 864151.72 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842149 | Construccion De Nueve Cuartos Para Baño - 11797 | 11797 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842150 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Entronque Carretero De Usipa A Cruz Palenque - 11810 | 11810 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1320059.51 | 1320059.51 | 1320059.51 | 1320059.51 | 1320059.51 | 1320059.51 | 1320059.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842151 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Entronque Carretero De Jolsibaquil A Chebopa - 10710 | 10710 | Chiapas | Tila | Chebopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2999022.4 | 2999022.4 | 2999022.4 | 2999022.4 | 2999022.4 | 2999022.4 | 2999022.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842152 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Chinintie Al Barrio Linda Vista - 11735 | 11735 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 832419.16 | 832419.16 | 832419.16 | 832419.16 | 832419.16 | 832419.16 | 832419.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842153 | Construccion De Veintidos Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10728 | 10728 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1310623.08 | 1310623.08 | 1310623.08 | 1310623.08 | 1310623.08 | 1310623.08 | 1310623.08 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842154 | Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11804 | 11804 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842155 | Rehabilitacion De Camino Jolnopa Guadalupe A Chulum Chico - 9391 | 9391 | Chiapas | Tila | Jolmasoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842156 | Construccion De Dieciseis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10730 | 10730 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842157 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Barrio Centro Segunda - 11789 | 11789 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2531400.64 | 2531400.64 | 2531400.64 | 2531400.64 | 2531400.64 | 2531400.64 | 2531400.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842158 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Pentecostes - 11795 | 11795 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842159 | Construccion De Dieciseis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio La Libertad - 10733 | 10733 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842160 | Construccion De Veinte Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10732 | 10732 | Chiapas | Tila | La Preciosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842161 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Indigena Articulo Tercero Constitucional - 11770 | 11770 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842163 | Rehabilitación De Camino Del Tramo De Misopa A Raya Con Tabasco - 9604 | 9604 | Chiapas | Tila | Misopa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2945432.36 | 2945432.36 | 2945432.36 | 2945432.36 | 2945432.36 | 2945432.36 | 2945432.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842164 | Construccion De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799 | 11799 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 368809.14 | 368809.14 | 368809.14 | 76.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: QUE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $112,246.26 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842166 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarrillado Sanitario Cuarta Etapa - 30990 | 30990 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842168 | Rehabilitacion De Camino Rural - 30913 | 30913 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2503020.1 | 2503020.1 | 2503020.1 | 2503020.1 | 2503020.1 | 2503020.1 | 2503020.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 768 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842169 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 31202 | 31202 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842170 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 29182 | 29182 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1416640.51 | 1416640.51 | 1416640.51 | 1416640.51 | 1416640.51 | 1416640.51 | 1416640.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: SE LOGRAN LAS METAS AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842174 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 28956 | 28956 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2770005.3 | 2770005.3 | 2770005.3 | 2770005.3 | 2770005.3 | 2770005.3 | 2770005.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS COLOC. DE 566.40 ML. DE TUBERIA DE 24 PULG. DE DIAMETRO ADS. OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842177 | Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales - 28949 | 28949 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 334503.17 | 334503.17 | 334503.17 | 334503.17 | 334503.17 | 334503.17 | 334503.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS CUMPLIDAS CONSTRUCCION DE 1 CARCAMO DE BOMBEO / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE CUMPLIDO TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842179 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 28908 | 28908 | Chiapas | Suchiate | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842182 | Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22906 | 22906 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Zacoalpa (La Roca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842183 | Construccion De Tanques Para Almacenamiento De Agua Segunda Etapa - 25114 | 25114 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 100 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TANQUE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842184 | Construccion De Baños Segunda Etapa - 25012 | 25012 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 100 | 0 | Otros | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO PARA BAÑO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842185 | Construccion De Linea De Conduccion A La Planta Potabilizadora - 22576 | 22576 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 100 | 0 | Otros | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES SISTEMA DE AGUA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842186 | Techado De Área De Imparticion De Educacion Fisica Y Construccion De Tribunas En La Esc Sec Tec No Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 13640 | 13640 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA010.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA ESC. SEC. TEC. NUM 4, CABECERA MUNICIPAL (106-03-011), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842187 | Construccion De Andador Peatonal Segunda Etapa Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 15556 | 15556 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2149240.15 | 2149240.15 | 2149240.15 | 2149240.15 | 2149240.15 | 2149240.15 | 2149240.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842188 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Convento - 13757 | 13757 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA011.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-012), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842189 | Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Benito Juarez García Mariano Matamoros - 14066 | 14066 | Chiapas | Venustiano Carranza | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 100 | 0 | Otros | 1566 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA013.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, LOC MARIANO MATAMOROS (106-03-014). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842190 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Pujiltic Santa María La Alta - 13145 | 13145 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 100 | 0 | Otros | 1427 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA007.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA LA ALTA) (106-03-008), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842191 | Construccion De Techado Tipo Domo En Escuela Secundaria Moctezuma Pedrero San Francisco Pujiltic - 13444 | 13444 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1458384.04 | 1458384.04 | 1458384.04 | 1458384.04 | 1458384.04 | 1458384.04 | 1458384.04 | 100 | 0 | Otros | 7137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA008.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOCTEZUMA PEDRERO, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (106-03-009), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842192 | Construcción De Muro De Contención San Francisco Pujiltic Ampliacion - 14377 | 14377 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA018.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SAN FRANCISCO PUJILTIC (AMPLIACION) (106-03-019), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842194 | Rehabilitación Del Emisor De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Laja Tendida - 15631 | 15631 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA022.- REHABILITACION DEL EMISOR DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) OBRA: (106-03-023) OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842195 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Vega Del Paso - 10992 | 10992 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: EA001.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA); OBRA (106-03-001), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842196 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvito - 13047 | 13047 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 100 | 0 | Otros | 2409 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA005.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOC SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-006), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842197 | Construccion De Linea De Energia Electrica Segunda Etapa En Ejido Hermenegildo Galeana - 31465 | 31465 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 100 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842198 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 22823 | 22823 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2063080.11 | 2063080.11 | 2063080.11 | 2063080.11 | 2063080.11 | 2063080.11 | 2063080.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842200 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 14320 | 14320 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. MONTECRISTO (106-03-017), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842201 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aerea Monte De Los Olivos - 11065 | 11065 | Chiapas | Venustiano Carranza | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1995899.2 | 1995899.2 | 1995899.2 | 1995899.2 | 1995899.2 | 1995899.2 | 1995899.2 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA006.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. MONTE DE LOS OLIVOS (103-03-007). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842202 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Diecisiete De Marzo - 14123 | 14123 | Chiapas | Venustiano Carranza | Diecisiete de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. LOC. DIECISIETE DE MARZO; OBRA: (106-03-015), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842203 | Construcción De Comedor Comunitario - 18760 | 18760 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1293296.52 | 1293296.52 | 1293296.52 | 1293296.52 | 1293296.52 | 1293296.52 | 1293296.52 | 100 | 0 | Otros | 840 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% UN COMEDOR OMUNITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842204 | Construcción De Muro Firme - 18487 | 18487 | Chiapas | Rayón | La Unión Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2740530.72 | 2740530.72 | 2740530.72 | 2740530.72 | 2740530.72 | 2740530.72 | 2740530.72 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842205 | Construccion De Techo Firme - 18750 | 18750 | Chiapas | Rayón | La Unión Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 563436.09 | 563436.09 | 563436.09 | 563436.09 | 563436.09 | 563436.09 | 563436.09 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% CON 30 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842206 | Construcción De Muro Firme - 18771 | 18771 | Chiapas | Rayón | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1004861.26 | 1004861.26 | 1004861.26 | 1004861.26 | 1004861.26 | 1004861.26 | 1004861.26 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842207 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Tramo Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Trescientos - 24420 | 24420 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO MARAVILLA TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000.06 | 1500000.06 | 1500000.06 | 1500000.06 | 1500000.06 | 1500000.06 | 1500000.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842208 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Revolución Ubicada En La Colonia Pakal Na - 31608 | 31608 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1407995.51 | 1407995.51 | 1407995.51 | 1407995.51 | 1407995.51 | 1407995.51 | 1407995.51 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855900 | Construccion De Ciento Veintiseis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59655 | 59655 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 100 | 0 | Vivienda | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855901 | Construccion De Un Aula Didactica De Ses Por Ocho Metros Est Rc En La Escuela Primaria Conafe Benito Juarez - 76718 | 76718 | Chiapas | Chilón | San Pedro Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 522165.55 | 513315.29 | 513315.29 | 513315.29 | 513315.29 | 513315.29 | 513315.29 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855902 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 60456 | 60456 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2458238.9 | 2452296.13 | 2452296.13 | 2452296.13 | 2452296.13 | 2452296.13 | 2452296.13 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855903 | Construccion De Ciento Seis Cuartos Dormitorio - 42775 | 42775 | Chiapas | Chilón | Ch'Uchteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5175234.35 | 5175234.35 | 5175234.35 | 5175234.35 | 5175234.35 | 5175234.35 | 5175234.35 | 100 | 0 | Vivienda | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855904 | Suministro E Instalacion De Diesiseis Modulos Solares - 79442 | 79442 | Chiapas | Chilón | Tzaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855906 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 62808 | 62808 | Chiapas | Chilón | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855907 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorio - 64872 | 64872 | Chiapas | Chilón | Buenavista la Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1026598.48 | 902819.67 | 902819.67 | 902819.67 | 902819.67 | 902819.67 | 902819.67 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855908 | Suministro E Instalacion De Trece Modulos Solares - 82910 | 82910 | Chiapas | Chilón | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855909 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 42167 | 42167 | Chiapas | Chilón | Mojá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855910 | Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 52258 | 52258 | Chiapas | Chilón | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855911 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 34140 | 34140 | Chiapas | Escuintla | Héctor Alvarado Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855912 | Construccion De Red De Energia Electrica Canton Reforma - 40879 | 40879 | Chiapas | Huixtla | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2665703.71 | 2665703.71 | 2665703.71 | 2665703.71 | 2665703.71 | 2665703.71 | 2665703.71 | 100 |  | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855913 | Rehabilitacion De Alcantarrillado Pluvial Tramo Aquiles Serdan Canton El Tarral Kilometro Dos Mas Doscientos Ciencuenta - 62470 | 62470 | Chiapas | Huixtla | Cantón el Tarral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 292772.62 | 292772.62 | 292772.62 | 292772.62 | 292772.62 | 292772.62 | 292772.62 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855914 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 55506 | 55506 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855915 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 75521 | 75521 | Chiapas | Ocosingo | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 830 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiqiitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855916 | Construcción De Piso Firme - 49421 | 49421 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 112 PISOS FIRME DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855917 | Construcción De Piso Firme - 48439 | 48439 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 100 VIVIENDAS Y MEJORAR EL PISO SUS CASAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855918 | Construcción De Piso Firme - 48671 | 48671 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855919 | Rehabilitación De Techo Firme - 49374 | 49374 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1112418.54 | 1112418.54 | 1112418.54 | 1112418.54 | 1112418.54 | 1112418.54 | 1112418.54 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 103 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855920 | Construcción De Piso Firme - 48514 | 48514 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 1081597.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855922 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Barrio Siglo Xx - 92490 | 92490 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 100 |  | Metros lineales | 3621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855928 | Construccion De Drenaje Sanitario Octava Etapa - 47148 | 47148 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855929 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 78497 | 78497 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 100 | 0 | Piezas | 303 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855948 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 75465 | 75465 | Chiapas | Ocosingo | Sloquib Chay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1562859.86 | 1562859.86 | 88.8572 | 0 | Otros | 329 | 100 | 88.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855949 | Construccion De Piso Firme - 66617 | 66617 | Chiapas | Ocosingo | Noy Aquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855950 | Rehabilitacion De Techo Firme - 66668 | 66668 | Chiapas | Ocosingo | Noy Aquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855951 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77003 | 77003 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855952 | Mejoramiento De Aulas Dotacion De Servicios De Electricidad En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77146 | 77146 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855953 | Rehabilitacion De Camino Rural - 47398 | 47398 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 1359 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855954 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 43776 | 43776 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 781477.24 | 781477.24 | 50 | 0 | Metros lineales | 1010 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855955 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78629 | 78629 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 478 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855956 | Construccion De Un Aula Didactica Rc En La Escuela Telesecundaria No Uno Cuatro Seis Dos Francisco Villa Clave Cero Siete Tv Cero Dos Uno - 84766 | 84766 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855957 | Construccion De Un Aula Didactica Rc De Seis X Ocho En La Escuela Telesecundaria No Uno Cuatro Seis Dos Francisco Villa Clave Cero Siete Etv - 84817 | 84817 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855958 | Construccion De Un Aula Rc De De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Cuahutemoc Con Clave Cero Siete Dpb Uno Seis Ocho W - 87689 | 87689 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855959 | Cosntruccion De Un Aula R C De Seis X Ocho Mts En El Centro De Eduaccion Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez Clave Cero Siete Dcccero Seis - 84638 | 84638 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855960 | Ampliacion De La Rd Segunda Etapa Santa Margarita Agua Azul - 84205 | 84205 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Margarita Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2108480 | 2108480 | 2108480 | 2108480 | 2108480 | 2108480 | 2108480 | 100 | 0 | Otros | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855961 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis X Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Tierra Y Libertad Clave Cero Siete Dpb Unno Dos Dos - 85367 | 85367 | Chiapas | Las Margaritas | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855962 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 83965 | 83965 | Chiapas | Las Margaritas | Carmelito la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1092314 | 1092314 | 1092314 | 1092314 | 1092314 | 1092314 | 1092314 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855963 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 85410 | 85410 | Chiapas | Las Margaritas | Olonja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855964 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Rural Federal Jose Emilio Grajales Clave Cero Siete - 84678 | 84678 | Chiapas | Las Margaritas | Matías Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855965 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 54803 | 54803 | Chiapas | Ocosingo | Ampliación Jol Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855966 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 78221 | 78221 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855967 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 75360 | 75360 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 258 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro:
CHP17170200855968 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43812 | 43812 | Chiapas | Ocosingo | San José Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855969 | Construccion De Piso Firme - 43810 | 43810 | Chiapas | Ocosingo | San José Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855971 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41983 | 41983 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUTIADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855972 | Construccion De Camino Rural - 71821 | 71821 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 100 |  | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855973 | Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Doctor Gonzalo Aguirre Beltran - 67898 | 67898 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 100 | 0 | Otros | 3100 | 100 | 100 | Financiera: obra fibiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855974 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion - 55747 | 55747 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855975 | Construccion De Modulos Solares - 87590 | 87590 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855976 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 57606 | 57606 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855977 | Mejoramiento De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En El Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa - 60657 | 60657 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855978 | Construccion De Letrinas - 77497 | 77497 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 1395480.17 | 1395480.17 | 68.2138 | 0 | Piezas | 137 | 100 | 68.21 | Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855979 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87013 | 87013 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855980 | Rehabilitacion De Barda Perimetral - 74720 | 74720 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2017 | 991758.83 | 991758.83 | 991758.83 | 991758.83 | 991758.83 | 991758.33 | 991758.33 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855983 | 33903 Servicios Integrales - 75146 | 75146 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 394560.24 | 394560.24 | 394560.24 | 394560.24 | 394560.24 | 394560.24 | 394560.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855984 | 33903 Servicios Integrales - 75126 | 75126 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 278275.78 | 278275.78 | 278275.78 | 278275.78 | 278275.78 | 278275.78 | 278275.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855986 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 77697 | 77697 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 618650.4 | 618650.4 | 618650.4 | 618650.4 | 618650.4 | 618650.4 | 618650.4 | 100 | 0 | Otros | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855987 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 73101 | 73101 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 100 | 0 | Otros | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855988 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 74827 | 74827 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248433.45 | 248433.45 | 248433.45 | 248433.45 | 248433.45 | 248433.45 | 248433.45 | 100 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855989 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74647 | 74647 | Chiapas | Catazajá | La Siria 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1146381.14 | 1146381.14 | 1146381.14 | 1146381.14 | 1146381.14 | 1146381.14 | 1146381.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855991 | Construccion De Dispensario Medico - 75023 | 75023 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Salud | Terminado | 2017 | 562835.71 | 562835.71 | 562835.71 | 562787.35 | 562787.35 | 562787.35 | 562787.35 | 99.9914 | 0 | Otros | 963 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: sobrante 48.36 del monto total / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855992 | Rehabilitacion De Las Aulas De La Escuela Primaria - 74880 | 74880 | Chiapas | Catazajá | Santa Cruz 2da. Sección de Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2017 | 513320.42 | 513320.42 | 513320.42 | 513320.42 | 513320.42 | 513320.42 | 513320.42 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855993 | Rehabilitacion De Camino Rural - 58416 | 58416 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855994 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gabriela Mistral - 40449 | 40449 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855995 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Tercer Etapa - 78216 | 78216 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855996 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49283 | 49283 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855997 | Construccion De Piso Firme - 49356 | 49356 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855998 | Construccion De Modulos Solares - 66709 | 66709 | Chiapas | Ocosingo | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 100 |  | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855999 | Construccion De Camino Rural - 78258 | 78258 | Chiapas | Ocosingo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 465 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856000 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55818 | 55818 | Chiapas | Cintalapa | Los Joaquines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 100 | 0 | Vivienda | 297 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PARA EL BENEFICIO FAMILIAR TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856001 | Construccion De Camino Rural - 78283 | 78283 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 1383 | 100 | 100 | Financiera: obar finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856003 | Introduccion De Red De Energia Electrica - 56223 | 56223 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 100 | 0 | Otros | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856004 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57454 | 57454 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856005 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57429 | 57429 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856007 | Introduccion De Red De Energia Electrica - 56155 | 56155 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 100 | 0 | Otros | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856008 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57407 | 57407 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 1005 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856009 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56523 | 56523 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856010 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56483 | 56483 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856011 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55788 | 55788 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856012 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39327 | 39327 | Chiapas | Cintalapa | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856013 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55346 | 55346 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856014 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39164 | 39164 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 100 | 0 | Vivienda | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856016 | Construccion De Comedores Comunitarios - 72693 | 72693 | Chiapas | Ocosingo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856017 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 46713 | 46713 | Chiapas | Ocosingo | Naha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856018 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Aislados - 60082 | 60082 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856020 | Construccion De Revestimiento De Calles - 54986 | 54986 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856021 | Mejoramiento De Electrificacion De Linea Y Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 72655 | 72655 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finuiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856022 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 40098 | 40098 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856023 | Construccion De Camino Rural - 72498 | 72498 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 100 |  | Metros lineales | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856024 | Rehabilitacion De Camino Rural - 80587 | 80587 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 925 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856025 | Rehabilitacion De Camino Rural - 46805 | 46805 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 678 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856026 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56460 | 56460 | Chiapas | Cintalapa | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856027 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56446 | 56446 | Chiapas | Cintalapa | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856028 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalen - 72493 | 72493 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 100 |  | Metros lineales | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856029 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 18503 | 18503 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 100 |  | Otros | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856030 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 66930 | 66930 | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 100 |  | Metros Cuadrados | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856032 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 68351 | 68351 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 384432.3 | 384432.31 | 384432.31 | 384432.31 | 384432.31 | 384432.31 | 384432.31 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856033 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 67840 | 67840 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2306593.88 | 2306593.88 | 2306593.88 | 2306593.88 | 2306593.88 | 2306593.88 | 2306593.88 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856034 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 72186 | 72186 | Chiapas | Chalchihuitán | Chiquinshulum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Otros | 1608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856035 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 72209 | 72209 | Chiapas | Chalchihuitán | Joltealal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Otros | 1004 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856036 | Construccion De Muro Firme - 68699 | 68699 | Chiapas | Chalchihuitán | Saclum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3000000.05 | 3000000.05 | 3000000.05 | 3000000.05 | 3000000.05 | 3000000.05 | 3000000.05 | 100 | 0 | Otros | 698 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856037 | Pavimentacion De Camino - 82425 | 82425 | Chiapas | Chalchihuitán | Pom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856038 | Construccion De Letrinas - 82325 | 82325 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1025001.02 | 1025001.02 | 1025001.02 | 1025001.02 | 1025001.02 | 1025001.02 | 1025001.02 | 100 |  | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856039 | Apertura De Camino Rural - 82686 | 82686 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolik'Alum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 100 |  | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856040 | Construccion De Muro Firme - 71720 | 71720 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalumtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Otros | 343 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856044 | Mejoramiento De Escuelas - 40847 | 40847 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856045 | Pavimentacion De Calles En El Ejido La Gloria - 57672 | 57672 | Chiapas | Ixtapangajoya | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856046 | Ampliacion Del Centro De Salu O Unidad Medica - 40757 | 40757 | Chiapas | Ixtapangajoya | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856047 | Construcción De Techo Firme - 35722 | 35722 | Chiapas | La Concordia | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE 24 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 768 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856049 | Construcción De Techo Firme - 87992 | 87992 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 337264 | 337264 | 337264 | 337264 | 337264 | 337264 | 337264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856051 | Construcción De Techo Firme - 71032 | 71032 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 947057 | 947057 | 947057 | 947057 | 947057 | 947057 | 947057 | 100 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856052 | Construcción De Techo Firme - 82432 | 82432 | Chiapas | Bochil | San José Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 369685 | 369685 | 369685 | 369685 | 369685 | 369685 | 369685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856055 | Construcción De Aula En La Escuela Jardin De Niños Nicolas Bravo - 24437 | 24437 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856056 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 65314 | 65314 | Chiapas | Chiapa de Corzo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1527283.05 | 1527283.05 | 1527283.05 | 1527283.05 | 1527283.05 | 1527283.05 | 1527283.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856057 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 46623 | 46623 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Palmar (San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1477 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856058 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44703 | 44703 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Paso Achiote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856059 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 78256 | 78256 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856060 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483 | 43483 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 617 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856061 | Mejoramiento De La Red De Energia Eléctrica Segunda Etapa - 21720 | 21720 | Chiapas | Chiapa de Corzo | General Emiliano Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 100 | 0 | Otros | 810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856062 | Revestimiento De Camino - 44759 | 44759 | Chiapas | Chiapa de Corzo | La Naranja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856063 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145 | 56145 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cerro Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856064 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 60429 | 60429 | Chiapas | Chilón | Centro Chewal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2192383.38 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856066 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos - 59852 | 59852 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: esta unidad de medida se refiere a 5 cursos de capacitación / Registro: cierre definitivo del ejeercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856067 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 59789 | 59789 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a 12 informes / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856068 | Construccion De Techo Firme - 58978 | 58978 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: ES UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE UN TECHO FIRME / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856069 | Construccion De Muro Firme - 49602 | 49602 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUDIA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 18 MUROS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856070 | Construccion De Techo Firme - 59040 | 59040 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 100 | 0 | Otros | 542 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ES UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 70 TECHOS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856071 | Construccion De Techo Firme - 59033 | 59033 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 TECHOS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856072 | Construccion De Muro Firme - 59017 | 59017 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 06 MUROS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856073 | Construccion De Techo Firme - 49580 | 49580 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 31 TECHOS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856074 | Construccion De Muro Firme - 43979 | 43979 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 02 MUROS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856075 | Construccion De Techo Firme - 43924 | 43924 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 06 TECHOS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856076 | Construccion De Muro Firme - 43864 | 43864 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 02 MUROS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856077 | Construccion De Muro Firme - 58992 | 58992 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 16 MUROS FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856078 | Construccion De Techo Firme - 49621 | 49621 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 100 | 0 | Otros | 416 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 56 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856079 | Construccion De Muro Firme - 43930 | 43930 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 23 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856080 | Construccion De Techo Firme - 43965 | 43965 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 11 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856081 | Construccion De Muro Firme - 43961 | 43961 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 11 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856082 | Construccion De Muro Firme - 43935 | 43935 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 09 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856083 | Construccion De Techo Firme - 49588 | 49588 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 13 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856084 | Construccion De Muro Firme - 43931 | 43931 | Chiapas | Chanal | Cruztanaj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: proyecto concluido / Física: esta unidad de medida se refiere a metros cuadados de tres muros firmes. / Registro: cierre definitivo 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856085 | Construccion De Muro Firme - 58959 | 58959 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856086 | Construccion De Techo Firme - 43967 | 43967 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 04 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856087 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario - 32390 | 32390 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 100 |  | Metros lineales | 2656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856089 | Mejoramiento De Vivienda - 73801 | 73801 | Chiapas | Chenalhó | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856090 | Mejoramiento De Vivienda - 73704 | 73704 | Chiapas | Chenalhó | Pechiquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 100 |  | Otros | 1032 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856091 | Mejoramiento De Vivienda - 73782 | 73782 | Chiapas | Chenalhó | Poconichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856092 | Mejoramiento De Vivienda - 73795 | 73795 | Chiapas | Chenalhó | Tzanembolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856093 | Mejoramiento De Vivienda - 73706 | 73706 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum (Pueblo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 100 |  | Otros | 972 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856094 | Mejoramiento De Vivienda - 73705 | 73705 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum Fracción Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 100 |  | Otros | 1896 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856095 | Mejoramiento De Vivienda - 73709 | 73709 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum Fracción Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856097 | Mejoramiento De Vivienda - 73708 | 73708 | Chiapas | Chenalhó | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 100 |  | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856099 | Mejoramiento De Vivienda - 73783 | 73783 | Chiapas | Chenalhó | Beumpale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856100 | Mejoramiento De Vivienda - 73703 | 73703 | Chiapas | Chenalhó | Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 100 |  | Otros | 1120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856101 | Mejoramiento De Vivienda - 73792 | 73792 | Chiapas | Chenalhó | Xokil-Uk'Um | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856102 | Mejoramiento De Vivienda - 73707 | 73707 | Chiapas | Chenalhó | Nuevo Canolal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 100 |  | Otros | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856104 | Construcción De Drenaje Pluvial - 78313 | 78313 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856107 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 48991 | 48991 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856108 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 43288 | 43288 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856109 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 43434 | 43434 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5553 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856110 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44632 | 44632 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856111 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42101 | 42101 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856113 | Mejoramiento De La Linea De Energía Electrica - 43280 | 43280 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856114 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna - 31270 | 31270 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856116 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 54917 | 54917 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1469609.42 | 1461999.3 | 1461999.3 | 1461999.3 | 1461999.3 | 1461999.3 | 1461999.3 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856117 | Construccion De Veinte Cuartos Adicionales - 60538 | 60538 | Chiapas | Chilón | Pathuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1072891.66 | 1072891.66 | 1072891.66 | 1072891.66 | 1072891.66 | 1072891.66 | 1072891.66 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856118 | Suministro E Instalacion De Quince Modulos Solares - 82888 | 82888 | Chiapas | Chilón | Piquinteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856119 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rc Esc Primaria Bilingue Dr Alfonso Caso - 78099 | 78099 | Chiapas | Chilón | San Francisco Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1486889.61 | 1461688.09 | 1461688.09 | 1461688.09 | 1461688.09 | 1461688.09 | 1461688.09 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856120 | Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño - 41991 | 41991 | Chiapas | Chilón | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 730046.07 | 730046.07 | 730046.07 | 730046.07 | 730046.07 | 730046.07 | 730046.07 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856121 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Tzo Olja A Crucero Chewal Y Ramales - 64892 | 64892 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856122 | Construccion De Ciento Veintiocho Cuartos Dormitorio - 45019 | 45019 | Chiapas | Chilón | Xotxotjá las Canchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5997153.23 | 5938227.39 | 5938227.39 | 5938227.39 | 5938227.39 | 5938227.39 | 5938227.39 | 100 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856123 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Telesecundaria Uno Cero Ocho Nueve Margarita Maza De Juarez Con Clave - 85024 | 85024 | Chiapas | Las Margaritas | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 100 | 0 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856124 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 87639 | 87639 | Chiapas | Las Margaritas | Cruz del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1339096 | 1339096 | 1339096 | 1339096 | 1339096 | 1339096 | 1339096 | 100 | 0 | Otros | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856125 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39315 | 39315 | Chiapas | Cintalapa | Bethel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856126 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 44852 | 44852 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1519013.54 | 1519013.54 | 1519013.54 | 99.4891 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: existioun ahorro presupuestal de $ 7,801.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856127 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 51096 | 51096 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Unión Antorchista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856135 | Ampliación De Linea Y Red De Energía Electrica - 73654 | 73654 | Chiapas | Chicoasén | El Piñón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1154518.41 | 1154518.41 | 769678.94 | 1154518.41 | 1154518.41 | 1154518.41 | 1154518.41 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856142 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 15459 | 15459 | Chiapas | Chicomuselo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1773053.83 | 87423.06 | 87423.06 | 87423.06 | 87423.06 | 87423.06 | 87423.06 | 100 |  | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856143 | Construccion De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 77969 | 77969 | Chiapas | Chilón | Agua Azul Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 100 | 0 | Vivienda | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856144 | Construccion De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 56610 | 56610 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 100 | 0 | Vivienda | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856145 | Construccion De Trece Cuartos Para Baños - 67448 | 67448 | Chiapas | Chilón | Reforma K'Anakil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856146 | Rehabilitación De Camino Rural - 34973 | 34973 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 100 | 0 | Otros | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856147 | Construcción De Techo Firme - 41942 | 41942 | Chiapas | La Concordia | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856148 | Construcción De Techo Firme - 41933 | 41933 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 211777.87 | 211777.87 | 211777.87 | 211777.87 | 211777.87 | 211777.87 | 211777.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856149 | Construcción De Techo Firme - 35757 | 35757 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856150 | Construcción De Techo Firme - 41890 | 41890 | Chiapas | La Concordia | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856151 | Construcción De Techo Firme - 41920 | 41920 | Chiapas | La Concordia | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856152 | Construcción De Techo Firme - 41936 | 41936 | Chiapas | La Concordia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 228432.14 | 228432.14 | 228432.14 | 228432.14 | 228432.14 | 228432.14 | 228432.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856153 | Construcción De Techo Firme - 42165 | 42165 | Chiapas | La Concordia | El Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856154 | Construcción De Techo Firme - 35631 | 35631 | Chiapas | La Concordia | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856155 | Construcción De Techo Firme - 35743 | 35743 | Chiapas | La Concordia | 30 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856156 | Construcción De Techo Firme - 41857 | 41857 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856157 | Rehabilitación De Camino Rural - 35270 | 35270 | Chiapas | La Concordia | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1548184.05 | 1548184.05 | 1548184.05 | 1548184.05 | 1548184.05 | 1548184.05 | 1548184.05 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856158 | Pavimentacion De Calles En Lazaro Cardenas - 55809 | 55809 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856160 | 33903 Servicios Integrales - 61991 | 61991 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3841576.4 | 3841576.4 | 3841576.4 | 3841576.4 | 3841576.4 | 3841576.4 | 3841576.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE LA EVALUACION DE 80 PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856161 | Creación Y Actualización De Normatividad Municipal - 62902 | 62902 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1920788.2 | 1920788.2 | 1920788.2 | 1920788.2 | 1920788.2 | 1920788.2 | 1920788.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE LA ELABORACION DE 14 REGLAMENTOS Y TABULADORES MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856162 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares Segunda Etapa - 54556 | 54556 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1174299.59 | 1174299.59 | 1174299.59 | 1174299.59 | 1174299.59 | 1174299.59 | 1174299.59 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856163 | Construcción De Techo Firme - 42278 | 42278 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856164 | Construcción De Techo Firme - 41940 | 41940 | Chiapas | La Concordia | La Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 174114.92 | 174114.92 | 174114.92 | 174114.92 | 174114.92 | 174114.92 | 174114.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856165 | Construcción De Techo Firme - 41941 | 41941 | Chiapas | La Concordia | Sajonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856166 | Construcción De Techo Firme - 41905 | 41905 | Chiapas | La Concordia | Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856167 | Construcción De Techo Firme - 41945 | 41945 | Chiapas | La Concordia | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 671528.88 | 671528.88 | 671528.88 | 671528.88 | 671528.88 | 671528.88 | 671528.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856168 | Construcción De Pozos De Absorción Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42607 | 42607 | Chiapas | La Concordia | El Altillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 939807.81 | 939807.81 | 939807.81 | 939807.81 | 939807.81 | 939807.81 | 939807.81 | 100 | 0 | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de construccion de 2 pozos de absorcion de 4 metros de profunidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856169 | Construcción De Techo Firme - 41874 | 41874 | Chiapas | La Concordia | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 250359.96 | 250359.96 | 250359.96 | 250359.96 | 250359.96 | 250359.96 | 250359.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856170 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 89306 | 89306 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270369 | 270369 | 270369 | 270369 | 270369 | 270369 | 270369 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856171 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Concepcion A El Limon - 89471 | 89471 | Chiapas | Ixtapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1369693 | 1369693 | 1369693 | 1369693 | 1369693 | 1369693 | 1369693 | 100 | 0 | Metros lineales | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856172 | Rehabilitación De Calles Segunda Etapa El Zapotillo - 89126 | 89126 | Chiapas | Ixtapa | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 257341 | 257341 | 257341 | 257341 | 257341 | 257341 | 257341 | 100 | 0 | Otros | 1058 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856173 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Ria Jana Segunda - 57386 | 57386 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856174 | Construccion De Techo Firme En Ejido Nvo Poblado Llano Morelos - 56029 | 56029 | Chiapas | Ixtapangajoya | Nuevo Poblado Llanos Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856176 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 41997 | 41997 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856177 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42024 | 42024 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856178 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico En Las Instalaciones De La Unidad Deportiva - 43227 | 43227 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 100 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856179 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 64996 | 64996 | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 100 | 0 | Otros | 863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856180 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 51013 | 51013 | Chiapas | Jiquipilas | Chiapas Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 100 | 0 | Otros | 579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856181 | Construcción De Techo Firme - 42178 | 42178 | Chiapas | La Concordia | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856182 | Construcción De Techo Firme - 35565 | 35565 | Chiapas | La Concordia | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856183 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramírez Castañeda - 30234 | 30234 | Chiapas | La Concordia | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2834295.33 | 2834295.33 | 2834295.33 | 2834295.33 | 2834295.33 | 2834295.33 | 2834295.33 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856184 | Construcción De Techo Firme - 42149 | 42149 | Chiapas | La Concordia | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 190717.24 | 190717.24 | 190717.24 | 190717.24 | 190717.24 | 190717.24 | 190717.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856185 | Rehabilitación De Camino Rural - 42532 | 42532 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 100 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: RASTREO DE 204 KM / Registro: LA OBRA REALMENTE TERMINO TERMINO EN ESTE MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, NO TERMINÓ EN ABRIL DEL 2017 COMO DICE EL ACTA DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856186 | Construcción De Techo Firme - 35647 | 35647 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856187 | Construcción De Techo Firme - 35485 | 35485 | Chiapas | La Concordia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856188 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 83216 | 83216 | Chiapas | Jiquipilas | Subteniente Pedro Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856189 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Unoc De Dos Ee En Cobach El Eden Emsad Tres Dos Nueve Clave Cero Siete Emscero Dos - 85515 | 85515 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 1283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856190 | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55051 | 55051 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1028052 | 1028052 | 1028052 | 1028052 | 1028052 | 1028052 | 1028052 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856191 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55342 | 55342 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856192 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55116 | 55116 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 838674.31 | 838674.31 | 838674.31 | 838674.31 | 838674.31 | 838674.31 | 838674.31 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856193 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55104 | 55104 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856194 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55662 | 55662 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552096 | 552096 | 552096 | 552096 | 552096 | 552096 | 552096 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856195 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55515 | 55515 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856196 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55504 | 55504 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856197 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55614 | 55614 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 367992.24 | 367992.24 | 367992.24 | 367992.24 | 367992.24 | 367992.24 | 367992.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856198 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55489 | 55489 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 829927.86 | 829927.86 | 829927.86 | 829927.86 | 829927.86 | 829927.86 | 829927.86 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856199 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55441 | 55441 | Chiapas | Jitotol | Amor de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856200 | Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 55089 | 55089 | Chiapas | Jitotol | Cafetal Socorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856201 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 55451 | 55451 | Chiapas | Jitotol | Carmen Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 587313.05 | 587313.05 | 587313.05 | 587313.05 | 587313.05 | 587313.05 | 587313.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856202 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55301 | 55301 | Chiapas | Jitotol | Santa Rosa la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856203 | Construccion De Muro Firme - 55022 | 55022 | Chiapas | Jitotol | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1344800 | 1344800 | 1344800 | 1344800 | 1344800 | 1344800 | 1344800 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856206 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 54991 | 54991 | Chiapas | Jitotol | San Antonio la Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856207 | Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico - 55470 | 55470 | Chiapas | Jitotol | Paraje San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856208 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55426 | 55426 | Chiapas | Jitotol | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 756808 | 756808 | 756808 | 756808 | 756808 | 756808 | 756808 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856209 | Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico - 55135 | 55135 | Chiapas | Jitotol | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856210 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55409 | 55409 | Chiapas | Jitotol | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | 1058000 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856211 | Construccion De Techo Firme - 55564 | 55564 | Chiapas | Jitotol | Palmarcito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 308068.77 | 308068.77 | 308068.77 | 308068.77 | 308068.77 | 308068.77 | 308068.77 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856212 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55368 | 55368 | Chiapas | Jitotol | Cacateal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856213 | Construccion De Baños Con Fosa Septica - 55070 | 55070 | Chiapas | Jitotol | Cafetal Río Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856214 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55315 | 55315 | Chiapas | Jitotol | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856216 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 88878 | 88878 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77379.9 | 77379.9 | 77379.9 | 77379.9 | 77379.9 | 77379.9 | 77379.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856217 | Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469 | 89469 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442464 | 442464 | 442464 | 317638.15 | 317638.15 | 317638.15 | 317638.15 | 71.7885 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856218 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 85312 | 85312 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856219 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 67019 | 67019 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856220 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 68738 | 68738 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856221 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 43077 | 43077 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 100 | 0 | Otros | 660 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856222 | Rehabilitacion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc Telesecundaria - 43888 | 43888 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2017 | 404620.99 | 404620.99 | 404620.99 | 404620.99 | 404620.99 | 404620.99 | 404620.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra se encuentra temirminada / Registro: la obra se encuentra terminada, operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856223 | Construcción De Comedor Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 65538 | 65538 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2017 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856228 | Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 51174 | 51174 | Chiapas | Chilón | San José Pulemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856230 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41238 | 41238 | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856231 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 64551 | 64551 | Chiapas | Jiquipilas | Hierba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 100 | 0 | Otros | 438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856232 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 83288 | 83288 | Chiapas | Jiquipilas | Las Carmelitas Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 474934.39 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE 831135.18 FUE DE DOS COMUNIDADES Y EL MONTO DE LA OBRA FUE DE 474934.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856233 | Construccion De Un Aula Rc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Telesecundaria Numero Uno Cuatro Seis Cuatro Lazaro Cardenas Del Rio Con Clave Ce - 84482 | 84482 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856234 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis X Ocho Mts En La Escuela Niños Heroes Clave Cero Siete Dpb Uno Cinco Ocho Siete M - 84581 | 84581 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856235 | Ampliacion De Rd Cuarta Etapa Morelia - 84112 | 84112 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 100 | 0 | Otros | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856236 | Ampliacion De Rd Tercera Etapa La Piedad - 84257 | 84257 | Chiapas | Las Margaritas | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1873020 | 1873020 | 1873020 | 1873020 | 1873020 | 1873020 | 1873020 | 100 | 0 | Otros | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856238 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Moctezuma Clave Cero Siete Dpb Cero Ocho - 84974 | 84974 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2998909 | 2998909 | 2998909 | 2998909 | 2998909 | 2998909 | 2998909 | 100 | 0 | Otros | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856240 | Construccion De Dispensario Medico - 85101 | 85101 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856241 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 83836 | 83836 | Chiapas | Las Margaritas | San Francisco el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2680460 | 2680460 | 2680460 | 2680460 | 2680460 | 2680460 | 2680460 | 100 | 0 | Otros | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856242 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Primaria Bilingue Cuitlahuac Clave Cct Cero Siete Dpb Uno Ocho - 85064 | 85064 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1128000 | 1128000 | 1128000 | 1128000 | 1128000 | 1128000 | 1128000 | 100 | 0 | Otros | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856244 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 84417 | 84417 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856245 | Ampliacion De Rd San Antonio Venecia - 84160 | 84160 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1184740 | 1184740 | 1184740 | 1184740 | 1184740 | 1184740 | 1184740 | 100 | 0 | Otros | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856246 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 83908 | 83908 | Chiapas | Las Margaritas | Carmen las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3283889 | 3283889 | 3283889 | 3283889 | 3283889 | 3283889 | 3283889 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856247 | Construccion De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 78324 | 78324 | Chiapas | Chilón | San Marcos Bajá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856248 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 55413 | 55413 | Chiapas | Chilón | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856249 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Tulija A Crucero Axupa - 78017 | 78017 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 796185.31 | 779763.33 | 779763.33 | 779763.33 | 779763.33 | 779763.33 | 779763.33 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856250 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 77422 | 77422 | Chiapas | Chilón | Saquil-Ulub | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856251 | Construcción De Pozo Profundo - 62704 | 62704 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 100 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856253 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Cinco De Mayo Hnos Serdan Y Allende - 76992 | 76992 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2172741 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856254 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Calle Hidalgo Y Barrio Sta Cruz - 77138 | 77138 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2078274 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856255 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Hidalgo Sta Cruz Y Av Mazariegos - 77417 | 77417 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2157649.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856256 | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 77605 | 77605 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 204952.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856257 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75781 | 75781 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 316000 | 309680 | 309680 | 309680 | 309680 | 309680 | 309680 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (2 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856258 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Av Morelos Y Av Mazariegos - 77264 | 77264 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2361675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856259 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Cinco De Mayo Y Hnos Serdan - 77370 | 77370 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2323622.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 100 | 0 | Vivienda | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856260 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Morelos Y Av Ignacio Allende - 77485 | 77485 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2074663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856265 | Construcción De Aula Didactida En Esc Telesecundaria Francisco Javier Mina - 79986 | 79986 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 444082.77 | 444082.77 | 444082.77 | 444082.77 | 444082.77 | 444082.77 | 444082.77 | 100 |  | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856266 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75750 | 75750 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 632000 | 619360 | 619360 | 619360 | 619360 | 619360 | 619360 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856267 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75713 | 75713 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2054000 | 2012920 | 2012920 | 2012920 | 2012920 | 2012920 | 2012920 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856268 | Construcción De Aula Didactida En La Esc Telebachillerato Ignacio Allende - 79877 | 79877 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 439923.61 | 439923.61 | 439923.61 | 439923.61 | 439923.61 | 439923.61 | 439923.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (01 AULA CONSTRUIDA) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856269 | Construcción De Aula Didactida En La Esc Telesecundaria Niños Heroes - 79943 | 79943 | Chiapas | Larráinzar | Meonho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 474797.82 | 474797.82 | 474797.82 | 474797.82 | 474797.82 | 474797.82 | 474797.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (01 AULA CONSTRUIDA) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856270 | Equipamiento Para El Cárcamo De Bombeo - 78783 | 78783 | Chiapas | Larráinzar | Nintetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856275 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75693 | 75693 | Chiapas | Larráinzar | Suytik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2844000 | 2787120 | 2787120 | 2787120 | 2787120 | 2787120 | 2787120 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME FINANCIERO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856277 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75770 | 75770 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 948000 | 929040 | 929040 | 929040 | 929040 | 929040 | 929040 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856278 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Justo Juez Y San Joaquin - 89165 | 89165 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4085734.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 100 | 0 | Vivienda | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856279 | Construcción De Techo Firme En Tres Puentes Uno - 89474 | 89474 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856280 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79717 | 79717 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1477818.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquin - 77792 | 77792 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 196474 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856282 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 79772 | 79772 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3216429.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 100 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856283 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773 | 77773 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1375318 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856284 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Jaime Sabines - 67758 | 67758 | Chiapas | Larráinzar | Camtealhuchum II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 944179.52 | 944179.52 | 944179.52 | 944179.52 | 944179.52 | 944179.52 | 944179.52 | 100 |  | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856288 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Benito Juárez - 67848 | 67848 | Chiapas | Larráinzar | Tojtikilvitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 665216.84 | 665216.84 | 665216.84 | 660412.82 | 660412.82 | 660412.82 | 660412.82 | 99.2778 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856290 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 72480 | 72480 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 189737.09 | 189737.09 | 189737.09 | 189737.09 | 189737.09 | 189737.09 | 189737.09 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856292 | Ampliacion De La Ld Segunda Etapa San Lorenzo Dos - 84311 | 84311 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1571800 | 1571800 | 1571800 | 1571800 | 1571800 | 1571800 | 1571800 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856297 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 75183 | 75183 | Chiapas | Chilón | Ba'Paxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 100 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856301 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Arteaga Nte Entre Calle Madero Y Calle Morelos - 62887 | 62887 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856302 | Ampliacion De Red Sanitario - 39875 | 39875 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2751609.01 | 2751609.01 | 2751609.01 | 2751609.01 | 2751609.01 | 2751609.01 | 2751609.01 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856303 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Avenida Rayon Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza - 41070 | 41070 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 218110.29 | 218110.29 | 218110.29 | 218110.29 | 218110.29 | 218110.29 | 218110.29 | 100 |  | Metros lineales | 32020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856304 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Ave Juarez Norte Entre C Jose Maria Paz Y C Negrete - 39939 | 39939 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1217944.49 | 1217944.49 | 1217944.49 | 1217944.49 | 1217944.49 | 1217944.49 | 1217944.49 | 100 |  | Metros lineales | 31310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856305 | Rehabilitacion De Trescientos Treinta Y Seis Metros Lineales De Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 39921 | 39921 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1345112.12 | 1345112.12 | 1345112.12 | 1345112.12 | 1345112.12 | 1345112.12 | 1345112.12 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856307 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos Entre Av Central Y Av Independencia - 41163 | 41163 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 466047.48 | 466047.48 | 466047.48 | 466047.48 | 466047.48 | 466047.48 | 466047.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Reforma De Mil Sesenta Y Dos Metros Cuadrados - 63314 | 63314 | Chiapas | Huixtla | Efraín A. Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 910 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856309 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 39798 | 39798 | Chiapas | Huixtla | Quince de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1703931.9 | 1703931.9 | 1703931.9 | 1703931.9 | 1703931.9 | 1703931.9 | 1703931.9 | 100 |  | Metros lineales | 391 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856310 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 39979 | 39979 | Chiapas | Huixtla | Cantón Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1645582.19 | 1645582.19 | 1645582.19 | 1645582.19 | 1645582.19 | 1645582.19 | 1645582.19 | 100 |  | Metros lineales | 1123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856312 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 37258 | 37258 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Yalincún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856313 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 77651 | 77651 | Chiapas | Acapetahua | La Lupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856314 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89962 | 89962 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 330141.99 | 330141.99 | 330141.99 | 330141.99 | 330141.99 | 330141.99 | 330141.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856315 | Construcción De Banquetas - 91958 | 91958 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 344242.26 | 344242.26 | 344242.26 | 344242.26 | 344242.26 | 344242.26 | 344242.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856316 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92241 | 92241 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248805.42 | 248805.42 | 248805.42 | 248805.42 | 248805.42 | 248805.42 | 248805.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856317 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 90115 | 90115 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 204087.77 | 204087.77 | 204087.77 | 204087.77 | 204087.77 | 204087.77 | 204087.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856318 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225 | 92225 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 43906.84 | 43906.84 | 43906.84 | 43906.84 | 43906.84 | 43906.84 | 43906.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856319 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92059 | 92059 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 97278.48 | 97278.48 | 97278.48 | 97278.48 | 97278.48 | 97278.48 | 97278.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856320 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92016 | 92016 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 276869.52 | 276869.52 | 276869.52 | 276869.52 | 276869.52 | 276869.52 | 276869.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856321 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89907 | 89907 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 66028.4 | 66028.4 | 66028.4 | 66028.4 | 66028.4 | 66028.4 | 66028.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856322 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 83761 | 83761 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 532103 | 532103 | 532103 | 532103 | 532103 | 532103 | 532103 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856323 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 83804 | 83804 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856324 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 89777 | 89777 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 482414 | 482414 | 482414 | 482414 | 482414 | 482414 | 482414 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856326 | Rehabilitación De Sistema De Riego Segunda Etapa - 92111 | 92111 | Chiapas | Acala | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 495703.08 | 495703.8 | 495703.08 | 495703.08 | 495703.08 | 495703.08 | 495703.08 | 99.9999 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856327 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ejido Piedra Blanca Ejido El Limon - 60018 | 60018 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 160662.45 | 160662.45 | 160662.45 | 160662.45 | 160662.45 | 160662.45 | 160662.45 | 100 |  | Metros lineales | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856328 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Para Atención Ciudadana En Las Áreas De La Planta Alta Del Edificio Anexo A Presidencia Municipal Segunda Etapa - 83087 | 83087 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 247969.8 | 247969.8 | 247969.8 | 247969.8 | 247969.8 | 247969.8 | 247969.8 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856330 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Para Atención Ciudadana En Las Áreas De La Planta Baja De La Presidencia Municipal Segunda Etapa - 82717 | 82717 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1006655.2 | 1006655.2 | 1006655.2 | 1006655.2 | 1006655.2 | 1006655.2 | 1006655.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856331 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 47354 | 47354 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1885663.58 | 1885663.58 | 1885663.58 | 1885663.58 | 1885663.58 | 1885663.58 | 1885663.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856332 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejon Las Bugambilias - 52156 | 52156 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856333 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Escuela Secundaria Del Estado Dr Belisario Dominguez Palencia - 55133 | 55133 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Educación | Terminado | 2017 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856334 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 31901 | 31901 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1092370 | 1092370 | 1092370 | 1092370 | 1092370 | 1092370 | 1092370 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856335 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Electrificacion Aérea Segunda Etapa - 71715 | 71715 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Tapitzalá Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 3062819.74 | 3062819.74 | 3062819.74 | 3062819.74 | 3062819.74 | 3062819.74 | 3062819.74 | 100 | 0 | Otros | 428 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856336 | Rehabilitación De Nueve Kilómetros De Camino Rural Tramo Veinte De Noviembre A Rió Guerrero Segunda Etapa - 47081 | 47081 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3164567.86 | 3164567.86 | 3164567.86 | 3164567.86 | 3164567.86 | 3164567.86 | 3164567.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 2486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, SE REALIZARON 9.00 KILOMETROS COMO UNIDAD DE MEDIDA. / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856337 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 36624 | 36624 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3648608.61 | 3648608.61 | 3648608.61 | 3648608.61 | 3648608.61 | 3648608.61 | 3648608.61 | 100 | 0 | Otros | 9200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856338 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Absalon Castellanos - 29759 | 29759 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3408874.47 | 3408874.47 | 3408874.47 | 3408874.47 | 3408874.47 | 3408874.47 | 3408874.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856340 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 36528 | 36528 | Chiapas | Altamirano | Nuevo Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1332430.91 | 1332430.91 | 1332430.91 | 1332430.91 | 1332430.91 | 1332430.91 | 1332430.91 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856343 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Amatan Limite Tapijulapa Tabasco - 63496 | 63496 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 849361.31 | 849361.31 | 849361.31 | 849361.31 | 849361.31 | 849361.31 | 849361.31 | 100 |  | Metros lineales | 3947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856349 | Rehabilitcion De Camino Rural Del Tramo Ejido Reforma Y Planada Amatan - 60318 | 60318 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 844734.23 | 844734.23 | 844734.23 | 844734.23 | 844734.23 | 844734.23 | 844734.23 | 100 |  | Metros lineales | 1156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856350 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ejido San Lorenzo Ejido Carmen Jucuma - 60117 | 60117 | Chiapas | Amatán | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 387239.11 | 387239.11 | 387239.11 | 387239.11 | 387239.11 | 387239.11 | 387239.11 | 100 |  | Metros lineales | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856351 | Construcción De Treinta Y Nueve Acciones De Piso Firme En Cantón El Bucaro - 41330 | 41330 | Chiapas | Huehuetán | Cantón el Búcaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856352 | Construcción De La Red De Agua Potable En Cantón El Cairo - 39643 | 39643 | Chiapas | Huehuetán | El Cairo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856353 | Construcción De Doscientos Veintiún Ml De Pavimento Mixto En Tramos Aislados - 41645 | 41645 | Chiapas | Huehuetán | Flor de un Día | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856354 | Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Carretera Costera A Ejido Guadalupe - 69229 | 69229 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 1687 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856355 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 69321 | 69321 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856356 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cantón San Jose El Amate - 58737 | 58737 | Chiapas | Huehuetán | San José el Amate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 218264 | 218264 | 218264 | 218264 | 218264 | 218264 | 218264 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856357 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Cantón Toliman - 57368 | 57368 | Chiapas | Huehuetán | Tolimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856358 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 57520 | 57520 | Chiapas | Huehuetán | Tolimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856359 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cantón Villahermosa - 39399 | 39399 | Chiapas | Huehuetán | Cantón Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856360 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Cantón Sinai - 57487 | 57487 | Chiapas | Huehuetán | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 397645 | 397645 | 397645 | 397645 | 397645 | 397645 | 397645 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856361 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 54864 | 54864 | Chiapas | Huehuetán | Alianza para la Producción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856362 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 41575 | 41575 | Chiapas | Huehuetán | Coapantes el Joval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1506135.98 | 1506135.98 | 1506135.98 | 75.3548 | 0 | Otros | 200 | 100 | 60 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856363 | Construcción De Setenta Acciones De Piso Firme En Cantón Carretera Nueva - 30812 | 30812 | Chiapas | Huehuetán | Carretera Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856364 | Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa - 63129 | 63129 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856365 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural Crucero Los Ranchos A Jocosic Segunda Etapa - 62105 | 62105 | Chiapas | Huixtán | Jocosic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856366 | Mejoramiento De Doscientos Setenta Y Ocho Viviendas Cuartos Para Cocina - 66553 | 66553 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 100 | 0 | Vivienda | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856369 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jaime Sabines Gutierrez - 86912 | 86912 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856370 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Y Niñas Anahuac - 86897 | 86897 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856371 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 32591 | 32591 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2711671.31 | 2711671.31 | 2711671.31 | 2711671.31 | 2711671.31 | 2711671.31 | 2711671.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856372 | Ampliación De Dren Pluvial - 32583 | 32583 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856373 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 32546 | 32546 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 100 | 0 | Otros | 2028 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856374 | Construccion De Techado Estructural Para Escuela Primaria Tenochtitlan - 32481 | 32481 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856375 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutierrez - 32465 | 32465 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856376 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Telebachillerato Comunitario Aguacaliente - 87038 | 87038 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856377 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario Luis Donaldo Colosio Murrieta - 32519 | 32519 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856378 | Construcción De Andadores Peatonales - 87043 | 87043 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856379 | Rehabilitacion De Dren Pluvial - 32554 | 32554 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 865242.24 | 865242.24 | 865242.24 | 865242.24 | 865242.24 | 865242.24 | 865242.24 | 100 | 0 | Otros | 2211 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856380 | Construccion De Techado Estructural Para Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 86962 | 86962 | Chiapas | Cacahoatán | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856381 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 87031 | 87031 | Chiapas | Cacahoatán | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856382 | Ampliación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 86889 | 86889 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 538 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856383 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 30272 | 30272 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856384 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Telebachillerato Comunitario Carlos María Bustamante - 32568 | 32568 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 779442.52 | 779442.52 | 779442.52 | 779442.52 | 779442.52 | 779442.52 | 779442.52 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856385 | Construccion De Drenaje Sanitario - 30302 | 30302 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 1502 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856386 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 86991 | 86991 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 761 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856388 | Construccion De Dren Pluvial - 86922 | 86922 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 1829 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856389 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 87001 | 87001 | Chiapas | Cacahoatán | Las Nubes Guatimoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856390 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87022 | 87022 | Chiapas | Cacahoatán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856391 | Pavimentacion De Camino Con Con Concreto Hidraulico - 87017 | 87017 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856397 | Construcción De Techado Para Cancha De Usos Multiples En Escuela Telesecundaria - 18565 | 18565 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 100 |  | Otros | 1819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856398 | Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples - 18518 | 18518 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 100 |  | Otros | 1819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856399 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Libertad Del Pajal - 34214 | 34214 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 100 |  | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856400 | Ampliación De La Linea De Conducción Del Agua Potable - 71650 | 71650 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 100 |  | Metros lineales | 1283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856403 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Plan De Ayutla - 70275 | 70275 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 100 |  | Metros lineales | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856404 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Queretaro - 33578 | 33578 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 100 |  | Metros lineales | 810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856405 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 23495 | 23495 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 100 |  | Otros | 2203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856407 | Ampliación De Red De Energia Electrica - 22230 | 22230 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 100 |  | Otros | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856410 | Rehabilitación De Treinta Y Seis Techumbres - 22273 | 22273 | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 100 |  | Metros Cuadrados | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856411 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha En El Ejido La Paz - 16358 | 16358 | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 100 |  | Metros lineales | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856413 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido De Santa Rita - 70366 | 70366 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 100 |  | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856414 | Construcción De Puentes Peatonales En El Ejido Santa Rita - 69000 | 69000 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 217977.2 | 217977.2 | 217977.2 | 217977.2 | 217977.2 | 217977.2 | 217977.2 | 100 |  | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856415 | Construcción De Albergue Comunitario - 70607 | 70607 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 259260.21 | 2596260.21 | 2596260.21 | 2596260.21 | 2596260.21 | 2596260.21 | 2596260.21 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856416 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 88902 | 88902 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1563985.53 | 1563985.53 | 1563985.53 | 1563985.53 | 1563985.53 | 1563985.53 | 1563985.53 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856417 | Construcción De Piso Firme - 81905 | 81905 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856418 | Construccion De Muro Y Techo - 83254 | 83254 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856419 | Construccion De Muro Y Techo - 82186 | 82186 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Poblado Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856420 | Rehabilitación De Camino Principal - 61354 | 61354 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 961983.39 | 961983.39 | 961983.39 | 961983.39 | 961983.39 | 961983.39 | 961983.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL CIEN POR CIENTO FISICO Y FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856421 | Rehabilitacion De Camino - 88030 | 88030 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Texcaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 445120.9 | 445120.9 | 445120.9 | 445120.9 | 445120.9 | 445120.9 | 445120.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856424 | Apertura De Camino Rural El Mirador - 81541 | 81541 | Chiapas | Berriozábal | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 449086.78 | 449086.78 | 449086.78 | 449086.78 | 449086.78 | 449086.78 | 449086.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856425 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56282 | 56282 | Chiapas | Cintalapa | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856427 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39186 | 39186 | Chiapas | Cintalapa | Ingeniero Eloy Borras Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856428 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 37489 | 37489 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856429 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 37093 | 37093 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Los Aguacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 3619105.45 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856430 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 37118 | 37118 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Cercadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3076855.51 | 3076855.51 | 3076855.51 | 3076855.51 | 3076855.51 | 3076855.51 | 3076855.51 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856431 | Construccion De Techo Firme - 37480 | 37480 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2993560.93 | 2993560.93 | 2993560.93 | 2993560.93 | 2993560.93 | 2993560.93 | 2993560.93 | 100 | 0 | Otros | 217 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856432 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 37151 | 37151 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4987121.42 | 4987121.42 | 4987121.42 | 4987121.42 | 4987121.42 | 4987121.42 | 4987121.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856433 | Rehabilitacion Y Reconstruccion De Caminos Rurales Tramos Aislados - 37511 | 37511 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 896 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856434 | Construccion De Techo Firme - 37202 | 37202 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2564387.82 | 2564387.82 | 2564387.82 | 2564387.82 | 2564387.82 | 2564387.82 | 2564387.82 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856435 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 37501 | 37501 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 100 | 0 | Vivienda | 142 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856436 | Bacheo De Calles - 91674 | 91674 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856437 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión - 88987 | 88987 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 100 | 0 | Otros | 6919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856438 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 82455 | 82455 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 100 | 0 | Otros | 628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856439 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Lomas Del Pedregal - 77048 | 77048 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856441 | Construcción De Techo Firme - 35360 | 35360 | Chiapas | La Concordia | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856442 | Construcción De Techo Firme - 41943 | 41943 | Chiapas | La Concordia | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856443 | Construcción De Techo Firme - 42240 | 42240 | Chiapas | La Concordia | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856444 | Camino Sacacosecha - 35698 | 35698 | Chiapas | Berriozábal | El Nuevo Triunfo (El Espadín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856447 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 33559 | 33559 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 100 |  | Otros | 3187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856451 | Rehabilitación De Camino Rural - 35150 | 35150 | Chiapas | La Concordia | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2096803.94 | 2096803.94 | 2096803.94 | 2096803.94 | 2096803.94 | 2096803.94 | 2096803.94 | 100 | 0 | Otros | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856452 | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorio - 76355 | 76355 | Chiapas | Chilón | Chewal Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1480332.86 | 1476983.93 | 1476983.93 | 1476983.93 | 1476983.93 | 1476983.93 | 1476983.93 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856453 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 55126 | 55126 | Chiapas | Chilón | Chewal Muquenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856454 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio - 52226 | 52226 | Chiapas | Chilón | Buenavista Baque Tajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856455 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño - 52452 | 52452 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856456 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Urbana Lic Benito Juarez Garcia - 50995 | 50995 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856457 | Rehabilitacion De Camino Rural Ubicada En Tramo Hoja Blanca A La Veguita - 59157 | 59157 | Chiapas | Escuintla | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida 0.4935km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856458 | Mejoramiento Del Centro De Salud Construccion De Servicios Sanitarios - 52624 | 52624 | Chiapas | Escuintla | Ovando Turquía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 275266.81 | 275266.81 | 275266.81 | 275266.81 | 275266.81 | 275266.81 | 275266.81 | 100 | 0 | Otros | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856459 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Tipo U Uno C En Telebachillerato Comunitario Numero Treinta Y Tres Sor Juana Ines De La Cruz - 50762 | 50762 | Chiapas | Escuintla | San Juan Panamá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856460 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Red De Distribucion - 34150 | 34150 | Chiapas | Escuintla | San Juan Panamá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1610168.53 | 1610168.53 | 1610168.53 | 1610168.53 | 1610168.53 | 1610168.53 | 1610168.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856461 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Ejido Tres De Mayo - 61547 | 61547 | Chiapas | Escuintla | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856464 | Rehabilitacion De Camino Entronque Piedra Blanca Al Ejido Pablo L Sidar - 16406 | 16406 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 769501.17 | 372279.35 | 372279.35 | 372279.35 | 372279.35 | 372279.35 | 372279.35 | 100 |  | Metros lineales | 3070 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856469 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 55625 | 55625 | Chiapas | Chilón | Bawitz Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856470 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio - 67412 | 67412 | Chiapas | Chilón | Mojón Tzuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856471 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 54959 | 54959 | Chiapas | Chilón | Na-Chij | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856472 | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 60493 | 60493 | Chiapas | Chilón | Topoteel San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856473 | Suministro E Instalacion De Veintidos Modulos Solares - 78703 | 78703 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856474 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 46893 | 46893 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856475 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 57504 | 57504 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 100 | 0 | Piezas | 202 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856476 | Construccion De Camino Rural - 55778 | 55778 | Chiapas | Ocosingo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2004391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856477 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 60017 | 60017 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856478 | Ampliacion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 87188 | 87188 | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 141216.44 | 141216.44 | 30 | 0 | Otros | 863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856479 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 59370 | 59370 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856480 | Construccion De Camino Rural Emiliano Zapata Tercera Etapa - 60720 | 60720 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 509137.75 | 509137.75 | 50 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856481 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 52689 | 52689 | Chiapas | Escuintla | Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 590358.8 | 590358.8 | 590358.8 | 590358.8 | 590358.8 | 590358.8 | 590358.8 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856483 | Construccion De Camino Rural - 40139 | 40139 | Chiapas | Ocosingo | Nupja Chiviltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856484 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 52242 | 52242 | Chiapas | Ocosingo | Quince de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856486 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Dr Belisario Dominguez - 46656 | 46656 | Chiapas | Mazapa de Madero | Juárez Chemale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | Terminado | 2017 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 100 |  | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856487 | Mejoramiento De Veintiséis Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 67089 | 67089 | Chiapas | Huixtán | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 689000 | 689000 | 689000 | 689000 | 689000 | 689000 | 689000 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856488 | Pavimentación De La Calle De Acceso A La Localidad De Chaquiloc Segunda Etapa - 62281 | 62281 | Chiapas | Huixtán | Chaquiloc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856492 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De Jardin De Niños Juan Francisco Lucas - 47302 | 47302 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Nuevo Poblado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | Terminado | 2017 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856494 | Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo Etapa Dos - 47843 | 47843 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 557735.34 | 557735.34 | 557735.34 | 557735.34 | 557735.34 | 557735.34 | 557735.34 | 100 | 0 | Otros | 6838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856497 | Ampliacion De Rd San Luis - 84047 | 84047 | Chiapas | Las Margaritas | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 658236 | 658236 | 658236 | 658236 | 658236 | 658236 | 658236 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856498 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 85397 | 85397 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856499 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 84372 | 84372 | Chiapas | Las Margaritas | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856500 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 88195 | 88195 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Irlanda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 567786 | 567786 | 567786 | 567786 | 567786 | 567786 | 567786 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856501 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74834 | 74834 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 2172927.7 | 2172927.7 | 2172927.7 | 2172927.7 | 2172927.7 | 2172927.7 | 2172927.7 | 100 | 0 | Vivienda | 770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856502 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74757 | 74757 | Chiapas | Mitontic | Cuchumtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 2321955.92 | 2321955.92 | 2321955.92 | 2321955.92 | 2321955.92 | 2321955.92 | 2321955.92 | 100 | 0 | Vivienda | 713 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA QUEDA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856503 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chalam - 74865 | 74865 | Chiapas | Mitontic | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 4711214.91 | 4711214.91 | 4711214.91 | 4711214.91 | 4711214.91 | 4711214.91 | 4711214.91 | 100 | 0 | Vivienda | 1345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856504 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chimhucum - 75152 | 75152 | Chiapas | Mitontic | Chimhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3648787.88 | 3648787.88 | 3648787.88 | 3648787.88 | 3648787.88 | 3648787.88 | 3648787.88 | 100 | 0 | Vivienda | 1143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856505 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74855 | 74855 | Chiapas | Mitontic | Oxinam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3552640.63 | 3552640.63 | 3552640.63 | 3552640.63 | 3552640.63 | 3552640.63 | 3552640.63 | 100 | 0 | Vivienda | 1033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856506 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Pulumsibac - 74893 | 74893 | Chiapas | Mitontic | Pulumsibac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1653732.58 | 1653732.58 | 1653732.58 | 1653732.58 | 1653732.58 | 1653732.58 | 1653732.58 | 100 | 0 | Vivienda | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856507 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Titaltetic - 74905 | 74905 | Chiapas | Mitontic | Titaltetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 2071973.09 | 2071973.09 | 2071973.09 | 2071973.09 | 2071973.09 | 2071973.09 | 2071973.09 | 100 | 0 | Vivienda | 711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856508 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tzoeptic - 75057 | 75057 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 3629558.43 | 3629558.43 | 3629558.43 | 3629558.43 | 3629558.43 | 3629558.43 | 3629558.43 | 100 | 0 | Vivienda | 1295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856509 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Xocton - 74919 | 74919 | Chiapas | Mitontic | Xoctón (Xoctoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 764370.58 | 764370.58 | 764370.58 | 764370.58 | 764370.58 | 764370.58 | 764370.58 | 100 | 0 | Vivienda | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856510 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Alamul - 75046 | 75046 | Chiapas | Mitontic | Alamul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1884485.97 | 100 | 0 | Vivienda | 657 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856511 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suyalhó - 74991 | 74991 | Chiapas | Mitontic | Suyalhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1922944.86 | 100 | 0 | Vivienda | 644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856512 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Choco - 74948 | 74948 | Chiapas | Mitontic | Choco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 374974.25 | 374974.25 | 374974.25 | 374974.25 | 374974.25 | 374974.25 | 374974.25 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856513 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojchotic - 75066 | 75066 | Chiapas | Mitontic | Tojchotic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 908591.45 | 908591.45 | 908591.45 | 908591.45 | 908591.45 | 908591.45 | 908591.45 | 100 | 0 | Vivienda | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856514 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Bachen - 75104 | 75104 | Chiapas | Mitontic | Bachen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 211523.93 | 211523.93 | 211523.93 | 211523.93 | 211523.93 | 211523.93 | 211523.93 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856515 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Jolxojomkakal - 75118 | 75118 | Chiapas | Mitontic | Jolxojom' K'Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 427855.23 | 427855.23 | 427855.23 | 427855.23 | 427855.23 | 427855.23 | 427855.23 | 100 | 0 | Vivienda | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856516 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suytic - 75092 | 75092 | Chiapas | Mitontic | Suytic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 298056.45 | 298056.45 | 298056.45 | 298056.45 | 298056.45 | 298056.45 | 298056.45 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856517 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojtic - 74884 | 74884 | Chiapas | Mitontic | Tojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1259528.89 | 1259528.89 | 1259528.89 | 1259528.89 | 1259528.89 | 1259528.89 | 1259528.89 | 100 | 0 | Vivienda | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856518 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Profr Victorino Trinidad Vazquez - 83248 | 83248 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856519 | Construccion De Drenaje Sanitario Seguinda Etapa - 80650 | 80650 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3067669.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 845 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856520 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 81307 | 81307 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856521 | Construccion De Drenaje Sanitario - 78267 | 78267 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856522 | Construccion De Muro De Contencion - 74900 | 74900 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856523 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 76249 | 76249 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856524 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 72837 | 72837 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856525 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72089 | 72089 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1073 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856526 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 66259 | 66259 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 100 | 0 | Otros | 6643 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856527 | Construccion De Sanitarios Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Bilingue Vicente Suarez - 66215 | 66215 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 100 |  | Piezas | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856528 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Estructura Rc En Escuela Primaria Rural Marcos Villanueva - 73174 | 73174 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3084765.32 | 3084765.32 | 3084765.32 | 77.3763 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 77.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856529 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 65185 | 65185 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 100 | 0 | Otros | 41878 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856530 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 67963 | 67963 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 41878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856531 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Tercera Oriente Sur - 67809 | 67809 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 100 |  | Metros lineales | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856532 | Rehabilitacion De Camino Rural - 65102 | 65102 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 41878 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856533 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 67882 | 67882 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 100 | 0 | Otros | 6895 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856534 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Preescolar Indigena Niño Artillero - 63568 | 63568 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856535 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60915 | 60915 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 100 | 0 | Metros lineales | 2146 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856536 | Construccion De Drenaje Pluvial - 60641 | 60641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856538 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57388 | 57388 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 57079 | 57079 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2380800.24 | 2380800.74 | 2380800.74 | 2380800.74 | 2380800.74 | 2380800.74 | 2380800.74 | 100 | 0 | Otros | 3314 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856540 | Mejoramiento De Servicios Basicos De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica - 59950 | 59950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 78226.37 | 78226.37 | 30 | 0 | Otros | 1409 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856541 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57713 | 57713 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856542 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58485 | 58485 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856543 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58049 | 58049 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856544 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 54848 | 54848 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856545 | Construccion De Drenaje Sanitario - 43787 | 43787 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856546 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 43785 | 43785 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856547 | Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 47380 | 47380 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856548 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial - 46923 | 46923 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856549 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47372 | 47372 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856550 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 42695 | 42695 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 1198902.01 | 1198902.01 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856551 | Nivelacion De Tierras - 46813 | 46813 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 41878 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856552 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41650 | 41650 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856553 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 46969 | 46969 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856554 | Construccion De Drenaje Sanitario - 47366 | 47366 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856555 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 41599 | 41599 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2646877.02 | 2646877.02 | 89.5511 | 0 | Metros lineales | 515 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856556 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41510 | 41510 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUTIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856557 | Construccion De Piso Firme - 72643 | 72643 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856558 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72666 | 72666 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856559 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural - 76261 | 76261 | Chiapas | Ocosingo | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856560 | Rehabilitacion De Camino Rural - 75201 | 75201 | Chiapas | Ocosingo | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 100 | 0 | Metros lineales | 407 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856561 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Ignacio Ramirez - 81161 | 81161 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856562 | Construccion De Revestimiento - 81768 | 81768 | Chiapas | Ocosingo | El Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856563 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 80624 | 80624 | Chiapas | Ocosingo | Ach'Lum Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1636126.36 | 1636126.36 | 85.8929 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856564 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65916 | 65916 | Chiapas | Ocosingo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000951.83 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 365 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856565 | Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Sibaca A San Marcos - 58447 | 58447 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856566 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60829 | 60829 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1732 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856567 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 74595 | 74595 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856568 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 73146 | 73146 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3084765.32 | 3084765.32 | 87.7669 | 0 | Metros lineales | 4447 | 100 | 87.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856569 | Rehabilitacion De Camino Rural - 60811 | 60811 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 4436 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856570 | Construccion De Revestimiento - 81030 | 81030 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856571 | Construccion De Camino Rural Tramo El Zapotal A Laguna Ocotal Segunda Etapa - 41959 | 41959 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1385 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856572 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 84815 | 84815 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1163 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856573 | Construccion De Muro De Contencion - 72775 | 72775 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1163 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856574 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72751 | 72751 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1163 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856575 | Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 46684 | 46684 | Chiapas | Ocosingo | San Nicolás Tenanguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 1605563.37 | 1605563.37 | 80.2607 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 80.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856576 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 74270 | 74270 | Chiapas | Ocosingo | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856577 | Construccion De Pavimentacion De Camino En Tramos Aislados - 43790 | 43790 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856578 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65057 | 65057 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 983 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856579 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio - 60766 | 60766 | Chiapas | Ocosingo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856580 | Construccion De Revestimiento De Calles - 74293 | 74293 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856581 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 49502 | 49502 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 100 | 0 | Otros | 10588 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856582 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 57772 | 57772 | Chiapas | Ocosingo | Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856596 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Quince De Enero - 67956 | 67956 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 306572.15 | 306572.15 | 306572.15 | 306572.15 | 306572.15 | 306572.15 | 306572.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 7515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856597 | Construcción De Captación Y Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 65944 | 65944 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3143113.21 | 3143113.21 | 3143113.21 | 3143113.21 | 3143113.21 | 3143113.21 | 3143113.21 | 100 |  | Metros lineales | 7515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856599 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 33875 | 33875 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3713485.02 | 3713485.02 | 3713485.02 | 3713485.02 | 3713485.02 | 3713485.02 | 3713485.02 | 100 |  | Metros lineales | 7515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856600 | Construccion De Camino Rural - 72611 | 72611 | Chiapas | Ocosingo | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 2260877.7 | 2260877.7 | 66.1617 | 0 | Metros lineales | 707 | 100 | 66.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856601 | Rehabilitacion De Techo Firme - 54932 | 54932 | Chiapas | Ocosingo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856602 | Construccion De Piso Firme - 54863 | 54863 | Chiapas | Ocosingo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856603 | Construccion De Electrificacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 71490 | 71490 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856604 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49284 | 49284 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856605 | Construccion De Piso Firme - 49229 | 49229 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856606 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 75089 | 75089 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856607 | Construccion De Piso Firme - 56857 | 56857 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856608 | Rehabilitacion De Techo Firme - 59751 | 59751 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856609 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo El Naranjo A Tonina Segunda Etapa - 49849 | 49849 | Chiapas | Ocosingo | Primer Valle Toniná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856610 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 71110 | 71110 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1104320 | 1404320 | 1404320 | 1404320 | 1404320 | 1404320 | 1404320 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856611 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidralico - 67987 | 67987 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856612 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Barrio San Martín Ocotepec - 67941 | 67941 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 499670 | 499670 | 499670 | 499670 | 499670 | 499670 | 499670 | 100 |  | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856613 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidralico - 67755 | 67755 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1957732.28 | 1957732.28 | 1957732.28 | 1957732.28 | 1957732.28 | 1957732.28 | 1957732.28 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856614 | Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Barrio Santa Teresa - 67440 | 67440 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 100 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856615 | Construcción De Veitiun Techo Firme - 43832 | 43832 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 419263.75 | 419263.75 | 419263.75 | 419263.75 | 419263.75 | 419263.75 | 419263.75 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856647 | Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico - 67297 | 67297 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Ojo de Agua las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 596841.41 | 596841.41 | 596841.41 | 596841.41 | 596841.41 | 596841.41 | 596841.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856648 | Rehabilitación De Carretera Con Mezcla Asfáltica En Tramos Aislados De Ciudad Cuauhtemoc A El Pacayal Segunda Etapa - 49788 | 49788 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 100 | 0 | Otros | 3045 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856649 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 47353 | 47353 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2524236.56 | 2524236.56 | 2524236.24 | 2524236.24 | 2524236.24 | 2524236.24 | 2524236.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856650 | Construcción De Drenaje Pluvial - 47906 | 47906 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 509334.13 | 509334.13 | 509334.13 | 509334.13 | 509334.13 | 509334.13 | 509334.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 3045 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856651 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 49789 | 49789 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1031249.08 | 1031249.08 | 1031249.08 | 1031249.08 | 1031249.08 | 1031249.08 | 1031249.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856659 | Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristobalito Segunda Sección I - 82783 | 82783 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856660 | Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristobalito Primera Sección I - 82829 | 82829 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443258 | 443258 | 443258 | 443258 | 443258 | 443258 | 443258 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856661 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio La Loma I - 73401 | 73401 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856663 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio San Cristóbal I - 70534 | 70534 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856664 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Unidad Deportiva I - 63237 | 63237 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 740205.22 | 740205.22 | 740205.22 | 98.6962 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9778.19 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9778.19 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9778.19 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856665 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Barrio Magisterial I - 63097 | 63097 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 842190.2 | 842190.2 | 842190.2 | 842190.2 | 840931.2 | 840931.2 | 840931.2 | 99.8505 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1259.00 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1259.00 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1259.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856666 | Pavimentación De Calle Central Norte A Base De Pavimento De Concreto Hidráulico I Barrio Linda Vista I - 47343 | 47343 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 589645.35 | 589645.35 | 589645.35 | 589645.35 | 584844.72 | 584844.72 | 584844.72 | 99.1858 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4800.63 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4800.63 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4800.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856667 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Ignacio Allende I - 82886 | 82886 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1117501.3 | 1117501.3 | 1117501.3 | 1117501.3 | 1117501.3 | 1117501.3 | 1117501.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 759 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856668 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero I Ignacio Allende I - 73367 | 73367 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | Terminado | 2017 | 2201167.8 | 2201167.8 | 2201167.8 | 2201167.8 | 2201167.8 | 2201167.8 | 2201167.8 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856669 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuchucruz Primera Sección I - 70659 | 70659 | Chiapas | Tumbalá | Chuchucruz Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2386310.85 | 2386310.85 | 2386310.85 | 2386310.85 | 2386310.85 | 2386310.85 | 2386310.85 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856670 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero I Cuctiepa I - 73225 | 73225 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | Terminado | 2017 | 1845795.12 | 1845795.12 | 1845795.12 | 1845795.12 | 1845795.12 | 1845795.12 | 1845795.12 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856671 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I José María Morelos Y Pavón I - 47310 | 47310 | Chiapas | Tumbalá | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4243545.08 | 4243545.08 | 4243545.08 | 4243545.08 | 4243545.08 | 4243545.08 | 4243545.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856672 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Pactiún I - 71042 | 71042 | Chiapas | Tumbalá | Pactiún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4399402.2 | 4399402.2 | 4399402.2 | 4399402.2 | 4399402.2 | 4399402.2 | 4399402.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 808 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856673 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Patelná I - 71067 | 71067 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1195648.7 | 1195648.7 | 1195648.7 | 1195648.7 | 1195648.7 | 1195648.7 | 1195648.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 559 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856674 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Índigena Juan Escutia - 47277 | 47277 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | Terminado | 2017 | 640612.55 | 640612.55 | 640612.55 | 640612.55 | 640612.55 | 640612.55 | 640612.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856675 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 63233 | 63233 | Chiapas | Tumbalá | Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1691235.61 | 1691235.61 | 1691235.61 | 1691235.61 | 1691235.61 | 1691235.61 | 1691235.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 273 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856677 | Mejora De La Línea De Distribución Segunda Etapa I Tiobujún I - 63230 | 63230 | Chiapas | Tumbalá | Tiobujún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1185846.81 | 1185846.81 | 1185846.81 | 1185846.81 | 1130180.6 | 1130180.6 | 1130180.6 | 95.3058 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 55,666.21 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 55,666.21 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 55,666.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856678 | Construcción De Red De Energía Electrica Aerea Segunda Etapa I Ranchería Hueshib I - 63074 | 63074 | Chiapas | Tumbalá | Hueshib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | Terminado | 2017 | 845550.05 | 845550.05 | 845550.05 | 845550.05 | 845550.05 | 845550.05 | 845550.05 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856679 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Antioquía - 62363 | 62363 | Chiapas | Palenque | Antioquía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856680 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Esperanza - 60953 | 60953 | Chiapas | Palenque | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 174361.32 | 170273.7 | 170273.7 | 170273.7 | 170273.7 | 170273.7 | 170273.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856681 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 67229 | 67229 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856682 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 34123 | 34123 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 100 | 0 | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856683 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulija Barrio Cinco De Mayo - 68115 | 68115 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856684 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Raul Isidro Burgos En Ejido Galileo - 68984 | 68984 | Chiapas | Palenque | Galileo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 635323.71 | 635323.71 | 635323.71 | 635323.71 | 635323.71 | 635323.71 | 635323.71 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856685 | Construcción De Aula Tipo Rc En El Jardín De Niños Guadalupe Victoria - 90440 | 90440 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 1.00 AULA OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856686 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Segunda Sección De Medio Monte - 28274 | 28274 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1657895 | 1657895 | 1657895 | 1657895 | 1657895 | 1657895 | 1657895 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: metas del proyecto: 20.00 postes OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856687 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Nuevo Leon - 86583 | 86583 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 117 ML OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856688 | Construccion De Banqueta Y Aplicación De Pintura En Area De Guarniciones En Boulevard Nuevo Leon - 86599 | 86599 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856689 | Mejoramiento De Agua Potable En Boulevard Nuevo Leon - 86544 | 86544 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 100 | 0 | Otros | 1311 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 10.00 TOMAS DOMICILIARIAS OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856690 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 55877 | 55877 | Chiapas | Tuzantán | Francisco Sarabia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856691 | Pavimentacion De Camino Tramo Nueva Sonora Manacal - 43976 | 43976 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856692 | Rehabilitacion De Tramo - 56927 | 56927 | Chiapas | Tuzantán | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 100 | 0 | Otros | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856693 | Construccion De Modulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960 | 56960 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 754110.71 | 754110.71 | 754110.71 | 64.4627 | 0 | Metros Cuadrados | 1225 | 100 | 65 | Financiera: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856694 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 55814 | 55814 | Chiapas | Tuzantán | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 100 | 0 | Otros | 1089 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856695 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 55535 | 55535 | Chiapas | Tuzantán | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856696 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47171 | 47171 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856697 | Pavimentacion Mixta De Calles En El Ejido Mexiquito - 74351 | 74351 | Chiapas | Tapachula | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856698 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 43505 | 43505 | Chiapas | Tapachula | Murillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 100 | 0 | Otros | 2728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 91 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856699 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 55009 | 55009 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3570592.14 | 3570592.14 | 3570592.14 | 3570592.14 | 3570592.14 | 3570592.14 | 3570592.14 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856700 | Construcción De Cuartos Para Baños - 55304 | 55304 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 968535.3 | 968535.3 | 968535.3 | 968535.3 | 968535.3 | 968535.3 | 968535.3 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856702 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52075 | 52075 | Chiapas | Pantelhó | San Luis Usig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856703 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54724 | 54724 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856704 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61139 | 61139 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856705 | Construcción De Cuartos Para Baños - 51048 | 51048 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 940862.84 | 940862.84 | 940862.84 | 940862.84 | 940862.84 | 940862.84 | 940862.84 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856706 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60863 | 60863 | Chiapas | Palenque | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856707 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Babilonia Tercera Seccion - 33681 | 33681 | Chiapas | Palenque | Babilonia 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 100 | 0 | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856708 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Chinal - 63351 | 63351 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856709 | Apertura Y Revestimiento De Calles En Ejido San Miguel Arimatea - 34104 | 34104 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856710 | Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 51387 | 51387 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 1105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856711 | Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Arroyo Jerusalén - 51217 | 51217 | Chiapas | Palenque | Arroyo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856712 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ach Lum San Marcos - 70709 | 70709 | Chiapas | Palenque | Ach'Lum San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 249299.1 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856714 | Construcción De Cuartos Para Baño En Agua Cristalina - 71269 | 71269 | Chiapas | Palenque | Agua Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1197638.5 | 1174505.68 | 1174505.68 | 1174505.68 | 1174505.68 | 1174505.68 | 1174505.68 | 100 | 0 | Vivienda | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856715 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Poblado Los Angeles - 70095 | 70095 | Chiapas | Palenque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 333733.26 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856716 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Manuel Velasco Suárez - 60547 | 60547 | Chiapas | Palenque | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856717 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Espejo - 64026 | 64026 | Chiapas | Palenque | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 324374.09 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856718 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Lindavista Xinich - 64622 | 64622 | Chiapas | Palenque | Lindavista Xinich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1424055 | 1423815.4 | 1423815.4 | 1423815.4 | 1423815.4 | 1423815.4 | 1423815.4 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856719 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Nueva Jerusalen - 71058 | 71058 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén (El Jaguar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 489260.5 | 489209.8 | 489209.8 | 489209.8 | 489209.8 | 489209.8 | 489209.8 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856720 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Taniperla - 60557 | 60557 | Chiapas | Palenque | Nuevo Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856721 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Altamirano - 82907 | 82907 | Chiapas | Palenque | Nuevo Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1024471.49 | 1024471.49 | 1024471.49 | 1024471.49 | 1024471.49 | 1024471.49 | 1024471.49 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856722 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Unidad Y Trabajo - 37098 | 37098 | Chiapas | Palenque | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 100 | 0 | Otros | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856723 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Río Osumacinta - 71296 | 71296 | Chiapas | Palenque | Río Osumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856724 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido General Felipe Angeles - 81579 | 81579 | Chiapas | Palenque | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856725 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Guayacán - 62500 | 62500 | Chiapas | Palenque | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856726 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Alfredo V Bonfil - 60040 | 60040 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856727 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Arroyo Encanto Ii - 59752 | 59752 | Chiapas | Palenque | Arroyo Encanto II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856728 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Alianza - 71356 | 71356 | Chiapas | Palenque | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 340985.52 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856729 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento En Ejido Nuevo Montes Azules - 51043 | 51043 | Chiapas | Palenque | Nuevo Montes Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 100 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856730 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Juan El Sacrificio - 60541 | 60541 | Chiapas | Palenque | San Juan el Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856731 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Jose Chancala Segunda Sección - 64585 | 64585 | Chiapas | Palenque | San José Chancala 2da.Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 319448.1 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856732 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Fortuna - 64600 | 64600 | Chiapas | Palenque | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 313600.5 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856733 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Luis Alfredo - 33649 | 33649 | Chiapas | Palenque | Luis Alfredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1594278.55 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856734 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61659 | 61659 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2677944.13 | 2677944.13 | 2677944.13 | 2677944.13 | 2677944.13 | 2677944.13 | 2677944.13 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856735 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 60900 | 60900 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856736 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 60995 | 60995 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856737 | Construcción De Cuartos Para Baños - 64639 | 64639 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856738 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51259 | 51259 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856739 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51213 | 51213 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2975493.47 | 2975493.47 | 2975493.47 | 2975493.47 | 2975493.47 | 2975493.47 | 2975493.47 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856740 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50641 | 50641 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856741 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54760 | 54760 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3035003.33 | 3035003.33 | 3035003.33 | 3035003.33 | 3035003.33 | 3035003.33 | 3035003.33 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856742 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52344 | 52344 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4284710.58 | 4284710.58 | 4284710.58 | 4284710.58 | 4284710.58 | 4284710.58 | 4284710.58 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856743 | Rehabilitación De Camino Rural - 80526 | 80526 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1163451.53 | 1163451.53 | 1163451.53 | 1163451.53 | 1163451.53 | 1163451.53 | 1163451.53 | 100 |  | Metros lineales | 2046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856744 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51421 | 51421 | Chiapas | Pantelhó | Dolores Petaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1606766.45 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856745 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50913 | 50913 | Chiapas | Pantelhó | Encanto Chixté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856746 | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 26908 | 26908 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 502821.4 | 978212.65 | 978212.65 | 978212.65 | 978212.65 | 978212.65 | 978212.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856747 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 65035 | 65035 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1487746.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856748 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50071 | 50071 | Chiapas | Pantelhó | Paraíso Sepeltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856749 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54774 | 54774 | Chiapas | Pantelhó | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1071177.65 | 1071177.65 | 1071177.65 | 1071177.65 | 1071177.65 | 1071177.65 | 1071177.65 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856750 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 64522 | 64522 | Chiapas | Pantelhó | El Roblar Chishtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5058338.88 | 5058338.88 | 5058338.88 | 5058338.88 | 5058338.88 | 5058338.88 | 5058338.88 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856751 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50357 | 50357 | Chiapas | Pantelhó | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 595098.7 | 595098.7 | 595098.7 | 595098.7 | 595098.7 | 595098.7 | 595098.7 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856752 | Rehabilitación De Camino Rural - 80308 | 80308 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 100 |  | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856753 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50833 | 50833 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 892648.04 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856754 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 64922 | 64922 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco el Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856755 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 65385 | 65385 | Chiapas | Pantelhó | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 2380394.77 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856756 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61297 | 61297 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1230197.99 | 1230197.99 | 1230197.99 | 1230197.99 | 1230197.99 | 1230197.99 | 1230197.99 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856757 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52125 | 52125 | Chiapas | Pantelhó | San José Chactú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1287369.96 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856761 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 80016 | 80016 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856762 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Uno Al Pozo Numero Once Y Rehabilitacion Del Colector Vida Mejor - 79664 | 79664 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2229100.83 | 100 | 0 | Otros | 4920 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856763 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Catorce A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Emisor Existente - 79513 | 79513 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4426965.37 | 4426965.37 | 4426965.37 | 4426965.37 | 4426965.37 | 4426965.37 | 4426965.37 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856764 | Reconstrucción De Emisor Principal De Pozo Numero Once Al Pozo Numero Trece - 79617 | 79617 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2898383.08 | 100 | 0 | Otros | 4972 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856765 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo No Trece Al Pozo No Catorce - 43396 | 43396 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1645626.14 | 100 | 0 | Otros | 6080 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856766 | Construcción De Alumbrado Publico - 80046 | 80046 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 100 | 0 | Otros | 943 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856767 | Construccion De Carpeta Asfaltica En Frio - 36381 | 36381 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1077414.54 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856768 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica - 39062 | 39062 | Chiapas | Pijijiapan | Las Cuaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1447192 | 1447192 | 1447192 | 1447192 | 1447192 | 1447192 | 1447192 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856769 | Construcción De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 80078 | 80078 | Chiapas | Pijijiapan | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 841927.14 | 841927.14 | 841927.14 | 841927.14 | 841927.14 | 841927.14 | 841927.14 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856770 | Construccion De Dispensario Medico - 25228 | 25228 | Chiapas | Pijijiapan | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856771 | Rehabilitacion De La Linea Y Red De Energia Electrica - 40173 | 40173 | Chiapas | Pijijiapan | Isla Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1177042.5 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856772 | Revestimiento De Camino Tramos Aislados - 81159 | 81159 | Chiapas | Pijijiapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856773 | Mejoramiento De Espacios Educativos En La Escuela Telesecundaria Simón Bolívar - 31043 | 31043 | Chiapas | Pijijiapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 650524.83 | 650524.83 | 650524.83 | 650524.83 | 650524.83 | 650524.83 | 650524.83 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856774 | Construcción De Linea De Distribución Eléctrica Aérea - 81243 | 81243 | Chiapas | Pijijiapan | El Palmarcito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3761497.4 | 100 | 0 | Otros | 1135 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856775 | Construcción Del Comedor Comunitario - 79734 | 79734 | Chiapas | Pijijiapan | Puente Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 637071.27 | 637071.27 | 637071.27 | 637071.27 | 552434.61 | 552434.61 | 552434.61 | 86.7147 | 0 | Otros | 305 | 100 | 87 | Financiera: obra refrendado para 2018 / Física: obra refrendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856776 | Rehabilitacion De Camino - 81373 | 81373 | Chiapas | Pijijiapan | Topón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856777 | Rehabilitacion De Calles - 36649 | 36649 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856778 | Construccion De Linea Electrica - 40187 | 40187 | Chiapas | Pijijiapan | Chocohuital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3659655.61 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856779 | Construcción De La Linea Eléctrica - 81511 | 81511 | Chiapas | Pijijiapan | Tutuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2589036.87 | 2589036.87 | 2589036.87 | 2589036.87 | 2589036.87 | 2589036.87 | 2589036.87 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856780 | Rehabilitacion De Camino - 73105 | 73105 | Chiapas | Pijijiapan | Tutuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856781 | Rehabilitacion De Camino - 81406 | 81406 | Chiapas | Pijijiapan | Tajuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856782 | Construccion De Dispensario Medico - 79773 | 79773 | Chiapas | Pijijiapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 270490.18 | 270490.18 | 270490.18 | 270490.18 | 270490.18 | 270490.18 | 270490.18 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856783 | Rehabilitacion De Camino - 36545 | 36545 | Chiapas | Pijijiapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856784 | Construccion De Linea Electrica - 80031 | 80031 | Chiapas | Pijijiapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 383048.9 | 383048.9 | 383048.9 | 383048.9 | 383048.9 | 383048.9 | 383048.9 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856785 | Construccion De Un Aula Didactica En Telebachillerato Comunitario Lazaro Cardenas Del Rio - 32640 | 32640 | Chiapas | Pijijiapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 422359.5 | 422359.5 | 422359.5 | 422359.5 | 422359.5 | 422359.5 | 422359.5 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856786 | Rehabilitacion De Calles - 36576 | 36576 | Chiapas | Pijijiapan | Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856787 | Rehabilitacion De Camino Rancheria El Golfo Al Ejido El Volante - 73199 | 73199 | Chiapas | Pijijiapan | El Golfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856788 | Rehabilitación De Camino Rural Nuevo Antonio - 49009 | 49009 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA017.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 7+000, LOC NUEVO SAN ANTONIO (106-03-018), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856789 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 34921 | 34921 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Pedro el Puy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA003.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD SAN PEDRO EL PUY (106-03-003), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856790 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Treinta Y Uno De Diciembre - 26953 | 26953 | Chiapas | Venustiano Carranza | Treinta y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA032.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (106-03-033), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856791 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 61894 | 61894 | Chiapas | Reforma | Macayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2370920.09 | 2370920.09 | 2370920.09 | 2370920.09 | 2370920.09 | 2370920.09 | 2370920.09 | 100 | 0 | Otros | 976 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856792 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 62006 | 62006 | Chiapas | Reforma | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1504785.91 | 1504785.91 | 1504785.91 | 1504785.91 | 1504785.91 | 1504785.91 | 1504785.91 | 100 | 0 | Otros | 314 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE VALIDADA, EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856793 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Flor De Chiapas - 62420 | 62420 | Chiapas | Palenque | La Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856794 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ejido Once De Julio - 48278 | 48278 | Chiapas | Palenque | Once de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856795 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Desierto - 64858 | 64858 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 825858 | 825858 | 825858 | 825858 | 825858 | 825858 | 825858 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856796 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Prosperidad Ampliación El Desierto - 65079 | 65079 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856797 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Ej Buena Vista - 73044 | 73044 | Chiapas | Salto de Agua | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 100 | 0 | Otros | 785 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856798 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Palenque - 67798 | 67798 | Chiapas | Palenque | Ejido Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856799 | Construcción De Cuartos Dormitorios En División Del Norte - 63754 | 63754 | Chiapas | Palenque | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856800 | Perforación De Pozo Profundo En Ejido Nuevo Paraiso - 34095 | 34095 | Chiapas | Palenque | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 957892.92 | 957892.92 | 957892.92 | 957892.92 | 957892.92 | 957892.92 | 957892.92 | 100 | 0 | Otros | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856801 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 66550 | 66550 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1001603.38 | 1001603.38 | 1001603.38 | 1001603.38 | 1001603.38 | 1001603.38 | 1001603.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856802 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 66897 | 66897 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 716897.66 | 716897.66 | 716897.66 | 716897.66 | 716897.66 | 716897.66 | 716897.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856803 | Rehabilitación De Uno Punto Noventa Y Ocho Km De Camino Rural Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Uno Mas Novecientos Ochenta Y Cinco Jose Maria Pi - 72124 | 72124 | Chiapas | Salto de Agua | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 100 | 0 | Otros | 307 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856804 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Retiro - 72588 | 72588 | Chiapas | Salto de Agua | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856805 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa Rio Tulija - 72988 | 72988 | Chiapas | Salto de Agua | Río Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 100 | 0 | Otros | 754 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856806 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Xuyal Ha - 73624 | 73624 | Chiapas | Salto de Agua | Xuya-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856808 | Construccion De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Mazatlan - 72036 | 72036 | Chiapas | Salto de Agua | Mazatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 578694.38 | 578634.38 | 578634.38 | 578634.38 | 578634.38 | 578634.38 | 578634.38 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856809 | Rehablitacion De Cuatro Punto Noventa Y Siete Km De Camino Rural Miguel Hidalgo Dos San Andres - 72494 | 72494 | Chiapas | Salto de Agua | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 100 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856810 | Apertura Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Cero Nueve Km De Camino Rural Sacacosecha Ej El Nuevo Triunfo - 73631 | 73631 | Chiapas | Salto de Agua | El Nuevo Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856811 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej San Juan - 89605 | 89605 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856812 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Innominada - 73334 | 73334 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856813 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sompopo - 72088 | 72088 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 2182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856814 | Construcción De Dren Pluvial - 71988 | 71988 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856815 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Real - 72757 | 72757 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856817 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Esmeralda - 71059 | 71059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 1392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856818 | Construccion De Dren Pluvial De La Calle San Martin Y Calle Principal San Juan De Dios Cuxtitali - 67671 | 67671 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856819 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlaxcala Primera Cerrada Tlaxcala Y Segunda Cerrada Tlaxcala - 57452 | 57452 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 1287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856820 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Girasoles - 56666 | 56666 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856821 | Construcción De Comedor Comunitario - 58425 | 58425 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856822 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jaime Sabines - 58634 | 58634 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856823 | Construcción De Comedor Comunitario - 58386 | 58386 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856824 | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Las Rosas - 52330 | 52330 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856825 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea - 52771 | 52771 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856826 | Construcción De Alumbrado Publico - 52400 | 52400 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856827 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Insurgentes - 48145 | 48145 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 377226.98 | 277226.98 | 277226.98 | 277226.98 | 277226.98 | 277226.98 | 277226.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856828 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Desazolve De Ríos - 43789 | 43789 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3020240.9 | 3020240.9 | 3020240.9 | 3020240.9 | 3020240.9 | 3020240.9 | 3020240.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 185917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856829 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Leñadores - 52367 | 52367 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1892 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856830 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Callejon Velasco Suarez Segunda Etapa - 44771 | 44771 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 623761.86 | 623761.86 | 623761.86 | 623761.86 | 623761.86 | 623761.86 | 623761.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 578 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856831 | Construccion De Enmallado Perimetral En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 41447 | 41447 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 238496.37 | 238496.37 | 238496.37 | 238496.37 | 238496.37 | 238496.37 | 238496.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856832 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Los Andadores Laureles Y Girasol - 41200 | 41200 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 162836.23 | 162836.23 | 162836.23 | 162836.23 | 162836.23 | 162836.23 | 162836.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856833 | Construcción De Colector De Agua Pluvial - 62160 | 62160 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1549344.72 | 1549344.72 | 1549344.72 | 1549344.72 | 1549344.72 | 1549344.72 | 1549344.72 | 100 | 0 | Otros | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856834 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 40267 | 40267 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 814211.16 | 814211.16 | 814211.16 | 814211.16 | 814211.16 | 814211.16 | 814211.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856835 | Modernización Y Pavimentación De Camino Rural Fray Bartolome - 40829 | 40829 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Fray Bartolomé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3229318.38 | 3229318.38 | 3229318.38 | 3229318.38 | 3229318.38 | 3229318.38 | 3229318.38 | 100 | 0 | Otros | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856836 | Construcción De Muro De Contención - 48079 | 48079 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 283 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856837 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación De Fisica En La Escuela Primaria Primero De Septiembre - 40910 | 40910 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Napite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1425096.44 | 1425096.44 | 1425096.44 | 1425096.44 | 1425096.44 | 1425096.44 | 1425096.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856838 | Ampliacion De Rd De Energia Electrica - 51450 | 51450 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Taza de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856839 | Construcción De Muro De Contencion - 52659 | 52659 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856840 | Construcción De Comedor Comunitario - 52621 | 52621 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 761633.7 | 761663.7 | 761663.7 | 761663.7 | 761663.7 | 761663.7 | 761663.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856841 | Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 41341 | 41341 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistahermosa (Carrizal Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 100 | 0 | Otros | 355 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856842 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 69115 | 69115 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 224564.17 | 224564.17 | 224564.17 | 224564.17 | 224564.17 | 224564.17 | 224564.17 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856843 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 69114 | 69114 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3575860.32 | 3575860.32 | 3575860.32 | 3575860.32 | 3575860.32 | 3575860.32 | 3575860.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856845 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 67310 | 67310 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856846 | Rehabilitación De Calles En Varios Barrios - 69043 | 69043 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856847 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 68981 | 68981 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856848 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Rosa - 63161 | 63161 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4230467.25 | 4230467.25 | 4230467.25 | 4230467.25 | 4230467.25 | 4230467.25 | 4230467.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856849 | Construcción De Andador Barrio Cinco De Febrero - 56084 | 56084 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1174808.14 | 1174808.14 | 1174808.14 | 1174808.14 | 1174808.14 | 1174808.14 | 1174808.14 | 100 | 0 | Otros | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856850 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Dren Pluvial En El Barrio Bulevrd - 58427 | 58427 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856851 | Construccion De Andador En El Barrio Juan Esponda - 55513 | 55513 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1992321.8 | 1992321.8 | 1992321.8 | 1992321.8 | 1992321.8 | 1992321.8 | 1992321.8 | 100 | 0 | Otros | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856852 | Construcción De Vado Acceso Boca Chulum - 56121 | 56121 | Chiapas | Sabanilla | Boca de Chulum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1110957.2 | 1110957.2 | 1110957.2 | 1110957.2 | 1110957.2 | 1110957.2 | 1110957.2 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856853 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 60608 | 60608 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856854 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorios - 63256 | 63256 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 100 | 0 | Otros | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856855 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 64714 | 64714 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856856 | Ampliación De Alumbrado Publico - 69052 | 69052 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 268755.73 | 268755.73 | 268755.73 | 268755.73 | 268755.73 | 268755.73 | 268755.73 | 100 | 0 | Otros | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856857 | Rehabilitación De Escuela Preescolar - 63174 | 63174 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 100 | 0 | Otros | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856858 | Construcción De Andadores - 55830 | 55830 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 897320.31 | 897320.31 | 897320.31 | 897320.31 | 897320.31 | 897320.31 | 897320.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856859 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 55736 | 55736 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 525156.81 | 525156.81 | 525156.81 | 525156.81 | 525156.81 | 525156.81 | 525156.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856860 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 60918 | 60918 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 2348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856861 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Eléctrica Segunda Etapa De Las Delicias Campamento El Mirador A Los Naranjos - 61773 | 61773 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 100 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856862 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 61800 | 61800 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856863 | Rehabilitación De Escuela Primaria Angel Albino Corzo - 59277 | 59277 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 100 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856864 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 59276 | 59276 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 100 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856865 | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 78059 | 78059 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856866 | Construccion De Catorce Cuartos Dormitorios - 77618 | 77618 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856867 | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorio - 63264 | 63264 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3919119.97 | 3919119.97 | 3919119.97 | 3919119.97 | 3919119.97 | 3919119.97 | 3919119.97 | 100 | 0 | Vivienda | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856868 | Rehabilitación De Camino Crucero San Patricio A Unión Hidalgo El Chorro Km Cero Al Km Ocho Mas Trecientos - 56054 | 56054 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 100 | 0 | Otros | 912 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856869 | Construccion De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 59290 | 59290 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856870 | Construcción De Veintiocho Acciones De Piso Firme - 59305 | 59305 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856871 | Construccion De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 59302 | 59302 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856872 | Construccion De Drenaje Pluvial - 63265 | 63265 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856873 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 63257 | 63257 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 100 | 0 | Otros | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856874 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 61803 | 61803 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856875 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 61801 | 61801 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856876 | Construcción De Canal Pluvial - 56122 | 56122 | Chiapas | Sabanilla | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1438710.94 | 1438710.94 | 1438710.94 | 1438710.94 | 1438710.94 | 1438710.94 | 1438710.94 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856877 | Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica - 61793 | 61793 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856878 | Rehabilitacion De Camino Los Naranjos A Campamento El Mirador Km Cero Al Km Doce Mas Cuatrocientos - 61114 | 61114 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 100 | 0 | Otros | 611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856879 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 62437 | 62437 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856880 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 62210 | 62210 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856881 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 62484 | 62484 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856882 | Apertura De Camino - 58381 | 58381 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo Poblado Sakija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856883 | Apertura De Camino Segunda Etapa - 56113 | 56113 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 100 | 0 | Otros | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856884 | Rehabilitación De Dos Punto Setenta Y Cinco Km De Camino Rural Y Obras De Drenaje Agua Blanca - 72496 | 72496 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856885 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej America Libre - 89696 | 89696 | Chiapas | Salto de Agua | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 100 | 0 | Piezas | 428 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITDA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITDA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856886 | Rehabilitacion De Seis Punto Noventa Y Cuatro Km De Camino Rural Y Obras De Drenaje Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Seis Mas Novecientos - 72492 | 72492 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Agua Azul (Miraflores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 100 | 0 | Otros | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856887 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En El Ejido Arroyo Palenque - 81116 | 81116 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 1137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856888 | Revestimiento De Camino Rural - 41666 | 41666 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1734000 | 1734000 | 1734000 | 1734000 | 1734000 | 1734000 | 1734000 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856889 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De Dieciocho X Treinta En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero Ej La Conformidad - 81182 | 81182 | Chiapas | Salto de Agua | La Conformidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 1O0 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 1O0 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856890 | Construccion De Un Aula Didactica Estructura De Concreto De Seis Por Ocho Mts En El Colegio De Bachilleres Plantel Noventa Y Seis Egipto - 50733 | 50733 | Chiapas | Salto de Agua | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 100 | 0 | Otros | 370 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856891 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cuatro Punto Ochenta Y Un Km De Camino Rural Tramo Crucero A Jose Ma Morelos Y Pavon A Huanal - 51238 | 51238 | Chiapas | Salto de Agua | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856892 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cinco Punto Cuarenta Y Ocho Km De Camino Rural Lazaro Cardenas Crucero A Huanal - 73084 | 73084 | Chiapas | Salto de Agua | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 100 | 0 | Otros | 359 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856893 | Construccion Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa En El Ejido Los Luceros Primera Seccion - 66305 | 66305 | Chiapas | Salto de Agua | Los Luceros 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 100 | 0 | Otros | 559 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856894 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Veintinueve Km Ej Jose Maria Morelos Y Pavon - 73222 | 73222 | Chiapas | Salto de Agua | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856895 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros Ejido Nazareth - 51161 | 51161 | Chiapas | Salto de Agua | Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 100 | 0 | Otros | 568 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856896 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Nueva Esperanza - 81563 | 81563 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 100 | 0 | Otros | 568 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856897 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Las Palmas - 87426 | 87426 | Chiapas | Salto de Agua | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 100 | 0 | Otros | 329 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 1OO % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 1OO % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856898 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda En El Ejido Santa Cruz De Lumija - 72538 | 72538 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz de Lumija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856899 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros - 50934 | 50934 | Chiapas | Salto de Agua | Tioquipa el Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 100 | 0 | Otros | 658 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856900 | Construcción De Cuartos Para Baño Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ejido El Toro - 72515 | 72515 | Chiapas | Salto de Agua | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 100 | 0 | Vivienda | 465 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856901 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido El Trapiche - 72081 | 72081 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 100 | 0 | Otros | 399 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856902 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts En El Ejido Vicente Guerrero - 66216 | 66216 | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 100 | 0 | Piezas | 746 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856903 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Siete Punto Cero Tres Km Camino Rural Tramo Hunal A Actiepa Yochib - 51186 | 51186 | Chiapas | Salto de Agua | Actiepa Yochib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 100 | 0 | Otros | 1001 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856904 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Ej Chivaltic Nuevo - 73612 | 73612 | Chiapas | Salto de Agua | Chivaltic Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4442989.46 | 4442989.45 | 4442989.45 | 4442989.45 | 4442989.45 | 4442989.45 | 4442989.45 | 100 | 0 | Otros | 814 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856905 | Construccion Del Sismeta De Agua Potble Segunda Seccion Etapa Conclusion - 50851 | 50851 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856906 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Nuevo Berlin - 89633 | 89633 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 100 | 0 | Otros | 292 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856907 | Construcción De Un Aula De Seis X Ocho Mts Est Rc Nivel Primaria Ej San Rafael - 81228 | 81228 | Chiapas | Salto de Agua | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856909 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts En La Comunidad Yixhitie - 89482 | 89482 | Chiapas | Salto de Agua | Yixhtié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 100 | 0 | Piezas | 103 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856910 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Cerro Norte Don Juan - 73638 | 73638 | Chiapas | Salto de Agua | Cerro Norte Don Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 445 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856915 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 58602 | 58602 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Pozo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856916 | Rehabilitación De Hoya De Agua Pluvial - 40714 | 40714 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 462026.65 | 462026.65 | 462026.65 | 462026.65 | 462026.65 | 462026.65 | 462026.65 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856917 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aerea - 41331 | 41331 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Pedro la Tejería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856918 | Construcción De Comedor Comunitario - 51712 | 51712 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856919 | Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 40744 | 40744 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 823332.65 | 823332.65 | 823332.65 | 823332.65 | 823332.65 | 823332.65 | 823332.65 | 100 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856920 | Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico - 40768 | 40768 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Campo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 937158.4 | 937158.4 | 937158.4 | 937158.4 | 937158.4 | 937158.4 | 937158.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856921 | Construcción De Calle De Concreto Premezclado - 71140 | 71140 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Huitepec Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856922 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica Del Camino Rural Selva Natividad Dos Entronque Carretero San Cristobal San Juan Chamula - 51363 | 51363 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Selva Natividad Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856923 | Construcción De Rodadas De Concreto Hidraulico - 41146 | 41146 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 943188.76 | 943188.76 | 943188.76 | 943188.76 | 943188.76 | 943188.76 | 943188.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856924 | Nivelación De Tierras En El Relleno Sanitario - 66681 | 66681 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856925 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Dos - 62339 | 62339 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856926 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calles Ejido Predio Santiago - 58365 | 58365 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856927 | Construccion De Muro De Contencion - 49124 | 49124 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 8850623.88 | 8850623.88 | 8850623.88 | 8850623.88 | 8850623.88 | 8850623.88 | 8850623.88 | 100 | 0 | Otros | 32200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856928 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 39811 | 39811 | Chiapas | San Fernando | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1514733.78 | 1514733.78 | 1514733.78 | 1514733.78 | 1514733.78 | 1514733.78 | 1514733.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856929 | Pavimentacion De Calles - 39783 | 39783 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Esquinca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3133259.46 | 3133259.46 | 3133259.46 | 3133259.46 | 3133259.46 | 3133259.46 | 3133259.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856930 | Pavimentacion De Calles - 39802 | 39802 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2460523.66 | 2460523.66 | 2460523.66 | 2460523.66 | 2460523.66 | 2460523.66 | 2460523.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856931 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Subterranea - 80097 | 80097 | Chiapas | Pijijiapan | Isla San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1397052.28 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856932 | Construcción De Un Aula Didactica Tipo Rc - 80058 | 80058 | Chiapas | Pijijiapan | El Cerrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 423456.36 | 423456.36 | 423456.36 | 423456.36 | 370947.26 | 370947.26 | 370947.26 | 87.5999 | 0 | Otros | 78 | 100 | 87 | Financiera: obra refrendado para 2018 / Física: obra refrendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856933 | Rehabilitacion De Camino - 36478 | 36478 | Chiapas | Pijijiapan | El Paraíso (El Mosquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856934 | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Fraccion La Unidad Numero Uno - 23903 | 23903 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Uno (Piedra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856935 | Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad Ii - 47827 | 47827 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856936 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario - 43000 | 43000 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856937 | Revestimiento De Camino Rural - 41681 | 41681 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1665310 | 1665310 | 1665310 | 1665310 | 1665310 | 1665310 | 1665310 | 100 | 0 | Otros | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856938 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 36879 | 36879 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 100 | 0 | Metros lineales | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856939 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 41998 | 41998 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856940 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 35942 | 35942 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856941 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 42115 | 42115 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1648772.04 | 1648772.04 | 1648772.04 | 1648772.04 | 1648772.04 | 1648772.04 | 1648772.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856942 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Mendez - 41616 | 41616 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856943 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 35964 | 35964 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856944 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 41654 | 41654 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 1228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856945 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 41496 | 41496 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 100 | 0 | Otros | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856946 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 42524 | 42524 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856947 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 41523 | 41523 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 100 | 0 | Otros | 1142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856948 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena Francisco Indalecio Madero - 41626 | 41626 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856949 | Revestimiento De Camino Rural - 41676 | 41676 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 100 | 0 | Otros | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856951 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84765 | 84765 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 100 |  | Otros | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856952 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Pinosol Y Avenida Pensamiento - 85731 | 85731 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 119250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 100 |  | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856954 | Mejorameinto De Alumbrado Publico Segunda Etapa - 84081 | 84081 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 100 |  | Otros | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856956 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 85720 | 85720 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1736558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 100 |  | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856957 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Cristobal Colon - 85605 | 85605 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856958 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 85729 | 85729 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1972816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 100 |  | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856959 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85567 | 85567 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 100 |  | Otros | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856960 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 85636 | 85636 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 100 |  | Otros | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856962 | Pavimentación De Calles En Tramos Aislados Con Concreto Mixto - 85535 | 85535 | Chiapas | El Porvenir | Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 100 |  | Otros | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856963 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85600 | 85600 | Chiapas | El Porvenir | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 100 |  | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856964 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85612 | 85612 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 100 |  | Otros | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856966 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Las Flores - 85629 | 85629 | Chiapas | El Porvenir | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856967 | Construcción De Dos Aulas En Primaria Justo Sierra Mendaz - 84958 | 84958 | Chiapas | El Porvenir | Male Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 928638.85 | 928638.85 | 928638.85 | 928638.85 | 928638.85 | 928638.85 | 928638.85 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856968 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Primera Etapa - 85620 | 85620 | Chiapas | El Porvenir | Las Maravillas Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 100 |  | Otros | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856969 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Los Lopez - 85632 | 85632 | Chiapas | El Porvenir | Los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856970 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85043 | 85043 | Chiapas | El Porvenir | La Arrepentida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 100 |  | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856971 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85177 | 85177 | Chiapas | El Porvenir | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 100 |  | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856973 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Y Niñas Lázaro Cárdenas - 84861 | 84861 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856974 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85592 | 85592 | Chiapas | El Porvenir | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 100 |  | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856975 | Ampliación De La Red De Distribución Aérea De Energía Eléctrica - 84057 | 84057 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 100 |  | Otros | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856976 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85471 | 85471 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856977 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Sobre Sexta Av Sur Entre Camino A Mulatal Y Finca Palmera Papagayo Cabecera Municipal Barrio - 38022 | 38022 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 478272.55 | 478272.55 | 478272.55 | 478272.55 | 478272.55 | 478272.55 | 478272.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856978 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Ejido Nuevo Brasil - 23300 | 23300 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nuevo Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1269133.32 | 1269133.32 | 1269133.32 | 1269133.32 | 1269133.32 | 1269133.32 | 1269133.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856979 | Construcción De Veintinueve Fosas Sépticas En La Flor Lote Uno - 60100 | 60100 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Flor Lote Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856980 | Construccion De Pavimentacion En Calle Con Concreto Hidraulico En La Colonia Hidalgo - 23880 | 23880 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 410457.94 | 410457.94 | 410457.94 | 410457.94 | 410457.94 | 410457.94 | 410457.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856981 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Avila Camacho - 23876 | 23876 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856982 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En El Cantón El Progreso - 61953 | 61953 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856983 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible En El Ejido Rio Arriba Salvacion - 60821 | 60821 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Río Arriba Salvación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150858 | 150858 | 150858 | 150858 | 150858 | 150858 | 150858 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: bomba sumerguible / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856984 | Construcción De Techado Estructural En La Escuela Telesecundaria Armando Duvalier Ejido Rio Arriba Salvación - 38155 | 38155 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Río Arriba Salvación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856985 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Teziutlan - 38145 | 38145 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Teziutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856986 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En El Ejido Union Costa Rica - 23186 | 23186 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Unión Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856987 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Ejido Vicente Guerrero - 23264 | 23264 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856988 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 41515 | 41515 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856989 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Cantón El Porvenir - 23908 | 23908 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 612992.94 | 612992.94 | 612992.94 | 612992.94 | 612992.94 | 612992.94 | 612992.94 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856990 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Lázaro Cardenas - 24908 | 24908 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40530.61 | 40530.61 | 40530.61 | 40530.61 | 40530.61 | 40530.61 | 40530.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856991 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lázaro Cardenas - 23994 | 23994 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106467.77 | 106467.77 | 106467.77 | 106467.77 | 106467.77 | 106467.77 | 106467.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856992 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Ejido Bruno Gomez Acacia - 23867 | 23867 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Bruno Gómez (Acacia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 316949.75 | 316949.75 | 316949.75 | 316949.75 | 316949.75 | 316949.75 | 316949.75 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856993 | Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible Ejido Miguel Hidalgo - 38115 | 38115 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 157565.12 | 157565.12 | 157565.12 | 157565.12 | 157565.12 | 157565.12 | 157565.12 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: bomba sumerguible / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856994 | Construcción De Albergue Comunitario En El Ejido Miguel Hidalgo - 23885 | 23885 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1107645.86 | 1107645.86 | 1107645.86 | 1107645.86 | 1107645.86 | 1107645.86 | 1107645.86 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856995 | Construcción De Techado Estructural En El Preescolar Veintiuno De Noviembre En El Ejido El Paxtal - 37628 | 37628 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lucio Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856996 | Construcción De Veinticinco Fosas Sépticas En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 87490 | 87490 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 736084.51 | 736084.51 | 736084.51 | 736084.51 | 736084.51 | 736084.51 | 736084.51 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856998 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo A Paso Chinal - 31933 | 31933 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 378833.84 | 378833.84 | 378833.84 | 378833.84 | 378833.84 | 378833.84 | 378833.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856999 | Construccion De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 32549 | 32549 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857000 | Construcción De Setenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 32744 | 32744 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857001 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo A Carmen Segunda Seccion - 31875 | 31875 | Chiapas | Tila | Carmen 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 721668 | 721668 | 721668 | 721668 | 721668 | 721668 | 721668 | 100 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857002 | Construccion De Veintiocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 68154 | 68154 | Chiapas | Tila | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857003 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 45958 | 45958 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857004 | Construccion De Ochenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32822 | 32822 | Chiapas | Tila | Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 100 | 0 | Otros | 352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857005 | Construccion De Dieciseis Acciones De Techo Firme Segunda Etapa - 44829 | 44829 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857006 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Mrcuarenta Y Dos En La Avenida Guerrero Entre Calle Nicolas Bravo Y Francisco Javier Mina - 78360 | 78360 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1016997.82 | 1016997.82 | 1016997.82 | 1016997.82 | 1010422.09 | 1010422.09 | 1010422.09 | 99.3534 | 0 | Metros Cuadrados | 1766 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857007 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 73730 | 73730 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1094799.14 | 1094799.14 | 1094799.14 | 1094799.14 | 1094799.14 | 1094799.14 | 1094799.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 571 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857008 | Construccion Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72300 | 72300 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1349863.4 | 1349863.4 | 1349863.4 | 1349863.4 | 1349863.4 | 1349863.4 | 1349863.4 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857009 | Construccion De Red Electrica Para Pozo Numero Diez - 72432 | 72432 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 569066.56 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857018 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73747 | 73747 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857019 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 73735 | 73735 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 100 | 0 | Vivienda | 157 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857020 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 72378 | 72378 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857021 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 42147 | 42147 | Chiapas | Tenejapa | Yaalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3088421 | 3088421 | 3088421 | 3088421 | 3088421 | 3088421 | 3088421 | 100 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857022 | Revestimiento De Camino Rural - 41658 | 41658 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1327490 | 1327490 | 1327490 | 1327490 | 1327490 | 1327490 | 1327490 | 100 | 0 | Otros | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857023 | Revestimiento De Camino Rural - 41684 | 41684 | Chiapas | Tenejapa | Ts'Akubilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857024 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 91036 | 91036 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857025 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 60619 | 60619 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4897630.77 | 4897630.77 | 4897630.77 | 4897630.77 | 4897630.77 | 4897630.77 | 4897630.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857026 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 60618 | 60618 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3809268.38 | 3809268.38 | 3809268.38 | 3809268.38 | 3809268.38 | 3809268.38 | 3809268.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857027 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 60617 | 60617 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2176724.79 | 2176724.79 | 2176724.79 | 2176724.79 | 2176724.79 | 2176724.79 | 2176724.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857028 | Construccion De Sesenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60613 | 60613 | Chiapas | Tila | La Cumbre y Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857029 | Construccion De Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Lorenzo - 10731 | 10731 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857030 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Techo Firme - 10737 | 10737 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 593301.66 | 593301.66 | 593301.66 | 593301.66 | 593301.66 | 593301.66 | 593301.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857031 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57274 | 57274 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857032 | Construccion De Doce Acciones De Techo Firme - 45146 | 45146 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 192422.16 | 192422.18 | 192422.18 | 192422.18 | 192422.18 | 192422.18 | 192422.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857033 | Construcción De Veinticuatro Letrinas - 44823 | 44823 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 100 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857034 | Construccion De Once Acciones De Techo Firme - 11811 | 11811 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857035 | Construccion De Veinticinco Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10725 | 10725 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1489344.42 | 1489344.42 | 1489344.42 | 1489344.42 | 1489344.42 | 1489344.42 | 1489344.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857036 | Equipamiento De Energía Eléctrica Para Las Viviendas Del Barrio La Ceiba - 45103 | 45103 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 75604.58 | 75604.58 | 75604.58 | 75604.58 | 75604.58 | 75604.58 | 75604.58 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857037 | Nivelación De Tierras - 32135 | 32135 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 473028.23 | 473028.23 | 473028.23 | 473028.23 | 473028.23 | 473028.23 | 473028.23 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857038 | Rehabilitacion De Camino Del Entronque Carretero De Miguel Aleman A Masoja Chico - 32482 | 32482 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2818612.05 | 2818612.05 | 2818612.05 | 2818612.05 | 2818612.05 | 2818612.05 | 2818612.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857039 | Construccion De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 57316 | 57316 | Chiapas | Tila | Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857040 | Construccion De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60610 | 60610 | Chiapas | Tila | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857041 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Tecnica - 32243 | 32243 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857042 | Construcción De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 45052 | 45052 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6615793.22 | 6615793.22 | 6615793.22 | 98.1315 | 0 | Metros lineales | 1970 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $125,970.96 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857043 | Construcción De Diez Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10729 | 10729 | Chiapas | Tila | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 595737.76 | 595737.76 | 595737.76 | 595737.76 | 595737.76 | 595737.76 | 595737.76 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857044 | Construccion De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 68878 | 68878 | Chiapas | Tila | Taquintenán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857045 | Bardebado Perimetral Esc Prim Bil Articulo Tercero - 32463 | 32463 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857046 | Construccion De Veinte Acciones De Techo Firme - 11710 | 11710 | Chiapas | Tila | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 320703.6 | 320703.6 | 320703.6 | 320703.6 | 320703.6 | 320703.6 | 320703.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857047 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 60548 | 60548 | Chiapas | Tila | Masoja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857048 | Construccion De Treinta Acciones De Techo Firme - 11292 | 11292 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857049 | Construccion De Trescientos Ochenta Y Nueve Metros Cuadrados De Pavimentacion De Calles - 68659 | 68659 | Chiapas | Tila | Misopa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857050 | Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Mangojil - 10651 | 10651 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857051 | Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña Segunda Etapa - 44837 | 44837 | Chiapas | Tila | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857052 | Construccion De Trece Acciones De Techo Firme - 11722 | 11722 | Chiapas | Tila | Monterrey 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 208457.34 | 208457.34 | 208457.34 | 208457.34 | 208457.34 | 208457.34 | 208457.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857053 | Construcción De Diecisiete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10716 | 10716 | Chiapas | Tila | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857054 | Construccion De Veintitres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60583 | 60583 | Chiapas | Tila | El Violín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857059 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 40046 | 40046 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2523843.77 | 2523843.77 | 2523843.77 | 2523843.77 | 2523843.77 | 2523843.77 | 2523843.77 | 100 |  | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857060 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidralico - 39970 | 39970 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 643869 | 643869.9 | 643869.9 | 643869.9 | 643869.9 | 643869.9 | 643869.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857061 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 61566 | 61566 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1367025.01 | 1367025.01 | 1367025.01 | 1367025.01 | 1367025.01 | 1367025.01 | 1367025.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS ALCANZADAS 19 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% AVIENDOSE LOGRADO LAS METAS DESEADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857062 | Cosntruccion De Comedor Escolar - 30912 | 30912 | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Cosalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857063 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 29151 | 29151 | Chiapas | Suchiate | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 40 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RESCICION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857064 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 85085 | 85085 | Chiapas | Socoltenango | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857065 | Construcción De Centros De Salud Microrregional - 85001 | 85001 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857068 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 84841 | 84841 | Chiapas | Socoltenango | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857070 | Techado De Espacio Deportivo En Escuela Primaria Cuitlahuac - 87298 | 87298 | Chiapas | Socoltenango | Constitución 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857071 | Revestimiento Del Camino Nueva Jerusalen E C Pujiltic Socoltenango - 84038 | 84038 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Jerusalén Cascajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857072 | Pavimentacion Mixta De Camino En El Ejido Amp Toquian Chiquito - 74321 | 74321 | Chiapas | Tapachula | Toquián Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857073 | Construccion De Comedor Comunitario - 29199 | 29199 | Chiapas | Suchiate | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857074 | Rehabilitación De Canal De Riego - 29127 | 29127 | Chiapas | Suchiate | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857075 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 64854 | 64854 | Chiapas | Suchiate | Chaparral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1176802.99 | 1176802.99 | 1176802.99 | 1176802.99 | 1176802.99 | 1176802.99 | 1176802.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 15 POSTES DE CONCRETO METAS CUMPLIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE CUMPLIDO CON LAS METAS DESEADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857076 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78873 | 78873 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857077 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78645 | 78645 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857078 | Construccion De Colector Pluvial - 73504 | 73504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 100 | 0 | Metros lineales | 2207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857080 | Pavimentacion Mixta De Calles - 76541 | 76541 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857081 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 73542 | 73542 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229902 | 229902 | 229902 | 229902 | 229902 | 229902 | 229902 | 100 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857082 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 73528 | 73528 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 100 | 0 | Metros lineales | 1515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857084 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53029 | 53029 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1614426 | 1614426 | 1614426 | 1614426 | 1583758.05 | 1583758.05 | 1583758.05 | 98.1004 | 0 | Metros lineales | 1212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857085 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53025 | 53025 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 100 | 0 | Metros lineales | 1453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857086 | Pavimentación Asfaltica De Calles - 43523 | 43523 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857091 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54686 | 54686 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179717 | 179717 | 179717 | 179717 | 179717 | 179717 | 179717 | 100 | 0 | Metros lineales | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857092 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54679 | 54679 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5010339 | 5010339 | 5010339 | 5010339 | 5007330 | 5007330 | 5007330 | 99.9399 | 0 | Metros lineales | 3745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857093 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Calle Imnominada - 54673 | 54673 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454053 | 454053 | 454053 | 454053 | 454053 | 454053 | 454053 | 100 | 0 | Otros | 3877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857094 | Construccion De Encofrado Pluvial - 54663 | 54663 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5187634 | 5187634 | 5187634 | 5187634 | 5185884 | 5185884 | 5185884 | 99.9663 | 0 | Metros lineales | 3877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857096 | Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje - 73723 | 73723 | Chiapas | Tonalá | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 985550 | 985550 | 985550 | 985550 | 985550 | 985550 | 985550 | 100 | 0 | Metros lineales | 628 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857097 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Mejora - 73756 | 73756 | Chiapas | Tonalá | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1518927.01 | 1518927.01 | 1518927.01 | 1518927.01 | 1518927.01 | 1518927.01 | 1518927.01 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857098 | Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Sanitarias - 43442 | 43442 | Chiapas | Tapachula | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 100 | 0 | Metros lineales | 2150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857099 | Construcción De Muro De Contención Mamposteria - 37319 | 37319 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1391483.08 | 1391483.08 | 1391483.08 | 1391483.08 | 1391483.08 | 1391483.08 | 1391483.08 | 100 | 0 | Otros | 7441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 662.30 M3 DE MURO DE PIEDRA / Registro:
CHP17170200857100 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Primera Calle Poniente Norte Entre Primera Avenida Norte Poniente Y Segunda Avenida Nte Pte - 84222 | 84222 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 748167.96 | 748167.96 | 748167.96 | 748167.96 | 748167.96 | 748167.96 | 748167.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857101 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64756 | 64756 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857102 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 64770 | 64770 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 329122.48 | 329122.48 | 329122.48 | 329122.48 | 329122.48 | 329122.48 | 329122.48 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857103 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 43339 | 43339 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO PARA BAÑO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857104 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Primera Calle Poniente Norte Entre Primera Avenida Norte Poniente Y Segunda Avenida Norte Poniente - 40843 | 40843 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 165862.12 | 165862.12 | 165862.12 | 165862.12 | 165862.12 | 165862.12 | 165862.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857105 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Fraccion San Jeronimo - 75558 | 75558 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 100 |  | Metros lineales | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857106 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Fraccion San Jeronimo Barrio Los Cerritos - 75627 | 75627 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 100 |  | Metros lineales | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857107 | Construcción De La Linea De Conducción Alterna Del Sistema De Agua Potable - 82601 | 82601 | Chiapas | Unión Juárez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 100 |  | Metros lineales | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857108 | Construccion De Bardeado Perimetral En La Escuela Secundaria Maestro Rafael Ramirez Castañeda - 75714 | 75714 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 100 |  | Metros lineales | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857109 | Construcción De Bardeado Perimetral Del Jardin De Niñas Y Niños Bertha Von Glumer Y Leiva - 75530 | 75530 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857110 | Construccion De Comedor Comunitario - 68835 | 68835 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857111 | Construccion De Camino Rural En Fraccion Santa Teresa - 75653 | 75653 | Chiapas | Unión Juárez | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 100 |  | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857112 | Construcción De Un Aula Tipo Rc De Seis X Ocho Mts En El Jardín De Niños Vicente Suarez Ferrer - 75401 | 75401 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 100 |  | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857113 | Construcción De Aulas Escolares En El Cobach Gaspar Diaz Reyes Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 81017 | 81017 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2017 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA072.- CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESCOLARES EN EL COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES, CABECERA MUNICIPAL (106-03-081), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857114 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 81884 | 81884 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAPR3.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (106-03-077), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857115 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Venustiano Carranza Barrio Centro - 72781 | 72781 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2017 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA053.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 07DPR1203S, BARRIO CENTRO, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-057), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857116 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Cafetal - 66204 | 66204 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA045.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CAFETAL, CABECERA MUNICIPAL (106-03-049), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857117 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Bugambilia - 62059 | 62059 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA051.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA BUGAMBILIA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857118 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51746 | 51746 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA043.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-047), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857119 | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable Yerbasanta Venustiano Carranza - 55204 | 55204 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA049.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, YERBASANTA, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-053), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857120 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51455 | 51455 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA012.- CONSTRUCCION DE 31 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO SANTA ROSA (106-03-013), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857121 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 44849 | 44849 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA044.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VENUSTIANO CARRANZA (ZONA URBANA) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857122 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraúlico Venustiano Carranza Barrio El Herraje - 45527 | 45527 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA025.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL HERRAJE (106-03-026), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857123 | Construcción De Domo Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Vassallo Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961 | 38961 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA029.- CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. MIGUEL LARA VASSALLO, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL CALVARIO (106-03-030), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857124 | Construccion De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 24331 | 24331 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA035.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL, OBRA; 106-03-039, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857125 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Aguacatenango - 37096 | 37096 | Chiapas | Venustiano Carranza | Aguacatenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3413 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA024.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD AGUACATENANGO (106-03-025), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857126 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda El Desengaño - 35001 | 35001 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 121 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA023.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COL. EL DESENGAÑO (106-03-024), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857127 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ricardo Flores Magon - 64022 | 64022 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 3483 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA050.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RICARDO FLORES MAGON (106-03-054), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857128 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Guadalupe Victoria Primera Etapa - 22266 | 22266 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 100 | 0 | Otros | 548 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA033.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-035) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857129 | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable El Puerto - 46593 | 46593 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 1092 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA004.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOC. EL PUERTO (106-03-005), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857130 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Pujiltic - 42821 | 42821 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA026.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUJILTIC (106-03-027), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857131 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic San Vicente Agua Bendita - 38987 | 38987 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA027.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUJILTIC, SAN VICENTE AGUA BENDITA (106-03-027), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857133 | Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Echeverria Laja Tendida - 48964 | 48964 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMIADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA048.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-052), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857134 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Presidente Echeverria Laja Tendida - 49088 | 49088 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2017 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA042.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-046), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857135 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Laja Tendida - 43507 | 43507 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA028.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) OBRA: (106-03-023), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857136 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverrria Laja Tendida - 42791 | 42791 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA030.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, , LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-031), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857137 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Presidente Echeverria Vega Del Paso - 39886 | 39886 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 100 | 0 | Otros | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA037.- REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (VEGA DEL PASO) (106-03-041), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857138 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 23993 | 23993 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA031.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CABECERA MPAL, BARRIO SSAN FRANCISCO (106-03-032), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857139 | Revestimiento De Camino - 78897 | 78897 | Chiapas | Tonalá | Bolsa del Arado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 966705.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857140 | Revestimiento De Calles - 65056 | 65056 | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857141 | Equipamiento De Sistema De Agua Construcción De Tanque - 22457 | 22457 | Chiapas | Tzimol | Héroes de Chapultepec (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700254.47 | 700254.47 | 700254.47 | 700254.47 | 700254.47 | 700254.47 | 700254.47 | 100 | 0 | Otros | 1015 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES EQUIPO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857142 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 64850 | 64850 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857143 | Construccion De Linea De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 65328 | 65328 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2604 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857144 | Pavimentacion De Camino De Continuidad Con Carpeta Asfaltica - 42002 | 42002 | Chiapas | Tzimol | Ochusjob | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 1173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857145 | Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Del Camino E C Comitan Pujiltic Acceso A La Colonia Linda Flor - 40603 | 40603 | Chiapas | Tzimol | Linda Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1348906.02 | 1348906.02 | 1348906.02 | 1348906.02 | 1348906.02 | 1348906.02 | 1348906.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857146 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64827 | 64827 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDA DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857147 | Construccion De Aula De Seis X Ocho Mts Tipo Rc En Escuela Telesecundaria Vicente Suarez Ferrer - 42032 | 42032 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 100 | 0 | Otros | 423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES AULA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857148 | Construccion De Red De Alcatarillado Sanitario Segunda Etapa - 65391 | 65391 | Chiapas | Tzimol | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857149 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 43385 | 43385 | Chiapas | Tzimol | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 100 | 0 | Otros | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINIALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857150 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64875 | 64875 | Chiapas | Tzimol | Leningrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857151 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64801 | 64801 | Chiapas | Tzimol | Santiago la Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857152 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 21311 | 21311 | Chiapas | Tzimol | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1016762.71 | 1016762.71 | 1016762.71 | 1016762.71 | 1016762.71 | 1016762.71 | 1016762.71 | 100 | 0 | Otros | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES RED ELECTRICA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857153 | Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Federal Lic Benito Juarez Garcia En La Cabecera Municipal - 68502 | 68502 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857154 | Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria General Joaquin Miguel Gutierrez - 68209 | 68209 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857155 | Rehabilitacion Del Colector Sanitario - 68596 | 68596 | Chiapas | Unión Juárez | Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 100 |  | Metros lineales | 775 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857156 | Ampliacion De Energia Electrica Ejido Eureka - 68795 | 68795 | Chiapas | Unión Juárez | Eureka | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 100 |  | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857157 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joyeta Fracción I - 82729 | 82729 | Chiapas | Tumbalá | Joyeta Fracción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 672913.85 | 672913.85 | 672913.85 | 98.6962 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 8889.25 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 8889.25 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 8889.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857158 | Construcción De Camino Ec Embarcadero Joyeta A Naranjil Y Esperanza Joyeta - 47350 | 47350 | Chiapas | Tumbalá | Esperanza Joyeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3619692.37 | 3619692.37 | 3619692.37 | 3619692.37 | 3619692.37 | 3619692.37 | 3619692.37 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857159 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Cuitlahuac I La Esperanza Del Porvenir I - 82858 | 82858 | Chiapas | Tumbalá | La Esperanza del Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2494966.57 | 2494966.57 | 2494966.57 | 2494966.57 | 2494966.57 | 2494966.57 | 2494966.57 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857160 | Construcción De Camino Ranchería El Limón Arroyo Libertad I Arroyo Libertad I - 63208 | 63208 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1501305.54 | 1501305.54 | 1501305.54 | 1501305.54 | 1501305.54 | 1501305.54 | 1501305.54 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857161 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Francisco Villa I - 72406 | 72406 | Chiapas | Tumbalá | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 545442.48 | 541046.25 | 541046.25 | 541046.25 | 99.194 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4396.23 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4396.23 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4396.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857162 | Construcción De Cuartos Dormitorios I San Cristóbal I - 63228 | 63228 | Chiapas | Tumbalá | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 745757.49 | 745757.49 | 745757.49 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4225.92 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4225.92 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4225.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857163 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Áerea - 63232 | 63232 | Chiapas | Tumbalá | Anexo Chuchucruz 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2414649.05 | 2414649.05 | 2414649.05 | 2414649.05 | 2354008.91 | 2354008.91 | 2354008.91 | 97.4887 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 60,640.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 60,640.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857164 | Construcción De Rd De Energía Eléctrica Áerea I El Potrero I - 47288 | 47288 | Chiapas | Tumbalá | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1304735.28 | 1304735.28 | 1304735.28 | 1304735.28 | 1304735.28 | 1304735.28 | 1304735.28 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857165 | 33903 Servicios Integrales - 88981 Evaluacion De Desempeño Del Fism Para El Periodo 2012-2016 Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas. | 88981 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3212000 | 3212000 | 99.7644 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857166 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Central Entre Primera Avenida Sur Y Segunda Avenida Norte - 74560 | 74560 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 680533.5 | 680533.5 | 680533.5 | 680533.5 | 680533.5 | 680533.5 | 680533.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 870 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857168 | Construcción De Pavimentación De La Calle Durango Entre Av Coahuila Y Av Sinaloa - 59935 | 59935 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857169 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Emiliano Zapata Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Morelos - 59911 | 59911 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2053365.36 | 2053365.36 | 2053365.36 | 2053365.36 | 2053365.36 | 2053365.36 | 2053365.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857170 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre Primera Avenida Sur Y Segunda Avenida Norte - 59846 | 59846 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2364234.69 | 2364234.69 | 2364234.69 | 2364234.69 | 2364234.69 | 2364234.69 | 2364234.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 870 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857171 | Construcción De Pavimentación En La Calle Revolución Entre Av Emiliano Zapata Y Av Cascada De Agua Azul - 59881 | 59881 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1085094.07 | 1085094.07 | 1085094.07 | 1085094.07 | 1085094.07 | 1085094.07 | 1085094.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857172 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Zacatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca - 59963 | 59963 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5327401.44 | 5327401.44 | 5327401.44 | 5327401.44 | 5327401.44 | 5327401.44 | 5327401.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857173 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle La Ceiba Entre Av Caoba Y Av Diecisiete Sur Poniente - 38645 | 38645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 485050.11 | 485050.11 | 485050.11 | 485050.11 | 485050.11 | 485050.11 | 485050.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857174 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Larga Parte Baja - 38747 | 38747 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4590774.99 | 4590774.99 | 4590774.99 | 4590774.99 | 4590774.99 | 4590774.99 | 4590774.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 1590 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857175 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle La Ceiba Entre Av Caoba Y Av Diecisiete Sur Poniente - 38739 | 38739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1422949.09 | 1422949.09 | 1422949.09 | 1422949.09 | 1422949.09 | 1422949.09 | 1422949.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857176 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Primera Sección - 67219 | 67219 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857177 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Jardín De Niños Francisco Asís De Icasa En Ejido Nueva Esperanza Primera Secc - 31497 | 31497 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1532373.06 | 1532373.06 | 1532373.06 | 1532373.06 | 1532373.06 | 1532373.06 | 1532373.06 | 100 | 0 | Otros | 915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857178 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc Primaria Bilingue Guadalupe Victoria Ubicada En La Loc De Nuevo Yajalon - 32303 | 32303 | Chiapas | Palenque | Nuevo Yajalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1279881.99 | 1244136.06 | 1244136.06 | 1244136.06 | 1244136.06 | 1244136.06 | 1244136.06 | 100 | 0 | Otros | 1770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857179 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua En Ejido El Porvenir - 48479 | 48479 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857180 | Revestimiento De Calles Y Construcción De Obras De Drenaje En El Ejido Puyipa - 51245 | 51245 | Chiapas | Palenque | Puyipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857181 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Reforma Agraria - 49729 | 49729 | Chiapas | Palenque | Reforma Agraria (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 100 | 0 | Otros | 1358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857182 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Río Chancalá Barrio Crucero - 67979 | 67979 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857183 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niños Ramón López Velarte En El Ejido Río Chancalá - 37740 | 37740 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 663618.51 | 668618.51 | 668618.51 | 668618.51 | 668618.51 | 668618.51 | 668618.51 | 100 | 0 | Otros | 2156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857184 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Primaria Gral Francisco Villa En Ejido Río Chancala - 32212 | 32212 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 100 | 0 | Otros | 2770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857185 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Babilonia Segunda Seccion - 31544 | 31544 | Chiapas | Palenque | Babilonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3543642.75 | 3543642.75 | 3543642.75 | 3543642.75 | 3543642.75 | 3543642.75 | 3543642.75 | 100 | 0 | Otros | 726 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857186 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Colegio De Bachilleres Numero Dieciocho Ubicada En El Ejido San Martín Chamizal - 37823 | 37823 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 100 | 0 | Otros | 789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857187 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Lacandón - 67838 | 67838 | Chiapas | Palenque | El Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 663932.43 | 659844.81 | 659844.81 | 659844.81 | 659844.81 | 659844.81 | 659844.81 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857188 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Arimatea - 60982 | 60982 | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857189 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Belen - 37692 | 37692 | Chiapas | Palenque | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1270442.54 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 1221600.16 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857190 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Ejido Chancalá Zapote - 37761 | 37761 | Chiapas | Palenque | Chancala Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1041380.4 | 1041380.4 | 1041380.4 | 1041380.4 | 1041380.4 | 1041380.4 | 1041380.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857191 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Venustiano Carranza - 63699 | 63699 | Chiapas | Palenque | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857192 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido El Tenampa - 33756 | 33756 | Chiapas | Palenque | El Tenampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857193 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 41900 | 41900 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857194 | Rehabilitación De Camino Tramo Ejido El Vergel A Ejido Buenos Aires - 81095 | 81095 | Chiapas | Pijijiapan | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857195 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 87347 | 87347 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 188452.88 | 188452.88 | 188452.88 | 188452.88 | 188452.88 | 188452.88 | 188452.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857196 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 84773 | 84773 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 129750 | 129750 | 129750 | 129750 | 129750 | 129750 | 129750 | 100 | 0 | Otros | 5260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857197 | Ampliación De La Red De Drenaje - 85303 | 85303 | Chiapas | Socoltenango | Adolfo Ruiz Cortínez (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175627.56 | 175627.56 | 175627.56 | 175627.56 | 175627.56 | 175627.56 | 175627.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857198 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 22764 | 22764 | Chiapas | Socoltenango | Adolfo Ruiz Cortínez (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1855894.91 | 1855894.91 | 1855894.91 | 95.9495 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDAD POR PROBLEMA FISCAL DEL CONTRATISA, SE REALIZARA CESION DE DERECHOS DE COBRO EN 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857200 | Rehabilitación De Camino Rural Saca Cosecha El Santuario I - 84376 | 84376 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 100 | 0 | Otros | 531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857201 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Francisco Villa - 12892 | 12892 | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA019.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; LOC. FRANCISCO VILLA, OBRA (106-03-020) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857202 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Poblado San Bartolome De Los Llanos - 21254 | 21254 | Chiapas | Venustiano Carranza | Poblado San Bartolomé de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA034.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, (106-03-036), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857203 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Veinte De Noviembre - 64753 | 64753 | Chiapas | Venustiano Carranza | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA046.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE (106-03-050), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857204 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Viena Monte Zapote - 60073 | 60073 | Chiapas | Venustiano Carranza | Viena Monte Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA047.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VIENA MONTE ZAPOTE, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857205 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Linea De Conducción Segunda Etapa - 69591 | 69591 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 5126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857206 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Linea De Conducción Segunda Etapa - 69747 | 69747 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857207 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 83543 | 83543 | Chiapas | Totolapa | Nuevo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857208 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable - 69383 | 69383 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 185924.8 | 185924.8 | 185924.8 | 185924.8 | 185924.8 | 185924.8 | 185924.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857209 | Construcción De Baños Rurales - 54887 | 54887 | Chiapas | Villa Corzo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 100 | 0 | Vivienda | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857210 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 70199 | 70199 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857211 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 70007 | 70007 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857212 | Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Primera Etapa - 59469 | 59469 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO; CANTIDAD: 3,871.32 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857213 | Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Segunda Etapa - 59636 | 59636 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO; CANTIDAD: 3,219.01 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857214 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44566 | 44566 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 100 | 0 | Otros | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 19,290 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857215 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44886 | 44886 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 6,460 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857216 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44659 | 44659 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 100 | 0 | Otros | 1109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 33,270 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857217 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 46672 | 46672 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 100 | 0 | Otros | 494 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 14,820 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857218 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60351 | 60351 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 100 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORRUGADA; CANTIDAD: 13,396 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857219 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60390 | 60390 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE BLOCK HUECO; CANTIDAD: 131,320 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857222 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 68051 | 68051 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1712564.76 | 1712564.76 | 1712564.76 | 1712564.76 | 1712564.76 | 1712564.76 | 1712564.76 | 100 | 0 | Otros | 1474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857223 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 79495 | 79495 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Shutal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 658792.01 | 658792.01 | 658792.01 | 658792.01 | 658792.01 | 658792.01 | 658792.01 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857224 | Construccion De Electrificacion No Convencional Paneles Solares - 71121 | 71121 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cerro las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857225 | Construccion De Electrificacion No Convencional Paneles Solares - 71373 | 71373 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857226 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78126 | 78126 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857228 | Construcción De Comedor Comunitario - 43159 | 43159 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 853689.55 | 853689.55 | 853689.55 | 853689.55 | 853689.55 | 853689.55 | 853689.55 | 100 | 0 | Otros | 6779 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857229 | Revestimiento De Calles - 18795 | 18795 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 349561.88 | 349561.88 | 349561.88 | 349561.88 | 349561.88 | 349561.88 | 349561.88 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857230 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 82254 | 82254 | Chiapas | Rayón | Manzanillo Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1261292.59 | 1261292.59 | 1261292.59 | 1261292.59 | 1261292.59 | 1261292.59 | 1261292.59 | 100 | 0 | Otros | 378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857231 | Construcción De Comedor Comunitario - 43135 | 43135 | Chiapas | Rayón | Rivera San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP17170200857232 | Construccion De Piso Firme - 82105 | 82105 | Chiapas | Rayón | La Unión Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: 30 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857233 | Construccion De Techo Firme - 78116 | 78116 | Chiapas | Rayón | Nopalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 262936.84 | 262936.84 | 262936.84 | 262936.84 | 262936.84 | 262936.84 | 262936.84 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857234 | Construcción De Piso Firme - 81296 | 81296 | Chiapas | Rayón | Nopalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 161862.13 | 161862.13 | 161862.13 | 161862.13 | 161862.13 | 161862.13 | 161862.13 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857236 | Construcción De Muro Firme - 39828 | 39828 | Chiapas | Rayón | Nopalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1278914.33 | 1278914.33 | 1278914.33 | 1278914.33 | 1278914.33 | 1278914.33 | 1278914.33 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA TERMINA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857237 | Construcción De Piso Firme - 80827 | 80827 | Chiapas | Rayón | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 127177.39 | 127177.39 | 127177.39 | 127177.39 | 127177.39 | 127177.39 | 127177.39 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857238 | Construccion De Techo Firme - 39909 | 39909 | Chiapas | Rayón | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 206593.23 | 206593.23 | 206593.23 | 206593.23 | 206593.23 | 206593.23 | 206593.23 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857240 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89419 | 89419 | Chiapas | Villaflores | Champerico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857241 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 88303 | 88303 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 100 |  | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857242 | Nivelacion De Tierras - 88623 | 88623 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857243 | Rehabilitacion De Camino Tmo Cristobal Progreso Agrario Nvo Horizonte - 72833 | 72833 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2359518 | 2359518 | 2359518 | 2359518 | 2359518 | 2359518 | 2359518 | 100 |  | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857244 | Construcción De Letrinas Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Agua Clara - 72578 | 72578 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 100 | 0 | Piezas | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857245 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En El Ejido Las Vegas - 66172 | 66172 | Chiapas | Salto de Agua | Las Vegas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857246 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Chivalito Tercera Sección - 92339 | 92339 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857247 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros En La Rancheria Chivalito Segunda Seccion - 51178 | 51178 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 100 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857248 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros Ejido Recuerdo Ixtelja - 50952 | 50952 | Chiapas | Salto de Agua | Recuerdo Ixtelja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857249 | Construccion Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa - 50882 | 50882 | Chiapas | Salto de Agua | Miguel Hidalgo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857250 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Ochenta Y Siete Km Camino Rural Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Uno Mas Ochocientos Setenta - 73159 | 73159 | Chiapas | Salto de Agua | El Guanalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857252 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Nuevo Mundo - 87570 | 87570 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 100 | 0 | Piezas | 233 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857253 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ranchería Lázaro Cardenas - 92331 | 92331 | Chiapas | Salto de Agua | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857254 | Construcción De Muros Para Vivienda Segunda Etapa Ejido Independencia - 72810 | 72810 | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 100 | 0 | Otros | 286 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857255 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Veinte Por Cinco Veinte Ml Ej Nueva Palestina San Jorge - 72839 | 72839 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Palestina (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857256 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 72628 | 72628 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 812846 | 812846 | 812846 | 812846 | 812846 | 812846 | 812846 | 100 | 0 | Metros lineales | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857257 | Pavimentacion De Calles - 72688 | 72688 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 421750 | 421750 | 421750 | 421750 | 421750 | 421750 | 421750 | 100 |  | Metros Cuadrados | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857258 | Pavimentacion De Calles Complementaria - 72773 | 72773 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 470314 | 470314 | 470314 | 470314 | 470314 | 470314 | 470314 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857259 | Rehabilitacion De Camino Tmo E C C Obregon P Agrario Nva Palestina Agronomos Mex - 72918 | 72918 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2231267 | 2231267 | 2231267 | 2231267 | 2231267 | 2231267 | 2231267 | 100 |  | Otros | 1202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857260 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89218 | 89218 | Chiapas | Villaflores | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857261 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 89067 | 89067 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 100 |  | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857262 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89150 | 89150 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857263 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89373 | 89373 | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857264 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89313 | 89313 | Chiapas | Villaflores | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857265 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 88914 | 88914 | Chiapas | Villaflores | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857266 | Construccion De Piso Firme - 89265 | 89265 | Chiapas | Villaflores | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 100 |  | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857267 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 88977 | 88977 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 100 |  | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857268 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82166 | 82166 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857269 | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83189 | 83189 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857270 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 84129 | 84129 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1932425 | 1932425 | 1932425 | 1932425 | 1932425 | 1932425 | 1932425 | 100 | 0 | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857271 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80746 | 80746 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857272 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81535 | 81535 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra termina y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857273 | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81223 | 81223 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857274 | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingue Fray Matias De Córdoba Y Ordoñez - 71224 | 71224 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857275 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38534 | 38534 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1748648.88 | 1748648.88 | 1748648.88 | 1748648.88 | 1748648.88 | 1748648.88 | 1748648.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857276 | Apertura De Calles Camino Sacacosechas Segunda Etapa - 38324 | 38324 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2608017.34 | 2608017.34 | 2608017.34 | 2608017.34 | 2608017.34 | 2608017.34 | 2608017.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857277 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38508 | 38508 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 955969.13 | 955969.13 | 955969.13 | 955969.13 | 955969.13 | 955969.13 | 955969.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857278 | Apertura De Camino Sacacosechas Segunda Etapa En Baquelchan - 74276 | 74276 | Chiapas | San Juan Cancuc | Baquelchán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7142453.16 | 7142543.16 | 7142543.16 | 7142543.16 | 7142543.16 | 7142543.16 | 7142543.16 | 100 | 0 | Otros | 1220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857279 | Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76322 | 76322 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857280 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482 | 81482 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857281 | Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76343 | 76343 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857282 | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299 | 76299 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857283 | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281 | 76281 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857284 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38382 | 38382 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 100 | 0 | Otros | 2415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857285 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726 | 75726 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chicjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857286 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608 | 82608 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857287 | Construcción De Treinta Y Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76237 | 76237 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857288 | Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha De Tres Mil Setecientos Cuarenta Metros Lineales - 38427 | 38427 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4181303.72 | 4181303.72 | 4181303.72 | 4181303.72 | 4181303.72 | 4181303.72 | 4181303.72 | 100 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857289 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43610 | 43610 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857290 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38340 | 38340 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857291 | Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093 | 82093 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857292 | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74313 | 74313 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1506574.08 | 1506574.08 | 1506574.08 | 1506574.08 | 1506574.08 | 1506574.08 | 1506574.08 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857293 | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084 | 81084 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857294 | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193 | 83193 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juchiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857295 | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74268 | 74268 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juchiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 627739.2 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857296 | Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43284 | 43284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857297 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43196 | 43196 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857298 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279 | 43279 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857299 | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43277 | 43277 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857300 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83524 | 83524 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857301 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571 | 38571 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857302 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38316 | 38316 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 1255478.4 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857303 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Lázaro Cárdenas Del Rió - 74663 | 74663 | Chiapas | San Juan Cancuc | Oniltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857304 | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663 | 38663 | Chiapas | San Juan Cancuc | Oniltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857305 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43621 | 43621 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857306 | Construccion De Tres Kilometros Y Medio De Linea De Conduccion De Agua Potable - 38468 | 38468 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 2286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857307 | Construcción De De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Tecnico - 75691 | 75691 | Chiapas | San Juan Cancuc | La Palma Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857308 | Construcción De Veintiséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258 | 76258 | Chiapas | San Juan Cancuc | San José Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857309 | Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingue Ignacio Allende - 74384 | 74384 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzuluwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857310 | Construcción De Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244 | 76244 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857311 | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81185 | 81185 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857312 | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609 | 80609 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857313 | Construcción De Veintiún Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80660 | 80660 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzunjok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857315 | Construccion De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284 | 81284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857316 | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Con Clave Oficial - 41944 | 41944 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 100 |  | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857317 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38319 | 38319 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzumbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857318 | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81393 | 81393 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chojchow | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857320 | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81837 | 81837 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857321 | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76215 | 76215 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857322 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 34253 | 34253 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 635134.64 | 635134.64 | 345598.64 | 635134.64 | 635134.64 | 635134.64 | 635134.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857323 | Sb Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomente La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y Posgra - 33079 | 33079 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 105855.75 | 105855.77 | 105855.77 | 105855.77 | 105855.77 | 105855.77 | 105855.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857324 | Construccion De Ocho Techos Firmes Para Vivienda - 57700 | 57700 | Chiapas | Aldama | Chayomte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 334249.76 | 334249.76 | 334249.76 | 334249.76 | 334249.76 | 334249.76 | 334249.76 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857325 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Techos Firmes Para Vivienda - 59684 | 59684 | Chiapas | Aldama | Chayomte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1838373.68 | 1838373.68 | 1838373.68 | 1838373.68 | 1838373.68 | 1838373.68 | 1838373.68 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857326 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Muros Firmes - 50584 | 50584 | Chiapas | Aldama | Chayomte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1987687.68 | 1987687.68 | 1987687.68 | 1987687.68 | 1987687.68 | 1987687.68 | 1987687.68 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857327 | Construcción De Ocho Muros Firmes Para Vivienda - 40859 | 40859 | Chiapas | Aldama | Chayomte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 361397.76 | 361397.76 | 361397.76 | 361397.76 | 361397.76 | 361397.76 | 361397.76 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857328 | Construccion De Quince Techos Firmes Para Vivienda - 57493 | 57493 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 626718.3 | 626718.3 | 626718.3 | 626718.3 | 626718.3 | 626718.3 | 626718.3 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857329 | Construccion De Cuarenta Y Tres Techos Firmes Para Vivienda - 59931 | 59931 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1796592.46 | 1796592.46 | 1796592.46 | 1796592.46 | 1796592.46 | 1796592.46 | 1796592.46 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857330 | Construccion De Cuarenta Y Tres Muros Firmes - 55369 | 55369 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1942512.96 | 1942512.96 | 1942512.96 | 1942512.96 | 1942512.96 | 1942512.96 | 1942512.96 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857331 | Construccón De Quince Muros Firmes Para Vivienda - 37059 | 37059 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 677620.8 | 677620.8 | 677620.8 | 677620.8 | 677620.8 | 677620.8 | 677620.8 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857332 | Construccion De Veinte Techos Firmes Para Vivienda - 57789 | 57789 | Chiapas | Aldama | Yetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 835624.4 | 835624.4 | 835624.4 | 835624.4 | 835624.4 | 835624.4 | 835624.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857333 | Construccion De Veinte Muros Firmes Para Vivienda - 41333 | 41333 | Chiapas | Aldama | Yetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 903494.4 | 903494.4 | 903494.4 | 903494.4 | 903494.4 | 903494.4 | 903494.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857337 | Construccion De Techo Firme - 73234 | 73234 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857338 | Construccion De Muro Firme - 73156 | 73156 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857339 | Construccion De Piso Firme - 73186 | 73186 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857340 | Construccion De Muro De Contension Barrio Veintisiete De Febrero Y San Sebastian - 36485 | 36485 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 59.38 M3 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857341 | Rehabilitacion De Calles De Concreto Hidraulico - 36211 | 36211 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857342 | Construccion De Techo Firme - 73131 | 73131 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857343 | Construccion De Piso Firme - 73119 | 73119 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857344 | Construccion De Muro Firme - 73093 | 73093 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 312139.4 | 291639.4 | 291639.4 | 291639.4 | 291639.4 | 291639.4 | 291639.4 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857357 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo Usumacinta - 64247 | 64247 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857358 | Rehabilitación De Camino Rural Y Obras De Drenaje Del Tramo San Juan Tulija A Lomas De Venado Y Ramales En San Juan Segunda Sección - 44692 | 44692 | Chiapas | Palenque | La Ensenada Chutalijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3632895.77 | 3632895.77 | 3632895.77 | 3632895.77 | 3632895.77 | 3632895.77 | 3632895.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 1407 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857359 | Conservación De Camino Rural En Ejido Nueva Esperanza Progresista - 51405 | 51405 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza Progresista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1087429.7 | 1087429.7 | 1087429.7 | 1087429.7 | 1087429.7 | 1087429.7 | 1087429.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857360 | Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Elevado En Ejido Nueva Independencia - 48601 | 48601 | Chiapas | Palenque | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2016467.56 | 2007257.11 | 2007257.11 | 2007257.11 | 2007257.11 | 2007257.11 | 2007257.11 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857361 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Antonio - 63880 | 63880 | Chiapas | Palenque | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857362 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Montebello - 59772 | 59772 | Chiapas | Palenque | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857363 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61073 | 61073 | Chiapas | Pantelhó | Yab Muctana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 357059.23 | 357059.23 | 357059.23 | 357059.23 | 357059.23 | 357059.23 | 357059.23 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857373 | Apertura Y Revestimiento De Camino - 67586 | 67586 | Chiapas | Ocotepec | San Juan Bosco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2240617.56 | 2240617.56 | 2240617.56 | 2240617.56 | 2240617.56 | 2240617.56 | 2240617.56 | 100 |  | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857374 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En La Localidad De Candelaria - 67897 | 67897 | Chiapas | Ocotepec | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1178035.15 | 1178035.15 | 1178035.15 | 1178035.15 | 1178035.15 | 1178035.15 | 1178035.15 | 100 |  | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857376 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 74594 | 74594 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 100 |  | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857377 | Cabecera Barrio Peñitas Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable - 75050 | 75050 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 885658.61 | 885658.61 | 885658.61 | 885658.61 | 885658.61 | 885658.61 | 885658.61 | 100 |  | Otros | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857378 | Cabecera Municipal Barrio Juan Sabines Construccion De Linea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 75917 | 75917 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 986502.08 | 986502.08 | 986502.08 | 986502.08 | 986502.08 | 986502.08 | 986502.08 | 100 |  | Otros | 4450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857379 | Cabecera Colonia Trece De Junio Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 75398 | 75398 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 849873.07 | 849873.07 | 849873.07 | 849873.07 | 849873.07 | 849873.07 | 849873.07 | 100 |  | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857380 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Guinea - 54813 | 54813 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857397 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio San José Cabecera Municipal - 91130 | 91130 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 429880 | 429880 | 429880 | 429880 | 429880 | 429880 | 429880 | 100 | 0 | Otros | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857398 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta - 91414 | 91414 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 385915 | 385915 | 385915 | 385915 | 385915 | 385915 | 385915 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857399 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Colonia Pakal Na - 91350 | 91350 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 100 | 0 | Otros | 1525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857400 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Maya Lacanja Cabecera Municipal - 91295 | 91295 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 234480 | 234480 | 234480 | 234480 | 234480 | 234480 | 234480 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857401 | Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En El Centro De Atención Múltiple Numero Diez Educación Especial - 81663 | 81663 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 908853.04 | 908853.04 | 908853.04 | 908853.04 | 908853.04 | 908853.04 | 908853.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857402 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 81743 | 81743 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 560027.83 | 560027.83 | 560027.83 | 560027.83 | 560027.83 | 560027.83 | 560027.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857403 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Yaxchilan Cabecera Municipal - 81908 | 81908 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857404 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Urbana Federal Rosario Castellanos Figueroa - 66476 | 66476 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 100 | 0 | Otros | 915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Maya Lacan Ha - 49750 | 49750 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857406 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa Colonia Las Margaritas - 49744 | 49744 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1203417.67 | 1203417.67 | 1203417.67 | 1203417.67 | 1203417.67 | 1203417.67 | 1203417.67 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857407 | Construcción De Dos Aulas De Estructura Rc En La Escuela Primaria Niños Héroes - 51790 | 51790 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 100 | 0 | Otros | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857408 | Construcción De Un Aula Escolar En Escuela Preescolar Indígena Valentín Gómez Farás Colonia Santo Domingo - 51072 | 51072 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 454698.24 | 407413.52 | 407413.52 | 407413.52 | 407413.52 | 407413.52 | 407413.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857409 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Mi Preferida Cabecera Municipal - 51060 | 51060 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 710311.48 | 710311.48 | 710311.48 | 710311.48 | 710311.48 | 710311.48 | 710311.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857410 | Construcción De Red De Sistema De Agua Potable Colonia González Cabecera Municipal - 51055 | 51055 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1296359.96 | 1296359.96 | 1296359.96 | 1296359.96 | 1296359.96 | 1296359.96 | 1296359.96 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857411 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe Colonia Pakalna Cabecera Municipal - 51051 | 51051 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857412 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Cabecera Municipal - 51874 | 51874 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 869149.24 | 869149.24 | 869149.24 | 869149.24 | 869149.24 | 869149.24 | 869149.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857413 | Construcción De Dos Aulas De Estructura Uc Con Escaleras En La Colonia Plan De Las Rosas Cabecera Municipal - 51620 | 51620 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 100 | 0 | Otros | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857414 | Ampliación De Red Y Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Bajluntie Cabecera Municipal - 51050 | 51050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1479479.01 | 1479479.01 | 1479479.01 | 1479479.01 | 1479479.01 | 1479479.01 | 1479479.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857415 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Pakalkin Cabecera Municipal - 51046 | 51046 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1385936.16 | 1385936.16 | 1385936.16 | 1385936.16 | 1385936.16 | 1385936.16 | 1385936.16 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857416 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia San Juan Cabecera Municipal - 48569 | 48569 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 992383.08 | 1368458.87 | 1368458.87 | 1368458.87 | 1368458.87 | 1368458.87 | 1368458.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857417 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Fraccionamiento La Caoba Cabecera Municipal - 37891 | 37891 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1072618.42 | 1056408.82 | 1056408.82 | 1056408.82 | 1056408.82 | 1056408.82 | 1056408.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857418 | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Juan De Dios Peza Ubicada En Col Luis Donaldo Colosio Murrieta Cabecera Municipal - 48298 | 48298 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 100 | 0 | Piezas | 1987 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857419 | Conversión De Red Eléctrica Aérea A Subterránea En Avenida Central Oriente Tercera Oriente Sur Y Primera Norte Oriente Primera Etapa - 48516 | 48516 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857420 | Construcción De Cuatro Aulas Escolares En La Escuela Secundaria Palenque - 36944 | 36944 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 2398030.87 | 2284041.88 | 2284041.88 | 2284041.88 | 2284041.88 | 2284041.88 | 2284041.88 | 100 | 0 | Otros | 589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857421 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Avenida Reforma Ubicado En La Cañada - 37082 | 37082 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857422 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Séptima Poniente Norte Ubicado En La Cañada Cabecera Municipal - 37049 | 37049 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857423 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Colonia Las Gardenias Cabecera Municipal - 37031 | 37031 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2096827.63 | 2096827.63 | 2096827.63 | 2096827.63 | 2096827.63 | 2096827.63 | 2096827.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857424 | Construcción De Dos Aulas De Seis Por Ocho Estructura Rc En La Esc Preescolar Fidelia Brindiz Camacho En Colonia Capitán Ramón Lara Cab Mpal - 48351 | 48351 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 100 | 0 | Otros | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857425 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Ciento Nueve Ubicada En Colonia Las Joyas - 48451 | 48451 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 100 | 0 | Otros | 2648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857426 | Pavimentación De La Calle Independencia - 31726 | 31726 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2499783.91 | 2499783.91 | 2499783.91 | 2499783.91 | 2499783.91 | 2499783.91 | 2499783.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857427 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Moctezuma Ubicada En La Colonia Pakal Kin - 32741 | 32741 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 100 | 0 | Otros | 2770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857428 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión En Barrio Linda Vista Colonia Pakal Na - 33545 | 33545 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 100 | 0 | Otros | 352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857429 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Dos Laureles Cabecera Municipal - 35827 | 35827 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 92815 | 92815.38 | 92815.38 | 92815.38 | 92815.38 | 92815.38 | 92815.38 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857430 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Xochimilco Entre Allende Y Abasolo - 33534 | 33534 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857431 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Camino Real - 33232 | 33232 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1051949.25 | 1051949.25 | 1051949.25 | 1051949.25 | 1051949.25 | 1051949.25 | 1051949.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857432 | Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Santo Domingo Cabecera Municipal - 35811 | 35811 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 100 | 0 | Otros | 1280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857433 | Construcción De Embovedado Pluvial En La Colonia San Andres - 33025 | 33025 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 783291.44 | 783291.44 | 783291.44 | 783291.44 | 783291.44 | 783291.44 | 783291.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857434 | Construcción De Dos Aulas Con Módulo De Escaleras En La Escuela Primaria Cultura Maya - 33819 | 33819 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 100 | 0 | Otros | 564 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857435 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitarios En Barrio Linda Vista - 32790 | 32790 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857436 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer En Col San Juanito Cabecera Municipal - 32160 | 32160 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857437 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Centro Cabecera Municipal - 35941 | 35941 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 351720 | 351720 | 351720 | 351720 | 351720 | 351720 | 351720 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857438 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabecera Municipal - 35931 | 35931 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Colonia Monte Carlos - 34138 | 34138 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 100 | 0 | Otros | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857440 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia San Andrés Cabecera Municipal - 35702 | 35702 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 610625 | 610625 | 610625 | 610625 | 610625 | 610625 | 610625 | 100 | 0 | Otros | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857441 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Cedro - 34131 | 34131 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857442 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Eben Ezer - 33991 | 33991 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857443 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Esteban Corzo Blanco Cabecera Municipal - 35920 | 35920 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 136780 | 136780 | 136780 | 136780 | 136780 | 136780 | 136780 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857444 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Na - 35852 | 35852 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 730307.5 | 730307.5 | 730307.5 | 730307.5 | 730307.5 | 730307.5 | 730307.5 | 100 | 0 | Otros | 1495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857445 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Montes Azules Cabecera Municipal - 35684 | 35684 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 100 | 0 | Otros | 1245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857446 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Pinos Cabecera Municipal - 35642 | 35642 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 100 | 0 | Otros | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857447 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Unitaria De Los Trabajadores Cabecera Municipal - 35663 | 35663 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 710767.5 | 710767.5 | 710767.5 | 710767.5 | 710767.5 | 710767.5 | 710767.5 | 100 | 0 | Otros | 1455 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857448 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Eben Ezer Cabecera Municipal - 35651 | 35651 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 400570 | 400570 | 400570 | 400570 | 400570 | 400570 | 400570 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857449 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabecera Municipal - 35635 | 35635 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 180745 | 180745 | 180745 | 180745 | 180745 | 180745 | 180745 | 100 | 0 | Otros | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857450 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Maya Olmeca - 35626 | 35626 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1199305.85 | 1199305.85 | 1199305.85 | 1199305.85 | 1199305.85 | 1199305.85 | 1199305.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857451 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 32902 | 32902 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857452 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabecera Municipal - 35899 | 35899 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 100 | 0 | Otros | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857453 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabecera Municipal - 35876 | 35876 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 112355 | 112355 | 112355 | 112355 | 112355 | 112355 | 112355 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857454 | Pavimentación De La Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Pakal Na - 35090 | 35090 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857455 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constitución Del Barrio San Juan Col Pakal Na - 35066 | 35066 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 282482.53 | 282482.53 | 282482.53 | 282482.53 | 282482.53 | 282482.53 | 282482.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857456 | Perforación De Pozo Profundo En La Escuela Unichan - 33777 | 33777 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 774657.4 | 774657.4 | 774657.4 | 774657.4 | 774657.4 | 774657.4 | 774657.4 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857457 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Unitaria De Los Trabajadores - 32881 | 32881 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857458 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niñas Y Niños Palenque - 34007 | 34007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857459 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Dos Laureles Cabecera Municipal - 35952 | 35952 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 368817.5 | 368817.5 | 368817.5 | 368817.5 | 368817.5 | 368817.5 | 368817.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857460 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Col Esteban Corzo Blanco - 35017 | 35017 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857461 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Ubicada En El Ejido La Aurora - 34119 | 34119 | Chiapas | Palenque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1231114.3 | 1232114.3 | 1232114.3 | 1232114.3 | 1232114.3 | 1232114.3 | 1232114.3 | 100 | 0 | Otros | 609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857462 | Pavimentación De La Avenida Nuevo México Con Concreto Hidráulico En Ejido Babilonia Primera Sección - 51443 | 51443 | Chiapas | Palenque | Babilonia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 920688.14 | 920688.14 | 920688.14 | 920688.14 | 920688.14 | 920688.14 | 920688.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857463 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Berea - 49754 | 49754 | Chiapas | Palenque | Berea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1337292.4 | 1048314 | 1048314 | 1048314 | 1048314 | 1048314 | 1048314 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857464 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Cascada - 81979 | 81979 | Chiapas | Palenque | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 100 | 0 | Otros | 878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857465 | Rehabilitación De Camino Crucero El Porvenir A Ejido Chacamax - 82927 | 82927 | Chiapas | Palenque | Chacamax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 4565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857466 | Construcción De Tanque Elevado De Veinte Metros Cúbicos En Poblado San Antonio Chuyipa - 33943 | 33943 | Chiapas | Palenque | San Antonio Chuyipá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 626916.86 | 624592.2 | 624592.2 | 624592.2 | 624592.2 | 624592.2 | 624592.2 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857467 | Rehabilitación De Camino En Ejido El Eden - 31663 | 31663 | Chiapas | Palenque | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1804141 | 1238929.13 | 1238929.13 | 1238929.13 | 1238929.13 | 1238929.13 | 1238929.13 | 100 | 0 | Otros | 4867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857468 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Galilea - 64796 | 64796 | Chiapas | Palenque | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857469 | Conservación De Camino Tramo Crucero Bajadas Grandes A Crucero La Gloria - 51281 | 51281 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857470 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 41321 | 41321 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136094.4 | 136094.4 | 136094.4 | 136094.4 | 136094.4 | 136094.4 | 136094.4 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se desmantelo y se instalaron las laminas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857471 | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme - 40547 | 40547 | Chiapas | Ostuacán | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTRUACAN CHIAPS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164933.21 | 164933.21 | 164933.21 | 164933.21 | 164933.21 | 164933.21 | 164933.21 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se realizo el desmantelamiento y colocación de las laminas, obra entregada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857472 | Mejoramiento De Vivienda - 68553 | 68553 | Chiapas | Osumacinta | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 71852.62 | 71852.62 | 71852.62 | 71852.62 | 71852.62 | 71852.62 | 71852.62 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857473 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua - 68644 | 68644 | Chiapas | Osumacinta | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 410108.33 | 410108.33 | 410108.33 | 410108.33 | 410108.33 | 410108.33 | 410108.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857474 | Mejoramiento De Vivienda - 68436 | 68436 | Chiapas | Osumacinta | Triunfo Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1151742.93 | 1151742.93 | 1151742.93 | 1151742.93 | 1151742.93 | 1151742.93 | 1151742.93 | 100 | 0 | Otros | 510 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE ATENDIERON 64 VIVIENDAS CON TECHO FIRME / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857475 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua - 68606 | 68606 | Chiapas | Osumacinta | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 611969.06 | 611969.06 | 611969.06 | 611969.06 | 611969.06 | 611969.06 | 611969.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857476 | Mejoramiento De Vivienda - 68527 | 68527 | Chiapas | Osumacinta | Pamaló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 178245.81 | 178245.81 | 178245.81 | 178245.81 | 178245.81 | 178245.81 | 178245.81 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: SE TECHARON 13 VIVIENDAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200877098 | Construccion De Catorce Cuartos Dormitorio - 62501 | 62501 | Chiapas | Chilón | Sombra Baxil 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 684751.36 | 684751.36 | 684751.36 | 684751.36 | 684751.36 | 684751.36 | 684751.36 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200877216 | Construccion De Un Aula Didactica De Seis Por Ocho Mtrs En Jardin De Niños Niños Heroes - 40086 | 40086 | Chiapas | Mazapa de Madero | Barrio California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | Terminado | 2017 | 516690.2 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 100 |  | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200877369 | Construccion De Tres Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 11812 | 11812 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 178721.33 | 178721.33 | 178721.33 | 178721.33 | 178721.33 | 178721.33 | 178721.33 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908563 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 166552 | 166552 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2097455.19 | 2091570.41 | 2091570.41 | 2091570.41 | 2091570.41 | 2091570.41 | 2091570.41 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908564 | Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales Tramo Crucero Wilibja A Wilibja Y Ramales - 119342 | 119342 | Chiapas | Chilón | Wilibjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 100 | 0 | Otros | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908565 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 100414 | 100414 | Chiapas | Chilón | Puerta Tón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908566 | Construccion De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 114884 | 114884 | Chiapas | Chilón | Paxila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908567 | Construccion De Trece Cuartos Dormitorio - 104289 | 104289 | Chiapas | Chilón | Cacualá Zotetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908568 | Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 119186 | 119186 | Chiapas | Chilón | Cuxuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 100 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908570 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 61862 | 61862 | Chiapas | Chilón | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2414006.25 | 2409306.07 | 2409306.07 | 2409306.07 | 2409306.07 | 2409306.07 | 2409306.07 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908571 | Mejoramiento De Camino Principal Tramo Goloton A Cruz Gabriel Primera Seccion Y Ramales Sinai Cruz Gabriel Segunda Seccion San Jose Centro - 163325 | 163325 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 100 | 0 | Otros | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908572 | Construccion De Ciento Treinta Y Ocho Cuartos Para Baño - 148369 | 148369 | Chiapas | Chilón | El Piedrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 100 | 0 | Vivienda | 357 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908573 | Construccion De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 201987 | 201987 | Chiapas | Chilón | Tzajalteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908574 | Cosntruccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119219 | 119219 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 100 | 0 | Vivienda | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908575 | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 198221 | 198221 | Chiapas | Chilón | Paraíso Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908576 | Construccion De Ciento Veintiseis Cuartos Dormitorio - 154532 | 154532 | Chiapas | Chilón | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5949845.65 | 5899449.03 | 5899449.03 | 5899449.03 | 5899449.03 | 5899449.03 | 5899449.03 | 100 | 0 | Vivienda | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908578 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 147382 | 147382 | Chiapas | Chilón | Jotola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908579 | Construcción De Ciento Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Tercera Etapa - 193883 | 193883 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5733645.1 | 5711766.75 | 5711766.75 | 5711766.75 | 5711766.75 | 5711766.75 | 5711766.75 | 100 | 0 | Vivienda | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908580 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 192937 | 192937 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 100 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908582 | Construcción De Veintisiete Cuartos Dormitorio - 195919 | 195919 | Chiapas | Chilón | San Joseito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1274579.14 | 1274579.14 | 1274579.14 | 1274579.14 | 1274579.14 | 1274579.14 | 1274579.14 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908583 | Construccion De Veinticiete Cuartos Dormitorio - 114983 | 114983 | Chiapas | Chilón | Tutzilá (Tzila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908584 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Chacacolja A Jol Chamenja - 117818 | 117818 | Chiapas | Chilón | Jol Chamenjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908585 | Apertura De Acmino Rural Primera Etapa - 119225 | 119225 | Chiapas | Chilón | Carmen Tzonep | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908586 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 164477 | 164477 | Chiapas | Las Margaritas | Unión Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1868201 | 1868201 | 1868201 | 1868201 | 1868201 | 1868201 | 1868201 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908587 | Construccion De Nueve Cuartos Dormitorio - 194212 | 194212 | Chiapas | Chilón | Cacuala 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908588 | Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales - 194834 | 194834 | Chiapas | Chilón | Chen'Huch Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908589 | Construcción De Veintiun Cuartos Dormitorio - 202977 | 202977 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá 2da. Sección (Muc'Ulve) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908590 | Construccion De Sesenta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 155498 | 155498 | Chiapas | Chilón | Nuevo Jotoaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3239106.57 | 3238406.34 | 3238406.34 | 3238406.34 | 3238406.34 | 3238406.34 | 3238406.34 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908591 | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 120133 | 120133 | Chiapas | Chilón | Jol Yaxtelhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908592 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 201445 | 201445 | Chiapas | Chilón | Quexil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908593 | Construccion De Ochenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 161373 | 161373 | Chiapas | Chilón | Wolowitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4023245.53 | 3995929.59 | 3995929.59 | 3995929.59 | 3995929.59 | 3995929.59 | 3995929.59 | 100 | 0 | Vivienda | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908594 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 123941 | 123941 | Chiapas | Escuintla | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908595 | Construccion De Aula Tipó Rc De Seis X Ocho Metros En Escuela Primaria Conafe Miguel Hidalgo Clave Cero Siete K P R Nueve Uno Uno Nueve - 123543 | 123543 | Chiapas | Escuintla | Independencia II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908596 | Construcción De Comedor Comunitario - 113166 | 113166 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 3500447.69 | 3500447.69 | 3500447.69 | 3500447.69 | 2899933.93 | 2899933.93 | 2899933.93 | 82.8447 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 100 | 85 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: / Registro: ESTA OBRA DE TERMINO DE PAGAR EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908597 | Mejoramiento De Once Viviendas Techos Firme - 183649 | 183649 | Chiapas | Huixtán | Alaj Cham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 291610 | 291610 | 291610 | 291610 | 291610 | 291610 | 291610 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908598 | Mejoramiento De Diecisiete Viviendas Cuartos Dormitorio - 186578 | 186578 | Chiapas | Huixtán | Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908599 | Mejoramiento De Veintisiete Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 122788 | 122788 | Chiapas | Huixtán | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 100 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908600 | 33903 Servicios Integrales - 148673 | 148673 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2735040 | 2735040 | 2735040 | 99.9477 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908601 | Cursos De Capacitacion Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 149170 | 149170 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 456078.3 | 456078.31 | 456078.31 | 456078.31 | 456078.31 | 456078.31 | 456078.31 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908602 | Construcción De Veinticinco Techos Firmes Segunda Etapa - 150682 | 150682 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908603 | Construcción De Treinta Y Cuatro Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 122504 | 122504 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908604 | Construcción De Nueve Techos Firmes Segunda Etapa - 122474 | 122474 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908605 | Construccion De Ocho Techos Firmes Segunda Etapa - 117977 | 117977 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908606 | Construccin De Cuartenta Y Nueve Viviendas Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 118017 | 118017 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908607 | Construccion De Treinta Y Tres Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 123086 | 123086 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1122000.82 | 1122000.82 | 1122000.82 | 1122000.82 | 1122000.82 | 1122000.82 | 1122000.82 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908608 | Construccion De Diciseis Techos Firmes Segunda Etapa - 123195 | 123195 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 544001.85 | 544001.85 | 544001.85 | 544001.85 | 544001.85 | 544001.85 | 544001.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908609 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 120319 | 120319 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1530001.14 | 1530001.14 | 1530001.14 | 1530001.14 | 1530001.14 | 1530001.14 | 1530001.14 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908610 | Construccion De Sesenta Y Dos Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 120019 | 120019 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2108001.57 | 2108001.57 | 2108001.57 | 2108001.57 | 2108001.57 | 2108001.57 | 2108001.57 | 100 | 0 | Vivienda | 248 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908611 | Construccion De Setenta Y Tres Viviendas Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 122889 | 122889 | Chiapas | Huitiupán | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2518500.46 | 2518500.46 | 2518500.46 | 2518500.46 | 2518500.46 | 2518500.46 | 2518500.46 | 100 | 0 | Vivienda | 302 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908612 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido La Cascada Ejido Cacateal Pital - 124939 | 124939 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2279249.66 | 2279249.66 | 2279249.66 | 2279249.66 | 2279249.66 | 2279249.66 | 2279249.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908613 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 124701 | 124701 | Chiapas | Huitiupán | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1010747.94 | 1010747.94 | 1010747.94 | 1010747.94 | 1010747.94 | 1010747.94 | 1010747.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908614 | Construcción De Treinta Y Nueve Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 122835 | 122835 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catarina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1326000.98 | 1326000.98 | 1326000.98 | 1326000.98 | 1326000.98 | 1326000.98 | 1326000.98 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908615 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 149892 | 149892 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1642212.07 | 1642212.07 | 1642212.07 | 1642212.07 | 1642212.07 | 1642212.07 | 1642212.07 | 100 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908616 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 124369 | 124369 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1256988.09 | 1256988.09 | 1256988.09 | 1256988.09 | 1256988.09 | 1256988.09 | 1256988.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908617 | Construccion De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 118094 | 118094 | Chiapas | Huitiupán | Santuario del Pozo Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2275000.14 | 2275000.14 | 2275000.14 | 2275000.14 | 2275000.14 | 2275000.14 | 2275000.14 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908618 | Construccio De Sesenta Viviendas Cuartos Dormitorios Primera Etapa - 118375 | 118375 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabuchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2100000.1 | 2100000.1 | 2100000.1 | 2100000.1 | 2100000.1 | 2100000.1 | 2100000.1 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908619 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Mixto En Tramos Aislados - 104632 | 104632 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1627822.35 | 1627822.35 | 1627822.35 | 1627822.35 | 1627822.35 | 1627822.35 | 1627822.35 | 100 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908620 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 126513 | 126513 | Chiapas | Huitiupán | Seis de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1178267.27 | 1178267.27 | 1178267.27 | 1178267.27 | 1178267.27 | 1178267.27 | 1178267.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908621 | Construcción De Tres Aulas Didacticas Estructura Rc En El Colegio De Bachilleres - 126246 | 126246 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Educación | Terminado | 2017 | 1552080.94 | 1552080.94 | 1552080.94 | 1552080.94 | 1552080.94 | 1552080.94 | 1552080.94 | 100 | 0 | Otros | 1003 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908622 | Apertura Y Revestimiento De Calles Segunda Etapa - 125043 | 125043 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 422 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908623 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 150020 | 150020 | Chiapas | Huitiupán | Lindavista Almandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1109668.21 | 1109668.21 | 1109668.21 | 1109668.21 | 1109668.21 | 1109668.21 | 1109668.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908624 | Construccion De Muro De Contencion - 119983 | 119983 | Chiapas | Ocosingo | Crucero Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908625 | Rehabilitacion De Techo Firme - 56859 | 56859 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908626 | Construccion De Piso Firme - 59838 | 59838 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908627 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 200683 | 200683 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 847063 | 847063 | 847063 | 847063 | 847063 | 847063 | 847063 | 100 | 0 | Otros | 3041 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908628 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 202181 | 202181 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1024001 | 1024001 | 1024001 | 1024001 | 1024001 | 1024001 | 1024001 | 100 | 0 | Otros | 3041 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908629 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica - 184475 | 184475 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 100 | 0 | Otros | 1510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908630 | Rehabilitación De Techo Firme - 188460 | 188460 | Chiapas | La Independencia | Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 65 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908631 | Rehabilitación De Techo Firme En Anexo Buena Vista - 156808 | 156808 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 136 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908632 | Rehabilitación De Techo Firme - 178339 | 178339 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908633 | Huertos Comunitarios - 123804 | 123804 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 100 |  | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908634 | Construcción De Piso Firme - 156097 | 156097 | Chiapas | La Independencia | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908635 | Rehabilitación De Techo Firme Chenton - 155891 | 155891 | Chiapas | La Independencia | Chentón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908636 | Construcción De Piso Firme - 177847 | 177847 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 185 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908637 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Emiliano Zapata - 157152 | 157152 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 151 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908638 | Rehabilitación De Techo Firme - 202267 | 202267 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 47 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908639 | Barda Perimetral - 106128 | 106128 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BERLINGUE EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908640 | Rehabilitación De Techo Firme - 161943 | 161943 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908641 | Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Francisco Sarabia - 106260 | 106260 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2039692.84 | 2039692.84 | 2039692.84 | 2039692.84 | 2039692.84 | 2039692.84 | 2039692.84 | 100 | 0 | Otros | 1499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908642 | Rehabilitación De Techo Firme - 166357 | 166357 | Chiapas | La Independencia | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 100 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908644 | Ampliación De Dren Pluvial Tercera Etapa - 202602 | 202602 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1959520.4 | 1959520.4 | 1959520.4 | 1959520.4 | 1959520.4 | 1959520.4 | 1959520.4 | 100 |  | Otros | 1119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908645 | Rehabilitación De Techo Firme - 46835 | 46835 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908646 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido La Patria - 154148 | 154148 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908648 | Revestimiento De Camino - 101128 | 101128 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1570784.3 | 1570784.3 | 1570784.3 | 1570784.3 | 1570784.3 | 1570784.3 | 1570784.3 | 100 |  | Otros | 1616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908649 | Huertos Comunitarios - 150190 | 150190 | Chiapas | La Independencia | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 100 |  | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908650 | Construcción De Red De Distribucion De Agua Potable En Quistajito - 106117 | 106117 | Chiapas | La Independencia | Quistajito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2008887.44 | 2088887.44 | 2088887.44 | 2088887.44 | 2088887.44 | 2008887.44 | 2008887.44 | 96.1702 | 0 | Otros | 602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A ETAPA PARA UTILIZARLO COMO RIEGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908651 | Rehabilitacion De Techo Firme - 48360 | 48360 | Chiapas | La Independencia | Quistajito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908652 | Construcción De Albergue Comunitario - 183620 | 183620 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 100 | 0 | Otros | 1433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LAS PERSONAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS PARA PROTEGERSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908653 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 184325 | 184325 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 100 | 0 | Otros | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE CLASES A NIÑOS DE PREESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908654 | Construcción De Piso Firme En El Rosario - 155665 | 155665 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTRO 117 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908655 | Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha - 106282 | 106282 | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908656 | Construcción De Piso Firme - 193304 | 193304 | Chiapas | La Independencia | San José Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 973438.13 | 973438.13 | 973438.13 | 973438.13 | 973438.13 | 973438.13 | 973438.13 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 90 PISOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908657 | Rehabilitación De Techo Firme - 154249 | 154249 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 129 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908658 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Blanca - 156121 | 156121 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1080018 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018 | 1080018 | 99.9999 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS A 100 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908661 | Construcción De Un Aula - 183809 | 183809 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908662 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Ejido El Triunfo - 106960 | 106960 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1257114.26 | 1257114.26 | 1257114.26 | 1257114.26 | 1257114.26 | 1257114.26 | 1257114.26 | 100 |  | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908663 | Huertos Comunitarios - 100963 | 100963 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE FERTILIZANTE A 440 PRODUCTORES DE MAÍZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL MAÍZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908664 | Equipamiento De Pozo Profundo Ejido Venustiano Carranza - 172868 | 172868 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1121118.84 | 1121118.84 | 1121118.84 | 1121118.84 | 1121118.84 | 1121118.84 | 1121118.84 | 100 |  | Otros | 5081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908665 | Huertos Comunitarios - 101032 | 101032 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE ABONO PARA 1100 CAMPESINOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908666 | Rehabilitación De Techo Firme - 200505 | 200505 | Chiapas | La Independencia | Yalmutz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908667 | Rehabilitación De Techo Firme - 166197 | 166197 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908668 | Construcción De Piso Firme - 187990 | 187990 | Chiapas | La Independencia | Nueva Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PISO FIRME DE VIVIENDAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908669 | Construcción De Albergue Comunitario - 184106 | 184106 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 100 | 0 | Otros | 606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908670 | Rehabilitación De Techo Firme Playa Azul - 157006 | 157006 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 99 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908671 | Construcción De Piso Firme Ejido San José Las Palmas - 156721 | 156721 | Chiapas | La Independencia | San José de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908672 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Santa Rita El Vergel - 157421 | 157421 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 120 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908673 | Rehabilitación De Camino En Santa Rita El Vergel - 89689 | 89689 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3028335.2 | 3028335.2 | 3028335.2 | 3028335.2 | 3028335.2 | 3028335.2 | 3028335.2 | 100 |  | Otros | 738 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908674 | Construcción De Piso Firme - 156188 | 156188 | Chiapas | La Independencia | Samaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908675 | Huertos Comunitarios - 125118 | 125118 | Chiapas | La Independencia | Samaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 100 |  | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908676 | Rehabilitación De Techo Firme - 178676 | 178676 | Chiapas | La Independencia | Nuevo Mundo el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINAS PARA 99 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908677 | Rehabilitación De Techo Firme En Ranchería Santa Martha - 157581 | 157581 | Chiapas | La Independencia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE LAMINA PARA 93 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908683 | Construccion De Muros De Contecion En Area Conocida Santa Anita - 95613 | 95613 | Chiapas | Ixhuatán | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 100 |  | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908687 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 199729 | 199729 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90346.5 | 90346.5 | 90346.5 | 90346.5 | 90346.5 | 90346.5 | 90346.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908688 | Adquisiicion De Sofware Y Hardware - 199724 | 199724 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 97736.65 | 97736.65 | 97736.65 | 97736.65 | 97736.65 | 97736.65 | 97736.65 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908689 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 199717 | 199717 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 173302.85 | 173302.85 | 173302.85 | 173302.85 | 173302.85 | 173302.85 | 173302.85 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908690 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136044 | 136044 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1384729.62 | 1384729.62 | 1384729.62 | 1384729.62 | 1384729.62 | 1384729.62 | 1384729.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908691 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136053 | 136053 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 251891.38 | 251891.38 | 251891.38 | 251891.38 | 251891.38 | 251891.38 | 251891.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908692 | Construccion De Dren Pluvial A Cielo Abierto - 96542 | 96542 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908693 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 95767 | 95767 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908694 | Construccion De Dren Pluvial - 97449 | 97449 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908695 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 96333 | 96333 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908696 | 33903 Servicios Integrales - 96232 | 96232 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 243279 | 243279 | 243279 | 243279 | 243279 | 243279 | 243279 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908697 | Construccion De Dren Pluvial - 96577 | 96577 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908698 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96314 | 96314 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40978.3 | 40978.3 | 40978.3 | 40978.3 | 40978.3 | 40978.3 | 40978.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908699 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96252 | 96252 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 632405.88 | 632405.88 | 632405.88 | 632405.88 | 632405.88 | 632405.88 | 632405.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908700 | Construccion De Dren Pluvial Transversal Al Camino Ec Ixtacomitan Solosucdhiapa A Jana Segunda Seccion - 96719 | 96719 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908701 | Mejoramiento De Infraestructura En Casa De Salud - 199577 | 199577 | Chiapas | Ixtacomitán | Matamoros 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908702 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 191335 | 191335 | Chiapas | Ixtacomitán | San Antonio de las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908703 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 199526 | 199526 | Chiapas | Ixtacomitán | La Otra Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908704 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Primera Etapa - 97196 | 97196 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908722 | Construccion De Piso Firme - 139832 | 139832 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908723 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139830 | 139830 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908764 | Rehabilitación Del Sistema Agua Potable Segunda Etapa - 116447 | 116447 | Chiapas | Las Margaritas | Flor del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1448426 | 1448426 | 1448426 | 1448426 | 1448426 | 1448426 | 1448426 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908775 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 801 | 801 | Chiapas | Ocosingo | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908776 | Construccion De Revestimiento De Calles - 138437 | 138437 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908777 | Construccion De Letrinas - 72717 | 72717 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe Tecoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finuitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908778 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 120506 | 120506 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Tiber | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908780 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 139343 | 139343 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1359 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908781 | Construccion De Piso Firme - 40219 | 40219 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908782 | Rehabilitacion De Techo Firme - 40145 | 40145 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908783 | Construccion De Revestimiento De Calles - 129205 | 129205 | Chiapas | Ocosingo | San Luis (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 556 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908784 | Construccion De Norias Segunda Etapa - 112923 | 112923 | Chiapas | Ocosingo | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908785 | Construcción De Treinta Y Ocho Pisos Firmes - 167908 | 167908 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908786 | Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes - 167946 | 167946 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908787 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Huixtan Nuevo Matzam Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Ochocientos - 153854 | 153854 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2099750 | 2099750 | 2099750 | 2099750 | 2099750 | 2099750 | 2099750 | 100 | 0 | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908788 | Construcción De Treinta Y Tres Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168530 | 168530 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 100 | 0 | Piezas | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908789 | Rehabilitacion De Camino Ruaral Tramo Rancho La Providencia Nueva Libertad Salvador Km Cero Mas Tres Cero A Km Ocho Mas Seisciento Sesenta - 122091 | 122091 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3051000 | 3051000 | 3051000 | 3051000 | 3051000 | 3051000 | 3051000 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908790 | Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 168379 | 168379 | Chiapas | Las Margaritas | Villa de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 100 | 0 | Piezas | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908792 | Construccion De Treinta Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 147224 | 147224 | Chiapas | Las Margaritas | Santo Domingo Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908793 | Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 166569 | 166569 | Chiapas | Las Margaritas | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 943000 | 100 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908794 | Construcción De Veintidós Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168082 | 168082 | Chiapas | Las Margaritas | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 100 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908795 | Construcción De Veinticuatro Sanitarios Secos - 168496 | 168496 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Tabasco Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 984000 | 984000 | 984000 | 984000 | 984000 | 984000 | 984000 | 100 | 0 | Piezas | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908796 | Construcción De Veintiocho Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168122 | 168122 | Chiapas | Las Margaritas | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 100 | 0 | Piezas | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908797 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Tres Ceros Segunda Etapa - 192839 | 192839 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 100 | 0 | Otros | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908798 | Construcción De Cincuenta Sanitarios Secos - 168602 | 168602 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 100 | 0 | Piezas | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908799 | Ampliacion De Rd El Milagro San Pedrito El Xoch - 164368 | 164368 | Chiapas | Las Margaritas | El Milagro (San Pedrito el Xoch) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1049207 | 1049207 | 1049207 | 1049207 | 1049207 | 1049207 | 1049207 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908800 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Escondida El Suspiro Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Uno Mas Trecientos Treinta Y Uno - 165288 | 165288 | Chiapas | Las Margaritas | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 850498 | 850498 | 850498 | 850498 | 850498 | 850498 | 850498 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908801 | Construcción De Dieciseis Techos Firmes - 116479 | 116479 | Chiapas | Las Margaritas | Río América | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908802 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 193048 | 193048 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1044895 | 1044895 | 1044895 | 1044895 | 1044895 | 1044895 | 1044895 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908803 | Construcción De Nueve Pisos Firmes - 192879 | 192879 | Chiapas | Las Margaritas | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 120213 | 120213 | 120213 | 120213 | 120213 | 120213 | 120213 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908804 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Nicolas - 149515 | 149515 | Chiapas | Las Margaritas | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 585256 | 585256 | 585256 | 585256 | 585256 | 585256 | 585256 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908805 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148061 | 148061 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 778500 | 778500 | 778500 | 778500 | 778500 | 778500 | 778500 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908807 | Contruccion De Ciento Once Techos Firmes - 115712 | 115712 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2889441 | 2889441 | 2889441 | 2889441 | 2889441 | 2889441 | 2889441 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908808 | Construcción De Veintisiete Sanitarios Secos Segunda Etapa - 170439 | 170439 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1200266 | 1200266 | 1200266 | 1200266 | 1200266 | 1200266 | 1200266 | 100 | 0 | Piezas | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908810 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Revolucion Panteon Ejidal Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Seicientos - 148738 | 148738 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1383397 | 1383397 | 1383397 | 1383397 | 1383397 | 1383397 | 1383397 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908811 | Construcción De Nueve Sanitarios Secos - 168518 | 168518 | Chiapas | Las Margaritas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 100 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908812 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz El Manantial Entronque San Agustin San Jose La Revancha Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno - 149273 | 149273 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908813 | Construcción De Veintidós Sanitarios Secos Segunda Etapa - 192857 | 192857 | Chiapas | Las Margaritas | Mérida el Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 100 | 0 | Piezas | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908814 | Construcción De Once Techos Firmes - 167862 | 167862 | Chiapas | Las Margaritas | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908815 | Construcción De Once Pisos Firmes - 167021 | 167021 | Chiapas | Las Margaritas | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908816 | Construcción De Once Sanitarios Secos - 167981 | 167981 | Chiapas | Las Margaritas | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 100 | 0 | Piezas | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908817 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Agustin Laguna El Carrizal Del Km Dos Mas Trecientos Al Cuatro Mas Seicientos Setenta Segunda Etapa - 148140 | 148140 | Chiapas | Las Margaritas | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2148292 | 2148292 | 2148292 | 2148292 | 2148292 | 2148292 | 2148292 | 100 | 0 | Otros | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908818 | Rehabilitacion De Camino Rural Ec Francisco I Madero Rio Blanco Guadalupe Las Flores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Docientos Sege - 151542 | 151542 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1649995 | 1649995 | 1649995 | 1649995 | 1649995 | 1649995 | 1649995 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908819 | Construccion De Cuarenta Y Ocho Techos Firmes - 115655 | 115655 | Chiapas | Las Margaritas | Laguna el Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908820 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Rita El Invernadero Arrollo El Nacimiento Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Ochocientos - 163143 | 163143 | Chiapas | Las Margaritas | Arroyo el Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1843039 | 1843039 | 1843039 | 1843039 | 1843039 | 1843039 | 1843039 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908821 | Revestimiento De Calles - 172769 | 172769 | Chiapas | Las Margaritas | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 845517 | 845517 | 845517 | 845517 | 845517 | 845517 | 845517 | 100 | 0 | Otros | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN ML PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908822 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116339 | 116339 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2156472 | 2156472 | 2156472 | 2156472 | 2156472 | 2156472 | 2156472 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908823 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 166616 | 166616 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908824 | Revestimiento De Calles - 165178 | 165178 | Chiapas | Las Margaritas | Plan Río Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1398555 | 1398555 | 1398555 | 1398555 | 1398555 | 1398555 | 1398555 | 100 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ES ML PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908825 | Construcción De Setenta Y Seis Sanitarios Secos - 170396 | 170396 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 100 | 0 | Piezas | 329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908826 | Construccion De Piso Firme - 98164 | 98164 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908827 | Rehabilitacion De Techo Firme - 99123 | 99123 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908828 | Rehabilitacion De Camino Rural - 139484 | 139484 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 612 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908829 | Construccion De Letrinas - 41960 | 41960 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 100 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908830 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 119441 | 119441 | Chiapas | Ocosingo | Las Piedrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908831 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57450 | 57450 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908832 | Construccion De Piso Firme - 57418 | 57418 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908833 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidrahulico - 202865 | 202865 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosa Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908834 | Construccion De Piso Firme - 56957 | 56957 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908835 | Rehabilitacion De Techo Firme - 58495 | 58495 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908836 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 119543 | 119543 | Chiapas | Ocosingo | Nabalám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1317816.94 | 1317816.94 | 82.0045 | 0 | Otros | 50 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908837 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 127303 | 127303 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908838 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15422 | 15422 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908839 | Construccion De Piso Firme - 15426 | 15426 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908840 | Rehabilitacion De Techo Firme - 119516 | 119516 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908841 | Construccion De Piso Firme - 119562 | 119562 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908842 | Rehabilitacion De Techo Firme - 52161 | 52161 | Chiapas | Ocosingo | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908843 | Construccion De Camino Rural De Las Tazas A Santa Teresa Dos - 127474 | 127474 | Chiapas | Ocosingo | Santa Teresa Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1536259.47 | 1536259.47 | 88.9086 | 0 | Metros lineales | 1374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908844 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 114115 | 114115 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1604715.7 | 1604715.7 | 80.2358 | 0 | Otros | 140 | 100 | 80.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908845 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13945 | 13945 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908846 | Construccion De Piso Firme - 13939 | 13939 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908847 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 95946 | 95946 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908850 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 182569 | 182569 | Chiapas | Cacahoatán | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908852 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 174421 | 174421 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908853 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 175170 | 175170 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908854 | Rehabilitacion De Techo Con Lamina De Zinc - 165135 | 165135 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | Terminado | 2017 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908855 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 167040 | 167040 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908856 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166911 | 166911 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908857 | Construccion Dren Pluvial - 160077 | 160077 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D E CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908858 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 167018 | 167018 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908859 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 166984 | 166984 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 100 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908860 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Aislados - 160146 | 160146 | Chiapas | Catazajá | La Siria 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 489550 | 489550 | 489550 | 489550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 437 | 100 | 0 | Financiera: / Física: se encuentra refrendado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908861 | Construccion De Terraplenes Para Vivienda - 176461 | 176461 | Chiapas | Catazajá | Tecolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908862 | Construccion De Fosas Septicas - 176437 | 176437 | Chiapas | Catazajá | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | Terminado | 2017 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 100 | 0 | Otros | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908863 | Construccion De Terraplenes Para Vivienda - 176496 | 176496 | Chiapas | Catazajá | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | Terminado | 2017 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908864 | Construccion De Camino Rural - 156677 | 156677 | Chiapas | Ocosingo | Edén del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908865 | Construccion De Cuartos Para Baño - 57054 | 57054 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908866 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 57038 | 57038 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908867 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 57013 | 57013 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908868 | Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 123233 | 123233 | Chiapas | Ocosingo | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908869 | Construccion De Modulos Solares - 120580 | 120580 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 100 | 0 | Otros | 258 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908870 | Construccion De Piso Firme - 128386 | 128386 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacanwi'Ts | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908871 | Rehabilitacion De Techo Firme - 128394 | 128394 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacanwi'Ts | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908872 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 11837 | 11837 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908873 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 11832 | 11832 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908874 | Construccion De Cuartos Para Baño - 11817 | 11817 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908877 | Rehabilitacion De Techo Firme - 60181 | 60181 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908878 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100340 | 100340 | Chiapas | Chamula | Tichen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908879 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100324 | 100324 | Chiapas | Chamula | Tichen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908880 | Construccion De Fosas Septicas - 202574 | 202574 | Chiapas | Chamula | Yutbash | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908881 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103236 | 103236 | Chiapas | Chamula | Yut Osil Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908882 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100303 | 100303 | Chiapas | Chamula | Yut Osil Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 100 | 0 | Otros | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908883 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104109 | 104109 | Chiapas | Chamula | Botatulán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908884 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103124 | 103124 | Chiapas | Chamula | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908885 | Construccion De Dren Pluvial En Carretera Sayula - 197673 | 197673 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 42467 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908886 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185434 | 185434 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908887 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185480 | 185480 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908888 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 185213 | 185213 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908889 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 185101 | 185101 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 100 | 0 | Otros | 1489 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908890 | Construccion De Piso Firme - 185661 | 185661 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908891 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185367 | 185367 | Chiapas | Cintalapa | Los Olachea (San Antonio Valdiviana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908892 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 184832 | 184832 | Chiapas | Cintalapa | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908893 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185512 | 185512 | Chiapas | Cintalapa | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908894 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184517 | 184517 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 358 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908895 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39324 | 39324 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 100 | 0 | Vivienda | 369 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908896 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184905 | 184905 | Chiapas | Cintalapa | Integral Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 100 | 0 | Vivienda | 405 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908897 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185570 | 185570 | Chiapas | Cintalapa | Monte Sinaí Dos (El Fénix) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908898 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 174017 | 174017 | Chiapas | Chilón | Cojtomil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908899 | Construccion De Piso Firme - 121665 | 121665 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908900 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121683 | 121683 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908901 | Construccion De Piso Firme - 139840 | 139840 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: 0bra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908902 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139833 | 139833 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra ternimada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908903 | Rehabilitacion De Techo Firme - 113552 | 113552 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908904 | Construccion De Piso Firme - 113617 | 113617 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908905 | Construccion De Camino Rural De Nueva Esperanza A Benito Juarez Miramar - 120639 | 120639 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 396 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908906 | Construccion De Letrinas - 97962 | 97962 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 100 | 0 | Piezas | 93 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908907 | Construccion De Letrinas - 58529 | 58529 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 100 | 0 | Piezas | 560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908908 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 121909 | 121909 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 602 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908909 | Mejoramiento De Electrificacion De Red De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 120464 | 120464 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 100 | 0 | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908910 | Construccion De Piso Firme - 138850 | 138850 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908911 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138777 | 138777 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908912 | Rehabilitacion De Techo Firme - 52152 | 52152 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908913 | Construccion De Letrinas - 72726 | 72726 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 100 | 0 | Piezas | 366 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908914 | Construccion De Piso Firme - 100405 | 100405 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908915 | Rehabilitacion De Techo Firme - 100284 | 100284 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908916 | Construccion De Letrinas - 41338 | 41338 | Chiapas | Ocosingo | La Arena 2da. Sección (Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 2781280.54 | 2781280.54 | 89.5467 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 89.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908917 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 112780 | 112780 | Chiapas | Ocosingo | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 1488553.03 | 1488553.03 | 41.4527 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 41.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908918 | Ampliacion De Electrificacion De Linea Y Red De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 127287 | 127287 | Chiapas | Ocosingo | El Caribal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908919 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chivilel A Nuevo San Jacinto Segunda Etapa - 96156 | 96156 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 830 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908920 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 113031 | 113031 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908921 | Construccion De Piso Firme - 41535 | 41535 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1402 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908922 | Rehabilitacion De Techo Firme - 41481 | 41481 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1402 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908924 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184797 | 184797 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908925 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185300 | 185300 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908927 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176770 | 176770 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.24 | 24901 | 24901 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 97.2852 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908946 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94946 | 94946 | Chiapas | Copainalá | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908948 | Construcción De Piso Firme - 65264 | 65264 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 205325.32 | 205325.32 | 205325.32 | 205325.32 | 197358.1 | 197358.1 | 197358.1 | 96.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908949 | Construcción De Techo Firme - 65150 | 65150 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908950 | Pavimentación De Calle - 119702 | 119702 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908951 | Ampliacion Y Apertura De Camino - 120304 | 120304 | Chiapas | Chalchihuitán | Canteal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908952 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Prim Bilingue Veintiuno De Marzo - 118972 | 118972 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolitontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | Terminado | 2017 | 2987219.47 | 2987219.47 | 2987219.47 | 2987219.47 | 2987219.47 | 2987219.47 | 2987219.47 | 100 |  | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908953 | Construccion De Muro Firme - 118561 | 118561 | Chiapas | Chalchihuitán | Sisim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800000.94 | 2800000.94 | 2800000.94 | 2800000.94 | 2800000.94 | 2800000.94 | 2800000.94 | 100 |  | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908954 | Construccion De Comedor Comunitario - 120167 | 120167 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 262872.44 | 262872.44 | 262872.44 | 262872.44 | 262872.44 | 262872.44 | 262872.44 | 100 |  | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908955 | Construccion De Cuatro Aulas En La Escuela Preescolar Anastacio Bustamante - 120373 | 120373 | Chiapas | Chalchihuitán | Balunaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 |  | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908957 | Construccion De Muro Firme - 118822 | 118822 | Chiapas | Chalchihuitán | Patchentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1400000.2 | 1400000.2 | 1400000.2 | 1400000.2 | 1400000.2 | 1400000.2 | 1400000.2 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908958 | Pavimentacion De Camino - 120112 | 120112 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzomoltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1600000.46 | 1600000.46 | 1600000.46 | 1600000.46 | 1600000.46 | 1600000.46 | 1600000.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908960 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Bilingue Josefa Ortiz De Dominguez - 118991 | 118991 | Chiapas | Chalchihuitán | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | Terminado | 2017 | 1309945.23 | 1309945.23 | 1309945.23 | 1309945.23 | 1309945.23 | 1309945.23 | 1309945.23 | 100 |  | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908961 | Construccion De Muro Firme - 118692 | 118692 | Chiapas | Chalchihuitán | Xiximtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1200000.74 | 1200000.74 | 1200000.74 | 1200000.74 | 1200000.74 | 1200000.74 | 1200000.74 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908963 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103025 | 103025 | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908964 | Revestimiento De Camino Rural - 104153 | 104153 | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908965 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103137 | 103137 | Chiapas | Chamula | Callejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Otros | 666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908966 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 99727 | 99727 | Chiapas | Chamula | Callejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1603000 | 1603000 | 1603000 | 1603000 | 1603000 | 1603000 | 1603000 | 100 | 0 | Otros | 666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908967 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100386 | 100386 | Chiapas | Chamula | Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 100 | 0 | Otros | 1451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908968 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 101002 | 101002 | Chiapas | Chamula | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 1393000 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908969 | Revestimiento De Camino Rural - 104000 | 104000 | Chiapas | Chamula | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908971 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 201215 | 201215 | Chiapas | Chamula | Chicumtantic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5738000 | 5738000 | 5738000 | 5738000 | 5738000 | 5738000 | 5738000 | 100 | 0 | Otros | 704 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908972 | Revestimiento De Camino Rural - 103191 | 103191 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 100 | 0 | Otros | 1017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908973 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100063 | 100063 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | 100 | 0 | Otros | 1017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908975 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100805 | 100805 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 100 | 0 | Otros | 794 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908976 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100783 | 100783 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 100 | 0 | Otros | 794 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908978 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103003 | 103003 | Chiapas | Chamula | Jomalho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908979 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 102943 | 102943 | Chiapas | Chamula | Jomalho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908980 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100104 | 100104 | Chiapas | Chamula | Laguna Petej | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1687000 | 1687000 | 1687000 | 1687000 | 1687000 | 1687000 | 1687000 | 100 | 0 | Otros | 1023 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908981 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100073 | 100073 | Chiapas | Chamula | Laguna Petej | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 100 | 0 | Otros | 1023 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908982 | Construccion De Fosas Septicas - 202304 | 202304 | Chiapas | Chamula | Lomho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 100 | 0 | Otros | 256 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908983 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103592 | 103592 | Chiapas | Chamula | Lomho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 807 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908984 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 99822 | 99822 | Chiapas | Chamula | Macvilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3304000 | 3304000 | 3304000 | 3304000 | 3304000 | 3304000 | 3304000 | 100 | 0 | Otros | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908985 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 99815 | 99815 | Chiapas | Chamula | Macvilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2576000 | 2756000 | 2756000 | 2756000 | 2756000 | 2756000 | 2756000 | 100 | 0 | Otros | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908986 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100513 | 100513 | Chiapas | Chamula | Milpoleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 100 | 0 | Otros | 1256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908987 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100476 | 100476 | Chiapas | Chamula | Milpoleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 100 | 0 | Otros | 1256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908988 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 201999 | 201999 | Chiapas | Chamula | Narváez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3966000 | 3966000 | 3966000 | 3966000 | 3966000 | 3966000 | 3966000 | 100 | 0 | Otros | 960 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908989 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 202029 | 202029 | Chiapas | Chamula | Narváez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3112000 | 3112000 | 3112000 | 3112000 | 3112000 | 3112000 | 3112000 | 100 | 0 | Otros | 752 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908990 | Construccion De Fosas Septicas - 202178 | 202178 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4762000 | 4762000 | 4762000 | 4762000 | 4762000 | 4762000 | 4762000 | 100 | 0 | Otros | 1152 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908992 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100412 | 100412 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 2793000 | 100 | 0 | Otros | 1328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908993 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100350 | 100350 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 100 | 0 | Otros | 1328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908996 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100471 | 100471 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 100 | 0 | Otros | 1281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908997 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100442 | 100442 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2324000 | 2324000 | 2324000 | 2324000 | 2324000 | 2324000 | 2324000 | 100 | 0 | Otros | 1279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908998 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100651 | 100651 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2519982 | 2519982 | 2519982 | 2519982 | 2519982 | 2519982 | 2519982 | 100 | 0 | Otros | 890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908999 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100504 | 100504 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Otros | 890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909000 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100371 | 100371 | Chiapas | Chamula | Romerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Otros | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909001 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100549 | 100549 | Chiapas | Chamula | Romerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4123000 | 4123000 | 4123000 | 4123000 | 4123000 | 4123000 | 4123000 | 100 | 0 | Otros | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909002 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103049 | 103049 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2778578.1 | 2778578.1 | 2778578.1 | 2778578.1 | 2778578.1 | 2778578.1 | 2778578.1 | 100 | 0 | Otros | 1441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909003 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103035 | 103035 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 2765000 | 100 | 0 | Otros | 1441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909005 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100827 | 100827 | Chiapas | Chamula | Sactzu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100 | 0 | Otros | 1483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909006 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100856 | 100856 | Chiapas | Chamula | Sactzu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 100 | 0 | Otros | 1483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909007 | Construccion De Fosas Septicas - 202073 | 202073 | Chiapas | Chamula | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 938000 | 938000 | 938000 | 938000 | 938000 | 938000 | 938000 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909009 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102921 | 102921 | Chiapas | Chamula | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909010 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100315 | 100315 | Chiapas | Chamula | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100 | 0 | Otros | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909011 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100978 | 100978 | Chiapas | Chamula | Tzajaltetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909012 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103530 | 103530 | Chiapas | Chamula | Tzajaltetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909013 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100613 | 100613 | Chiapas | Chamula | Tzontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1939000 | 1939000 | 1939000 | 1939000 | 1939000 | 1939000 | 1939000 | 100 | 0 | Otros | 1281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909014 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200181 | 200181 | Chiapas | Chamula | Yalchitom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 100 | 0 | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909015 | Construcción De Fosas Sépticas - 202408 | 202408 | Chiapas | Chamula | Yaalhichín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909016 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200522 | 200522 | Chiapas | Chamula | Yaltem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6070000 | 6070000 | 6070000 | 6070000 | 6070000 | 6070000 | 6070000 | 100 | 0 | Otros | 744 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909017 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103485 | 103485 | Chiapas | Chamula | Yutniotic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 1067000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909018 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103446 | 103446 | Chiapas | Chamula | Cruz Chot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909019 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100358 | 100358 | Chiapas | Chamula | Cruz Chot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909020 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103338 | 103338 | Chiapas | Chamula | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909021 | Construccion De Fosas Septicas - 202378 | 202378 | Chiapas | Chamula | Nichén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 100 | 0 | Otros | 456 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909022 | Construccion De Fosas Septicas - 202539 | 202539 | Chiapas | Chamula | Nichén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 100 | 0 | Otros | 456 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909023 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200486 | 200486 | Chiapas | Chamula | Bautista Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3342000 | 3342000 | 3342000 | 3342000 | 3342000 | 3342000 | 3342000 | 100 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909024 | Revestimiento De Camino Rural - 103319 | 103319 | Chiapas | Chamula | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 2219000 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909025 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100483 | 100483 | Chiapas | Chamula | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909026 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103584 | 103584 | Chiapas | Chamula | Jtzav | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909027 | Construccion De Fosas Septicas - 202556 | 202556 | Chiapas | Chamula | Nitijom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909028 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103358 | 103358 | Chiapas | Chamula | Naxic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909029 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104074 | 104074 | Chiapas | Chamula | Rasién | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909030 | Pavimentacion De Calles En Cabecera Municipal - 201284 | 201284 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 130637.6 | 130637.6 | 130637.6 | 130637.6 | 130637.6 | 130637.6 | 130637.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909031 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Fraccionamiento Los Reyes Ixtapangajoya - 200354 | 200354 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1420657.85 | 1420654.85 | 1420654.85 | 1420654.85 | 1420654.85 | 1420654.85 | 1420654.85 | 100 | 0 | Otros | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909032 | Construccion De Techo Firne En Cabecera Municipal - 158491 | 158491 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 180570.4 | 180570.4 | 180570.4 | 180570.4 | 180570.4 | 180570.4 | 180570.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909033 | Construccion De Dren Pluvial En Cabecera Municipal - 113558 | 113558 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180532 | 180532 | 180532 | 180532 | 180532 | 180532 | 180532 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909034 | Construcción De Cuartos Adicionales - 75996 | 75996 | Chiapas | Berriozábal | Benito Quezada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909038 | Construccion De Piso Firme - 177698 | 177698 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 100 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909039 | Construccion De Piso Firme - 170432 | 170432 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 100 |  | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909040 | Construcción De Muro Firme - 160288 | 160288 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 753984 | 753984 | 753984 | 753984 | 753984 | 753984 | 753984 | 100 |  | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909041 | Construcción De Techo Firme - 163050 | 163050 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 100 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909042 | Construcción De Techo Firme - 132082 | 132082 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909043 | Construcción De Piso Firme - 129669 | 129669 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909044 | Construccion De Piso Firme - 128522 | 128522 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909045 | Construcción De Muro Firme - 130816 | 130816 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909046 | Construccion De Piso Firme - 128984 | 128984 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 100 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909047 | Construcción De Techo Firme - 184702 | 184702 | Chiapas | Bochil | El Amate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 100 |  | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909050 | Construcción De Techo Firme - 92981 | 92981 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 446190 | 446190 | 446190 | 446190 | 446190 | 446190 | 446190 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909051 | Construcción De Techo Firme - 99308 | 99308 | Chiapas | Bochil | Las Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 166740 | 166740 | 166740 | 166740 | 166740 | 166740 | 166740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909052 | Construcción De Techo Firme - 148706 | 148706 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909053 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 148528 | 148528 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909054 | Construcción De Techo Firme - 145044 | 145044 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 76450 | 76450 | 76450 | 76450 | 76450 | 76450 | 76450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909055 | Construcción De Techo Firme - 149628 | 149628 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909056 | Construccion De Piso Firme - 149166 | 149166 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909057 | Construcción De Muro Firme - 149788 | 149788 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 190080 | 100 |  | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909058 | Construccion De Piso Firme - 149352 | 149352 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909059 | Construccion De Piso Firme - 139475 | 139475 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 143880 | 143880 | 143880 | 143880 | 143880 | 143880 | 143880 | 100 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909060 | Construcción De Muro Firme - 146230 | 146230 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 107823 | 107823 | 107823 | 107823 | 107823 | 107823 | 107823 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909061 | Construccion De Piso Firme - 146521 | 146521 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 274010 | 274010 | 274010 | 274010 | 274010 | 274010 | 274010 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909062 | Construccion De Piso Firme - 144318 | 144318 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 233420 | 233420 | 233420 | 233420 | 233420 | 233420 | 233420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909063 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 144174 | 144174 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909064 | Construccion De Piso Firme - 145260 | 145260 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 247170 | 247170 | 247170 | 247170 | 247170 | 247170 | 247170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909065 | Construcción De Muro Firme - 145931 | 145931 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 62897 | 62897 | 62897 | 62897 | 62897 | 62897 | 62897 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909066 | Construccion De Piso Firme - 143703 | 143703 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 152790 | 152790 | 152790 | 152790 | 152790 | 152790 | 152790 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909067 | Construcción De Muro Firme - 143354 | 143354 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 58410 | 58410 | 58410 | 58410 | 58410 | 58410 | 58410 | 100 |  | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909068 | Construcción De Techo Firme - 143186 | 143186 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909069 | Construccion De Piso Firme - 141401 | 141401 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 274120 | 274120 | 274120 | 274120 | 274120 | 274120 | 274120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909070 | Construcción De Techo Firme - 141225 | 141225 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 37243 | 37243 | 37243 | 37243 | 37243 | 37243 | 37243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909071 | Construcción De Techo Firme - 140621 | 140621 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 93107 | 93107 | 93107 | 93107 | 93107 | 93107 | 93107 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909072 | Construcción De Techo Firme - 139165 | 139165 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909073 | Construccion De Piso Firme - 137518 | 137518 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909074 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 138289 | 138289 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 71940 | 71940 | 71940 | 71940 | 71940 | 71940 | 71940 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909075 | Construcción De Techo Firme - 138323 | 138323 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 123298 | 123298 | 123298 | 123298 | 123298 | 123298 | 123298 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909076 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 136983 | 136983 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909077 | Construcción De Techo Firme - 110138 | 110138 | Chiapas | Bochil | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403380 | 403380 | 403380 | 403380 | 403380 | 403380 | 403380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909079 | Construcción De Techo Firme - 100445 | 100445 | Chiapas | Bochil | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504020 | 504020 | 504020 | 504020 | 504020 | 504020 | 504020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909081 | Construcción De Techo Firme - 136194 | 136194 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909082 | Construcción De Muro Firme - 136683 | 136683 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 100 |  | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909083 | Construcción De Muro Firme - 133779 | 133779 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 358575 | 358575 | 358575 | 358575 | 358575 | 358575 | 358575 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909084 | Construcción De Muro Firme - 133514 | 133514 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 135975 | 135975 | 135975 | 135975 | 135975 | 135975 | 135975 | 100 |  | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909085 | Construcción De Techo Firme - 134666 | 134666 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 100 |  | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909086 | Construcción De Muro Firme - 132660 | 132660 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 530880 | 530880 | 530880 | 530880 | 530880 | 530880 | 530880 | 100 |  | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909087 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 135024 | 135024 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Niho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364665 | 364665 | 364665 | 364665 | 364665 | 364665 | 364665 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909088 | Construcción De Techo Firme - 199084 | 199084 | Chiapas | Bochil | San Antonio la Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 100 |  | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909089 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 200580 | 200580 | Chiapas | Bochil | San Antonio la Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 100 |  | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909090 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 200540 | 200540 | Chiapas | Bochil | San Antonio la Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909091 | Construcción De Muro Firme - 178272 | 178272 | Chiapas | Bochil | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909092 | Construcción De Techo Firme - 178701 | 178701 | Chiapas | Bochil | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257880 | 257880 | 257880 | 257880 | 257880 | 257880 | 257880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909093 | Construcción De Techo Firme - 203041 | 203041 | Chiapas | Bochil | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 48353 | 48353 | 48353 | 48353 | 48353 | 48353 | 48353 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909094 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 202465 | 202465 | Chiapas | Bochil | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177293 | 177293 | 177293 | 177293 | 177293 | 177293 | 177293 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909095 | Construcción De Muro Firme - 202303 | 202303 | Chiapas | Bochil | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1401015 | 1401015 | 1401015 | 1401015 | 1401015 | 1401015 | 1401015 | 100 |  | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909096 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 153914 | 153914 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909097 | Construcción De Muro Firme - 152319 | 152319 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 100 |  | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909098 | Construccion De Piso Firme - 150479 | 150479 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 137160 | 137160 | 137160 | 137160 | 137160 | 137160 | 137160 | 100 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909099 | Construccion De Piso Firme - 152048 | 152048 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909100 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 151972 | 151972 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909101 | Construccion De Piso Firme - 151161 | 151161 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909102 | Construcción De Techo Firme - 154226 | 154226 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909103 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 153681 | 153681 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909104 | Construcción De Techo Firme - 150836 | 150836 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909108 | Construccion De Piso Firme - 184307 | 184307 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909109 | Construcción De Techo Firme - 183886 | 183886 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909110 | Construcción De Techo Firme - 183655 | 183655 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909111 | Construcción De Muro Firme - 184137 | 184137 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 103425 | 103425 | 103425 | 103425 | 103425 | 103425 | 103425 | 100 |  | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909112 | Construccion De Piso Firme - 183450 | 183450 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909113 | Construccion De Piso Firme - 183414 | 183414 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909115 | Construcción De Muro Firme - 109511 | 109511 | Chiapas | Bochil | Ního | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 100830 | 100830 | 100830 | 100830 | 100830 | 100830 | 100830 | 100 |  | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909116 | Construcción De Techo Firme - 109091 | 109091 | Chiapas | Bochil | Ního | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162015 | 162015 | 162015 | 162015 | 162015 | 162015 | 162015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909117 | Construcción De Muro Firme - 109111 | 109111 | Chiapas | Bochil | Ního | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 100170 | 100170 | 100170 | 100170 | 100170 | 100170 | 100170 | 100 |  | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909118 | Construccion De Piso Firme - 198584 | 198584 | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 100 |  | Metros Cuadrados | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909119 | Construcción De Muro Firme - 184542 | 184542 | Chiapas | Bochil | San José Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909120 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 184415 | 184415 | Chiapas | Bochil | San José Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909122 | Construcción De Techo Firme - 203062 | 203062 | Chiapas | Bochil | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 63525 | 63525 | 63525 | 63525 | 63525 | 63525 | 63525 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909123 | Construcción De Techo Firme - 203173 | 203173 | Chiapas | Bochil | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 44835 | 44835 | 44835 | 44835 | 44835 | 44835 | 44835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909126 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 100236 | 100236 | Chiapas | Bochil | Santa Cruz Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274995 | 274995 | 274995 | 274995 | 274995 | 274995 | 274995 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909127 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 200428 | 200428 | Chiapas | Bochil | La Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 18390 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909128 | Construccion De Piso Firme - 200716 | 200716 | Chiapas | Bochil | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909129 | Construccion De Piso Firme - 156864 | 156864 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909130 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 157563 | 157563 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909132 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 98678 | 98678 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559965 | 559965 | 559965 | 559965 | 559965 | 559965 | 559965 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909133 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 154163 | 154163 | Chiapas | Bochil | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909134 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 154846 | 154846 | Chiapas | Bochil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909135 | Construcción De Muro Firme - 128132 | 128132 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 |  | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909136 | Construcción De Muro Firme - 128439 | 128439 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 100 |  | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909140 | Construccion De Piso Firme - 105340 | 105340 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554470 | 554470 | 554470 | 554470 | 554470 | 554470 | 554470 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909164 | Construcción De Dren Pluvial - 115225 | 115225 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 304274.62 | 304274.62 | 304274.62 | 304274.62 | 304274.62 | 304274.62 | 304274.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909165 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116834 | 116834 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1104750.02 | 1104750.02 | 1104750.02 | 1104750.02 | 494648.52 | 494648.52 | 494648.52 | 44.7747 | 0 | Metros lineales | 1422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909166 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 98162 | 98162 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nucatili | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909167 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171490 | 171490 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3762409.44 | 3762409.44 | 3762409.44 | 3762409.44 | 3762409.44 | 3762409.44 | 3762409.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909168 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073 | 151073 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909169 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 130405 | 130405 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909170 | Construcción De Piso Firme - 43608 | 43608 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chile Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909171 | Construcción De Fosa Septica - 43302 | 43302 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chile Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909173 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 118198 | 118198 | Chiapas | Chilón | Chikaktic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 100 | 0 | Vivienda | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909174 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158298 | 158298 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909176 | Construcción De Piso Firme - 114945 | 114945 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San José las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909178 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103302 | 103302 | Chiapas | Chamula | Seteltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909179 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 101167 | 101167 | Chiapas | Chamula | Seteltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1723933.02 | 1723933.02 | 1723933.02 | 1723933.02 | 1723933.02 | 1723933.02 | 1723933.02 | 100 | 0 | Otros | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909180 | Pavimentacion Concreto Hidraulico En Acceso - 103065 | 103065 | Chiapas | Chamula | Banabolob | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909181 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 200192 | 200192 | Chiapas | Chamula | Jolnajojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 1204000 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909182 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103216 | 103216 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909183 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103012 | 103012 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 686000 | 686000 | 686000 | 686000 | 686000 | 686000 | 686000 | 100 | 0 | Otros | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909184 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100286 | 100286 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909185 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 102927 | 102927 | Chiapas | Chamula | Pilalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1245221 | 1245221 | 1245221 | 1245221 | 1245221 | 1245221 | 1245221 | 100 | 0 | Otros | 1537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909186 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 102926 | 102926 | Chiapas | Chamula | Pilalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 651779.02 | 651779.02 | 651779.02 | 651779.02 | 651779.02 | 651779.02 | 651779.02 | 100 | 0 | Otros | 1537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909187 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 99841 | 99841 | Chiapas | Chamula | Pilalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 100 | 0 | Otros | 1537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103109 | 103109 | Chiapas | Chamula | Yolonchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909189 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102925 | 102925 | Chiapas | Chamula | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909190 | Construccion De Fosas Septicas - 202320 | 202320 | Chiapas | Chamula | Nachauc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 2204000 | 100 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909191 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100886 | 100886 | Chiapas | Chamula | Joltojtik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1075947 | 1075947 | 1075947 | 1075947 | 1075947 | 1075947 | 1075947 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909192 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102922 | 102922 | Chiapas | Chamula | Jech Tic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909193 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104171 | 104171 | Chiapas | Chamula | Tilil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100263.12 | 100263.12 | 100263.12 | 100263.12 | 100263.12 | 100263.12 | 100263.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909194 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103500 | 103500 | Chiapas | Chamula | Tilil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909195 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103456 | 103456 | Chiapas | Chamula | Tzelopatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909196 | Construccion De Fosas Septicas - 202363 | 202363 | Chiapas | Chamula | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103656 | 103656 | Chiapas | Chamula | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909198 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 201974 | 201974 | Chiapas | Chamula | Centro Yalvante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909199 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103367 | 103367 | Chiapas | Chamula | Cruz Obispo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909200 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103645 | 103645 | Chiapas | Chamula | Botatulán II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909201 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104049 | 104049 | Chiapas | Chamula | Tilil Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909202 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104058 | 104058 | Chiapas | Chamula | Pulumsibak | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909204 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103168 | 103168 | Chiapas | Chamula | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909205 | Construccion De Fosas Septicas - 202249 | 202249 | Chiapas | Chamula | Yoltojtik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909206 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102923 | 102923 | Chiapas | Chamula | Yoltojtik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909207 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 102958 | 102958 | Chiapas | Chamula | Jolch'Entik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Otros | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909208 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103470 | 103470 | Chiapas | Chamula | Ajtetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 147000 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909209 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100577 | 100577 | Chiapas | Chamula | Ajtetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS. / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909210 | Construccion De Fosas Septicas - 202883 | 202883 | Chiapas | Chamula | Yut Uk'Um | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909211 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 103185 | 103185 | Chiapas | Chamula | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909212 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100055 | 100055 | Chiapas | Chamula | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909213 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103087 | 103087 | Chiapas | Chamula | Yolonchen Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909214 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104030 | 104030 | Chiapas | Chamula | Centro Cruz Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909215 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103666 | 103666 | Chiapas | Chamula | Tzotomtetic Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909216 | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa - 195202 | 195202 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 7008 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra en 2a. etapa / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909217 | Revestimiento De Calle Innominada - 194970 | 194970 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 682800 | 682800 | 682800 | 682800 | 682800 | 682800 | 682800 | 100 | 0 | Otros | 554 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a ml de reconstrucción de calle / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909218 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Chorrito Entre Tercera Y Quinta Avenida - 194191 | 194191 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 100 | 0 | Otros | 704 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a ml de ampliación de drenaje sanitario / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909219 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Septima Avenida Entre Calle Innominada Y Venustiano Carranza - 194468 | 194468 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 100 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909220 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Segunda Avenida Entre Calles Miguel Aleman Y Gpe Victoria - 194056 | 194056 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 952133 | 952133 | 952133 | 952133 | 952133 | 952133 | 952133 | 100 | 0 | Metros lineales | 439 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909221 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Ignacio Zaragoza Tramo Boulevard Panteon - 194253 | 194253 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 514 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra funcionando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909222 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero Entre Quinta Y Sexta Avenida Y Prol En Cuarta Av - 193730 | 193730 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2828000 | 2828000 | 2828000 | 2828000 | 2828000 | 2828000 | 2828000 | 100 | 0 | Metros lineales | 439 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909223 | Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico - 194370 | 194370 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000150.84 | 1000150.84 | 1000150.84 | 1000150.84 | 1000150.84 | 1000150.84 | 1000150.84 | 100 | 0 | Otros | 7008 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a lamparas. / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909224 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Angel Albino Corzo Entre Decima Y Doceava Avenida - 193318 | 193318 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 100 | 0 | Metros lineales | 590 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909225 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Entre Octava Y Decima Avenida - 165465 | 165465 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 100 | 0 | Metros lineales | 612 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909226 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Primera Avenida Entre Calles Innomiada Y Adolfo Ruiz Cortinez - 165547 | 165547 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 942700 | 942700 | 942700 | 942700 | 942700 | 942700 | 942700 | 100 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909227 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Innominada - 165480 | 165480 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909228 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Octava Avenida Entre Calle V Carranza Y Miguel Aleman - 165527 | 165527 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 100 | 0 | Metros lineales | 714 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909229 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza Entre Novena Avenida Y Salida A Altamirano - 165432 | 165432 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 100 | 0 | Metros lineales | 814 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909230 | Construccion De Techo Firme - 144214 | 144214 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 57 TECHOS FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909231 | Construccion De Muro Firme - 97045 | 97045 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 10 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909232 | Construccion De Muro Firme - 96798 | 96798 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909233 | Construccion De Muro Firme - 96857 | 96857 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 100 | 0 | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909234 | Construccion De Techo Firme - 97059 | 97059 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 01 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909235 | Construccion De Muro Firme - 96814 | 96814 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 33 TECHO FIRMES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909236 | Construccion De Techo Firme - 96839 | 96839 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 33 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909237 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Innominada - 193816 | 193816 | Chiapas | Chanal | Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 100 | 0 | Metros lineales | 133 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909238 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Natiltón Panteon - 193983 | 193983 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 568000 | 568000 | 568000 | 568000 | 568000 | 568000 | 568000 | 100 | 0 | Otros | 685 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a ml de revestimiento / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909239 | Construccion De Muro Firme - 144132 | 144132 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 869396 | 869396 | 869396 | 869396 | 869396 | 869396 | 869396 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 37 MUROS FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909240 | Pavimentacion Y Empedrado Mixto De Calle Innominada - 165409 | 165409 | Chiapas | Chanal | Sakchilbate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909241 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Telescundaria - 195156 | 195156 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 95.60 ML DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909242 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Tzajalnich Panteon - 193930 | 193930 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 975600 | 975600 | 975600 | 975600 | 975600 | 975600 | 975600 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a 1,020.00 ml de revestimiento / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909243 | Const De Cancha De Usos Multiples En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Telesecundaria - 142217 | 142217 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 818156.27 | 818156.27 | 818156.27 | 818156.27 | 818156.27 | 818156.27 | 818156.27 | 100 | 0 | Otros | 1014 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 576.00 M2 DE CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909244 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 195253 | 195253 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra operando / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909245 | Construccion De Muro Firme - 133213 | 133213 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 01 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909246 | Construccion De Techo Firme - 133249 | 133249 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 24902 | 24902 | 24902 | 24902 | 24902 | 24902 | 24902 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EL MONTO DE LA OBRA ES $ 24,902.00 / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 01 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909247 | Construccion De Muro Firme - 97101 | 97101 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909248 | Construccion De Techo Firme - 97122 | 97122 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 08 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909249 | Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Santa Rosa A Frontera Mexiquito - 194100 | 194100 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 100 | 0 | Otros | 874 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a ml de revestimiento de camino / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909250 | Construccion De Muro Firme - 133162 | 133162 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909251 | Construccion De Techo Firme - 143941 | 143941 | Chiapas | Chanal | Cruztanaj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 03 TECHO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909252 | Construccion De Muro Firme - 144266 | 144266 | Chiapas | Chanal | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2 DE 06 MURO FIRME / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909253 | Construccion De Cisternas Para Almacenamiento De Agua - 144290 | 144290 | Chiapas | Chanal | Chanalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 100 | 0 | Piezas | 117 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: esta unidad de medida se refiere a la construcción de 17 cisternas / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909254 | Construccion De Muros De Contencion - 108716 | 108716 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 100 |  | Otros | 2204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909255 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 108870 | 108870 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 100 |  | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909257 | Construccion De Cubierta Deportiva En Cancha De Usos Multiples - 108837 | 108837 | Chiapas | Chapultenango | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909258 | Construccion Y Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 108788 | 108788 | Chiapas | Chapultenango | Volcán Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 3824449.3 | 3824449.3 | 3824449.3 | 3824449.3 | 3824449.3 | 3824449.3 | 3824449.3 | 100 |  | Otros | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909259 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 108922 | 108922 | Chiapas | Chapultenango | San José Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2819769.9 | 2819769.9 | 2819769.9 | 2819769.9 | 2819769.9 | 2819769.9 | 2819769.9 | 100 |  | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909260 | Mejoramiento De Vivienda - 176338 | 176338 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909261 | Mejoramiento De Vivienda - 176329 | 176329 | Chiapas | Chenalhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 100 |  | Otros | 975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909262 | Mejoramiento De Vivienda - 176346 | 176346 | Chiapas | Chenalhó | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909263 | Mejoramiento De Vivienda - 176326 | 176326 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 100 |  | Otros | 1465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909264 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 158149 | 158149 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 100 |  | Otros | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909265 | Mejoramiento De Vivienda - 176335 | 176335 | Chiapas | Chenalhó | Yibeljoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909266 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 158148 | 158148 | Chiapas | Chenalhó | Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 100 |  | Otros | 1225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909267 | Mejoramiento De Vivienda - 176353 | 176353 | Chiapas | Chenalhó | Chixiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909268 | Mejoramiento De Vivienda - 176344 | 176344 | Chiapas | Chenalhó | Campo los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909269 | Mejoramiento De Vivienda - 176339 | 176339 | Chiapas | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909270 | Mejoramiento De Vivienda - 73789 | 73789 | Chiapas | Chenalhó | Agua Viva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909271 | Construcción De Planta De Tratamiento - 202714 | 202714 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 100 | 0 | Otros | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909272 | Construcción De Dren Pluvial - 202701 | 202701 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909273 | 33903 Servicios Integrales - 200898 | 200898 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909274 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128772 | 128772 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 245724.06 | 245724.06 | 245724.06 | 245724.06 | 245724.06 | 245724.06 | 245724.06 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909275 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 131043 | 131043 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3157759.55 | 3157759.04 | 3157759.04 | 3157759.04 | 3157759.04 | 3157759.04 | 3157759.04 | 100 | 0 | Otros | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909276 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 129014 | 129014 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909278 | Creacion Y Actualizacion De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126051 | 126051 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 936600 | 936600 | 936600 | 936600 | 936600 | 936600 | 936600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909279 | Actualización De Catastro Municipal Y Padrón De Contribuyentes O Tarifas - 126207 | 126207 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909281 | Construcción De Piso Firme - 46850 | 46850 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909282 | Construcción De Piso Firme - 99029 | 99029 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909283 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 133927 | 133927 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera Cupía (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 139787.7 | 139787.7 | 139787.7 | 139787.7 | 127881.49 | 127881.49 | 127881.49 | 91.4826 | 0 | Metros lineales | 1575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909284 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 133836 | 133836 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909286 | Construcción Treinta Y Tres Paneles Solares - 198321 | 198321 | Chiapas | Jiquipilas | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.66 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 149 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909287 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 194466 | 194466 | Chiapas | Chilón | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909288 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 94182 | 94182 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909289 | Construccion De Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 103655 | 103655 | Chiapas | Chilón | Bolontón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909290 | Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 196989 | 196989 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 100 | 0 | Vivienda | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909291 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 177576 | 177576 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 100 | 0 | Vivienda | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909292 | Construcción De Ochenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 119003 | 119003 | Chiapas | Chilón | Lamaltzac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 100 | 0 | Vivienda | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909293 | Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 193240 | 193240 | Chiapas | Chilón | Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 100 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909294 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Piquinteel A Masanilja A Pantemajas - 119449 | 119449 | Chiapas | Chilón | Masanilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909295 | Construccion De Ciento Cincuenta Y Cuatro Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 108875 | 108875 | Chiapas | Chilón | Mequeja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 100 | 0 | Vivienda | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909296 | Construccion De Sesenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 150457 | 150457 | Chiapas | Chilón | Morelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 100 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909297 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Crucero Jolchamenja A Nichiteel Y Ramales - 93727 | 93727 | Chiapas | Chilón | Nichteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909298 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119902 | 119902 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 100 | 0 | Vivienda | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909299 | Construccion De Setenta Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 56542 | 56542 | Chiapas | Chilón | Patatehel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 100 | 0 | Vivienda | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909300 | Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 92747 | 92747 | Chiapas | Chilón | Crucero San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2675183.46 | 2637097.65 | 2637097.65 | 2637097.65 | 2637097.65 | 2637097.65 | 2637097.65 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909301 | Apertura Y Revestimiento De Camiino Tramo Jeusalen A Rancheria San Isidro - 94000 | 94000 | Chiapas | Chilón | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909302 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Chilon A San Jose Guayaquil Y Ramales - 166307 | 166307 | Chiapas | Chilón | San José Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1724111.64 | 1724111.64 | 1724111.64 | 1724111.64 | 1724111.64 | 1724111.64 | 1724111.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909303 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 114872 | 114872 | Chiapas | Chilón | San José Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909304 | Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Dormitorio - 154302 | 154302 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pechtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 100 | 0 | Vivienda | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909305 | Construccion De Sesenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148424 | 148424 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa Mamalik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 100 | 0 | Vivienda | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909306 | Construccion De Sesenta Cuartos Dormitorio - 118101 | 118101 | Chiapas | Chilón | El Sitim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909307 | Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 173892 | 173892 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 100 | 0 | Vivienda | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909309 | Suministro E Instalacion De Cuarenta Modulos Solares - 94428 | 94428 | Chiapas | Chilón | Topoteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909310 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio - 178113 | 178113 | Chiapas | Chilón | Tzajalá Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909311 | Construccion De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103015 | 103015 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3721526.32 | 3717234.18 | 3717234.18 | 3717234.18 | 3717234.18 | 3717234.18 | 3717234.18 | 100 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909312 | Construcción De Ochenta Y Un Cuartos Dormitorio - 148543 | 148543 | Chiapas | Chilón | Bispuiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3832940.87 | 3832940.87 | 3832940.87 | 3832940.87 | 3832940.87 | 3832940.87 | 3832940.87 | 100 | 0 | Vivienda | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909313 | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 198238 | 198238 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909314 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 170378 | 170378 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 100 | 0 | Vivienda | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909315 | Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 150748 | 150748 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 100 | 0 | Vivienda | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909316 | Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 118528 | 118528 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3495758.66 | 3464413.69 | 3464413.69 | 3464413.69 | 3464413.69 | 3464413.69 | 3464413.69 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909317 | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio - 97355 | 97355 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909318 | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 197227 | 197227 | Chiapas | Chilón | Xaxajatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 100 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909319 | Construccion De Noventa Y Un Cuartos Dormitorio - 163475 | 163475 | Chiapas | Chilón | Muquenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909320 | Construccion De Sesenta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59486 | 59486 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909321 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio Sefunda Etapa - 158708 | 158708 | Chiapas | Chilón | Ya'Altzemen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909322 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio Segund Etapa - 162901 | 162901 | Chiapas | Chilón | Ramosil (Tzajalnabil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909323 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 171734 | 171734 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 100 | 0 | Vivienda | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909324 | Rehabilitacion De Camino Tramo Crucero Campo Bolontina A Oxjetja A Oxjetja Segunda Seccion Y San Sebastian Paxila - 119667 | 119667 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 100 | 0 | Otros | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909325 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Felipe Carrillo Puerto El Santuario Del Km Dos Al Km Tres Con Quinientos Cuarenta Mts - 122216 | 122216 | Chiapas | Las Margaritas | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2201943 | 2201943 | 2201943 | 2201943 | 2201943 | 2201943 | 2201943 | 100 | 0 | Otros | 341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909327 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178180 | 178180 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Isidro Tuyalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 231305.41 | 231305.41 | 99.9128 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909328 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123243 | 123243 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael el Bililar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909329 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176715 | 176715 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53609.19 | 47428.71 | 47428.71 | 47040 | 47040 | 47040 | 47040 | 99.1804 | 0 | Otros | 416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909332 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122951 | 122951 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909333 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 189027 | 189027 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tuyalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909335 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122907 | 122907 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909336 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202680 | 202680 | Chiapas | Chiapa de Corzo | María Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909337 | Piso Firme - 147541 | 147541 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909338 | Techo Firme - 147313 | 147313 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909339 | Muro Firme - 98538 | 98538 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909340 | Techo Firme - 147754 | 147754 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909341 | Piso Firme - 147786 | 147786 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909342 | Muro Firme - 98603 | 98603 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909343 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Barrio Los Manguitos - 200080 | 200080 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 486664.66 | 486664.66 | 486664.66 | 486664.66 | 486664.66 | 486664.66 | 486664.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909344 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Barrio Los Manguitos - 200079 | 200079 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 430879.11 | 430879.11 | 430879.11 | 430879.11 | 430879.11 | 430879.11 | 430879.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909345 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio Los Manguitos - 200078 | 200078 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1064692.76 | 1064692.76 | 1064692.76 | 1064692.76 | 1064692.76 | 1064692.76 | 1064692.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909346 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 200095 | 200095 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 916242.05 | 916242.05 | 916242.05 | 916242.05 | 916242.05 | 916242.05 | 916242.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909347 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 112722 | 112722 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 212973.74 | 212973.74 | 212973.74 | 212973.74 | 212973.74 | 212973.74 | 212973.74 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909371 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 109520 | 109520 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909372 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 109422 | 109422 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 559962.81 | 558845.62 | 558845.62 | 558845.62 | 558845.62 | 558845.62 | 558845.62 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909373 | Construccion De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 95879 | 95879 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1310823.99 | 1309607.72 | 1309607.72 | 1309607.72 | 1309607.72 | 1309607.72 | 1309607.72 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909374 | Construccion De Sesenta Y Un Cuarto Dormitorio - 104198 | 104198 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2859323.04 | 2859323.04 | 2859323.04 | 2859323.04 | 2859323.04 | 2859323.04 | 2859323.04 | 100 | 0 | Vivienda | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909375 | Construccion Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 96775 | 96775 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909376 | Construccion De Ciento Catorce Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103587 | 103587 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 100 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909377 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Leona Vicario - 94522 | 94522 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909378 | Construccion De Dos Didacticas De Seis Por Ocho Mts Est Rc Y Obra Exterior En La Escula Primaria Gnl Lazaro Cardenas Del Rio - 93623 | 93623 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 903358.08 | 888046.93 | 888046.93 | 888046.93 | 888046.93 | 888046.93 | 888046.93 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909379 | Construccion De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 102895 | 102895 | Chiapas | Chilón | Baminas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 100 | 0 | Vivienda | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909380 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 103154 | 103154 | Chiapas | Chilón | Baquelteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909382 | Construccion De Liena De Conduccion Para Abastecer Agua Potable - 119946 | 119946 | Chiapas | Chilón | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1380308.01 | 1349714.95 | 1349714.95 | 1349714.95 | 1349714.95 | 1349714.95 | 1349714.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909383 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 195711 | 195711 | Chiapas | Chilón | Caquemte'El (K'Aquemteel 1ra. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909384 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 201443 | 201443 | Chiapas | Chilón | Canchajá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909385 | Construccion De Veintinueve Cuartos Dormitorios - 147491 | 147491 | Chiapas | Chilón | K'Anjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909386 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 92901 | 92901 | Chiapas | Chilón | Cantelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909387 | Construcción De Dispensario Médico - 158277 | 158277 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 1006 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909390 | Construccion De Cuarenta Y Tres Viviendas Cuarto Dormitorio - 122915 | 122915 | Chiapas | Huitiupán | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1483500.28 | 1483500.28 | 1483500.28 | 1483500.28 | 1483500.28 | 1483500.28 | 1483500.28 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909391 | Construcción De Trece Viviendas Cuartos Dormitorios - 150857 | 150857 | Chiapas | Huitiupán | Naranjo Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 455000.03 | 455000.03 | 455000.03 | 455000.03 | 455000.03 | 455000.03 | 455000.03 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909392 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191450 | 191450 | Chiapas | Ixtacomitán | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909393 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 191017 | 191017 | Chiapas | Ixtacomitán | Candelaria 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909394 | Rehabilitación De Camino Rural - 121325 | 121325 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE LA REHABILITACION DE UN CAMINO RURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909395 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Entubada - 155359 | 155359 | Chiapas | La Concordia | Nayarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909396 | Construcción De Piso Firme - 105870 | 105870 | Chiapas | La Concordia | Nayarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909397 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Entubada - 199876 | 199876 | Chiapas | La Concordia | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909398 | Construccion De Techo Firme En La Rancheria Llano Primera Seccion - 158157 | 158157 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llanos Morelos 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909399 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123313 | 123313 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909401 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123008 | 123008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909402 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177471 | 177471 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente el Cipresón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64247.76 | 54949.2 | 54949.2 | 53800 | 53800 | 53800 | 53800 | 97.9086 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909404 | Rehabilitacion De Camino Rural Saclumil A San Juan Hermita - 148696 | 148696 | Chiapas | Chilón | Saclumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 100 | 0 | Otros | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909405 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 151305 | 151305 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 182022.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 165076.72 | 165076.72 | 96.7722 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909406 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123188 | 123188 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Sapugana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909407 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 199930 | 199930 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 691052.18 | 691052.18 | 691052.18 | 691052.18 | 691052.18 | 691052.18 | 691052.18 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909408 | Construcción De Aula Estructura Rc En Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 199906 | 199906 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 426632.59 | 426632.59 | 426632.59 | 426632.59 | 426632.59 | 426632.59 | 426632.59 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909409 | Equipamiento Para La Infraestructura Pesquera - 201075 | 201075 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1463355 | 1463355 | 1463355 | 1463355 | 1463355 | 1463355 | 1463355 | 100 | 0 | Otros | 4280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta de 14 cooperativas con 9,441 redes para 856 productores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909410 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Santa Cruz Santa Lucia San Pedro Santa Cecilia - 199815 | 199815 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3687978.63 | 3687978.63 | 3687978.63 | 3687978.63 | 3687978.63 | 3687978.63 | 3687978.63 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: LINK DE ACTA DE ENTREGA https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rJIt28Ap9O38NL6EzEqgITAG7j5K9bTr - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909411 | Mejoramiento De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 199885 | 199885 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 508651.76 | 508651.76 | 508651.76 | 508651.76 | 508651.76 | 508651.76 | 508651.76 | 100 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909412 | Ampliación De Dispensario Médico - 161236 | 161236 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 44082 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE UNA OBRA (CONSULTORIO MEDICO) / Registro: EL ACTA APARECE CON FECHA DE TERMINO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. PERO ESTA OBRA SE TERMINO EN ABRIL DEL PRESENTE AñO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909413 | Construcción De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas La Concordia Primera Etapa - 147996 | 147996 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 996851.94 | 996851.94 | 996851.94 | 996851.94 | 996851.94 | 996851.94 | 996851.94 | 100 | 0 | Otros | 602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909414 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200056 | 200056 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220974.36 | 220974.36 | 220974.36 | 220974.36 | 220974.36 | 220974.36 | 220974.36 | 100 | 0 | Otros | 2715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909415 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200034 | 200034 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 146063.4 | 146063.4 | 146063.4 | 146063.4 | 146063.4 | 146063.4 | 146063.4 | 100 | 0 | Otros | 1953 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909416 | Construcción De Canaletas En Distrito De Riego - 156957 | 156957 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1953 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909417 | Construcción De Piso Firme - 30196 | 30196 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1070 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909418 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200040 | 200040 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91784.43 | 91784.43 | 91784.43 | 91784.43 | 91784.43 | 91784.43 | 91784.43 | 100 | 0 | Otros | 1005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909419 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146912 | 146912 | Chiapas | La Concordia | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3664169.65 | 3664169.65 | 3664169.65 | 3664169.65 | 3664169.65 | 3664169.65 | 3664169.65 | 100 | 0 | Otros | 453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909420 | Mejoramiento De Pozo Artesiano Del Sistema De Agua Entubada - 199852 | 199852 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45337.31 | 45337.31 | 45337.31 | 45337.31 | 45337.31 | 45337.31 | 45337.31 | 100 | 0 | Otros | 1434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909421 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146905 | 146905 | Chiapas | La Concordia | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 100 | 0 | Otros | 584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUE DE UNA TOMA DE TUBERIA / Registro: NO ABRIO LA OPCION PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA Y SUBIR EL LINK. EL LINK DE LA TERMINACION DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE CON FECHA DE TERMINO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1N6hZjuxrth2teF43MWg-hA3c7_eC4KIK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909422 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200060 | 200060 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163556.61 | 163556.61 | 163556.61 | 163556.61 | 163556.61 | 163556.61 | 163556.61 | 100 | 0 | Otros | 2346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909423 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Entubada Segunda Etapa - 146914 | 146914 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000586.24 | 2000586.24 | 2000586.24 | 2000586.24 | 2000586.24 | 2000586.24 | 2000586.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 1127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: UNA LINEA DE TUBERIA / Registro: EL ACTA DE ENTREGA TIENE FECHA DE 15 DE MARZO PERO SE TERMINO EN ABRIL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909424 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 121234 | 121234 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909425 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200048 | 200048 | Chiapas | La Concordia | Diamante de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 254121.51 | 254121.51 | 254121.51 | 254121.51 | 254121.51 | 254121.51 | 254121.51 | 100 | 0 | Otros | 2157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909426 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200000 | 200000 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 176931.44 | 176931.44 | 176931.44 | 176931.44 | 176931.44 | 176931.44 | 176931.44 | 100 | 0 | Otros | 2592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909427 | Ampliación De Clínica De Salud Rural - 149129 | 149129 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 358575.8 | 358575.8 | 358575.8 | 358575.8 | 358575.8 | 358575.8 | 358575.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909428 | Construcción De Techo Firme - 147829 | 147829 | Chiapas | La Concordia | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909429 | Construcción De Techo Firme - 161243 | 161243 | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1699239.83 | 1699239.83 | 1699239.83 | 1699239.83 | 1699239.83 | 1699239.83 | 1699239.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909431 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 97139 | 97139 | Chiapas | Ixtacomitán | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909432 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Siete Módulos Solares - 121021 | 121021 | Chiapas | Ixtacomitán | Loma de Caballo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909433 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Quince Módulos Solares - 121027 | 121027 | Chiapas | Ixtacomitán | La Realidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 185702 | 185702 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128626.03 | 128626.03 | 128626.03 | 128626.03 | 128626.03 | 128626.03 | 128626.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909435 | Implementos Comunitarios - 185768 | 185768 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2216280 | 2216280 | 2216280 | 2216280 | 2216280 | 2216280 | 2216280 | 100 | 0 | Otros | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909436 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 185259 | 185259 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2690790.4 | 2690790.4 | 2690790.4 | 2690790.4 | 2690790.4 | 2690790.4 | 2690790.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909437 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Drenaje - 185669 | 185669 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 226413.94 | 226413.94 | 226413.94 | 226413.94 | 226413.94 | 226413.94 | 226413.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909438 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Las Tunas - 167303 | 167303 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 6086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909439 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164253 | 164253 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2601720 | 2601720 | 2601720 | 2601720 | 2601720 | 2601720 | 2601720 | 100 | 0 | Otros | 594 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909440 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164252 | 164252 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1760760 | 1760760 | 1760760 | 1760760 | 1760760 | 1760760 | 1760760 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909441 | Implementos Comunitarios - 166037 | 166037 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2562300 | 2562300 | 2562300 | 2562300 | 2562300 | 2562300 | 2562300 | 100 | 0 | Otros | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909442 | Implementos Comunitarios - 166026 | 166026 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1883400 | 1883400 | 1883400 | 1883400 | 1883400 | 1883400 | 1883400 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909443 | Implementos Comunitarios - 166013 | 166013 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2365200 | 2365200 | 2365200 | 2365200 | 2365200 | 2365200 | 2365200 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909444 | Construccion De Techado De Cancha Esc Prim Ruben M Rincon - 166047 | 166047 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2017 | 3037946 | 3037946 | 3037943 | 3037946 | 3037946 | 3037946 | 3037946 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909445 | Implementos Comunitarios - 166098 | 166098 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2141820 | 2141820 | 2141820 | 2141820 | 2141820 | 2141820 | 2141820 | 100 | 0 | Otros | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909446 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164254 | 164254 | Chiapas | Ixtapa | Aztlán (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2176860 | 2176860 | 2176860 | 2176860 | 2176860 | 2176860 | 2176860 | 100 | 0 | Otros | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909447 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164265 | 164265 | Chiapas | Ixtapa | Cacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2487840 | 2487840 | 2487840 | 2487840 | 2487840 | 2487840 | 2487840 | 100 | 0 | Otros | 568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909448 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164384 | 164384 | Chiapas | Ixtapa | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2019180 | 2019180 | 2019180 | 2019180 | 2019180 | 2019180 | 2019180 | 100 | 0 | Otros | 461 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909449 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164391 | 164391 | Chiapas | Ixtapa | Carlos A. Vidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 797160 | 797160 | 797160 | 797160 | 797160 | 797160 | 797160 | 100 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909450 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164442 | 164442 | Chiapas | Ixtapa | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909451 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164579 | 164579 | Chiapas | Ixtapa | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 100 | 0 | Otros | 555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909452 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164565 | 164565 | Chiapas | Ixtapa | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2330160 | 2330160 | 2330160 | 2330160 | 2330160 | 2330160 | 2330160 | 100 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909453 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164412 | 164412 | Chiapas | Ixtapa | El Coyolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909454 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164255 | 164255 | Chiapas | Ixtapa | Cuauhtémoc (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909455 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164269 | 164269 | Chiapas | Ixtapa | Chigtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3368220 | 3368220 | 3368220 | 3368220 | 3368220 | 3368220 | 3368220 | 100 | 0 | Otros | 769 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909456 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164247 | 164247 | Chiapas | Ixtapa | Francisco Javier Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1568040 | 1568040 | 1568040 | 1568040 | 1568040 | 1568040 | 1568040 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909457 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164240 | 164240 | Chiapas | Ixtapa | Francisco Romo Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 692040 | 692040 | 692040 | 692040 | 692040 | 692040 | 692040 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909458 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164482 | 164482 | Chiapas | Ixtapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 223380 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909459 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164256 | 164256 | Chiapas | Ixtapa | El Manguito Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1230780 | 1230780 | 1230780 | 1230780 | 1230780 | 1230780 | 1230780 | 100 | 0 | Otros | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909460 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164493 | 164493 | Chiapas | Ixtapa | Matasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 100 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909461 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164251 | 164251 | Chiapas | Ixtapa | Modelo (El Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909462 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164274 | 164274 | Chiapas | Ixtapa | Multajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1502340 | 1502340 | 1502340 | 1502340 | 1502340 | 1502340 | 1502340 | 100 | 0 | Otros | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909463 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164241 | 164241 | Chiapas | Ixtapa | Navolón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909464 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164267 | 164267 | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1931580 | 1931580 | 1931580 | 1931580 | 1931580 | 1931580 | 1931580 | 100 | 0 | Otros | 441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909465 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164266 | 164266 | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2303880 | 2303880 | 2303880 | 2303880 | 2303880 | 2303880 | 2303880 | 100 | 0 | Otros | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909466 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164268 | 164268 | Chiapas | Ixtapa | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909467 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164248 | 164248 | Chiapas | Ixtapa | Congregación las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 354780 | 354780 | 354780 | 354780 | 354780 | 354780 | 354780 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909468 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164246 | 164246 | Chiapas | Ixtapa | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1633740 | 1633740 | 1633740 | 1633740 | 1633740 | 1633740 | 1633740 | 100 | 0 | Otros | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909469 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164261 | 164261 | Chiapas | Ixtapa | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909470 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164260 | 164260 | Chiapas | Ixtapa | Telestaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1681920 | 1681920 | 1681920 | 1681920 | 1681920 | 1681920 | 1681920 | 100 | 0 | Otros | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909471 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164264 | 164264 | Chiapas | Ixtapa | Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | 897000 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909472 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164249 | 164249 | Chiapas | Ixtapa | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3022200 | 3022200 | 3022200 | 3022200 | 3022200 | 3022200 | 3022200 | 100 | 0 | Otros | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909473 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164271 | 164271 | Chiapas | Ixtapa | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 411720 | 411720 | 411720 | 411720 | 411720 | 411720 | 411720 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909474 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164245 | 164245 | Chiapas | Ixtapa | Llano Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1042440 | 1042440 | 1042440 | 1042440 | 1042440 | 1042440 | 1042440 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909475 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164270 | 164270 | Chiapas | Ixtapa | El Roblón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 849720 | 849720 | 849720 | 849720 | 849720 | 849720 | 849720 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909476 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164263 | 164263 | Chiapas | Ixtapa | La Traya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 499320 | 100 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909477 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164401 | 164401 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1024920 | 1024920 | 1024920 | 1024920 | 1024920 | 1024920 | 1024920 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909478 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164257 | 164257 | Chiapas | Ixtapa | Mazanilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1318380 | 1318380 | 1318380 | 1318380 | 1318380 | 1318380 | 1318380 | 100 | 0 | Otros | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909479 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164538 | 164538 | Chiapas | Ixtapa | San José Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 792780 | 792780 | 792780 | 792780 | 792780 | 792780 | 792780 | 100 | 0 | Otros | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909480 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164262 | 164262 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo Poblado la Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 35040 | 35040 | 35040 | 35040 | 35040 | 35040 | 35040 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909481 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164273 | 164273 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909482 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164258 | 164258 | Chiapas | Ixtapa | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 753360 | 753360 | 753360 | 753360 | 753360 | 753360 | 753360 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909483 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164364 | 164364 | Chiapas | Ixtapa | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909484 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164499 | 164499 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 140160 | 140160 | 140160 | 140160 | 140160 | 140160 | 140160 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909485 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164461 | 164461 | Chiapas | Ixtapa | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 83220 | 83220 | 83220 | 83220 | 83220 | 83220 | 83220 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909486 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164453 | 164453 | Chiapas | Ixtapa | Congregación Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909487 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164272 | 164272 | Chiapas | Ixtapa | Los Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909488 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164243 | 164243 | Chiapas | Ixtapa | Llano Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1195740 | 1195740 | 1195740 | 1195740 | 1195740 | 1195740 | 1195740 | 100 | 0 | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909489 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164259 | 164259 | Chiapas | Ixtapa | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909490 | Proyecto Productivo De Traspatio - 164242 | 164242 | Chiapas | Ixtapa | San Cayetano I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 521220 | 521220 | 521220 | 521220 | 521220 | 521220 | 521220 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909491 | Construccion De Muros Firme En Ria Jana Segunda - 201734 | 201734 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1361602.92 | 1361602.92 | 1361602.92 | 1361602.92 | 1361602.92 | 1361602.92 | 1361602.92 | 100 | 0 | Otros | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017. - PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909492 | Construccion De Techo Firme En Rancheria Llano Morelos Segunda Seccion - 158412 | 158412 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llanos Morelos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909493 | Construccion De Techo Firme En Ejido Dr Rafael Pascacio Gamboa - 97043 | 97043 | Chiapas | Ixtapangajoya | Doctor Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 352112.28 | 352112.28 | 352112.28 | 352112.28 | 352112.28 | 352112.28 | 352112.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909494 | Construccion De Techo Firme En Ria Llano Tercera Seccion - 55866 | 55866 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llano Morelos 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 207655.96 | 207655.96 | 207655.96 | 207655.96 | 207655.96 | 207655.96 | 207655.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909495 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 200538 | 200538 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 100 | 0 | Otros | 11381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 11381 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909496 | Construccion De Piso Firme - 152260 | 152260 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 389688 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE $ 1,077,162.58 FUE ESTIMADA PARA DOS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA BRA FUE DE $389,688.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909497 | Construcción De Piso Firme - 151857 | 151857 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 736185.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE $ 1,077,162.58 EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $ 736,185.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909498 | Construccion De Piso Firme - 152050 | 152050 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340977 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE $ 1,077,162.58 EL CUAL FUE DIVIDIO EN 2 COMUNIDADES Y EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $340,977.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909499 | Construccion De Piso Firme - 152237 | 152237 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 687474.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 1,077,162.58 EL CUAL FUE DIVIDIO EN DOS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $ 687,474.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909500 | Construcción De Piso Firme - 151701 | 151701 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1007162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909505 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94818 | 94818 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 918894.62 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909506 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 165417 | 165417 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 100 | 0 | Otros | 1293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909508 | Construccion De Una Aula Didáctica Y Dos Anexos Sanitarios En El Tele Bachillerato Comunitario Felipe Carrillo Puerto - 98636 | 98636 | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Educación | Terminado | 2017 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 100 | 0 | Otros | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909509 | Construccion De Diez Paneles Solares - 201238 | 201238 | Chiapas | Jiquipilas | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 18 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909510 | Construcción De Techo Firmes - 122044 | 122044 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909512 | Construcción De Puente - 198242 | 198242 | Chiapas | Jiquipilas | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 25600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909515 | Construccion De Piso Firme - 201526 | 201526 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 998541 | 998541 | 998541 | 998541 | 998541 | 998541 | 998541 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2700M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909519 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 109009 | 109009 | Chiapas | Jiquipilas | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 356200.79 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE 831,135.18 ESTAN DIVIDIDAS EN COMUNIDADES Y EL MONTO DE ESTE COMUNIDAD FUE DE 356,200.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909520 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios - 66060 | 66060 | Chiapas | Jiquipilas | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 296833.79 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO DE LA OBRA FUE DE $1.602.902.50 EL CUAL FUE DIVIDIDO EN 3 COMUNIDADES CON MONTO SEPARADOS DE LAS COMUNIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909521 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 161345 | 161345 | Chiapas | Jiquipilas | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909522 | Construcción De Dispensario Médico - 154597 | 154597 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE UNA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909523 | Construcción De Techo Firme - 147992 | 147992 | Chiapas | La Concordia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909524 | Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 149805 | 149805 | Chiapas | La Concordia | El Ramal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909525 | Rehabilitación De Techo Firme - 35662 | 35662 | Chiapas | La Concordia | El Ramal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909527 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94907 | 94907 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909530 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94970 | 94970 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909531 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 66545 | 66545 | Chiapas | Jiquipilas | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 474934.08 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FU DE $ 1,602,902.50 EL CUAN SE DIVIDIO EN 3 COMUNIDADES CON MOSNTOS DIFERENTES EL MONTO DE ESTA COMINIDAD FUE DE $474934.08. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909532 | Construcción De Cuarto Para Baño - 202545 | 202545 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38955.18 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATRO FUE DE $ 550,941.72 FUERON 3 COMUNIDADES BENFICIADAS Y AL SUBIR A LA MIDS LA SUBIERON POR COMUNIDADES SEPARADAS EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $38,955.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909533 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 202503 | 202503 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 255993.27 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE DE $ 550,941.72 FUERON 3 COMUNIDADES BENEFICIADAS EL MONTO DE LA OBRA FUE DE $ 255,993.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909534 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 202450 | 202450 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 255993.27 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 550,941.72 FUERON 3 COMUNIDADES BENEFICIADAS EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $ 255,993.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909536 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 129125 | 129125 | Chiapas | Jiquipilas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909537 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 122027 | 122027 | Chiapas | Jiquipilas | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909538 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuarta Etapa Tramo La Fortuna Diez De Abril Del Km Uno Mas Docientos Al Km Uno Mas Quinientos Cuarenta - 149329 | 149329 | Chiapas | Las Margaritas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909539 | Construcción De Ciento Quince Sanitarios Secos - 168402 | 168402 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4715000 | 4715000 | 4715000 | 4715000 | 4715000 | 4715000 | 4715000 | 100 | 0 | Piezas | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909540 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 189337 | 189337 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1671623.58 | 1671623.58 | 1671623.58 | 1671623.58 | 1671623.58 | 1671623.58 | 1671623.58 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909541 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 123519 | 123519 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909542 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 189513 | 189513 | Chiapas | Jitotol | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3149311.96 | 3149311.96 | 3149311.96 | 3149311.96 | 3149311.96 | 3149311.96 | 3149311.96 | 100 | 0 | Vivienda | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909543 | Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 198106 | 198106 | Chiapas | Jitotol | El Ámbar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 207386.27 | 207386.27 | 207386.27 | 207386.27 | 207386.27 | 207386.27 | 207386.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909544 | Construccion De Piso Firme - 198086 | 198086 | Chiapas | Jitotol | El Ámbar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909545 | Construccion De Muro Firme - 196997 | 196997 | Chiapas | Jitotol | El Ámbar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 474180.32 | 474180.32 | 474180.32 | 474180.32 | 474180.32 | 474180.32 | 474180.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909546 | Construccion De Piso Firme - 189011 | 189011 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909547 | Construccion De Piso Firme - 189436 | 189436 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909548 | Construccion De Piso Firme - 188623 | 188623 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909549 | Construccion De Piso Firme - 188922 | 188922 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909550 | Construccion De Piso Firme - 188501 | 188501 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909551 | Construccion De Piso Firme - 123271 | 123271 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909552 | Construccion De Piso Firme - 123414 | 123414 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909553 | Construccion De Piso Firme - 123343 | 123343 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909554 | Construccion De Piso Firme - 123354 | 123354 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909555 | Construccion De Piso Firme - 123332 | 123332 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909556 | Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 123501 | 123501 | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909557 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55544 | 55544 | Chiapas | Jitotol | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909558 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Conafe Apec Grillito Cantor - 116567 | 116567 | Chiapas | Jitotol | Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909559 | Suministro E Instalacion Sistemas Fotovoltaicos Autonomos - 123554 | 123554 | Chiapas | Jitotol | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909560 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 123538 | 123538 | Chiapas | Jitotol | Tránsito Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909561 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 195172 | 195172 | Chiapas | Jitotol | Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2803160 | 2803160 | 2803160 | 2803160 | 2803160 | 2803160 | 2803160 | 100 | 0 | Vivienda | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909562 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 189464 | 189464 | Chiapas | Jitotol | Matasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 794725 | 794725 | 794725 | 794725 | 794725 | 794725 | 794725 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909563 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 123465 | 123465 | Chiapas | Jitotol | Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909564 | Construccion De Techo Firme - 195216 | 195216 | Chiapas | Jitotol | Maderito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 525151.88 | 525151.88 | 525151.88 | 525151.88 | 525151.88 | 525151.88 | 525151.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909566 | Adquisicion De Software Y Hardware - 197334 | 197334 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado. / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909567 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 197279 | 197279 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909568 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 197170 | 197170 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado. / Física: proyecto terminado. / Registro: proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909569 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281 | 188281 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 403 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909570 | Muro Firme - 162455 | 162455 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909571 | Piso Firme - 162520 | 162520 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909572 | Piso Firme - 162408 | 162408 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909573 | Techo Firme - 162505 | 162505 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909574 | Techo Firme - 162040 | 162040 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909575 | Muro Firme - 161974 | 161974 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909576 | Techo Firme - 157852 | 157852 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909577 | Piso Firme - 157933 | 157933 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 31782.36 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 37005.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - la obra se encuentra terminada. - la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909578 | Muro Firme - 148097 | 148097 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909580 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 108322 | 108322 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909581 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 107274 | 107274 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 170636.29 | 170636.29 | 170636.29 | 170636.29 | 170636.29 | 170636.29 | 170636.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909582 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98769 | 98769 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909583 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98756 | 98756 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 313736.4 | 313736.4 | 313736.4 | 313736.4 | 313736.4 | 313736.4 | 313736.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909584 | Construccion De Banquetas Con Concreto Estampado - 98737 | 98737 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909585 | Techo Firme - 163433 | 163433 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909586 | Piso Firme - 163363 | 163363 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909587 | Muro Firme - 163166 | 163166 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300909588 | Construcción De Pozo Profundo - 157492 | 157492 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 135548.02 | 135584.02 | 135584.02 | 135584.02 | 135584.02 | 135584.02 | 135584.02 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909605 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios - 122798 | 122798 | Chiapas | Jiquipilas | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 474934.08 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 1,602,902.50 EL CUAL FUE PARA VARIAS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE $474,934.08 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909606 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 66260 | 66260 | Chiapas | Jiquipilas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 356200.55 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE LA OBRA FUE DE $1,602,902.50 FUEON SUMADAS DE 3 COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE 4356200.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909608 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 108918 | 108918 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909609 | Construcción De Piso Firme - 25312 | 25312 | Chiapas | Jiquipilas | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909610 | Construcción De Techo Firmes - 122042 | 122042 | Chiapas | Jiquipilas | Loma la Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909611 | Mejoramiento De Vivienda - 161557 | 161557 | Chiapas | Jiquipilas | Catorce de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909612 | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios - 198331 | 198331 | Chiapas | Jiquipilas | Macabil de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909613 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 160771 | 160771 | Chiapas | Jiquipilas | San Antonio el Brillante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909614 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio El Recuerdo - 156261 | 156261 | Chiapas | Mapastepec | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 646755.58 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909615 | Construcción De Ciento Cinco Sanitarios Secos - 167884 | 167884 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 100 | 0 | Piezas | 1666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909616 | Construccion De Modulo Sanitario De Seis Por Ocho Mts Tipo Rc Para Escuela Primaria Pascual Orozco Clave Cero Siete Dpb Dos Seis Cuatro Seis - 163035 | 163035 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 1626 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909617 | Construcción De Sesenta Y Cinco Sanitarios Secos - 172948 | 172948 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 100 | 0 | Piezas | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909618 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Gabriel Leyva La Florida Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Cuatrocientos - 192990 | 192990 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 698067 | 698067 | 698067 | 698067 | 698067 | 698067 | 698067 | 100 | 0 | Otros | 2505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909619 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Sanitarios Secos - 166316 | 166316 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 100 | 0 | Piezas | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909620 | Rehabilitacion De Camino Rural Rio Useba A Guadalupe Los Altos Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Novecientos Nueve - 149641 | 149641 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1567372 | 1567372 | 1567372 | 1567372 | 1567372 | 1567372 | 1567372 | 100 | 0 | Otros | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909621 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo E C Yaluma Comitan A Hidalgo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Doce Mas Quinientos Cincuenta Segunda Eta - 149550 | 149550 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909622 | Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio - 166290 | 166290 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 100 | 0 | Vivienda | 774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909623 | Construcción De Ciento Cuarenta Sanitarios Secos - 166418 | 166418 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5992000 | 5992000 | 5992000 | 5992000 | 5992000 | 5992000 | 5992000 | 100 | 0 | Piezas | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909624 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Fortuna Nueva Tierra Y Libertad Del Km Cero Mas Quinientos Sesenta Al Km Cero Mas Novecientos Veinte - 149294 | 149294 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909625 | Construcción De Ciento Trece Fosas Sépticas - 168041 | 168041 | Chiapas | Las Margaritas | Lomantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2350400 | 2350400 | 2350400 | 2350400 | 2350400 | 2350400 | 2350400 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909626 | Construcción De Setenta Y Nueve Sanitarios Secos - 170496 | 170496 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3239000 | 3239000 | 3239000 | 3239000 | 3239000 | 3239000 | 3239000 | 100 | 0 | Piezas | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909627 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario N Ciento Sesenta Y Cinco Josefa Ortiz De Dominguez - 164320 | 164320 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909628 | Construccion De Puente Vehicular De Cuarenta Metros De Claro Segunda Etapa Tramo Nuevo Huixtan A Nue - 93390 | 93390 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2500000.54 | 2500000.54 | 2500000.54 | 2500000.54 | 2500000.54 | 2500000.54 | 2500000.54 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN ML DE ACUERDO EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909629 | Revestimiento De Calles - 165057 | 165057 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1660703 | 1660703 | 1660703 | 1660703 | 1660703 | 1660703 | 1660703 | 100 | 0 | Otros | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909630 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 116461 | 116461 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2234997 | 2234997 | 2234997 | 2234997 | 2234997 | 2234997 | 2234997 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909631 | Rehabilitacion De Camino Rural Ojo De Agua Anexo San Juan Chamula A Nuevo San Juan Chamula Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Ciento - 149368 | 149368 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua (Anexo Nuevo San Juan Chamula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 999996 | 999996 | 999996 | 999996 | 999996 | 999996 | 999996 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909632 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ojo De Agua El Eden Del Km Dos Mas Novecientos - 153806 | 153806 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909633 | Construcción De Ciento Sesenta Y Cuatro Techos Firmes - 116540 | 116540 | Chiapas | Las Margaritas | Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3592256 | 3592256 | 3592256 | 3592256 | 3592256 | 3592256 | 3592256 | 100 | 0 | Otros | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909634 | Construccion De Un Aula Didactica Rc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Telesecundaria Uno Tres Ocho Cinco Fray Matias De Cordova Y Ordoñes Cla - 147184 | 147184 | Chiapas | Las Margaritas | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909635 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 151509 | 151509 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3565947 | 3565947 | 3565947 | 3565947 | 3565947 | 3565947 | 3565947 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909636 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 163066 | 163066 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3827452 | 3827452 | 3827452 | 3827452 | 3827452 | 3827452 | 3827452 | 100 | 0 | Otros | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909637 | Construcción De Veinticinco Sanitarios Secos - 168001 | 168001 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Piezas | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909638 | Construcción De Noventa Y Uno Sanitarios Secos - 167894 | 167894 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2366000 | 2366000 | 2366000 | 2366000 | 2366000 | 2366000 | 2366000 | 100 | 0 | Piezas | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909639 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Del Tramo E C Comitan Altamirano Bajucu A La Piedad Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Doce Del M - 150872 | 150872 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6409874 | 6409874 | 6409874 | 6409874 | 6409874 | 6409874 | 6409874 | 100 | 0 | Otros | 501 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909640 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 163175 | 163175 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2104000 | 2104000 | 2104000 | 2104000 | 2104000 | 2104000 | 2104000 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909641 | Construccion De Ciento Cinco Techos Firmes - 116259 | 116259 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1359960 | 1359960 | 1359960 | 1359960 | 1359960 | 1359960 | 1359960 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909642 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 163108 | 163108 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 1852000 | 100 | 0 | Otros | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909643 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170620 | 170620 | Chiapas | Las Margaritas | San José el Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100 | 0 | Vivienda | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909644 | Rehabilitacion De Camino De San Jose Zapotal A Nuevo San Juan Chamula Tramo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Ocho Mas Cien - 151491 | 151491 | Chiapas | Las Margaritas | San José Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3513998 | 3513998 | 3513998 | 3513998 | 3513998 | 3513998 | 3513998 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909645 | Ampliacion De Ld Santa Ana Las Flores - 164414 | 164414 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Ana las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909646 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Martha Nueva Revolucion De Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Seicientos - 117380 | 117380 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1380228 | 1380228 | 1380228 | 1380228 | 1380228 | 1380228 | 1380228 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909647 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 165342 | 165342 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Invernadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2483028 | 2483028 | 2483028 | 2483028 | 2483028 | 2483028 | 2483028 | 100 | 0 | Otros | 747 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909648 | Rehabilitacion De Camino Rural E C Nueva Providencia Santa Rosa El Copan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Setecientos Treinta Y Tres - 149442 | 149442 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa el Copán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1211711 | 1211711 | 1211711 | 1211711 | 1211711 | 1211711 | 1211711 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909649 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Guelatao Gabriel Leyva Velazquez De Km Cero Al Km Cero Mas Docientos Treintaseis Segunda Eta - 122292 | 122292 | Chiapas | Las Margaritas | Santiago Guelatao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 548654 | 548654 | 548654 | 548654 | 548654 | 548654 | 548654 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909650 | Construccion De Ciento Tres Sanitarios Secos - 170556 | 170556 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4449600 | 4449600 | 4449600 | 4449600 | 4449600 | 4449600 | 4449600 | 100 | 0 | Piezas | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909651 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario N Ciento Setenta Y Tres Fray Victor Maria Flores Cl - 166184 | 166184 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909652 | Construccion De Pozo Profundo Segunda Etapa - 149613 | 149613 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909653 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tabasco Panteon Ejidal Del Km Dos Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Tres Ceros Segunda Etapa - 122135 | 122135 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1543123 | 1543123 | 1543123 | 1543123 | 1543123 | 1543123 | 1543123 | 100 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909655 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo E C El Vergelito Nuevo Mexico A El Vergel Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Quinientos Treinta - 192908 | 192908 | Chiapas | Las Margaritas | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 909442 | 909442 | 909442 | 909442 | 909442 | 909442 | 909442 | 100 | 0 | Otros | 1053 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909656 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero Rancho Camino Real Del Km Cero Mas Tres Cero Al Km Dos Mas Seiscientos Segunda Etapa - 122145 | 122145 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1600294 | 1600294 | 1600294 | 1600294 | 1600294 | 1600294 | 1600294 | 100 | 0 | Otros | 651 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909657 | Rehabilitacion De Camino Rural Viejo Montecristo Nuevo Montecristo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta Segunda E - 122107 | 122107 | Chiapas | Las Margaritas | Viejo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1197541 | 1197541 | 1197541 | 1197541 | 1197541 | 1197541 | 1197541 | 100 | 0 | Otros | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909658 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 164754 | 164754 | Chiapas | Las Margaritas | La Sombra (Anexo San Carlos del Río) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 914544 | 914544 | 914544 | 914544 | 914544 | 914544 | 914544 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909659 | Rehabilitacion De Camino Rural E C Jerusalen Nuevo Santo Tomas Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Kilometro Uno Mas Ochocientos Sesenta Y Del Km - 149718 | 149718 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2999986 | 2999986 | 2999986 | 2999986 | 2999986 | 2999986 | 2999986 | 100 | 0 | Otros | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909660 | Ampliacion De Rd Primera Etapa Pizanton - 164386 | 164386 | Chiapas | Las Margaritas | Pisantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909661 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Veintisiete De Marzo Chacala Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Quinientos Subtramo Cero Uno Del - 166253 | 166253 | Chiapas | Las Margaritas | 27 de Marzo del 94 (El Quis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 1108000 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909662 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 117350 | 117350 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1869429 | 1869429 | 1869429 | 1869429 | 1869429 | 1869429 | 1869429 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909663 | Rehabilitacionde Camino Tramo Nueva Nicaragua Yasha Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Cientocincuenta - 153940 | 153940 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909666 | Construccion De Veinte Y Dos Muros Firmes - 116266 | 116266 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 626252 | 626252 | 626252 | 626252 | 626252 | 626252 | 626252 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909667 | Construcción De Setenta Y Cuatro Techos Firmes - 115687 | 115687 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 490398 | 490398 | 490398 | 490398 | 490398 | 490398 | 490398 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909668 | Construcción De Veinticuatro Sanitarios Secos - 168574 | 168574 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 100 | 0 | Piezas | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909669 | Construccion De Dispensario Medico - 162990 | 162990 | Chiapas | Las Margaritas | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 1454145 | 1454145 | 1454145 | 1454145 | 1454145 | 1454145 | 1454145 | 100 | 0 | Otros | 735 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909670 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Gral Ignacio Zaragoza Clave Cero Siete Dpr Cero Cuatro Cero Dos K - 164787 | 164787 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909671 | Revestimiento De Calles - 151670 | 151670 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909672 | Construcción De Sesenta Y Cuatro Sanitarios Secos - 168588 | 168588 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 100 | 0 | Piezas | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909673 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Escudo Nacional Clave Cero Siete D J N Cero Nueve Siete Tres J - 165208 | 165208 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909674 | Ampliacion De Ld Ignacio Allende - 164353 | 164353 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 531760 | 531760 | 531760 | 531760 | 531760 | 531760 | 531760 | 100 | 0 | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909675 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Venecia A Morelia Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Quinientos Noventa Y Ocho - 148114 | 148114 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909676 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Pisos Firmes - 116420 | 116420 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 383964 | 383964 | 383964 | 383964 | 383964 | 383964 | 383964 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909677 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 116411 | 116411 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 620536 | 620536 | 620536 | 620536 | 620536 | 620536 | 620536 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909678 | Construcción De Treinta Pisos Firmes - 115733 | 115733 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909680 | Pavimentacion De Andador Con Concreto Hidraulico En Acceso A Telesecundaria Jaime Sabines - 127314 | 127314 | Chiapas | Huitiupán | Buen Paso (Shoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909681 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Ramos Cubilete Ejido Cerro La Pava Ejido La Ventana - 104710 | 104710 | Chiapas | Huitiupán | Cerro la Pava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909682 | Rehabilitacion De Camino E C Huitiupan Santa Catarina Tramo Basurero Francisco Villa Cinco De Mayo Segunda Etapa - 124793 | 124793 | Chiapas | Huitiupán | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 687119.93 | 687119.93 | 687119.93 | 687119.93 | 687119.93 | 687119.93 | 687119.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 241 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909683 | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Para Baño - 167547 | 167547 | Chiapas | Chilón | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909685 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilon A Tzajala - 166413 | 166413 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909686 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion - 166187 | 166187 | Chiapas | Chilón | Bapaxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909687 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 153823 | 153823 | Chiapas | Chilón | Choxiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909688 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 147307 | 147307 | Chiapas | Chilón | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909689 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 172172 | 172172 | Chiapas | Chilón | Yalemesil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909690 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 155020 | 155020 | Chiapas | Chilón | Sacun Saquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 100 | 0 | Vivienda | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909691 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170641 | 170641 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 100 | 0 | Vivienda | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909692 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148068 | 148068 | Chiapas | Chilón | Xanil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909693 | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio - 119466 | 119466 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909694 | Contruccion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 173980 | 173980 | Chiapas | Chilón | San Juan Chich'Nihtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909695 | Construccion De Veinti Un Cuartos Dormitorio - 154001 | 154001 | Chiapas | Chilón | Pach'Ll | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909697 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 148286 | 148286 | Chiapas | Chilón | El Naranjo Liquilwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2376522.98 | 2371921.27 | 2371921.27 | 2371921.27 | 2371921.27 | 2371921.27 | 2371921.27 | 100 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909698 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Floresta Buenavista Pachan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Novecientos Sesenta - 150819 | 150819 | Chiapas | Las Margaritas | La Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1061962 | 1061962 | 1061962 | 1061962 | 1061962 | 1061962 | 1061962 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909699 | Piso Firme - 109539 | 109539 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909700 | Techo Firme - 108345 | 108345 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909701 | Construccion De Un Aula Didactica - 107089 | 107089 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 821 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909702 | Piso Firme - 146805 | 146805 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909703 | Techo Firme - 142171 | 142171 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909704 | Muro Firme - 98677 | 98677 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 448514.22 | 448514.72 | 448514.72 | 448514.72 | 448514.72 | 448514.72 | 448514.72 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909705 | Construcción De Aula - 200061 | 200061 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909706 | Piso Firme - 163741 | 163741 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909707 | Techo Firme - 167419 | 167419 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 53502.35 | 53502.32 | 53502.32 | 53502.32 | 53502.32 | 53502.32 | 53502.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: 53502.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909708 | Muro Firme - 163501 | 163501 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909709 | Techo Firme - 164073 | 164073 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909710 | Piso Firme - 164052 | 164052 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909711 | Muro Firme - 163861 | 163861 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909712 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 87423 | 87423 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909713 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98784 | 98784 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909714 | Techo Firme - 164108 | 164108 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909715 | Piso Firme - 164099 | 164099 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 35261.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909716 | Muro Firme - 164086 | 164086 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909717 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Larrainzar - 119509 | 119509 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909718 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 110303 | 110303 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: NORMATIVIDAD ACTUALIZADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909719 | Rehabilitación De Esc Prim Fray Matías De Cordova Y Ordoñez - 106340 | 106340 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909720 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Sagrado Corazon - 110675 | 110675 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2736919.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909721 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Centro - 110698 | 110698 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2736919.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 2606719.32 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909722 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Bajoveltic - 110660 | 110660 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3400006.8 | 3216406.8 | 3216406.8 | 3216406.8 | 3216406.8 | 3216406.8 | 3216406.8 | 100 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909723 | Construcción De Espaldera De Zarzamora Bayalemo Dos - 122374 | 122374 | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909724 | Construcción De Espaldera De Zarzamora Buena Vista - 122347 | 122347 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909725 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Buena Vista - 119485 | 119485 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909726 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Buenavista - 110143 | 110143 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 589422 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909727 | Construcción De Emparrillado De Granadilla San Cristobalito - 119415 | 119415 | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909728 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Chuchilton - 119331 | 119331 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909729 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Stenlejsotztetic - 119368 | 119368 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909730 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Jolnachoj - 110124 | 110124 | Chiapas | Larráinzar | Jolnachoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909731 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Latzvilton - 110177 | 110177 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1100002.2 | 1040602.2 | 1040602.2 | 1040602.2 | 1040602.2 | 1040602.2 | 1040602.2 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909732 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Luquilhó - 110201 | 110201 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 400000.8 | 378400.8 | 378400.8 | 378400.8 | 378400.8 | 378400.8 | 378400.8 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909733 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Majoval - 110166 | 110166 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1178844 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909734 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Muctahuitz - 119624 | 119624 | Chiapas | Larráinzar | Muctahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909735 | Equipamiento Para Producción De Artesanias - 118937 | 118937 | Chiapas | Larráinzar | Pocoltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909736 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz - 110464 | 110464 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3000006 | 2838006 | 2838006 | 2838006 | 2838006 | 2838006 | 2838006 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909737 | Construcción De Techo Firme En Pontehuitz - 110558 | 110558 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 330011.04 | 308411.04 | 308411.04 | 308411.04 | 308411.04 | 308411.04 | 308411.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909738 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Pontehuitz Barrio La Planada - 110532 | 110532 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3354933.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 100 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909739 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz Barrio La Loma - 110506 | 110506 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3354933.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 3195333.36 | 100 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909740 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Talonhuitz - 119597 | 119597 | Chiapas | Larráinzar | Talonhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909741 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Tentic Bajo - 119573 | 119573 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909742 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tivó Alto - 110194 | 110194 | Chiapas | Larráinzar | Tivo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 200000.4 | 189200.4 | 189200.4 | 189200.4 | 189200.4 | 189200.4 | 189200.4 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909743 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Yolté Ii - 126392 | 126392 | Chiapas | Larráinzar | Yolté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909744 | Construcción De Vivero Para Producción De Café Yutchen - 122411 | 122411 | Chiapas | Larráinzar | Yutch'Én | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909745 | Equipamiento Para Producción De Artesanias La Laguna I - 118951 | 118951 | Chiapas | Larráinzar | La Laguna I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909746 | Construcción De Techo Firme En Noctic - 110435 | 110435 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 165005.52 | 154205.52 | 154205.52 | 154205.52 | 154205.52 | 154205.52 | 154205.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909747 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Noctic - 110429 | 110429 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1854042.12 | 1765842.12 | 1765842.12 | 1765842.12 | 1765842.12 | 1765842.12 | 1765842.12 | 100 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909748 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Noctic - 110422 | 110422 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 800001.6 | 756801.6 | 756801.6 | 756801.6 | 756801.6 | 756801.6 | 756801.6 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909749 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ej Esperanza De Costa Rica - 115664 | 115664 | Chiapas | Mapastepec | Esperanza de Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909750 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Seis De Abril Del Noventa Y Cuatro A Ignacio Allende Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Seiscient - 166207 | 166207 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1008010 | 1008010 | 1008010 | 1008010 | 1008010 | 1008010 | 1008010 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909751 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Y Niñas Campana De Dolores Clave Cero Siete Dcc Uno Seis Cuatro Siete F - 165980 | 165980 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 346532 | 346532 | 346532 | 346532 | 346532 | 346532 | 346532 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909752 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 164839 | 164839 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 687283 | 687283 | 687283 | 687283 | 687283 | 687283 | 687283 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909753 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 154057 | 154057 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2499525 | 2499525 | 2499525 | 2499525 | 2499525 | 2499525 | 2499525 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909754 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116520 | 116520 | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2498346 | 2498346 | 2498346 | 2498346 | 2498346 | 2498346 | 2498346 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909755 | Construccion De Sesenta Y Doscuartos Dormitorios - 116362 | 116362 | Chiapas | Las Margaritas | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909756 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitarios Quinta Etapa - 116499 | 116499 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2549130 | 2549130 | 2549130 | 2549130 | 2549130 | 2549130 | 2549130 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909757 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 154002 | 154002 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2613071 | 2613071 | 2613071 | 2613071 | 2613071 | 2613071 | 2613071 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909758 | Construcción De Noventa Sanitarios Secos Segunda Etapa - 166460 | 166460 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 100 | 0 | Piezas | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909759 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116296 | 116296 | Chiapas | Las Margaritas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909760 | Rehabilitacion De Camino Ruraltramo E C Morelia Anexo San Antonio Rosario Bawitz A Buenavista Bawitz Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Siete - 171097 | 171097 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 100 | 0 | Otros | 555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909761 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo E C La Esperanza Anexo Guadalupe Tepeyac Chulja A El Caracol Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas - 153779 | 153779 | Chiapas | Las Margaritas | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2994092 | 2994092 | 2994092 | 2994092 | 2994092 | 2994092 | 2994092 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909764 | Construcción De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 119020 | 119020 | Chiapas | Chilón | Buenavista San José Napilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2741045.16 | 2696428.05 | 2696428.05 | 2696428.05 | 2696428.05 | 2696428.05 | 2696428.05 | 100 | 0 | Vivienda | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909765 | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 93351 | 93351 | Chiapas | Chilón | San Antonio las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 100 | 0 | Vivienda | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909766 | Construccion De Treinta Y Ocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 123868 | 123868 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1311000.25 | 1311000.25 | 1311000.25 | 1311000.25 | 1311000.25 | 1311000.25 | 1311000.25 | 100 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909767 | Construccin De La Red De Drenaje Sanitario - 117924 | 117924 | Chiapas | Huitiupán | La Labranza (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909768 | Construcción De Cien Viviendas Cusrto Dormitorio Primera Etapa - 122542 | 122542 | Chiapas | Huitiupán | Zacajtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3500000.2 | 3500000.2 | 3500000.2 | 3500000.2 | 3500000.2 | 3500000.2 | 3500000.2 | 100 | 0 | Vivienda | 417 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909769 | Construccion De Cincuenta Y Seis Viviendas Cuartos Dormitorios - 118470 | 118470 | Chiapas | Huitiupán | San Pedro Pabuchil Uno (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1960000.12 | 1960000.12 | 1960000.12 | 1960000.12 | 1960000.12 | 1960000.12 | 1960000.12 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909770 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Emiliano Zapata Copropiedad El Shuc - 125003 | 125003 | Chiapas | Huitiupán | El Shuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 428902.53 | 428902.53 | 428902.53 | 428902.53 | 428902.53 | 428902.53 | 428902.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909771 | Construccion De Sesenta Y Dos Viviendas Cuarto Dormitorio - 119925 | 119925 | Chiapas | Huitiupán | Guayabal Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2139000.41 | 2139000.41 | 2139000.41 | 2139000.41 | 2139000.41 | 2139000.41 | 2139000.41 | 100 | 0 | Vivienda | 249 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909772 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 124437 | 124437 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 394980.75 | 394980.75 | 394980.75 | 394980.75 | 394980.75 | 394980.75 | 394980.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909773 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 123893 | 123893 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382455.05 | 382455.05 | 382455.05 | 382455.05 | 382455.05 | 382455.05 | 382455.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 699 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909774 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Seunda Etapa - 104554 | 104554 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 911 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909775 | Construccion De Siete Viviendas Cuarto Dormitorio - 118517 | 118517 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 245000.03 | 245000.03 | 245000.03 | 245000.03 | 245000.03 | 245000.03 | 245000.03 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909776 | Construccin De Ciento Cincuenta Y Una Viviendas Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 117788 | 117788 | Chiapas | Huitiupán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5209500.96 | 5209500.96 | 5209500.96 | 5209500.96 | 5209500.96 | 5209500.96 | 5209500.96 | 100 | 0 | Vivienda | 151 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909777 | Apertura Y Pavimentacion De Calles Segunda Etapa - 104717 | 104717 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 994787.38 | 994787.38 | 994787.38 | 994787.38 | 994787.38 | 994787.38 | 994787.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1361 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909778 | Construccion De Catorce Viviendas Cuarto Dormitorio - 123020 | 123020 | Chiapas | Huitiupán | Carmito Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 483000.1 | 483000.1 | 483000.1 | 483000.1 | 483000.1 | 483000.1 | 483000.1 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909779 | Rehabilitacion De Camino Rural - 104626 | 104626 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 665698.47 | 665698.47 | 665698.47 | 665698.47 | 665698.47 | 665698.47 | 665698.47 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909780 | Construccion De Treinta Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 104619 | 104619 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1020000.76 | 1020000.76 | 1020000.76 | 1020000.76 | 1020000.76 | 1020000.76 | 1020000.76 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909781 | Pavimentacion De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 125958 | 125958 | Chiapas | Huitiupán | Quince de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1251151.64 | 1251151.64 | 1251151.64 | 1251151.64 | 1251151.64 | 1251151.64 | 1251151.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909782 | Construccion De Muro Firme - 124200 | 124200 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 994340.36 | 994340.36 | 994340.36 | 994340.36 | 994340.36 | 994340.36 | 994340.36 | 100 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909783 | Construccion De Veintinueve Viviendas Cuarto Dormitorio - 123954 | 123954 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000500.19 | 1000500.19 | 1000500.19 | 1000500.19 | 1000500.19 | 1000500.19 | 1000500.19 | 100 | 0 | Vivienda | 131 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909784 | Construccion De Sesenta Y Cuatro Viviendas Cuarto Dormitorio - 122829 | 122829 | Chiapas | Huitiupán | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2208000.41 | 2208000.41 | 2208000.41 | 2208000.41 | 2208000.41 | 2208000.41 | 2208000.41 | 100 | 0 | Vivienda | 268 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909786 | Construcción De Doce Techos Firmes Cuartos Dormitorios - 149884 | 149884 | Chiapas | Huitiupán | Planada Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 183259.08 | 183259.08 | 183259.08 | 183259.08 | 181936.8 | 181936.8 | 181936.8 | 99.2785 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909787 | Pavimentacion De Calles Sin Nombrecon Concreto Hidraulico Primera Etapa - 104641 | 104641 | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 738 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909788 | Pavimentacion Del Acceso Principal Con Concreto Mixto - 127257 | 127257 | Chiapas | Huitiupán | Pital Villa Luz (Almandro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 648389.53 | 648389.53 | 648389.53 | 648389.53 | 648389.53 | 648389.53 | 648389.53 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909789 | Construcción De Sesenta Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorios - 122683 | 122683 | Chiapas | Huitiupán | Planada Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2346000.44 | 2346000.44 | 2346000.44 | 2346000.44 | 2346000.44 | 2346000.44 | 2346000.44 | 100 | 0 | Vivienda | 287 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909790 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Con Concreto Mixto - 126863 | 126863 | Chiapas | Huitiupán | Pabuchil Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1225347.39 | 1225347.39 | 1225347.39 | 1225347.39 | 1225347.39 | 1225347.39 | 1225347.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909791 | Pavimentación De Camino Con Concreto Mixto - 150373 | 150373 | Chiapas | Huitiupán | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 709828.46 | 709828.46 | 709828.46 | 709828.46 | 709828.46 | 709828.46 | 709828.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909792 | Construcción De Seis Viviendas Cuartos Dormitorios - 150944 | 150944 | Chiapas | Huitiupán | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 210000.03 | 210000.03 | 210000.03 | 210000.03 | 210000.03 | 210000.03 | 210000.03 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909793 | Construccion De Dieciocho Viviendas Cuartos Dormitorios - 118361 | 118361 | Chiapas | Huitiupán | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909794 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 118659 | 118659 | Chiapas | Huitiupán | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1909139.67 | 1909139.67 | 1909139.67 | 1909139.67 | 1909139.67 | 1909139.67 | 1909139.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909795 | Construccion De La Red De Energía Eléctrica - 124565 | 124565 | Chiapas | Huitiupán | Pabuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 809336.79 | 809336.79 | 809336.79 | 809336.79 | 809336.79 | 809336.79 | 809336.79 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909796 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Viviendas Cuartos Dormitorios - 118224 | 118224 | Chiapas | Huitiupán | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1897500.35 | 1897500.35 | 1897500.35 | 1897500.35 | 1897500.35 | 1897500.35 | 1897500.35 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909797 | Construccion De Dieciocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 123206 | 123206 | Chiapas | Huitiupán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 612000.48 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909798 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica - 124618 | 124618 | Chiapas | Huitiupán | Triunfo de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 849389.5 | 849389.5 | 849389.5 | 849389.5 | 849389.5 | 849389.5 | 849389.5 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909799 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Av Aldama Prolongación Malecon - 145382 | 145382 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1955559.52 | 1955559.52 | 1955559.52 | 1955559.52 | 1955559.52 | 1955559.52 | 1955559.52 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909800 | Rehabilitacion De Ochenta Y Un Metro Lineal De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San José - 145339 | 145339 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 358403.11 | 358403.11 | 358403.11 | 358403.11 | 358403.11 | 358403.11 | 358403.11 | 100 |  | Metros lineales | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909801 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Porfirio Diaz Oriente - 145236 | 145236 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 261188.14 | 261188.14 | 261188.14 | 261188.14 | 261188.14 | 261188.14 | 261188.14 | 100 |  | Metros lineales | 31310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909803 | Rehabilitacion De Dren Pluvial En Colonia Buenos Aires - 145429 | 145429 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 894239.57 | 894239.57 | 894239.57 | 894239.57 | 894239.57 | 894239.57 | 894239.57 | 100 |  | Otros | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909806 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Correguidora Entre Ave Juarez Y Ave Gonzales Ortega - 124326 | 124326 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 570979.24 | 570979.24 | 570979.24 | 570979.24 | 570979.24 | 570979.24 | 570979.24 | 100 |  | Metros lineales | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909807 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Juarez Y Galeana - 124247 | 124247 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1309877.05 | 1309877.05 | 1309877.05 | 1309877.05 | 1309877.05 | 1309877.05 | 1309877.05 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909808 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero Entre Av Abasolo Y Av Luis Espinoza - 124175 | 124175 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1221366.04 | 1221366.04 | 1221366.04 | 1221366.04 | 1221366.04 | 1221366.04 | 1221366.04 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909809 | Bacheo Con Concreto Hidraulico - 123899 | 123899 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909810 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Entre Av Arteaga Y Av Miguel Aleman Y Av Miguel Aleman Entre Morelos Y Fco I Madero - 123968 | 123968 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 856831.71 | 856831.71 | 856831.71 | 856831.71 | 856831.71 | 856831.71 | 856831.71 | 100 |  | Metros lineales | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909811 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Rayón Nte Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza - 123926 | 123926 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 833203.61 | 833203.61 | 833203.61 | 833203.61 | 833203.61 | 833203.61 | 833203.61 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909812 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 123880 | 123880 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 100 |  | Otros | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909813 | Construcción De Dren Pluvial En Col Vida Mejor - 124310 | 124310 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Metros lineales | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909814 | Rehabilitacion De Dren Pluvial Barrio El Carmen - 124059 | 124059 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 743744.95 | 743744.95 | 743744.95 | 743744.95 | 743744.95 | 743744.95 | 743744.95 | 100 |  | Otros | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909815 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Av Miguel Aleman Y Constitucion - 124147 | 124147 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1169775.47 | 1169775.47 | 1169775.47 | 1169775.47 | 1169775.47 | 1169775.47 | 1169775.47 | 100 |  | Metros lineales | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909816 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Av Central Y Av Independencia - 124112 | 124112 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 516086.8 | 516086.8 | 516086.8 | 516086.8 | 516086.8 | 516086.8 | 516086.8 | 100 |  | Metros lineales | 32033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909817 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Canton El Arenal - 124217 | 124217 | Chiapas | Huixtla | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MJNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1430275.67 | 1430275.76 | 1430275.76 | 1430275.76 | 1430275.76 | 1430275.76 | 1430275.76 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909819 | Construcción De Dren Pluvial Colonia Obrera - 145161 | 145161 | Chiapas | Huixtla | Colonia Obrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 736498.78 | 736498.78 | 736498.78 | 736498.78 | 736498.78 | 736498.78 | 736498.78 | 100 |  | Metros lineales | 2314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909820 | Mejoramiento De Doscientos Sesenta Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 67324 | 67324 | Chiapas | Huixtán | San Andrés Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 100 | 0 | Vivienda | 925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909821 | Mejoramiento De Ciento Cinco Viviendas Cuartos Dormitorio - 122812 | 122812 | Chiapas | Huixtán | San Antonio Balashilna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 100 | 0 | Vivienda | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909823 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Jose Cruz Quemada - 164928 | 164928 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909824 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 141904 | 141904 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 237974.71 | 237974.71 | 237974.71 | 237974.71 | 237974.71 | 237974.71 | 237974.71 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909825 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 127912 | 127912 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95166.47 | 95166.46 | 95166.46 | 95166.46 | 95166.46 | 95166.46 | 95166.46 | 100 |  | Metros lineales | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909826 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 131948 | 131948 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 151795.2 | 151795.2 | 151795.2 | 151795.2 | 151795.2 | 151795.2 | 151795.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909827 | Rehabilitación Del Pozo - 131883 | 131883 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 186145.36 | 186145.36 | 186145.36 | 186145.36 | 186145.36 | 186145.36 | 186145.36 | 100 | 0 | Otros | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se reporta la obra terminada al 100% física y financieramente con recursos del FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909828 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 127433 | 127433 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1003555.56 | 1003555.56 | 1003555.56 | 1003555.56 | 1003555.56 | 1003555.56 | 1003555.56 | 100 |  | Metros lineales | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909829 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129388 | 129388 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 385724.69 | 385724.69 | 385724.69 | 385724.69 | 385724.69 | 385724.69 | 385724.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909830 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 129254 | 129254 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 590686.34 | 590686.34 | 590686.34 | 590686.34 | 590686.34 | 590686.34 | 590686.34 | 100 |  | Metros lineales | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909831 | Construcción De Canal Pluvial - 129899 | 129899 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 155532.13 | 155532.13 | 155532.13 | 155532.13 | 155532.13 | 155532.13 | 155532.13 | 100 |  | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909832 | Construcción De Muro De Contención - 129822 | 129822 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 173702.43 | 173702.43 | 173702.43 | 173702.43 | 173702.43 | 173702.43 | 173702.43 | 100 | 0 | Otros | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909833 | Construcción De Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 129791 | 129791 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1963820.27 | 1963820.27 | 1963820.27 | 1963820.27 | 1963820.27 | 1963820.27 | 1963820.27 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se reporta al 100% física y financieramente con recursos del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909834 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129706 | 129706 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450881.33 | 450881.33 | 450881.33 | 450881.33 | 450881.33 | 450881.33 | 450881.33 | 100 |  | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909835 | Ampliación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 127292 | 127292 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1367250.45 | 1367250.45 | 1367250.45 | 1367250.45 | 1367250.45 | 1367250.45 | 1367250.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se reporta obra terminada al 100% física y financieramente con recursos del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909836 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 127564 | 127564 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 402131.2 | 402131.2 | 402131.2 | 402131.2 | 402131.2 | 402131.2 | 402131.2 | 100 |  | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909838 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Tejeria Ii - 127637 | 127637 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 97480.48 | 97480.48 | 97480.48 | 97480.48 | 97480.48 | 97480.48 | 97480.48 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909839 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 129616 | 129616 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1498502.93 | 1498502.93 | 1498502.93 | 1498502.93 | 1498502.93 | 1498502.93 | 1498502.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909840 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 106131 | 106131 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1661242.06 | 1661242.06 | 1661242.06 | 1661242.06 | 1661242.06 | 1661242.06 | 1661242.06 | 100 | 0 | Otros | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente recursos 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909841 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 105594 | 105594 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 397628.64 | 397628.64 | 397628.64 | 397628.64 | 397628.64 | 396347.72 | 396347.72 | 99.6779 | 0 | Metros lineales | 3690 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA UNA ECONOMIA EN LA OBRA POR EL MONTO DE 1,280.92 / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909842 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 105221 | 105221 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 148648.19 | 148648.19 | 148648.19 | 148648.19 | 148648.19 | 148648.19 | 148648.19 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909845 | Ampliación De La Red De Eneriga Electrica - 129569 | 129569 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 574789.12 | 574789.12 | 574789.12 | 574789.12 | 574789.12 | 574789.12 | 574789.12 | 100 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL 2017 FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909847 | Construcción De Puente Vado - 129338 | 129338 | Chiapas | Arriaga | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 825457.04 | 825457.04 | 825457.04 | 825457.04 | 825457.04 | 825457.04 | 825457.04 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se reporta finiquitada al 100% física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909848 | Huertos Comunitarios - 165151 | 165151 | Chiapas | Acala | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 101240.16 | 101240.16 | 101240.16 | 101240.16 | 101240.16 | 101240.16 | 101240.16 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909863 | Construcción De Piso Firme - 167024 | 167024 | Chiapas | Acacoyagua | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 254886.59 | 254886.59 | 254886.59 | 254886.59 | 254886.59 | 254886.59 | 254886.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909869 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 190904 | 190904 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909870 | Mantenimiento De Tres Aulas En La Secundaria Tecnica - 184929 | 184929 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | Terminado | 2017 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909871 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 143741 | 143741 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909872 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 143697 | 143697 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909873 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 95663 | 95663 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909874 | Construccion De Un Aula En Telebachillerato Comunitario Juan Sabines Gutierrez - 121865 | 121865 | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909875 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 177444 | 177444 | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909876 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 105025 | 105025 | Chiapas | Acapetahua | Consuelo Ulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909877 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 96103 | 96103 | Chiapas | Acapetahua | El Herrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909878 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 184417 | 184417 | Chiapas | Acapetahua | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909879 | Construcción De Un Aula En La Escuela Tele Secundaria Paulo Freire - 188923 | 188923 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | Terminado | 2017 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909880 | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural La Palma - 189703 | 189703 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Salud | Terminado | 2017 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 100 | 0 | Otros | 678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909881 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 185414 | 185414 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909882 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 143110 | 143110 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909883 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 189985 | 189985 | Chiapas | Acapetahua | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909884 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 154750 | 154750 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Rancho Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | Terminado | 2017 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909885 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 200782 | 200782 | Chiapas | Acapetahua | Familia Nuñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909886 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria Conafe - 155578 | 155578 | Chiapas | Acapetahua | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | Terminado | 2017 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909889 | Huertos Comunitarios - 165228 | 165228 | Chiapas | Acala | Agua Dulce (Buenos Aires) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909890 | Huertos Comunitarios - 165105 | 165105 | Chiapas | Acala | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909893 | Huertos Comunitarios - 165292 | 165292 | Chiapas | Acala | Nandayapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 63275.1 | 63275.1 | 63275.1 | 63275.1 | 63275.1 | 63275.1 | 63275.1 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909894 | Huertos Comunitarios - 165059 | 165059 | Chiapas | Acala | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 341685.54 | 341685.54 | 341685.54 | 341685.54 | 341685.54 | 341685.54 | 341685.54 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909895 | Huertos Comunitarios - 165028 | 165028 | Chiapas | Acala | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909896 | Huertos Comunitarios - 165239 | 165239 | Chiapas | Acala | Frontera de Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 253100.4 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909897 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Monte Sinai - 108129 | 108129 | Chiapas | Acala | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 410003 | 410003 | 410003 | 410003 | 410003 | 410003 | 410003 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909898 | Huertos Comunitarios - 165171 | 165171 | Chiapas | Acala | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 113895.18 | 113895.18 | 113895.18 | 113895.18 | 113895.18 | 113895.18 | 113895.18 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909899 | Huertos Comunitarios - 165202 | 165202 | Chiapas | Acala | Nuevo Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 303720.48 | 303720.48 | 303720.48 | 303720.48 | 303720.48 | 303720.48 | 303720.48 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909900 | Huertos Comunitarios - 165219 | 165219 | Chiapas | Acala | Roberto Albores Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 329030.52 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909901 | Huertos Comunitarios - 165141 | 165141 | Chiapas | Acala | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 455580.72 | 455580.72 | 455580.72 | 455580.72 | 455580.72 | 455580.72 | 455580.72 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909903 | Huertos Comunitarios - 165083 | 165083 | Chiapas | Acala | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 126550.2 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909904 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 100657 | 100657 | Chiapas | Amatán | Lonchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 457185 | 457185 | 457185 | 457185 | 457185 | 457185 | 457185 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909906 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ria Rosario Tercera Seccion Carmen Jucuma - 100538 | 100538 | Chiapas | Amatán | Rosario Tercera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 435978.73 | 435978.73 | 435978.73 | 435978.73 | 435978.73 | 435978.73 | 435978.73 | 100 |  | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909907 | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa - 149073 | 149073 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 575456.44 | 575456.44 | 575456.44 | 575456.44 | 575456.44 | 575456.44 | 575456.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 781 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909910 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 160319 | 160319 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Sabinalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2746398.3 | 2746398.3 | 2746398.3 | 2746398.3 | 2746398.3 | 2746398.3 | 2746398.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909911 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 94658 | 94658 | Chiapas | Chilón | Segundo Tiaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909912 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Estampado - 176624 | 176624 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909913 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 113150 | 113150 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 546185 | 546185 | 546185 | 546185 | 546185 | 546185 | 546185 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909914 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 113051 | 113051 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 182061.67 | 182061.67 | 182061.67 | 182061.67 | 182061.67 | 182061.67 | 182061.67 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909915 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 151482 | 151482 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 3557 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909916 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion De Los Servidores Publicos - 122298 | 122298 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 153599.09 | 153599.09 | 153599.09 | 153599.09 | 153599.09 | 153599.09 | 153599.09 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909917 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 122358 | 122358 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 460797.27 | 460797.27 | 460797.27 | 460797.27 | 460797.27 | 460797.27 | 460797.27 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909918 | 33903 Servicios Integrales - 122678 | 122678 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 921594.54 | 921594.54 | 921594.54 | 921594.54 | 921594.54 | 921594.54 | 921594.54 | 100 |  | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909919 | Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Muros En La Merced - 188476 | 188476 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909920 | Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Muros En San Miguel El Alto - 188435 | 188435 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 55594.75 | 55594.75 | 55594.75 | 55594.75 | 55594.75 | 55594.75 | 55594.75 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909921 | Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Muros En San Vicente La Piedra - 188574 | 188574 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 176047.54 | 176047.54 | 176047.54 | 176047.54 | 176047.54 | 176047.54 | 176047.54 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909922 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Benito Juarez - 165143 | 165143 | Chiapas | Amatenango del Valle | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909923 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cruz Quemada - 150659 | 150659 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909924 | Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Muros En Rancho Nuevo - 188048 | 188048 | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 185313.2 | 185313.2 | 185313.2 | 185313.2 | 185313.2 | 185313.2 | 185313.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909927 | Construccion De Cuartos Dormitorio En San Caralampio I - 165424 | 165424 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909928 | Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Muros En San Jose La Reforma - 188388 | 188388 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 166781.88 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909929 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Juan Del Rio - 150449 | 150449 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909931 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Sebastian - 165495 | 165495 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909932 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Guadalupe El Porvenir - 165558 | 165558 | Chiapas | Amatenango del Valle | Guadalupe Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909935 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 194077 | 194077 | Chiapas | Acapetahua | Fracción Doña María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909936 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 193506 | 193506 | Chiapas | Acapetahua | Pan de Palo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909937 | Construccion De Piso En Cabecera Municipal - 193907 | 193907 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2662736 | 2662736 | 2662736 | 2662736 | 2662736 | 2662736 | 2662736 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909938 | Revestimiento Del Libramiento Sur De La Cabecera Municipal - 36385 | 36385 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1290625.27 | 1290625.27 | 1290625.27 | 1290625.27 | 1290625.27 | 1290625.27 | 1290625.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909939 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29797 | 29797 | Chiapas | Altamirano | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3543675.02 | 3543675.02 | 3543675.02 | 3543675.02 | 3543675.02 | 3543675.02 | 3543675.02 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909940 | Revestimiento De Calles En La Localidad La Laguna - 36540 | 36540 | Chiapas | Altamirano | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4006940.92 | 4006940.92 | 4006940.92 | 4006940.92 | 4006940.92 | 3787303.87 | 3787303.87 | 94.5186 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909941 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29821 | 29821 | Chiapas | Altamirano | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2574693.15 | 2574693.15 | 2574693.15 | 2574693.15 | 2574693.15 | 2574693.15 | 2574693.15 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA JECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909942 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29793 | 29793 | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3930020.48 | 3930020.48 | 3930020.48 | 3930020.48 | 3930020.48 | 3930020.48 | 3930020.48 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909943 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29786 | 29786 | Chiapas | Altamirano | Los Bambúes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2035033.7 | 2035033.7 | 2035033.7 | 2035033.7 | 2035033.7 | 2035033.7 | 2035033.7 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909944 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 194021 | 194021 | Chiapas | Altamirano | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2780668.58 | 2780668.58 | 2780668.58 | 2780668.58 | 2780668.58 | 2780668.58 | 2780668.58 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909945 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Caralampio Dos - 164573 | 164573 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909946 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Carlos - 164861 | 164861 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 370229.56 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909947 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Los Cipreses - 150691 | 150691 | Chiapas | Amatenango del Valle | Los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909948 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 100178 | 100178 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 701017 | 701017 | 701017 | 701017 | 701017 | 701017 | 701017 | 100 |  | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909950 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 100203 | 100203 | Chiapas | Amatán | Valentín de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 914370 | 914370 | 914370 | 914370 | 914370 | 914370 | 914370 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909951 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ria Villa Luz Ej Reforma Y Planada - 100576 | 100576 | Chiapas | Amatán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 408901.48 | 408901.48 | 408901.48 | 408901.48 | 408901.48 | 408901.48 | 408901.48 | 100 |  | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909952 | Construccion De Seis Acciones De Techo Firme En El Canton Corozal - 55463 | 55463 | Chiapas | Huehuetán | El Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909953 | Construcción De Noventa Y Un Acciones De Piso Firme - 70968 | 70968 | Chiapas | Huehuetán | Cuntalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909954 | Construcción De Ciento Treinta Y Siete Acciones De Piso Firme - 120203 | 120203 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909955 | Ampliacion De Comedor Escolar En Jardin De Niñas Y Niños Victor Manuel Flores Hernandez - 125606 | 125606 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Educación | Terminado | 2017 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMEDOR TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909956 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Corozal Y Calle Francisco Javier Mina - 176675 | 176675 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909957 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 123770 | 123770 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909958 | Construcción De Setenta Y Ocho Acciones De Piso Firme En Cantón La Lima - 31155 | 31155 | Chiapas | Huehuetán | Cantón la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909959 | Construccion De Piso Firme En Ejido Plan De Ayala - 129446 | 129446 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 804 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909960 | Rehabilitacion De Captacion Y Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 130208 | 130208 | Chiapas | Huehuetán | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909961 | Construccion De Dren Pluvial - 148208 | 148208 | Chiapas | Huehuetán | Tepehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 243795.7 | 243795.7 | 243795.7 | 243795.7 | 243795.7 | 243795.7 | 243795.7 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909962 | Construccion De Setenta Y Dos Acciones De Techo Firme En Canton La Unidad - 71523 | 71523 | Chiapas | Huehuetán | Cantón la Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909963 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 127299 | 127299 | Chiapas | Huehuetán | Cantón San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909964 | Construcción De Doce Acciones De Techo Firme En Cantón Independencia Noventa Y Seis - 41394 | 41394 | Chiapas | Huehuetán | Independencia 96 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 12 PISOS REALIZADOS UN TOTAL DE 590.87 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909966 | Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuartos Para Cocina Primera Etapa - 127143 | 127143 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909967 | Mejoramiento De Doce Viviendas Cuartos Dormitorio - 186739 | 186739 | Chiapas | Huixtán | Chigtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909968 | Construcción De Treinta Y Un Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 186410 | 186410 | Chiapas | Huixtán | Chigtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909969 | Mejoramiento De Doscientos Setenta Y Dos Viviendas Techos Firme - 123746 | 123746 | Chiapas | Huixtán | Eshpuilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 100 | 0 | Otros | 795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909972 | Mejoramiento De Trescientos Veintisiete Viviendas Techos Firme - 67332 | 67332 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 100 | 0 | Otros | 1177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909973 | Construcción Del Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Netzahualcoyotl - 123748 | 123748 | Chiapas | Huixtán | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Educación | Terminado | 2017 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910006 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 199783 | 199783 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 308034.47 | 308034.47 | 308034.47 | 308034.47 | 308034.47 | 308034.47 | 308034.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910007 | Construccion De Techado Y Cancha Primera Etapa En Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar - 199553 | 199553 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910008 | Adquisición De Software Y Hardware - 199780 | 199780 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910009 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 199779 | 199779 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 68124.93 | 68124.93 | 68124.93 | 68124.93 | 68124.93 | 68124.93 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910010 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramos Varios - 199759 | 199759 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100 | 0 | Metros lineales | 745 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910011 | Ampliacion De Linea De Distribución De Agua Potable - 199755 | 199755 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 2396 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910013 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 199735 | 199735 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899990.06 | 899990.06 | 899990.06 | 99.9989 | 0 | Otros | 43659 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $9.94 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $9.94 / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA 100% Y FINANCIERAMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $9.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910014 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 181186 | 181186 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910015 | Rehabilitación De Sanitarios - 181086 | 181086 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 182558 | 182558 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1190908.55 | 1190908.55 | 1190908.55 | 1190908.55 | 1190908.55 | 1190908.55 | 1190908.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 16572 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910017 | Construccion De Dren Pluvial - 182572 | 182572 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910019 | Acondicionamientos De Espacios Públicos - 182567 | 182567 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 319164.89 | 319164.89 | 319164.89 | 319164.89 | 319164.89 | 319164.89 | 319164.89 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910020 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 136087 | 136087 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910021 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 136086 | 136086 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910022 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 136085 | 136085 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910023 | Puesta En Servicio De Subestación De Setenta Y Cinco Kva Tipo Pedestal - 136082 | 136082 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910024 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Urbana Federal Vasco De Quiroga - 136079 | 136079 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910025 | Construccion De Drenaje Sanitario - 136069 | 136069 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910026 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 136065 | 136065 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 272 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910027 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 120963 | 120963 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910028 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 121006 | 121006 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910029 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 121001 | 121001 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 2300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910031 | Construcción De Andadores - 182555 | 182555 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1274 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910034 | Rehabilitación De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 120951 | 120951 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 2211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910036 | Mejoramiento De Unidad Medica Rural - 172031 | 172031 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 100 | 0 | Otros | 1585 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910039 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 121015 | 121015 | Chiapas | Cacahoatán | Fracción Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910041 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino El Águila A Azteca - 172042 | 172042 | Chiapas | Cacahoatán | Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 100 | 0 | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910043 | Construcción De La Unidad Medica Municipal Benito Juarez San Vicente - 182551 | 182551 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1551785.84 | 1551785.84 | 1551785.84 | 1551785.84 | 775892.92 | 775892.92 | 775892.92 | 50 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO 50% / Física: OBRA EN PROCESO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910046 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 120960 | 120960 | Chiapas | Cacahoatán | Camambé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910047 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 121012 | 121012 | Chiapas | Cacahoatán | Camambé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910048 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 199742 | 199742 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 100 | 0 | Metros lineales | 710 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910050 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 182552 | 182552 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 781 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910053 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 182553 | 182553 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 272641.68 | 272641.68 | 272641.68 | 272641.68 | 272641.68 | 272641.68 | 272641.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 2356 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910054 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia - 182561 | 182561 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910059 | Ampliacion De Camino Rural Cantón Piedra Parada A Ejido Piedra Parada - 136083 | 136083 | Chiapas | Cacahoatán | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910061 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Ejido El Platanar Ejido Alpujarras - 121007 | 121007 | Chiapas | Cacahoatán | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 100 | 0 | Otros | 747 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910062 | Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 199746 | 199746 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83491.57 | 83491.57 | 83491.57 | 83491.57 | 83491.57 | 83491.57 | 83491.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910064 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 179932 | 179932 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910067 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 136075 | 136075 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 801615.94 | 801615.94 | 801615.94 | 801615.94 | 801615.94 | 801615.94 | 801615.94 | 100 | 0 | Otros | 2555 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910068 | Construccion De Dren Pluvial - 136073 | 136073 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2555 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910069 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico En Tramos Varios - 120985 | 120985 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2555 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910072 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario - 199536 | 199536 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528793.64 | 528793.64 | 528793.64 | 528793.64 | 528793.64 | 528793.64 | 528793.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1829 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910073 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 199764 | 199764 | Chiapas | Cacahoatán | Santa María la Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910076 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 136078 | 136078 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez el Plan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 798657.68 | 798657.68 | 798657.68 | 798657.68 | 798657.68 | 798657.68 | 798657.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910079 | Construcción De Camino Ramal A Cantón Platanillo - 199732 | 199732 | Chiapas | Cacahoatán | Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 297496.4 | 297496.4 | 297496.4 | 297496.4 | 297496.4 | 297496.4 | 297496.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910083 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Joaquín Rossini - 136084 | 136084 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910084 | Construccion De Aula Didáctica En Colegio De Bachilleres Plantel Tres - 120969 | 120969 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 100 | 0 | Otros | 685 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910092 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 54818 | 54818 | Chiapas | Cintalapa | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 100 | 0 | Vivienda | 294 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910093 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Maria Cristina - 165448 | 165448 | Chiapas | Amatenango del Valle | María Cristina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910094 | Construccion De Huellas Con Concreto Hidraulico En El Paraiso - 176709 | 176709 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73759.74 | 73759.74 | 73759.74 | 73759.74 | 73759.74 | 73759.74 | 73759.74 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910095 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Paraiso - 165466 | 165466 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 555344.34 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910096 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Nuevo Jerusalen - 150724 | 150724 | Chiapas | Amatenango del Valle | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910099 | Construccion De Cuartos Dormitorio En San Isidro Linda Vista - 165523 | 165523 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Isidro Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | Terminado | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 462786.95 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910103 | Construcción De Veinticuatro Letrinas - 128350 | 128350 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Guadalupe Victoria (Yerbasanta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 100 |  | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910107 | Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria Niños Heroes En El Ejido Plan De Ayutla - 156708 | 156708 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Educación | Terminado | 2017 | 450142.84 | 450142.84 | 450142.84 | 450142.84 | 450142.84 | 450142.84 | 450142.84 | 100 |  | Metros lineales | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910108 | Construcción De Catorce Letrinas En Barrio Morelos - 95027 | 95027 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 389626.22 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 100 |  | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910109 | Rehabilitación De Muros En Once Viviendas - 99811 | 99811 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Chiquinillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Vivienda | Terminado | 2017 | 233653.45 | 233653.45 | 233653.45 | 233653.45 | 233653.45 | 233653.45 | 233653.45 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910113 | Construccion De Pozo Profundo En Ejido El Vergel - 123211 | 123211 | Chiapas | Escuintla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida ML 222.43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910114 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 142844 | 142844 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910115 | Adquisicion De Software Y Hardware - 142795 | 142795 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910117 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 120198 | 120198 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910118 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 120190 | 120190 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 137357.01 | 137357.01 | 137357.01 | 137357.01 | 137357.01 | 137357.01 | 137357.01 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910119 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 193761 | 193761 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Texcaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 658696.46 | 658696.46 | 658696.46 | 658696.46 | 658696.46 | 658696.46 | 658696.46 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910120 | Construccion De Muro Y Techo - 187503 | 187503 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020845.88 | 1020845.88 | 1020845.88 | 1020845.88 | 1020845.88 | 1020845.88 | 1020845.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910121 | Rehabiitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 192767 | 192767 | Chiapas | Frontera Hidalgo | San Raquel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2530063.07 | 2530063.07 | 2530063.07 | 2530063.07 | 2530063.07 | 2530063.07 | 2530063.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910139 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49407 | 49407 | Chiapas | Ocosingo | Macedonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910140 | Construccion De Piso Firme - 49313 | 49313 | Chiapas | Ocosingo | Macedonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910141 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Paraiso - 52293 | 52293 | Chiapas | Berriozábal | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910142 | Revestimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa Vista Hermosa - 140045 | 140045 | Chiapas | Berriozábal | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1012081.72 | 1012081.72 | 1012081.72 | 1012081.72 | 1012081.72 | 1012081.72 | 1012081.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910143 | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme San Martin - 198276 | 198276 | Chiapas | Berriozábal | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 140833.33 | 140833.33 | 140833.33 | 140833.33 | 140833.33 | 140833.33 | 140833.33 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910145 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 154049 | 154049 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 523747.34 | 523747.34 | 523747.34 | 523747.34 | 523747.34 | 523747.34 | 523747.34 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910146 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 154022 | 154022 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 190415.12 | 190415.12 | 190415.12 | 190415.12 | 190415.12 | 190415.12 | 190415.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910147 | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme Benito Juarez - 154071 | 154071 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 376481.8 | 376481.8 | 376481.8 | 376481.8 | 376481.8 | 376481.8 | 376481.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910149 | Construcción De Cuarto Adicional Rio Blanco - 154157 | 154157 | Chiapas | Berriozábal | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910150 | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme Buena Vista - 109205 | 109205 | Chiapas | Berriozábal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 34179.46 | 34179.46 | 34179.46 | 34179.46 | 34179.46 | 34179.46 | 34179.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910151 | Mejoramiento De Viviendas Piso Firme Buena Vista - 109212 | 109212 | Chiapas | Berriozábal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 105721.86 | 105721.86 | 105721.86 | 105721.86 | 105721.86 | 105721.86 | 105721.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910152 | Mejoramiento De Viviendas Muro Firme Buena Vista - 109210 | 109210 | Chiapas | Berriozábal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 412890.97 | 412890.97 | 412890.97 | 412890.97 | 412890.97 | 412890.97 | 412890.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910154 | Mejoramiento De Viviendas Piso Firme Cuchumbac - 198262 | 198262 | Chiapas | Berriozábal | Cuchumbac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 68619.48 | 68619.48 | 68619.48 | 68619.48 | 68619.48 | 68619.48 | 68619.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910156 | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme Tierra Libertad - 198266 | 198266 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 387778.05 | 387778.05 | 387778.05 | 387778.05 | 387778.05 | 387778.05 | 387778.05 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910157 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme Tierra Y Libertad - 198272 | 198272 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1095733.7 | 1095733.7 | 1095733.7 | 1095733.7 | 1095733.7 | 1095733.7 | 1095733.7 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910158 | Mejoramiento De Viviendas Piso Firme Tierra Y Libertad - 198270 | 198270 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 343097.41 | 343097.41 | 343097.41 | 343097.41 | 343097.41 | 343097.41 | 343097.41 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910159 | Construcción De Cuartos Adicionales El Sabinito - 154343 | 154343 | Chiapas | Berriozábal | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910160 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ej Nueva Libertad El Progreso - 115430 | 115430 | Chiapas | Mapastepec | Nueva Libertad el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910161 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ejido Los Alpes - 115601 | 115601 | Chiapas | Mapastepec | Alpes (El Tesoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 100 |  | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910162 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 106934 | 106934 | Chiapas | Cintalapa | Monte de los Olivos (La Mona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910163 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184654 | 184654 | Chiapas | Cintalapa | Esperanza de los Pobres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 100 | 0 | Vivienda | 510 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910164 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 164307 | 164307 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 100 | 0 | Otros | 1071 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910165 | Rehabilitación De Pozo - 105603 | 105603 | Chiapas | Arriaga | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231891.04 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910166 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 105598 | 105598 | Chiapas | Arriaga | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 231556.6 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910167 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 32487 | 32487 | Chiapas | Mapastepec | Pampa Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910184 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 198487 | 198487 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 28128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910185 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servicios - 198190 | 198190 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 202410.79 | 202410.79 | 202410.79 | 202410.79 | 202410.79 | 202410.79 | 202410.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910186 | Revestimiento De Camino Acceso Principal - 198540 | 198540 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910187 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 198183 | 198183 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 377244.76 | 377244.76 | 377244.76 | 377244.76 | 377244.76 | 377244.76 | 377244.76 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910188 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 198179 | 198179 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910192 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 197780 | 197780 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910193 | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal - 198220 | 198220 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 847735.19 | 847735.19 | 847735.19 | 847735.19 | 847735.19 | 847735.19 | 847735.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910195 | Actualización Del Reglamento De Construcción - 198200 | 198200 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910196 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme Cabecera Municipal - 198214 | 198214 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2006543.33 | 2006543.33 | 2006543.33 | 2006543.33 | 2006543.33 | 2006543.33 | 2006543.33 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910198 | Construcciónde Señaletica Parabus - 178557 | 178557 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 28128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910199 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Sur Entre Primera Y Segunda Oriente - 178846 | 178846 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910200 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 178707 | 178707 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910201 | Mejoramiento De Vivienda Piso Fime En La Cabecera Municipal - 162876 | 162876 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 325994.9 | 325994.9 | 325994.9 | 325994.9 | 325994.9 | 325994.9 | 325994.9 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910202 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Guadalupe Oriente - 154371 | 154371 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 701924.5 | 701924.5 | 701924.5 | 701924.5 | 701924.5 | 701924.5 | 701924.5 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910203 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 154365 | 154365 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 330805.48 | 330805.48 | 330805.48 | 330805.48 | 330805.48 | 330805.48 | 330805.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910204 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Poniente Entre Av Central Y Tercera Norte - 154357 | 154357 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 428100.84 | 428100.84 | 428100.84 | 428100.84 | 428100.84 | 428100.84 | 428100.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910205 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 154199 | 154199 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 8460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910206 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cabecera Municipal Barrio Horeb La Piedad - 140861 | 140861 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 100 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910208 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Barrio Juan Sabines - 136651 | 136651 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 100 | 0 | Otros | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910209 | Ampliación De Red Sanitaria - 136745 | 136745 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910210 | Construcción De Cuartos Adicionales Las Camelias - 76597 | 76597 | Chiapas | Berriozábal | Las Camelias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910212 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Clavel - 59080 | 59080 | Chiapas | Berriozábal | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910217 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Ignacio Zaragoza - 89817 | 89817 | Chiapas | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910218 | Construcción De Huellas De Concreto Y Muro Cabezote Paso Limon - 140828 | 140828 | Chiapas | Berriozábal | Paso Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910219 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Avenida Central Las Maravillas - 72652 | 72652 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910220 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Narcizo Mendoza - 155838 | 155838 | Chiapas | Mapastepec | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910221 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Fronterita - 115512 | 115512 | Chiapas | Mapastepec | Fronterita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910222 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147559 | 147559 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910223 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123215 | 123215 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910225 | Rehabilitación De Camino Rural - 146895 | 146895 | Chiapas | La Concordia | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fue de 3.30 km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910226 | Construcción De Piso Firme - 105866 | 105866 | Chiapas | La Concordia | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113392.64 | 113392.64 | 113392.64 | 113392.64 | 113392.64 | 113392.64 | 113392.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE 256 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910227 | Construcción De Techo Firme - 42205 | 42205 | Chiapas | La Concordia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910228 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio - 167498 | 167498 | Chiapas | Chilón | Jol Aquil 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910229 | Construccion De Diciocho Cuartos Dormitorio - 115102 | 115102 | Chiapas | Chilón | Tzajal-Ucum 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910230 | Construcción De Cuartos Adicionales - 76004 | 76004 | Chiapas | Berriozábal | El Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910231 | Construccion De Techo Firme - 78894 | 78894 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910232 | Construccion De Piso Firme - 78831 | 78831 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910233 | Construccion De Techo Firme - 79045 | 79045 | Chiapas | Coapilla | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910234 | Construccion De Techo Firme - 33563 | 33563 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910235 | Pavimentacion De Calle - 78937 | 78937 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910236 | Construcción De Piso Firme - 26799 | 26799 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910237 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 203046 | 203046 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1211217.09 | 1211217.09 | 1211217.09 | 1211217.09 | 1211217.09 | 1041534.37 | 1041534.37 | 85.9907 | 0 | Metros lineales | 1032 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910238 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 203015 | 203015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 943165.96 | 943165.96 | 943165.96 | 943165.96 | 943165.96 | 745096.02 | 745096.02 | 78.9995 | 0 | Metros lineales | 765 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910239 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Lagos De Montebello - 203114 | 203114 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640076.08 | 640076.08 | 640076.08 | 640076.08 | 640076.08 | 550396.46 | 550396.46 | 85.9892 | 0 | Metros lineales | 1640 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910240 | Construcción De Abrevaderos Cobertura Municipal - 177651 | 177651 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 473514.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910241 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175319 | 175319 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1128513.08 | 1128513.08 | 86.0001 | 0 | Metros lineales | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910242 | Ampliación De Guarniciones Y Banquetas - 174861 | 174861 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1466242.51 | 1466242.51 | 86 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910243 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimientos - 175016 | 175016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3069077.53 | 3069077.53 | 76.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910244 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 175209 | 175209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1893817.47 | 1893817.47 | 94.6909 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910245 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 175136 | 175136 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1591115.13 | 1591115.13 | 79.5558 | 0 | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910246 | Adquisicion De Software Y Hardware - 165114 | 165114 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910247 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 165266 | 165266 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910248 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123463 | 123463 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910249 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Camino Viejo - 106273 | 106273 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 41000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910250 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148111 | 148111 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910251 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123269 | 123269 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Buenavista (Gracias a Dios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910252 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148159 | 148159 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cajcam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 100 | 0 | Otros | 533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910255 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147613 | 147613 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Carmen Candelaria (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910257 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147439 | 147439 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910259 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 202948 | 202948 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Los Riegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2444086.19 | 2444086.19 | 2444086.19 | 2444086.19 | 2444086.19 | 733225.86 | 733225.86 | 30 | 0 | Metros lineales | 4100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910260 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178390 | 178390 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 226075.57 | 226075.57 | 99.7257 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910262 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123335 | 123335 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910263 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147707 | 147707 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 100 | 0 | Otros | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910264 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176676 | 176676 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.28 | 24901.04 | 24901.04 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 97.2851 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910265 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123297 | 123297 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Miguel la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910267 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177587 | 177587 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55168.21 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 47040 | 47040 | 99.1805 | 0 | Otros | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910268 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 153840 | 153840 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rita Uninajab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910269 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 188738 | 188738 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Francisco Uninajab [Los Baños] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910270 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 187540 | 187540 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Villahermosa Yalumá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 525031.2 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910271 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178286 | 178286 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 150866.75 | 150866.75 | 99.8248 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910272 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122883 | 122883 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 100 | 0 | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910273 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122921 | 122921 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910276 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178030 | 178030 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 187789.91 | 187789.91 | 99.4047 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910277 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122977 | 122977 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Dos Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910278 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 178489 | 178489 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37053.88 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 31830 | 31830 | 98.2268 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910279 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123157 | 123157 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910280 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123388 | 123388 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 100 | 0 | Otros | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910281 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148209 | 148209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910284 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 148186 | 148186 | Chiapas | Chilón | Chewal Cacateel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910285 | Construccion De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193269 | 193269 | Chiapas | Chilón | Campo Grande las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910286 | Construccion De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 154864 | 154864 | Chiapas | Chilón | Jol Chalha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 100 | 0 | Vivienda | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910287 | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio - 158213 | 158213 | Chiapas | Chilón | Centro Yoc Cacuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910288 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Avenida Morelos Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Belisario Dominguez - 122976 | 122976 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910289 | Mejoramiento De Centro De Salud Con Hospitalizacion Clave Clues Csssa Cero Cero Dos Dos Cero Tres - 123820 | 123820 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 100 | 0 | Otros | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910290 | Ampliacion De La Red De Drenaje Barrio Las Gardenias - 123798 | 123798 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910291 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Fraccion Banderas A Las Nubes - 59082 | 59082 | Chiapas | Escuintla | Fracción Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida 0.50km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910294 | Construccion De Aula Didactica Tipo U Uno C En La Escuela Telebachillerato Numero Treinta Y Dos Sor Juana Ines De La Cruz Clave Cero Siete B - 123578 | 123578 | Chiapas | Escuintla | San Antonio Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910296 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Los Cerritos Ii - 123809 | 123809 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 2719 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910297 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 123284 | 123284 | Chiapas | Escuintla | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910300 | Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 26103 | 26103 | Chiapas | Escuintla | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910301 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria Zacualpa Ii Del Ejido El Vergel - 59403 | 59403 | Chiapas | Escuintla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910302 | Construcción De Techo Firme - 147778 | 147778 | Chiapas | La Concordia | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910303 | Construcción De Piso Firme - 98745 | 98745 | Chiapas | La Concordia | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910305 | Revestimiento De Camino Rural - 103519 | 103519 | Chiapas | Chamula | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 100 | 0 | Otros | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910306 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100693 | 100693 | Chiapas | Chamula | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910307 | Construccion De Colectores De Captacion De Agua Pluvial - 100525 | 100525 | Chiapas | Chamula | Yaaltz'Unun | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1036000 | 1036000 | 1036000 | 1036000 | 1036000 | 1036000 | 1036000 | 100 | 0 | Otros | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910348 | Construccion De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 114768 | 114768 | Chiapas | Chilón | Alán Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 100 | 0 | Vivienda | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910350 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 94376 | 94376 | Chiapas | Chilón | Samaria Jol-Ach' Aleljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910352 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 115189 | 115189 | Chiapas | Chilón | San José Centro Muquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910353 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 119206 | 119206 | Chiapas | Chilón | San Miguel Jocotaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910354 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio - 120117 | 120117 | Chiapas | Chilón | Patelna 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 100 | 0 | Vivienda | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910355 | Revestimiento De Camino Rural - 193640 | 193640 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910356 | Construccion De Doce Cuartos Para Baño - 195732 | 195732 | Chiapas | Chilón | Batzel Cantelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910357 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 117455 | 117455 | Chiapas | Chilón | Cacawilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910358 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 118597 | 118597 | Chiapas | Chilón | El Limonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910359 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 115439 | 115439 | Chiapas | Chilón | Jol Catarraya 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910361 | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193373 | 193373 | Chiapas | Chilón | Pashila 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910362 | Construccion De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 120418 | 120418 | Chiapas | Chilón | Walha'Asil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910363 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 119191 | 119191 | Chiapas | Chilón | Najoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910364 | Construccion De Muro De Contencion - 113775 | 113775 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910365 | Rehabilitacion De Techo Firme - 10683 | 10683 | Chiapas | Ocosingo | Champa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2427220.12 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910366 | Construccion De Piso Firme - 10675 | 10675 | Chiapas | Ocosingo | Champa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 3735248.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910367 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138734 | 138734 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910368 | Construccion De Piso Firme - 43781 | 43781 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910369 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43780 | 43780 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910371 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 123450 | 123450 | Chiapas | Escuintla | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida 270 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910372 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 124065 | 124065 | Chiapas | Escuintla | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 100 | 0 | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910373 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Ebergia Electrica - 123877 | 123877 | Chiapas | Escuintla | Ocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910375 | Mejoramiento De Ciento Noventa Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 66243 | 66243 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 100 | 0 | Vivienda | 942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910391 | Rehabilitacion De Techo Firme - 47406 | 47406 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910392 | Construccion De Piso Firme - 47385 | 47385 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910393 | Construccion De Letrinas - 120120 | 120120 | Chiapas | Ocosingo | Peña Chabarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910394 | Construccion De Letrinas - 130422 | 130422 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 1015383.96 | 1015383.96 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910395 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49494 | 49494 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910396 | Construccion De Piso Firme - 49473 | 49473 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910397 | Construccion De Piso Firme - 12910 | 12910 | Chiapas | Ocosingo | Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910398 | Rehabilitacion De Techo Firme - 12882 | 12882 | Chiapas | Ocosingo | Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910399 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 138870 | 138870 | Chiapas | Ocosingo | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 777247.96 | 777247.96 | 50 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910400 | Construccion De Piso Firme - 113886 | 113886 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910401 | Rehabilitacion De Techo Firme - 113745 | 113745 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910402 | Construccion De Piso Firme - 13496 | 13496 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910403 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13902 | 13902 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910404 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 100253 | 100253 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 403025.19 | 403025.19 | 74.2497 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: pendiente pago funiquito / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910405 | Construccion De Cuartos Para Baño - 100229 | 100229 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1020228.71 | 1020228.71 | 84.1362 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910406 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 100181 | 100181 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2211914.41 | 2211914.41 | 86.9001 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: pendiente pago finiquito / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910407 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123092 | 123092 | Chiapas | Ocosingo | Tomás Munzer (Nueva Patria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2144 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra Finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910408 | Construccion De Piso Firme - 120565 | 120565 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910409 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121502 | 121502 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910410 | Construccion De Letrinas - 127291 | 127291 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 100 | 0 | Piezas | 570 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910411 | Construccion De Piso Firme - 47231 | 47231 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910412 | Rehabilitacion De Techo Firme - 47123 | 47123 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910413 | Rehabilitacion De Techo Firme Rancheria Los Laureles - 157752 | 157752 | Chiapas | Mapastepec | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910414 | Construccion De Sesenta Y Un Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 114943 | 114943 | Chiapas | Huixtán | Tzelepat | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 100 | 0 | Vivienda | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910415 | Mejoramiento De Veintinueve Viviendas Techos Firme - 162941 | 162941 | Chiapas | Huixtán | Sna Oquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 100 | 0 | Otros | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910416 | Mejoramiento De Noventa Viviendas Cuartos Para Cocina - 122408 | 122408 | Chiapas | Huixtán | San José la Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 100 | 0 | Vivienda | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910417 | Mejoramiento De Treinta Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 115237 | 115237 | Chiapas | Huixtán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910418 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Mario Galindo - 155876 | 155876 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 100 |  | Otros | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910419 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas - 155805 | 155805 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910421 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio El Riito - 116051 | 116051 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910422 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barfrio Dieciseis De Febrero - 115958 | 115958 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910423 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio Juan Becerra - 115901 | 115901 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 100 |  | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910424 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Jubileo Dos Mil - 115236 | 115236 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910425 | Construccion De Cuarto Para Cocina Barrio Los Laureles - 115330 | 115330 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910426 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Los Laureles - 115318 | 115318 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910427 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Luis Donaldo Colocio - 115474 | 115474 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910428 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Olimpico - 115362 | 115362 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910429 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio El Malucal - 115352 | 115352 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 100 |  | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910430 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 115159 | 115159 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 100 |  | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910431 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Jose Lopez Portillo - 115591 | 115591 | Chiapas | Mapastepec | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910432 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Los Cerritos - 115544 | 115544 | Chiapas | Mapastepec | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910433 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio San Miguel - 156309 | 156309 | Chiapas | Mapastepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910434 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 115114 | 115114 | Chiapas | Mapastepec | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 100 |  | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910435 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Ibarra - 115411 | 115411 | Chiapas | Mapastepec | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 100 |  | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910436 | Construccion De Cuartos Para Cocina Rancheria El Huamuche - 117025 | 117025 | Chiapas | Mapastepec | El Huamuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910437 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Santo Tomas - 116055 | 116055 | Chiapas | Mapastepec | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910438 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria El Puenton - 115571 | 115571 | Chiapas | Mapastepec | El Puentón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 100 |  | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910440 | Construccion De Piso Firme Ejido Benito Juarez - 115394 | 115394 | Chiapas | Mapastepec | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910441 | Rehabilitacion De Techo Firme Belisario Dominguez - 116046 | 116046 | Chiapas | Mapastepec | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910442 | Rehabilitacion De Techo Firme Ejido Las Palmas - 156312 | 156312 | Chiapas | Mapastepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 100 |  | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910445 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 115256 | 115256 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910446 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 114989 | 114989 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910447 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136608 | 136608 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1409586.34 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: 1409586.34 es te monto es parte del contrato de 4000029.67 / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910448 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136719 | 136719 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2590443.33 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: 2590443.33 este monto es el complemento del contrato de 4000029.67 / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910449 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155844 | 155844 | Chiapas | Mazatán | Chuniapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 256136.8 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 100 | 0 | Vivienda | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910450 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155880 | 155880 | Chiapas | Mazatán | Jardín las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 256136.8 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 100 | 0 | Vivienda | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910452 | Construccion Del Tanque Elevado De Agua Potable - 166105 | 166105 | Chiapas | Mazatán | Barra San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910453 | Revestimiento Del Camino En Tramos Aislados - 114921 | 114921 | Chiapas | Mazatán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 100 | 0 | Otros | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910454 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Mexico Libre - 143580 | 143580 | Chiapas | Mazatán | Badenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 100 |  | Otros | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910455 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 165952 | 165952 | Chiapas | Mazatán | Guanacastal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 100 | 0 | Vivienda | 966 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910456 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio Cinco De Marzo - 156002 | 156002 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910457 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 115201 | 115201 | Chiapas | Mapastepec | Unión Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 100 |  | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910458 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable Rancheria El Castaño - 156299 | 156299 | Chiapas | Mapastepec | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 100 |  | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910459 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ejido Doroteo Arango - 156034 | 156034 | Chiapas | Mapastepec | Doroteo Arango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 100 |  | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910460 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Medellin Del Carmen La Floresta Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Ciento Cinco - 150894 | 150894 | Chiapas | Las Margaritas | Medellín del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 520993 | 520993 | 520993 | 520993 | 520993 | 520993 | 520993 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910461 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zaragoza Anexo Nuevo Mexico Anexo Palma Real De Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Tres Cero - 122122 | 122122 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 194990 | 194990 | 194990 | 194990 | 194990 | 194990 | 194990 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910462 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Fosas Sépticas - 168171 | 168171 | Chiapas | Las Margaritas | Chacala Anexo Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 1017500 | 100 | 0 | Otros | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910463 | Construcción De Veinte Y Uno Techos Firmes - 116397 | 116397 | Chiapas | Las Margaritas | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910464 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Unoc De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario Ciento Sesenta Y Siete Guadalupe Victoria Clave Cero - 154494 | 154494 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910465 | Construcción De Treinta Y Uno Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 166888 | 166888 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910466 | Revestimiento De Calles - 192935 | 192935 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 999856 | 999856 | 999856 | 999856 | 999856 | 999856 | 999856 | 100 | 0 | Otros | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910467 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 163259 | 163259 | Chiapas | Las Margaritas | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1548868 | 1548868 | 1548868 | 1548868 | 1548868 | 1548868 | 1548868 | 100 | 0 | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910468 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148685 | 148685 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1559450 | 1559450 | 1559450 | 1559450 | 1559450 | 1559450 | 1559450 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 DE ACUERDO AL AVANCE FISICO SE PRESENTA CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910470 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Las Delicias Santa Rita Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Quinientos - 150998 | 150998 | Chiapas | Las Margaritas | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910471 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Esmeralda De Los Cipreses El Naranjo Del Km Cero Mas Setecientos Cincuenta Al Km Uno Mas Setecientos - 149473 | 149473 | Chiapas | Las Margaritas | La Esmeralda de los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910472 | Construcción De Treinta Sanitarios Secos - 170896 | 170896 | Chiapas | Las Margaritas | Santuario Anexo Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 100 | 0 | Piezas | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910473 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148092 | 148092 | Chiapas | Las Margaritas | Playas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1558375 | 1558375 | 1558375 | 1558375 | 1558375 | 1558375 | 1558375 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910474 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Arturo Las Flores Victorico Grajales Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Diezcinueve Mas Trecientos Diez - 122406 | 122406 | Chiapas | Las Margaritas | San Arturo las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3301954 | 3301954 | 3301954 | 3301954 | 3301954 | 3301954 | 3301954 | 100 | 0 | Otros | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910475 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rosario Santiago Rafael Pascacio Gamboa Del Km Uno Mas Trecientos Al Km Dos Mas Seiscientos - 122241 | 122241 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910479 | Construcción De Comedor Comunitario - 115180 | 115180 | Chiapas | Mazatán | Cuatro Caminos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910480 | Construcción De Banqueta - 199635 | 199635 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910481 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 199727 | 199727 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910482 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 199719 | 199719 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 100 | 0 | Otros | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la rehabilitación de alumbrado publico abarco las necesidades básicas de la población atendiendo necesidades prioritarias, las cuales se pudieran atender con el presupuesto designado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910483 | Adquisicion De Software Y Harware - 199677 | 199677 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910484 | Construcción De Baños Sanitarios Y Áreas Administrativas Del Plantel Cuarenta Y Ocho Metapa - 199712 | 199712 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 375000 | 100 |  | Piezas | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910485 | Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton Los Hules- 199659 | 199659 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1097022.25 | 100 |  | Metros lineales | 5033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910486 | Cursos - 121985 | 121985 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910489 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Cabcera Municipal Al Canton El Arenal Segunda Etapa - 107261 | 107261 | Chiapas | Metapa | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 973251.3 | 100 |  | Metros lineales | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910490 | Rehabilitación De Caminos Candelaria Cacahoatales - 199646 | 199646 | Chiapas | Metapa | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910500 | Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Municipales - 202641 | 202641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 100 |  | Otros | 198877 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910506 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202183 | 202183 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 |  | Otros | 198877 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910507 | Construccion De Piso Firme - 158171 | 158171 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310320 | 310320 | 310320 | 310320 | 310320 | 155160 | 155160 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910508 | Rehabilitacion De Techo Firme - 158227 | 158227 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910509 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Guadalupe Victoria - 149092 | 149092 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 613 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910510 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138481 | 138481 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910511 | Construccion De Drenaje Pluvial - 138929 | 138929 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910512 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 139148 | 139148 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910513 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138771 | 138771 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910514 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 138192 | 138192 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 307500.18 | 307500.18 | 30 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910515 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138629 | 138629 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910516 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 138574 | 138574 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910517 | Rehabilitacion De Techo Firme - 129234 | 129234 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910518 | Construccion De Piso Firme - 129197 | 129197 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910519 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 121930 | 121930 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910520 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 127282 | 127282 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910521 | Construccion De Comedor Comunitario - 127553 | 127553 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910522 | Construccion De Piso Firme - 127645 | 127645 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910523 | Rehabilitacion De Techo Firme - 127735 | 127735 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910524 | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 124552 | 124552 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 332195.11 | 332195.11 | 30 | 0 | Metros lineales | 4002 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910525 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 121626 | 121626 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910526 | Construccion De Drenaje Pluvial - 123277 | 123277 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910527 | Construccion De Muro De Contencion - 122311 | 122311 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910528 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En Escuela Primaria Vespertina Jose Marti - 121813 | 121813 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 857033.49 | 857033.49 | 65.9696 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 65.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910529 | Construccion De Drenaje Sanitario - 123379 | 123379 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910530 | Construccion De Drenaje Sanitario - 121884 | 121884 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910531 | Construccion De Drenaje Pluvial - 121141 | 121141 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910532 | Construccion De Drenaje Pluvial - 121117 | 121117 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910533 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 120843 | 120843 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 4447 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910534 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 121243 | 121243 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910535 | Construccion De Muro De Contencion - 119906 | 119906 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910536 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 119847 | 119847 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 302889.28 | 302889.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910537 | Construccion De Drenaje Pluvial - 120262 | 120262 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 647107.76 | 647107.76 | 78.0651 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 78.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910538 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 119477 | 119477 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910539 | Ampliación De Electrificacion De La Red De Distribución De Energía Electrica Aerea Segunda Etapa - 119172 | 119172 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 1548633.64 | 1548633.64 | 75.1435 | 0 | Otros | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910540 | Construccion De Drenaje Pluvial - 112948 | 112948 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1322763.23 | 1322763.23 | 80.4068 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 80.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910541 | Construccion De Sanitario Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Profesor Victorino Trinidad Vazquez - 95889 | 95889 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 100 | 0 | Otros | 448 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910542 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 97807 | 97807 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 2110 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910543 | Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Subterranea Segunda Etapa - 99352 | 99352 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910544 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Telesecundaria Francisco Indalecio Madero - 99712 | 99712 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910545 | Mejoramiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 99235 | 99235 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 739938.29 | 739938.29 | 739938.29 | 739938.29 | 739938.29 | 739938.29 | 739938.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910546 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Numero Dieciseis - 100239 | 100239 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910547 | Construccion De Drenaje Pluvial - 99491 | 99491 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra fibniquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910548 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 100159 | 100159 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910549 | Construccion De Drenaje Sanitario Septima Etapa - 130932 | 130932 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 1781206.02 | 1781206.02 | 64.4119 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 64.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910550 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 114724 | 114724 | Chiapas | Ocosingo | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 100 | 0 | Piezas | 94 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910551 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 129246 | 129246 | Chiapas | Ocosingo | Amador Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1418443.13 | 1418443.13 | 90.3062 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910552 | Rehabilitacion De Techo Firme - 120571 | 120571 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910553 | Construccion De Piso Firme - 120511 | 120511 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910554 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 99182 | 99182 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910555 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 99146 | 99146 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910556 | Construccion De Letrinas - 142103 | 142103 | Chiapas | Ocosingo | La Champa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1383521.25 | 1383521.25 | 1383521.25 | 1383521.25 | 645622.78 | 645622.78 | 645622.78 | 46.6652 | 0 | Piezas | 146 | 100 | 50 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910557 | Construccion De Camino Rural - 131943 | 131943 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 2380 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910558 | Construccion De Piso Firme - 43778 | 43778 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910559 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43777 | 43777 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910560 | Rehabilitacion De Techo Firme - 11796 | 11796 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910561 | Construccion De Piso Firme - 11794 | 11794 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910562 | Rehabilitacion De Techo Firme - 142524 | 142524 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910563 | Construccion De Piso Firme - 142479 | 142479 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910564 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 120493 | 120493 | Chiapas | Ocosingo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910565 | Rehabilitacion De Camino Rural - 113114 | 113114 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 951 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910566 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 100137 | 100137 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910567 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 113582 | 113582 | Chiapas | Ocosingo | El Prado Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 615 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910568 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139839 | 139839 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquita / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910569 | Construccion De Piso Firme - 97866 | 97866 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1732 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910570 | Rehabilitacion De Techo Firme - 96086 | 96086 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910571 | Construccion De Coemedores Comunitarios - 122978 | 122978 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910572 | Rehabilitacion De Camino Rural - 96073 | 96073 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 100 | 0 | Metros lineales | 1472 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910573 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13446 | 13446 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUTIADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910574 | Construccion De Piso Firme - 12894 | 12894 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910575 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57369 | 57369 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910576 | Construccion De Piso Firme - 57411 | 57411 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910577 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 136089 | 136089 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1377807.11 | 1377807.11 | 78.744 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 78.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910579 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 127526 | 127526 | Chiapas | Ocosingo | El Tumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910580 | Construccion De Letrinas - 57058 | 57058 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 100 | 0 | Piezas | 98 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910581 | Rehabilitacion De Techo Firme - 42727 | 42727 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910582 | Construccion De Piso Firme - 42716 | 42716 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910583 | Construccion De Letrinas - 58105 | 58105 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 100 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910584 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 138670 | 138670 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910585 | Rehabilitacion De Techo Firme - 112991 | 112991 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910586 | Construccion De Piso Firme - 113549 | 113549 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910587 | Rehabilitacion De Techo Firme - 9768 | 9768 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1789 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910588 | Construccion De Letrinas - 58432 | 58432 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910589 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 119907 | 119907 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 1502179.19 | 1502179.19 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910590 | Construccion De Comedor Comunitario - 116215 | 116215 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910591 | Construccion De Camino Rural - 122198 | 122198 | Chiapas | Ocosingo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 705 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910592 | Rehabilitacion De Techo Firme - 119858 | 119858 | Chiapas | Ocosingo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910687 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De E - 114761 | 114761 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua Chankín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910688 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 128405 | 128405 | Chiapas | Ocosingo | Chulna Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 614691.11 | 614691.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910689 | Construccion De Drenaje Pluvial - 119286 | 119286 | Chiapas | Ocosingo | Campet 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910690 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57503 | 57503 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910691 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Aerea - 121567 | 121567 | Chiapas | Ocosingo | Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910692 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 114738 | 114738 | Chiapas | Ocosingo | La Flor de Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910693 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123120 | 123120 | Chiapas | Ocosingo | Los Rayos del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910694 | Rehabilitacion De Techo Firme - 120782 | 120782 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910695 | Construccion De Piso Firme - 120768 | 120768 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910696 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49453 | 49453 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910697 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 119633 | 119633 | Chiapas | Ocosingo | El Ixcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910698 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123172 | 123172 | Chiapas | Ocosingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 860040.31 | 860041.31 | 860041.31 | 860041.31 | 860041.31 | 860041.31 | 860041.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910699 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 121430 | 121430 | Chiapas | Ocosingo | Betel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910700 | Construccion De Letrinas - 57353 | 57353 | Chiapas | Ocosingo | 13 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 100 | 0 | Piezas | 417 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910701 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En El Barrio San Juan - 113735 | 113735 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 802894.69 | 802894.69 | 802894.69 | 802894.69 | 802894.69 | 802894.69 | 802894.69 | 100 |  | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910702 | Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios En El Barrio San Juan - 113713 | 113713 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606789.38 | 1606789.38 | 1606789.38 | 1606789.38 | 1606789.38 | 1606789.38 | 1606789.38 | 100 |  | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910703 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial - 114306 | 114306 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1170946.78 | 1170946.78 | 1170946.78 | 1170946.78 | 1170946.78 | 1170946.78 | 1170946.78 | 100 |  | Metros lineales | 1427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910704 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Baja Y Media Tension - 67630 | 67630 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 100 |  | Otros | 1427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910734 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica - 149061 | 149061 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1127457.42 | 1127457.42 | 1127457.42 | 1127457.42 | 1127457.42 | 1127457.42 | 1127457.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910735 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 149057 | 149057 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1131666.7 | 1131666.7 | 1131666.7 | 1131666.7 | 1131666.7 | 1131666.7 | 1131666.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 521 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910736 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Revolucion - 145828 | 145828 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 808899.6 | 808899.6 | 808899.6 | 808899.6 | 808899.6 | 808899.6 | 808899.6 | 100 | 0 | Otros | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910763 | Construcción De Cuatro Techos Firmes - 200576 | 200576 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910765 | Rehabilitación De Camino El Rubí El Embalse - 132043 | 132043 | Chiapas | Villa Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910766 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Seccion La Granja - 199925 | 199925 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 345960.72 | 345960.72 | 345960.72 | 345960.72 | 345960.72 | 345960.72 | 345960.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 1460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910767 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Captacion - 199576 | 199576 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA DE AGUA POT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910774 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 191243 | 191243 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 672913.85 | 672913.85 | 672913.85 | 98.6962 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE $ 8,889.25 / Física: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE $ 8,889.25 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% CON AHORRO DE $ 8,889.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910775 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Barrio Miguel Hidalgo I - 191747 | 191747 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1016942.07 | 1016942.07 | 1016942.07 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE $ 5762.58 / Física: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE $ 5762.58 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 5762.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910776 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Esc Prim Belisario Domínguez Palencia I Tumbalá I - 158116 | 158116 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910777 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales - 155882 | 155882 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 726857 | 726857 | 726857 | 726857 | 726857 | 726857 | 726857 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910778 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En La Escuela Primaria Urbana Federal Cinco De Mayo I Tumbalá Barrio Cinco De Mayo I - 149029 | 149029 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910779 | Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 94730 | 94730 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 531909.6 | 531909.6 | 531909.6 | 531909.6 | 518715.5 | 518715.5 | 518715.5 | 97.5195 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13,194.10 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13,194.10 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13,194.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910780 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Gral Ignacio Zaragoza - 98766 | 98766 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910781 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach I Tumbalá I - 98726 | 98726 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910782 | Construcción De Tanque Individual I Álvaro Obregón Planada I - 90962 | 90962 | Chiapas | Tumbalá | Álvaro Obregón (Planada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1108145 | 1108145 | 1108145 | 1108145 | 1065304.08 | 1065304.08 | 1065304.08 | 96.134 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 42,840.92 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 42,840.92 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 42,840.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910783 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Ignacio Allende I - 1808 | 1808 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2033433.26 | 2033433.26 | 2033433.26 | 99.4145 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 11,976.04 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 11,976.04 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 11,976.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910784 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Cacahuatal I - 149060 | 149060 | Chiapas | Tumbalá | Cacahuatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1159065.27 | 1159065.27 | 1159065.27 | 1159065.27 | 1152534.32 | 1152534.32 | 1152534.32 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6530.95 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6530.95 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6530.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910785 | Construcción De Cuartos Dormitorio I La Esperanza Morrizon I - 142 | 142 | Chiapas | Tumbalá | La Esperanza Mórrizon | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2640504 | 2640504 | 2640504 | 99.3032 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 18,528.09 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 18,528.09 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 18,528.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910786 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Emiliano Zapata I - 149064 | 149064 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1220330.46 | 1220330.46 | 1220330.46 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6915.12 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6915.12 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 6915.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910787 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach Emsad I Emiliano Zapata I - 94480 | 94480 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910788 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Hidalgo Joshil I - 156 | 156 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4057077.5 | 4057077.5 | 4057077.5 | 99.1752 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 33,741.10 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 33,741.10 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 33,741.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910789 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joljamil I - 268 | 268 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1217815.55 | 1217815.55 | 1217815.55 | 99.2316 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9430.03 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9430.03 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9430.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910790 | Construcción De Tanque Individual I Joljamil I - 70598 | 70598 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 930841.8 | 930841.8 | 930841.8 | 930841.8 | 926319.51 | 926319.51 | 926319.51 | 99.5142 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4522.29 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4522.29 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4522.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910791 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joloniel I - 62944 | 62944 | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910792 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción V I - 149062 | 149062 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1704507.75 | 1704507.75 | 1704507.75 | 1704507.75 | 1694903.42 | 1694903.42 | 1694903.42 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9604.33 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9604.33 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9604.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910793 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Copropiedad I - 302 | 302 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1353077.1 | 1353077.1 | 1353077.1 | 99.2278 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 10,529.10 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 10,529.10 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 10,529.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910794 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción Ii I - 256 | 256 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910795 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción I I - 164 | 164 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 2522671.47 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910796 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil I Nueva Esperanza - 153 | 153 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1085116.91 | 1085116.91 | 1085116.91 | 99.4713 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $5768.05 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $5768.05 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $5768.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910797 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción Iii I - 1801 | 1801 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910798 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Barrio San Francisco I - 63240 | 63240 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 677961.37 | 677961.37 | 677961.37 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910799 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Barrio Ocotal I - 63235 | 63235 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 677961.37 | 677961.37 | 677961.37 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 3841.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910800 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Joshil Nueva Esperanza I - 98755 | 98755 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910801 | Construcción De Tanque Individual I Obregón La Loma I - 158142 | 158142 | Chiapas | Tumbalá | Obregón la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 886516 | 886516 | 886516 | 886516 | 885058.22 | 885058.22 | 885058.22 | 99.8356 | 0 | Otros | 20 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1457.78 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1457.78 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1457.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910802 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Mariscal Yehuitz I - 72311 | 72311 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Yehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910803 | Construcción De Aulas De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Escuela Primaria Bilingue Dr Alfonso Caso I Naranjil I - 93419 | 93419 | Chiapas | Tumbalá | Naranjil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 959781.23 | 959781.23 | 959781.23 | 99.0213 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9486.18 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9486.18 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9486.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910804 | Construcción De Letrinas I Nichinja I - 98751 | 98751 | Chiapas | Tumbalá | Nichinjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 963152.49 | 948701.77 | 948701.77 | 948701.77 | 935277.93 | 935277.93 | 935277.93 | 98.585 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13423.84 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13423.84 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 13423.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910805 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Pactiún Fracción I I - 155586 | 155586 | Chiapas | Tumbalá | Pactiún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1022704.65 | 1016942.07 | 1016942.07 | 1016942.07 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 5762.58 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 5762.58 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 5762.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910806 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Pactiúm I - 1818 | 1818 | Chiapas | Tumbalá | Pactiún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910807 | Construcción De Cuartos Dormitorio Patelna Fracción I - 194019 | 194019 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 886344.03 | 886344.03 | 886344.03 | 886344.03 | 886344.03 | 886344.03 | 886344.03 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910808 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Patelna I - 63225 | 63225 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910809 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Flor De Café I - 149058 | 149058 | Chiapas | Tumbalá | Flor de Café | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910810 | Ampliación De Red De Energíaeléctrica Primera Etapa - 149040 | 149040 | Chiapas | Tumbalá | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1095887.07 | 1095887.07 | 1095887.07 | 1095887.07 | 1029636.21 | 1029636.21 | 1029636.21 | 93.9546 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 66,250.86 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 66,250.86 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 66,250.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910811 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subikuski I - 94284 | 94284 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 1036 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910812 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Mariscal Subikuski I - 69087 | 69087 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1347975.41 | 1347975.41 | 1347975.41 | 98.8537 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 15,630.79 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 15,630.79 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 15,630.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910813 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Sombra Grande I - 155444 | 155444 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910814 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande I - 149034 | 149034 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1076423.51 | 1076423.51 | 1076423.51 | 93.4014 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 76,047.29 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 76,047.29 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 76,047.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910815 | Construcción De Dos Aulas Didácticas I Sombra Grande I - 98746 | 98746 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 874571.15 | 874571.15 | 874571.15 | 874571.15 | 865045.01 | 865045.01 | 865045.01 | 98.9108 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9526.14 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9526.14 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 9526.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910816 | Construcción De Red De Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 149036 | 149036 | Chiapas | Tumbalá | Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 983787.68 | 983787.68 | 983787.68 | 983787.68 | 862812.21 | 862812.21 | 862812.21 | 87.7031 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 120,975.47 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 120,975.47 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 120,975.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910817 | Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ventana I - 91595 | 91595 | Chiapas | Tumbalá | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | Terminado | 2017 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 406119.81 | 406119.81 | 406119.81 | 99.2759 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2962.05 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2962.05 / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2962.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910818 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I La Ventana I - 91379 | 91379 | Chiapas | Tumbalá | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 310280.6 | 310280.6 | 310280.6 | 310280.6 | 308773.21 | 308773.21 | 308773.21 | 99.5142 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1507.39 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1507.39 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 1507.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910819 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 93878 | 93878 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1818596.9 | 1818596.9 | 1818596.9 | 1818596.9 | 1818596.9 | 1818596.9 | 1818596.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 834 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910820 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Yevalchen I - 279 | 279 | Chiapas | Tumbalá | Yevalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363405.63 | 1363405.63 | 1363405.63 | 99.9853 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 200.57 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 200.57 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 200.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910821 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Benito Juárez I - 149065 | 149065 | Chiapas | Tumbalá | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910822 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuculumtiel I - 63221 | 63221 | Chiapas | Tumbalá | Chuculumtiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1348921.92 | 1348921.92 | 1348921.92 | 98.9231 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 14684.28 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 14684.28 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 14684.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910823 | Construcción De Tanque Individual I Chuculumtiel I - 72416 | 72416 | Chiapas | Tumbalá | Chuculumtiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1329774 | 1329774 | 1329774 | 1329774 | 1329774 | 1329774 | 1329774 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910824 | Rehabilitación Del Camino Rural Tientul Chico A Tumbalá - 194067 | 194067 | Chiapas | Tumbalá | Tientul Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2904535.28 | 2904535.28 | 2904535.28 | 2904535.28 | 2904535.28 | 2904535.28 | 2904535.28 | 100 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910825 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Tiobujun I - 69094 | 69094 | Chiapas | Tumbalá | Tiobujún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910826 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Triunfo I - 94580 | 94580 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 336456.93 | 336456.93 | 336456.93 | 98.6962 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4444.62 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4444.62 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4444.62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910827 | Construcción De La Red Dedrenaje Sanitario Cuarta Etapa - 155494 | 155494 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950969.58 | 950969.58 | 950969.58 | 950969.58 | 911784.37 | 911784.37 | 911784.37 | 95.8794 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 39,185.21 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 39,185.21 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 39,185.21 - OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 39,185.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910828 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Coyojil I - 158136 | 158136 | Chiapas | Tumbalá | Coyojil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2884024.79 | 2884024.79 | 2884024.79 | 2884024.79 | 2884024.79 | 2884024.79 | 2884024.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910829 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingue Aquiles Serdán I Coyojil I - 149044 | 149044 | Chiapas | Tumbalá | Coyojil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1861090.11 | 1861090.11 | 1861090.11 | 1861090.11 | 1861090.11 | 1861090.11 | 1861090.11 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910830 | Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ilusión I - 94718 | 94718 | Chiapas | Tumbalá | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 340901.55 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910831 | Construcción De Tanque Individual I Panchen Dos I - 98762 | 98762 | Chiapas | Tumbalá | Panchén Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 354606.4 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910832 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Francisco Las Ruinas - 67493 | 67493 | Chiapas | Palenque | San Francisco las Ruinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 505266.72 | 505266.72 | 505266.72 | 505266.72 | 505266.72 | 505266.72 | 505266.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910833 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido El Chinal - 101315 | 101315 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 461031.8 | 437980.21 | 437980.21 | 437980.21 | 437980.21 | 437980.21 | 437980.21 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910834 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ángel Albino Corzo Segunda Sección - 71188 | 71188 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1023251.82 | 1017124.44 | 1017124.44 | 1017124.44 | 1017124.44 | 1017124.44 | 1017124.44 | 100 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910835 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chancala - 64564 | 64564 | Chiapas | Palenque | Cuauhtémoc Chancala (El Guanal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1329773.13 | 1329521.55 | 1329521.55 | 1329521.55 | 1329521.55 | 1329521.55 | 1329521.55 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910836 | Construcción De Cuartos Para Baño En Poblado Nuevo Arroyo - 70119 | 70119 | Chiapas | Palenque | Poblado Nuevo Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 529582.76 | 509325.37 | 509325.37 | 509325.37 | 509325.37 | 509325.37 | 509325.37 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910837 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulijá - 68215 | 68215 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 100 | 0 | Vivienda | 435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910838 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San José Bajo Calatraba - 67208 | 67208 | Chiapas | Palenque | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910839 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Miguel Hidalgo Dolores Hidalgo - 68278 | 68278 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910840 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo Ii - 68242 | 68242 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910841 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Escondida - 64885 | 64885 | Chiapas | Palenque | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910842 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Carmen - 60920 | 60920 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910843 | Construcción De Cuartos Para Baños - 110617 | 110617 | Chiapas | Pantelhó | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 405865.71 | 405865.71 | 405865.71 | 405865.71 | 405865.71 | 405865.71 | 405865.71 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910844 | Adquisicion De Equipo De Software Y Hardware Pcs Impresoras Y Escanner - 201365 | 201365 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 615979.81 | 615979.81 | 615979.81 | 615979.81 | 85191.97 | 85191.97 | 85191.97 | 13.8303 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 15 COMPUTADORAS, 15 NO BREAKS, ETC SOLO SE ADQUIRIERON 5 COMPUTADORAS (15%) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910845 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 199710 | 199710 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 530335.95 | 530335.95 | 530335.95 | 98.2104 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 1 ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910846 | Curso De Actualización A Servidores Públicos Municipales - 199695 | 199695 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 205326.6 | 205326.6 | 205326.6 | 205326.6 | 205326.6 | 205326.6 | 205326.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 08 CURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910847 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col Santa Elena - 199734 | 199734 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 206382.87 | 206382.87 | 206382.87 | 206382.87 | 206382.87 | 206382.87 | 206382.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910848 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable De Avenida Central Obregon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Madero - 121495 | 121495 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 41.00 TOMAS DOMICILIARIAS OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910849 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100502 | 100502 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cahua 2da. Sección (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 587870.78 | 587870.78 | 587870.78 | 587870.78 | 587870.78 | 587870.78 | 587870.78 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO: 12.00 CUARTOS PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910850 | Construccion De Drenaje Pluvial - 199912 | 199912 | Chiapas | Tuxtla Chico | Silvano Gatica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100142.31 | 1100148.31 | 1100142.31 | 1100142.31 | 1100142.31 | 1100142.31 | 1100142.31 | 99.9995 | 0 | Metros lineales | 988 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910851 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia - 199632 | 199632 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1193041.71 | 1193041.71 | 1193041.71 | 1193041.71 | 1193041.71 | 1193041.71 | 1193041.71 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 01 TECHADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910852 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Primera Seccion Izapa - 121988 | 121988 | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1493668.42 | 1493668.42 | 1493668.42 | 1493668.42 | 1493668.42 | 1493668.42 | 1493668.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910853 | Rehabilitación De La Línea Del Sistema De Agua Potable - 199654 | 199654 | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1436950.29 | 1436950.29 | 1436950.29 | 1436950.29 | 1436950.29 | 1436950.29 | 1436950.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 2312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910854 | Mejoramiento De La Clinica Rural - 201378 | 201378 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 327042.85 | 327042.85 | 327042.85 | 327042.85 | 327042.85 | 327042.85 | 327042.85 | 100 | 0 | Otros | 1826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910855 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Ejido Manuel Lazos - 121153 | 121153 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910856 | Construccion De Alumbrado Publico Primera Etapa En Seccion Margaritas - 121052 | 121052 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 100 | 0 | Otros | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 10.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910857 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Telebachillerato - 199618 | 199618 | Chiapas | Tuxtla Chico | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 615336.91 | 615336.91 | 615336.91 | 615336.91 | 615336.91 | 615336.91 | 615336.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910858 | Ampliacion De Electrificacion Del Kilometro Seis - 200548 | 200548 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 875201.79 | 875201.79 | 875201.79 | 875201.79 | 875201.79 | 875201.79 | 875201.79 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 13.00 POSTES OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910859 | Construcción De Pavimentacion De Camino Con Concreto Mixto Del Km Seis - 199541 | 199541 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1249413.03 | 1249413.03 | 1249413.03 | 1249413.03 | 1249413.03 | 1249413.03 | 1249413.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910860 | Ampliacion De Electrificacion Camino Ortiz En Primera Seccion De Medio Monte - 122003 | 122003 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 735401.71 | 735401.71 | 735401.71 | 735401.71 | 735401.71 | 735401.71 | 735401.71 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910861 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Segunda Seccion De Medio Monte - 122019 | 122019 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1767201.12 | 1767201.12 | 1767201.12 | 1767201.12 | 1767201.12 | 1767201.12 | 1767201.12 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 27.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910862 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Esc Primaria Lic Adolfo López Mateos En Seccion Omoha - 199967 | 199967 | Chiapas | Tuxtla Chico | Omoha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 139309.65 | 139309.65 | 139309.65 | 139309.65 | 139309.65 | 139309.65 | 139309.65 | 100 | 0 | Otros | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910863 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Jose Ruben Romero En Sección Omoha - 199656 | 199656 | Chiapas | Tuxtla Chico | Omoha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 450253.33 | 421079.7 | 421079.7 | 421079.7 | 421079.7 | 421079.7 | 421079.7 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 COMEDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910864 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Izapa En Seccion La Toma - 199640 | 199640 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Toma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 419776.31 | 419776.31 | 419776.31 | 419776.31 | 419776.31 | 419776.31 | 419776.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910865 | Mejoramiento Del Centro De Salud - 199730 | 199730 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Toma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 187241.14 | 187241.14 | 187241.14 | 187241.14 | 187241.14 | 187241.14 | 187241.14 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910866 | Ampliacion De Electrificacion Fraccion San Pedro En Vicente Guerrero - 200039 | 200039 | Chiapas | Tuxtla Chico | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 20.00 POSTES OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910867 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 100821 | 100821 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - METAS DEL PROYECTO: 11.00 CUARTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910868 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100281 | 100281 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 18.00 CUARTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910869 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100233 | 100233 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 636860.02 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 13.00 CUARTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910870 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Primera Seccion De Cahoa - 122032 | 122032 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cahua 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 100 | 0 | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910871 | Construccion De Piso Firme - 104026 | 104026 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Joaquín (Campo Florido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 66.00 PISOS FIRMES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910872 | Introduccion De Energia Electrica Para Pozo Profundo - 199463 | 199463 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 100 | 0 | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910873 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Cantón El Aguinal - 199619 | 199619 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2304361.89 | 2304361.89 | 2304361.89 | 2304361.89 | 2304361.89 | 2304361.89 | 2304361.89 | 100 | 0 | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 130 TOMAS DOMICILIARIAS. OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910874 | Construccion De Techo En Vivienda En Primera Seccion De Guillen Norte - 125825 | 125825 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 53.00 TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910875 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 100467 | 100467 | Chiapas | Tuxtla Chico | Mesopotamia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 816061.95 | 816061.95 | 816061.95 | 816061.95 | 816061.95 | 816061.95 | 816061.95 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 15.00 CUARTOS PARA COCINA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910876 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 200021 | 200021 | Chiapas | Tuxtla Chico | Alianza Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 470826.37 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910877 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 101122 | 101122 | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco Villa Fracción Vida Mejor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910878 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 202582 | 202582 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 279375.76 | 279375.76 | 279375.76 | 279375.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2863 | 100 | 10 | Financiera: Esta obra queda refrendad para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910879 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Entre Avenida Comercio Y Avenida Morelos - 202528 | 202528 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 191405.22 | 191405.22 | 191405.22 | 191405.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2863 | 100 | 10 | Financiera: Esta obra quedo refrendada para ele ejercicio 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910880 | Construccion De Muro De Contencion - 194900 | 194900 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 2863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910881 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Ayuntamiento - 122471 | 122471 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910882 | Adquisicion De Software Y Hardware - 108976 | 108976 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 46198.11 | 46198.11 | 46198.11 | 46198.11 | 46180.04 | 46180.04 | 46180.04 | 99.9609 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910883 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 109014 | 109014 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 184545.31 | 184545.31 | 184545.31 | 184545.31 | 184545.31 | 184545.31 | 184545.31 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910884 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Lazaro Cardenas - 106247 | 106247 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 182326.89 | 182326.89 | 182326.89 | 182326.89 | 182326.88 | 182326.88 | 182326.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra conto con un ahorro de 0.01 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910885 | Pavimentacion De Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Lazaro Cardenas - 106312 | 106312 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910886 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Innominada - 195222 | 195222 | Chiapas | Tuzantán | Francisco Sarabia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 274811.65 | 274811.65 | 274811.65 | 274811.65 | 270087.38 | 270087.38 | 270087.38 | 98.2809 | 0 | Metros lineales | 643 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra conto con una ahorro presupuestal de 4,724.27 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910887 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 113624 | 113624 | Chiapas | Tuzantán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 100 | 0 | Otros | 818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910888 | Construccion De Muro De Contencion - 107846 | 107846 | Chiapas | Tuzantán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910889 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 202351 | 202351 | Chiapas | Tuzantán | Cantón el Hular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1452379.54 | 1452379.54 | 1452379.54 | 1452379.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra queda refrendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910890 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 107014 | 107014 | Chiapas | Tuzantán | Manacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1351769.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 619 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910891 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 143898 | 143898 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2835087.26 | 2835087.26 | 2835087.26 | 2835087.26 | 2693089.35 | 2693089.35 | 2693089.35 | 94.9914 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 95 | Financiera: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910892 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355 | 141355 | Chiapas | Tuzantán | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 1777249.21 | 1777249.21 | 1777249.21 | 83.8888 | 0 | Metros lineales | 1045 | 100 | 83 | Financiera: Este proyecto quedo refrendada para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910893 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 194657 | 194657 | Chiapas | Tuzantán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910894 | Construccion De Muro De Contencion - 122617 | 122617 | Chiapas | Tuzantán | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910895 | Amploiacion De Red De Energia Electrica En Callejon El Ochenta - 202455 | 202455 | Chiapas | Tuzantán | Cuarto Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 651640.54 | 651640.54 | 651640.54 | 651640.54 | 651640.54 | 651640.54 | 651640.54 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910896 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 114302 | 114302 | Chiapas | Tuzantán | Cuarto Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 100 | 0 | Otros | 911 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910897 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Belisario Cominguez Y Calle Lazaro Cardenas - 146813 | 146813 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 2563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910898 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 197152 | 197152 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 85439.04 | 85439.04 | 85439.04 | 85439.04 | 82416.19 | 82416.19 | 82416.19 | 96.462 | 0 | Metros lineales | 817 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra cuenta con un ahorro de 3,022.85 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910899 | Rehailitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 107632 | 107632 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 158665.96 | 158665.96 | 158665.96 | 158665.96 | 158655.98 | 158655.98 | 158655.98 | 99.9937 | 0 | Metros lineales | 817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910900 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147204 | 147204 | Chiapas | Tuzantán | Islamapa Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 100 | 0 | Otros | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910901 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 147069 | 147069 | Chiapas | Tuzantán | Cantón Río Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910902 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 55766 | 55766 | Chiapas | Tuzantán | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910904 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 151179 | 151179 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 941635 | 941635 | 941635 | 941635 | 941635 | 941635 | 941635 | 100 | 0 | Otros | 710 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910907 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 145648 | 145648 | Chiapas | Tapachula | Pavencul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 605253 | 605253 | 605253 | 605253 | 605253 | 605253 | 605253 | 100 | 0 | Metros lineales | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910910 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 150598 | 150598 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 100 | 0 | Otros | 2923 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - CIERRE DEFINITIVO FISM 2017
CHP17170300910912 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 169405 | 169405 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 100 | 0 | Otros | 1642 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3576 M3 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910914 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 142205 | 142205 | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 100 | 0 | Otros | 1455 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910915 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134016 | 134016 | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | Terminado | 2017 | 662500 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910916 | Rehabilitacion De Puente Colgante - 157934 | 157934 | Chiapas | Tapachula | La Cigüeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 859840 | 859840 | 859840 | 859840 | 859840 | 859840 | 859840 | 100 | 0 | Otros | 649 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910917 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100028 | 100028 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2703476.89 | 2703476.89 | 2703476.89 | 2703476.89 | 2703476.89 | 2703476.89 | 2703476.89 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910918 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario - 142757 | 142757 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2315521.63 | 2315521.63 | 2315521.63 | 2224099.11 | 2224099.11 | 2224099.11 | 2224099.11 | 96.0518 | 0 | Metros lineales | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910919 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 112182 | 112182 | Chiapas | Pantelhó | Corralito Pedernal (Zaquilá) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910920 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 119103 | 119103 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe la Lámina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2746931.93 | 2746931.93 | 2746931.93 | 2746931.93 | 2746931.93 | 2746931.93 | 2746931.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910921 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 104201 | 104201 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1609212.46 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910922 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100755 | 100755 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910923 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128337 | 128337 | Chiapas | Pantelhó | San Miguel Loteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910924 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 178693 | 178693 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910925 | Pavimentación De Calles Y Banqueta Con Concreto Hidráulico - 178656 | 178656 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910926 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 163162 | 163162 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910927 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163160 | 163160 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910928 | Reglamento De Construcción Y Manual De Control Interno - 163083 | 163083 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 351919.38 | 351919.38 | 351919.38 | 351919.38 | 351919.38 | 351919.38 | 351919.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910929 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 163200 | 163200 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910931 | Construccion De Dren Pluvial En La Calle Francisco Contreras - 136963 | 136963 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 13910 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910932 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palomar - 60926 | 60926 | Chiapas | Palenque | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910933 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Eben Ezer - 68025 | 68025 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 864474.75 | 848124.27 | 848124.27 | 848124.27 | 848124.27 | 848124.27 | 848124.27 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910934 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido General Emiliano Zapata Del Valle - 71152 | 71152 | Chiapas | Palenque | General Emiliano Zapata del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 712773.6 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910935 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Juan Sabines Guerrero - 67178 | 67178 | Chiapas | Palenque | Juan Sabines Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910936 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Rayos Del Sol - 67707 | 67707 | Chiapas | Palenque | El Oeste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910937 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido San Miguel Arimatea - 96700 | 96700 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910938 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 67394 | 67394 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910939 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ach Lum Maya - 62516 | 62516 | Chiapas | Palenque | Ach'Lum Maya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910940 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Adolfo Lopez Mateos Segunda Sección - 70732 | 70732 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 189424.32 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910941 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Francisco Villa - 96712 | 96712 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910942 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Escuintla - 96556 | 96556 | Chiapas | Palenque | Escuintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 452735.01 | 452717.16 | 452717.16 | 452717.16 | 452717.16 | 452717.16 | 452717.16 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910943 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Agua Fría Segunda Sección - 59664 | 59664 | Chiapas | Palenque | Agua Fría 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1068146.85 | 1063891.51 | 1063891.51 | 1063891.51 | 1063891.51 | 1063891.51 | 1063891.51 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910944 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Sociedad La Victoria - 159853 | 159853 | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910945 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victoria Campesina I - 173894 | 173894 | Chiapas | Palenque | Victoria Campesina I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 636119.73 | 282719.88 | 282719.88 | 282719.88 | 282719.88 | 282719.88 | 282719.88 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910946 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Jerusalén De La Montaña - 128605 | 128605 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910947 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Filadelfia - 67749 | 67749 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1064030.72 | 1055855.48 | 1055855.48 | 1055855.48 | 1055855.48 | 1055855.48 | 1055855.48 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910948 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pequeños Propietarios De Filadelfia - 67527 | 67527 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910949 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Palmar Tercera Sección - 103980 | 103980 | Chiapas | Palenque | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910950 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Alfredo V Bonfil - 133140 | 133140 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910951 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Morelos - 63955 | 63955 | Chiapas | Palenque | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 709489.2 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910952 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Kan Kan Ha - 101316 | 101316 | Chiapas | Palenque | Kan-Kan-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910953 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Nueva Fortuna - 137201 | 137201 | Chiapas | Palenque | La Nueva Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910954 | Construccion De Techos Firmes - 128317 | 128317 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 477797.1 | 477797.1 | 477797.1 | 477797.1 | 477797.1 | 477797.1 | 477797.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910955 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99604 | 99604 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 416569.08 | 416569.08 | 416569.08 | 416569.08 | 416569.08 | 416569.08 | 416569.08 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910956 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128354 | 128354 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3089687.89 | 3089687.89 | 3089687.89 | 3089687.89 | 3089687.89 | 3089687.89 | 3089687.89 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910957 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109804 | 109804 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8046062.23 | 8046062.23 | 8046062.23 | 8046062.23 | 8046062.23 | 8046062.23 | 8046062.23 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910958 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128526 | 128526 | Chiapas | Pantelhó | La Unión Carmen Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 901158.98 | 87.5 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910959 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100017 | 100017 | Chiapas | Pantelhó | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910960 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 140510 | 140510 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910961 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109987 | 109987 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 1673580.95 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910962 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99997 | 99997 | Chiapas | Pantelhó | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2059791.92 | 2059791.92 | 2059791.92 | 2059791.92 | 2059791.92 | 2059791.92 | 2059791.92 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910963 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 104150 | 104150 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 965527.49 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910964 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99256 | 99256 | Chiapas | Pantelhó | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910965 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100009 | 100009 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 3347161.88 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910966 | Construcción De Cuartos Para Baños - 119129 | 119129 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 550817.75 | 550817.75 | 550817.75 | 550817.75 | 550817.75 | 550817.75 | 550817.75 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910967 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99495 | 99495 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1249707.26 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910968 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100510 | 100510 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910969 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 110360 | 110360 | Chiapas | Pantelhó | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1416106.94 | 1416106.94 | 1416106.94 | 1416106.94 | 1416106.94 | 1416106.94 | 1416106.94 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910970 | Rehabilitacion De Camino - 135126 | 135126 | Chiapas | Pijijiapan | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910971 | Construccion De Letrinas - 177998 | 177998 | Chiapas | Villaflores | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910972 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 163368 | 163368 | Chiapas | Villaflores | Casa Blanqueada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910973 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202831 | 202831 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 242195 | 242195 | 242195 | 242195 | 242195 | 242195 | 242195 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910974 | Construccion De Piso Firme - 202830 | 202830 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 122729 | 122729 | 122729 | 122729 | 122729 | 122729 | 122729 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910985 | Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138801 | 138801 | Chiapas | Pichucalco | El Azufre 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910996 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 138889 | 138889 | Chiapas | Pichucalco | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZANDO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911000 | Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138778 | 138778 | Chiapas | Pichucalco | Los Cascabeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911002 | Construccion De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 136696 | 136696 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección B (El Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911004 | Construccion De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 137007 | 137007 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (Los Topes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 100 | 0 | Otros | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911005 | Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 201725 | 201725 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 319015.32 | 319015.32 | 319015.32 | 319015.32 | 319015.32 | 319015.32 | 319015.32 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911006 | 33903 Servicios Integrales - 171840 | 171840 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1837491.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911007 | Cursos De Capacitacion Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 171828 | 171828 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 306248.56 | 306248.56 | 306248.56 | 306248.56 | 306248.56 | 306248.56 | 306248.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911008 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 142350 | 142350 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 712812.6 | 712812.6 | 712812.6 | 712812.6 | 712812.6 | 712812.6 | 712812.6 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911009 | Construcción De La Linea Eléctrica - 142475 | 142475 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 432405.79 | 432405.79 | 432405.79 | 432405.79 | 432405.79 | 432405.79 | 432405.79 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911010 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 131153 | 131153 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 665982.12 | 665982.12 | 665982.12 | 665982.12 | 665982.12 | 665982.12 | 665982.12 | 100 | 0 | Otros | 217 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911011 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 130686 | 130686 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911012 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133331 | 133331 | Chiapas | Pijijiapan | Barranquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911013 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 48196 | 48196 | Chiapas | Pijijiapan | Cales de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911014 | Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 131185 | 131185 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 734388.67 | 734388.67 | 734388.67 | 734388.67 | 734388.67 | 734388.67 | 734388.67 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911015 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 87344 | 87344 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3828256.86 | 100 | 0 | Otros | 885 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911016 | Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 133174 | 133174 | Chiapas | Pijijiapan | La Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 726213.56 | 726213.56 | 726213.56 | 726213.56 | 726213.56 | 726213.56 | 726213.56 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911017 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 131025 | 131025 | Chiapas | Pijijiapan | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1458223.22 | 1458223.22 | 1458223.22 | 1458223.22 | 854392.09 | 854392.09 | 854392.09 | 58.5913 | 0 | Metros lineales | 871 | 100 | 60 | Financiera: obra refrendado para 2018 / Física: obra refrendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911018 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Ejido Tamaulipas A San Isidro - 135341 | 135341 | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911019 | Construccion De Pavimento Mixto - 131279 | 131279 | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 369672.44 | 369672.44 | 369672.44 | 369672.44 | 340176.51 | 340176.51 | 340176.51 | 92.0211 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 95 | Financiera: obra refrendado para 2018 / Física: obra refrendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911020 | Rehabilitacion De Techado De Lamina Zintro - 142267 | 142267 | Chiapas | Pijijiapan | Nueva Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 395299.29 | 395299.29 | 395299.29 | 395299.29 | 395299.29 | 395299.29 | 395299.29 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911022 | Construccion De Domo Estructural En El Jardin De Niños - 135258 | 135258 | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 874855.31 | 874855.31 | 874855.31 | 874855.31 | 821528.08 | 821528.08 | 821528.08 | 93.9045 | 0 | Otros | 40 | 100 | 95 | Financiera: obra refrendado para 2018 / Física: obra refrendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911023 | Rehabilitacion De Caminos Tramos Aislados Ejido San Isidro Al Ejido Santa Virginia - 144240 | 144240 | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 312040 | 312040 | 312040 | 312040 | 312040 | 312040 | 312040 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911024 | Construccion De La Red De Energia Electrica - 142126 | 142126 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 966399.93 | 966399.93 | 966399.93 | 966399.93 | 966399.93 | 966399.93 | 966399.93 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911026 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133217 | 133217 | Chiapas | Pijijiapan | Las Guacamayas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 480085.85 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911027 | Rehabilitacion De Camino Del Ejido La Piaña Al Ejido Coapa Echegaray - 130989 | 130989 | Chiapas | Pijijiapan | La Piaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 520615.71 | 520615.71 | 520615.71 | 520615.71 | 520615.71 | 520615.71 | 520615.71 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911028 | Rehabilitacion De Camino - 135071 | 135071 | Chiapas | Pijijiapan | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911029 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109713 | 109713 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911031 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa Trifasica El Nilar - 145470 | 145470 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA074.- INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (TRIFASICA), LOCIDAD EL NILAR (106-03-085), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911032 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Paraíso Del Grijalva - 145962 | 145962 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 100 | 0 | Otros | 1930 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA086.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. PARAISO DEL GRIJALVA (106-03-097), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911033 | Construcción De Casa De Salud Comunitaria Treinta Y Uno De Diciembre - 114904 | 114904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Treinta y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Salud | Terminado | 2017 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA071.- CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COMUNITARIA, LOC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (106-03-080), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911034 | Construcción De Drenaje Pluvial - 154462 | 154462 | Chiapas | Villa Corzo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911035 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 125962 | 125962 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911036 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 125422 | 125422 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911037 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 126144 | 126144 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911038 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202871 | 202871 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 2371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911039 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Valle Morelos - 109378 | 109378 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911040 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 112494 | 112494 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911041 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170 | 106170 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911042 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100748 | 100748 | Chiapas | Villa Corzo | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911043 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122482 | 122482 | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911044 | Construcción De Letrinas - 122383 | 122383 | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911045 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108326 | 108326 | Chiapas | Villa Corzo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 100 | 0 | Otros | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911046 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109652 | 109652 | Chiapas | Villa Corzo | Patria Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911047 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108174 | 108174 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911048 | Construcción De Baños Rurales - 202892 | 202892 | Chiapas | Villa Corzo | La Selva Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911050 | Rehabilitación De Caminos - 136115 | 136115 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911051 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109588 | 109588 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911053 | Ampliación De Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 94968 | 94968 | Chiapas | Rayón | La Naranja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911054 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 188053 | 188053 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1242431.17 | 1242431.17 | 1242431.17 | 1242431.17 | 1242431.17 | 1242431.17 | 1242431.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE VALIDADA, EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911055 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 110644 | 110644 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN ELEEJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911056 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 187785 | 187785 | Chiapas | Reforma | El Carmen (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2182 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO Y EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911057 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 187560 | 187560 | Chiapas | Reforma | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 100 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911058 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 120222 | 120222 | Chiapas | Reforma | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 100 | 0 | Otros | 1056 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911059 | Construccion De Pozos Semiprofundos - 193834 | 193834 | Chiapas | Reforma | Zapotal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1529612.37 | 1529612.37 | 1529612.37 | 1529612.37 | 1529612.37 | 1529612.37 | 1529612.37 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REPORTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA Y VALIDAD EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911060 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 120159 | 120159 | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911061 | Construccion De Centro Comunitario De Usos Multiples - 104459 | 104459 | Chiapas | Las Rosas | Ixtapilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1348095.19 | 1348095.19 | 1348095.19 | 1348095.19 | 1348095.19 | 1348095.19 | 1348095.19 | 100 |  | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911063 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Justo Sierra Mendez - 104502 | 104502 | Chiapas | Las Rosas | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Educación | Terminado | 2017 | 655292.77 | 655292.77 | 655292.77 | 655292.77 | 655292.77 | 655292.77 | 655292.77 | 100 |  | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911066 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos Calderon - 104377 | 104377 | Chiapas | Las Rosas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Educación | Terminado | 2017 | 657234.61 | 657234.61 | 657234.61 | 657234.61 | 657234.61 | 657234.61 | 657234.61 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911067 | Aquiles Serdan Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples - 166887 | 166887 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Aquiles Serdán (Kilómetro 38) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Educación | Terminado | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911068 | Monte Bonito Construcción De Cuartos Dormitorios Siete - 134691 | 134691 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Vivienda | Terminado | 2017 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911069 | El Zapote Construcción De Cuartos Dormitorios Cinco - 120534 | 120534 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Vivienda | Terminado | 2017 | 375542.5 | 375542.5 | 375542.5 | 375542.5 | 375542.5 | 375542.5 | 375542.5 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911070 | La Nueva Esperanza Construcción De Cuartos Dormitorios Siete - 120481 | 120481 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Vivienda | Terminado | 2017 | 668579.38 | 668579.38 | 668579.38 | 668579.38 | 668579.38 | 668579.38 | 668579.38 | 100 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911071 | El Bálsamo Construcción De Cuartos Dormitorios Siete - 119966 | 119966 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Bálsamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Vivienda | Terminado | 2017 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 525759.5 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911072 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Vistahermosa - 132998 | 132998 | Chiapas | Palenque | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 786695.68 | 775641.93 | 775641.93 | 775641.93 | 775641.93 | 775641.93 | 775641.93 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911073 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victórico Grajales - 64219 | 64219 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL | Vivienda | Terminado | 2017 | 908124.75 | 907975.75 | 907975.25 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911074 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Augusto Gómez Villanueva - 134400 | 134400 | Chiapas | Palenque | Augusto Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911075 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ricardo Flores Magón - 60532 | 60532 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911076 | Construccion De Un Puente Vehicular En El Ejido Sinai - 152128 | 152128 | Chiapas | Palenque | El Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911077 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Mango - 64942 | 64942 | Chiapas | Palenque | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911078 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Francisco Villa - 62664 | 62664 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911079 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Sonora - 60879 | 60879 | Chiapas | Palenque | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911080 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ampliación Palenque - 63815 | 63815 | Chiapas | Palenque | Ampliación Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 692115.93 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911081 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Espuela - 133086 | 133086 | Chiapas | Palenque | La Espuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 124943.76 | 101507.76 | 101507.76 | 101507.76 | 101507.76 | 101507.76 | 101507.76 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911082 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Cantón Zacualpa - 173923 | 173923 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911083 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Belisario Dominguez - 92344 | 92344 | Chiapas | Salto de Agua | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 100 | 0 | Otros | 1393 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911084 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Emiliano Zapata - 143464 | 143464 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 100 | 0 | Piezas | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911085 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Ranchería Santa Isabel Segunda Sección - 101313 | 101313 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911086 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Isabel - 67506 | 67506 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911087 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo - 63431 | 63431 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 684115.8 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911088 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Luis Segunda Sección - 63643 | 63643 | Chiapas | Palenque | San Luis 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911089 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ranchería Medellín Primera Sección - 101307 | 101307 | Chiapas | Palenque | Medellín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911090 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Primera Sección - 59586 | 59586 | Chiapas | Palenque | Medellín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911091 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Primera Sección - 59508 | 59508 | Chiapas | Palenque | El Palmar 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 785238.62 | 781031.2 | 781031.2 | 781031.2 | 781031.2 | 781031.2 | 781031.2 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911092 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 178729 | 178729 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 978793.63 | 978793.63 | 978793.63 | 978793.63 | 978793.63 | 978793.63 | 978793.63 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911093 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 139402 | 139402 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 927462.65 | 927462.65 | 927462.65 | 927462.65 | 927462.65 | 927462.65 | 927462.65 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911094 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 127191 | 127191 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 654679.51 | 654679.51 | 654679.51 | 654679.51 | 654679.51 | 654679.51 | 654679.51 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911095 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 105060 | 105060 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anáhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 994991.85 | 994991.85 | 994991.85 | 994991.85 | 994991.85 | 994991.85 | 994991.85 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911096 | Rehabilitacion De Camino Rural Ec San Jose Chapayal Palo Blanco Año De Juarez - 103960 | 103960 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anáhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 881673.22 | 881673.22 | 881673.22 | 881673.22 | 881673.22 | 881673.22 | 881673.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911097 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160287 | 160287 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911098 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160339 | 160339 | Chiapas | Salto de Agua | Poza Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911099 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Generacion Noventa Y Cinco - 137112 | 137112 | Chiapas | Salto de Agua | Generación Noventa y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 100 | 0 | Piezas | 208 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911100 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 144658 | 144658 | Chiapas | Salto de Agua | Lomas de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 100 | 0 | Piezas | 276 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA YAL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA YAL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911101 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 144416 | 144416 | Chiapas | Salto de Agua | El Rubí Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911102 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Ej San Isidro - 124672 | 124672 | Chiapas | Salto de Agua | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911103 | Construcción De Puente Colgante De Ciento Catorce M De Claro Segunda Etapa - 154139 | 154139 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxschá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1015210.66 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911104 | Construccion De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido El Conejo - 72068 | 72068 | Chiapas | Salto de Agua | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911105 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160371 | 160371 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911106 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160365 | 160365 | Chiapas | Salto de Agua | San José el Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911107 | Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje - 169515 | 169515 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911108 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 169542 | 169542 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco no te Dije | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911109 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160411 | 160411 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911110 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202287 | 202287 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1943305.28 | 1943305.38 | 1943305.38 | 1943305.38 | 1943305.38 | 1943305.38 | 1943305.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 978 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911113 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 200384 | 200384 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911114 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Montes Azules - 197812 | 197812 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1893896.15 | 1893896.15 | 1893896.15 | 1893896.15 | 1893896.15 | 1893896.15 | 1893896.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 1652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911115 | Construcción De Drenaje Sanitario Prolongación Ejercito Nacional - 197093 | 197093 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 736 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911116 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Santa Cruz - 197031 | 197031 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 389299.04 | 289299.04 | 289299.04 | 289299.04 | 289299.04 | 289299.04 | 289299.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911118 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Cerrada Franz Bloom - 179817 | 179817 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1872002.27 | 1872002.27 | 1872002.27 | 1872002.27 | 1872002.27 | 1872002.27 | 1872002.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 1496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911119 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Dalias Orquideas Geranios Y Amapolas - 174748 | 174748 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911120 | Construcción De Drenaje Sanitario - 171545 | 171545 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911121 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Cumbre De Guadalupe - 171382 | 171382 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 1362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911123 | Construcción De Comedor Comunitario - 170817 | 170817 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 696590.24 | 696590.24 | 696590.24 | 696590.24 | 696590.24 | 696590.24 | 696590.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911124 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aérea - 170609 | 170609 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911125 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laguna Encantada - 163073 | 163073 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911126 | Construccion De Puente Vehicular En La Avenida Tenejapa - 136470 | 136470 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911127 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De Las Calles Rosario Castellanos Y Venecia - 127657 | 127657 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 1328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911128 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Salecianos - 127740 | 127740 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 1056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911129 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial Desasolve De Los Sumideros Santa Rosa - 123085 | 123085 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 158027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911130 | Construccion De Comedor Comunitario - 119959 | 119959 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911131 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Central Entre La Carretera A Chamula Segunda Etapa - 120108 | 120108 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911132 | Construcción De Comedor Comunitario - 120047 | 120047 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911133 | Rehabilitacion De Drenaje En La Cerrada Peje De Oro Y Callejon Erasto Urbina - 112441 | 112441 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911134 | Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En La Privada Las Rosas - 110167 | 110167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 905 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911135 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Fray Bartolome Y Callejón Del Gato - 110237 | 110237 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 1840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911136 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro De Marzo - 108313 | 108313 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 1684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911137 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Rio Grijalva - 108430 | 108430 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911138 | Construcción De Comedor Comunitario - 107165 | 107165 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911139 | Construcción De Comedor Comunitario - 107131 | 107131 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 799821.83 | 239946.83 | 239946.83 | 239946.83 | 239946.83 | 239946.83 | 239946.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911140 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Plata - 96961 | 96961 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2825912.91 | 2825912.91 | 2825912.91 | 2825912.91 | 2825912.91 | 2825912.91 | 2825912.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 2261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911141 | Construcción De Alumbrado Publico - 96800 | 96800 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911142 | Construcción De Treinta Tanques De Almacenamiento De Agua Primera Etapa - 163451 (88) | 163451 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 100 | 0 | Otros | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Fueron 30 tanques de almacenamiento de agua, los cuales se encuentran concluidas al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911143 | Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Segunda Etapa - 202056 | 202056 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Escalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 100 | 0 | Otros | 845 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911144 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 161998 (086) | 161998 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José el Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911145 | Construccion De Puente Vehicular - 104537 | 104537 | Chiapas | Las Rosas | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 295018.65 | 295018.65 | 295018.65 | 295018.65 | 295018.65 | 295018.65 | 295018.65 | 100 |  | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911146 | Mejoramiento De Laumbrado Publico - 119155 | 119155 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911147 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Iap - 119150 | 119150 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 633404.08 | 633404.08 | 633404.08 | 633404.08 | 633404.08 | 633404.08 | 633404.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911148 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 119149 | 119149 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 740212.24 | 740212.24 | 740212.24 | 740212.24 | 740212.24 | 740212.24 | 740212.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911149 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 119148 | 119148 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911150 | Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 67286 | 67286 | Chiapas | Sabanilla | Bashija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911151 | Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 67012 | 67012 | Chiapas | Sabanilla | Bashija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911152 | Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61760 | 61760 | Chiapas | Sabanilla | Bashija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911153 | Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Dormitorios - 60579 | 60579 | Chiapas | Sabanilla | El Bebedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 100 | 0 | Vivienda | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911154 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Cuatro - 64713 | 64713 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911155 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Tres - 64711 | 64711 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911156 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Dos - 64708 | 64708 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 100 | 0 | Vivienda | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911157 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Uno - 64685 | 64685 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911158 | Rehabilitacion De Camino El Paraiso A Calvario Km Cero Al Cinco Mas Seiscientos - 159462 | 159462 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 100 | 0 | Otros | 1262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911159 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorios - 64688 | 64688 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 100 | 0 | Vivienda | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911160 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 60604 | 60604 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911161 | Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 60588 | 60588 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911162 | Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme - 66933 | 66933 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911163 | Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 63034 | 63034 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911164 | Construcción De Treita Acciones De Piso Firme - 63048 | 63048 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911165 | Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme - 62605 | 62605 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911166 | Construcción De Ciento Cuatro Cuartos Dormitorios - 58527 | 58527 | Chiapas | Sabanilla | Jesús Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 100 | 0 | Vivienda | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911167 | Construcción De Cuarenta Acciones De Piso Firme - 63255 | 63255 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911168 | Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 63244 | 63244 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911169 | Construcción De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 63238 | 63238 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911170 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64670 | 64670 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911171 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64659 | 64659 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911172 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 64632 | 64632 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911173 | Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme - 67207 | 67207 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911174 | Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 62498 | 62498 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911175 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 62535 | 62535 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911176 | Construcción De Trece Acciones De Techo Firme - 61798 | 61798 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911177 | Construcción De Trece Acciones De Muro Firme - 61797 | 61797 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911178 | Construcción De Trece Acciones De Piso Firme - 67042 | 67042 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 135910.92 | 135910.92 | 135910.92 | 135910.92 | 135910.92 | 135910.92 | 135910.92 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911179 | Construcción De Puente Vahicular - 127800 | 127800 | Chiapas | Sabanilla | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911180 | Construcción De Cinco Acciones De Piso Firme - 67268 | 67268 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911181 | Construcción De Cinco Acciones De Techo Firme - 67259 | 67259 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911182 | Construcción De Cinco Acciones De Muro Firme - 64599 | 64599 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911183 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 61807 | 61807 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911184 | Construccion De Puente De Hamaca - 128382 | 128382 | Chiapas | Sabanilla | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 100 | 0 | Otros | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911185 | Construcción De Diez Acciones De Muro Firme - 148837 | 148837 | Chiapas | Sabanilla | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: https://www.sabanilla.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/RELACION-DE-OBRAS-DEL-FISMDF-2017-2do.-TRIM..pdf - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911186 | Construcción De Diez Acciones De Piso Firme - 65205 | 65205 | Chiapas | Sabanilla | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911187 | Construcción De Diez Acciones De Techo Firme - 65172 | 65172 | Chiapas | Sabanilla | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911188 | Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61796 | 61796 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911189 | Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 61794 | 61794 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911190 | Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 67028 | 67028 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911191 | Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme - 64807 | 64807 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911192 | Construcción De Cuatro Acciones De Muro Firme - 58273 | 58273 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911193 | Construcción De Cuatro Acciones De Piso Firme - 64866 | 64866 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911194 | Construccion De Cuarenta Acciones De Piso Firme - 60571 | 60571 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911195 | Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60551 | 60551 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911196 | Construccion De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 60419 | 60419 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911197 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64704 | 64704 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911198 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64700 | 64700 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911199 | Construcción De Venticinco Acciones De Muro Firme - 64690 | 64690 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911200 | Construccion De Puente De Hamaca - 128381 | 128381 | Chiapas | Sabanilla | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911201 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Piso Firme - 63263 | 63263 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911202 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 63262 | 63262 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911203 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme - 63258 | 63258 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911204 | Construccion De Veintiun Acciones De Techo Firme - 118852 | 118852 | Chiapas | Sabanilla | General Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 417209.6 | 417209.6 | 417209.6 | 417209.6 | 417209.6 | 417209.6 | 417209.6 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911205 | Construccion De Diecinueve Acciones De Techo Firme - 118887 | 118887 | Chiapas | Sabanilla | Flor de Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911206 | Construcción De Quince Acciones De Piso Firme - 119153 | 119153 | Chiapas | Sabanilla | Frontera Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911207 | Construccion De Quince Acciones De Muro Firme - 119116 | 119116 | Chiapas | Sabanilla | Frontera Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911208 | Construccion De Quince Acciones De Techo Firme Firme - 119140 | 119140 | Chiapas | Sabanilla | Frontera Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911209 | Resvestimiento De Calles De La Col Cinco De Mayo - 160259 | 160259 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 100 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911210 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144649 | 144649 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 100 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911211 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinete M Segunda Etapa Col Fray Bartolome - 144223 | 144223 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 100 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITAD Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITAD Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911212 | Puente Peatonal - 154354 | 154354 | Chiapas | Salto de Agua | Adolfo Ruiz Cortínes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 100 | 0 | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911213 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 160232 | 160232 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911214 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 112501 | 112501 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911215 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 111835 | 111835 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911216 | Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueco - 109613 | 109613 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911217 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De Dieciocho X Treinta Y Dos M En Escuela Primaria Rural Federal Tierra Y Libertad - 169556 | 169556 | Chiapas | Salto de Agua | Las Colmenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911218 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 144680 | 144680 | Chiapas | Salto de Agua | Shintieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 100 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911219 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 169596 | 169596 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Arroyos 2da. Sección (La Calzada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 100 | 0 | Otros | 233 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911220 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144688 | 144688 | Chiapas | Salto de Agua | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 100 | 0 | Otros | 1419 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911221 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Francisco I Madero - 94149 | 94149 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 100 | 0 | Otros | 788 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911222 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144331 | 144331 | Chiapas | Salto de Agua | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 100 | 0 | Otros | 1151 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911223 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Los Luceros Segunda Secc - 72497 | 72497 | Chiapas | Salto de Agua | Los Luceros 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 100 | 0 | Piezas | 644 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911224 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160247 | 160247 | Chiapas | Salto de Agua | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 100 | 0 | Otros | 924 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911225 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160118 | 160118 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 100 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911226 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Ej Rio Jordan - 137070 | 137070 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 100 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911227 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda Ej Rio Jordan - 137051 | 137051 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 100 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911228 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144398 | 144398 | Chiapas | Salto de Agua | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911229 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 144346 | 144346 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 100 | 0 | Otros | 1373 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911230 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Segunda Etapa Ej Santa Maria - 132932 | 132932 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 100 | 0 | Otros | 1317 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911231 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160399 | 160399 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911232 | Mejoramiento De La Linea De Energia Electrica De Media Tension Y La Red De Distribucion En Baja Tension Tresf Cusatroh - 169532 | 169532 | Chiapas | Salto de Agua | Suclumpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 100 | 0 | Otros | 898 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911233 | Revestimiento De Uno Punto Sesenta Y Seis Km De Calles - 160177 | 160177 | Chiapas | Salto de Agua | Suclumpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 100 | 0 | Otros | 898 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911234 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Teanija - 72554 | 72554 | Chiapas | Salto de Agua | Teanijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 100 | 0 | Otros | 314 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911235 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Ej El Tortuguero Primera Secc - 128839 | 128839 | Chiapas | Salto de Agua | El Tortuguero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 100 | 0 | Otros | 569 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911236 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej La Tronconada - 128714 | 128714 | Chiapas | Salto de Agua | La Tronconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 100 | 0 | Piezas | 2216 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911237 | Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje Primera Etapa - 169578 | 169578 | Chiapas | Salto de Agua | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1934059.82 | 1934059.82 | 1934059.82 | 1934059.82 | 1934059.82 | 1934059.82 | 1934059.82 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911238 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160206 | 160206 | Chiapas | Salto de Agua | Amuypa Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911239 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Campanario Chico - 98513 | 98513 | Chiapas | Salto de Agua | Campanario Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA Y 100 % / Física: OBRA FINIQUITA Y 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911240 | Construcción De Letrinas Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Dr Manuel Velasco Suarez Providencia - 72828 | 72828 | Chiapas | Salto de Agua | Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 100 | 0 | Piezas | 217 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911241 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Ej Nuevo Joshil - 144183 | 144183 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Joshil (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 1OO % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 1OO % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911242 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 144371 | 144371 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata (La Preciosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911243 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 160388 | 160388 | Chiapas | Salto de Agua | Piopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 100 | 0 | Piezas | 86 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911244 | Revestimiento Y Obras De Drenaje En Seis Punto Sesenta Y Cuatro Km De Camino Rural Tramo Cero Tres Ceros Al Seis Punto Sesenta Y Cuatro - 143447 | 143447 | Chiapas | Salto de Agua | Lote Ocho (La Gloria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 100 | 0 | Otros | 379 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911245 | Instalacion De Modulos Solares - 144664 | 144664 | Chiapas | Salto de Agua | El Danubio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Física: OBRA FINIQUIATDA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911293 | Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Diez Mas Quinientos Cuarenta - 162916 | 162916 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 100 | 0 | Otros | 187000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911294 | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 123047 81 | 123047 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 850981.91 | 850901.08 | 850901.08 | 850901.08 | 850901.08 | 850901.08 | 850901.08 | 100 | 0 | Otros | 1080 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 m3 de tanque elevado que se encuentra terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911295 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 166634 (86) | 166634 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio de los Baños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911296 | Pavimentación Con Concreto Premezclado - 112364 | 112364 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arcotete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911297 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 112404 | 112404 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistahermosa Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1356913.79 | 1356913.79 | 1356913.79 | 1356913.79 | 1356913.79 | 1356913.79 | 1356913.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911298 | Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Alcanfor - 109978 | 109978 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911299 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad - 202597 | 202597 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911300 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 202330 | 202330 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 316221.53 | 316221.53 | 316221.53 | 316221.53 | 316221.53 | 316221.53 | 316221.53 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo - cierre definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911301 | Adquisicion De Software Y Hardware - 202612 | 202612 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 185610.71 | 185610.71 | 185610.71 | 185610.71 | 185610.71 | 185610.71 | 185610.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911302 | Cursos De Capacitacion - 202466 | 202466 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 188536.92 | 188536.92 | 188536.92 | 188536.92 | 188536.92 | 188536.92 | 188536.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911303 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 202349 | 202349 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911304 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 202336 | 202336 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911305 | Creacion Y Modulos De Participacion - 202607 | 202607 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911306 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 122219 | 122219 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911307 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 122214 | 122214 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911308 | Construccion De Pozo - 171467 | 171467 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2444259.54 | 2444259.54 | 2444259.54 | 2444259.54 | 2444259.54 | 2444259.54 | 2444259.54 | 100 | 0 | Otros | 1145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911309 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 122066 | 122066 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2273583.32 | 2273583.32 | 2273583.32 | 2273583.32 | 2273583.32 | 2273583.32 | 2273583.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911310 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 159998 | 159998 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1835881.42 | 1835881.42 | 1835881.42 | 1835881.42 | 1835881.42 | 1835881.42 | 1835881.42 | 100 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911311 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 203259 | 203259 | Chiapas | San Fernando | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2007185.98 | 2007185.98 | 2007185.98 | 2007185.98 | 2007185.98 | 2007185.98 | 2007185.98 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911312 | Ampliacion De La Casa De Salud - 143516 | 143516 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 5672407.1 | 5672407.1 | 5672407.1 | 5672407.1 | 5672407.1 | 5672407.1 | 5672407.1 | 100 | 0 | Otros | 8072 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911313 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201709 | 201709 | Chiapas | San Fernando | Unión Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 143890.14 | 143890.14 | 143890.14 | 143890.14 | 143890.14 | 143890.14 | 143890.14 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911314 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201649 | 201649 | Chiapas | San Fernando | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 255493.46 | 255493.46 | 255493.46 | 255493.46 | 255493.46 | 255493.46 | 255493.46 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911315 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 203295 | 203295 | Chiapas | San Fernando | San Sebastián (Simbac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 95962.78 | 95962.78 | 95962.78 | 95962.78 | 95962.78 | 95962.78 | 95962.78 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911316 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 171440 | 171440 | Chiapas | Pijijiapan | Los Chorros (Miguel Utrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911318 | Rehabilitacion De Camino - 135384 | 135384 | Chiapas | Pijijiapan | 12 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911319 | Construcción De Alumbrado Publico - 131260 | 131260 | Chiapas | Pijijiapan | Desvío de Echegaray | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1099995.97 | 1099995.97 | 1099995.97 | 1099995.97 | 1099995.97 | 1099995.97 | 1099995.97 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911320 | Construccion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Natividad Pechuag - 124849 | 124849 | Chiapas | Simojovel | Natividad Pechuag | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3431000 | 3431000 | 3431000 | 3431000 | 3431000 | 3431000 | 3431000 | 100 | 0 | Vivienda | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911321 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En El Ejido Constitución Ojo De Agua - 127235 | 127235 | Chiapas | Simojovel | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911322 | Construccion De Techado En Area De Particion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 96690 | 96690 | Chiapas | Simojovel | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911323 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Chimalpopoca En La Fracción La Unidad Dos - 173661 | 173661 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 514104.14 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911324 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica Ejido Xochicalco - 174105 | 174105 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1611538.9 | 1611538.9 | 1611538.9 | 1611538.9 | 1611538.9 | 1611538.9 | 1611538.9 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911327 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 181830 | 181830 | Chiapas | Tecpatán | Poblado Nuevo General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3562100.17 | 3562100.17 | 3562100.17 | 3562100.17 | 3562100.17 | 3562100.17 | 3562100.17 | 100 | 0 | Otros | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 2726.01 ml de tuberia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911328 | Construccion De Letrinas - 174096 | 174096 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 7 letrinas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911329 | Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Cipreces - 149935 | 149935 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911330 | Construccion De Cincuenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Pinos - 143511 | 143511 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911331 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 180750 | 180750 | Chiapas | Tecpatán | La Nueva Independencia (Guañuti) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911332 | Construccion De Treinta Y Ocho Techos De Concreto Armado - 111933 | 111933 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 100 | 0 | Otros | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911333 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97296 | 97296 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911334 | Construccion De Olla Para Captacion De Agua Pluvial - 41971 | 41971 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 100 | 0 | Otros | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911335 | Revestimiento De Camino Rural - 94430 | 94430 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 100 | 0 | Otros | 1413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911336 | Apertura De Camino Saca Cosecha - 138639 | 138639 | Chiapas | Tenejapa | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911337 | Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 112470 | 112470 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911338 | Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 111780 | 111780 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911339 | Construcción De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 109501 | 109501 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 2508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911340 | Construccion De Treinta Techos De Concreto Armado - 135058 | 135058 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3176463.6 | 3176463.6 | 3176463.6 | 3176463.6 | 3176463.6 | 3176463.6 | 3176463.6 | 100 | 0 | Otros | 1112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911341 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 111825 | 111825 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 100 | 0 | Otros | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911342 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 112490 | 112490 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 100 | 0 | Otros | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911343 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 109589 | 109589 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911344 | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios - 160255 | 160255 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2270079.6 | 2270079.6 | 2270079.6 | 2270079.6 | 2270079.6 | 2270079.6 | 2270079.6 | 100 | 0 | Vivienda | 2503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911345 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93571 | 93571 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 100 | 0 | Otros | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911346 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 163361 | 163361 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 100 | 0 | Otros | 823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911347 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 135044 | 135044 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 100 | 0 | Otros | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911348 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 135011 | 135011 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911349 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97353 | 97353 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911350 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 166285 | 166285 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911351 | Construccion De Quince Pisos De Concreto - 112435 | 112435 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 100 | 0 | Otros | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911352 | Construccion De Quince Muros A Base De Block Hueco - 109432 | 109432 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 100 | 0 | Otros | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911353 | Construccion De Quince Techos De Concreto Armado - 110678 | 110678 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 100 | 0 | Otros | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911354 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 41908 | 41908 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 780550 | 780550 | 780550 | 780550 | 780550 | 780550 | 780550 | 100 | 0 | Metros lineales | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911355 | Construccion De Veinticinco Pisos De Concreto - 111891 | 111891 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 100 | 0 | Otros | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911356 | Construcción De Veinticinco Muros A Base De Block Hueco - 110635 | 110635 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 100 | 0 | Otros | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911357 | Construccion De Veinticinco Techos De Concreto Armado - 110655 | 110655 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 100 | 0 | Otros | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911358 | Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 166593 | 166593 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 100 | 0 | Otros | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911359 | Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 166440 | 166440 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 100 | 0 | Otros | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911360 | Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 166420 | 166420 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911361 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93483 | 93483 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 100 | 0 | Otros | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911362 | Construccion De Veintidos Pisos De Concreto - 112421 | 112421 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 100 | 0 | Otros | 1321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911363 | Construccion De Veintidos Techos De Concreto Armado - 110664 | 110664 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 100 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911364 | Construcción De Veintidos Muros A Base De Block Hueco - 82566 | 82566 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 100 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911365 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 142539 | 142539 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 756693.2 | 756693.2 | 756693.2 | 756693.2 | 756693.2 | 756693.2 | 756693.2 | 100 | 0 | Vivienda | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911366 | Apertura De Camino Saca Cosecha - 97514 | 97514 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 100 | 0 | Otros | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911367 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 163994 | 163994 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 100 | 0 | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911368 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 164012 | 164012 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 100 | 0 | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911369 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 163403 | 163403 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911370 | Construccion De Seis Techos De Concreto Armado - 163378 | 163378 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 635298.72 | 635298.72 | 635298.72 | 635298.72 | 635298.72 | 635298.72 | 635298.72 | 100 | 0 | Otros | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911371 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166228 | 166228 | Chiapas | Tenejapa | Shishintonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1642000 | 1642000 | 1642000 | 1642000 | 1642000 | 1642000 | 1642000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1079 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911372 | Construccion De Cuatrocientos Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 142585 | 142585 | Chiapas | Tenejapa | Shishintonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2847890.02 | 2847890.02 | 2847890.02 | 2847890.02 | 2847890.02 | 2847890.02 | 2847890.02 | 100 | 0 | Otros | 1129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911373 | Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 163214 | 163214 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911374 | Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 155978 | 155978 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911375 | Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 134985 | 134985 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 642 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911376 | Construccion De Trescientos Veinte Techos De Lamina Galvanizada - 148248 | 148248 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Otros | 1418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911377 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 97280 | 97280 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 100 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911378 | Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 112476 | 112476 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911379 | Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 111799 | 111799 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911380 | Construcción De Ocho Muros A Base De Block Hueco - 110179 | 110179 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 100 | 0 | Otros | 1228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911381 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tres Cerros Tramos Varios - 93670 | 93670 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911382 | Construccion De Trecientos Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 185972 | 185972 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2502220 | 2502220 | 2502220 | 2502220 | 2502220 | 2502220 | 2502220 | 100 | 0 | Otros | 2276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911383 | Construccion De Ciento Catorce Techos De Lamina Galvanizada - 135188 | 135188 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 835050 | 835050 | 835050 | 835050 | 835050 | 835050 | 835050 | 100 | 0 | Otros | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911384 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166215 | 166215 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1624616.95 | 1624616.95 | 1624616.95 | 1624616.95 | 1624616.95 | 1624616.95 | 1624616.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 1491 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911385 | Construccion De Veintiseis Techos De Concreto Armado - 166362 | 166362 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2752961.12 | 2752961.12 | 2752961.12 | 2752961.12 | 2752961.12 | 2752961.12 | 2752961.12 | 100 | 0 | Otros | 1893 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911386 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166247 | 166247 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3296008.94 | 3296008.94 | 3296008.94 | 3296008.94 | 3296008.94 | 3296008.94 | 3296008.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911387 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 163286 | 163286 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 100 | 0 | Otros | 759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911388 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 134939 | 134939 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911389 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 135025 | 135025 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 100 | 0 | Otros | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911390 | Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 168138 | 168138 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 847064.96 | 847064.96 | 847064.96 | 847064.96 | 847064.96 | 847064.96 | 847064.96 | 100 | 0 | Otros | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911391 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97360 | 97360 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911392 | Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 134652 | 134652 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911393 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 134924 | 134924 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911394 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 134678 | 134678 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911395 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96728 | 96728 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3014063.75 | 3014063.75 | 3014063.75 | 3014063.75 | 3014063.75 | 3014063.75 | 3014063.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911396 | Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 163207 | 163207 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 100 | 0 | Otros | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911397 | Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 155929 | 155929 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 100 | 0 | Otros | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911398 | Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 134970 | 134970 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911399 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 109972 | 109972 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911400 | Construccion De Tres Pisos De Concreto - 112458 | 112458 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911401 | Construccion De Tres Techos De Concreto Armado - 110722 | 110722 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911402 | Construccion De Tres Muros A Base De Block Hueco - 82538 | 82538 | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 100 | 0 | Otros | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911403 | Rehabilitacion De Camino - 133141 | 133141 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911404 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 35237 | 35237 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 437504 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911405 | Rehabilitación De Camino Rural Agua Zarca - 159940 | 159940 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 100 |  | Metros lineales | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911406 | Rehabilitación De Vivienda Muro Firme - 159946 | 159946 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 100 |  | Otros | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911407 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 162133 | 162133 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 100 |  | Vivienda | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911408 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 160250 | 160250 | Chiapas | El Porvenir | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911410 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 162081 | 162081 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1548261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 100 |  | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911411 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 159963 | 159963 | Chiapas | El Porvenir | Porvenir Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 100 |  | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911413 | Adquisición De Software Y Hardware - 194605 | 194605 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911414 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Av Sur Entre Calle Central Ote Y Cuarta Ote Barrio Guadalupano Cabecera Municipal - 195400 | 195400 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911415 | Curso De Capacitación Y Actualizacin - 194831 | 194831 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: cursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911416 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 194682 | 194682 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: reglamentos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911417 | 33903 Servicios Integrales - 175697 | 175697 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911418 | Construcción De Red De Energía Electrica Primera Etapa En El Barrio Chalaca Cabecera Municipal - 173937 | 173937 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911419 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Isidro Cabecera Municipal - 174038 | 174038 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911420 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016 | 174016 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911421 | Construcción De Dren Pluvial Sobre La Cuarta Avenida Entre Carretera Federal Y Toma De La Hieleria - 127400 | 127400 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911422 | Construcción De Cincuenta Techos Firmes En Cabecera Municipal En El Fraccionamiento Vida Mejor - 127376 | 127376 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: techos firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911423 | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón Buenavista - 173706 | 173706 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911424 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Emiliano Zapata Los Cocos - 173981 | 173981 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911425 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En El Cantón Ignacio Zaragoza Ii - 173997 | 173997 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 100 | 0 | Otros | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911426 | Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Luis Castillo Ledon En El Canton Ignacio Zaragoza I - 173514 | 173514 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 547747.24 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911428 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Pozo Profundo En Canton Santo Domingo - 174021 | 174021 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911429 | Construccion De Siete Techos De Concreto Armado - 186090 | 186090 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 406961.66 | 406961.66 | 406961.66 | 406961.66 | 406961.66 | 406961.66 | 406961.66 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911430 | Construccion De Siete Pisos De Concreto - 186053 | 186053 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 395227.35 | 395227.35 | 395227.35 | 395227.35 | 395227.35 | 395227.35 | 395227.35 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911431 | Construccion De Siete Muros A Base De Block Hueco - 186013 | 186013 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 510310.99 | 510310.99 | 510310.99 | 510310.99 | 510310.99 | 510310.99 | 510310.99 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911432 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 110268 | 110268 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911433 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 110261 | 110261 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911434 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 110231 | 110231 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911435 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Ranchería Medio Camino - 173605 | 173605 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Medio Camino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 530000 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 100 | 0 | Otros | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911436 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lázaro Cardenas - 173965 | 173965 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 632534.5 | 632534.45 | 632534.45 | 632534.45 | 632534.45 | 632534.45 | 632534.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911437 | Construcción De Piso Firme En Cantón Zapaluta - 195675 | 195675 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: piso firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911438 | Construcción De Electrificación No Convencional Paneles Solares En La Comunidad El Trebol - 127294 | 127294 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Trébol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: paneles solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911439 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Niños Héroes En El Cantón Los Tocayos - 173672 | 173672 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón los Tocayos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 514104.14 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 96.6631 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911440 | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón El Escobo - 173735 | 173735 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Escobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911441 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Cantón La Únion - 196051 | 196051 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911442 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria Juan Escutia En La Ranchería Benito Juarez - 173693 | 173693 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 514104.14 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911443 | Construcción De Pisos Firmes Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 173286 | 173286 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pisos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911444 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127359 | 127359 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911445 | Rehabilitación De Veintiseis Muros Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127342 | 127342 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: muros firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911446 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Cinco De Mayo En El Ejido Altamira Uno - 173653 | 173653 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Altamira Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 530000 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911447 | Construccion De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Cruz - 119826 | 119826 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911448 | Construccion De Ochenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32530 | 32530 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 100 | 0 | Otros | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911449 | Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32383 | 32383 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911450 | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143490 | 143490 | Chiapas | Tila | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911451 | Construccion De Veintisiete Acciones De Techo Firme - 150085 | 150085 | Chiapas | Tila | Guapacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911452 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 107763 | 107763 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 100 | 0 | Otros | 709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911453 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119830 | 119830 | Chiapas | Tila | Wilis 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911454 | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150349 | 150349 | Chiapas | Tila | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911455 | Construccion De Once Acciones De Techo Firme - 45164 | 45164 | Chiapas | Tila | Aguascalientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 176386.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911456 | Construccion De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150170 | 150170 | Chiapas | Tila | Carmen 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911457 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc Prim Fed Felipe Carrillo Puerto - 119828 | 119828 | Chiapas | Tila | Carmen 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911458 | Construccion De Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151441 | 151441 | Chiapas | Tila | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911459 | Construccion De Veintiun Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119822 | 119822 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911461 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 173254 | 173254 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1086693.49 | 1086693.49 | 1086693.49 | 1086693.49 | 1086693.49 | 1086693.49 | 1086693.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 571 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911462 | Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172420 | 172420 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911463 | Construccion De Andador Y Ciclovia En El Acceso Poniente A La Cabecera Municipal - 172222 | 172222 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1562407.21 | 1562407.21 | 1562407.21 | 1562407.21 | 1562407.21 | 1562407.21 | 1562407.21 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911464 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes - 172365 | 172365 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 1484849.74 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911465 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Allende - 171871 | 171871 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 337563.76 | 337563.76 | 337563.76 | 337563.76 | 337563.76 | 337563.76 | 337563.76 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911466 | Construccion De Red De Energia Electrica Para Comandancia Municipal - 171811 | 171811 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 472376.15 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911467 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 174776 | 174776 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1572634.19 | 1572634.19 | 1572634.19 | 1572634.19 | 1572634.19 | 1572634.19 | 1572634.19 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911469 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Fco I Madero Entre Av Hidalgo Y Av Allende - 171906 | 171906 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212626.34 | 212626.34 | 212626.34 | 212626.34 | 212626.34 | 212626.34 | 212626.34 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911470 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre La Av Zaragosa Y Av Joaquin Miguel Gutierrez - 171976 | 171976 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148016.99 | 148016.99 | 148016.99 | 148016.99 | 148016.99 | 148016.99 | 148016.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911471 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Feb Entre Las Av Zaragoza Y Joaquin Miguel Gutierrez - 171965 | 171965 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89778.14 | 89778.14 | 89778.14 | 89778.14 | 89778.14 | 89778.14 | 89778.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 31500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911473 | Rahabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Fco I Madero Entre Las Av Aldama Y Zaragoza - 171946 | 171946 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145637.54 | 145637.54 | 145637.54 | 145637.54 | 145637.54 | 145637.54 | 145637.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911474 | Rahabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Fco I Madero Entre Av Aldama Y Zaragosa - 171930 | 171930 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98004.42 | 98004.42 | 98004.42 | 98004.42 | 98004.42 | 98004.42 | 98004.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911475 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr Cuarenta Y Dos - 173530 | 173530 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 999760.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5212 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911477 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173405 | 173405 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 902653.72 | 902653.72 | 902653.72 | 902653.72 | 902653.72 | 902653.72 | 902653.72 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911478 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Numero Dos - 174162 | 174162 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253957 | 253957 | 253957 | 253957 | 253957 | 253957 | 253957 | 100 | 0 | Otros | 5212 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911479 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 172098 | 172098 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 700361.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911480 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Av Churusbusco Entre Las Calles Fco I Madero Y Laureles - 172035 | 172035 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394342.89 | 394342.89 | 394342.89 | 394342.89 | 394342.89 | 394342.89 | 394342.89 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911481 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Entre Las Av Zaragoza Y Av Joaquin Miguel Gtz - 172025 | 172025 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 266016.5 | 266016.5 | 266016.5 | 266016.5 | 266016.5 | 266016.5 | 266016.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 31500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911486 | Construccion De Pozo Profundo No Once Ubicada En La Unach - 170699 | 170699 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1876886.25 | 1876886.25 | 1876886.25 | 1876886.25 | 1876886.25 | 1876886.25 | 1876886.25 | 100 | 0 | Otros | 5212 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911487 | Revestimiento De Camino - 172475 | 172475 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 1085860.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911489 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 171049 | 171049 | Chiapas | Tonalá | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1450698.49 | 1450698.49 | 1450698.49 | 1450698.49 | 1450698.49 | 1450698.49 | 1450698.49 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911490 | Construccion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Tres Picos Primera Etapa - 176476 | 176476 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4868917.89 | 4868917.89 | 4868917.89 | 4868917.89 | 1180470.77 | 1180470.77 | 1180470.77 | 24.245 | 0 | Otros | 5495 | 100 | 50 | Financiera: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 / Física: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA PASA COMO REFRENDO AL EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911491 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Mejora - 173686 | 173686 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1499849.1 | 1499849.1 | 1499849.1 | 1499849.1 | 1499849.1 | 1499849.1 | 1499849.1 | 100 | 0 | Otros | 665 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911492 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad El Pach - 201784 | 201784 | Chiapas | Tenejapa | El Pach | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911493 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 96818 | 96818 | Chiapas | Tenejapa | Kokil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911494 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Varios - 93720 | 93720 | Chiapas | Tenejapa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911495 | Construccion De Tres Pisos De Concreto - 166931 | 166931 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911496 | Construccion De Tres Muros A Base De Block Hueco - 166353 | 166353 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 218704.71 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911497 | Construccion De Tres Techos De Concreto Armado - 166386 | 166386 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911498 | Construccion De Cincuenta Techos De Lamina Galvanizada - 185914 | 185914 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 366250 | 366250 | 366250 | 366250 | 366250 | 366250 | 366250 | 100 | 0 | Otros | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911499 | Revestimiento De Camino Rural - 93833 | 93833 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 100 | 0 | Otros | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911500 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 166525 | 166525 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911501 | Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166485 | 166485 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911502 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 166660 | 166660 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911503 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96837 | 96837 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911504 | Construccion De Veintidos Techos De Lamina Galvanizada - 185953 | 185953 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Tzibaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 161150 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911505 | Construccion De Treinta Techos De Lamina Galvanizada - 185886 | 185886 | Chiapas | Tenejapa | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911506 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 166626 | 166626 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 100 | 0 | Otros | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911507 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 166455 | 166455 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 100 | 0 | Otros | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911508 | Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166335 | 166335 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911509 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 42069 | 42069 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911510 | Construccion De Nueve Pisos De Concreto - 163345 | 163345 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 508149.45 | 508149.45 | 508149.45 | 508149.45 | 508149.45 | 508149.45 | 508149.45 | 100 | 0 | Otros | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911511 | Construccion De Nueve Techos De Concreto Armado - 142566 | 142566 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 523236.42 | 523236.42 | 523236.42 | 523236.42 | 523236.42 | 523236.42 | 523236.42 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911512 | Construccion De Nueve Muros A Base De Block Hueco - 142458 | 142458 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 656114.13 | 656114.13 | 656114.13 | 656114.13 | 656114.13 | 656114.13 | 656114.13 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911513 | Rehabilitacion De Linea Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96980 | 96980 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911514 | Construccion De Seis Pisos De Concreto - 177457 | 177457 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 338766.3 | 338766.3 | 338766.3 | 338766.3 | 338766.3 | 338766.3 | 338766.3 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911515 | Construccion De Seis Techos De Concreto Armado - 163543 | 163543 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 348824.28 | 348824.28 | 348824.28 | 348824.28 | 348824.28 | 348824.28 | 348824.28 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911516 | Construccion De Seis Muros A Base De Block Hueco - 163179 | 163179 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 437409.42 | 437409.42 | 437409.42 | 437409.42 | 437409.42 | 437409.42 | 437409.42 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911517 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Santa Rosa - 110498 | 110498 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911518 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 97035 | 97035 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911519 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios - 160263 | 160263 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 605354.56 | 605354.56 | 605354.56 | 605354.56 | 605354.56 | 605354.56 | 605354.56 | 100 | 0 | Vivienda | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911520 | Construccion De Treinta Techos De Lamina Galvanizada - 185486 | 185486 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 219750 | 100 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911521 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 97022 | 97022 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911522 | Construccion De Treinta Y Siete Techos De Concreto Armado - 109655 | 109655 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911523 | Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 166967 | 166967 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 161529.14 | 161529.14 | 161529.14 | 161529.14 | 161529.14 | 161529.14 | 161529.14 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911524 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 110264 | 110264 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911525 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 110256 | 110256 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911526 | Construccion De Cincuenta Y Dos Techos De Lamina Galvanizada - 135118 | 135118 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 100 | 0 | Otros | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911527 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable A Base De Tuberia De Fo Go Y Piezas Especiales - 97342 | 97342 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911528 | Construccion De Doscientos Cincuenta Y Cinco Techos De Lamina Galvanizada - 135078 | 135078 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2092020 | 2092020 | 2092020 | 2092020 | 2092020 | 2092020 | 2092020 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911529 | Rehabilitacion De Alcantarillas Pluviales En La Localidad Dos Pozos - 41894 | 41894 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 862121.23 | 862121.23 | 862121.23 | 862121.23 | 862121.23 | 862121.23 | 862121.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911531 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica En Bienes Comunales Los Alcanfores - 191516 | 191516 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 100 | 0 | Otros | 401 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911532 | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Bienes Comunales - 185440 | 185440 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5279118.44 | 5279118.44 | 5279118.44 | 5279118.44 | 5278773.58 | 5278773.58 | 5278773.58 | 99.9935 | 0 | Vivienda | 440 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911533 | Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabecera Municipal - 176235 | 176235 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 666 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911534 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido Campo Santiago - 186733 | 186733 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1109298 | 1109298 | 1109298 | 1109298 | 1058248.24 | 1058248.24 | 1058248.24 | 95.398 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911535 | Construcción De Cuarto Adicional En San Isidro Dos Lagunas - 186212 | 186212 | Chiapas | Teopisca | Dos Lagunas (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5484799.13 | 5484799.13 | 5484799.13 | 99.9896 | 0 | Vivienda | 500 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911536 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Servicios Sanitarios En El Plantel Educativo Emsad Del Ejido Nuevo Leon - 91494 | 91494 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911537 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Rancheria El Porvenir - 183332 | 183332 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911538 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Belen Lluvia De Gracia - 185032 | 185032 | Chiapas | Teopisca | Belén Lluvia de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911539 | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio Centro - 191197 | 191197 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911540 | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio La Cañada - 191432 | 191432 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911541 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 91732 | 91732 | Chiapas | Teopisca | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911542 | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistahermosa - 175962 | 175962 | Chiapas | Teopisca | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911543 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 88213 | 88213 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 584 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911544 | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez Segunda Etapa En Ranchería Sinaí - 186339 | 186339 | Chiapas | Teopisca | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911545 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Belen - 184836 | 184836 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Belem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 100 | 0 | Otros | 609 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911546 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potble Primera Etapa En Nuevo San Juan - 190858 | 190858 | Chiapas | Teopisca | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 100 | 0 | Otros | 403 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911547 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Ampliacion Galilea - 184583 | 184583 | Chiapas | Teopisca | Ampliación Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911548 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Bethel - 90929 | 90929 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Bethel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911549 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En Ranchería San Antonio Bellavista - 73566 | 73566 | Chiapas | Teopisca | San Antonio Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911550 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 145856 | 145856 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911551 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 145855 | 145855 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1813937.32 | 1813937.32 | 1813937.32 | 1813937.32 | 1813937.32 | 1813937.32 | 1813937.32 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911552 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 145854 | 145854 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2286893.99 | 2286893.99 | 2286893.99 | 2286893.99 | 2286893.99 | 2286893.99 | 2286893.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911553 | Adquisición De Software Y Hardware - 145852 | 145852 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1154917.98 | 1154917.98 | 1154917.98 | 1154917.98 | 1154917.98 | 1154917.98 | 1154917.98 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911554 | Construccion De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95155 | 95155 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911555 | Construccion De Sesenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119819 | 119819 | Chiapas | Tila | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911556 | Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 11803 | 11803 | Chiapas | Tila | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911557 | Construccion De Cuarenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11691 | 11691 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911558 | Construccion De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143472 | 143472 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911559 | Construccion De Sesenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 57295 | 57295 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911560 | Construccion De Ciento Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 109301 | 109301 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 100 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911561 | Construccion De Cien Acciones De Muro Firme Primera Etapa Primera Seccion - 109203 | 109203 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911562 | Construccion De Ciento Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94978 | 94978 | Chiapas | Tila | Coquija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911563 | Construccion De Setenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 44817 | 44817 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 100 | 0 | Vivienda | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911564 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143479 | 143479 | Chiapas | Tila | Chebopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911565 | Construccion De Ochenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109274 | 109274 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911566 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10687 | 10687 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911567 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata San Miguel Y San Fernando - 143497 | 143497 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911568 | Construccion De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109314 | 109314 | Chiapas | Tila | Chulum las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911569 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 164236 | 164236 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2423028.27 | 2423028.27 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.01 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911570 | Construcción De Treinta Y Seis Letrinas Barrio Los Cipreses - 119774 | 119774 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 100 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911571 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119807 | 119807 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911572 | Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme Barrio Martinez - 150247 | 150247 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911573 | Construccion De Ciento Dieciseis Acciones De Techo Firme - 94797 | 94797 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911574 | Construccion De Setenta Y Cuatroi Cuartos Para Baño - 95098 | 95098 | Chiapas | Tila | Jolmasoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 100 | 0 | Vivienda | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911575 | Construccion De Veintidosacciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucia - 119823 | 119823 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911576 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249 | 109249 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911577 | Construcción De Sesenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94529 | 94529 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 100 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911578 | Construccion De Sesenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 94586 | 94586 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911579 | Construccion De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Sebastian - 94681 | 94681 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911580 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica - 94922 | 94922 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911581 | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143510 | 143510 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911582 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 152486 | 152486 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 100 | 0 | Otros | 2533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911583 | Construccion De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 150348 | 150348 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911584 | Construccion De Quince Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150345 | 150345 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911585 | Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119815 | 119815 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911586 | Construccion De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32540 | 32540 | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911587 | Construccion De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Miguel - 151433 | 151433 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911588 | Construccion De Setenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10695 | 10695 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911589 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 152482 | 152482 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 100 | 0 | Otros | 1472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911590 | Construccion De Setanta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 95076 | 95076 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911591 | Construccion De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 95064 | 95064 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911592 | Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143486 | 143486 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911593 | Construccion De Sesenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 11516 | 11516 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911594 | Construccion De Veintisiete Acciones De Techo Firme - 57299 | 57299 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911595 | Construccion De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 164238 | 164238 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 100 | 0 | Otros | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911596 | Construccion De Veintidos Acciones De Muro Firme Rimera Etapa Barrio Los Ramirez - 150800 | 150800 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911597 | Construccion De Vceinticuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94836 | 94836 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911598 | Construccion De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60469 | 60469 | Chiapas | Tila | Pantianija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911599 | Construccion De Cincuenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143462 | 143462 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911600 | Construccion De Ciento Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95043 | 95043 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911601 | Construccion De Cien Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10715 | 10715 | Chiapas | Tila | Yok Pokitiok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911602 | Construccion De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150312 | 150312 | Chiapas | Tila | Carmen 3ra. Sección (Carmen Chinal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911603 | Construccion De Treinta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143508 | 143508 | Chiapas | Tila | Masoja Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911604 | Construccion De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109173 | 109173 | Chiapas | Tila | Masoja Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911605 | Construccion De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119620 | 119620 | Chiapas | Tila | Tza'Quil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911606 | Construccion De Sesenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 11673 | 11673 | Chiapas | Tila | Tza'Quil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911607 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Yewitz - 160530 | 160530 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911608 | Construccion De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 119832 | 119832 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911609 | Construccion De Sesenta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 119831 | 119831 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911610 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143476 | 143476 | Chiapas | Tila | Monterrey 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911611 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119829 | 119829 | Chiapas | Tila | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911612 | Apertura De Camino Rural Tramo Nuevo Limar Rio Colunja - 143502 | 143502 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911613 | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 166198 | 166198 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911614 | Construccion De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 44831 | 44831 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911615 | Construccion De Treinta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 44830 | 44830 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911616 | Construccion De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 60539 | 60539 | Chiapas | Tila | Masoja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911617 | Construccion De Doce Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151423 | 151423 | Chiapas | Tila | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911618 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119833 | 119833 | Chiapas | Tila | Wilis 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911619 | Construccion De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio El Ocote - 119825 | 119825 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911620 | Construccion De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucia - 119824 | 119824 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911621 | Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57247 | 57247 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911622 | Construccion De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Mangojil - 160584 | 160584 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 100 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911623 | Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Jolja - 109287 | 109287 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911624 | Construccion De Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151439 | 151439 | Chiapas | Tila | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 215380.29 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911625 | Construccion De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150350 | 150350 | Chiapas | Tila | Chulum Chico Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911626 | Construccion De Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 152456 | 152456 | Chiapas | Tila | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911627 | Construccion De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10603 | 10603 | Chiapas | Tila | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911628 | Construccion De Diecisiete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10723 | 10723 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911629 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 69003 | 69003 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911630 | Construccion De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 151438 | 151438 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911631 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109305 | 109305 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911632 | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151429 | 151429 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911633 | Construccion De Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151849 | 151849 | Chiapas | Tila | Lomas Alegres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911634 | Construccion De Trece Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10691 | 10691 | Chiapas | Tila | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911635 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119813 | 119813 | Chiapas | Tila | Ichich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911636 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 172444 | 172444 | Chiapas | Tila | Masoja Shucjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911639 | Construcción De Doscientos Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 201823 | 201823 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1354560 | 1354560 | 1354560 | 1354560 | 1354560 | 1354560 | 1354560 | 100 | 0 | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911643 | Construcción De Dos Techos Firmes - 199568 | 199568 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Tzalaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911644 | Construcción De Cinco Techos Firmes - 200237 | 200237 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Zanja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911646 | Construcción De Tres Techos Firmes - 199522 | 199522 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911648 | Rehabilitación De Cinco Punto Veintitrés Km De Caminos Y Calles - 197715 | 197715 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 717481.16 | 717481.16 | 717481.16 | 717481.16 | 717481.16 | 707351.16 | 707351.16 | 98.5881 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 10,130.00 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911649 | Rehabilitación De Seis Punto Treinta Km De Revestimiento Ejido Tierra Blanca - 198449 | 198449 | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1456251.65 | 1456251.65 | 1456251.65 | 1456251.65 | 1456251.65 | 1434254.65 | 1434254.65 | 98.4895 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 21,997.00 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911650 | Construcción De Vientitres Techos Firmes - 199391 | 199391 | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | 62560 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911669 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Simojovel De Allende Barrio Reforma - 175592 | 175592 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJNOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911670 | Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa Embovedado De Mampostería En Simojovel De Allende Barrio La Poyolho - 175499 | 175499 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911671 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 178845 | 178845 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 909863.36 | 909863.36 | 909863.36 | 909863.36 | 909863.36 | 909863.36 | 909863.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911672 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 178947 | 178947 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2729590.08 | 2729590.08 | 2729590.08 | 2729590.08 | 2729590.08 | 2729590.08 | 2729590.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911674 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Colector En Simojovel De Allende Barrio Siempre Verde - 175026 | 175026 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911675 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En El Barrio Altamirano - 144999 | 144999 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 584000 | 584000 | 584000 | 584000 | 584000 | 584000 | 584000 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911676 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios En El Barrio La Represa Ii - 134687 | 134687 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911677 | Conservacion Del Relleno Sanitario Municipal En Simojovel De Allende Chiapas - 127918 | 127918 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911678 | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios En Simojovel De Allende Barrio El Mirador - 127245 | 127245 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1022000 | 1022000 | 1022000 | 1022000 | 1022000 | 1022000 | 1022000 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911679 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 128130 | 128130 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5459180.16 | 5459180.16 | 5459180.16 | 5459180.16 | 5459180.16 | 5459180.16 | 5459180.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911680 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En El Barrio Belen - 124711 | 124711 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911681 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San Jose Centro - 97959 | 97959 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3144891.42 | 3144891.42 | 3144891.42 | 3144891.42 | 3144891.42 | 3144891.42 | 3144891.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911682 | Construcción De Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Amate - 97190 | 97190 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1115000.07 | 1115000.07 | 1115000.07 | 1115000.07 | 1115000.07 | 1115000.07 | 1115000.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911683 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En El Barrio San Caralampio Ii - 99761 | 99761 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911684 | Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería En El Barrio La Ceiba - 100077 | 100077 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911685 | Construccion De Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidrahulico En El Barrio San Sebastian - 98628 | 98628 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2121000 | 2121000 | 2121000 | 2121000 | 2121000 | 2121000 | 2121000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911686 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Barrio Benito Quezada - 100552 | 100552 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911687 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico Segunda Etapa Ejido Berlin - 97363 | 97363 | Chiapas | Simojovel | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2797744.1 | 2797744.1 | 2797744.1 | 2797744.1 | 2797744.1 | 2797744.1 | 2797744.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911688 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios En El Ejido Carmen Grande Belmonte Mpio De Simojovel Chiapas - 177773 | 177773 | Chiapas | Simojovel | Carmen Grande Belmonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911689 | Construccion De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Carmito Buena Vista - 134731 | 134731 | Chiapas | Simojovel | El Carmito Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4088000 | 4088000 | 4088000 | 4088000 | 4088000 | 4088000 | 4088000 | 100 | 0 | Vivienda | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911690 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Grupo Ii En El Ejido La Ceiba - 198170 | 198170 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911691 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En El Ejido La Ceiba - 134783 | 134783 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911692 | Construccion De Veintisiete Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Poblado Francisco Villa El Ciprés - 135103 | 135103 | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1971000 | 1971000 | 1971000 | 1971000 | 1971000 | 1971000 | 1971000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911693 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Concepción El Amparo - 135060 | 135060 | Chiapas | Simojovel | Concepción el Amparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS A | Vivienda | Terminado | 2017 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 100 | 0 | Vivienda | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911694 | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En El Poblado Veinte De Noviembre Mpio De Simojovel Chiapas - 175735 | 175735 | Chiapas | Simojovel | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911695 | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Porvenir Chanalucum - 126802 | 126802 | Chiapas | Simojovel | Porvenir Chanalucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911696 | Construccion De Veinticinco Cuartos Dormitorio En El Ejido Chapayal - 145328 | 145328 | Chiapas | Simojovel | Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911697 | Construcción De Treinta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Campo La Granja - 112498 | 112498 | Chiapas | Simojovel | Campo la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2701000 | 2701000 | 2701000 | 2701000 | 2701000 | 2701000 | 2701000 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911699 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Jochompat Carmen Grande Las Laminas - 112895 | 112895 | Chiapas | Simojovel | Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911700 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Las Limas - 112676 | 112676 | Chiapas | Simojovel | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911701 | Construcción De Drenaje Sanitario - 96820 | 96820 | Chiapas | Simojovel | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5179000 | 5179000 | 5179000 | 5179000 | 5179000 | 5179000 | 5179000 | 100 | 0 | Metros lineales | 472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911702 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidrahulico - 96883 | 96883 | Chiapas | Simojovel | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911703 | Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Mercedes Isidoro - 112571 | 112571 | Chiapas | Simojovel | Mercedes Isidoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2044000 | 2044000 | 2044000 | 2044000 | 2044000 | 2044000 | 2044000 | 100 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911704 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido La Mercedes La Esperanza - 101308 | 101308 | Chiapas | Simojovel | Las Mercedes Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 100 | 0 | Vivienda | 754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911707 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 161349 | 161349 | Chiapas | Tonalá | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1007003.06 | 1007003.06 | 1007003.06 | 1007003.06 | 1007003.06 | 1007003.06 | 1007003.06 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911708 | Apertura Y Revestimiento De Calle Segunda Etapa Ejido La Pimienta - 198287 | 198287 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3054951.55 | 3054951.55 | 3054951.55 | 3054951.55 | 3054951.55 | 3054951.55 | 3054951.55 | 100 | 0 | Otros | 1755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911709 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorios En El Ejido Los Pocitos - 98595 | 98595 | Chiapas | Simojovel | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 100 | 0 | Vivienda | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911710 | Construccion Dieciseis Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172179 | 172179 | Chiapas | Tonalá | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 1079890.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911712 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 139425 | 139425 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 24928.3 | 24928.3 | 24928.3 | 24928.3 | 24928.3 | 24928.3 | 24928.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911713 | Construcción De Techo Firme - 122289 | 122289 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 100 | 0 | Otros | 438 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911714 | 33903 Servicios Integrales - 117613 | 117613 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto terminado al 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911715 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 68447 | 68447 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPALK | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1454410.97 | 1454410.97 | 1454410.97 | 1454410.97 | 1454410.97 | 1454410.97 | 1454410.97 | 100 | 0 | Otros | 2035 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911716 | Reconstruccion De Camino Y Puente - 117617 | 117617 | Chiapas | Solosuchiapa | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 100 | 0 | Otros | 632 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911717 | Construcción De Techo Firme - 151877 | 151877 | Chiapas | Solosuchiapa | El Beneficio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540503.67 | 540502.78 | 540502.78 | 540502.78 | 471208.32 | 471208.32 | 471208.32 | 87.1796 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando. Hubo ahorro presupuestal de $69,294.46 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911718 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 104712 | 104712 | Chiapas | Solosuchiapa | Cerro las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1297318.04 | 1297318.04 | 1297318.04 | 99.7937 | 0 | Metros Cuadrados | 763 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando, hubo ahorro presupuestal de $2,681.96 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911719 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 140808 | 140808 | Chiapas | Solosuchiapa | Jana 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911720 | Construcción De Techo Firme - 151594 | 151594 | Chiapas | Solosuchiapa | El Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 74474.84 | 74474.84 | 74474.84 | 74474.84 | 74474.84 | 74474.84 | 74474.84 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911721 | Construcción De Cuartos Para Baños - 151914 | 151914 | Chiapas | Solosuchiapa | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 362733.02 | 362733.92 | 362733.92 | 362733.92 | 362733.92 | 362733.92 | 362733.92 | 100 | 0 | Vivienda | 563 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911722 | Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 104513 | 104513 | Chiapas | Solosuchiapa | Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 149432.41 | 149432.41 | 149432.41 | 87.9014 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Quedó un Ahorro de $20,567.59 / Física: Obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911723 | Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122276 | 122276 | Chiapas | Solosuchiapa | Moquimba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911724 | Reconstrucción De Camino Y Puente San Jose - 105194 | 105194 | Chiapas | Solosuchiapa | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada en tiempo y forma / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911725 | Suministro Y Colocacion De Paneles Solares - 122215 | 122215 | Chiapas | Solosuchiapa | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911727 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 104267 | 104267 | Chiapas | Solosuchiapa | Lucio Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911728 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Septima Etapa - 175023 | 175023 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911729 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 174500 | 174500 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911730 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Septima Etapa - 175401 | 175401 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 3318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911731 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Sexta Etapa - 175296 | 175296 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 3318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911732 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Cuarta Etapa - 175489 | 175489 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 768 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911733 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario - 175151 | 175151 | Chiapas | Soyaló | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911734 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 40033 | 40033 | Chiapas | Suchiapa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2432617.85 | 2432617.85 | 2432617.85 | 2432617.85 | 2432617.85 | 2432617.85 | 2432617.85 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911736 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 98588 | 98588 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 895355.45 | 895355.45 | 895355.45 | 895355.45 | 895355.45 | 895355.45 | 895355.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: 1436.64 ML. DE TUBERIA METAS CUMPLIDAS AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911738 | Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable - 98624 | 98624 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911739 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 98620 | 98620 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911740 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 98607 | 98607 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179532.46 | 179532.46 | 179532.46 | 179532.46 | 179532.46 | 179532.46 | 179532.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 125 ML. DE TUBERIA DE P.V.C. DE 8 PULG. DE DIAMETRO EN EL COLECOR PRINCIPAL. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100 % HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS - LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911741 | Construccion De Comedor Comunitario - 98625 | 98625 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911742 | Construcción De Puente Vehicular En El Ejido Pueblo Nuevo Sitala - 122644 | 122644 | Chiapas | Simojovel | Pueblo Nuevo Sitala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3803037.83 | 3803037.83 | 3803037.83 | 3803037.83 | 3803037.83 | 3803037.83 | 3803037.83 | 100 | 0 | Otros | 5237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911743 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Puyucum En El Ejido De Union Puyucum - 98496 | 98496 | Chiapas | Simojovel | Unión Puyucúm | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911744 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidrahulico En El Ejido Calvario El Roblar - 102896 | 102896 | Chiapas | Simojovel | El Roblar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911745 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios En El Ejido Sal Si Puedes - 124752 | 124752 | Chiapas | Simojovel | Sal Si Puedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911746 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorios En La Ribera Dominguez Primera Fraccion - 176716 | 176716 | Chiapas | Simojovel | Rivera Domínguez 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911747 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Santa Anita - 112099 | 112099 | Chiapas | Simojovel | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911748 | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio Grupo Uno Segunda Etapa En La Coopropiedad Porvenir Vinote - 145414 | 145414 | Chiapas | Simojovel | Vinoté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2555000 | 2555000 | 2555000 | 2555000 | 2555000 | 2555000 | 2555000 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911749 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En La Coopropiedad Porvenir Vinote - 127238 | 127238 | Chiapas | Simojovel | Vinoté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911750 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Ejido El Vergel - 100037 | 100037 | Chiapas | Simojovel | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911751 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Virginia - 175193 | 175193 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911752 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa Grupo Dos En El Ejido Yuquin - 112523 | 112523 | Chiapas | Simojovel | Yuquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911753 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa Grupo Uno En El Ejido Yuquin - 112620 | 112620 | Chiapas | Simojovel | Yuquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2117000 | 2117000 | 2117000 | 2117000 | 2117000 | 2117000 | 2117000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911754 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Monte Cristo - 145277 | 145277 | Chiapas | Simojovel | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911755 | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios En El Poblado San Antonio Naranjal - 178479 | 178479 | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911756 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En Ejido Concepcion Benito Juarez - 175323 | 175323 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911757 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Mixto En El Poblado De Juan Sabines - 123708 | 123708 | Chiapas | Simojovel | Juan Sabines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 100 | 0 | Otros | 1786 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911758 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Mixto Segunda Etapa En El Ejido Jotolchen Ii - 98080 | 98080 | Chiapas | Simojovel | Jotolchén Dos (Planada Naranjal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911759 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 97087 | 97087 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1080 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911760 | Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Poblado Carmen Las Limas - 145521 | 145521 | Chiapas | Simojovel | Carmen las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911761 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido La Ceibita - 112935 | 112935 | Chiapas | Simojovel | La Ceibita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 1606000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911762 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En La Coopropiedad José Castillo Tielemans - 112468 | 112468 | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielemans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 100 | 0 | Vivienda | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911763 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidrahulico Tramo Ejido Yuquin Poblado Sabinal Segunda Etapa En Poblado Sabinal - 97876 | 97876 | Chiapas | Simojovel | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVELCHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911764 | Construcción De Veinticuatro Dormitorio Segunda Etapa En El Poblado Rivera Dominguez Segunda Fracción - 145376 | 145376 | Chiapas | Simojovel | Rivera Domínguez 2da. Fracción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911765 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido San Antonio Nuevo Leon - 135179 | 135179 | Chiapas | Simojovel | San Antonio Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911766 | Pavimentacion De Calles Concreto Hidrahulico En La Poblado Gracias A Dios - 100400 | 100400 | Chiapas | Simojovel | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911767 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Nuevo Israelita - 112963 | 112963 | Chiapas | Simojovel | Nuevo Israelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911768 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Guadalupe Victoria Uno - 112420 | 112420 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911769 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Lázaro Cardenas - 112647 | 112647 | Chiapas | Simojovel | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911770 | Construccion De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Once De Febrero - 98323 | 98323 | Chiapas | Simojovel | Once de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 100 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911771 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 156139 | 156139 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1368897.09 | 1368897.09 | 1368897.09 | 1368897.09 | 1368897.09 | 1368897.09 | 1368897.09 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911772 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 156147 | 156147 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1275656.74 | 1275656.74 | 1275656.74 | 1275656.74 | 1275656.74 | 1275656.74 | 1275656.74 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911773 | Construccion De Piso Firme Para Vivienda Rural - 156115 | 156115 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 758379.03 | 758379.03 | 758379.03 | 758379.03 | 758379.03 | 758379.03 | 758379.03 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911780 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157606 | 157606 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911781 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 157579 | 157579 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911782 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157552 | 157552 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911783 | Rehabilitación Desasolve De Obras De Drenaje Y Revestimiento En Tramos Aislados - 157799 | 157799 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1396838.06 | 1396838.06 | 1396838.06 | 1396838.06 | 1396838.06 | 1396838.06 | 1396838.06 | 100 |  | Otros | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911785 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158006 | 158006 | Chiapas | Sitalá | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911786 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158004 | 158004 | Chiapas | Sitalá | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911787 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157999 | 157999 | Chiapas | Sitalá | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911788 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158053 | 158053 | Chiapas | Sitalá | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 456299.03 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911789 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158058 | 158058 | Chiapas | Sitalá | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 425218.92 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911790 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 158038 | 158038 | Chiapas | Sitalá | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 252793.02 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911791 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 88057 | 88057 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911792 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 88207 | 88207 | Chiapas | Socoltenango | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911793 | Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188599 | 188599 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911794 | Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188694 | 188694 | Chiapas | Socoltenango | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 464280 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911796 | Rehabilitación Y Revestimiento De Calles - 128414 | 128414 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 100 | 0 | Otros | 799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911797 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 184192 | 184192 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911798 | Construccion De Puente Vehicular - 157950 | 157950 | Chiapas | Tapachula | Cantón Tiro Seguro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 395260 | 395260 | 395260 | 395260 | 395260 | 395260 | 395260 | 100 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911800 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Mérida Segunda Sección - 64133 | 64133 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 417708.33 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911801 | Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 119413 | 119413 | Chiapas | Tapachula | Chanjalé y Salchiji | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911803 | Construccion De Red De Energia Electrica - 142238 | 142238 | Chiapas | Tapachula | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 100 | 0 | Otros | 914 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911804 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 132014 | 132014 | Chiapas | Tapachula | Montenegro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 873084 | 873084 | 873084 | 873084 | 873084 | 873084 | 873084 | 100 | 0 | Otros | 659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911806 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 98584 | 98584 | Chiapas | Suchiate | Ejido Suchiate (Fracción la Pita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4496124.1 | 4496124.1 | 4496124.1 | 4496124.1 | 4496124.1 | 4496124.1 | 4496124.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE INTENTO CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA PERO EL SISTEMA DICE QUE EXISTIO UN ERROR AL CARGAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911807 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 123789 | 123789 | Chiapas | Suchiate | Los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1386712.07 | 1386712.07 | 1386712.07 | 1386712.07 | 1386712.07 | 1386712.07 | 1386712.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911808 | Ampliación De Alumbrado Público En Sección Toma La Galera - 101200 | 101200 | Chiapas | Tuxtla Chico | La Toma Galera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 100 | 0 | Otros | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 14.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911809 | Construcción De Puente Vehicular En Segunda Seccion De Guillen De Ocho Metros De Claro - 120903 | 120903 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1157770.14 | 1157770.14 | 1157770.14 | 1157770.14 | 1157770.14 | 1157770.14 | 1157770.14 | 100 | 0 | Otros | 2108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 PUENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911810 | Construcción De Puente Vehicular En Segunda De Guillen De Cinco Metros De Claro - 120705 | 120705 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 880682.78 | 100 | 0 | Otros | 2108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 PUENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911811 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 126493 | 126493 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911812 | Adquisición De Software Y Hardware - 105434 | 105434 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911813 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 105417 | 105417 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911814 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 105313 | 105313 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911815 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Piso Firme - 110085 | 110085 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 195606.53 | 195606.53 | 195606.53 | 195606.53 | 195606.53 | 195606.53 | 195606.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911816 | Programa De Desarrollo Institucional Para Fortalecer Las Capacidades Laborales De Funcionarios Y Miembros Del Ayuntamiento - 201646 | 201646 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CURSOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911825 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 172083 | 172083 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 100 | 0 | Otros | 1844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911826 | Construcción De Puente Vehicular - 157909 | 157909 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 100 | 0 | Otros | 1307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911827 | Construccion De Puente - 157971 | 157971 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 100 | 0 | Otros | 1878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911828 | Construccion De Muro De Contencion - 157233 | 157233 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4740133 | 4740133 | 4740133 | 4740133 | 4738300 | 4738300 | 4738300 | 99.9613 | 0 | Otros | 3544 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M3 / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911829 | Perforacion Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo - 149186 | 149186 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4916150 | 2458075 | 2458075 | 2458075 | 2445838.27 | 2445838.27 | 2445838.27 | 99.5022 | 0 | Otros | 3675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 POZO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911830 | Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion Del Atlas De Riesgos Naturales Del Municipio De Tapachula - 147653 | 147653 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911831 | Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordoñez - 147630 | 147630 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 ESTUDIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911832 | Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 141995 | 141995 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 100 | 0 | Otros | 2007 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911833 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 141975 | 141975 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 943392 | 943392 | 943392 | 943392 | 718558.17 | 718558.17 | 718558.17 | 76.1675 | 0 | Otros | 711 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911834 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Escuela Secundaria General Antonio Damiano Atristain - 134065 | 134065 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | Terminado | 2017 | 662500 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911835 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 128777 | 128777 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263851 | 263851 | 263851 | 263851 | 263851 | 263851 | 263851 | 100 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911836 | Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 128797 | 128797 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 854547 | 854547 | 854547 | 854547 | 854547 | 854547 | 854547 | 100 | 0 | Metros lineales | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911837 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 131970 | 131970 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394559 | 394559 | 394559 | 394559 | 394559 | 394559 | 394559 | 100 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911838 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132687 | 132687 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911839 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132682 | 132682 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911840 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132668 | 132668 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911841 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel - 133922 | 133922 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | Terminado | 2017 | 662500 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911842 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 129358 | 129358 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 100 | 0 | Metros lineales | 857 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911843 | Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 129345 | 129345 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 100 | 0 | Metros lineales | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911844 | Pavimentacion Mixta - 124882 | 124882 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911845 | Pavimentacion Asfaltica De Calles - 124870 | 124870 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911846 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126554 | 126554 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5154428 | 5154428 | 5154428 | 5154428 | 5152778 | 5152778 | 5152778 | 99.968 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911847 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126518 | 126518 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6255470 | 6255470 | 6255470 | 6255470 | 6252718.57 | 6252718.57 | 6252718.57 | 99.956 | 0 | Metros lineales | 4674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911848 | Pavimentacion Mixta - 124911 | 124911 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911849 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 121042 | 121042 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 100 | 0 | Otros | 952 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911850 | Construccion De Colector Pluvial - 121039 | 121039 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 100 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911851 | Construccion De Colector Pluvial - 121038 | 121038 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6342163 | 6342163 | 6342163 | 6342163 | 6340046 | 6340046 | 6340046 | 99.9666 | 0 | Metros lineales | 4739 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911852 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 121035 | 121035 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911853 | Construccion De Colector Pluvial - 121032 | 121032 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 100 | 0 | Metros lineales | 896 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911854 | Construccion De Colector Pluvial - 121031 | 121031 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5922678 | 5922678 | 5922678 | 5922678 | 5919981.36 | 5919981.36 | 5919981.36 | 99.9545 | 0 | Metros lineales | 4426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911857 | Pavimentacion Mixta - 119444 | 119444 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911858 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 110294 | 110294 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 100 | 0 | Metros lineales | 3259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911860 | Construccion De Techado De Cancha De La Escuela Preparatoria Profesor Eduardo Jaime Albores Gonzalez - 110288 | 110288 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIOVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911861 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110014 | 110014 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640368 | 640368 | 640368 | 640368 | 640368 | 640368 | 640368 | 100 | 0 | Metros lineales | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911862 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110275 | 110275 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 100 | 0 | Metros lineales | 2068 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911863 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 104961 | 104961 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHUALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 739220 | 739220 | 739220 | 739220 | 739220 | 739220 | 739220 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911864 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139407 | 139407 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 100 | 0 | Metros lineales | 2352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911865 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139387 | 139387 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 100 | 0 | Metros lineales | 3149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911866 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 132061 | 132061 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 690181 | 690181 | 690181 | 690181 | 690181 | 690181 | 690181 | 100 | 0 | Otros | 522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911867 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134045 | 134045 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | Terminado | 2017 | 662500 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911868 | Ampliacion De Energia Electrica - 149217 | 149217 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 880961 | 880961 | 880961 | 880961 | 880961 | 880961 | 880961 | 100 | 0 | Otros | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911869 | Construccion De Letrinas - 174080 | 174080 | Chiapas | Tecpatán | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1049766 | 1049766 | 1049766 | 1049766 | 1049766 | 1049766 | 1049766 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 100 | Financiera: obra al 100 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911870 | Adquisicion De Tinacos - 180653 | 180653 | Chiapas | Tecpatán | Cuchay Gién | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 100 | 0 | Otros | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911871 | Rehabilitacion Y Construccion Del Sistema De Agua Potable - 180197 | 180197 | Chiapas | Tecpatán | Cuchay Gién | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3771978.38 | 3771978.38 | 3771978.38 | 3771978.38 | 3771978.38 | 3771978.38 | 3771978.38 | 100 | 0 | Otros | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 37.20 ml de tuberia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911872 | Construccion De Unidad Medica - 180831 | 180831 | Chiapas | Tecpatán | Nucupac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Salud | Terminado | 2017 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 100 | 0 | Otros | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911873 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 181357 | 181357 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1195236.24 | 1195236.24 | 1195236.24 | 1195236.24 | 1195236.24 | 1195236.24 | 1195236.24 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida en metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911874 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Seis X Ocho En Telebachillerato Comunitario Jose Maria Morelos Y Pavon - 170387 | 170387 | Chiapas | Tonalá | La Polka | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911875 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 177831 | 177831 | Chiapas | Tonalá | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1276770.7 | 1276770.7 | 1276770.7 | 1276770.7 | 1276770.7 | 1276770.7 | 1276770.7 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911876 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173005 | 173005 | Chiapas | Tonalá | Riachuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1496288.77 | 1496288.77 | 1496288.77 | 1496288.77 | 1496288.77 | 1496288.77 | 1496288.77 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911877 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 172896 | 172896 | Chiapas | Tonalá | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1484084.66 | 1484084.66 | 1484084.66 | 1484084.66 | 1484084.66 | 1484084.66 | 1484084.66 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911879 | Revestimiento De Camino - 172140 | 172140 | Chiapas | Tonalá | Rincon Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 799514.57 | 799514.57 | 799514.57 | 799514.57 | 799514.57 | 799514.57 | 799514.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911880 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Seis X Ocho Rc En Telebachillerato Comunitario Noventa Y Seis Jose Maria Morelos Y Pavon - 173757 | 173757 | Chiapas | Tonalá | Morelos (Mojarras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1307208.18 | 1307208.18 | 1307208.18 | 1307208.18 | 1307208.18 | 1307208.18 | 1307208.18 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911881 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 184925 | 184925 | Chiapas | Tonalá | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 1128722.69 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911882 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173126 | 173126 | Chiapas | Tonalá | Raymundo Flores Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 1499876.23 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911883 | Ampliacion Del Centro De Salud Rural - 172648 | 172648 | Chiapas | Tonalá | San Luqueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1499664.91 | 1499664.91 | 1499664.91 | 1499664.91 | 1499664.91 | 1499664.91 | 1499664.91 | 100 | 0 | Otros | 1016 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911884 | Construccion De Veintiun Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 78503 | 78503 | Chiapas | Tonalá | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1417356.57 | 1417356.57 | 1417356.57 | 1417356.57 | 1417356.57 | 1417356.57 | 1417356.57 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911885 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 173602 | 173602 | Chiapas | Tonalá | Boca del Cielo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498893.71 | 1498893.71 | 1498893.71 | 1498893.71 | 1498893.71 | 1498893.71 | 1498893.71 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911886 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Caminos Rurales En Varias Localidades Del Muncipio - 197375 | 197375 | Chiapas | Unión Juárez | Monte Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 100 |  | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911887 | Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 132036 | 132036 | Chiapas | Tapachula | Playa Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 100 | 0 | Otros | 3095 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911888 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 132030 | 132030 | Chiapas | Tapachula | Fracción Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 995772 | 995772 | 995772 | 995772 | 995772 | 995772 | 995772 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED ELECTRICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911889 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 119801 | 119801 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 697342.02 | 697342.02 | 697342.02 | 697342.02 | 697342.02 | 689497.21 | 689497.21 | 98.875 | 0 | Otros | 1940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911890 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 113471 | 113471 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911891 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 113477 | 113477 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 252079.02 | 252079.02 | 252079.02 | 252079.02 | 252078.97 | 252078.97 | 252078.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA COMPROMETIDO 0.05 CENTAVOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911892 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Madia Y Baja Tension Segunda Etapa - 119799 | 119799 | Chiapas | Tapalapa | Mazono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911893 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 201532 | 201532 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 123125.36 | 123125.36 | 123125.36 | 123125.36 | 123125.36 | 123125.36 | 123125.36 | 100 | 0 | Otros | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A 73.00 ML DE TUBERIA DE 8 PULG DE DIAMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911894 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 119255 | 119255 | Chiapas | Tapilula | El Pajonal Parte Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1437854.61 | 1437854.61 | 1437854.61 | 96.5392 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1414.50 METRO LINEALES DE TUBERIA DE PVC / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911895 | Ampliacion De Canal Pluvial - 181150 | 181150 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260644.61 | 260644.61 | 260644.61 | 260644.61 | 260644.61 | 260644.61 | 260644.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 4530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con 104.65 m3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911896 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 181596 | 181596 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911897 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 181672 | 181672 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 507964 | 507964 | 507964 | 507964 | 507964 | 507964 | 507964 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911898 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 181236 | 181236 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 661683.48 | 661683.48 | 661683.48 | 661683.48 | 661683.48 | 661683.48 | 661683.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4530 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100%, con 666.59 metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911900 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 180425 | 180425 | Chiapas | Tecpatán | Casa Blanca (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1499641.04 | 1499641.04 | 1499641.04 | 1499641.04 | 1499641.04 | 1499641.04 | 1499641.04 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911901 | Construccion De Camino Rural - 189413 | 189413 | Chiapas | Tecpatán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1142561.47 | 1142561.47 | 1142561.47 | 1142561.47 | 1142561.47 | 1142561.47 | 1142561.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 884 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida con .348 km de camino rural / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911903 | Mejoramiento De Comedor Escolar Del Jardin De Niñas Y Niños Jean Piaget En El Ejido Once De Abril - 195083 | 195083 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911904 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En Ejido Once De Abril - 194815 | 194815 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911905 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jeronimo - 194679 | 194679 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 100 |  | Metros lineales | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911906 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Ejido Santo Domingo Barrio Guadalupe - 188244 | 188244 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 100 |  | Metros lineales | 3796 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911907 | Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Trinidad - 192924 | 192924 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911908 | Pavimentacion De Camino Empedrado Mixto En Fraccion Sonora - 195379 | 195379 | Chiapas | Unión Juárez | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 100 |  | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911909 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa En Fraccion Santa Teresa - 200516 | 200516 | Chiapas | Unión Juárez | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 100 |  | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911910 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 196966 | 196966 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA066.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA SUR, CABECERA MUNICIPAL (106-03-070), OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911911 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Poniente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 167034 | 167034 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA067.- CONSTRUCCION DE 21.00 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, ZONA PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-071), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911912 | Construcción De Comedores En Escuela Secundaria Técnica No Cuatro Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166151 | 166151 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2017 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA085.- CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4, VENUSTIANO CARRANZA, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911913 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166860 | 166860 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA068.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-072), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911914 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 147599 | 147599 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA055.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL (106-03-055), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911915 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Guadalupe - 144896 | 144896 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA038.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL) (106-03-042) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911916 | Construcción De Acceso Principal En La Casa De Las Artesanías Venustiano Carranza - 144778 | 144778 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA073.- CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL A LA CASA DE LAS ARTESANIAS, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-082), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911918 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 130412 | 130412 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA069.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA NORTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-073), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911919 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Equipamiento - 115348 | 115348 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 25826.24 | 25826.24 | 25826.24 | 25826.24 | 25826.24 | 25826.24 | 25826.24 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAPR2.- PRODIM, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EQUIPAMIENTO (106-03-076), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911920 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 115537 | 115537 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA0T2.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACION FISICOS PRODIM. CAB MPAL. (106-03-079) OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911921 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Venustiano Carranza - 109365 | 109365 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1192802.02 | 1170103.2 | 1170103.2 | 1170103.2 | 1170103.2 | 1170103.2 | 1170103.2 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAAD2.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-038), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911922 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Municipal Venustiano Carranza - 107411 | 107411 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 100 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAAD1.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-075), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911923 | Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107498 | 107498 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2125476.47 | 2125476.47 | 2125476.47 | 2104120.91 | 2104120.91 | 2104120.91 | 2104120.91 | 98.9953 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EADD3.- REHABILITACIN DE CAMINOS RURALES, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-037), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911924 | Adquisición De Software Y Hardware - 102904 | 102904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AEPR1.- ADQUISCION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM 2017) (106-03-078), ADQUISICION TOTALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911925 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 96594 | 96594 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO O PROYECTO TERMINADO / Física: ESTUDIO O PROYECTO TERMINADO / Registro: EAEP1.- ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUERTO, MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, ESTUDIO Y/O PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911926 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 96586 | 96586 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAEP2.- ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE (106-03-083), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911929 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ricardo Flores Magón - 131233 | 131233 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 3483 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA059.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RICARDO FLORES MAGON (106-03-063), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911930 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Guadalupe Victoria - 161839 | 161839 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA070.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-074), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911932 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Miguel Hidalgo - 131169 | 131169 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Vivienda | 1178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA058.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. MIGUEL HIDALGO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911933 | Construcción De Muro De Contención Miguel Hidalgo - 95304 | 95304 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 100 | 0 | Otros | 1178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT1.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, MIGUEL HIDALGO (106-03-034), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911935 | Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pujiltic San Francisco Pujiltic - 141158 | 141158 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | Terminado | 2017 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 100 | 0 | Otros | 7137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911936 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic - 130573 | 130573 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA063.- CONSTRUCCION DE 37 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUJILTIC, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911937 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujiltic - 98220 | 98220 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA060.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FRANCISCO PUJILTIC (106-03-064), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911938 | Construcción De Cuartos Dormitorios San Lázaro - 109884 | 109884 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 100 |  | Vivienda | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911939 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Soyatitan - 157568 | 157568 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 4490 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA087.- REHBAILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC SOYATITAN (106-03-098), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911940 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Soyatitan - 148046 | 148046 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA065.- CONSTRUCCION DE 42 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2A ETAPA, LOC. SOYATITAN (106-03-069), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911941 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Soyatitan - 109679 | 109679 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3904 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911942 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vicente Guerrero - 121156 | 121156 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Vivienda | 1997 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA057.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VICENTE GUERRERO (106-03-061), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911944 | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable Belisario Dominguez - 108791 | 108791 | Chiapas | Venustiano Carranza | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA075.-AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BELISARIO DOMINGUEZ (106-03-086) OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911945 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Presidente Echeverria Laja Tendida - 114786 | 114786 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA081.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) (106-03-092), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911946 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Zona Oriente San Francisco El Calvito - 121206 | 121206 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 100 | 0 | Otros | 2409 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA076.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA ZONA ORIENTE, SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-087), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911947 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco El Calvito - 78557 | 78557 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA040.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO (EL CALVITO) OBRA: 106-03-044, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911949 | Construcción Del Sistema De Agua Potable San Isidro Los Laureles - 103474 | 103474 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Isidro los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA077.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SAN ISIDRO LOS LAURELES (106-03-088), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911950 | Construcción De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 121103 | 121103 | Chiapas | Venustiano Carranza | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA036.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LAGUNA VERDE (106-03-040), OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911961 | Construcción De Trece Techos Firmes - 201409 | 201409 | Chiapas | La Trinitaria | San José Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911962 | Construccion De Diesiciete Cuartos En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 172793 | 172793 | Chiapas | Tonalá | Santiago Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 1147383.89 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911963 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147018 | 147018 | Chiapas | Tuzantán | San Lucas Manacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911964 | Introduccion De La Red De Energia Electrica - 106561 | 106561 | Chiapas | Tuzantán | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911965 | Suministro E Instalacion De Transformador De Quince Kva - 177788 | 177788 | Chiapas | La Trinitaria | Juan Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911966 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 201288 | 201288 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911967 | Construccion De Servicios Sanitario En El Jardin De Niños Y Niñas Mario Penagos Tovar En La Cabecera Municipal - 200848 | 200848 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 |  | Piezas | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911968 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio El Campo - 200788 | 200788 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 100 |  | Metros lineales | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911969 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio Lazaro Cardenas Cabecera Municipal - 200583 | 200583 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911970 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 201306 | 201306 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911973 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 201274 | 201274 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911974 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Barrio El Progreso - 187565 | 187565 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 100 |  | Metros lineales | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911975 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio Lazaro Cardenas - 188521 | 188521 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 100 |  | Metros lineales | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911976 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 100413 | 100413 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 100 |  | Otros | 2635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911977 | Construccion De Camino Rural En Ejido Los Alpes - 187672 | 187672 | Chiapas | Unión Juárez | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 100 |  | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911978 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Ejido San Jose - 195508 | 195508 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 100 |  | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911979 | Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En El Ejido Desengaño - 188712 | 188712 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100 |  | Metros lineales | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911980 | Construcción De Muro De Contención - 183576 | 183576 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 100 |  | Metros lineales | 879 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911981 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ejido Desengaño - 184899 | 184899 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 100 |  | Metros lineales | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911982 | Construcción De Comedor Comunitario - 184712 | 184712 | Chiapas | Unión Juárez | El Desenlace | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911983 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Progreso Agua Azul I - 82321 | 82321 | Chiapas | Tumbalá | Progreso Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 813373.3 | 813373.3 | 813373.3 | 99.4145 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4790.42 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4790.42 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4790.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911984 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 149059 | 149059 | Chiapas | Tumbalá | Cololil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1506262.48 | 1506262.48 | 1506262.48 | 1506262.48 | 1506262.48 | 1506262.48 | 1506262.48 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911985 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Cololil I - 149050 | 149050 | Chiapas | Tumbalá | Cololil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 886516 | 886516 | 886516 | 886516 | 885786.93 | 885786.93 | 885786.93 | 99.9178 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 729.07 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 729.07 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 729.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911986 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Chuchucruz Kajkam I - 94708 | 94708 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Chuchucruz (Kajkam) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 477262.17 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911987 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Niños Heroes I - 94691 | 94691 | Chiapas | Tumbalá | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204540.93 | 204540.93 | 204540.93 | 204540.93 | 201874.15 | 201874.15 | 201874.15 | 98.6962 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2666.78 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2666.78 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 2666.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911988 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 98741 | 98741 | Chiapas | Tumbalá | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 449321.96 | 449321.96 | 449321.96 | 449321.96 | 432772.72 | 432772.72 | 432772.72 | 96.3168 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 16549.24 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 16549.24 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 16549.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911989 | Construcción De Letrinas I Yevalchen Planada I - 62970 | 62970 | Chiapas | Tumbalá | Yevalchén Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 649133.35 | 641443.25 | 641443.25 | 641443.25 | 641443.25 | 641443.25 | 641443.25 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911990 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Flor De Alianza I - 63226 | 63226 | Chiapas | Tumbalá | Flor de Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911991 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Nuevo Mariscal Subikuski I - 155611 | 155611 | Chiapas | Tumbalá | Nuevo Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 939313.61 | 939313.61 | 939313.61 | 939313.61 | 939313.61 | 939313.61 | 939313.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911992 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 191846 | 191846 | Chiapas | Tumbalá | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359891.88 | 359891.88 | 359891.88 | 359891.88 | 355698 | 355698 | 355698 | 98.8347 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4193.88 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4193.88 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AHORRO DE $ 4193.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911993 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Anexo Chuchucruz Primera Sección I - 72397 | 72397 | Chiapas | Tumbalá | Anexo Chuchucruz 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 749983.41 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911994 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Cipres - 175977 | 175977 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911995 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Maria Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175606 | 175606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911996 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175659 | 175659 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911997 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621 | 175621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 337 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2017 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911998 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Santa Maria Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175567 | 175567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911999 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Laureles - 175507 | 175507 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-054-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912000 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Laureles - 175537 | 175537 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 1323. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912001 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Sospó Entre Calle Cacao Y Calle Roberto Albores Guillén - 175782 | 175782 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912002 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ciprés Y Avenida Ahuehuete - 175454 | 175454 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-054-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912003 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175771 | 175771 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175690 | 175690 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 337 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2017 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912005 | Construcción De Pavimentación En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175755 | 175755 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pensamiento Entre Avenida Geranio Y Avenida Bellorita - 175408 | 175408 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912007 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pensamiento Entre Avenida Geranio Y Avenida Las Rosas - 175382 | 175382 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 551 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912008 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175737 | 175737 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175701 | 175701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912010 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bugambilia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173604 | 173604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-057-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912011 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Samuel Leon Brindis Y José Castillo Tielmans - 173567 | 173567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912012 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173652 | 173652 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-057-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912013 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bugambilia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173662 | 173662 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-056-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912014 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Bellorita Y Avenida Begonia - 173841 | 173841 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-052-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173675 | 173675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-056-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 173529 | 173529 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912017 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Begonia Y Avenida Las Rosas - 173819 | 173819 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 551 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-052-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912018 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141648 | 141648 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 3033. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141645 | 141645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912020 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141637 | 141637 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912021 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141580 | 141580 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912022 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140731 | 140731 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333053 | 333053 | 99.9159 | 0 | Otros | 777 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912023 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Santa Rita - 142163 | 142163 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912024 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Quince De Septiembre - 142134 | 142134 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2336. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912025 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 142096 | 142096 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912026 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 142068 | 142068 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912027 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitan - 142042 | 142042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2489. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912028 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142022 | 142022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2478. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912029 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142010 | 142010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2482. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912030 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 142029 | 142029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912031 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Industrial - 142050 | 142050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-045-2017 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912032 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 141987 | 141987 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 2482. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912033 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141245 | 141245 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258116.07 | 258116.07 | 99.9159 | 0 | Otros | 680 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto finiquitado con saldo de $217.26 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912034 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141304 | 141304 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499579.02 | 499579.02 | 99.9158 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $420.98 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912035 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141282 | 141282 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333053 | 333053 | 99.9159 | 0 | Otros | 1040 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912036 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141258 | 141258 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333053 | 333053 | 99.9159 | 0 | Otros | 1024 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $280.33 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2463. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912037 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141175 | 141175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166526.5 | 166526.5 | 99.9159 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $140.17 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912038 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141693 | 141693 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912039 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141688 | 141688 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-049-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912040 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democratica - 141679 | 141679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912041 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141664 | 141664 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912042 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141660 | 141660 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912043 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141656 | 141656 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-047-2017 y corresponde al Ageb 2938. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912044 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141672 | 141672 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-048-2017 y corresponde al Ageb 1910. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912045 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro Hueco - 142181 | 142181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912046 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141147 | 141147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133221.2 | 133221.2 | 99.9159 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $112.13 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912047 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141027 | 141027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 416316.25 | 416316.25 | 99.9159 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $350.42 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912048 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141120 | 141120 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208158.12 | 208158.12 | 99.9159 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $175.21 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912049 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141088 | 141088 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 216484.45 | 216484.45 | 99.9159 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $182.22 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 2020. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912050 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 142174 | 142174 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2321. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912051 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 142081 | 142081 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-046-2017 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912052 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140997 | 140997 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 183333.33 | 183333.33 | 183333.33 | 183333.33 | 183333.33 | 183179.15 | 183179.15 | 99.9159 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $154.18 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1431. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912053 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140970 | 140970 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 416666.68 | 416666.68 | 416666.68 | 416666.68 | 416666.68 | 416316.26 | 416316.26 | 99.9159 | 0 | Otros | 1280 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $350.42 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912054 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140928 | 140928 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299747.7 | 299747.7 | 99.9159 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con saldo de $252.3 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912055 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 137939 | 137939 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912056 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138294 | 138294 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 3798 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912057 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138244 | 138244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 3798 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912058 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Encinos Entre Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 137981 | 137981 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-039-2017 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912061 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141050 | 141050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199831.8 | 199831.8 | 99.9159 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $168.2 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-SSM-0011-2017 y corresponde al Ageb 1874. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912062 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Encinos Entre Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 137995 | 137995 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-039-2017 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912063 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 138592 | 138592 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Curso. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912064 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 138532 | 138532 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912065 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benjaminas Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Laurel Poniente - 134268 | 134268 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912067 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134250 | 134250 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912068 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Samuel Leon Brindis Y José Castillo Tielmans - 134229 | 134229 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912069 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134244 | 134244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912070 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Poeta Enoch Cancino Casahonda Entre Circuito Prosperidad Y Calle Poeta Rodulfo Figueroa - 134195 | 134195 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912072 | Ampliación De Electrificación En La Calle Catazaja Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129726 | 129726 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-011-2017 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912073 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129693 | 129693 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 957323.89 | 957323.89 | 957323.89 | 957323.89 | 957323.89 | 902852.16 | 902852.16 | 94.31 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con saldo de $54,471.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-150-2017 y corresponde al Ageb 2590. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912074 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129675 | 129675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2017 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912075 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129658 | 129658 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912077 | Rehabilitación De Drenaje Sanitariode La Calle Huixtla Ente Tuxtla Gutierrez Y Villaflores - 130192 | 130192 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912078 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamina - 130164 | 130164 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912079 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Huixtla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130202 | 130202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912080 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Cruz Entre Callejón Cojote Y Avenida Emiliano Zapata - 130183 | 130183 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912081 | Ampliación De Electrificación En La Calle Motozintla Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129764 | 129764 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-011-2017 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912082 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamina - 130155 | 130155 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912083 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129576 | 129576 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2842802.72 | 2842802.72 | 94.8295 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con saldo de $155,001.25 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2017 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912084 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gardenias Entre Calle Roberto Albores Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130105 | 130105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 304 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912085 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Acuario Entre Avenida Aries Y Avenida Leo - 130140 | 130140 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912086 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Libra Entre Calle Sin Nombre Y Calle Castral - 130230 | 130230 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 724 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912087 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Acuario Entre Avenida Aries Y Avenida Leo - 130122 | 130122 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912088 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Amapola Entre Calle Roberto Albores Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130070 | 130070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912089 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Virgo Entre Calle Sin Nombre Y Calle Castral - 121730 | 121730 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 692 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912090 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aries Entre Calle Sin Nombre Y Circuito Prosperidad - 121679 | 121679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912091 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hechos No Palabras Entre Calle Arboledas Y Circuito Prosperidad - 121709 | 121709 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 505 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912092 | Construcción De Pavimentación En La Privada Buena Vista - 121581 | 121581 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912093 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tonalá Entre Calle Reforma Y Calle Altamirano - 121756 | 121756 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912094 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Leo Entre Calle Acuario Y Circuito Prosperidad - 121739 | 121739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912095 | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada Buena Vista - 121617 | 121617 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912096 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106921 | 106921 | Chiapas | Villa Corzo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912097 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Licenciado José Castillo Tielmans - 96526 | 96526 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 815347.2 | 815313.2 | 815313.2 | 815313.2 | 815313.2 | 815313.2 | 815313.2 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912098 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Lindavista Chiniquija - 96796 | 96796 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912099 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Segunda Sección - 59650 | 59650 | Chiapas | Palenque | Medellín 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912100 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Naranjo - 59677 | 59677 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1433150.4 | 1361375.12 | 1361375.12 | 1361375.12 | 1361375.12 | 1361375.12 | 1361375.12 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912101 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Naranjo - 67910 | 67910 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912102 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Nuevo Mérida - 64097 | 64097 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 828096 | 827946.5 | 827946.5 | 827946.5 | 827946.5 | 827946.5 | 827946.5 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912103 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Álvaro Obregón - 63927 | 63927 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 745689 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912104 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Segunda Sección - 59574 | 59574 | Chiapas | Palenque | El Palmar 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 557526.83 | 557436.98 | 557436.98 | 557436.98 | 557436.98 | 557436.98 | 557436.98 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912105 | Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido Portaceli - 70738 | 70738 | Chiapas | Palenque | Portaceli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 430433 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912106 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería El Porvenir - 171956 | 171956 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 289288.32 | 144644.16 | 144644.16 | 144644.16 | 144644.16 | 144644.16 | 144644.16 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912107 | Revestimiento De Calles En Ejido Raymundo Enríquez - 174353 | 174353 | Chiapas | Palenque | Raymundo Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912108 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Raymundo Enríquez - 63578 | 63578 | Chiapas | Palenque | Raymundo Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 532564.43 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912109 | Construccion De Un Puente Vehicular En Barrio Pueblo Nuevo Rio Chancala - 152077 | 152077 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912110 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Samuel León Brindis - 60899 | 60899 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912111 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Marcos - 63853 | 63853 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 323552.85 | 323492.21 | 323492.21 | 323492.21 | 323492.21 | 323492.21 | 323492.21 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912112 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido San Martín Chamizal - 71117 | 71117 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 505477.5 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912113 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo - 63721 | 63721 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912114 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Santa Cruz - 60967 | 60967 | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 581204.4 | 581204.4 | 581204.4 | 581204.4 | 581204.4 | 581204.4 | 581204.4 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.