## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14170100835499 | Primaria Justo Sierra Mendez. (O.P.E.) | 21120730032512A01001E13B008-5825C | Chiapas | Bochil | Allende Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 46409 | 46410 | 46410 | 46410 | 46410 | 46410 | 46410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra ejecutada al 100%. Sin embargo, al cierre definitivo 2017 se cambio de fuente de financiamiento, pasando de 5828 (Fondo de Aportaciones Múltiples) a 5816 (Extracción de hidrocarburos) - Obra ejecutada al 100%. Sin embargo, al cierre definitivo 2017 se cambio de fuente de financiamiento, pasando de 5825 (Fondo de Aportaciones Múltiples) a 5816 (Extracción de hidrocarburos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835535 | Secundaria Federal Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B001-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 777279 | 777280 | 777280 | 777280 | 777280 | 777280 | 777280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Barda, Rehabilitación de Edificio, Conexión de Transformador y Trámites ante CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835574 | Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B002-5825C | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3276031 | 3276031 | 3276031 | 3276031 | 3276031 | 3276031 | 3276031 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835599 | Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B005-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835619 | Primaria Jaime Sabines Gutierrez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B004-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1144147 | 1144147 | 1144147 | 1144147 | 1144147 | 1144147 | 1144147 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de 1 Aula y Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835623 | Primaria Jaime Torres Bodet (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificios, Andadores y Red Eléctrica Externa, Subestación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835624 | Centro De Educación Basica Del Estado De Chiapa Dr. Belisario Dominguez Palencia (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminacion de Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835628 | Primaria Juan Aldama (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B006-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835641 | Primaria Emiliano Zapata (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B002-5825C | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición de Edificio, Construcción de 6 Aulas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954764 | 169228.- Telesecundaria No. 1432 Niños Heroes (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B025-5825C | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 586112 | 586112 | 586112 | 586112 | 586112 | 586112 | 586112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Sustitución del Edificio 01 por la Construcción de 03 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954841 | 169194.-Primaria 20 De Noviembre (Ope). | 21120730032512A01001E13B010-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 193192 | 193192 | 193192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción De 14 Aulas Didácticas, Aula De Usos Múltiples, 02 Servicios Sanitarios, Dirección y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954916 | 169084.- Primaria Angel Pola (Ope) | 21120730032512A01001E13B011-5825C | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 445573 | 445572 | 445572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Cancha De Usos Múltiples, Domo y Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954929 | 169275.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet (Ope). | 21120730032512A01001E13B012-5825C | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 181144 | 181144 | 181144 | 181144 | 181144 | 181144 | 181144 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminacion De Cancha De Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300955800 | 169080.- Escuela Secundaria Técnica No. 108 (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B024-5825C | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1727063 | 1727064 | 1727064 | 1727064 | 1727064 | 1727064 | 1727064 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didacticas , estructura U-1C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300955803 | 169406.- Escuela Secundaria General Moises Saenz (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B026-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 186191 | 186190 | 186190 | 186190 | 186190 | 186190 | 186190 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Canal Pluvial Principal, Canales de Protección, Drenes Pluviales, Muros de contención, Puentes para Canal, Barda Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043475 | 17901003.- Centro De Educación Basica Del Estado De Chiapas | 21120730022512A01001E13B110-5825B | Chiapas | Venustiano Carranza | Trinidad Oquil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043572 | 169234.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B003-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 40102 | 40102 | 40102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043574 | 169206.- Primaria Valentin Gomez Farias (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B006-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 25980 | 25980 | 25980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de comedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043788 | 1799537.- Telesecundaria No. 244 | 21120730022513A01101E13B042-5825B | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2016 | 608380 | 608380 | 608380 | 608380 | 608380 | 608380 | 608380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835508 | 179389.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros | 21120730022513A01001E13B004-5825S | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835527 | 179387.-Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01001E13B007-5825S | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3432959 | 1772642.79 | 1772642.79 | 1772642.79 | 1772642.79 | 1772642.79 | 1772642.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835561 | 179386.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01001E13B006-5825S | Chiapas | Pichucalco | Napana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3432959 | 3432959 | 3432959 | 3432959 | 3432959 | 3432959 | 3432959 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicio Sanitarios, Barda Mixta y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835567 | 179388.-Primaria Amado Nervo | 21120730022512A01001E13B008-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación y Construcción de 01 Aula Didáctica, 01 Aula Cocina, Cancha de Usos Múltiples y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835572 | 179356.- Secundaria General Estatal Leona Vicario | 21120730022513A01001E13B003-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5999674 | 5999674 | 5999674 | 5999674 | 99.9946 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835578 | 179063.-Jardín De Niños Benito Jurez Garcia | 21120730022511A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835581 | 179357.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B001-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835586 | 179359.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835597 | 179360.- Primaria Juan Ruiz De Alarcon | 21120730022512A01001E13B003-5825S | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2404825 | 2404825 | 2404825 | 2404825 | 2404825 | 2404825 | 2404825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835613 | 179358.- Primaria Dr. Romeo Rincón Castillejos | 21120730022512A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1370966 | 1370966 | 1370966 | 1370966 | 99.3454 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835635 | 179385.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B005-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: 2a. Etapa Demolición, Construcción de 6 Aulas Didácticas y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835639 | Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello. | 21120730022513A01101E13B001-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2816099 | 28161099 | 28161099 | 28161099 | 28161099 | 28161099 | 28161099 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887395 | 179461.-Jardín De Niños Gabriela Mistral | 21120730022511A01001E13B018-5825F | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 575748 | 575748 | 575748 | 575748 | 575748 | 575748 | 575748 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887400 | 179394.-Centro De Atención Múltiples | 21120730022511A01001E13B010-5825F | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 776215 | 776216 | 776216 | 776216 | 776216 | 776216 | 776216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de acceso Principal, enmallado perimetral, terminación de estacionamiento, plaza cívica y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887401 | 179435.-Jardín De Niños Carlos Marx | 21120730022511A01001E13B011-5825F | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 841831 | 841832 | 841832 | 841832 | 841832 | 841832 | 841832 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887406 | 179398.-Jardín De Niños 14 De Septiembre De 1824 | 21120730022511A01001E13B005-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, Domo y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887415 | 179417.- Primaria Sebastian Perez Nuñez | 21120730022512A01001E13B021-5825S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición y Construccion de Cancha y Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887417 | 179419.- Primaria Rufinno Arellanes Tamayo | 21120730022512A01001E13B022-5825S | Chiapas | Bochil | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3150000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición y Construcción de Cancha y Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887418 | 179438.- Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A01001E13B024-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2240775 | 2575776 | 2575776 | 2240774 | 2240774 | 2240774 | 2240774 | 86.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: En proceso de Ejecución / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construccion De 09 Aulas Didacticas y Direccion Y Servicios Sanitarios (1Era Etapa). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887422 | 179429.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio | 21120730022511A01101E13B001-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2894810 | 2894810 | 2894810 | 2393156 | 2393156 | 2393156 | 2393156 | 82.6706 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887431 | 179446.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A01001E13B016-5825F | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 607941 | 607940 | 607940 | 607940 | 607940 | 607940 | 607940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887435 | 179408.-Jardín De Niños Juan De Dios Peza | 21120730022511A01001E13B008-5825F | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios, Techado de Plaza Cívica, Rehabilitación General y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887439 | 179403.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A01001E13B016-5825F | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1915777 | 1915778 | 1915778 | 1915778 | 1915778 | 1915778 | 1915778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición de barda y construcción de barda perimetral, rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887441 | 179460.-Jardín De Niños Belisario Dominguez Palencia | 21120730022511A01001E13B017-5825F | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 624348 | 624348 | 624348 | 624348 | 624348 | 624348 | 624348 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887444 | 179444.-Centro De Atención Multiple | 21120730022511A01001E13B013-5825F | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 546471 | 546472 | 546472 | 546472 | 546472 | 546472 | 546472 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887446 | 179421.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01101E13B001-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887448 | 179379.-Jardín De Niños Palenque | 21120730022511A01001E13B007-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, Dirección y Servicios Sanitarios (en un espacio Aula), Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887453 | 179439.-Jardín De Niños Felipe Carrillo Puerto | 21120730022511A01001E13B014-5825F | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 706073 | 706072 | 706072 | 706072 | 706072 | 706072 | 706072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887455 | 179391.- Primaria Guillermo Prieto | 21120730022512A01001E13B011-5825F | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2064548 | 2064548 | 2064548 | 2058310 | 2058310 | 2058310 | 2058310 | 99.6979 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 04 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887457 | 179378.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B014-5825S | Chiapas | Palenque | Francisco I. Madero Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3307457 | 3307458 | 3307458 | 3307458 | 3307458 | 3307458 | 3307458 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios A Y B, sustitución de Cancha de Usos Múltiples, Enmallado Perimetral, Andadores, Acceso y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887460 | 179402.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B015-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Complemento de 2A. Etapa Rehabilitación, Construcción de Salón de Usos Múltiples, Salón Audiovisual, Servicios Sanitarios, Mobiliario y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887461 | 179427.- Telesecundaria No. 1120 Juan De Dios Peza | 21120730022513A01001E13B012-5825F | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887463 | 179428.- Primaria 21 De Marzo | 21120730022512A01001E13B026-5825F | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo, Obra Exterior y Rehabilitación de Edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887464 | 179425.- Secundaria Benito Juarez Garcia | 21120730022513A01001E13B011-5825S | Chiapas | Suchiapa | Pacú | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887467 | 179376.- Jardín De Niños Ka'Anbal | 21120730022511A01001E13B004-5825F | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887470 | 179396.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 21120730022512A01001E13B019-5825F | Chiapas | Suchiate | General Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios y Demolición y Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887473 | 179445.-Jardín De Niños Julio Jimenez Rueda | 21120730022511A01001E13B015-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 603448 | 603448 | 603448 | 603448 | 603448 | 603448 | 603448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887476 | 179365.- Primaria Moctezuma | 21120730022512A01001E13B020-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6686956 | 6686956 | 6686956 | 6492110 | 6492110 | 6492110 | 6492110 | 97.0862 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construccion de05 Aulas Didacticas, Rehabilitación y Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887478 | 179418.- Secundaria Miguel Barrales Hernandez | 21120730022513A01001E13B010-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Rehabilitación de Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887481 | 179393.- Jardín De Niños Leona Vicario | 21120730022511A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Barda Perimetral. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887483 | 179390.- Primaria Belisario Domínguez Palencia | 21120730022512A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887487 | 179395.-Jardín De Niños Heroe Juan De La Barrera | 21120730022511A01001E13B009-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, plaza cívica y barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887489 | 179401.-Jardín De Niños Vicente Suarez. | 21120730022511A01001E13B006-5825S | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición, construcción de edificio cocina, pórtico, dirección y aula de cantos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887493 | 179407.-Primaria Margarita Maza De Juarez | 21120730022512A01001E13B018-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3320859 | 3320860 | 3320860 | 3320860 | 3320860 | 3320860 | 3320860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo, arreglos de cancha, rehabilitación general de edificios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887496 | 179406.- Telesecundaria No. 278 Moises Saenz Garza | 21120730022513A01001E13B007-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo, Arreglos de Cancha, Rehabilitación General de Edificios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887500 | 179392.- Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A01001E13B012-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: TErminada / Registro: Meta: Demolición y Construcción de Cancha y Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887501 | 179400.- Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022513A01001E13B005-5825S | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887504 | 179399.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B013-5825S | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1357747 | 1357746 | 1357746 | 1357746 | 1357746 | 1357746 | 1357746 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888844 | 179459.- Telesecundaria No. 1150 | 21120730022513A01001E13B019-5825F | Chiapas | Tonalá | Natalio Vázquez P. | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 677472 | 677472 | 677472 | 677472 | 677472 | 677472 | 677472 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888851 | 179443.- Secundaria Técnica No. 38 | 21120730022513A01101E13B002-5825F | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1814413 | 1814414 | 1814414 | 1814414 | 1814414 | 1814414 | 1814414 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Red Eléctrica Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954586 | 179475.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A01001E13B019-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación, Construcción de 01 aula didáctica, Barda Mixta y Plaza Civica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954625 | 179496.-Jardín De Niños Juan Gregorio Mendel. | 21120730022511A01001E13B022-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiple, domo y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954754 | 179473.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B051-5825S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954758 | 179451.-Primaria Lic. Efrain Aranda Osorio | 21120730022512A01001E13B040-5825F | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 821267 | 821268 | 821268 | 821268 | 821268 | 821268 | 821268 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolicion y Construccion de Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954760 | 179486.-Jardín De Niños Fray Toribio De Benavente. | 21120730022511A01001E13B020-5825S | Chiapas | Arriaga | La Línea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1905311 | 1970310 | 1970310 | 1905310 | 1905310 | 1905310 | 1905310 | 96.701 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales, un aula didáctica y Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954766 | 179452.-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A01001E13B041-5825F | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 695904 | 695904 | 695904 | 695904 | 695904 | 695904 | 695904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954771 | 179426.- Primaria Juan Sabines Gutierrez. | 21120730022512A01001E13B023-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de Techumbre Sobre Cancha de UsosMultiples. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954777 | 179470.- Secundaria General Felipe Berriozabal. | 21120730022513A01101E13B003-5825F | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificios E,C y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954781 | 179463.-Primaria Chiapas Libre | 21120730022512A01001E13B049-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 724211 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954785 | 179474.-Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A01001E13B052-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Barda Rehabilitación y Demolición. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954789 | 179480.-Primaria Narciso Bassols | 21120730022512A01001E13B057-5825S | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 237638 | 237638 | 237638 | 237638 | 237638 | 237638 | 237638 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de Construcción de 04 Aulas Didácticas y Modulo de Escaleras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954793 | 179516.- Secundaria Guadalupe Victoria. | 21120730022513A01001E13B027-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Jardínes del Grijalva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1720089 | 1720090 | 1720090 | 1720090 | 1720090 | 1720090 | 1720090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954797 | 179448.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca | 21120730022512A01001E13B034-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 676623 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954799 | 179450.-Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A01001E13B039-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Costruccion de 02 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954802 | 179457.-Primaria Tiburcio Fernandez Ruiz | 21120730022512A01001E13B046-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 676623 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 676622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954812 | 179512.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A01001E13B064-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954817 | 179404.- Secundaria Lic. José Lopez Portillo. | 21120730022513A01001E13B006-5825F | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2951590 | 2951590 | 2951590 | 2951590 | 2951590 | 2951590 | 2951590 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954819 | 179449.- Primaria El Triunfo | 21120730022512A01001E13B038-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 710221 | 710222 | 710222 | 710222 | 710222 | 710222 | 710222 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954822 | 179492.- Primaria Alvarado Obregon. | 21120730022512A01001E13B061-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5452939 | 5452940 | 5452940 | 5452940 | 5452940 | 5452940 | 5452940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, techado, 01aula de medios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954824 | 179493.-Telesecundaria 897 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022513A01001E13B023-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5358000 | 5358000 | 5358000 | 5354268 | 5354268 | 5354268 | 5354268 | 99.9303 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Aulas Didácticas y Medios, Servicios Sanitarios, Cancha de Usos Multiples y Obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954830 | 179464.- Primaria Club De Leones | 21120730022512A01001E13B030-5825F | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 724211 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 724212 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954831 | 179447.- Primaria Veinte De Noviembre | 21120730022512A01001E13B033-5825F | Chiapas | Huixtla | Tzinacal Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1657295 | 1657294 | 1657294 | 1657294 | 1657294 | 1657294 | 1657294 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Techado de Cancha de Usos ultiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954834 | 179514.-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A01001E13B066-5825S | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de 03 Aulas Didacticas, Rehabilitacionde Edificios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954839 | 179453.-Primaria Maestro Antonio Barbosa Heldt | 21120730022512A01001E13B042-5825F | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 74741 | 74740 | 74740 | 74740 | 74740 | 74740 | 74740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Desmantelamiento y Construcción de Enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954848 | 179462.-Primaria Benjamin Franklin | 21120730022512A01001E13B048-5825F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 738928 | 738928 | 738928 | 738928 | 738928 | 738928 | 738928 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Construcción de un Aula Didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954852 | 179440.- Primaria General Angel Albino Corzo | 21120730022512A01001E13B027-5825F | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 589927 | 589928 | 589928 | 589928 | 589928 | 589928 | 589928 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954857 | 179441.- Primaria Estado De Yucatan | 21120730022512A01001E13B028-5825F | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 734493 | 734492 | 734492 | 734492 | 734492 | 734492 | 734492 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954868 | 179476.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B053-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954872 | 179477.-Primaria Xicontencatl | 21120730022512A01001E13B054-5825S | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954876 | 179483.- Primaria General Carlos A. Vidal. | 21120730022512A01001E13B058-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5244131 | 5244130 | 5244130 | 5244130 | 5244130 | 5244130 | 5244130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolicion, Construccion De Cancha Y Domo, Rehabilitacion De Edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954879 | 179484.- Primaria Profr. Juan Ramos Taracena | 21120730022512A01001E13B059-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 7579101 | 7579102 | 7579102 | 7579102 | 7579102 | 7579102 | 7579102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: ConstruccionDe 06 Aulas Didacticas, Servicios Santarios, Rehabilitacion General Y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954883 | 179467.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B035-5825F | Chiapas | Reforma | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3122147 | 3122148 | 3122148 | 3122148 | 3122148 | 3122148 | 3122148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción deE 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Rehabilitación deE 01 Aula y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954886 | 179478.-Primaria 18 De Marzo | 21120730022512A01001E13B055-5825S | Chiapas | Reforma | San Miguel 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo y Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954888 | 179494.- Primaria Leyes De Reforma. | 21120730022512A01001E13B062-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación, construcción de domo y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954892 | 179513.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A01001E13B065-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Domo, Rehabilitacion de Edificios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954909 | 179465.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01001E13B031-5825F | Chiapas | Siltepec | Cumbre Ventanas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 675702 | 675702 | 675702 | 675702 | 675702 | 675702 | 675702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954912 | 179455.-Primaria Revolucion Mexicana | 21120730022512A01001E13B044-5825F | Chiapas | Siltepec | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 639904 | 639904 | 639904 | 639904 | 639904 | 639904 | 639904 | 100 |  | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300954922 | 179468.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B036-5825F | Chiapas | Simojovel | San Antonio Río Cacateal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3975067 | 3975066 | 3975066 | 3975066 | 3975066 | 3975066 | 3975066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Cancha de Usos Multiples, Rehabilitación y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954925 | 179518.- Primaria Guillermo Prieto | 21120730022512A01001E13B068-5825S | Chiapas | Simojovel | La Ilusión Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2574753 | 2574752 | 2574752 | 2574752 | 2574752 | 2574752 | 2574752 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Cancha y Domo, Rehabilitacion General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954927 | 179454.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B043-5825F | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 638254 | 638254 | 638254 | 638254 | 638254 | 638254 | 638254 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales y Enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954932 | 179495.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A01001E13B063-5825S | Chiapas | Tapachula | Vega de los Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didactica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954950 | 179456.-Primaria Revolucion Mexicana | 21120730022512A01001E13B045-5825F | Chiapas | Tonalá | General Lázaro Cárdenas (Vuelta Rica) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1598617 | 1598618 | 1598618 | 1598618 | 1598618 | 1598618 | 1598618 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Barda Perimetral y Acceso Principa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954953 | 179481.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A01001E13B032-5825F | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de 04 Aula Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954954 | 179469.-Primaria Centenario De Tuxtla | 21120730022512A01001E13B037-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954955 | 179485.- Primaria 15 De Mayo | 21120730022512A01001E13B060-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De Cancha Y Domo, Rehabilitación General Y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954956 | 179517.-Primaria Amado Nervo | 21120730022512A01101E13B069-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954975 | 179515.- Primaria Francisco Villa | 21120730022512A01001E13B067-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954976 | 179442.- Primaria Profra. Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B029-5825F | Chiapas | Villa Corzo | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 572825 | 572826 | 572826 | 572826 | 572826 | 572826 | 572826 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954978 | 179458.-Primaria Yashalum | 21120730022512A01001E13B047-5825F | Chiapas | Yajalón | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 756735 | 756736 | 756736 | 756736 | 756736 | 756736 | 756736 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954979 | 179479.-Primaria Presidente Juarez | 21120730022512A01001E13B056-5825S | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 205496 | 205496 | 205496 | 205496 | 205496 | 205496 | 205496 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Cisterna. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955060 | 179405.-Primaria Venustiano Carranza. | 21120730022512A01001E13B017-5825F | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general de edificios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955092 | Fideicomiso Para La Infraestructura Educativa Básica. | 21120730022511A01001E13B021-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 248656315 | 248656316 | 248656316 | 248656316 | 248656316 | 248656316 | 248656316 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043084 | 1799163.- Primaria Luis Espinosa | 21120730022512A01101E13B015-5825S | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2473890 | 2473890 | 2473890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043103 | 1799313.- Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01101E13B030-5825S | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043107 | 1799004.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A01001E13B100-5825S | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios (En 1 Espacio Aula C/U.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043108 | 1799317.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01101E13B031-5825S | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043111 | 1799010.-Jardín De Niños Carmen Ahedo De Castillo Tielmans | 21120730022511A01001E13B030-5825S | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1808168 | 1808168 | 1808168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion de 01 aula de usos multiples y servicios sanitarios SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043112 | 1799319.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01101E13B032-5825S | Chiapas | Ocosingo | El Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1813890 | 1813890 | 1813890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043115 | 1799009.- Jardin De Niños Tomas Martinez Vazquez | 21120730022511A01001E13B033-5825F | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 494630 | 494630 | 494630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043118 | 1799006.- Primaria Republica De Brasil | 21120730022512A01001E13B103-5825F | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 659630 | 659630 | 659630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica Y Rehabilitacion General SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043120 | 1799322.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01101E13B033-5825S | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043121 | 1799007.- Primaria Alvaro Obregon | 21120730022512A01001E13B104-5825F | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 989260 | 989260 | 989260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 02 Aulas Didacticas SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043123 | 1799326.- Primaria General Alvaro Obregon | 21120730022512A01101E13B034-5825S | Chiapas | Ocosingo | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043125 | 1799008.- Primaria Luis Pasteur | 21120730022512A01001E13B105-5825F | Chiapas | Acala | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 706941 | 706942 | 706942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica Y Sanitarios Rurales (4 Retretes) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043129 | 1799013.- Primaria Valentin Gomez Farias | 21120730022512A01001E13B106-5825F | Chiapas | Acapetahua | San José Aguajal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 989260 | 989260 | 989260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Construccion De 02 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043130 | 1799333.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon | 21120730022512A01101E13B035-5825S | Chiapas | Ocosingo | El Prado Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043131 | 179530.- Primaria Doroteo Arango | 21120730022512A01001E13B076-5825F | Chiapas | Aldama | Xuxchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1788583 | 1788582 | 1788582 | 1788582 | 1788582 | 1788582 | 1788582 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de techado para cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043132 | 1799337.- Primaria Luis Gonzaga Urbina | 21120730022512A01101E13B036-5825S | Chiapas | Ocosingo | Sacrificio la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043134 | 179571.-Primaria Revolucion | 21120730022512A01001E13B099-5825F | Chiapas | Aldama | Revolución Fiu | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1901479 | 1901480 | 1901480 | 1901480 | 1901480 | 1901480 | 1901480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Techado para Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043136 | 1799018.-Jardín De Niños Albert Einstein | 21120730022511A01001E13B031-5825S | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1565467 | 1565466 | 1565466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion de 02 aulas didacticas y direccion (por sustitucion) SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043139 | 1799339.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A01101E13B037-5825S | Chiapas | Ocosingo | Chulna Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302798 | 2302798 | 2302798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043140 | 1799016.- Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01001E13B101-5825S | Chiapas | Altamirano | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1696941 | 1696942 | 1696942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion General SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043141 | 1799344.- Primaria Pedro Lopez Ramirez | 21120730022512A01101E13B038-5825S | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043143 | 1799017.- Primaria Justo Sierra Mendez | 21120730022512A01001E13B107-5825F | Chiapas | Altamirano | Pushila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 212311 | 212312 | 212312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De Sanitarios Rurales SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043146 | 1799019.- Primaria Conafe Indigena | 21120730022512A01001E13B108-5825F | Chiapas | Altamirano | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mejoramiento SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043149 | 1799020.- Primaria Conafe Indigena | 21120730022512A01001E13B109-5825F | Chiapas | Altamirano | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mejoramiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043150 | 1799349.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 21120730022512A01101E13B039-5825S | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043154 | 1799350.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 21120730022512A01101E13B040-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043155 | 1799025.- Primaria Cinco De Mayo | 21120730022512A01001E13B111-5825F | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1282476 | 1282476 | 1282476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 02 Aulas Didacticas Y Rehabilitacion General SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043157 | 1799026.- Primaria Nicolas Bravo | 21120730022512A01001E13B112-5825F | Chiapas | Amatán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 494630 | 494630 | 494630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - Meta: Construccion De 01 Aula Didactica SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043162 | 179567.-Primaria Jaime Sabines Gutierrez | 21120730022512A01001E13B098-5825F | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2875598 | 2875598 | 2875598 | 2875598 | 2875598 | 2875598 | 2875598 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, y Obra Exterior, Rehabilitacio General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043164 | 179525.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B072-5825S | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1618382 | 1618382 | 1618382 | 1618382 | 1618382 | 1618382 | 1618382 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de cancha de usos múltiples y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043168 | 179554.-Jardín De Niños Leona Vicario. | 21120730022511A01001E13B025-5825F | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 675094 | 675094 | 675094 | 675094 | 675094 | 675094 | 675094 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043171 | 179570.-Jardín De Niños Nilos Heroes. | 21120730022511A01101E13B003-5825F | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2091973 | 2091974 | 2091974 | 2091974 | 2091974 | 2091974 | 2091974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General del Edificio A, Demolición de Muro, columnas, piso de concreto y retiro de escombro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043173 | 1799595.- Primaria Asuncion De La Cruz Vazquez | 21120730022512A01101E13B063-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1492293 | 1492293 | 1492293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043179 | 179538.-Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño | 21120730022512A01001E13B081-5825F | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3985417 | 3985418 | 3985418 | 3985418 | 3985418 | 3985418 | 3985418 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043180 | 1799605.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez | 21120730022512A01101E13B064-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043182 | 1799609.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A01101E13B065-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1648890 | 1648890 | 1648890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043184 | 1799050.-Jardín De Niños Primero De Mayo | 21120730022511A01001E13B032-5825S | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Construccion de 02 aulas didacticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043188 | 179506.-Primaria Guadalupe Victoria (Conafe) | 21120730022512A01001E13B117-5825F | Chiapas | Bochil | Nuevo Poblado Chuchiltón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3030500 | 3030500 | 3030500 | 3030500 | 3030500 | 3030500 | 3030500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Desmantelamiento de estructura Construcción de cancha, domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043192 | 1799068.-Jardín De Niños Erasto Urbina Garcia | 21120730022511A01101E13B005-5825S | Chiapas | Chamula | Jomalho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394745 | 1394745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043196 | 179508.-Primaria Nicolas Bravo. | 21120730022512A01001E13B118-5825F | Chiapas | Chamula | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1660072 | 1660072 | 1660072 | 1660072 | 1660072 | 1660072 | 1660072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043200 | 1799074.- Primaria Narciso Bassols | 21120730022512A01101E13B005-5825S | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043208 | 1799073.- Primaria Justo Sierra Mendez | 21120730022512A01101E13B004-5825S | Chiapas | Chamula | Bahosil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1565467 | 1565467 | 1565467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta; Mantenimiento de Edificio. CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043211 | 1799081.-Jardín De Niños Justicia Social. | 21120730022511A01101E13B006-5825S | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394745 | 1394745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043212 | 179569.-Jardín De Niños Sor Juana Ines Dela Cruz. | 21120730022511A01001E13B029-5825F | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1961324 | 1961324 | 1961324 | 1961324 | 1961324 | 1961324 | 1961324 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas, Servicios Sanitarios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043213 | 179536.-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730022512A01001E13B079-5825F | Chiapas | Chicomuselo | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1595667 | 1595668 | 1595668 | 1595668 | 1595668 | 1595668 | 1595668 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion y equipamiento a realizar de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043217 | 179537.-Primaria Jose Vasconcelos Calderon | 21120730022512A01001E13B080-5825F | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5389984 | 5389984 | 5389984 | 5389984 | 5389984 | 5389984 | 5389984 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 sulas didácticas, cancha y domo, cocina escolar, enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043218 | 179548.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B093-5825F | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4256259 | 4256258 | 4256258 | 4256258 | 4256258 | 4256258 | 4256258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Constrccion de Servivos Sanitarios,Cancha y Techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043219 | 1799096.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01101E13B006-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1643168 | 1643168 | 1643168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043223 | 1799101.- Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01101E13B007-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Nueva América | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2060097 | 2060097 | 2060097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043227 | 1799117.-Jardín De Niños Ihuicamina. | 21120730022511A01101E13B007-5825S | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394745 | 1394745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043229 | 1799107.- Primaria Efrain Aranda Osorio | 21120730022512A01101E13B008-5825S | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1478538 | 1478538 | 1478538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043231 | 1799156.-Jardín De Niños Melchor Ocampo. | 21120730022511A01101E13B008-5825S | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043233 | 1799162.-Jardín De Niños Juan De La Barrera. | 21120730022511A01101E13B009-5825S | Chiapas | El Bosque | San Pedro Nichtalucum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384005 | 2384005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043235 | 1799159.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A01101E13B013-5825S | Chiapas | El Bosque | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1645885 | 1645886 | 1645886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Tema: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043243 | 1799160.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01101E13B014-5825S | Chiapas | El Bosque | San Antonio el Brillante | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043245 | 179547.-Primaria Profr. Benigno Gomez Cal Y Mayor | 21120730022512A01001E13B092-5825F | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5317999 | 5318000 | 5318000 | 5318000 | 5318000 | 5318000 | 5318000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitacion de Edificios, Construccion de 01 Aula Didactica, 01 Aula de Cocina, Servivios Sanitarios Demolicion y Construccion de Cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043246 | 1799611.- Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01101E13B066-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2138538 | 2138538 | 2138538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043247 | 179559.-Jardín De Niños Cuitlahuac | 21120730022511A01001E13B026-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2229061 | 2229062 | 2229062 | 2229062 | 2229062 | 2229062 | 2229062 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas, obra exterior y rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043248 | 179541.-Primaria Juan Benavides | 21120730022512A01101E13B083-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1875652 | 1875652 | 1875652 | 1875652 | 1875652 | 1875652 | 1875652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043249 | 179566.-Jardín De Niños Frida Kahlo | 21120730022511A01001E13B027-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3861000 | 3861000 | 3861000 | 3861000 | 3861000 | 3861000 | 3861000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas, Dirección con servicio sanitario y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043250 | 179568.-Jardín De Niños Jose Emilio Pacheco. | 21120730022511A01001E13B028-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Bellavista del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2978223 | 2978224 | 2978224 | 2978224 | 2978224 | 2978224 | 2978224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas, Rehabilitación General y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043251 | 179560.- Secundaria Valentin Gomez Farias | 21120730022513A01001E13B034-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3436505 | 3436504 | 3436504 | 3436504 | 3436504 | 3436504 | 3436504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043252 | 1799175.-Jardín De Niños Juan Rulfo. | 21120730022511A01101E13B010-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384005 | 2384005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043253 | 1799623.- Secundaria Valentin Gomez Farias. | 21120730022513A01101E13B016-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 3247974 | 3247974 | 3247974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043254 | 179504.-Primaria Pablo Galeana | 21120730022512A01001E13B115-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5804328 | 5804328 | 5804328 | 5804328 | 5804328 | 5804328 | 5804328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Servicios sanitarios Est. rc., cancha de usos múltiples y domo, rehabilitación general y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043255 | 1799192.-Jardín De Niños Gabriela Mistral. | 21120730022511A01101E13B011-5825S | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384005 | 2384005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043256 | 1799212.-Jardín De Niños Cuitlahuac. | 21120730022511A01101E13B012-5825S | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384005 | 2384005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043257 | 1799213.-Jardín De Niños Martires De Chapultepec. | 21120730022511A01101E13B013-5825S | Chiapas | Jitotol | El Ámbar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043258 | 179520.-Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01001E13B070-5825S | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolicion, construccion de 2 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043260 | 179521.-Primaria Mariano Matamoros | 21120730022512A01001E13B071-5825S | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4629812 | 4629812 | 4629812 | 4629812 | 4629812 | 4629812 | 4629812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolicion y Rehabilitacion General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043261 | 179557.-Primaria Primero De Mayo | 21120730022512A01001E13B089-5825F | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccio de 06 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043264 | 179532.- Primaria José Maria Morelos. | 21120730022512A01001E13B085-5825F | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1569357 | 1569358 | 1569358 | 1569358 | 1569358 | 1569358 | 1569358 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sanitarios y Obra exterior. / construcción y equipamiento de espacios Físicos educativos a realizar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043265 | 1799255.- Primaria 5 De Mayo | 21120730022512A01101E13B024-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043267 | 179546.-Primaria Frida Kahlo Calderon | 21120730022512A01001E13B088-5825F | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3416416 | 3416416 | 3416416 | 3416416 | 3416416 | 3416416 | 3416416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccio de 03 Aulas Didacticas,Servicios Sanitarios,Enmallado Perimetral,Acceso Principal y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043268 | 1799262.- Primaria Paz Y Progreso | 21120730022512A01101E13B025-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043270 | 179555.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos. | 21120730022512A01001E13B102-5825F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 507642 | 507642 | 507642 | 507642 | 507642 | 507642 | 507642 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Piso y Barda Perimetral. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043272 | 1799273.- Telesecundaria No. 1164 José Maria Pino Suarez. | 21120730022513A01101E13B030-5825S | Chiapas | Las Margaritas | San Pedro Yutniotic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043275 | 1799278.- Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022513A01101E13B032-5825S | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043278 | 1799555.- Primaria Chimalpopoca | 21120730022512A01101E13B059-5825S | Chiapas | Tila | Cantioc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394745 | 1394745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043280 | 1799556.- Primaria Cristobal Colon | 21120730022512A01101E13B060-5825S | Chiapas | Tila | Yok Pokitiok | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043281 | 179556.-Primaria Cuauhtemoc | 21120730022512A01001E13B094-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitacion, Construccion de Sanitarios Rurales y Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043284 | 1799557.- Primaria Cristobal Colon | 21120730022512A01101E13B061-5825S | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2060097 | 2060097 | 2060097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043286 | 179505.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A01001E13B116-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Independencia (Las Pilas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3448500 | 3448500 | 3448500 | 3448500 | 3448500 | 3448500 | 3448500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo, enmallado perimetral y rehabilitación general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043287 | 1799563.- Primaria Jose Marti | 21120730022512A01101E13B062-5825S | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043288 | 179509.-Primaria Indigena Acamapichtli. | 21120730022512A01001E13B119-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043289 | 179535.- Jardin De Niños Francisco Zarco. | 21120730022511A01101E13B002-5825F | Chiapas | Oxchuc | El Tzay | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2144347 | 2144347 | 2144347 | 2144347 | 2144347 | 2144347 | 2144347 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043294 | 1799398.-Jardín De Niños Preescolar Indigena. | 21120730022511A01101E13B015-5825S | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1889375 | 1889374 | 1889374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043297 | 1799423.-Jardín De Niños Martín Carrera. | 21120730022511A01101E13B016-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043300 | 1799430.-Jardín De Niños Mariano Azuela.. | 21120730022511A01101E13B017-5825S | Chiapas | Rayón | Manzanillo Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1478168 | 1478168 | 1478168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043315 | 179501.-Primaria Gregorio Torres Quintero.. | 21120730022512A01001E13B114-5825F | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043321 | 179564.-Primaria General Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A01001E13B097-5825F | Chiapas | Salto de Agua | Potioja 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1848494 | 1848494 | 1848494 | 1848494 | 1848494 | 1848494 | 1848494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043330 | 1799467.-Jardín De Niños Moises Saenz Garza.. | 21120730022511A01101E13B018-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043332 | 1799468.-Jardín De Niños Quetzalcoatl.. | 21120730022511A01101E13B019-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043441 | 179558.-Primaria Primero De Mayo | 21120730022512A01001E13B090-5825F | Chiapas | San Fernando | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4663525 | 4663526 | 4663526 | 4663526 | 4663526 | 4663526 | 4663526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de Domo, Demolicion de Concreto y Construccion de 04 Aulas y Modulo de Escaleras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043442 | 179551.-Jardín De Niños Dr. Manuel Gamio | 21120730022511A01001E13B024-5825F | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043443 | 1799477.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022511A01101E13B020-5825S | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043444 | 1799502.-Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavón. | 21120730022511A01101E13B021-5825S | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043445 | 179562.-Primaria Francisco Villa | 21120730022512A01001E13B096-5825F | Chiapas | Solosuchiapa | Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1243993 | 1243992 | 1243992 | 1243992 | 1243992 | 1243992 | 1243992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta:Construccion de 02 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043446 | 1799512.-Centro De Atención Multiple. | 21120730022511A01101E13B033-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1607163 | 1607164 | 1607164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043447 | 179526.-Primaria Profr. Mariano Blas Martinez | 21120730022512A01001E13B073-5825F | Chiapas | Tapachula | El Chaparrón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didacticas, construccion de sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043448 | 179531.-Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 21120730022512A01001E13B077-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4910080 | 4910080 | 4910080 | 4910080 | 4910080 | 4910080 | 4910080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: 2a. Etapa de la construcción de 7 aulas didácticas, barda perimetral, acceso principal, demoliciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043449 | 1799531.-Jardín De Niños Gabriela Mistral. | 21120730022511A01101E13B022-5825S | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043450 | 1799545.-Jardín De Niños Narciso Mendoza. | 21120730022511A01101E13B023-5825S | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043451 | 179499.-Primaria Justo Sierra. | 21120730022512A01001E13B113-5825F | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 641302 | 641302 | 641302 | 641302 | 641302 | 641302 | 641302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043452 | 1799052.-Jardín De Niños 03 De Marzo. | 21120730022511A01101E13B004-5825S | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2054375 | 2054375 | 2054375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043453 | 1799564.-Jardín De Niños Julio De La Fuente. | 21120730022511A01101E13B024-5825S | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043454 | 1799567.-Jardín De Niños Niños Heroes. | 21120730022511A01101E13B025-5825S | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1596887 | 1596888 | 1596888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043455 | 1799565.-Primaria Manuel Gutiérrez Najera. | 21120730022512A01101E13B002-5825S | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2302427 | 2302427 | 2302427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043456 | 1799574.-Jardín De Niños Antonio Jose De Sucre. | 21120730022511A01101E13B026-5825S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043457 | 1799584.-Jardín De Niños Juan Escutia. | 21120730022511A01101E13B027-5825S | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043458 | 1799581.-Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A01101E13B003-5825S | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043459 | 1799592.-Jardín De Niños Miguel Lara Vassallo. | 21120730022511A01101E13B028-5825S | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302798 | 2302798 | 2302798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043460 | 179542.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B084-5825S | Chiapas | Tuxtla Chico | Silvano Gatica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de 01 Aula Didactica y Rehabilitacion de Edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043461 | 179524.-Centro De Atención Multiple | 21120730022511A01001E13B023-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 908035 | 908034 | 908034 | 908034 | 908034 | 908034 | 908034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición de barda, desmantelamiento de malla ciclon y construcción de barda con malla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043462 | 1799604.-Jardín De Niños Felipe Angeles. | 21120730022511A01101E13B029-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1808168 | 1808168 | 1808168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043463 | 1799606.-Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavón. | 21120730022511A01101E13B030-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1512500 | 1512500 | 1512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043464 | 1799608.-Jardín De Niños Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022511A01101E13B031-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1500538 | 1500538 | 1500538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043465 | 1799621.-Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730022511A01101E13B032-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043466 | 1799599.-Centro De Atención Multiple. | 21120730022511A01101E13B034-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1395726 | 1395726 | 1395726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043467 | 1799600.Centro De Atención Multiple Num. 1 | 21120730022511A01101E13B035-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: cancelada / Física: cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043468 | 179519.- Primaria Octavio Paz Lozano | 21120730022512A01001E13B069-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043469 | 179528.-Primaria Dr. Romeo Rincon Castillejos | 21120730022512A01001E13B074-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo y cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043470 | 179529.-Primaria Felipe Carrillo Puerto | 21120730022512A01001E13B075-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043471 | 179534.-Primaria Educacion Popular | 21120730022512A01001E13B078-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 6740305 | 6740305 | 6740305 | 6740305 | 6740305 | 6740305 | 6740305 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación en general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043472 | 179539.-Primaria Profr. Eliseo Palacios | 21120730022512A01001E13B082-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4415415 | 4415415 | 4415415 | 4415415 | 4415415 | 4415415 | 4415415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demoliciones, construcción de 1 aula de usos múltiples, dirección en bodega( en un espacio de aula), biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043473 | 179544.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B086-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2380474 | 2380474 | 2380474 | 2380474 | 2380474 | 2380474 | 2380474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: A. Etapa Demolicion, Construccion sw Servicios Sanitarios, Direccion, Biblioteca, 06 Aulas Didacticas, Modulo de Escaleras y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043474 | 179561.-Cebech | 21120730022512A01001E13B095-5825F | Chiapas | Venustiano Carranza | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2519876 | 2519876 | 2519876 | 2519876 | 2519876 | 2519876 | 2519876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 Servicios Sanitarios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043497 | 1799113.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01101E13B009-5825S | Chiapas | Chilón | Temó | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1478538 | 1478538 | 1478538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043500 | 1799125.- Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01101E13B010-5825S | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2302427 | 2302427 | 2302427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043501 | 1799126.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 21120730022512A01101E13B011-5825S | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2219745 | 2219745 | 2219745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043503 | 1799130.- Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01101E13B012-5825S | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2467798 | 2467798 | 2467798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043514 | 1799351.- Telesecundaria No. 1243 Nicolas Bravo. | 21120730022513A01101E13B034-5825S | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043520 | 1799366.- Telesecundaria No. 1351 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022513A01101E13B035-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo Mezcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2062151 | 2062152 | 2062152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043522 | 1799367.- Telesecundaria No. 740 Juan Sabines Gutiérrez. | 21120730022513A01101E13B036-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043547 | 1799452.- Telesecundaria No. 443 Vicente Guerrero. | 21120730022513A01101E13B037-5825S | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1701255 | 1701256 | 1701256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043576 | 1799479.- Telesecundaria No. 1253 Nicolas Bravo. | 21120730022513A01101E13B038-5825S | Chiapas | San Juan Cancuc | Baquelchán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043581 | 1799499.- Telesecundaria No.1175 Octavio Paz Lozano. | 21120730022513A01101E13B039-5825S | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria I | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2063971 | 2063972 | 2063972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043584 | 1799500.- Telescundaria No. 1291 Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022513A01101E13B040-5825S | Chiapas | Simojovel | Nuevo Israelita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043607 | 1799530.- Telesecundaria No. 724 Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022513A01101E13B041-5825S | Chiapas | Tapilula | Portaceli | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1805163 | 1805164 | 1805164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043826 | 1799537.- Telesecundaria No. 244 | 21120730022513A01101E13B042-5825S | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2016 | 2145000 | 2145000 | 2145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044307 | 1799244.- Primaria Felipe Carrillo Puerto | 21120730022512A01101E13B021-5825S | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044312 | 1799245.- Primaria Francisco Villa | 21120730022512A01101E13B022-5825S | Chiapas | Larráinzar | Oventic Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044315 | 1799249.- Primaria Pedro Moreno | 21120730022512A01101E13B023-5825S | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón Anexo Potobtic Dos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044319 | 1799490.- Primaria Juan Ruiz De Alarcon | 21120730022512A01101E13B050-5825S | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio Cancelada SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044322 | 1799492.- Primaria La Corregidora | 21120730022512A01101E13B051-5825S | Chiapas | Simojovel | Concepción el Amparo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044328 | 1799495.- Primaria Manuel Avila Camacho | 21120730022512A01101E13B052-5825S | Chiapas | Simojovel | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2060097 | 2060096 | 2060096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044332 | 1799143.- Telesecundaria No. 1319 Emiliano Zapata. | 21120730022513A01101E13B023-5825S | Chiapas | Chilón | Pantelhá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2037764 | 2037764 | 2037764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044336 | 1799144.- Telesecundaria No. 1383 Jaime Sabines Gutiérrez. | 21120730022513A01101E13B024-5825S | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2062151 | 2062152 | 2062152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044337 | 1799146.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730022513A01101E13B025-5825S | Chiapas | Chilón | Patatehel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1400837 | 1400836 | 1400836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044346 | 1799461.- Primaria Ignacio Allende | 21120730022512A01101E13B048-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2384005 | 2384004 | 2384004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044350 | 1799466.- Primaria Mariano N. Ruiz Suasnavar | 21120730022512A01101E13B049-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044352 | 1799471.- Secundaria Articulo 115 | 21120730022513A01101E13B012-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044356 | 1799513.- Primaria Cuitlahuac | 21120730022512A01101E13B055-5825S | Chiapas | Tapachula | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044359 | 1799511.- Secundaria Cebech No. 2 Teodomiro Palacios. | 21120730022513A01101E13B014-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044360 | 1799518.- Secundaria Lic. Gabriel Ramos Millan. | 21120730022513A01101E13B015-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1979260 | 1979260 | 1979260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044367 | 1799382.- Primaria Ezequiel A. Chavez | 21120730022512A01101E13B042-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044371 | 1799383.- Primaria Guillermo Prieto. | 21120730022512A01101E13B043-5825S | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044394 | 1799011.- Secundaria Conafe | 21120730022513A01001E13B037-5825F | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mejoramiento SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044397 | 1799005.- Escuela Secundaria Técnica No. 21 | 21120730022513A01101E13B017-5825S | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044404 | 1799014.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01101E13B070-5825F | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Rehabilitación General. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044410 | 1799012.- Telesecundaria 464 Gabriela Mistral | 21120730022513A01001E13B039-5825F | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Rehabilitacion Del Edificio. A Y B Enmallado Perimetral Y Acceso Principal - Meta: Rehabilitacion Del Edificio. A Y B Enmallado Perimetral Y Acceso Principal SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044528 | 1799015.- Telesecundaria No. 1433 Lazaro Cardenas El Rio. | 21120730022513A01001E13B036-5825S | Chiapas | Altamirano | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044529 | 1799021.- Secundaria Comunitaria | 21120730022513A01001E13B038-5825F | Chiapas | Altamirano | San José el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mejoramiento SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044530 | 1799022.- Telesecundaria 1381 Emiliano Zapata Salazar | 21120730022513A01001E13B040-5825F | Chiapas | Amatán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 494630 | 494630 | 494630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044531 | 1799024.- Telesecundaria 1064 Angel Albino Corzo | 21120730022513A01001E13B041-5825F | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero Ampliación | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 494630 | 494630 | 494630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Construccion De 01 Aula Didactica SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044533 | 1799023.- Telesecundaria No. 1144 José Maria Morelos Y Pavón. | 21120730022513A01101E13B021-5825S | Chiapas | Amatán | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044534 | 179543.- Secundaria General Felipe Berriozabal. | 21120730022513A01101E13B006-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4738509 | 4738508 | 4738508 | 4738508 | 4738508 | 4738508 | 4738508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044535 | 1799067.- Escuela Secundaria Técnica No. 84 | 21120730022513A01101E13B018-5825S | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2447914 | 2447914 | 2447914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044536 | 179507.- Telesecundaria No. 1368 Ignacio Mendez. | 21120730022513A01001E13B021-5825F | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1779131 | 1779132 | 1779132 | 1779132 | 1779132 | 1779132 | 1779132 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044538 | 179552.- Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 133. | 21120730022513A01101E13B008-5825F | Chiapas | Chamula | Tentic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1948215 | 1948215 | 1948215 | 1948215 | 1948215 | 1948215 | 1948215 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación y Muro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044543 | 179533.- Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 148 | 21120730022513A01001E13B031-5825F | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3550530 | 3550530 | 3550530 | 3550530 | 3550530 | 3550530 | 3550530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044546 | 1799091.- Secundaria Guadalupe Victoria. | 21120730022513A01101E13B009-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Jardínes del Grijalva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2625300 | 2625300 | 2625300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044550 | 179550.- Telesecundaria No. 1181 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022513A01001E13B033-5825F | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4955159 | 4955160 | 4955160 | 4955160 | 4955160 | 4955160 | 4955160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Domo, Sala de Computo y Laboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044553 | 1799099.- Telesecundaria No. 1404 Josefa Ortiz De Dominguez. | 21120730022513A01101E13B022-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044557 | 1799158.- Telesecundaria No. 1076 Jaime Sabines Gutiérrez. | 21120730022513A01101E13B026-5825S | Chiapas | Copainalá | Miguel Hidalgo (Zacalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1484260 | 1484260 | 1484260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044565 | 1799169.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A01101E13B016-5825S | Chiapas | Escuintla | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2060097 | 2060096 | 2060096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044567 | 1799167.- Escuela Secundaria Técnica No. 49 | 21120730022513A01101E13B019-5825S | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044572 | 1799171.- Telesecundaria No. 101 Nicolas Ruiz. | 21120730022513A01101E13B027-5825S | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2031255 | 2031256 | 2031256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044577 | 179549.- Telesecundaria No. 660 Tonatiuh.. | 21120730022513A01001E13B032-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Santa Teresa Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 669422 | 669422 | 669422 | 669422 | 669422 | 669422 | 669422 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. - Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044600 | 179565.- Secundaria Lic. Jose Lopez Portillo. | 21120730022513A01001E13B035-5825F | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5086800 | 5086800 | 5086800 | 5086800 | 5086800 | 5086800 | 5086800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 Aula Didáctica, Laboratorio Polifuncional y Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044601 | 1799194.- Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01101E13B017-5825S | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1461909 | 1461908 | 1461908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044603 | 1799200.- Telesecundaria No. 1145 Juan Sabines | 21120730022513A01101E13B028-5825S | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1863168 | 1863168 | 1863168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044605 | 1799201.- Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022513A01101E13B010-5825S | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044608 | 179527.- Telesecundaria No. 1264 Amado Nervo. | 21120730022513A01001E13B029-5825F | Chiapas | Jitotol | Matasano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1045807 | 1045808 | 1045808 | 1045808 | 1045808 | 1045808 | 1045808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044610 | 1799219.- Primaria 18 De Marzo | 21120730022512A01101E13B018-5825S | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044617 | 1799227.- Primaria Octavio Paz Lozano | 21120730022512A01101E13B019-5825S | Chiapas | La Independencia | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2302427 | 2302428 | 2302428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044620 | 1799232.- Telesecundaria No.968 José Vasconcelos Calderon. | 21120730022513A01101E13B029-5825S | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1475163 | 1475164 | 1475164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045095 | 1799236.- Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01101E13B020-5825S | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Libertad (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento de Edificio. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045103 | 1799291.- Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A01101E13B026-5825S | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Salto de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1807798 | 1807798 | 1807798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045165 | 1799294.- Primaria 5 De Mayo | 21120730022512A01101E13B027-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1808168 | 1808168 | 1808168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045199 | 1799297.- Primaria Estado De Aguascalientes | 21120730022512A01101E13B028-5825S | Chiapas | Mazapa de Madero | Granados Talcanaque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045231 | 1799304.- Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01101E13B029-5825S | Chiapas | Motozintla | Checute | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1649260 | 1649260 | 1649260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045252 | 1799362.- Primaria Manuel Bernal | 21120730022512A01101E13B041-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ach'Lum Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1643168 | 1643168 | 1643168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045257 | 1799417.- Primaria Heroe De Nacozari. | 21120730022512A01101E13B044-5825S | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1808538 | 1808538 | 1808538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045264 | 1799437.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01101E13B045-5825S | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2468168 | 2468168 | 2468168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045271 | 1799439.- Primaria Agustin De Iturbide | 21120730022512A01101E13B046-5825S | Chiapas | Salto de Agua | San Pedro Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1478538 | 1478538 | 1478538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045276 | 1799455.- Primaria Primaria Conafe Indigena | 21120730022512A01101E13B047-5825S | Chiapas | San Andrés Duraznal | Las Limas Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045282 | 1799505.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01101E13B053-5825S | Chiapas | Socoltenango | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1696201 | 1696200 | 1696200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045285 | 1799506.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A01101E13B054-5825S | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1649260 | 1649260 | 1649260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045290 | 1799529.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01101E13B056-5825S | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045299 | 1799533.- Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01101E13B057-5825S | Chiapas | Tecpatán | San Antonio Acambac (El Faisán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1394745 | 1394744 | 1394744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045305 | 1799544.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A01101E13B058-5825S | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045310 | 179502.-Primaria Revolución Mexicana. | 21120730022512A01101E13B071-5825F | Chiapas | Reforma | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045313 | 179503.- Secundaria Técnica No. 31 | 21120730022513A01001E13B020-5825F | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1963247 | 1963246 | 1963246 | 1963246 | 1963246 | 1963246 | 1963246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045319 | 179500.- Secundaria Técnica No 154 | 21120730022513A01001E13B022-5825F | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2635845 | 2635844 | 2635844 | 2635844 | 2635844 | 2635844 | 2635844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045325 | 179540.- Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario. | 21120730022513A01001E13B030-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 14090537 | 14090538 | 14090538 | 14090538 | 14090538 | 14090538 | 14090538 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Pórtico, Servicios Sanitarios, Administración, Taller Operador de Paquetes de Computo, Laboratorio Polifuncional, Salón de Usos Múltiples, Cancha de Usos Múltiples y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045331 | 179522.- Escuela Secundaria Técnica No. 53 | 21120730022513A01101E13B004-5825S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 613 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Red eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045337 | 179523.- Escuela Secundaria Técnica No. 54 | 21120730022513A01101E13B005-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2642252 | 2642252 | 2642252 | 2642252 | 2642252 | 2642252 | 2642252 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación eléctrica y transformador trifasico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045347 | 179545.- Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello. | 21120730022513A01101E13B007-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 6946474 | 6946474 | 6946474 | 6946474 | 6946474 | 6946474 | 6946474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General de Edificios (2a Etapa). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045349 | 1799373.- Escuela Secundaria General No. 53 | 21120730022513A01101E13B011-5825S | Chiapas | Oxchuc | Lelenchij | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2581658 | 2581658 | 2581658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045354 | 1799483.- Secundaria 15 De Septiembre. | 21120730022513A01101E13B013-5825S | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045357 | Olla De Captación De Agua Pluvial | - | Chiapas | Huixtán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indios | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 732094.86 | 732094.86 | 732094.86 | 732094.86 | 732094.86 | 732094.86 | 732094.86 | 100 | 0 | Otros | 583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Olla concluida al 100%. / Registro: El proyecto de Ollas de Captación de Agua Pluvial, se programaron la construccion de 14 ollas de captacion de agua pluvial, lograndose construir al final del ejercicio 2017, la cantidad de 7; debido a que el ex secretario administro el 50% del presupuesto autorizado desconociendose la aplicación de este. Estos datos coinciden con la cuenta publica cierre del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045362 | 1799582.- Escuela Secundaria Técnica No. 95 | 21120730022513A01101E13B020-5825S | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2062914 | 2062914 | 2062914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 0 | Financiera: Cancelada / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045364 | 1799308.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutiérrez. | 21120730022513A01101E13B033-5825S | Chiapas | Motozintla | Rincón del Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1483890 | 1483890 | 1483890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: Supendida / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.