## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 100 | 0 | Otros | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835520 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. (O.P.E) | 21120730032532A01001E13B001-5825C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 3242832 | 3242832 | 3242832 | 3220854 | 3220854 | 3220854 | 3220854 | 99.3223 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede chiapa de corzo 4etapa. (red de voz y datos obra exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835540 | Emsad No. 138 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B001-5825C | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835546 | Cobach No. 190 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B002-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 336003 | 336003 | 336003 | 336003 | 336003 | 336003 | 336003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Linea de conducción y bombeo de aguas residuales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835592 | Colegio De Estudios Cientifios Y Técnologico No. 105 (O.P.E) | 21120730032523A01001E13B001-5825C | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1261348 | 1261348 | 1261348 | 1261348 | 1261348 | 1261348 | 1261348 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 02 aulas con equipamiento, 01 laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835606 | Universidad Autonoma De Chiapas.(O.P.E) | 21120730032532A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Impermeabilización del polilaboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835651 | Cobach No. 22 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B003-5825C | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043616 | 169259. Colegio De Bachilleres Chulum Cardenas No. 89 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B016-5825C | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 83206 | 83206 | 83206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Sobreacarreo y volumenes adicionales en cimemtación y albañileria, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043822 | 169468.- Cobach No. 190 Mapastepec. (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B004-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 254701 | 254701 | 254701 | 254701 | 254701 | 254701 | 254701 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Linea de conducción y bombeo de aguas residuales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835647 | Cobach No. 27 Cristobal Obregón. | 21120730022522A01001E13B006-5825S | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 711919 | 711920 | 711920 | 711920 | 711920 | 711920 | 711920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 02 aulas didácticas, 01 laboratorio múltidisiplinario , 01 administración y 01 servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838920 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 21120730012522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 14954001 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde una previsión / Registro: Meta: Corresponde a una previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888860 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carillo Puerto. | 21120730022522A01001E13B008-5825F | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de 01 taller operador de paquete de computo equipado, 04 aulas didáceicas equipadas y laboratorio multidisiplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888864 | 179368.- Emsad No. 309 Las Pimientas | 21120730022522A01001E13B009-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888873 | 179220.- Emsad No. 72 "Tzimol". | 21120730022522A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica y laboratorio multisiplinario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888877 | 179420.- Emsad No. 246. | 21120730022522A01001E13B011-5825F | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 5471432 | 5471432 | 5471432 | 5471432 | 99.9896 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas,Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888885 | 142101004.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1317219 | 1317219 | 1317219 | 1271962 | 1271962 | 1271962 | 1271962 | 96.5642 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Terminación de aulas de educación a distancia, construcción de 02 cubiculos, sala de juntas, recepción site, modulo de escaleras, servicios sanitarios (HOMBRES)Y (MUJERES)construcción de aulas didácticas y obra exterio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888889 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus 1 (Unach) | 21120730022532A01001E13B004-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888893 | 179409.- Licenciatura En Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B005-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Conclusión de la construcción del edificio para la licenciatura en lenguas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888935 | 179410.- Subsede Villacorzo De La Universidad De Cienias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B006-5825F | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de laboratorio (era etapa) y Terminación de la construcción de edificio de tres niveles de aulas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888941 | 179424.- Universidad Autonoma De Chiapas Polilaboratorio | 21120730022532A01101E13B002-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 196934 | 196934 | 196934 | 196934 | 196934 | 196934 | 196934 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de la impermeabilización del polilaboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888944 | 179397.- Universidad Politécnica De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B001-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Complemento para la terminación del laboratorio taller y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888953 | 179411.- Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 21120730022533A01001E13B002-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de la unidad multifuncional de talleres, de la unidad multifuncional laboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954935 | 179482.-Construcción De La Segunda Etapa Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B004-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 3686146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción dela Segunda Etapa Laboratorio de Ingeniería Industrial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954938 | 179366.- Emsad No. 307. Shoctic. | 21120730022522A01001E13B017-5825S | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3289643 | 3289642 | 3289642 | 3289642 | 3289642 | 3289642 | 3289642 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de02 aulas didácticas,servicios sanitarios y Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954960 | 179498.- Construcción De Base Para Soportar Estructura De Paneles Solares Para Edificaciones Con Balance De Energía Cero De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4940924 | 4940924 | 4940924 | 4940924 | 98.8185 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance de energía cero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954961 | 179497.- Rehabilitación De Instalaciones Y Obras Exteriores Del Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01101E13B003-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 13778154 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Instalaciones y obras exteriores de los Edificios del Campus Universitarios de la UNICACH. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955101 | Fideicomiso Para La Infraestructura Educativa Media Superior. | 21120730022522A01001E13B015-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955106 | Fideicomiso Para La Infraestructura Educativa Superior. | 21120730022532A01001E13B008-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 80751625 | 80751626 | 80751626 | 80751626 | 80751626 | 80751626 | 80751626 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965503 | Instalación De Sistema De Energía Solar En La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 2533 A006 01 E05 B001 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politécnica de Chiapas. | Educación | Terminado | 2017 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 7674847.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el 100% del recurso asignado. - Se ejerció el 100% del recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965580 | Construcción De Edificio, Para La Facultad De Ciencias En Física Y Matemáticas (Primera Etapa), En Ciudad Universitaria De La Unach | 012532A00602E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2017 | 14061795.17 | 14061795.17 | 14061795.17 | 14061795.17 | 6770462.74 | 6770462.74 | 6770462.74 | 48.1479 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965621 | Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas, Para La Escuela De Ciencias Y Procesos Agropecuarios Industriales Itsmo-Costa C-Ix Arriaga | 012532A00601E05B004 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300965634 | Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Posta En La Escuela Maya De Estudios Agropecuarios. | 012532A00601E05B005 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965654 | Terminación De La Construcción De Edificio, Para La Facultad De Lenguas, Campus Tuxtla | 012532A00601E05B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5341203.73 | 5341203.73 | 5341203.73 | 76.3029 | 0 | Otros | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043494 | 1799095.- Telebachillerato No. 74 Romeo Rinco Castillejos. | 21120730022522A01101E13B006-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Carmen Tonapac | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 1773771 | 1773771 | 1773771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043505 | 179230.- Segunda Etapa Del Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Técnologico Superior De Cintalapa. | 21120730022533A01001E13B005-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3686145 | 3686145 | 3686145 | 3637020 | 3637020 | 3637020 | 3637020 | 98.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de la segunda etapa de laboratorio de ingenieria industrial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043508 | 1799153.- Instituto Técnologico De Comitan. | 21120730022533A01101E13B001-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043511 | 179471.- Emsad No. 121. | 21120730022522A01001E13B014-5825F | Chiapas | La Independencia | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 799527 | 799526 | 799526 | 799526 | 799526 | 799526 | 799526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de cancha de usos multiples y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043513 | 179382.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos Damasco. | 21120730022523A01001E13B008-5825S | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área de administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043535 | 1799419.- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto. | 21120730022522A01101E13B001-5825S | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2669912 | 2669912 | 2669912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043540 | 179383.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos Jerusalen. | 21120730022523A01001E13B009-5825S | Chiapas | Salto de Agua | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 2483243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica y Construcción de área administrativa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043543 | 179414.- Mantenimiento De La Unidad Multidisciplinaria De Salto De Agua De La Universidad Intercultural De Chiapas Rehabilitación. | 21120730022532A01101E13B006-5825S | Chiapas | Salto de Agua | Tulija Montazal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 191334 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad multidisciplinaria de salto de agua de la Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043560 | 179367.- Emsad San Andrez Duraznal. | 21120730022522A01001E13B028-5825S | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 4872006 | 4872006 | 4872006 | 4872006 | 4872006 | 4872006 | 4872006 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas en estructura U2C y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043562 | 179563.- Emsad San Andrez Duraznal. | 21120730022522A01001E13B031-5825F | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1796532 | 1796532 | 1796532 | 1796532 | 1796532 | 1796532 | 1796532 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043567 | 1799473.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Intercultural Bilingue Lic. Manuel Larrainzar. | 21120730022531A01001E13B006-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043568 | 179416.- Colocación De Extintores Y Señalamientos En Material De Protección Civil En La Universidad Intercultural De Chiapas Construcción. | 21120730022532A01001E13B010-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Adquisición y colocación de extintores asi como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio de acuerdo con la normatividad vigente en materia de protección civil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043571 | 179412.- Mantenimiento De La Sede Central De San Cristobal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas Rehabilitación. | 21120730022532A01101E13B004-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1037 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la sede central de San cristobal de las casas Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043579 | 1799487.- Cobach No. 36. | 21120730022522A01101E13B003-5825S | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2939892 | 2939892 | 2939892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043589 | 1799524.- Escuela Preparatoria Eduardo Javier Albores Gonzalez. | 21120730022522A01101E13B002-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 5968520 | 5968520 | 5968520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Supendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043590 | 1799525.- Licenciatura En Educación Normal Preescolar Rosario Castellanos. | 21120730022531A01001E13B007-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043593 | 1799526.- Licenciatura En Educación Normal Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022531A01001E13B008-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043595 | 179553.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B012-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3830195 | 3830196 | 3830196 | 3830196 | 3830196 | 3830196 | 3830196 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043596 | 179572.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B013-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: 2a. Etapa obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043599 | 1799001.- Istituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B006-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 10627371 | 10627371 | 10627371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Conclusión de laboratorio de ingeniería industrial. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043600 | 1799002.- Instituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B007-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 10627371 | 10627371 | 10627371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de ingeniería civil. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043605 | 1799003.- Instituto Técnologico De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B008-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 10627371 | 10627371 | 10627371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de ingeniería electromecánica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043609 | 1799539.- Emsad No. 80. | 21120730022522A01101E13B008-5825S | Chiapas | Tecpatán | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 3501228 | 3501228 | 3501228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043611 | 179472.- Cecyt No. 13. | 21120730022523A01001E13B004-5825F | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 3806735 | 3806735 | 3806735 | 3806735 | 3806735 | 3806735 | 3806735 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de muros de gavión y terminación de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043614 | 1799572.- Colegio De Bachilleres Chulum Cardenas. | 21120730022522A01101E13B005-5825S | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 1275554 | 1275554 | 1275554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043633 | 1799577.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Y Primaria Del Estado Tonala. | 21120730022531A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Suspendida / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043639 | 1799593.- Escuela Normal Experimental La Enseñanza E Ignacio Manuel Altamirano. | 21120730022531A01001E13B010-5825S | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043649 | 1799624.- Benemerita Centenaria Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Estado. | 21120730022531A01001E13B011-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - Meta: Ampliación de infraestructura.
CHP17170401043650 | 1799625.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Estado. | 21120730022531A01001E13B012-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura.
CHP17170401043651 | 1799626.- Escuela Normal Rural Mactumactza. | 21120730022531A01001E13B014-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura.
CHP17170401043653 | 1799627.- Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B014-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 7285325 | 7285326 | 7285326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Suspendida / Física: Suspendida / Registro: Meta: Suspendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043658 | 179415.- Mantenimiento De La Unidad Multidisciplinaria De Yajalon De La Universidad Intercultural De Chiapas Rehabilitación. | 21120730022532A01101E13B007-5825S | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad multidisciplinaria de Yajalón de la Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043661 | 1799664.- Escuela Normal Indigena Intercultural Bilingue Jacinto Canek. | 21120730022531A01001E13B013-5825S | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2017 | 869513 | 869513 | 869513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Cancelada / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. SE CANCELA EN BASE AL DICTAMEN POR EL QUE RESUELVE EL INIFED, LA MODIFICACION, SUPLEMENTACION Y/O SUSTITUCION DE LOS PROYECTOS DE LA INFE DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ESCUELAS AL CIEN) DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 SE INFORMA EN MEMO INIFECH/DPYP/DP/0016/2018 DE FECHA 08 ENERO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043831 | 179381.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos Nueva Palestina. | 21120730022523A01001E13B007-5825F | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1369296 | 1369296 | 1369296 | 1369296 | 1369296 | 1369296 | 1369296 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área administrativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043857 | 179381.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos Nueva Palestina. | 21120730022523A01001E13B007-5825S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1113947 | 1113947 | 1113947 | 1113947 | 1113947 | 1113947 | 1113947 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área administrativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501079324 | 1799709.-Cobach No. 30. | 21120730022522A01001E13B007-5825F | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2017 | 515172 | 515172 | 515172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra suspendida / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio Obra suspendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501134084 | Instalación De Un Sistema De Paneles Solares En La Universidad Politécnica De Tapachula | - | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6987234.31 | 6987234.31 | 6987234.31 | 6987234.31 | 99.8176 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.