## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP16160100635661 | Pavimentacion De 1200 M2 De Calles | 1 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400813937 | Pavimentación De Calles De Concreto Hidraulico | FAIP-01-2016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956094 | Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación)) | 142421E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 12849059.07 | 12849059.07 | 9311380.24 | 9311380.24 | 72.1812 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956102 | Construcción Del Museo Del Niño Y El Agua (2a. Etapa) | 142421E06501S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 46061711.32 | 46061711.32 | 388675.88 | 388675.88 | 0.51823 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956107 | Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" | 142421E06501S03B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12895000 | 12895000 | 12895000 | 12831266.24 | 12831266.24 | 6524737 | 6524737 | 50.599 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042827 | Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa) | 142411E06501S03B018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 16963427.19 | 16963427.19 | 8872075.78 | 8872075.78 | 50.6976 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.