## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180201142496 | Proyecto de inversión | 3519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519500.0, modificado:3519500.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-001 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3519500 | 3519500 | 3519500 | 2125445.78 | 2125445.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:720.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142501 | Proyecto de inversión | 21216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1216E7, modificado:2.1216E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública En La Impartición De Justicia. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-06-01-002 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 21216000 | 21216000 | 21216000 | 21203877.8 | 21203877.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142505 | Proyecto de inversión | 2911683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911683.8, modificado:2911683.8}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-01-01-01-003 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.78 | 2911683.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142510 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-05-01-004 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142512 | Proyecto de inversión | 189654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189654.2, modificado:189654.2}} | Sistema Nacional De Información (Base De Datos). | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-06-10-01-005 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 189654.2 | 189654.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384023 | Proyecto de inversión | 19260206.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.926020634E7, modificado:1.926020634E7}} | Creación de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tapachula. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 2111 406 0 36 1221 R104 01 P14 D001 089 | S | 191613 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:Chiapas Álvaro Obregón - Mazatán 6853, Puerto Madero, Chis., México, lon:-92.37270355, lat:14.92794994}} | 2018-07-30 | 2018-12-15 | 19260206.34 | 10717115.92 | 10717115.92 | 10717115.92 | 10717115.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1384023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP18180201142496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3519500 | 3519500
CHP18180201142501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 21216000 | 21216000
CHP18180201142505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2911683.8 | 2911683.8
CHP18180201142510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1280000 | 1280000
CHP18180201142512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 189654.2 | 189654.2
CHP180301384023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 19260206.34 | 19260206.34

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP18180201142496 | Otros | 1 | 1201
CHP18180201142501 | Otros | 1 | 1201
CHP18180201142505 | Otros | 1 | 6
CHP18180201142510 | Otros | 1 | 1
CHP18180201142512 | Otros | 1 | 1
CHP180301384023 | Otros | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP18180201142496 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142501 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142505 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142510 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142512 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180301384023 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Chiapas Álvaro Obregón - Mazatán 6853, Puerto Madero, Chis., México | -92.3727 | 14.9279

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP18180201142496 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1201 | 720.6 | 60
CHP18180201142501 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1201 | 1201 | 100
CHP18180201142505 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
CHP18180201142510 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0 | 0
CHP18180201142512 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0 | 0
CHP180301384023 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0 | 0