## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301388435 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Modernización y Ampliación del Camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E06002C03D006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}, geo3: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301400850 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DE GENERO EN BERRIOZABAL CHIAPAS | 12:Berriozábal |  | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV Central S/N Presidencia Mpal 0, Berriozabal, 29130 Berriozábal, Chis., México, lon:-93.27326059, lat:16.8002068}} | 2018-03-29 | 2018-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1400850/proyecto_FIN, 1400850/proyecto_INICIO, 1400850/proyecto_FIN, 1400850/proyecto_INICIO, 1400850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP180301388435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 10000000 | 10000000
CHP180301400850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP180301388435 | Kilómetro | 1
CHP180301400850 | Otros | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP180301388435 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Las Margaritas, Chis., México | -91.988 | 16.3155
CHP180301388435 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Las Margaritas, Chis., México | -91.988 | 16.3155
CHP180301388435 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Las Margaritas, Chis., México | -91.988 | 16.3155
CHP180301400850 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AV Central S/N Presidencia Mpal 0, Berriozabal, 29130 Berriozábal, Chis., México | -93.2733 | 16.8002

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP180301388435 | 2018 | 3 | Kilómetro | 1 |  | 0 | 0
CHP180301400850 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0