## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP18180201137808 | Proyecto de inversión | 1537772.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537772.24, modificado:1537772.24}} | Revestimiento De Camino Rural Tramo Cuyo Alvaro Obregon -Patricio Tamarindo (Tramos Aislados) | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | h. ayuntamiento municipal de catazaja | mcc-dopm-capufe-2018-002-2018 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:conocido, lon:-91.97028, lat:17.87278}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v. , convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:1537772.24, importe_modificado:768886.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1276895/proyecto_FIN, 1276895/proyecto_PROCESO, 1276895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401503687 | Proyecto de inversión | 1873862.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873862.19, modificado:1873862.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS | 3001 | S | 3000 | 2876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.14, meta_modificada:1699.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:17.724795 92013216, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 1873862.19 | 1873862.19 | 1873862.19 | 1872711.7 | 1872711.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3002, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1998544.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.14}} | {1503687/proyecto_INICIO, 1503687/proyecto_PROCESO, 1503687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201137757 | Proyecto de inversión | 1852471.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852471.3, modificado:1852471.3}} | Revestimiento De Camino Rural En El Tramo Linda Vista 1a. Seccion El Paraiso(Tramos Aislados) | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | h. ayuntamiento municipal de catazaja | mcc-dopm-capufe-2018-001-2018 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:conocido, lon:-92.023469, lat:17.825169}} | 2018-04-16 | 2018-05-01 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v. , convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:1852471.3, importe_modificado:926235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1276840/proyecto_INICIO, 1276840/proyecto_PROCESO, 1276840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137829 | Proyecto de inversión | 954442.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954442.02, modificado:954442.02}} | Construccion De Puente Vehicular | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | h. ayuntamiento municipal de catazaja | mcc-dopm-capufe-2018-003-2018 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:conocido, lon:-92.096666, lat:17.698888}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 954442.02 | 954442.02 | 954442.02 | 954442.02 | 954442.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v. , convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:954442.02, importe_modificado:477221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276917/proyecto_PROCESO, 1276917/proyecto_FIN, 1276917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401503598 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CATAZAJA | 3002 | S | 3000 | 2876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.2, meta_modificada:1814.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:17.726985 92015875, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2018-12-12 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998544.7 | 1998544.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3001, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1873862.19, importe_modificado:1872711.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.2}} | {1503598/proyecto_INICIO, 1503598/proyecto_FIN, 1503598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401498656 | Acción | 1811786.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811786.52, modificado:1811786.52}} | PAVIMENTACION CON CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE, CHIAPAS | MSC/DOPM/CAPUFE-001-2018 | N | 0 | 0 | 14606 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Novena Pte. 95, Nuevo, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1546936, lat:14.68543948}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1811786.52 | 1811786.52 | 1811786.52 | 1811786.52 | 1811786.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE-001-2018, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, monto:1811786.52, importe_modificado:1811786.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1498656/proyecto_INICIO, 1498656/proyecto_PROCESO, 1498656/proyecto_FIN, 1498656/proyecto_INICIO, 1498656/proyecto_PROCESO, 1498656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401497765 | Acción | 214599.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214599.87, modificado:214599.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CRUCE DE CALLE CON VÍA FÉRREA SOBRE SEGUNDA AVENIDA SUR, CD HIDALGO SUCHIATE; CHIAPAS | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | MS/DOPM/CAPUFE/OT-001/2018 | N | 0 | 0 | 14406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Segunda Pte. 5, Centro, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.15181828, lat:14.6773027}} | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 214599.87 | 214599.87 | 214599.87 | 214599.87 | 214599.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/DOPM/CAPUFE/OT-001/2018, contratista:ING. ALONSO MEJÍA YOC, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, monto:214599.87, importe_modificado:214599.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.5}} | {1497765/proyecto_FIN, 1497765/proyecto_INICIO, 1497765/proyecto_PROCESO, 1497765/proyecto_INICIO, 1497765/proyecto_PROCESO, 1497765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP18180201137808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1537772.24 | 1537772.24
CHP180401503687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1873862.19 | 1873862.19
CHP18180201137757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1852471.3 | 1852471.3
CHP18180201137829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 954442.02 | 954442.02
CHP180401503598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2000000 | 2000000
CHP180401498656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1811786.52 | 1811786.52
CHP180401497765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 214599.87 | 214599.87

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP18180201137808 | Kilómetro | 1 | 1
CHP180401503687 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14
CHP18180201137757 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP18180201137829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP180401503598 | Metros Cuadrados | 1814.2 | 1814.2
CHP180401498656 | Metros Cuadrados | 279 | 279
CHP180401497765 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP18180201137808 | Chiapas | Catazajá | Patricio | conocido | -91.9703 | 17.8728
CHP180401503687 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | 17.724795 92013216 | -92.0164 | 17.7283
CHP18180201137757 | Chiapas | Catazajá | Linda Vista 1ra. Sección | conocido | -92.0235 | 17.8252
CHP18180201137829 | Chiapas | Catazajá | Cuauhtémoc | conocido | -92.0967 | 17.6989
CHP180401503598 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | 17.726985 92015875 | -92.0164 | 17.7283
CHP180401498656 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Novena Pte. 95, Nuevo, Cd Hidalgo, Chis., México | -92.1547 | 14.6854
CHP180401497765 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Segunda Pte. 5, Centro, Cd Hidalgo, Chis., México | -92.1518 | 14.6773

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP18180201137808 | Obra | 002 | construcciones rohersa,s.a. de c.v. | h. ayuntamiento municipal de catazaja | 1537772.24 | 768886.12
CHP180401503687 | Obra | 3002 | CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS | 2000000 | 1998544.7
CHP18180201137757 | Obra | 001 | construcciones rohersa,s.a. de c.v. | h. ayuntamiento municipal de catazaja | 1852471.3 | 926235.65
CHP18180201137829 | Obra | 003 | construcciones rohersa,s.a. de c.v. | h. ayuntamiento municipal de catazaja | 954442.02 | 477221.02
CHP180401503598 | Obra | 3001 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS | 1873862.19 | 1872711.7
CHP180401498656 | Obra | MSC/DOPM/CAPUFE-001-2018 | CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS | 1811786.52 | 1811786.52
CHP180401497765 | Obra | MS/DOPM/CAPUFE/OT-001/2018 | ING. ALONSO MEJÍA YOC | MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS | 214599.87 | 214599.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP18180201137808 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401503687 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14 | 1699.14 | 100
CHP18180201137757 | 2018 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201137829 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401503598 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1814.2 | 1814.2 | 1814.2 | 100
CHP180401498656 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 279 | 279 | 279 | 100
CHP180401497765 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 100