## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP18180201142512 | Proyecto de inversión | 189654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189654.2, modificado:0.0}} | Sistema Nacional De Información (Base De Datos). | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-06-10-01-005 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | CHP180401487017 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Red Nacional de Telecomunicaciones ( Adquisición de radios ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas |  | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0142547, lat:16.7103421}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 160000 | 160000 | 149588.96 | 149588.96 | 149588.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201137292 | Proyecto de inversión | 1593308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593308.5, modificado:1593308.5}} | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS | 089FOR012018 | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1593308.5 | 1593308.5 | 1593308.48 | 1593308.48 | 1593308.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137294 | Proyecto de inversión | 2388400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388400.0, modificado:2388400.0}} | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS | 089FOR022018 | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2388400 | 2388400 | 2369199.87 | 2369199.87 | 2369199.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137299 | Proyecto de inversión | 10348980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034898E7, modificado:1.036759191E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS | 089FOR032018 | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 10367591.91 | 10367591.91 | 10367588.98 | 10367588.98 | 10367588.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137303 | Proyecto de inversión | 1602396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602396.5, modificado:1602396.5}} | Red Nacional De Radiocomunicación | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS | 089FOR042018 | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1583784.59 | 1583784.59 | 1582988.2 | 1582988.2 | 1582988.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142510 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1168000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-05-01-004 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1168000 | 1168000 | 1167999.99 | 1167999.99 | 1167999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401486977 | Adquisición | 2784856 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784856.0, modificado:2784856.0}} | Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones municipales de seguridad publica ( Adquisición de uniformes y prendas de protección y adquisición de 2 vehículos ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 001 | N | 0 | 0 | 83263 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Mexicanidad de Chiapas 210, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.01574707, lat:16.70854763}} | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2784856 | 2784856 | 2784847.77 | 2784847.77 | 2784847.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201142496 | Proyecto de inversión | 3519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519500.0, modificado:3394776.82}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-001 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3394776.82 | 3394776.82 | 3394722.6 | 3394722.6 | 3394722.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP00180201143216 | Proyecto de inversión | 10389621 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0389621E7, modificado:1.0389621E7}} | Programa De Fortalecimiento De Seguridad Publica Municipal | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PALENQUE, lon:-91.982222, lat:17.509166}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 10389621 | 10389621 | 10389621 | 10389621 | 10389621 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142505 | Proyecto de inversión | 2911683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911683.8, modificado:2911683.8}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-01-01-01-003 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.78 | 2911683.78 | 2911683.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142501 | Proyecto de inversión | 21216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1216E7, modificado:2.12038778E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública En La Impartición De Justicia. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-06-01-002 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 21203877.8 | 21203877.8 | 21203877.8 | 21203877.8 | 21203877.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401487028 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana ( censos y proyectos ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 003 | N | 0 | 0 | 83283 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0142547, lat:16.7103421}} | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401487037 | Adquisición | 1126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126500.0, modificado:1126500.0}} | Profesionalizacion de las instituciones de seguridad publica ( Gastos de propaganda, becas y servicio de capacitacion ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 005 | N | 0 | 0 | 83283 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0142547, lat:16.7103421}} | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 1126500 | 1126500 | 1126500 | 1126500 | 1126500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401487042 | Proyecto de inversión | 4437354.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4437354.52, modificado:4437354.52}} | Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad publica e imparticion de justicia ( construcción de subcomandancia ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 006 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2018-06-19 | 2018-09-17 | 4437354.52 | 4437354.52 | 4437354.52 | 4437354.52 | 4437354.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1487042/proyecto_PROCESO, 1487042/proyecto_INICIO, 1487042/proyecto_PROCESO, 1487042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401486999 | Proyecto de inversión | 489500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489500.0, modificado:489500.0}} | Sistema Nacional de Información ( Base de datos servicio de instalación, adquisición de computadoras y respaldo de energía UPS ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 002 | N | 0 | 0 | 83286 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0142547, lat:16.7103421}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 489500 | 489500 | 489500 | 489500 | 489500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP18180201142512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 189654.2 | 0
CHP180401487017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 160000 | 160000
CHP18180201137292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1593308.5 | 1593308.5
CHP18180201137294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2388400 | 2388400
CHP18180201137299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10348980 | 10367591.91
CHP18180201137303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1602396.5 | 1602396.5
CHP18180201142510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1280000 | 1168000
CHP180401486977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2784856 | 2784856
CHP18180201142496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3519500 | 3394776.82
CHP00180201143216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10389621 | 10389621
CHP18180201142505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2911683.8 | 2911683.8
CHP18180201142501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 21216000 | 21203877.8
CHP180401487028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
CHP180401487037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1126500 | 1126500
CHP180401487042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4437354.52 | 4437354.52
CHP180401486999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 489500 | 489500

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP18180201142512 | Otros | 1 | 1
CHP180401487017 | Equipamiento | 2 | 2
CHP18180201137292 | Otros | 1 | 1
CHP18180201137294 | Otros | 1 | 1
CHP18180201137299 | Otros | 1 | 1
CHP18180201137303 | Equipamiento | 1 | 1
CHP18180201142510 | Otros | 1 | 1
CHP180401486977 | Equipamiento | 2 | 2
CHP18180201142496 | Otros | 1 | 1201
CHP00180201143216 | Otros | 1 | 1
CHP18180201142505 | Otros | 1 | 6
CHP18180201142501 | Otros | 1 | 1201
CHP180401487028 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP180401487037 | Equipamiento | 1 | 1
CHP180401487042 | Equipamiento | 1 | 1
CHP180401486999 | Computadoras | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP18180201142512 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180401487017 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0143 | 16.7103
CHP18180201137292 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201137294 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201137299 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201137303 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201142510 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180401486977 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle Mexicanidad de Chiapas 210, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0157 | 16.7085
CHP18180201142496 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP00180201143216 | Chiapas | Palenque | Palenque | PALENQUE | -91.9822 | 17.5092
CHP18180201142505 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142501 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180401487028 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0143 | 16.7103
CHP180401487037 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0143 | 16.7103
CHP180401487042 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0263 | 16.7147
CHP180401486999 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Calle Mexicanidad de Chiapas, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0143 | 16.7103

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP18180201142512 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP180401487017 | 2018 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CHP18180201137292 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201137294 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201137299 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201137303 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201142510 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401486977 | 2018 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CHP18180201142496 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1201 | 120100
CHP00180201143216 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201142505 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 6 | 600
CHP18180201142501 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1201 | 120100
CHP180401487028 | 2018 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401487037 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401487042 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180401486999 | 2018 | 4 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100