## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP180301305225 | Proyecto de inversión | 858902 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429451.0, modificado:429451.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429451.0, modificado:429451.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 164338 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | 164338 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:86, direccion:CALLE S/N EJIDO SAN PEDRO TONIMAL, 30393SAN PEDRO TUNIMAL, SOCOLTENANGO CHIAPASENTRE CARRETERA SOCOL-CASETA Y CALLE ,EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA CARRETERA DE SOCOLTENANGO A LA CASETA A MANO IZQUIERDA 200 METROS Y LA OBRA, lon:-92.33432768, lat:16.2015638}} | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 858902 | 858902 | 858902 | 858902 | 858902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM-SEDATU/18-001, contratista:INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOCOLTENANGO, monto:858902.0, importe_modificado:858902.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305225/proyecto_PROCESO, 1305225/proyecto_FIN, 1305225/proyecto_INICIO, 1305225/proyecto_PROCESO, 1305225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP180301305225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 429451 | 429451
CHP180301305225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429451 | 429451

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP180301305225 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP180301305225 | Chiapas | Socoltenango | San Pedro Tuninal | CALLE S/N EJIDO SAN PEDRO TONIMAL, 30393SAN PEDRO TUNIMAL, SOCOLTENANGO CHIAPASENTRE CARRETERA SOCOL-CASETA Y CALLE ,EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA CARRETERA DE SOCOLTENANGO A LA CASETA A MANO IZQUIERDA 200 METROS Y LA OBRA | -92.3343 | 16.2016

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP180301305225 | Obra | MSC/DOP/FISM-SEDATU/18-001 | INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOCOLTENANGO | 858902 | 858902.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP180301305225 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100