## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP180301319327 | Proyecto de inversión | 2716537 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358268.0, modificado:1358268.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358269.0, modificado:1358269.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIGÉSIMA SEGUNDA CALLE SUR PONIENTE - 226670 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226670 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-92.12664028, lat:16.22946221}} | 2018-05-15 | 2018-07-16 | 1358269 | 332082.48 | 332082.48 | 331982.48 | 331982.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/005/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1358269.0, importe_modificado:1358269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.0}} | {1319327/proyecto_INICIO, 1319327/proyecto_FIN, 1319327/proyecto_PROCESO, 1319327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180301319358 | Proyecto de inversión | 1528782 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764391.0, modificado:764391.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764391.0, modificado:764391.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS PINOS - 226781 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226781 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 30067COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE LOS ROBLES,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.15834355, lat:16.24873655}} | 2018-05-15 | 2018-07-16 | 764391 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-HABITAT/006/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:764391.0, importe_modificado:764391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1319358/proyecto_INICIO, 1319358/proyecto_FIN, 1319358/proyecto_PROCESO, 1319358/proyecto_INICIO, 1319358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180301319247 | Proyecto de inversión | 3819787 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640870.0, modificado:1640870.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178917.0, modificado:2178917.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 226367 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226367 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1824 EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA PEDRO CELIS Y AVENIDA JOSÉ MARÍA COELLO,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO PASHTON ACAPULCO, lon:-92.1625276, lat:16.24080471}} | 2018-05-15 | 2018-07-16 | 2178917 | 306484.51 | 306484.51 | 306484.51 | 306484.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2178917.0, importe_modificado:2178917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1319247/proyecto_INICIO, 1319247/proyecto_FIN, 1319247/proyecto_INICIO, 1319247/proyecto_PROCESO, 1319247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180301312490 | Proyecto de inversión | 9910810 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5910810.0, modificado:5910810.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE BOMBAS - 197226 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197226 | N | 0 | 0 | 15910 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-92.14000772, lat:16.25848274}} | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 5910810 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/008/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5910810.0, importe_modificado:5910810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312490/proyecto_PROCESO, 1312490/proyecto_FIN, 1312490/proyecto_PROCESO, 1312490/proyecto_FIN, 1312490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180301312474 | Proyecto de inversión | 6046281 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023140.0, modificado:3023140.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023141.0, modificado:3023141.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 196909 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196909 | N | 0 | 0 | 12900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y PERIFERICO NORTE PONIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO EL CEDRO, lon:-92.12985969, lat:16.26743508}} | 2018-07-30 | 2018-09-07 | 3023141 | 653515.49 | 653515.49 | 653515.48 | 653515.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-HABITAT/007/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3023141.0, importe_modificado:3023141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312474/proyecto_INICIO, 1312474/proyecto_PROCESO, 1312474/proyecto_FIN, 1312474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP180301319327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1358268 | 1358268
CHP180301319327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358269 | 1358269
CHP180301319358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 764391 | 764391
CHP180301319358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764391 | 764391
CHP180301319247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1640870 | 1640870
CHP180301319247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2178917 | 2178917
CHP180301312490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 4000000 | 4000000
CHP180301312490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5910810 | 5910810
CHP180301312474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 3023140 | 3023140
CHP180301312474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3023141 | 3023141

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP180301319327 | Otros | 310 | 310
CHP180301319358 | Otros | 150 | 150
CHP180301319247 | Otros | 1 | 1
CHP180301312490 | Otros | 1 | 1
CHP180301312474 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP180301319327 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ | -92.1266 | 16.2295
CHP180301319358 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE LOS PINOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 30067COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE LOS ROBLES,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -92.1583 | 16.2487
CHP180301319247 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE AYUNTAMIENTO 1824 EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA PEDRO CELIS Y AVENIDA JOSÉ MARÍA COELLO,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO PASHTON ACAPULCO | -92.1625 | 16.2408
CHP180301312490 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL | -92.14 | 16.2585
CHP180301312474 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y PERIFERICO NORTE PONIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO EL CEDRO | -92.1299 | 16.2674

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP180301319327 | Obra | DOPM/FISM/HABITAT/005/2018 | PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1358269 | 1358269.0
CHP180301319358 | Obra | DOPM/FISM-HABITAT/006/2018 | PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 764391 | 764391.0
CHP180301319247 | Obra | DOPM/FISM/HABITAT/001/2018 | CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2178917 | 2178917.0
CHP180301312490 | Obra | DOPM/FISM/HABITAT/008/2018 | MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 5910810 | 5910810.0
CHP180301312474 | Obra | DOPM/FISM-HABITAT/007/2018 | MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3023141 | 3023141.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP180301319327 | 2018 | 4 | Otros | 310 | 310 | 310 | 100
CHP180301319358 | 2018 | 4 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
CHP180301319247 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301312490 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP180301312474 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100