2019 | 4 | CHP190401664495 | Proyecto de inversión | 763991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763991.83, modificado:763991.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO - 151028 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151028 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, lon:-93.15198482, lat:17.22376943}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 763991.83 | 763991.83 | 763991.83 | 637868.49 | 637868.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:Zagui Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:763991.83, importe_modificado:763991.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {1664495/proyecto_INICIO, 1664495/proyecto_PROCESO, 1664495/proyecto_FIN, 1664495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634331 | Proyecto de inversión | 986190.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986190.45, modificado:986190.45}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN EL KM 0+700 - 221655 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221655 | S | 727 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA, lon:-93.20792608, lat:17.19638348}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 986190.45 | 986190.45 | 986190.45 | 629424.22 | 629424.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:986190.45, importe_modificado:986190.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634331/proyecto_INICIO, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634346 | Proyecto de inversión | 890328.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890328.41, modificado:890328.41}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN TRAMOS AISLADOS - 221738 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221738 | S | 727 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE OCOTEP, lon:-93.20796899, lat:17.19595301}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 890328.41 | 890328.41 | 890328.41 | 356131.36 | 356131.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:890328.41, importe_modificado:890328.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1634346/proyecto_INICIO, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664671 | Proyecto de inversión | 757157.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757157.5, modificado:757157.5}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS - 151240 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151240 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PLAN OCOTAL Y EL DESVIO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-93.15360831, lat:17.21727886}} | 2019-08-13 | 2019-11-14 | 757157.5 | 757157.5 | 757157.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:757157.5, importe_modificado:757157.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_FIN, 1664671/proyecto_INICIO, 1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585899 | Proyecto de inversión | 459689.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459689.63, modificado:459689.63}} | MURO DE CONTENCION EN SAN JOSE LOMAS ALTAS - 151101 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151101 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:SAN JOSE LOMAS ALTAS, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS, lon:-93.17562621, lat:17.22921393}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 459689.63 | 459689.63 | 459689.63 | 385516.99 | 385516.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:459689.63, importe_modificado:459689.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1585899/proyecto_PROCESO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596914 | Proyecto de inversión | 2313160.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313160.57, modificado:2313160.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EL PIPILA, C.C.T.:07EPB0150V EN RIO FRIO TUMBAC DOS - 220784 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220784 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 750 + undefined RIO FRIO TUMBAC DOS, 29680 RÍO FRÍO TUMBAC DOS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA OCOTE, lon:-93.17561872, lat:17.20489027}} | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 2313160.57 | 2313160.57 | 2313160.57 | 1282359.18 | 1282359.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2313160.57, importe_modificado:2313160.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_PROCESO, 1596914/proyecto_FIN, 1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664434 | Proyecto de inversión | 925512.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925512.47, modificado:925512.47}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN SAN ANTONIO POYONO - 150963 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150963 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.2014822, lat:17.21579625}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 925512.47 | 925512.47 | 925512.47 | 456890.6 | 456890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042, contratista:Nangulari y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:925512.47, importe_modificado:925512.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1664434/proyecto_FIN, 1664434/proyecto_INICIO, 1664434/proyecto_PROCESO, 1664434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585902 | Proyecto de inversión | 672467.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672467.89, modificado:672467.89}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO - 151133 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151133 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, lon:-93.18201237, lat:17.22832925}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 672467.89 | 672467.89 | 672467.89 | 266369.38 | 266369.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:Gilmer Eleria Reyes, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:672467.89, importe_modificado:672467.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_FIN, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664661 | Proyecto de inversión | 960070.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960070.17, modificado:960070.17}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 151231 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151231 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DESVÍO TAPALAPA OCOTEPEC PARA ENTRAR A LA COMUNIDAD SE INGRESA EN EL DESVÍO HACIA EL COBACH., lon:-93.15027587, lat:17.21502673}} | 2019-08-07 | 2019-10-23 | 960070.17 | 960070.17 | 960070.17 | 448588.33 | 448588.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:960070.17, importe_modificado:960070.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}} | {1664661/proyecto_INICIO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661903 | Proyecto de inversión | 418983.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418983.02, modificado:418983.02}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN BARRIO PLAN DE AYALA - 145258 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145258 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE AYALA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA MESIAS Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CALLE MORELOS PASANDO POR AVENIDA MESIAS, lon:-93.16492757, lat:17.22182405}} | 2019-07-13 | 2019-10-16 | 418983.02 | 418983.02 | 418983.02 | 355674.29 | 355674.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:418983.02, importe_modificado:418983.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1661903/proyecto_INICIO, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662673 | Proyecto de inversión | 1453522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453522.9, modificado:1453522.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 147313 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147313 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16390716, lat:17.22702211}} | 2019-07-13 | 2019-10-21 | 1453522.9 | 1453522.9 | 1453522.9 | 1232700.42 | 1232700.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:Constructora y Arrendadora Malh S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1453522.9, importe_modificado:1453522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1662673/proyecto_FIN, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585351 | Proyecto de inversión | 405082.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405082.43, modificado:405082.43}} | AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 145749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145749 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.1769531, lat:17.20696142}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 405082.43 | 405082.43 | 405082.43 | 368698.02 | 368698.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:405082.43, importe_modificado:405082.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595584 | Proyecto de inversión | 438769.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438769.99, modificado:438769.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211600 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211600 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:215.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN JUDAS TADEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LOMAS ALTAS Y , LA OBRA ESTA UBICADO PASANDO LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO A 650, lon:-93.18192968, lat:17.22670249}} | 2019-08-12 | 2019-12-18 | 438769.99 | 438769.99 | 438769.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:438769.99, importe_modificado:438769.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4}} | {1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_INICIO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596893 | Proyecto de inversión | 978736.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978736.72, modificado:978736.72}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE - 220578 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220578 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN JUAN BOSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA. LA, lon:-93.1830899, lat:17.21068115}} | 2019-09-30 | 2019-12-14 | 978736.72 | 978736.72 | 978736.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:978736.72, importe_modificado:978736.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596893/proyecto_INICIO, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664628 | Proyecto de inversión | 677211.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677211.29, modificado:677211.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ANDRES CARRIZAL - 151204 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151204 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CARRIZAL EN LA CALLE QUE INICIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD PASANDO DETRÁS, lon:-93.14305221, lat:17.21585835}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 677211.29 | 677211.29 | 677211.29 | 549750.19 | 549750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:677211.29, importe_modificado:677211.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1664628/proyecto_INICIO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582795 | Proyecto de inversión | 1313323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313323.74, modificado:1313323.74}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN EL KM 1 MAS 860 - 119129 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 860 CAMINO DE ESQUIPULAS A CERRO DE JAQUIMA, 29680 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DONDE INICIA EL DESLAVE, lon:-93.14087652, lat:17.23968361}} | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 1313323.74 | 1313323.74 | 1313323.74 | 1313323.74 | 1313323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:Constructora Dalmych S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1313323.74, importe_modificado:1313323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_INICIO, 1582795/proyecto_FIN, 1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_FIN, 1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se agrego una fotografía mas de desarrollo y termino correspondiente al proyecto Rehabilitación del camino rural en el km 1+860, trimestre:4.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190401607877 | Proyecto de inversión | 134638.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134638.45, modificado:134638.45}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION - 119267 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CAPTACION HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-93.15369708, lat:17.23027902}} | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:134638.45, importe_modificado:134638.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607877/proyecto_INICIO, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694780 | Acción | 255422.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255422.57, modificado:255422.57}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 155761 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | 155761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:063, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A. C., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:255422.57, importe_modificado:255422.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694780/proyecto_FIN, 1694780/proyecto_INICIO, 1694780/proyecto_PROCESO, 1694780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607869 | Proyecto de inversión | 534716.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534716.85, modificado:534716.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 119246 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD INOMINADA BARRIO CABECERA MUNICIAPL BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA SE REALIZO LA REHABILITACION DE LAS LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCO, lon:-93.16406166, lat:17.22616132}} | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:Constructora Dalmych S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:534716.85, importe_modificado:534716.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607869/proyecto_PROCESO, 1607869/proyecto_INICIO, 1607869/proyecto_FIN, 1607869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El sistema permitió cargar dos fotografías de inicio y termino, para el proceso solo fue posible cargar una fotografía aun reduciendo el tamaño o peso del archivo a 126 kb , trimestre:4.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664417 | Proyecto de inversión | 450664.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450664.77, modificado:450664.77}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO I MADERO - 150947 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150947 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:40, direccion:FRANCISCO I. MADERO, 29680 FRANCISCO I. MADERO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, lon:-93.20187821, lat:17.20297599}} | 2019-08-07 | 2019-10-07 | 450664.77 | 450664.77 | 450664.77 | 450664.77 | 450664.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:450664.77, importe_modificado:450664.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1664417/proyecto_INICIO, 1664417/proyecto_FIN, 1664417/proyecto_PROCESO, 1664417/proyecto_FIN, 1664417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664579 | Proyecto de inversión | 185932.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185932.78, modificado:185932.78}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN - 151144 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151144 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, lon:-93.16183162, lat:17.22380375}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 185932.78 | 185932.78 | 185932.78 | 185932.78 | 185932.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:Francisco Javier Jimenez Garcia, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:185932.78, importe_modificado:185932.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1664579/proyecto_INICIO, 1664579/proyecto_PROCESO, 1664579/proyecto_FIN, 1664579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607849 | Proyecto de inversión | 1071413.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071413.15, modificado:1071413.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 119199 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-93.16156426, lat:17.22598689}} | 2019-03-15 | 2019-06-14 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1071413.15, importe_modificado:1071413.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607849/proyecto_INICIO, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660241 | Proyecto de inversión | 279606.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279606.12, modificado:279606.12}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO POYONO AL CRUCERO DE SAN PABLO HUACANO DEL KM 0+000 AL KM 0+201.27 - 270838 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270838 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.27, meta_modificada:201.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN ANTONIO POYONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO PRINCIPAL DE LA CARRETERA OCOTEPECSAN P, lon:-93.20023551, lat:17.2131686}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 279606.12 | 279606.12 | 279606.12 | 279606.12 | 279606.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:279606.12, importe_modificado:279606.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.27}} | {1660241/proyecto_INICIO, 1660241/proyecto_PROCESO, 1660241/proyecto_INICIO, 1660241/proyecto_FIN, 1660241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664591 | Proyecto de inversión | 635303.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635303.28, modificado:635303.28}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SEÑOR DE TILA - 151167 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151167 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONTINUIDAD DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ATRIO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE TILA., lon:-93.16439734, lat:17.22577575}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 635303.28 | 635303.28 | 635303.28 | 635303.28 | 635303.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:635303.28, importe_modificado:635303.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {1664591/proyecto_INICIO, 1664591/proyecto_FIN, 1664591/proyecto_PROCESO, 1664591/proyecto_FIN, 1664591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596901 | Proyecto de inversión | 455457.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455457.25, modificado:455457.25}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 220690 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220690 | S | 134 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN PABLO HUACANO KM 2500 ENT, lon:-93.17682435, lat:17.20655147}} | 2019-09-23 | 2019-11-28 | 455457.25 | 455457.25 | 455457.25 | 455457.25 | 455457.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:455457.25, importe_modificado:455457.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1596901/proyecto_FIN, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_FIN, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_INICIO, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664509 | Proyecto de inversión | 232026.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232026.48, modificado:232026.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES - 151042 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151042 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.16642295, lat:17.22809617}} | 2019-08-21 | 2019-09-04 | 232026.48 | 232026.48 | 232026.48 | 232026.48 | 232026.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031, contratista:Aurora Sanchez Sanchez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:232026.48, importe_modificado:232026.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1664509/proyecto_INICIO, 1664509/proyecto_PROCESO, 1664509/proyecto_FIN, 1664509/proyecto_PROCESO, 1664509/proyecto_FIN, 1664509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664646 | Proyecto de inversión | 1006645.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006645.98, modificado:1006645.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMAS ALEGRES - 151221 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151221 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRE COBACH Y OCOTEPEC LA RED DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-93.14847264, lat:17.21604876}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 1006645.98 | 1006645.98 | 1006645.98 | 1006645.98 | 1006645.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:Aurora Sanchez Sanchez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1006645.98, importe_modificado:1006645.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664646/proyecto_INICIO, 1664646/proyecto_FIN, 1664646/proyecto_PROCESO, 1664646/proyecto_FIN, 1664646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667132 | Acción | 1532535.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532535.41, modificado:1532535.41}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 155583 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1532535.41 | 1532535.41 | 1532535.41 | 1532535.41 | 1532535.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:062, contratista:Impulsora comercial y abastecedor de productos cacatua S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1532535.41, importe_modificado:1532535.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667132/proyecto_INICIO, 1667132/proyecto_FIN, 1667132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401580953 | Proyecto de inversión | 163957.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163957.61, modificado:163957.61}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE DRENAJE SANITARIO - 42753 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 42753 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCIONAL Y AVENIDA INNOMINADA, PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO BUENA VISTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-93.16353045, lat:17.22331631}} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:163957.61, importe_modificado:163957.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580953/proyecto_PROCESO, 1580953/proyecto_INICIO, 1580953/proyecto_FIN, 1580953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634166 | Proyecto de inversión | 1879941.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879941.64, modificado:1879941.64}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.10X30.00 (A EJES) EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T.:07DPB3180K - 220887 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220887 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE UBICA EN LA CURVA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL, lon:-93.20276209, lat:17.20066801}} | 2019-09-30 | 2019-12-18 | 1879941.64 | 1879941.64 | 1879941.64 | 1879941.64 | 1879941.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1879941.64, importe_modificado:1879941.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1634166/proyecto_FIN, 1634166/proyecto_PROCESO, 1634166/proyecto_INICIO, 1634166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632224 | Proyecto de inversión | 469198.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469198.54, modificado:469198.54}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN OCOTEPEC - 212039 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212039 | S | 2363 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2DA. ETAPA SE LLEVARA A CABO COMENZANDO SOBRE EL ACCESO , lon:-93.16393291, lat:17.22534151}} | 2019-08-14 | 2019-09-12 | 469198.54 | 469198.54 | 469198.54 | 469198.54 | 469198.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:469198.54, importe_modificado:469198.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632224/proyecto_INICIO, 1632224/proyecto_PROCESO, 1632224/proyecto_FIN, 1632224/proyecto_INICIO, 1632224/proyecto_PROCESO, 1632224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634413 | Proyecto de inversión | 1211723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211723.04, modificado:1211723.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 222077 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222077 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + undefined BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA ENTRADA A LAZARO CARDENAS Y , AVENIDA PANTEON MUNICIPAL , lon:-93.15456444, lat:17.21929453}} | 2019-10-21 | 2019-12-29 | 1211723.04 | 1211723.04 | 1211723.04 | 1211723.04 | 1211723.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1211723.04, importe_modificado:1211723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634413/proyecto_PROCESO, 1634413/proyecto_INICIO, 1634413/proyecto_FIN, 1634413/proyecto_PROCESO, 1634413/proyecto_FIN, 1634413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595669 | Proyecto de inversión | 1142558.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.55, modificado:1142558.55}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO RURAL ESQUIPULAS-CERRO DE JAQUIMA, KM 1+860 - 212085 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212085 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 860 + undefined CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ESQUIPULAS-CERRO JAQUIMA Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL CAMINO ESQUIPU, lon:-93.14063873, lat:17.23976298}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1142558.55, importe_modificado:1142558.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:286.0}} | {1595669/proyecto_INICIO, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662736 | Proyecto de inversión | 1300000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.1, modificado:1300000.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO GUADALUPANA - 147456 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147456 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO GUADALUPANA, lon:-93.16095759, lat:17.22498798}} | 2019-07-13 | 2019-10-21 | 1300000.1 | 1300000.1 | 1300000.1 | 1300000.1 | 1300000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1300000.1, importe_modificado:1300000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1662736/proyecto_INICIO, 1662736/proyecto_FIN, 1662736/proyecto_PROCESO, 1662736/proyecto_FIN, 1662736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694779 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 155674 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | 155674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:064, contratista:Impulsadora de Servicios ISA, S.C., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1694779/proyecto_PROCESO, 1694779/proyecto_INICIO, 1694779/proyecto_PROCESO, 1694779/proyecto_FIN, 1694779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634363 | Proyecto de inversión | 230294.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230294.42, modificado:230294.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN - 221823 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221823 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , CALLE SAN MARTIN LA OBRA ESTA UBICADA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA V, lon:-93.16165599, lat:17.22160004}} | 2019-11-04 | 2019-11-19 | 230294.42 | 230294.42 | 230294.42 | 230294.42 | 230294.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055, contratista:Francisco Javier Jimenez Garcia, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:230294.42, importe_modificado:230294.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}} | {1634363/proyecto_PROCESO, 1634363/proyecto_INICIO, 1634363/proyecto_PROCESO, 1634363/proyecto_FIN, 1634363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661760 | Proyecto de inversión | 160894.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160894.76, modificado:160894.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PLAN OCOTAL - 144923 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144923 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:OCOTEPEC, 29680 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PLAN OCOTAL, lon:-93.16495196, lat:17.22233948}} | 2019-09-19 | 2019-10-04 | 160894.76 | 160894.76 | 160894.76 | 160894.76 | 160894.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:Lurecon Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:160894.76, importe_modificado:160894.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661760/proyecto_INICIO, 1661760/proyecto_PROCESO, 1661760/proyecto_FIN, 1661760/proyecto_PROCESO, 1661760/proyecto_FIN, 1661760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694778 | Acción | 366267.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366267.7, modificado:366267.7}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 155637 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | 155637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 366267.7 | 366267.7 | 366267.7 | 366267.7 | 366267.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:065, contratista:Tienda solutions Grupo Comercial S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:366267.7, importe_modificado:366267.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694778/proyecto_INICIO, 1694778/proyecto_FIN, 1694778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616073 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172260 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172260 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:69, direccion:COLONIA EL GUAPINOLITO, 29140 EL GUAPINOLITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO ALFREDO V BONFIL PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR , lon:-93.47788037, lat:16.48689845}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 262757.39 | 262757.39 | 262757.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-012/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1616073/proyecto_PROCESO, 1616073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616262 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173273 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173273 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA A SAN ANDRES, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR CRUCERO AL A, lon:-93.52009239, lat:16.76481847}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 522249.42 | 522249.42 | 309121.59 | 309121.59 | 309121.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-039/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.15}} | {1616262/proyecto_INICIO, 1616262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653590 | Proyecto de inversión | 535420.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535420.05, modificado:535420.05}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 285169 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285169 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1697, direccion:COLONIA EL CARRIZAL, 29140 EL CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y CARRETERA EMBARCADERO MALPASO, PARTIR DE CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR CARRETERA HASTA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.82692116, lat:17.06350805}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 535420.05 | 535420.05 | 391195.12 | 391195.12 | 391195.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-079/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:535420.05, importe_modificado:535420.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.68}} | {1653590/proyecto_PROCESO, 1653590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531593 | Proyecto de inversión | 1492141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492141.2, modificado:1492141.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44094 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44094 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE VARIAS COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AL FRANCES, TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL E, lon:-93.38546477, lat:16.94720035}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1492141.2 | 1492141.2 | 797074.96 | 797074.96 | 797074.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1492141.2, importe_modificado:1492141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.68}} | {1531593/proyecto_INICIO, 1531593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534236 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74428 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74428 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:433, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RIBERA VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIO DE SANTA LAURA AHI TOMAR A LA DEREC, lon:-93.49752063, lat:16.52428938}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 270041.55 | 270041.55 | 270041.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.62}} | {1534236/proyecto_INICIO, 1534236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616081 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172305 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172305 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1657, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA GLORIA, 29140 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILAFLORES Y CAMINO VALLE DE CORZO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL LLEGAR HASTA LOS LAURES DE AHI TOMAR A MANO DERECHA PASAR , lon:-93.47111308, lat:16.54582892}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 262757.39 | 262757.39 | 262757.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1616081/proyecto_INICIO, 1616081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620257 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 195288 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195288 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:971, direccion:COLONIA LA SELVA, 29140 LA SELVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AQUILES SERDAN, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAMINO A APIC PAC PASAR CARRIZAL Y ENTRONCARS E EN LA CARRETERA A MAL, lon:-93.48762664, lat:16.99953271}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 149214.13 | 149214.13 | 149214.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1620257/proyecto_INICIO, 1620257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538180 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80492 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80492 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29140 CAMPECHE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO CIUDAD MAYA, TOMAR CAMINO A HERMENEGILDO GALEANA POR CARRETERA VIEJA A TUXTLA DE AHÍ TOMAR A CAMIN, lon:-93.31726247, lat:16.72521448}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 230252.91 | 230252.91 | 230252.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.09}} | {1538180/proyecto_INICIO, 1538180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631866 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 210133 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210133 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL CIELITO, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILAFLORES PASANDO EL CRUCERO DEL ESPINA, lon:-93.41149371, lat:16.69977604}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 373035.3 | 373035.3 | 224780.48 | 224780.48 | 224780.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1631866/proyecto_PROCESO, 1631866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616189 | Proyecto de inversión | 3532234.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532234.95, modificado:3532234.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 172855 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172855 | S | 451 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C SANTA MARTHA 0+000 - DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ II, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAR, lon:-93.3855506, lat:16.94833953}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 3532234.95 | 3532234.95 | 3067008.05 | 3067008.05 | 3067008.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3532234.95, importe_modificado:3532234.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9699.85}} | {1616189/proyecto_INICIO, 1616189/proyecto_PROCESO, 1616189/proyecto_INICIO, 1616189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531580 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44044 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44044 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1046, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, TOMAR CARRETERA APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA AL LLEGAR A EL CRUCERO A MANO IZQUIERDA SE UBICA LA, lon:-93.4528241, lat:16.92131115}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 373035.3 | 373035.3 | 220801.15 | 220801.15 | 220801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.95}} | {1531580/proyecto_INICIO, 1531580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588337 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173141 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173141 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1851, direccion:CALLE VARIAS COLONIA YOKWITZ, 29140 YOKWITZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PASO HONDO, CARRETERA GAVILAN PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR PASO HONDO LA , lon:-93.45221456, lat:16.77946797}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1119105.9 | 1119105.9 | 526026.9 | 526026.9 | 526026.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.05}} | {1588337/proyecto_PROCESO, 1588337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616059 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172196 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172196 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:608, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC. Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC, lon:-93.53014871, lat:16.8907054}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 441602.29 | 441602.29 | 441602.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1616059/proyecto_PROCESO, 1616059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536185 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77500 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 77500 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A LA MAJADA SE UBICA LA COMUNIDAD DE LAS FLOR, lon:-93.45364764, lat:16.51159836}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 255918.25 | 255918.25 | 255918.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.35}} | {1536185/proyecto_INICIO, 1536185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536369 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77794 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 77794 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:75, direccion:COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES LA LOCALIDAD SE UBICA ANTES DEL CRUCERO DE SANTA , lon:-93.44890194, lat:16.57088655}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 220801.15 | 220801.15 | 220801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1536369/proyecto_INICIO, 1536369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616065 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172225 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172225 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:260, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALFREDO V BONFIL, 29140 ALFREDO V. BONFIL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y TERRACERIA LA MAJADA, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR , lon:-93.48860302, lat:16.47678112}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 525514.79 | 525514.79 | 525514.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-010/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1616065/proyecto_PROCESO, 1616065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616279 | Proyecto de inversión | 3598180.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598180.46, modificado:3598180.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 173358 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173358 | S | 610 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9792.0, meta_modificada:9792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CAMINO TRAMO EC COBACH 0+000 - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 792 COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO PASO HONDO PARTIE, lon:-93.42235218, lat:16.78092658}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 3598180.46 | 3598180.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3598180.46, importe_modificado:3598180.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1616279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401619674 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 192402 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192402 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:BOULEVARD VARIAS COLONIA ABSALON CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AMERICA LIBRE, CAMINO NUEVO MEZCALAPA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPÁL TOMAR , lon:-93.41831362, lat:16.97848305}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 373035.32 | 373035.32 | 373035.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1619674/proyecto_INICIO, 1619674/proyecto_PROCESO, 1619674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595264 | Proyecto de inversión | 856672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856672.08, modificado:856672.08}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 209429 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209429 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1547, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC, 29140 NUEVO JALAPA (TAPUMBAC), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PALMERAS, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLE, lon:-93.52279207, lat:17.09970029}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 856672.08 | 856672.08 | 755296.62 | 755296.62 | 755296.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:856672.08, importe_modificado:856672.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.06}} | {1595264/proyecto_PROCESO, 1595264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588408 | Proyecto de inversión | 1044498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044498.84, modificado:1044498.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173520 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173520 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POBLADO LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL AGUACERO, TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR EL GAVILAN LAS CRUCES COMO A 3 KM TOMOAR CAMIN, lon:-93.48467306, lat:16.78471756}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1044498.84 | 1044498.84 | 629385.34 | 629385.34 | 629385.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1044498.84, importe_modificado:1044498.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.4}} | {1588408/proyecto_PROCESO, 1588408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683589 | Proyecto de inversión | 1089365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089365.87, modificado:1089365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES BARRIO SAN JUNA - 295703 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295703 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:499.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DE, lon:-93.37607374, lat:16.76381569}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1089365.87 | 1089365.87 | 475212.85 | 475212.85 | 475212.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1089365.87, importe_modificado:1089365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}} | {1683589/proyecto_INICIO, 1683589/proyecto_PROCESO, 1683589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520328 | Proyecto de inversión | 2108277.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108277.91, modificado:2108277.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 24727 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24727 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2387.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS COLONIA AMADOR HERNANDEZ GONZALES, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIA, lon:-93.57154364, lat:17.07446481}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 2108277.91 | 2108277.91 | 1183771.68 | 1183771.68 | 1183771.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2019, contratista:DERICMA CORP. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2108277.91, importe_modificado:2108277.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1340.45}} | {1520328/proyecto_INICIO, 1520328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531649 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44242 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44242 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:947, direccion:RANCHERIA EL COROZO 2, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 43 DESPUÉS DE PASAR LOS COCOS ENTRAR EN EL CRUCERO SIGUIEN, lon:-93.46415854, lat:17.02680579}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 373035.3 | 373035.3 | 265691.64 | 265691.64 | 265691.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.56}} | {1531649/proyecto_INICIO, 1531649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595178 | Proyecto de inversión | 428336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 208801 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208801 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1242, direccion:COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 29140 LA NUEVA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL TRIUNFO, CAMINO LAS PALMERAS PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A, lon:-93.5070088, lat:17.08661303}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 428336.04 | 428336.04 | 377648.34 | 377648.34 | 377648.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.55}} | {1595178/proyecto_INICIO, 1595178/proyecto_PROCESO, 1595178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616063 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172213 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172213 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:612, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 29140 NUEVO SAN JUAN CHAMULA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LOS MANGUITOS, CAMINO EL HORIZONTE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A, lon:-93.51641048, lat:16.90085015}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 512964.91 | 512964.91 | 512964.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-009/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1616063/proyecto_PROCESO, 1616063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631312 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 207312 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207312 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:934, direccion:COLONIA VERAPAZ DOS, 29140 VERAPAZ DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO, lon:-93.50396062, lat:17.02083701}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 149214.13 | 149214.13 | 149214.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1631312/proyecto_INICIO, 1631312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531385 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43531 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43531 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1445, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JUAN DE GRIJALVA 2, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO DR MANUEL VELAZ CO SUAREZ DOS, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL EN EL SIGUIENTE C, lon:-93.40284127, lat:16.96302902}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 746070.6 | 746070.6 | 461149.1 | 461149.1 | 461149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.18}} | {1531385/proyecto_INICIO, 1531385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613173 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 160824 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160824 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO SANTA ISABEL, TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA C, lon:-93.40201691, lat:16.81059016}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 220801.15 | 220801.15 | 220801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIO NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1613173/proyecto_INICIO, 1613173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616069 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172241 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172241 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y , TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES A 30 MIN APROXIMADAMENTE LA LOCALIDAD, lon:-93.45762453, lat:16.4901956}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 262757.39 | 262757.39 | 262757.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1616069/proyecto_PROCESO, 1616069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682759 | Proyecto de inversión | 4173531 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173531.0, modificado:4173530.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 75 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294083 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 294083 | S | 272 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA LAZARO CARDENAS, CARRETERA SAN JORGE EL 18 TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS PASAR EL GAVILAN DEPSUES DEL CR, lon:-93.51315148, lat:16.73261638}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 4173530.67 | 4173530.67 | 1044217.61 | 1044217.61 | 1044217.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4173530.67, importe_modificado:4173530.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1682759/proyecto_PROCESO, 1682759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531407 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43584 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43584 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO MANUEL VELAZCO SUAREZ II, CAMINO FRANCES TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL EN EL SIGU, lon:-93.41148984, lat:16.95079539}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 746070.6 | 746070.6 | 461149.1 | 461149.1 | 461149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.18}} | {1531407/proyecto_INICIO, 1531407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595120 | Proyecto de inversión | 428336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 208324 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208324 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1856, direccion:COLONIA LAS PALMERAS, 29140 LAS PALMERAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, CAMINO NUEVO JALAPA TAPUMBAC PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA, lon:-93.51049871, lat:17.08955553}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 428336.04 | 428336.04 | 377648.34 | 377648.34 | 377648.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.53}} | {1595120/proyecto_PROCESO, 1595120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682805 | Proyecto de inversión | 1193989.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193989.07, modificado:1193989.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294170 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 294170 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA , lon:-93.37036177, lat:16.52030622}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1193989.1 | 1193989.1 | 474773.6 | 474773.6 | 474773.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1193989.1, importe_modificado:1193989.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.5}} | {1682805/proyecto_INICIO, 1682805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539142 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81959 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81959 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA 20 CASAS, CARRETERA SANTA MARTHA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL SANTA MARTHA PO, lon:-93.45792291, lat:16.95158225}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 746070.6 | 746070.6 | 389378.89 | 389378.89 | 389378.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.21}} | {1539142/proyecto_INICIO, 1539142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632112 | Proyecto de inversión | 1070840.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070840.1, modificado:1070840.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO - 211510 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211510 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1365, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA LUCHA, 29140 LA LUCHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MEZCALAPA Y CARRETERA EMBARCADERO MALPASO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARETERA A MUNICIPIO DE MEZCALAPA AL LLEGAR TOMAR, lon:-93.85957461, lat:17.06591988}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 1070840.1 | 1070840.1 | 782390.22 | 782390.22 | 782290.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-078/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1070840.1, importe_modificado:1070840.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.3}} | {1632112/proyecto_PROCESO, 1632112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682863 | Proyecto de inversión | 994026.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994026.96, modificado:994026.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294279 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 294279 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:646, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POZO SAGRADO, 29140 POZO SAGRADO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO NUEVO SIMOJOVEL TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA GU, lon:-93.35397881, lat:16.52855423}} | 2019-08-05 | 2019-11-30 | 994026.92 | 994026.92 | 38365.2 | 38365.2 | 38365.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:994026.92, importe_modificado:994026.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1682863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401683828 | Acción | 4716134.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716134.34, modificado:4716134.34}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 296144 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 4716134.34 | 4716134.34 | 2358067.2 | 2358067.2 | 2358067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOE/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:OXTER MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4716134.34, importe_modificado:4716134.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1683828/proyecto_INICIO, 1683828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520859 | Proyecto de inversión | 2086335.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086335.46, modificado:2086335.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 25501 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25501 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:982.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AMERICA LIBRE Y CAMINO LAS PIMIENTAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC - AMERICALIBRE PASAR, lon:-93.44935845, lat:16.9720466}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 2086335.46 | 2086335.46 | 1969324.94 | 1969324.94 | 1969324.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2086335.46, importe_modificado:2086335.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:982.98}} | {1520859/proyecto_INICIO, 1520859/proyecto_PROCESO, 1520859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531362 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43491 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43491 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:948, direccion:COLONIA EL TESORO, 29140 EL TESORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO VERAPAZ 2, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR EL KM 40 AL LLEGAR AL EL SUSPIRO TOMAR A MANO IZQU, lon:-93.48768187, lat:17.0236268}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 373035.3 | 373035.3 | 230574.56 | 230574.56 | 230574.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.08}} | {1531362/proyecto_INICIO, 1531362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631878 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO - 210207 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210207 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:603, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANLUIS, 29140 SAN LUIS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO A PIEDRA PARADA, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A OCUILAPA A 4 KM APROXIMADAMENTE A MANO DEREC, lon:-93.39469189, lat:16.79616683}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 522249.42 | 522249.42 | 314692.66 | 314692.66 | 314692.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-074/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}} | {1631878/proyecto_PROCESO, 1631878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535354 | Proyecto de inversión | 1492141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492141.2, modificado:1492141.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49531 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49531 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CARRETERA LAS FLORES, TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS ANTES DE LLEGAR A LAS FLORES TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMEN, lon:-93.55498953, lat:16.69954189}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-027/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1492141.2, importe_modificado:1492141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1535354/proyecto_INICIO, 1535354/proyecto_PROCESO, 1535354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535453 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49675 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49675 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1850, direccion:COLONIA LOS CAPULINES, 29140 LOS CAPULINES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL DE AHI INCORPORARSE A LA CARRETERA QUE , lon:-93.47697232, lat:16.95212076}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1535453/proyecto_INICIO, 1535453/proyecto_PROCESO, 1535453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539195 | Proyecto de inversión | 447642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82048 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82048 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL FRANCES, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA, lon:-93.39566193, lat:16.94214622}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1539195/proyecto_INICIO, 1539195/proyecto_PROCESO, 1539195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588322 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173042 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173042 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:729, direccion:COLONIA LOS MANGUITOS, 29140 LOS MANGUITOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO SANTA LAURA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC ENTRAR EN EL , lon:-93.49456468, lat:16.88637882}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588322/proyecto_FIN, 1588322/proyecto_INICIO, 1588322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531499 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43816 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43816 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1185, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO CARRIZAL, 29140 SAN ISIDRO CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO UNIO ZARAGOZA, CAMINO ARMANDO ZEBADUA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA LLEGAN, lon:-93.44955744, lat:16.91959049}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-021/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531499/proyecto_INICIO, 1531499/proyecto_PROCESO, 1531499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534310 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74482 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74482 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1861, direccion:RANCHERIA RIBERA SANTA MARTHA, 29140 SANTA MARTHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ISIDRO ZARRIZAL, CAMINO LAS PIMIENTAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL ANTES DE LLLEGA, lon:-93.45202684, lat:16.93904621}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-046/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1534310/proyecto_INICIO, 1534310/proyecto_PROCESO, 1534310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535084 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49019 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49019 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:630, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29140 FRANCISCO I. MADERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA CACAHUANO, TOMAR CARRETERA A PIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRE, lon:-93.52907901, lat:17.01465696}} | 2019-04-03 | 2019-06-01 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1535084/proyecto_INICIO, 1535084/proyecto_PROCESO, 1535084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535579 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76471 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76471 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:656, direccion:COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO EL MORRO TOMAR CARRETERA COITA A BERRIOZABAL CARRETERA VIEJA AL LLEGAR A ALBASUR TOMAR, lon:-93.34835847, lat:16.61255149}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-051/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1535579/proyecto_INICIO, 1535579/proyecto_FIN, 1535579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534288 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74468 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74468 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:836, direccion:COLONIA RIZO DE ORO, 29140 RIZO DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CRUCERO DE PIEDRA AZUL LUEGO TOMAR A, lon:-93.51241932, lat:17.07197872}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1534288/proyecto_INICIO, 1534288/proyecto_FIN, 1534288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538253 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80610 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80610 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:731, direccion:COLONIA ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS TOMAR CAMINO A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO DE , lon:-93.49341661, lat:16.89044306}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-043/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1538253/proyecto_INICIO, 1538253/proyecto_PROCESO, 1538253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531205 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 42886 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 42886 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN, CARRETERA INIFAP PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR , lon:-93.42363416, lat:16.78078402}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531205/proyecto_INICIO, 1531205/proyecto_PROCESO, 1531205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531662 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44263 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44263 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:614, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA 1, 29140 EMILIANO ZAPATA UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 37 TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA TRE, lon:-93.50227881, lat:16.96100858}} | 2019-04-10 | 2019-06-08 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-037/2019, contratista:AFA176 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1531662/proyecto_INICIO, 1531662/proyecto_PROCESO, 1531662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535350 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49526 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49526 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ACHLUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL HASTA LLEGAR AL KM, lon:-93.52382103, lat:17.00972879}} | 2019-04-03 | 2019-06-01 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1535350/proyecto_INICIO, 1535350/proyecto_PROCESO, 1535350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531675 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44285 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44285 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO PORTILLO, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A PORTILLO EN EL CRUCERO SIGU, lon:-93.46238168, lat:16.61557227}} | 2019-04-03 | 2019-06-01 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-029/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1531675/proyecto_INICIO, 1531675/proyecto_PROCESO, 1531675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534302 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74476 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74476 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ANTONIO EL BAJÍO, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL AL LLEGAR , lon:-93.38848079, lat:16.94411969}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1534302/proyecto_INICIO, 1534302/proyecto_PROCESO, 1534302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537153 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 78875 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78875 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1190, direccion:COLONIA LOS OLIVOS, 29140 LOS OLIVOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR AL KM 44 EN EL RANCO EL MILAGRO TOMAR CAMINO A LA DERECHA PASAR LA GLORIA , lon:-93.44845514, lat:17.02238617}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-044/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1537153/proyecto_INICIO, 1537153/proyecto_FIN, 1537153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538124 | Proyecto de inversión | 447642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80408 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80408 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR AL CRUCERO A LA CEBADILLA LLEGAR HASTA LA C, lon:-93.44362857, lat:16.65353046}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1538124/proyecto_INICIO, 1538124/proyecto_PROCESO, 1538124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653562 | Proyecto de inversión | 428336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 285115 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285115 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1330, direccion:COLONIA LAS GAVIOTAS, 29140 LAS GAVIOTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PIC PAC Y CAMINO ESTRELLA DE MAR, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR LA LAN, lon:-93.49438445, lat:17.07333064}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1653562/proyecto_FIN, 1653562/proyecto_INICIO, 1653562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531655 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44252 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44252 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO CEBADILLA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A LA CEIBA EN EL SIGUIENTE CRUCERO, lon:-93.44294395, lat:16.6572031}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2019, contratista:ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531655/proyecto_INICIO, 1531655/proyecto_PROCESO, 1531655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539237 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82121 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82121 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1302, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA CUMBRE, 29140 LA CUMBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A GRIJALVA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE LLEVA A JUAN DE GRIJALVA I LA PRIMER LOCALID, lon:-93.49321855, lat:17.04867036}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1539237/proyecto_INICIO, 1539237/proyecto_PROCESO, 1539237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616317 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173608 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173608 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA CUMBRE, CAMINO JUAN DE GRIJALVA I PARTIENDO DE CABECERA MUNIICPAL TOMAR CARRETERA A API, lon:-93.50172942, lat:17.04479622}} | 2019-07-13 | 2019-09-07 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1616317/proyecto_INICIO, 1616317/proyecto_PROCESO, 1616317/proyecto_FIN, 1616317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531669 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44273 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44273 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y , TOMAR CARRETERA A CINTALAPA DES PUES DEL GAVILAN EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOC, lon:-93.49138655, lat:16.78096925}} | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1531669/proyecto_INICIO, 1531669/proyecto_PROCESO, 1531669/proyecto_FIN, 1531669/proyecto_PROCESO, 1531669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538719 | Proyecto de inversión | 298428.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298428.24, modificado:298428.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81220 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81220 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1451, direccion:COLONIA SAN FELIPE BUENA VISTA, 29140 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL MILAGRO TOMAR CARRETERA APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 46 APROX ENTRAR EN EL CRUCERO , lon:-93.43698323, lat:17.0338323}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:298428.24, importe_modificado:298428.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538719/proyecto_INICIO, 1538719/proyecto_PROCESO, 1538719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594843 | Proyecto de inversión | 150109.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150109.72, modificado:150109.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE PAMALO - 206239 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 206239 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 PAMALÓ, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.06602611, lat:16.85408222}} | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 150109.72 | 150109.72 | 150109.72 | 150109.72 | 150109.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/012/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150109.72, importe_modificado:150109.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594843/proyecto_FIN, 1594843/proyecto_PROCESO, 1594843/proyecto_INICIO, 1594843/proyecto_FIN, 1594843/proyecto_INICIO, 1594843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596035 | Proyecto de inversión | 704401.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704401.03, modificado:704401.03}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO HIDRAULICO - 214434 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 214434 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , EL CARRIZAL SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO COD. POST. 29190., lon:-93.1237191, lat:16.93788152}} | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 704401.03 | 704401.03 | 704401.03 | 704401.03 | 704401.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:704401.03, importe_modificado:704401.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596035/proyecto_INICIO, 1596035/proyecto_PROCESO, 1596035/proyecto_FIN, 1596035/proyecto_PROCESO, 1596035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656118 | Proyecto de inversión | 59590.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59590.77, modificado:59590.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LAS PALAPAS - 123975 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 123975 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LAS PALAPAS CALLE LAS PALAPAS AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA., lon:-93.09271311, lat:16.93642554}} | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 59590.77 | 59590.77 | 59590.77 | 59590.77 | 59590.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/004/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:59590.77, importe_modificado:59590.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656118/proyecto_PROCESO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_INICIO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_PROCESO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586296 | Proyecto de inversión | 133874.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133874.81, modificado:133874.81}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 153974 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | 153974 | S | 58 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD DE EL PARAISO OSUMAINTA CHIAPAS, MEXICO, COD POSTAL 29190., lon:-93.07012053, lat:16.90994188}} | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 133874.81 | 133874.81 | 133874.81 | 133874.81 | 133874.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/005/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:133874.81, importe_modificado:133874.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586296/proyecto_INICIO, 1586296/proyecto_PROCESO, 1586296/proyecto_FIN, 1586296/proyecto_INICIO, 1586296/proyecto_FIN, 1586296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599644 | Proyecto de inversión | 137894.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137894.28, modificado:137894.28}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA. - 242137 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 242137 | S | 381 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS PUEBLO DE TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETRO, lon:-93.07108326, lat:16.85534551}} | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 137894.28 | 137894.28 | 137894.28 | 137894.28 | 137894.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:137894.28, importe_modificado:137894.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599644/proyecto_INICIO, 1599644/proyecto_PROCESO, 1599644/proyecto_FIN, 1599644/proyecto_PROCESO, 1599644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636186 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 242100 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 242100 | S | 1898 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO. CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.09007388, lat:16.93703928}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636186/proyecto_INICIO, 1636186/proyecto_PROCESO, 1636186/proyecto_FIN, 1636186/proyecto_INICIO, 1636186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593334 | Proyecto de inversión | 61309.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61309.14, modificado:61309.14}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR - 197472 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 197472 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORESTE ANTES DE LLEGAR A LA NUEVA MUNICIPIO DE OSUMACINTA , lon:-93.06806596, lat:16.90929519}} | 2019-09-18 | 2019-10-01 | 61309.14 | 61309.14 | 61309.14 | 61309.14 | 61309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/010/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:61309.14, importe_modificado:61309.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593334/proyecto_INICIO, 1593334/proyecto_PROCESO, 1593334/proyecto_INICIO, 1593334/proyecto_FIN, 1593334/proyecto_PROCESO, 1593334/proyecto_FIN, 1593334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594494 | Proyecto de inversión | 104996.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104996.58, modificado:104996.58}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL PARA CAMINO RURAL OSUMACINTA- EL PARAISO - 204217 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 204217 | S | 63 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAÍSO ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORESTE. COLINDANDO CON LA LOCALIDAD LA NUE, lon:-93.06613477, lat:16.91748647}} | 2019-10-08 | 2019-10-22 | 104996.58 | 104996.58 | 104996.58 | 104996.58 | 104996.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/013/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:104996.58, importe_modificado:104996.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594494/proyecto_FIN, 1594494/proyecto_INICIO, 1594494/proyecto_FIN, 1594494/proyecto_PROCESO, 1594494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594851 | Proyecto de inversión | 1826032.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826032.32, modificado:1826032.32}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 206296 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 206296 | S | 327 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SE PUEDE LOCALIZAR A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.03294083, lat:16.878799}} | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1826032.32, importe_modificado:1826032.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594856 | Proyecto de inversión | 150120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150120.77, modificado:150120.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL OSUMACINTA-PARAISO-NUEVA ESPERANZA KM 0 + 00 - K6 + 600 TRAMOS AISLADOS - 206335 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 206335 | S | 112 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO COD POSTAL 29190, lon:-93.0654618, lat:16.90672054}} | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 150120.77 | 150120.77 | 150120.77 | 150120.77 | 150120.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/0005/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150120.77, importe_modificado:150120.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594856/proyecto_INICIO, 1594856/proyecto_PROCESO, 1594856/proyecto_INICIO, 1594856/proyecto_FIN, 1594856/proyecto_PROCESO, 1594856/proyecto_FIN, 1594856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594830 | Proyecto de inversión | 231685.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231685.28, modificado:231685.28}} | CONTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LA SOMBRA. - 206136 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 206136 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA SOMBRA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS,MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.14107554, lat:16.9411229}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 231685.28 | 231685.28 | 231685.28 | 231685.28 | 231685.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/011/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:231685.28, importe_modificado:231685.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594830/proyecto_INICIO, 1594830/proyecto_PROCESO, 1594830/proyecto_FIN, 1594830/proyecto_PROCESO, 1594830/proyecto_FIN, 1594830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594955 | Proyecto de inversión | 54808.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54808.77, modificado:54808.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 207138 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 207138 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.0644211, lat:16.90531422}} | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 54808.77 | 54808.77 | 54808.77 | 54808.77 | 54808.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/009/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:54808.77, importe_modificado:54808.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594955/proyecto_INICIO, 1594955/proyecto_PROCESO, 1594955/proyecto_FIN, 1594955/proyecto_PROCESO, 1594955/proyecto_FIN, 1594955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594939 | Proyecto de inversión | 32758.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32758.48, modificado:32758.48}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA LA SOMBRA - 207023 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 207023 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA SOMBRA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN OESTE) DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA,CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTLA 29190, lon:-93.14082042, lat:16.94125519}} | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:32758.48, importe_modificado:32758.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_INICIO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618462 | Acción | 60483.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60483.19, modificado:60483.19}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 186121 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 186121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:60483.19, importe_modificado:60483.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593391 | Proyecto de inversión | 150345.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150345.23, modificado:150345.23}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA KM 0 + 000 - KM 4 + 000 TRAMOS AISLADOS - 197806 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 197806 | S | 299 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA LOCALIDAD SE ENCUESTRA LOCALIZADA DESPUES DE PASAR EL PALMAR UNA DE LAS LOCALIDADES DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXI, lon:-93.03179333, lat:16.87707007}} | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/007/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150345.23, importe_modificado:150345.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593391/proyecto_INICIO, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594458 | Proyecto de inversión | 56341.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56341.28, modificado:56341.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRIUNFO SONORA KM 0+000 -KM 3+000 TRAMOS AISLADOS - 203985 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 203985 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SONORA SE ENCUENTRA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CERCA DEL LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE OSUMA, lon:-93.05253417, lat:16.86831801}} | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 56341.28 | 56341.28 | 56341.28 | 56341.28 | 56341.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/006/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:56341.28, importe_modificado:56341.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594458/proyecto_INICIO, 1594458/proyecto_PROCESO, 1594458/proyecto_FIN, 1594458/proyecto_PROCESO, 1594458/proyecto_FIN, 1594458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593888 | Proyecto de inversión | 103009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103009.39, modificado:103009.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CARRIZAL LA SOMBRA KM 0+000 KM 4+000 TRAMOS AISLADOS - 200813 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 200813 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.12379769, lat:16.93814083}} | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/008/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:103009.39, importe_modificado:103009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618424 | Acción | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185950 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 185950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618424/proyecto_INICIO, 1618424/proyecto_PROCESO, 1618424/proyecto_FIN, 1618424/proyecto_PROCESO, 1618424/proyecto_FIN, 1618424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618429 | Acción | 10111.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10111.63, modificado:10111.63}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185980 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 185980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:10111.63, importe_modificado:10111.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN, 1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656154 | Proyecto de inversión | 773657.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773657.13, modificado:773657.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 124115 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 124115 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO., lon:-93.09066138, lat:16.93606852}} | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 773657.13 | 773657.13 | 773657.13 | 773657.13 | 773657.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:773657.13, importe_modificado:773657.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1656154/proyecto_INICIO, 1656154/proyecto_PROCESO, 1656154/proyecto_FIN, 1656154/proyecto_PROCESO, 1656154/proyecto_FIN, 1656154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665781 | Proyecto de inversión | 411444.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411444.65, modificado:411444.65}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL - 153304 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 153304 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS COD. POSTAL 29190, lon:-93.0904947, lat:16.93674476}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 411444.65 | 411444.65 | 411444.65 | 411444.65 | 411444.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:411444.65, importe_modificado:411444.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665781/proyecto_INICIO, 1665781/proyecto_PROCESO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_INICIO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_PROCESO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667766 | Proyecto de inversión | 430232.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430232.39, modificado:430232.39}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 156758 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | 156758 | S | 1012 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.09094531, lat:16.93722201}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 430232.39 | 430232.39 | 430232.39 | 430232.39 | 430232.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:430232.39, importe_modificado:430232.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667766/proyecto_INICIO, 1667766/proyecto_PROCESO, 1667766/proyecto_FIN, 1667766/proyecto_PROCESO, 1667766/proyecto_FIN, 1667766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589154 | Proyecto de inversión | 276766.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276766.14, modificado:276766.14}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME GLORIA TIAQUIL - 177463 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177463 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.5, meta_modificada:1985.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE GLORIA TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 29454 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC - OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - PA, lon:-92.29796024, lat:16.88052884}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-034/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:276766.14, importe_modificado:276766.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.5}} | {1589154/proyecto_INICIO, 1589154/proyecto_FIN, 1589154/proyecto_PROCESO, 1589154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591563 | Proyecto de inversión | 437469.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437469.06, modificado:437469.06}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LAS PALMAS - 189266 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189266 | S | 162 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.4, meta_modificada:3138.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.27736907, lat:16.79983414}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 437469.06 | 437469.06 | 437469.06 | 437469.06 | 437469.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-046/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:437469.06, importe_modificado:437469.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3138.4}} | {1591563/proyecto_INICIO, 1591563/proyecto_PROCESO, 1591563/proyecto_FIN, 1591563/proyecto_PROCESO, 1591563/proyecto_FIN, 1591563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591566 | Proyecto de inversión | 741019.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741019.02, modificado:741019.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL CALVARIO - 189271 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189271 | S | 274 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5316.1, meta_modificada:5316.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL CALVARIO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA , lon:-92.26676769, lat:16.81519366}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:741019.02, importe_modificado:741019.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5316.1}} | {1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_PROCESO, 1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_FIN, 1591566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593495 | Proyecto de inversión | 321405.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NAVIL TAPJA - 198414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198414 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 860 PARAJE NAVIL TAPJA, 00000 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE NAVIL TAPJA, PARA, lon:-92.29093518, lat:16.71506952}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}} | {1593495/proyecto_INICIO, 1593495/proyecto_PROCESO, 1593495/proyecto_FIN, 1593495/proyecto_PROCESO, 1593495/proyecto_FIN, 1593495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593517 | Proyecto de inversión | 1624885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624885.08, modificado:1624885.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME GUADALUPE BACJA - 198582 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198582 | S | 601 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11657.0, meta_modificada:11657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO (OXCHUC) CABECERA MUNICIPAL - PARAJE GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE GUADALUPE BACJA, 00000 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO BUMILJA,, lon:-92.25114916, lat:16.71418346}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2019, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1624885.08, importe_modificado:1624885.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11657.0}} | {1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN, 1593517/proyecto_INICIO, 1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401614606 | Proyecto de inversión | 241054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL - 165163 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165163 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CRUCERO SE ENCUENTRA DE PASO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 SALIDA A OCOSINGO CHI, lon:-92.34054369, lat:16.78640923}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-010/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.0}} | {1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667373 | Proyecto de inversión | 1249911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249911.6, modificado:1249911.6}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JAMCÓSH - 280212 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280212 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8967.0, meta_modificada:8967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD JAMCÓSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE JAMCÓSH, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 177 Y TERRACERIA DESVIO EL CORRALITO-, lon:-92.19136389, lat:16.75482255}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1249911.6, importe_modificado:1249911.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8967.0}} | {1667373/proyecto_INICIO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401589147 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTO DOMINGO - 177453 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177453 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO, lon:-92.33070345, lat:16.87353387}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-030/2019, contratista:ENOCH LOPEZ TONCHE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}} | {1589147/proyecto_INICIO, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591564 | Proyecto de inversión | 991001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991001.34, modificado:991001.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME JUTUBA - 189268 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189268 | S | 366 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7109.5, meta_modificada:7109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA AVENIDA CENTRAL NORTE D, lon:-92.34674494, lat:16.81411602}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 991001.34 | 991001.34 | 991001.34 | 991001.34 | 991001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:991001.34, importe_modificado:991001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7109.5}} | {1591564/proyecto_INICIO, 1591564/proyecto_PROCESO, 1591564/proyecto_FIN, 1591564/proyecto_PROCESO, 1591564/proyecto_FIN, 1591564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591569 | Proyecto de inversión | 3160490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160490.76, modificado:3160490.76}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZOPILJA - 189277 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189277 | S | 1168 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22673.0, meta_modificada:22673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE S, lon:-92.31092147, lat:16.74025995}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3160490.76, importe_modificado:3160490.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22673.0}} | {1591569/proyecto_PROCESO, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401616989 | Proyecto de inversión | 1392758.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392758.64, modificado:1392758.64}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 177508 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177508 | S | 515 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9992.0, meta_modificada:9992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.34421161, lat:16.78567994}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1392758.64, importe_modificado:1392758.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9992.0}} | {1616989/proyecto_INICIO, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401616990 | Proyecto de inversión | 1053496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053496.92, modificado:1053496.92}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS - 177510 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177510 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7557.9, meta_modificada:7557.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ACCESO A ZONA URBANA, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.3392392, lat:16.78351777}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1053496.92, importe_modificado:1053496.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.9}} | {1616990/proyecto_INICIO, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619125 | Proyecto de inversión | 71423.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO CHENCHIJ BARRIO NUEVO DE GUADALUPE - 189276 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189276 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - BARRIO CHENCHIJ KILÓMETRO 1 + 900 BARRIO CHENCHIJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL DE LA CA, lon:-92.34605162, lat:16.77296128}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71423.52, importe_modificado:71423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {1619125/proyecto_PROCESO, 1619125/proyecto_FIN, 1619125/proyecto_INICIO, 1619125/proyecto_FIN, 1619125/proyecto_INICIO, 1619125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401654770 | Proyecto de inversión | 232126.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232126.44, modificado:232126.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN - 287096 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287096 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE SAN JUAN, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y BRECHA CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, COMUNIDAD UBICADA AL , lon:-92.3404473, lat:16.79585826}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-112/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232126.44, importe_modificado:232126.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {1654770/proyecto_INICIO, 1654770/proyecto_FIN, 1654770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401654817 | Proyecto de inversión | 401757.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401757.3, modificado:401757.3}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MASH - 287186 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287186 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2882.0, meta_modificada:2882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 PARAJE EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD EL MASH Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.30027799, lat:16.76480199}} | 2019-09-18 | 2019-10-18 | 401757.3 | 401757.3 | 401757.3 | 401757.3 | 401757.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-097/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:401757.3, importe_modificado:401757.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.0}} | {1654817/proyecto_INICIO, 1654817/proyecto_PROCESO, 1654817/proyecto_FIN, 1654817/proyecto_PROCESO, 1654817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657086 | Proyecto de inversión | 910649.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910649.88, modificado:910649.88}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MUKUL KALPUL CABECERA MUNICIPAL - 132933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132933 | S | 337 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6533.0, meta_modificada:6533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO MUKUL KALPUL SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENTRA, lon:-92.34399787, lat:16.78762528}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 910649.88 | 910649.88 | 910649.88 | 910649.88 | 910649.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:910649.88, importe_modificado:910649.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6533.0}} | {1657086/proyecto_INICIO, 1657086/proyecto_PROCESO, 1657086/proyecto_INICIO, 1657086/proyecto_FIN, 1657086/proyecto_PROCESO, 1657086/proyecto_FIN, 1657086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668670 | Proyecto de inversión | 2115921.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115921.78, modificado:2115921.78}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PACVILNÁ - 282854 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282854 | S | 782 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15180.0, meta_modificada:15180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD PACVILNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 PARAJE PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-PACVILNÁ Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORT, lon:-92.37847359, lat:16.81705799}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2115921.78 | 2115921.78 | 2115921.78 | 2115921.78 | 2115921.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-092/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2115921.78, importe_modificado:2115921.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15180.0}} | {1668670/proyecto_INICIO, 1668670/proyecto_FIN, 1668670/proyecto_PROCESO, 1668670/proyecto_FIN, 1668670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668905 | Proyecto de inversión | 1874867.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874867.4, modificado:1874867.4}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZUNÚN - 283477 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283477 | S | 693 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13450.0, meta_modificada:13450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - LOCALIDAD TZUNÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TZUNÚN, 29450 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL -TZUNÚN Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA C, lon:-92.37437099, lat:16.83990689}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1874867.4, importe_modificado:1874867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13450.0}} | {1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_PROCESO, 1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_FIN, 1668905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401589110 | Proyecto de inversión | 6562035.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6562035.9, modificado:6562035.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL TZAY - 177364 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177364 | S | 2426 | 1984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47076.0, meta_modificada:47076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDRAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - EL TZAY, , lon:-92.31061705, lat:16.86328461}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 6562035.9 | 6562035.9 | 6562035.9 | 6562035.9 | 6562035.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6562035.9, importe_modificado:6562035.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47076.0}} | {1589110/proyecto_INICIO, 1589110/proyecto_FIN, 1589110/proyecto_PROCESO, 1589110/proyecto_FIN, 1589110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401589148 | Proyecto de inversión | 258910.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258910.26, modificado:258910.26}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - 177454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177454 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 700 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC - OCOSINGO Y , lon:-92.29281496, lat:16.87180346}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258910.26, importe_modificado:258910.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.4}} | {1589148/proyecto_INICIO, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591555 | Proyecto de inversión | 919577.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVA BETANIA - 189253 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189253 | S | 340 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6597.0, meta_modificada:6597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - PARAJE NUEVA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY Q, lon:-92.31689127, lat:16.74257807}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:919577.82, importe_modificado:919577.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6597.0}} | {1591555/proyecto_INICIO, 1591555/proyecto_PROCESO, 1591555/proyecto_FIN, 1591555/proyecto_PROCESO, 1591555/proyecto_FIN, 1591555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591557 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAKMUKULJA - 189255 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189255 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SAKMUKULJA KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE SAKMUKULJA, 00000 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199 OXCHUC - OCOSIN, lon:-92.27884505, lat:16.84502834}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}} | {1591557/proyecto_INICIO, 1591557/proyecto_PROCESO, 1591557/proyecto_FIN, 1591557/proyecto_PROCESO, 1591557/proyecto_FIN, 1591557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591559 | Proyecto de inversión | 330333.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330333.78, modificado:330333.78}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVA ESPERANZA - 189258 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189258 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.8, meta_modificada:2369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA Y , PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.28241478, lat:16.83178447}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-043/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:330333.78, importe_modificado:330333.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.8}} | {1591559/proyecto_INICIO, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591561 | Proyecto de inversión | 660667.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660667.56, modificado:660667.56}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHAONIL - 189262 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189262 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4739.7, meta_modificada:4739.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE CHAONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, PARA LLEGAR A E, lon:-92.27551927, lat:16.8022146}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-047/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:660667.56, importe_modificado:660667.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4739.7}} | {1591561/proyecto_INICIO, 1591561/proyecto_FIN, 1591561/proyecto_PROCESO, 1591561/proyecto_FIN, 1591561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591562 | Proyecto de inversión | 1035641.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035641.04, modificado:1035641.04}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAKLUMILJA - 189265 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189265 | S | 383 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7429.8, meta_modificada:7429.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SAKLUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PARAJE SAKLUMILJA, 00000 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.27166666, lat:16.80746583}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1035641.04 | 1035641.04 | 1035641.04 | 1035641.04 | 1035641.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-045/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1035641.04, importe_modificado:1035641.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7429.8}} | {1591562/proyecto_FIN, 1591562/proyecto_INICIO, 1591562/proyecto_PROCESO, 1591562/proyecto_INICIO, 1591562/proyecto_PROCESO, 1591562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591568 | Proyecto de inversión | 214270.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214270.56, modificado:214270.56}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BUENAVISTA - 189274 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189274 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.2, meta_modificada:1537.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE BUENAVISTA KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE , lon:-92.3540939, lat:16.76396774}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:214270.56, importe_modificado:214270.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.2}} | {1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_FIN, 1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_INICIO, 1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593541 | Proyecto de inversión | 687451.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687451.38, modificado:687451.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME RANCHO DEL CURA - 198725 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198725 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4931.8, meta_modificada:4931.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - RANCHO DEL CURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 PARAJE RANCHO DEL CURA, 29463 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24951058, lat:16.72524472}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-075/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:687451.38, importe_modificado:687451.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4931.8}} | {1593541/proyecto_INICIO, 1593541/proyecto_PROCESO, 1593541/proyecto_FIN, 1593541/proyecto_PROCESO, 1593541/proyecto_FIN, 1593541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593544 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHALAM JATATEAL - 198738 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198738 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHALAM JATATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 PARAJE CHALAM JATATEAL, 00000 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MU, lon:-92.24790879, lat:16.75840548}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2019, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1593544/proyecto_INICIO, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593545 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LAS CAÑADAS - 198749 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198749 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.25081418, lat:16.75949389}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_INICIO, 1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_PROCESO, 1593545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619117 | Proyecto de inversión | 428541.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CERRILLO - 189243 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189243 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.4, meta_modificada:3074.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ERCERA SUR ORIENTE S/N BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CERRILLO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO EN LA TERC, lon:-92.34274626, lat:16.77844608}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-039/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.4}} | {1619117/proyecto_INICIO, 1619117/proyecto_PROCESO, 1619117/proyecto_FIN, 1619117/proyecto_PROCESO, 1619117/proyecto_FIN, 1619117/proyecto_INICIO, 1619117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619118 | Proyecto de inversión | 116063.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MANANTIAL - 189245 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189245 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.65, meta_modificada:832.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE EL BARRIO EL MANANTIAL SE UBICA A UN COSTA, lon:-92.34616749, lat:16.79010415}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-048/2019, contratista:FELICIANO ALFREDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.65}} | {1619118/proyecto_INICIO, 1619118/proyecto_PROCESO, 1619118/proyecto_FIN, 1619118/proyecto_PROCESO, 1619118/proyecto_FIN, 1619118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401629805 | Proyecto de inversión | 589244.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589244.04, modificado:589244.04}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PLAZA YOSHIB - 199002 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199002 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4227.3, meta_modificada:4227.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 21 + 600 PARAJE PLAZA YOCHIB, 00000 PLAZA YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE PLAZA YOCHI, lon:-92.44924287, lat:16.85917044}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 589244.04 | 589244.04 | 589244.04 | 589244.04 | 589244.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-083/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:589244.04, importe_modificado:589244.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4227.3}} | {1629805/proyecto_INICIO, 1629805/proyecto_PROCESO, 1629805/proyecto_FIN, 1629805/proyecto_PROCESO, 1629805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401652745 | Proyecto de inversión | 339261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJCHÉN - 283976 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283976 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2434.0, meta_modificada:2434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD BAJCHÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE BAJCHÉN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-BAJCHÉN Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CAB, lon:-92.36893397, lat:16.82523814}} | 2019-09-18 | 2019-10-24 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339261.72, importe_modificado:339261.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2434.0}} | {1652745/proyecto_INICIO, 1652745/proyecto_FIN, 1652745/proyecto_PROCESO, 1652745/proyecto_FIN, 1652745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401652983 | Proyecto de inversión | 89279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CHAPULTEPEC - 284344 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284344 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO - LOCALIDAD CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 165 + 500 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJÁ-ALTAMI, lon:-92.13255408, lat:16.74726968}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-107/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1652983/proyecto_INICIO, 1652983/proyecto_PROCESO, 1652983/proyecto_FIN, 1652983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401654137 | Proyecto de inversión | 116063.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CIPRÉS - 286060 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286060 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2818.0, meta_modificada:2818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL CIPRÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 189 + 000 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 189 Y TERRACERIA LOCALIDAD CR, lon:-92.31619152, lat:16.82951229}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-108/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.0}} | {1654137/proyecto_INICIO, 1654137/proyecto_FIN, 1654137/proyecto_PROCESO, 1654137/proyecto_FIN, 1654137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657098 | Proyecto de inversión | 1428470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428470.4, modificado:1428470.4}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL - 132967 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132967 | S | 528 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10248.0, meta_modificada:10248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE OXC, lon:-92.34292858, lat:16.77723625}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1428470.4, importe_modificado:1428470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10248.0}} | {1657098/proyecto_INICIO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667236 | Proyecto de inversión | 2901580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901580.5, modificado:2901580.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LOCALIDAD EL CORRALITO - 280063 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280063 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20816.0, meta_modificada:20816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO - EL CORRALITO KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y BRECHA SIN NOMBRE, , lon:-92.25042319, lat:16.82349347}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2901580.5 | 2901580.5 | 2901580.5 | 2901580.5 | 2901580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-090/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2901580.5, importe_modificado:2901580.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20816.0}} | {1667236/proyecto_INICIO, 1667236/proyecto_FIN, 1667236/proyecto_PROCESO, 1667236/proyecto_FIN, 1667236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668751 | Proyecto de inversión | 2919436.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919436.38, modificado:2919436.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAVIL - 283085 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283085 | S | 1079 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20944.0, meta_modificada:20944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE NAVIL, 29450 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA OXCHUC - YOCHIB Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE OESTE , lon:-92.40678416, lat:16.82960984}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2919436.38 | 2919436.38 | 2919436.38 | 2919436.38 | 2919436.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-091/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2919436.38, importe_modificado:2919436.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20944.0}} | {1668751/proyecto_INICIO, 1668751/proyecto_FIN, 1668751/proyecto_PROCESO, 1668751/proyecto_FIN, 1668751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668795 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JITÓN - 283210 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283210 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD JITÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE JITÓN, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE OESTE D, lon:-92.39671751, lat:16.82935908}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-109/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}} | {1668795/proyecto_INICIO, 1668795/proyecto_FIN, 1668795/proyecto_PROCESO, 1668795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401681527 | Proyecto de inversión | 776730.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776730.78, modificado:776730.78}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIKPOMILJA - 291345 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291345 | S | 287 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5572.3, meta_modificada:5572.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIKPOMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE CHIKPOMILJÁ, 29450 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERRACERIA CHIKPOMILJA, PARA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-92.42585014, lat:16.82913395}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:776730.78, importe_modificado:776730.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5572.3}} | {1681527/proyecto_PROCESO, 1681527/proyecto_FIN, 1681527/proyecto_INICIO, 1681527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401586778 | Proyecto de inversión | 7874443.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7874443.08, modificado:7874443.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZONTEALJA - 158233 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158233 | S | 2911 | 2381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56492.0, meta_modificada:56492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZONTEALJA KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TZONTEALJA, 29454 TZONTEALJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA DESVIO TZONTEALJA C, lon:-92.31724764, lat:16.89158842}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 7874443.08 | 7874443.08 | 7874443.08 | 7874443.08 | 7874443.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-011/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7874443.08, importe_modificado:7874443.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56492.0}} | {1586778/proyecto_INICIO, 1586778/proyecto_FIN, 1586778/proyecto_PROCESO, 1586778/proyecto_FIN, 1586778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591556 | Proyecto de inversión | 1062424.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062424.86, modificado:1062424.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZAJALCHEN - 189254 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189254 | S | 393 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7621.9, meta_modificada:7621.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-TZAJALCHEN, , lon:-92.27455384, lat:16.84489856}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1062424.86 | 1062424.86 | 1062424.86 | 1062424.86 | 1062424.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1062424.86, importe_modificado:1062424.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7621.9}} | {1591556/proyecto_INICIO, 1591556/proyecto_FIN, 1591556/proyecto_PROCESO, 1591556/proyecto_FIN, 1591556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591560 | Proyecto de inversión | 339261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN JUAN DEL VALLE - 189259 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189259 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.9, meta_modificada:2433.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 050 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PA, lon:-92.26763604, lat:16.83159354}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339261.72, importe_modificado:339261.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2433.9}} | {1591560/proyecto_INICIO, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593500 | Proyecto de inversión | 642811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642811.68, modificado:642811.68}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BIQUIT LEJLEM - 198442 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198442 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4611.6, meta_modificada:4611.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BIQUIT LEJLEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 00000 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE BIQUIT LEJLEM,, lon:-92.1589934, lat:16.72078351}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-061/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:642811.68, importe_modificado:642811.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4611.6}} | {1593500/proyecto_INICIO, 1593500/proyecto_PROCESO, 1593500/proyecto_INICIO, 1593500/proyecto_FIN, 1593500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593511 | Proyecto de inversión | 2151633.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151633.54, modificado:2151633.54}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL NIZ - 198562 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198562 | S | 795 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15436.0, meta_modificada:15436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - COLONIA EL NIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 PARAJE EL NIZ, 29461 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO EL NIZ PA, lon:-92.21433819, lat:16.70753305}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 2151633.54 | 2151633.54 | 2151633.54 | 2151633.54 | 2151633.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2151633.54, importe_modificado:2151633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15436.0}} | {1593511/proyecto_INICIO, 1593511/proyecto_PROCESO, 1593511/proyecto_INICIO, 1593511/proyecto_FIN, 1593511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593513 | Proyecto de inversión | 267838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVO SAN RAMON - 198568 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198568 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - NUEVO SAN RAMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 00000 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21688517, lat:16.71050488}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-064/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} | {1593513/proyecto_FIN, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593546 | Proyecto de inversión | 169630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME VISTAHERMOSA - 198764 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198764 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 PARAJE VISTAHERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.25219234, lat:16.75459336}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.9}} | {1593546/proyecto_INICIO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593571 | Proyecto de inversión | 1848083.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL RETIRO - 198902 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198902 | S | 683 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13258.0, meta_modificada:13258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL S/N PARAJE EL RETIRO PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE VA A YOCHIB DESVIO A EL RETIRO APROXIMADAMENTE 4.600 KM, lon:-92.36310087, lat:16.79608982}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-078/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13258.0}} | {1593571/proyecto_INICIO, 1593571/proyecto_FIN, 1593571/proyecto_PROCESO, 1593571/proyecto_FIN, 1593571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593586 | Proyecto de inversión | 1446326.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446326.28, modificado:1446326.28}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TEJKABALCHEN - 199031 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199031 | S | 535 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10376.0, meta_modificada:10376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TEJKABALCHEN KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHE, lon:-92.3910232, lat:16.84100449}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-084/2019, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1446326.28, importe_modificado:1446326.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10376.0}} | {1593586/proyecto_INICIO, 1593586/proyecto_FIN, 1593586/proyecto_PROCESO, 1593586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593622 | Proyecto de inversión | 321405.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME STENLEJTUL - 199251 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199251 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE STENLEJTUL KILÓMETRO 6 + 200 PARAJE STENLEJTUL, 00000 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL OXCHUC - SAN CRISTO, lon:-92.37473005, lat:16.75646942}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-085/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}} | {1593622/proyecto_FIN, 1593622/proyecto_INICIO, 1593622/proyecto_PROCESO, 1593622/proyecto_INICIO, 1593622/proyecto_PROCESO, 1593622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401613675 | Proyecto de inversión | 267838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL - 162545 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162545 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EL BARRIO LOS ESCRITORES SE UBICA A TRES CUADRAS DEL, lon:-92.34644314, lat:16.78952552}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1922.0}} | {1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_PROCESO, 1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_FIN, 1613675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401616992 | Proyecto de inversión | 428541.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MILENIO III CABECERA MUNICIPAL - 177517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177517 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.0, meta_modificada:3074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE SECUNDARIA TECNICA EL BARRIO MILENIO III SE UBICA DETRÁS DE LA ESCUELA SE, lon:-92.34125488, lat:16.78516619}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-031/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.0}} | {1616992/proyecto_INICIO, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401617130 | Proyecto de inversión | 687451.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687451.38, modificado:687451.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO YELAW LUM - 178723 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178723 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4931.8, meta_modificada:4931.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO YELAW LUM SE UBICA FRENTE AL DIF MUNICIPAL EN L, lon:-92.34305344, lat:16.78738172}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | 687451.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-037/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:687451.38, importe_modificado:687451.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4931.8}} | {1617130/proyecto_INICIO, 1617130/proyecto_PROCESO, 1617130/proyecto_FIN, 1617130/proyecto_PROCESO, 1617130/proyecto_FIN, 1617130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401617136 | Proyecto de inversión | 651739.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651739.62, modificado:651739.62}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SACRIFICIO - 178774 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178774 | S | 241 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.6, meta_modificada:4675.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO FRACCION SACRIFICIO SE UBICA , lon:-92.34354079, lat:16.79010937}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-023/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:651739.62, importe_modificado:651739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.6}} | {1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_PROCESO, 1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_FIN, 1617136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619116 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO KUKCHEN - 189242 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189242 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO KUKCHEN SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA EL ARCO , lon:-92.34460509, lat:16.77860777}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}} | {1619116/proyecto_INICIO, 1619116/proyecto_FIN, 1619116/proyecto_PROCESO, 1619116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657056 | Proyecto de inversión | 2562318.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562318.78, modificado:2562318.78}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO LIC BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL - 132852 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132852 | S | 947 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18382.0, meta_modificada:18382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE UBICA ENTRE AVENIDA CENTRAL S N Y , lon:-92.3446193, lat:16.78603431}} | 2019-06-21 | 2019-07-31 | 2562318.78 | 2562318.78 | 2562318.78 | 2562318.78 | 2562318.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-008/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MOGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2562318.78, importe_modificado:2562318.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18382.0}} | {1657056/proyecto_INICIO, 1657056/proyecto_PROCESO, 1657056/proyecto_FIN, 1657056/proyecto_INICIO, 1657056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668832 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AMAYILJÁ - 283307 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283307 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.0, meta_modificada:2946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OCHUC - LOCALIDAD AMAYILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE AMAYILJÁ, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL NORTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA A LA LOCALIDAD AMAYI, lon:-92.34279853, lat:16.79380243}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-106/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.0}} | {1668832/proyecto_INICIO, 1668832/proyecto_PROCESO, 1668832/proyecto_FIN, 1668832/proyecto_PROCESO, 1668832/proyecto_INICIO, 1668832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401668965 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KISTOLJÁ - 283651 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283651 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.0, meta_modificada:2114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - LOCALIDAD KISTOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE KISTOLJA, 29450 KISTOLJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL - KISTOLJÁ Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORT, lon:-92.35884312, lat:16.79150805}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-096/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.0}} | {1668965/proyecto_INICIO, 1668965/proyecto_FIN, 1668965/proyecto_PROCESO, 1668965/proyecto_FIN, 1668965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190201554219 | Proyecto de inversión | 758874.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758874.9, modificado:758874.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 110239 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110239 | S | 1402 | 1357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5445.0, meta_modificada:5445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS AGEB 0067 ZONA CENTRO CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIEND, lon:-92.343934, lat:16.78706661}} | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001-A/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:758874.9, importe_modificado:758874.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5445.0}} | {1554219/proyecto_INICIO, 1554219/proyecto_FIN, 1554219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401589114 | Proyecto de inversión | 321405.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME YAALCOTZ - 177382 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177382 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE YAALCOTZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 PARAJE YAALCOTZ, 00000 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-EL TZAY, VEREDA EL TZAY PA, lon:-92.32203229, lat:16.87303858}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | 321405.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-029/2019, contratista:ENOCH LOPEZ TONCHE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}} | {1589114/proyecto_INICIO, 1589114/proyecto_PROCESO, 1589114/proyecto_FIN, 1589114/proyecto_PROCESO, 1589114/proyecto_FIN, 1589114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593502 | Proyecto de inversión | 1821299.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821299.76, modificado:1821299.76}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BENITO JUAREZ - 198451 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198451 | S | 673 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13066.0, meta_modificada:13066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.17777364, lat:16.71071892}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1821299.76, importe_modificado:1821299.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13066.0}} | {1593502/proyecto_INICIO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593507 | Proyecto de inversión | 919577.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZACUBILJA - 198545 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198545 | S | 340 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6597.1, meta_modificada:6597.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZACUBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO TZACUBILJA, PARA LLEGAR A E, lon:-92.19043761, lat:16.72599824}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-074/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:919577.82, importe_modificado:919577.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6597.1}} | {1593507/proyecto_INICIO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593548 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME MANZANAILJA - 198783 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198783 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MANZANAILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE MANZANAILJA, 00000 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.25046843, lat:16.75198081}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-076/2019, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.7}} | {1593548/proyecto_INICIO, 1593548/proyecto_PROCESO, 1593548/proyecto_FIN, 1593548/proyecto_PROCESO, 1593548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593643 | Proyecto de inversión | 169630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME FRONTERA LAS CASITAS - 199408 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199408 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE FRONTERA LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 200 PARAJE FRONTERA LAS ACSITAS, 00000 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA , lon:-92.12834301, lat:16.74335364}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.9}} | {1593643/proyecto_INICIO, 1593643/proyecto_PROCESO, 1593643/proyecto_FIN, 1593643/proyecto_PROCESO, 1593643/proyecto_FIN, 1593643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591565 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL MIRADOR - 189270 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189270 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.3, meta_modificada:2946.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL MIRADOR KILÓMETRO 8 + 050 PARAJE EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALL, lon:-92.28030899, lat:16.81084705}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.3}} | {1591565/proyecto_INICIO, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593497 | Proyecto de inversión | 848154.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848154.3, modificado:848154.3}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CANOILJA - 198432 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198432 | S | 314 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6084.7, meta_modificada:6084.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PARAJE CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE CANOILJA, PARA LLEGAR A EST, lon:-92.13298157, lat:16.71128402}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 848154.3 | 848154.3 | 848154.3 | 848154.3 | 848154.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-060/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:848154.3, importe_modificado:848154.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6084.7}} | {1593497/proyecto_INICIO, 1593497/proyecto_PROCESO, 1593497/proyecto_INICIO, 1593497/proyecto_FIN, 1593497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593558 | Proyecto de inversión | 428541.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL PARAISO - 198830 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198830 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.4, meta_modificada:3074.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO, lon:-92.26765074, lat:16.75758725}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.4}} | {1593558/proyecto_INICIO, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593562 | Proyecto de inversión | 2026642.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026642.38, modificado:2026642.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PAXTONTICJA - 198844 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198844 | S | 749 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14539.0, meta_modificada:14539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PAXTONTICJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 PARAJE PAXTONTICJA, 00000 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.28178253, lat:16.77215388}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2026642.38, importe_modificado:2026642.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14539.0}} | {1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_FIN, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593581 | Proyecto de inversión | 5329980.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329980.18, modificado:5329980.18}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LELENCHIJ - 198980 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198980 | S | 1970 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38237.0, meta_modificada:38237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LELENCHIJ KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PARAJE LELENCHIJ, PAR, lon:-92.41102885, lat:16.83905322}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5329980.18, importe_modificado:5329980.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38237.0}} | {1593581/proyecto_FIN, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401612448 | Proyecto de inversión | 464252.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EL CALVARIO - 158718 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158718 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO CENTRO EL CALVARIO BARRIO CENTRO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE CENTRAL NORTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EL BARRIO CENTRO EL CALVARIO SE UBICA A TRES CUAD, lon:-92.34407213, lat:16.78843273}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-013/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:464252.88, importe_modificado:464252.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.0}} | {1612448/proyecto_INICIO, 1612448/proyecto_PROCESO, 1612448/proyecto_FIN, 1612448/proyecto_PROCESO, 1612448/proyecto_FIN, 1612448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401613125 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL - 160643 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160643 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4804.0, meta_modificada:4804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE S/N ESTE BARR, lon:-92.34593868, lat:16.79547613}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-015/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4804.0}} | {1613125/proyecto_INICIO, 1613125/proyecto_FIN, 1613125/proyecto_PROCESO, 1613125/proyecto_FIN, 1613125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401613182 | Proyecto de inversión | 571388.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571388.16, modificado:571388.16}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN CABECERA MUNICIPAL - 160869 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160869 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4099.0, meta_modificada:4099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTR, lon:-92.34332513, lat:16.7874616}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:571388.16, importe_modificado:571388.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4099.0}} | {1613182/proyecto_INICIO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401617056 | Proyecto de inversión | 491036.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491036.7, modificado:491036.7}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON - 178100 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178100 | S | 182 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.7, meta_modificada:3522.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO SANTO TOMAS BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTO TOMAS, PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA AVENIDA CE, lon:-92.34616115, lat:16.7971548}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:491036.7, importe_modificado:491036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.7}} | {1617056/proyecto_INICIO, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401617144 | Proyecto de inversión | 1589173.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589173.32, modificado:1589173.32}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD CABECERA MUNICIPAL - 178822 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178822 | S | 587 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11401.0, meta_modificada:11401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SANTISIMA TRINIDAD BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, ESTE BARRIO SE UBICA A 100 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL OXCHUC , lon:-92.34279984, lat:16.77423676}} | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1589173.32 | 1589173.32 | 1589173.32 | 1589173.32 | 1589173.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-021/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1589173.32, importe_modificado:1589173.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11401.0}} | {1617144/proyecto_INICIO, 1617144/proyecto_PROCESO, 1617144/proyecto_FIN, 1617144/proyecto_PROCESO, 1617144/proyecto_FIN, 1617144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619113 | Proyecto de inversión | 464252.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 189236 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189236 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE S/N BARRIO CENTRO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, CALLE CENTRAL ORIENTE S/N EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA, lon:-92.34353598, lat:16.78613874}} | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-022/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:464252.88, importe_modificado:464252.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.0}} | {1619113/proyecto_INICIO, 1619113/proyecto_FIN, 1619113/proyecto_PROCESO, 1619113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619120 | Proyecto de inversión | 249982.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249982.32, modificado:249982.32}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS - 189248 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189248 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.4, meta_modificada:1793.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDARIA TECNICA BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO 31, EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 A DOS CUADRAS, lon:-92.34156483, lat:16.783202}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2019, contratista:FELICIANO ALFREDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:249982.32, importe_modificado:249982.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.4}} | {1619120/proyecto_INICIO, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657069 | Proyecto de inversión | 1714164.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714164.48, modificado:1714164.48}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO ZONA URBANA CABECERA MUNICIPAL - 132882 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132882 | S | 634 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12298.0, meta_modificada:12298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE, lon:-92.3440873, lat:16.78763139}} | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 1714164.48 | 1714164.48 | 1714164.48 | 1714164.48 | 1714164.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-003/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1714164.48, importe_modificado:1714164.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12298.0}} | {1657069/proyecto_INICIO, 1657069/proyecto_FIN, 1657069/proyecto_PROCESO, 1657069/proyecto_FIN, 1657069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657073 | Proyecto de inversión | 3669383.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669383.34, modificado:3669383.34}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL - 132899 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132899 | S | 1356 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26324.0, meta_modificada:26324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO MEDIA LUNA BARRIO MEDIA LUNA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO , lon:-92.34470648, lat:16.78640923}} | 2019-06-21 | 2019-07-31 | 3669383.34 | 3669383.34 | 3669383.34 | 3669383.34 | 3669383.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3669383.34, importe_modificado:3669383.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26324.0}} | {1657073/proyecto_INICIO, 1657073/proyecto_FIN, 1657073/proyecto_PROCESO, 1657073/proyecto_FIN, 1657073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667534 | Proyecto de inversión | 124991.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124991.16, modificado:124991.16}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 280388 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280388 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - LOCALIDAD BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y TERRACERIA EL , lon:-92.22321847, lat:16.78869807}} | 2019-09-23 | 2019-10-22 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | 124991.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-102/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:124991.16, importe_modificado:124991.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}} | {1667534/proyecto_FIN, 1667534/proyecto_INICIO, 1667534/proyecto_FIN, 1667534/proyecto_PROCESO, 1667534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401586737 | Proyecto de inversión | 3240842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240842.22, modificado:3240842.22}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TOLBILJA SEGUNDA ETAPA - 157880 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157880 | S | 2178 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23250.0, meta_modificada:23250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - TOLBILJA KILÓMETRO 17 + 50 PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL OXCHUC-CORRALITO Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE, lon:-92.2860718, lat:16.84547212}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3240842.22 | 3240842.22 | 3240842.22 | 3240842.22 | 3240842.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-024/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3240842.22, importe_modificado:3240842.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23250.0}} | {1586737/proyecto_INICIO, 1586737/proyecto_PROCESO, 1586737/proyecto_FIN, 1586737/proyecto_PROCESO, 1586737/proyecto_FIN, 1586737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401589151 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTA CRUZ - 177457 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177457 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC -OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE SANTA CR, lon:-92.30543318, lat:16.84758544}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-033/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1589151/proyecto_INICIO, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591567 | Proyecto de inversión | 241054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LA CUMBRE - 189272 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189272 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.3, meta_modificada:1729.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N PARAJE LA CUMBRE, 00000 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA SAL, lon:-92.34988846, lat:16.77412326}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-054/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.3}} | {1591567/proyecto_INICIO, 1591567/proyecto_FIN, 1591567/proyecto_PROCESO, 1591567/proyecto_FIN, 1591567/proyecto_PROCESO, 1591567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593536 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME RANCHERIA BUENAVISTA - 198709 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198709 | S | 452 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.3, meta_modificada:2946.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - RANCHERIA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE RANCHERIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNI, lon:-92.25136954, lat:16.7180219}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-066/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.3}} | {1593536/proyecto_INICIO, 1593536/proyecto_PROCESO, 1593536/proyecto_FIN, 1593536/proyecto_PROCESO, 1593536/proyecto_FIN, 1593536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593565 | Proyecto de inversión | 1499893.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499893.92, modificado:1499893.92}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BUMILJA - 198860 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198860 | S | 554 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10760.0, meta_modificada:10760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BUMILJA KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETE, lon:-92.28522164, lat:16.81266235}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-072/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1499893.92, importe_modificado:1499893.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10760.0}} | {1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_PROCESO, 1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_FIN, 1593565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593587 | Proyecto de inversión | 3285481.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285481.92, modificado:3285481.92}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHULNA - 199052 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199052 | S | 1214 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23570.0, meta_modificada:23570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE C, lon:-92.18436391, lat:16.78749419}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 3285481.92 | 3285481.92 | 3285481.92 | 3285481.92 | 3285481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285481.92, importe_modificado:3285481.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23570.0}} | {1593587/proyecto_INICIO, 1593587/proyecto_PROCESO, 1593587/proyecto_FIN, 1593587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401612362 | Proyecto de inversión | 2187345.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187345.3, modificado:2187345.3}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL - 158481 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158481 | S | 809 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15692.0, meta_modificada:15692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR TODA, lon:-92.34559563, lat:16.79053839}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 2187345.3 | 2187345.3 | 2187345.3 | 2187345.3 | 2187345.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-012/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2187345.3, importe_modificado:2187345.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15692.0}} | {1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_PROCESO, 1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_FIN, 1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401612548 | Proyecto de inversión | 1294551.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294551.3, modificado:1294551.3}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO NUEVO - 159043 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159043 | S | 479 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9287.0, meta_modificada:9287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N, EL BARRIO NUEVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE S N A UNA CUADRA Y, lon:-92.34561114, lat:16.77912322}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1294551.3, importe_modificado:1294551.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9287.0}} | {1612548/proyecto_PROCESO, 1612548/proyecto_FIN, 1612548/proyecto_INICIO, 1612548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401613159 | Proyecto de inversión | 1169560.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169560.14, modificado:1169560.14}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL - 160765 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160765 | S | 432 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8391.0, meta_modificada:8391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO YAXNICHIL BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENC, lon:-92.3454452, lat:16.78901308}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 1169560.14 | 1169560.14 | 1169560.14 | 1169560.14 | 1169560.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-016/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1169560.14, importe_modificado:1169560.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8391.0}} | {1613159/proyecto_INICIO, 1613159/proyecto_FIN, 1613159/proyecto_PROCESO, 1613159/proyecto_FIN, 1613159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401616988 | Proyecto de inversión | 241054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOMJOVEL - 177506 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177506 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.3, meta_modificada:1729.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE S/N Y , ESTE BARRIO SE UBICA A 600 METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.34585262, lat:16.78255105}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-026/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.3}} | {1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_INICIO, 1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_PROCESO, 1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401616991 | Proyecto de inversión | 794586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 177516 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177516 | S | 294 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.4, meta_modificada:5700.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL ENTRADA BARRIO GUADALUPE Y CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO SAN CRISTOBAL - , lon:-92.34726169, lat:16.77107286}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-035/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5700.4}} | {1616991/proyecto_INICIO, 1616991/proyecto_PROCESO, 1616991/proyecto_FIN, 1616991/proyecto_PROCESO, 1616991/proyecto_FIN, 1616991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657104 | Proyecto de inversión | 3124779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124779.0, modificado:3124779.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL - 132987 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132987 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22417.0, meta_modificada:22417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO MUKUL AKIL BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL , lon:-92.34573594, lat:16.7823867}} | 2019-06-21 | 2019-07-31 | 3124779 | 3124779 | 3124779 | 3124779 | 3124779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-004/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3124779.0, importe_modificado:3124779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22417.0}} | {1657104/proyecto_INICIO, 1657104/proyecto_PROCESO, 1657104/proyecto_INICIO, 1657104/proyecto_FIN, 1657104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593569 | Proyecto de inversión | 419613.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419613.18, modificado:419613.18}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN MARCOS - 198884 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198884 | S | 155 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.3, meta_modificada:3010.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAN MARCOS KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, , lon:-92.28998271, lat:16.81547011}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 419613.18 | 419613.18 | 419613.18 | 419613.18 | 419613.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-073/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:419613.18, importe_modificado:419613.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.3}} | {1593569/proyecto_INICIO, 1593569/proyecto_PROCESO, 1593569/proyecto_FIN, 1593569/proyecto_PROCESO, 1593569/proyecto_FIN, 1593569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593591 | Proyecto de inversión | 6472756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6472756.5, modificado:6472756.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME MESBILJA - 199061 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199061 | S | 2393 | 1957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46436.0, meta_modificada:46436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE MESBILJA KILÓMETRO 18 + 600 PARAJE MESVILJA, 29460 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - MESBILJA,, lon:-92.24752647, lat:16.8002283}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 6472756.5 | 6472756.5 | 6472756.5 | 6472756.5 | 6472756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-080/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6472756.5, importe_modificado:6472756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46436.0}} | {1593591/proyecto_INICIO, 1593591/proyecto_FIN, 1593591/proyecto_PROCESO, 1593591/proyecto_FIN, 1593591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401593645 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BALAXIL - 199417 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199417 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE BALAXIL, 00000 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARA, lon:-92.34066066, lat:16.82298237}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.7}} | {1593645/proyecto_INICIO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401613537 | Proyecto de inversión | 660667.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660667.56, modificado:660667.56}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 162062 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162062 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE S/N, CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO SANTA CRUZ SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE , lon:-92.34580164, lat:16.78260083}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:660667.56, importe_modificado:660667.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0}} | {1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_PROCESO, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619115 | Proyecto de inversión | 598171.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598171.98, modificado:598171.98}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL - 189241 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189241 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4291.0, meta_modificada:4291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N Y CALLE AUDITORIO MUNICIPAL, EL BARRIO NACHOJ SE UBICA DETRAS DE EL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA SUR , lon:-92.34082469, lat:16.78507717}} | 2019-07-13 | 2019-07-25 | 598171.98 | 598171.98 | 598171.98 | 598171.98 | 598171.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-020/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:598171.98, importe_modificado:598171.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4291.0}} | {1619115/proyecto_INICIO, 1619115/proyecto_FIN, 1619115/proyecto_PROCESO, 1619115/proyecto_FIN, 1619115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619121 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PATRIA NUEVA - 189249 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189249 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-TOLBILJA,, lon:-92.27740821, lat:16.85433011}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}} | {1619121/proyecto_PROCESO, 1619121/proyecto_INICIO, 1619121/proyecto_FIN, 1619121/proyecto_INICIO, 1619121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657036 | Proyecto de inversión | 1008857.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008857.22, modificado:1008857.22}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL - 132815 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132815 | S | 373 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7238.0, meta_modificada:7238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE UBICA DETRA, lon:-92.34614364, lat:16.79403465}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1008857.22 | 1008857.22 | 1008857.22 | 1008857.22 | 1008857.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MOGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1008857.22, importe_modificado:1008857.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7238.0}} | {1657036/proyecto_INICIO, 1657036/proyecto_PROCESO, 1657036/proyecto_INICIO, 1657036/proyecto_FIN, 1657036/proyecto_PROCESO, 1657036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401657114 | Proyecto de inversión | 357117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN CRUZILJA CABECERA MUNICIPAL - 133019 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133019 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE VA A YOCHI, lon:-92.34692574, lat:16.79868071}} | 2019-06-27 | 2019-07-12 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1657114/proyecto_INICIO, 1657114/proyecto_PROCESO, 1657114/proyecto_FIN, 1657114/proyecto_PROCESO, 1657114/proyecto_FIN, 1657114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667029 | Proyecto de inversión | 446397 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.0, modificado:446397.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME PORVENIR - 279836 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279836 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3203.0, meta_modificada:3203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - LOCALIDAD PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A TZOPILJA Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECE, lon:-92.33143463, lat:16.75226184}} | 2019-09-16 | 2019-10-24 | 446397 | 446397 | 446397 | 446397 | 446397 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-104/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:446397.0, importe_modificado:446397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3203.0}} | {1667029/proyecto_INICIO, 1667029/proyecto_FIN, 1667029/proyecto_PROCESO, 1667029/proyecto_FIN, 1667029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401630461 | Proyecto de inversión | 1813851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813851.6, modificado:1813851.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN MANUEL - 202603 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202603 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.40 KM D ELA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE OCOSIN, lon:-91.99664511, lat:17.44094138}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1813851.6 | 1813851.6 | 1813851.6 | 1785238.26 | 1785238.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1813851.6, importe_modificado:1813851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1630461/proyecto_INICIO, 1630461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542487 | Proyecto de inversión | 1045265.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045265.48, modificado:1045265.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PARAÍSO OTULUM - 61804 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61804 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAÍSO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CHIAPAS LA COLONIA PARAÍSO OTULUM SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PROLONGACIÓN JIMENEZ , lon:-91.97632928, lat:17.52043714}} | 2019-04-17 | 2019-10-30 | 1045265.48 | 1045265.48 | 1045265.48 | 1034548.64 | 1034548.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1045265.48, importe_modificado:1045265.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1542487/proyecto_PROCESO, 1542487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542666 | Proyecto de inversión | 455639.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455639.04, modificado:448494.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO - 61989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61989 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-91.98332986, lat:17.50891524}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 448494.48 | 448494.48 | 448494.48 | 448494.48 | 448494.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:455639.04, importe_modificado:448494.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1542666/proyecto_INICIO, 1542666/proyecto_PROCESO, 1542666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627321 | Proyecto de inversión | 1212815.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212815.93, modificado:1212815.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 229819 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 229819 | S | 150 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.06546292, lat:17.46567389}} | 2019-11-07 | 2019-12-20 | 1212815.93 | 1212815.93 | 1212815.93 | 479578.74 | 479578.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-145-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212815.93, importe_modificado:1212815.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1627321/proyecto_PROCESO, 1627321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632192 | Proyecto de inversión | 480244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480244.48, modificado:480244.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 1RA SECCIÓN - 211884 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211884 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 1RA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-92.29723658, lat:17.67258438}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 480244.48 | 480244.48 | 480244.48 | 430232.56 | 430232.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73460, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:480244.48, importe_modificado:480244.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1632192/proyecto_PROCESO, 1632192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632409 | Proyecto de inversión | 417502.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417502.76, modificado:417502.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA SECCIÓN - 212851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212851 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.72764822, lat:17.41502936}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 417502.76 | 417502.76 | 417502.76 | 414020.48 | 414020.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75718, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:417502.76, importe_modificado:417502.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1632409/proyecto_INICIO, 1632409/proyecto_FIN, 1632409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640548 | Proyecto de inversión | 1258269.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258269.37, modificado:1258269.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULAR COLONIA SANTO DOMINGO CABECERQA MUNICIPAL - 232135 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 232135 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE SAUCE SE UBICA A 2.80 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-92.00406037, lat:17.51540344}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 1258269.37 | 1258269.37 | 1258269.37 | 1121744.96 | 1121744.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71607, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258269.37, importe_modificado:1258269.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1640548/proyecto_PROCESO, 1640548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543165 | Proyecto de inversión | 502465.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502465.6, modificado:491748.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CAMINO REAL - 62637 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62637 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAMINO REAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARR, lon:-91.98828666, lat:17.49603977}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 491748.76 | 491748.76 | 491748.76 | 491748.76 | 491748.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:502465.6, importe_modificado:491748.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1543165/proyecto_PROCESO, 1543165/proyecto_INICIO, 1543165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627594 | Proyecto de inversión | 2760328 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760328.0, modificado:2760328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVO EGIPTO - 231089 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 231089 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZ, lon:-91.5350624, lat:17.36941852}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 2760328 | 2760328 | 2760328 | 2403100 | 2403100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2760328.0, importe_modificado:2760328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1627594/proyecto_INICIO, 1627594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620002 | Proyecto de inversión | 526713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526713.5, modificado:526713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NUEVO EJIDO FRANCISCO VILLA - 193954 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 193954 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMRIT, lon:-91.88089688, lat:17.4732144}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 526713.5 | 526713.5 | 526713.5 | 475692.51 | 475692.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72308, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:526713.5, importe_modificado:526713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1620002/proyecto_PROCESO, 1620002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632104 | Proyecto de inversión | 823262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823262.4, modificado:823262.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SAN LUIS - 211475 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211475 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR SOBRE, lon:-91.3770242, lat:17.14133489}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 823262.4 | 823262.4 | 823262.4 | 806911.92 | 806911.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74610, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:823262.4, importe_modificado:823262.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1632104/proyecto_INICIO, 1632104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542447 | Proyecto de inversión | 566814.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566814.16, modificado:563241.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LAS JOYAS COL PAKAL NA - 61752 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61752 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AGUAMARINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PAKAL-NA SIGUIENDO LA CALZADA LAZAR, lon:-91.98513301, lat:17.5508565}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 563241.88 | 563241.88 | 563241.88 | 563241.88 | 563241.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66189, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:566814.16, importe_modificado:563241.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1542447/proyecto_PROCESO, 1542447/proyecto_FIN, 1542447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592163 | Proyecto de inversión | 559981.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559981.81, modificado:559981.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II - 192024 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192024 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10484104, lat:17.48200409}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 559981.81 | 559981.81 | 559981.81 | 539439.4 | 539439.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71965, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:559981.81, importe_modificado:559981.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1592163/proyecto_PROCESO, 1592163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640642 | Proyecto de inversión | 664515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664515.28, modificado:664515.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 232272 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 232272 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.20 KM DE LA CAB MPAL. C, lon:-91.64928484, lat:17.30947976}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 664515.28 | 664515.28 | 664515.28 | 571636 | 571636 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75877, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:664515.28, importe_modificado:664515.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1640642/proyecto_INICIO, 1640642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543693 | Proyecto de inversión | 660485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660485.28, modificado:646196.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PAKAL KIN - 63391 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63391 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE COPAN LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. POR EL PERIFÉRICO NORTE GIRAR EN LA CALLE SEXTA PO, lon:-91.98734849, lat:17.51709605}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 646196.16 | 646196.16 | 646196.16 | 646196.16 | 646196.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66196, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:660485.28, importe_modificado:646196.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1543693/proyecto_INICIO, 1543693/proyecto_PROCESO, 1543693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543715 | Proyecto de inversión | 917902.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917902.08, modificado:914329.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA MONTAÑA - 63410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63410 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y CALLE LA MIELERA, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR , lon:-92.0005471, lat:17.51960496}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 914329.8 | 914329.8 | 914329.8 | 914329.8 | 914329.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:917902.08, importe_modificado:914329.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1543715/proyecto_PROCESO, 1543715/proyecto_INICIO, 1543715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619972 | Proyecto de inversión | 1865895.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865895.9, modificado:1865895.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE - 193807 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 193807 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZA, lon:-91.94635788, lat:17.56317514}} | 2019-08-22 | 2019-11-20 | 1865895.9 | 1865895.9 | 1865895.9 | 1575265.98 | 1575265.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-134-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1865895.9, importe_modificado:1865895.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1619972/proyecto_INICIO, 1619972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632502 | Proyecto de inversión | 504455.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504455.32, modificado:504455.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO BEREA - 213120 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213120 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO BEREA, 29966 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.61355995, lat:17.36581469}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 504455.32 | 504455.32 | 504455.32 | 486593.92 | 486593.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:504455.32, importe_modificado:504455.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1632502/proyecto_PROCESO, 1632502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520420 | Proyecto de inversión | 1412279.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412279.76, modificado:1366329.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA - 24876 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24876 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 85 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA, lon:-91.39273481, lat:17.16868285}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1366329.84 | 1366329.84 | 1366329.84 | 1366329.84 | 1366329.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-011-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1412279.76, importe_modificado:1366329.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520420/proyecto_PROCESO, 1520420/proyecto_INICIO, 1520420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543657 | Proyecto de inversión | 484448.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484448.32, modificado:477303.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CEDRO - 63355 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63355 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR EL PERIFERICO SUR GIRAR EN LA CALLE CHACAMAX RUMBO A LA ALBERCA HASTA LLEG, lon:-91.96932215, lat:17.50135692}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 477303.76 | 477303.76 | 477303.76 | 477303.76 | 477303.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66186, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484448.32, importe_modificado:477303.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1543657/proyecto_INICIO, 1543657/proyecto_FIN, 1543657/proyecto_PROCESO, 1543657/proyecto_FIN, 1543657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592071 | Proyecto de inversión | 309513.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309513.49, modificado:309513.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO ALTAMIRANO - 191665 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191665 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 30 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 71.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO D, lon:-91.45063699, lat:17.15412067}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 309513.49 | 309513.49 | 309513.49 | 297268.45 | 297268.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71861, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309513.49, importe_modificado:309513.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1592071/proyecto_PROCESO, 1592071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632525 | Proyecto de inversión | 799715.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799715.68, modificado:799715.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN - 213250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213250 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 20 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61727634, lat:17.27685147}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 799715.68 | 799715.68 | 799715.68 | 689015 | 689015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73084, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:799715.68, importe_modificado:799715.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1632525/proyecto_PROCESO, 1632525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663543 | Proyecto de inversión | 499170.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499170.29, modificado:499170.29}} | CONSTRUCCION DE 100 ML DE MURO DE CONTENCION COL EL CARRIZAL CAB MPAL - 149158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149158 | S | 200 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMAX COLONIA CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CHACAMAX Y CALLE RIO TULIJA, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA IENDOSE POR EL PERIFERICO SU, lon:-91.98002853, lat:17.4994537}} | 2019-07-22 | 2019-11-15 | 499170.29 | 499170.29 | 499170.29 | 415680.66 | 415680.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72150, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:499170.29, importe_modificado:499170.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1663543/proyecto_PROCESO, 1663543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543005 | Proyecto de inversión | 744554.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744554.12, modificado:719548.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO PAKAL NA - 62391 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62391 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA CENTRO DE PAKAL NA SE UBICA A 3 KM POR PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.99038221, lat:17.54116341}} | 2019-04-17 | 2019-10-30 | 719548.16 | 719548.16 | 719548.16 | 719548.16 | 719548.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66198, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:744554.12, importe_modificado:719548.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1543005/proyecto_INICIO, 1543005/proyecto_FIN, 1543005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619596 | Proyecto de inversión | 219162 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219162.0, modificado:219162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA LOS LAURELES - 192010 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192010 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 16.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEC, lon:-91.94094842, lat:17.61691354}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 219162 | 219162 | 219162 | 208957.8 | 208957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72286, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:219162.0, importe_modificado:219162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1619596/proyecto_PROCESO, 1619596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630652 | Proyecto de inversión | 877820.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877820.76, modificado:877820.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 30 DE MARZO - 203586 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203586 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 68.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-91.51228739, lat:17.20084634}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 877820.76 | 877820.76 | 877820.76 | 861470.28 | 861470.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877820.76, importe_modificado:877820.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1630652/proyecto_INICIO, 1630652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632412 | Proyecto de inversión | 368749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368749.2, modificado:368749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 212866 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212866 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO, lon:-91.72380444, lat:17.40650581}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 368749.2 | 368749.2 | 368749.2 | 358032.36 | 358032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72887, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:368749.2, importe_modificado:368749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1632412/proyecto_INICIO, 1632412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632509 | Proyecto de inversión | 554325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554325.6, modificado:554325.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA - 213167 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213167 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.70 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBE, lon:-91.50654726, lat:17.39802451}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 554325.6 | 554325.6 | 554325.6 | 529319.64 | 529319.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:554325.6, importe_modificado:554325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1632509/proyecto_INICIO, 1632509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522221 | Proyecto de inversión | 3659934.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659934.42, modificado:3319098.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL EDEN - 28037 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28037 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 65 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE, lon:-91.55835135, lat:17.2777665}} | 2019-03-20 | 2019-08-30 | 3319098.02 | 3319098.02 | 3319098.02 | 3319098.02 | 3319098.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-033-2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3659934.42, importe_modificado:3319098.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522221/proyecto_INICIO, 1522221/proyecto_PROCESO, 1522221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628019 | Proyecto de inversión | 539810.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539810.88, modificado:539810.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA UNITARIA CABECERA MUNICIPAL - 232728 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 232728 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA UNITARIA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE LAS LOMAS SE UBICA A 1.6 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DOB, lon:-91.98412817, lat:17.49940418}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 539810.88 | 539810.88 | 539810.88 | 464793 | 464793 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:539810.88, importe_modificado:539810.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1628019/proyecto_PROCESO, 1628019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628986 | Proyecto de inversión | 284683.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284683.08, modificado:284683.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA BUENA VISTA AC CABECERA MUNICIPAL - 236532 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 236532 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA BUENA VISTA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE PALENQUE 2000 SE UBICA A 4.40 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. D, lon:-92.01673104, lat:17.52844338}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 284683.08 | 284683.08 | 284683.08 | 245388 | 245388 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:284683.08, importe_modificado:284683.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1628986/proyecto_INICIO, 1628986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630792 | Proyecto de inversión | 956524.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956524.8, modificado:956524.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 204288 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204288 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. C, lon:-92.14397651, lat:17.58292086}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 956524.8 | 956524.8 | 956524.8 | 949380.24 | 949380.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:956524.8, importe_modificado:956524.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1630792/proyecto_INICIO, 1630792/proyecto_FIN, 1630792/proyecto_PROCESO, 1630792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630835 | Proyecto de inversión | 596235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596235.44, modificado:596235.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LA CAOBA - 204580 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204580 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30, lon:-91.61028986, lat:17.30879353}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 596235.44 | 596235.44 | 596235.44 | 585518.6 | 585518.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596235.44, importe_modificado:596235.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1630835/proyecto_PROCESO, 1630835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632121 | Proyecto de inversión | 453184.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453184.2, modificado:453184.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO BAJADAS GRANDES - 211543 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211543 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.80 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVA, lon:-92.26298176, lat:17.69977746}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 453184.2 | 453184.2 | 453184.2 | 181470 | 181470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:453184.2, importe_modificado:453184.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1632121/proyecto_PROCESO, 1632121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543125 | Proyecto de inversión | 818696.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818696.96, modificado:786546.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC BETELGEUSE - 62573 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62573 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ FRACCIONAMIENTO BETELGEUSE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE LAS AMERICA, CALLE SANCHEZ MAGALLANES EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR PROLONGACIÓN J, lon:-91.9844678, lat:17.52062581}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 786546.44 | 786546.44 | 786546.44 | 786546.44 | 786546.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66211, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENUQE, monto:818696.96, importe_modificado:786546.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1543125/proyecto_INICIO, 1543125/proyecto_FIN, 1543125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543770 | Proyecto de inversión | 660485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660485.28, modificado:659913.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LAS GARDENIA - 63469 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63469 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 , lon:-92.00711075, lat:17.51326371}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 659913 | 659913 | 659913 | 659913 | 659913 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:660485.28, importe_modificado:659913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1543770/proyecto_INICIO, 1543770/proyecto_PROCESO, 1543770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543943 | Proyecto de inversión | 307095.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307095.36, modificado:299950.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC EL AZTECA - 63751 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63751 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL AZTECA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL EL FRACC SE UBICA A 4.05 KM DE LA CABECERA MPAL., lon:-92.01165977, lat:17.52343356}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 299950.8 | 299950.8 | 299950.8 | 299950.8 | 299950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66200, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:307095.36, importe_modificado:299950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1543943/proyecto_INICIO, 1543943/proyecto_FIN, 1543943/proyecto_PROCESO, 1543943/proyecto_FIN, 1543943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629941 | Proyecto de inversión | 975003 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975003.0, modificado:975003.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO SAN LORENZO - 199704 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199704 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:998, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO, 29960 SAN LORENZO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.73086908, lat:17.49676508}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 975003 | 975003 | 975003 | 970815.38 | 970815.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73420, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:975003.0, importe_modificado:975003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1629941/proyecto_PROCESO, 1629941/proyecto_INICIO, 1629941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632263 | Proyecto de inversión | 1568416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568416.8, modificado:1568416.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN POBLADO NUEVO SAN JOAQUIN - 212219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212219 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 PUEBLO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.80 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RU, lon:-91.75719909, lat:17.2781088}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1568416.8 | 1568416.8 | 1568416.8 | 1461248.4 | 1461248.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73470, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1568416.8, importe_modificado:1568416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1632263/proyecto_PROCESO, 1632263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542896 | Proyecto de inversión | 898599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898599.8, modificado:880738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PREFERENCIAL - 62294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62294 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA 3.8 KM , lon:-92.00116068, lat:17.54553156}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 880738.4 | 880738.4 | 880738.4 | 880738.4 | 880738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66197, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:898599.8, importe_modificado:880738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1542896/proyecto_FIN, 1542896/proyecto_PROCESO, 1542896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543429 | Proyecto de inversión | 329072.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329072.64, modificado:318355.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL MAYA LAKAN HA - 63054 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63054 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE CHICHEN ITZA LA COLONIA SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL . PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 270 MET, lon:-91.99432286, lat:17.50824799}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 318355.8 | 318355.8 | 318355.8 | 318355.8 | 318355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66192, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:329072.64, importe_modificado:318355.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1543429/proyecto_INICIO, 1543429/proyecto_PROCESO, 1543429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543551 | Proyecto de inversión | 866907.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866907.52, modificado:859762.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL MARGARITAS DE PALENQUE - 63217 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63217 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE, lon:-91.95602934, lat:17.50575226}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 859762.96 | 859762.96 | 859762.96 | 859762.96 | 859762.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66195, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:866907.52, importe_modificado:859762.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1543551/proyecto_FIN, 1543551/proyecto_INICIO, 1543551/proyecto_FIN, 1543551/proyecto_PROCESO, 1543551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629146 | Proyecto de inversión | 411524.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411524.48, modificado:411524.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS - 237112 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 237112 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1327, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - BRISAS DEL CHACAMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 70 COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX A.C., 29960 BRISAS DEL CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA A 3.70 KM DE LA CAB. , lon:-91.96927505, lat:17.49348612}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 411524.48 | 411524.48 | 411524.48 | 354368 | 354368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73432, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411524.48, importe_modificado:411524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1629146/proyecto_PROCESO, 1629146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629967 | Proyecto de inversión | 1415524.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415524.8, modificado:1415524.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 199823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199823 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQU, lon:-91.83680529, lat:17.2676405}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1415524.8 | 1415524.8 | 1415524.8 | 1407349.56 | 1407349.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73425, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1415524.8, importe_modificado:1415524.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_FIN, 1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630557 | Proyecto de inversión | 587953.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587953.92, modificado:587953.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN PEDRO - 203044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203044 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.40 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.57769117, lat:17.29478257}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 583866.3 | 583866.3 | 583866.3 | 583866.3 | 583866.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72700, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:587953.92, importe_modificado:583866.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1630557/proyecto_PROCESO, 1630557/proyecto_FIN, 1630557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542400 | Proyecto de inversión | 564834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564834.16, modificado:557689.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 61701 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61701 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PAKALNA SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SIGUIEN, lon:-91.99042769, lat:17.54505043}} | 2019-04-17 | 2019-10-30 | 557689 | 557689 | 557689 | 557689 | 557689 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66188, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:564834.16, importe_modificado:557689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1542400/proyecto_INICIO, 1542400/proyecto_FIN, 1542400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629296 | Proyecto de inversión | 88065.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88065.36, modificado:88065.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN POBLADO LA UNIÓN SEGUNDA ETAPA - 237700 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 237700 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199, lon:-92.07917397, lat:17.61286193}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 88065.36 | 88065.36 | 88065.36 | 75802.5 | 75802.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:88065.36, importe_modificado:88065.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1629296/proyecto_INICIO, 1629296/proyecto_FIN, 1629296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543599 | Proyecto de inversión | 458879.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458879.04, modificado:451734.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL EL MIRADOR A C - 63285 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63285 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR TODO EL PERIFÉRICO SUR HASTA GIRAR CA, lon:-91.96736938, lat:17.50402974}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 451734.48 | 451734.48 | 451734.48 | 451734.48 | 451734.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458879.04, importe_modificado:451734.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1543599/proyecto_PROCESO, 1543599/proyecto_INICIO, 1543599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598405 | Proyecto de inversión | 1067555.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067555.41, modificado:1067555.41}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 232072 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 232072 | S | 91 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.10 KM DE LA CAB MPAL CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199, lon:-91.82943273, lat:17.48220925}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 1067555.41 | 1067555.41 | 1067555.41 | 721213.88 | 721213.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-149-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1067555.41, importe_modificado:1067555.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1598405/proyecto_PROCESO, 1598405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620241 | Proyecto de inversión | 1487944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487944.8, modificado:1487944.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO TZELTAL MUKUL JA - 195201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195201 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZENTAL MUKUL-HA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA DE CABEZA, lon:-92.10306091, lat:17.61434608}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1487944.8 | 1487944.8 | 1487944.8 | 1463419.08 | 1463419.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1487944.8, importe_modificado:1487944.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1620241/proyecto_PROCESO, 1620241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520616 | Proyecto de inversión | 1359551.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359551.78, modificado:1327319.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 25198 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25198 | S | 1156 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 46 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART, lon:-91.68162663, lat:17.3311953}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1327319.94 | 1327319.94 | 1327319.94 | 1327319.94 | 1327319.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1359551.78, importe_modificado:1327319.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520616/proyecto_INICIO, 1520616/proyecto_PROCESO, 1520616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543505 | Proyecto de inversión | 787501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787501.68, modificado:773212.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LINDA VISTA SEGUNDA SECC - 63145 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63145 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 2A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE PALENQUE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE EL PERIFERICO , lon:-91.98330795, lat:17.50266877}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 773212.56 | 773212.56 | 773212.56 | 773212.56 | 773212.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:787501.68, importe_modificado:773212.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1543505/proyecto_INICIO, 1543505/proyecto_PROCESO, 1543505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591542 | Proyecto de inversión | 1371341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371341.01, modificado:1371341.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EJIDO SAN VICENTE - 189205 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189205 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO SAN VICENTE, 29960 SAN VICENTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 24.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.80900745, lat:17.47957473}} | 2019-08-14 | 2019-11-15 | 1371341.01 | 1371341.01 | 1371341.01 | 637004.7 | 637004.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1371341.01, importe_modificado:1371341.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1591542/proyecto_INICIO, 1591542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619997 | Proyecto de inversión | 601867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601867.0, modificado:601867.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 193943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 193943 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 15.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.75833056, lat:17.41837269}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 601867 | 601867 | 601867 | 571274.4 | 571274.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72253, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:601867.0, importe_modificado:601867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1619997/proyecto_PROCESO, 1619997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630867 | Proyecto de inversión | 1127546.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127546.64, modificado:1127546.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 2DA SECCIÓN - 204754 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204754 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE, lon:-92.30416199, lat:17.69361345}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1127546.64 | 1127546.64 | 1127546.64 | 1098968.4 | 1098968.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1127546.64, importe_modificado:1127546.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1630867/proyecto_PROCESO, 1630867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543794 | Proyecto de inversión | 588599.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588599.44, modificado:585027.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA VICTORIA - 63497 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63497 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA VICTORIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-92.01385919, lat:17.51388783}} | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 585027.16 | 585027.16 | 585027.16 | 585027.16 | 585027.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:588599.44, importe_modificado:585027.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1543794/proyecto_INICIO, 1543794/proyecto_PROCESO, 1543794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591536 | Proyecto de inversión | 1523488.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523488.95, modificado:1523488.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EJIDO RÍO OSUMACINTA - 189096 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189096 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1324, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO RIO OSUMACINTA, 29960 RÍO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 98.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.32510072, lat:17.16357158}} | 2019-07-16 | 2019-10-15 | 1523488.95 | 1523488.95 | 1523488.95 | 1159211.96 | 1159211.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-126-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1523488.95, importe_modificado:1523488.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1591536/proyecto_PROCESO, 1591536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594222 | Proyecto de inversión | 586756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586756.8, modificado:586756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POB COPROPIEDAD 2DA AMPLIACIÓN TANIPERLA - 202441 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202441 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-91.436893, lat:17.14491958}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 586756.8 | 586756.8 | 586756.8 | 574493.94 | 574493.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71956, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586756.8, importe_modificado:586756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1594222/proyecto_PROCESO, 1594222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632128 | Proyecto de inversión | 337227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337227.36, modificado:337227.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN ESTACIÓN CHACAMAX - 211586 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211586 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 , lon:-91.70227463, lat:17.47205355}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 337227.36 | 337227.36 | 337227.36 | 293594.56 | 293594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73452, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:337227.36, importe_modificado:337227.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1632128/proyecto_PROCESO, 1632128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632432 | Proyecto de inversión | 501525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501525.6, modificado:501525.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN NCPE EMILIANO ZAPATA - 212932 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212932 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEB, lon:-91.69951917, lat:17.31509805}} | 2019-09-16 | 2019-12-10 | 501525.6 | 501525.6 | 501525.6 | 487236.48 | 487236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72929, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501525.6, importe_modificado:501525.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1632432/proyecto_INICIO, 1632432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520160 | Proyecto de inversión | 2661460.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661460.3, modificado:2661460.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL - 24319 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24319 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS COLONIAS, lon:-91.98782919, lat:17.51396416}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | 2661460.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2661460.3, importe_modificado:2661460.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1520160/proyecto_PROCESO, 1520160/proyecto_INICIO, 1520160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA EN LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190201520242 | Proyecto de inversión | 1824845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824845.05, modificado:1824845.05}} | REHABILITACION DE CAMINO BACHEO AISLADOS EJIDO LA ALIANZA - 24543 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24543 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.42039245, lat:17.16147652}} | 2019-02-15 | 2019-03-30 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | 1824845.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63936, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE, monto:1824845.05, importe_modificado:1824845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1520242/proyecto_INICIO, 1520242/proyecto_PROCESO, 1520242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521111 | Proyecto de inversión | 1139897.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139897.65, modificado:1139897.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 25891 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25891 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.5, meta_modificada:1246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA , lon:-91.99034945, lat:17.5432142}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | 1139897.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1139897.65, importe_modificado:1139897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.5}} | {1521111/proyecto_FIN, 1521111/proyecto_PROCESO, 1521111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190201534835 | Proyecto de inversión | 1157856.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157856.71, modificado:1157856.71}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ALFREDO V BONFIL - 75182 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75182 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 00 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29966 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-, lon:-91.51444963, lat:17.24047421}} | 2019-04-22 | 2019-07-30 | 1157856.71 | 1157856.71 | 1157856.71 | 1157856.71 | 1157856.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-070-2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1157856.71, importe_modificado:1157856.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1534835/proyecto_INICIO, 1534835/proyecto_PROCESO, 1534835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534884 | Proyecto de inversión | 1301947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301947.63, modificado:1301947.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO E LA AV PAKAL NA - 75223 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75223 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.4, meta_modificada:1169.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PAKAL-NA COLONIA PARAISO PAKAL 2020, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAKAL-NA Y , LA COLONIA SE UBICA A 2.7 KM SOBRE PAVIMENTO. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO AVANZAR 2.6 KM RUMBO A PAKAL-NA , lon:-91.99086219, lat:17.53046788}} | 2019-04-25 | 2019-07-30 | 1301947.63 | 1301947.63 | 1301947.63 | 1301947.63 | 1301947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2019, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301947.63, importe_modificado:1301947.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.4}} | {1534884/proyecto_INICIO, 1534884/proyecto_PROCESO, 1534884/proyecto_INICIO, 1534884/proyecto_PROCESO, 1534884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535113 | Proyecto de inversión | 891016.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891016.2, modificado:891016.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESC SEC TEC NUMERO SESENTA Y OCHO - 49103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49103 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29967 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 46.3 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE, lon:-91.68032844, lat:17.33615223}} | 2019-04-04 | 2019-07-05 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | 891016.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULA-047-2019, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:891016.2, importe_modificado:891016.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535113/proyecto_INICIO, 1535113/proyecto_PROCESO, 1535113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539887 | Proyecto de inversión | 1347236.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347236.62, modificado:1347236.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 57630 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57630 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.8, meta_modificada:1100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. CIUDAD AZTECA A.C. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 05 COLONIA CIUDAD AZTECA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS. SOBRE PAVIM, lon:-92.01294494, lat:17.52355197}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | 1347236.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-056-2019, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1347236.62, importe_modificado:1347236.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.8}} | {1539887/proyecto_PROCESO, 1539887/proyecto_INICIO, 1539887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA DE LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190201546398 | Proyecto de inversión | 1129608.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129608.12, modificado:1129608.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EJIDO BOCA CHANCALA - 67422 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67422 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 56 + 70 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 56.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.60773238, lat:17.29331458}} | 2019-04-08 | 2019-07-30 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | 1129608.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1129608.12, importe_modificado:1129608.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546398/proyecto_PROCESO, 1546398/proyecto_INICIO, 1546398/proyecto_PROCESO, 1546398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592203 | Proyecto de inversión | 1487541.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487541.8, modificado:1487541.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 192134 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192134 | S | 284 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 74.60 KM DE LA CAB MPAL. DE LA CABEZA , lon:-91.63764725, lat:17.21324872}} | 2019-08-13 | 2019-11-13 | 1487541.8 | 1487541.8 | 1487541.8 | 1487541.8 | 1487541.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-129-2019, contratista:ING. MANUEL MORENO MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1487541.8, importe_modificado:1487541.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592203/proyecto_INICIO, 1592203/proyecto_FIN, 1592203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592268 | Proyecto de inversión | 1343403.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343403.13, modificado:1343403.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB0972Z - 192393 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192393 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:612, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA, 29960 PUEBLO NUEVO USUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA , lon:-91.43874051, lat:17.37089858}} | 2019-09-10 | 2019-11-15 | 1343403.13 | 1343403.13 | 1343403.13 | 1343403.13 | 1343403.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-135-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1343403.13, importe_modificado:1343403.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592268/proyecto_INICIO, 1592268/proyecto_FIN, 1592268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593728 | Proyecto de inversión | 1190523.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190523.6, modificado:1190523.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NETZAHUALCOYOTL - 199889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199889 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.46312541, lat:17.23384578}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1190523.6 | 1190523.6 | 1190523.6 | 1190523.6 | 1190523.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71951, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1190523.6, importe_modificado:1190523.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1593728/proyecto_INICIO, 1593728/proyecto_FIN, 1593728/proyecto_PROCESO, 1593728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594296 | Proyecto de inversión | 821459.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821459.52, modificado:821459.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO DR MANUEL VELASCO SUAREZ - 202889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202889 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 50 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. C, lon:-91.43804467, lat:17.14573465}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 821459.52 | 821459.52 | 821459.52 | 821459.52 | 821459.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71968, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821459.52, importe_modificado:821459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1594296/proyecto_INICIO, 1594296/proyecto_FIN, 1594296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619069 | Proyecto de inversión | 1638402.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638402.87, modificado:1638402.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVO SAMARITANO - 189050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189050 | S | 306 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 37.80 KM DE LA CABECERA MPAL DE LA CABEZA MAYA A ENTRAD, lon:-91.94193727, lat:17.29238724}} | 2019-07-13 | 2019-11-07 | 1638402.87 | 1638402.87 | 1638402.87 | 1638402.87 | 1638402.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1638402.87, importe_modificado:1638402.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619069/proyecto_INICIO, 1619069/proyecto_FIN, 1619069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619075 | Proyecto de inversión | 384800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384800.0, modificado:384800.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 189069 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189069 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 00 EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29969 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 68 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51086719, lat:17.19397235}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:384800.0, importe_modificado:384800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1619075/proyecto_PROCESO, 1619075/proyecto_INICIO, 1619075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619183 | Proyecto de inversión | 658461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658461.45, modificado:658461.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL NA - 189496 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189496 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQ, lon:-91.9929039, lat:17.54607442}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 658461.45 | 658461.45 | 658461.45 | 658461.45 | 658461.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71583, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:658461.45, importe_modificado:658461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619183/proyecto_PROCESO, 1619183/proyecto_INICIO, 1619183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619367 | Proyecto de inversión | 648724.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648724.28, modificado:648724.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO AV 5 DE FEBRERO COL SANTA CRUZ - 190711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190711 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE CHIAPAS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE UBICA EN LA COL. SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL. EN LA AVENIDA 5 DE FEBRERO REC, lon:-91.97829457, lat:17.51261709}} | 2019-07-19 | 2019-09-05 | 648724.28 | 648724.28 | 648724.28 | 648724.28 | 648724.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTO-122-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:648724.28, importe_modificado:648724.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1619367/proyecto_INICIO, 1619367/proyecto_FIN, 1619367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619539 | Proyecto de inversión | 504294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504294.0, modificado:504294.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN - 191744 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191744 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2A. SECCIÓN, 29969 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.4 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAY, lon:-92.18586102, lat:17.74610283}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 504294 | 504294 | 504294 | 504294 | 504294 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72294, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:504294.0, importe_modificado:504294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619539/proyecto_INICIO, 1619539/proyecto_FIN, 1619539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619743 | Proyecto de inversión | 807914.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807914.87, modificado:807914.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA EL PALMAR 1ERA SECCIÓN - 192717 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192717 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 1ERA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA , lon:-92.34163759, lat:17.69090047}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 807914.87 | 807914.87 | 807914.87 | 807914.87 | 807914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71983, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:807914.87, importe_modificado:807914.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1619743/proyecto_INICIO, 1619743/proyecto_FIN, 1619743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619979 | Proyecto de inversión | 867403.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867403.92, modificado:867403.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EL EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA EL GUANAL - 193850 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 193850 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA EL GUANAL, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48.2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.66296596, lat:17.33385776}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 867403.92 | 867403.92 | 867403.92 | 867403.92 | 867403.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:867403.92, importe_modificado:867403.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1619979/proyecto_PROCESO, 1619979/proyecto_INICIO, 1619979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620026 | Proyecto de inversión | 1598931 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598931.0, modificado:1590755.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 194106 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194106 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 70 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART, lon:-91.93169453, lat:17.4360051}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1590755.76 | 1590755.76 | 1590755.76 | 1590755.76 | 1590755.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1598931.0, importe_modificado:1590755.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1620026/proyecto_PROCESO, 1620026/proyecto_FIN, 1620026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620178 | Proyecto de inversión | 367561.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367561.2, modificado:363473.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 194883 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194883 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.60 KM DE LA CAB. MPAL. DE LA CABEZA MAYA C, lon:-91.94383871, lat:17.63740112}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 363473.58 | 363473.58 | 363473.58 | 363473.58 | 363473.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:367561.2, importe_modificado:363473.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620178/proyecto_FIN, 1620178/proyecto_PROCESO, 1620178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632111 | Proyecto de inversión | 594046.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594046.8, modificado:594046.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO LUIS I CABRERA 2DA ETAPA - 211507 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211507 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), 29962 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42 KM DE LA CAB. MAL. CARRETERA PA, lon:-91.8909975, lat:17.73580498}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 594046.8 | 594046.8 | 594046.8 | 594046.8 | 594046.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:594046.8, importe_modificado:594046.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1632111/proyecto_FIN, 1632111/proyecto_INICIO, 1632111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632316 | Proyecto de inversión | 571105.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571105.6, modificado:571105.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN POBLADO MORELOS - 212457 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212457 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 80 PUEBLO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR, lon:-91.49067217, lat:17.12590907}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 571105.6 | 571105.6 | 571105.6 | 571105.6 | 571105.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:571105.6, importe_modificado:571105.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632316/proyecto_PROCESO, 1632316/proyecto_INICIO, 1632316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632329 | Proyecto de inversión | 363681.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363681.92, modificado:363681.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA EL RECUERDO - 212528 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212528 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 KILÓMETRO 17 + 10 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQU, lon:-91.93746788, lat:17.62159497}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 363681.92 | 363681.92 | 363681.92 | 363681.92 | 363681.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:363681.92, importe_modificado:363681.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1632329/proyecto_PROCESO, 1632329/proyecto_INICIO, 1632329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632424 | Proyecto de inversión | 1476197.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476197.36, modificado:1476197.36}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 212912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212912 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 3, CALLE CHACAMAX SE UBICA A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR EL PERIFERICO SUR Y DOBLAR DER, lon:-91.96501226, lat:17.49980232}} | 2019-09-16 | 2019-12-10 | 1476197.36 | 1476197.36 | 1476197.36 | 1476197.36 | 1476197.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-137-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1476197.36, importe_modificado:1476197.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632424/proyecto_PROCESO, 1632424/proyecto_INICIO, 1632424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632684 | Proyecto de inversión | 510743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510743.31, modificado:510743.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 213989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213989 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.30 KM DE LA CAB. , lon:-91.76629258, lat:17.43201335}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 510743.31 | 510743.31 | 510743.31 | 510743.31 | 510743.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71588, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:510743.31, importe_modificado:510743.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1632684/proyecto_INICIO, 1632684/proyecto_FIN, 1632684/proyecto_PROCESO, 1632684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662353 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS - 146557 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 146557 | S | 500 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 70.10 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.55092472, lat:17.3622147}} | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-097-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662353/proyecto_INICIO, 1662353/proyecto_FIN, 1662353/proyecto_PROCESO, 1662353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666312 | Proyecto de inversión | 344682.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344682.48, modificado:344682.48}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS ADICIONALES BARRIO LA ISLA COLONIA PAKAL NA - 154261 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154261 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-91.98514382, lat:17.5443047}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | 344682.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:344682.48, importe_modificado:344682.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1666312/proyecto_INICIO, 1666312/proyecto_FIN, 1666312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666514 | Proyecto de inversión | 560109.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL SANTO DOMINGO AC CABECERA MUNICIPAL - 154566 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154566 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA SANTO DOMINGO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE EL CEDRO, CALLE GUANACASTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO CARRETERA P, lon:-92.00325035, lat:17.51744971}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76099, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1666514/proyecto_PROCESO, 1666514/proyecto_FIN, 1666514/proyecto_INICIO, 1666514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520699 | Proyecto de inversión | 817758.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817758.5, modificado:817758.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS DIECIOCHO PUNTO VEINTI CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 25306 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25306 | S | 950 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.25, meta_modificada:718.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-91.98590439, lat:17.50653433}} | 2019-03-01 | 2019-06-15 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | 817758.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:817758.5, importe_modificado:817758.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.25}} | {1520699/proyecto_INICIO, 1520699/proyecto_PROCESO, 1520699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520922 | Proyecto de inversión | 1217668.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217668.3, modificado:1217668.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC PRIM CULTURA MAYA - 25569 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25569 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-91.97718223, lat:17.50830389}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | 1217668.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-018-2019, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217668.3, importe_modificado:1217668.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1520922/proyecto_INICIO, 1520922/proyecto_PROCESO, 1520922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521217 | Proyecto de inversión | 761324.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761324.34, modificado:761324.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE BAÑO EN COBACH PLANTEL VEINTI SEIS - 26087 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26087 | S | 168 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 46 KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 46.3 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.68146034, lat:17.33524586}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | 761324.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BAÑOS-024-2019, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:761324.34, importe_modificado:761324.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521217/proyecto_INICIO, 1521217/proyecto_FIN, 1521217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190201521513 | Proyecto de inversión | 1309147 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309147.0, modificado:1309147.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA - 26518 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26518 | S | 150 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1336, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 KILÓMETRO 2 + UNDEFINED EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MU, lon:-91.93537628, lat:17.62046145}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | 1309147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-028-2019, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1309147.0, importe_modificado:1309147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.0}} | {1521513/proyecto_INICIO, 1521513/proyecto_PROCESO, 1521513/proyecto_INICIO, 1521513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533317 | Proyecto de inversión | 1338763.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338763.93, modificado:1338763.93}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL POPULAR BETELGEUSE XXI A C - 47225 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47225 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS COLONIA POPULAR BETELGEUSE XXI A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA A 3.51 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.98188752, lat:17.52241114}} | 2019-04-03 | 2019-06-30 | 1338763.93 | 1338763.93 | 1338763.93 | 1338763.93 | 1338763.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-043-2019, contratista:1338763.93, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1338763.93, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} | {1533317/proyecto_INICIO, 1533317/proyecto_PROCESO, 1533317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533920 | Proyecto de inversión | 1199685.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199685.25, modificado:1199685.25}} | REHABILITACIÓN DE SIETE PUNTO CINCUENTA KM DE CAMINO RURAL - 73982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73982 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 5 EJIDO SAN ANOTNIO CHUYIPA, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.87610669, lat:17.59064882}} | 2019-04-18 | 2019-07-30 | 1199685.25 | 1199685.25 | 1199685.25 | 1199685.25 | 1199685.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65966, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1199685.25, importe_modificado:1199685.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1533920/proyecto_PROCESO, 1533920/proyecto_INICIO, 1533920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534898 | Proyecto de inversión | 1396327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396327.86, modificado:1396327.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 75254 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75254 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 14 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 30.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR, lon:-91.92464689, lat:17.32536185}} | 2019-04-25 | 2019-07-30 | 1396327.86 | 1396327.86 | 1396327.86 | 1396327.86 | 1396327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-072-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1396327.86, importe_modificado:1396327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.59}} | {1534898/proyecto_INICIO, 1534898/proyecto_PROCESO, 1534898/proyecto_INICIO, 1534898/proyecto_PROCESO, 1534898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535070 | Proyecto de inversión | 1611236.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611236.13, modificado:1611236.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA - 48992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48992 | S | 100 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMAX COLONIA BAJ-LUNTIE 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE PAVIMENTO 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA COLONIA B, lon:-91.97908439, lat:17.49852256}} | 2019-04-03 | 2019-06-30 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | 1611236.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-045-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1611236.13, importe_modificado:1611236.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535070/proyecto_INICIO, 1535070/proyecto_PROCESO, 1535070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536183 | Proyecto de inversión | 381273.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381273.58, modificado:381273.58}} | REVESTIMIENTO DE CERO PUNTO NOVENTA Y CUATRO KM DE CALLES RANCHERÍA EL CARMEN - 77498 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 77498 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.94, meta_modificada:0.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA EL CARMEN, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL CARMEN SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.81895393, lat:17.41193193}} | 2019-04-15 | 2019-07-30 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | 381273.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:381273.58, importe_modificado:381273.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} | {1536183/proyecto_INICIO, 1536183/proyecto_PROCESO, 1536183/proyecto_INICIO, 1536183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546832 | Proyecto de inversión | 2377514.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377514.62, modificado:2377514.62}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 67908 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67908 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 70 + 00 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29967 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA, lon:-91.50989945, lat:17.19531502}} | 2019-04-16 | 2019-07-30 | 2377514.62 | 2377514.62 | 2377514.62 | 2377514.62 | 2377514.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-064-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2377514.62, importe_modificado:2377514.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2245.0}} | {1546832/proyecto_INICIO, 1546832/proyecto_PROCESO, 1546832/proyecto_INICIO, 1546832/proyecto_PROCESO, 1546832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594206 | Proyecto de inversión | 792782.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792782.4, modificado:792782.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO SAN MARCOS II SECCIÓN - 202366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202366 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1409, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 KILÓMETRO 71 + 40 PUEBLO SAN MARCOS II SECCION, 29960 SAN MARCOS II SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78.70 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA , lon:-91.44615181, lat:17.21175983}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 792782.4 | 792782.4 | 792782.4 | 792782.4 | 792782.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71953, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:792782.4, importe_modificado:792782.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594206/proyecto_INICIO, 1594206/proyecto_FIN, 1594206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595663 | Proyecto de inversión | 341799.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341799.36, modificado:341799.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN POBLADO SAN JUAN SACRIFICIO - 212046 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212046 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1380, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 100 PUEBLO SAN JUAN EL SACRIFICIO, 29960 SAN JUAN EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-91.41242192, lat:17.16076308}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 341799.36 | 341799.36 | 341799.36 | 341799.36 | 341799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71848, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:341799.36, importe_modificado:341799.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1595663/proyecto_INICIO, 1595663/proyecto_FIN, 1595663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619338 | Proyecto de inversión | 1763097.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763097.2, modificado:1763097.2}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EJIDO NUEVA BETANIA - 190556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190556 | S | 430 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:76, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 30 EJIDO NUEVA BETANIA, 29969 NUEVA BETANIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CAR, lon:-91.63094631, lat:17.26962459}} | 2019-10-10 | 2019-12-23 | 1763097.2 | 1763097.2 | 1763097.2 | 1763097.2 | 1763097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1763097.2, importe_modificado:1763097.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619338/proyecto_INICIO, 1619338/proyecto_PROCESO, 1619338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619356 | Proyecto de inversión | 100000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.05, modificado:100000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO SAMARITANO - 190655 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190655 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CA, lon:-91.94213038, lat:17.29233602}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 100000.05 | 100000.05 | 100000.05 | 100000.05 | 100000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72502, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:100000.05, importe_modificado:100000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1619356/proyecto_FIN, 1619356/proyecto_PROCESO, 1619356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620206 | Proyecto de inversión | 529156.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529156.8, modificado:520981.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO CUAUHTEMOC CÁRDENAS - 195049 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195049 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 00 + 40 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-92.05644961, lat:17.5155859}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 520981.56 | 520981.56 | 520981.56 | 520981.56 | 520981.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:529156.8, importe_modificado:520981.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1620206/proyecto_PROCESO, 1620206/proyecto_INICIO, 1620206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620259 | Proyecto de inversión | 1009915.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009915.35, modificado:1009915.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO PARAÍSO - 195299 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195299 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO PARAISO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA R, lon:-92.20436938, lat:17.61363594}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1009915.35 | 1009915.35 | 1009915.35 | 1009915.35 | 1009915.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71981, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009915.35, importe_modificado:1009915.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1620259/proyecto_INICIO, 1620259/proyecto_FIN, 1620259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620340 | Proyecto de inversión | 850953 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850953.0, modificado:850953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SANTA MARÍA 2DA SECCIÓN - 195706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195706 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO SANTA MARÍA 2DA SECCIÓN, 29960 SANTA MARÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO , lon:-91.75476704, lat:17.44107087}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 850953 | 850953 | 850953 | 850953 | 850953 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72271, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:850953.0, importe_modificado:850953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1620340/proyecto_INICIO, 1620340/proyecto_FIN, 1620340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629836 | Proyecto de inversión | 541777.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541777.92, modificado:541777.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO FLOR DEL RIO - 199133 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199133 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1012, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FLOR DEL RIO, 29960 FLOR DEL RÍO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 35.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.783916, lat:17.4339345}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 541777.92 | 541777.92 | 541777.92 | 541777.92 | 541777.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:541777.92, importe_modificado:541777.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629836/proyecto_PROCESO, 1629836/proyecto_FIN, 1629836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630738 | Proyecto de inversión | 814772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814772.4, modificado:806897.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA EL PORVENIR - 204014 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204014 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 1, lon:-92.23410757, lat:17.69991419}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 806897.84 | 806897.84 | 806897.84 | 806897.84 | 806897.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72970, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:814772.4, importe_modificado:806897.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1630738/proyecto_INICIO, 1630738/proyecto_FIN, 1630738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632700 | Proyecto de inversión | 571645.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571645.6, modificado:571645.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LA GLORIA - 214043 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 214043 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 110 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR 12.80 , lon:-92.23082811, lat:17.62977928}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 571645.6 | 571645.6 | 571645.6 | 571645.6 | 571645.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73395, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:571645.6, importe_modificado:571645.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632700/proyecto_INICIO, 1632700/proyecto_FIN, 1632700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634359 | Proyecto de inversión | 819731.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819731.4, modificado:819731.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL - 221800 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 221800 | S | 2306 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MIELERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE PALMA REAL SE UBICA EN LA CAB MPAL EN LA COL. LA MIELERA. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE CARRETERA PALENQUE, lon:-91.99789377, lat:17.51578348}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 819731.4 | 819731.4 | 819731.4 | 819731.4 | 819731.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71601, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:819731.4, importe_modificado:819731.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634359/proyecto_PROCESO, 1634359/proyecto_FIN, 1634359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662534 | Proyecto de inversión | 1323633.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323633.72, modificado:1323633.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMERA ETAPA EN CHOCOLJAITO - 146972 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 146972 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A CRUCERO , lon:-91.7343478, lat:17.27168264}} | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 1323633.72 | 1323633.72 | 1323633.72 | 1323633.72 | 1323633.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-098-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1323633.72, importe_modificado:1323633.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662534/proyecto_INICIO, 1662534/proyecto_FIN, 1662534/proyecto_PROCESO, 1662534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662861 | Proyecto de inversión | 1767731.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767731.24, modificado:1767731.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA POBLADO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDON - 147744 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 147744 | S | 451 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 5 + 19 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), 29964 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 25.45 KM DE , lon:-91.82198826, lat:17.53310579}} | 2019-07-27 | 2019-10-30 | 1767731.24 | 1767731.24 | 1767731.24 | 1767731.24 | 1767731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-100-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1767731.24, importe_modificado:1767731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662861/proyecto_PROCESO, 1662861/proyecto_INICIO, 1662861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663846 | Proyecto de inversión | 1662371.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662371.3, modificado:1662371.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALVARO OBREGON PRIMERA ETAPA - 149686 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149686 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGO, 29966 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 31.6 KM DE LA CAB. MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.81923233, lat:17.37067442}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1662371.3 | 1662371.3 | 1662371.3 | 1662371.3 | 1662371.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-103-2019, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1662371.3, importe_modificado:1662371.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663846/proyecto_INICIO, 1663846/proyecto_FIN, 1663846/proyecto_PROCESO, 1663846/proyecto_FIN, 1663846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664249 | Proyecto de inversión | 703687.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703687.78, modificado:697886.87}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 150701 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 150701 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO COLONIA EBENECER 1A SECC, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CAOBA, CALLE PAKAL NA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA C, lon:-92.00104984, lat:17.51187001}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 697886.87 | 697886.87 | 697886.87 | 697886.87 | 697886.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71640, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:703687.78, importe_modificado:697886.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1664249/proyecto_INICIO, 1664249/proyecto_FIN, 1664249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667404 | Proyecto de inversión | 1009732.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009732.02, modificado:1009732.02}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 156112 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 156112 | S | 435 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO AL PERIFERICO NORTE TOMAR LA PROLONGACION JIMENEZ RUMBO A LA COL PARAISO OTULUM , lon:-91.96659999, lat:17.54091502}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1009732.02 | 1009732.02 | 1009732.02 | 1009732.02 | 1009732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-117-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009732.02, importe_modificado:1009732.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667404/proyecto_INICIO, 1667404/proyecto_FIN, 1667404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520643 | Proyecto de inversión | 1084681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084681.99, modificado:1084681.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 25227 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25227 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.8, meta_modificada:1262.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE VELASCO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO A CAB, lon:-91.99166875, lat:17.54117381}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | 1084681.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-015-2019, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084681.99, importe_modificado:1084681.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.8}} | {1520643/proyecto_PROCESO, 1520643/proyecto_FIN, 1520643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 | 4 | CHP190201521438 | Proyecto de inversión | 1218840.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218840.44, modificado:1218840.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS METROS ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 26425 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26425 | S | 1156 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 3 KM SOBRE PAVIMENTO RUMBO A RANCHO LA PAROTA, ENTRAR 2 KM EN TERR, lon:-92.00251251, lat:17.54817592}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | 1218840.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-027-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218840.44, importe_modificado:1218840.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521438/proyecto_INICIO, 1521438/proyecto_PROCESO, 1521438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531900 | Proyecto de inversión | 499719.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499719.09, modificado:499719.09}} | APERTURA OBRAS DE DREAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO TIERRA ESCONDIDA - 45098 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45098 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO TIERRA ESCONDIDA, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO, lon:-91.44216709, lat:17.18561388}} | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 499719.09 | 499719.09 | 499719.09 | 499719.09 | 499719.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:499719.09, importe_modificado:499719.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531900/proyecto_INICIO, 1531900/proyecto_FIN, 1531900/proyecto_PROCESO, 1531900/proyecto_FIN, 1531900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545378 | Proyecto de inversión | 924235.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924235.7, modificado:924235.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLONIA BICENTENARIO - 65982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65982 | S | 435 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COL. BICENTENARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-91.96424193, lat:17.49763715}} | 2019-04-15 | 2019-07-20 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | 924235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-061-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:924235.7, importe_modificado:924235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545378/proyecto_PROCESO, 1545378/proyecto_INICIO, 1545378/proyecto_PROCESO, 1545378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586209 | Proyecto de inversión | 1478348.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478348.58, modificado:1478348.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 153321 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 153321 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29966 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 76.98 KM DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-91.44100954, lat:17.3109781}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1478348.58 | 1478348.58 | 1478348.58 | 1478348.58 | 1478348.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-106-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478348.58, importe_modificado:1478348.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586209/proyecto_INICIO, 1586209/proyecto_FIN, 1586209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593720 | Proyecto de inversión | 1306803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306803.6, modificado:1302715.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ARROYO JERUSALEN - 199838 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199838 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 30, lon:-91.26032638, lat:17.1013325}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1302715.98 | 1302715.98 | 1302715.98 | 1302715.98 | 1302715.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306803.6, importe_modificado:1302715.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1593720/proyecto_INICIO, 1593720/proyecto_FIN, 1593720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594534 | Proyecto de inversión | 1010354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010354.8, modificado:1003210.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS POBLADO AGUA CRISTALINA - 204466 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204466 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 KILÓMETRO 82 + 50 PUEBLO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PA, lon:-91.37872609, lat:17.11009408}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1003210.24 | 1003210.24 | 1003210.24 | 1003210.24 | 1003210.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71886, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1010354.8, importe_modificado:1003210.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1594534/proyecto_INICIO, 1594534/proyecto_FIN, 1594534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619065 | Proyecto de inversión | 2202738.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202738.82, modificado:1314727.53}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CLAVO - 189037 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189037 | S | 400 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 59 KM DE LA CAB MPAL DE LA CAB MAYA CARRETERA PALENQUEBENEMERITO AVANZA, lon:-91.63201514, lat:17.3874011}} | 2019-07-20 | 2019-11-17 | 1314727.53 | 1314727.53 | 1314727.53 | 1314727.53 | 1314727.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-120-2019, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2202738.82, importe_modificado:1314727.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619065/proyecto_INICIO, 1619065/proyecto_PROCESO, 1619065/proyecto_FIN, 1619065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619084 | Proyecto de inversión | 1589122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589122.37, modificado:1589122.37}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO CHANCALA ZAPOTE - 189143 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189143 | S | 177 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO CHACALA ZAPOTE, 29968 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 18.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.8999796, lat:17.40833462}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 1589122.37 | 1589122.37 | 1589122.37 | 1589122.37 | 1589122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-127-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1589122.37, importe_modificado:1589122.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619084/proyecto_INICIO, 1619084/proyecto_FIN, 1619084/proyecto_PROCESO, 1619084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619503 | Proyecto de inversión | 166666.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.75, modificado:166666.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO EL PROGRESO - 191455 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191455 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.70 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA A CRUCERO SHUPA 9.30 KM GIRAR, lon:-91.86908737, lat:17.28092438}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 166666.75 | 166666.75 | 166666.75 | 166666.75 | 166666.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72268, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:166666.75, importe_modificado:166666.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619503/proyecto_INICIO, 1619503/proyecto_FIN, 1619503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619763 | Proyecto de inversión | 305630.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305630.55, modificado:305630.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA LA RUEDA - 192772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192772 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA LA RUEDA, 29968 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CAB MAYA CARRETERA PALEN, lon:-91.93563427, lat:17.46837967}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 305630.55 | 305630.55 | 305630.55 | 305630.55 | 305630.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72307, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:305630.55, importe_modificado:305630.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1619763/proyecto_FIN, 1619763/proyecto_PROCESO, 1619763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619772 | Proyecto de inversión | 965758.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965758.8, modificado:965758.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LAS DELICIAS - 192815 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192815 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LAS DELICIAS, 29966 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 82.80 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO R, lon:-91.47271089, lat:17.35943496}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 965758.68 | 965758.68 | 965758.68 | 965758.68 | 965758.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72172, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:965758.8, importe_modificado:965758.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1619772/proyecto_INICIO, 1619772/proyecto_FIN, 1619772/proyecto_PROCESO, 1619772/proyecto_FIN, 1619772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620353 | Proyecto de inversión | 733322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733322.4, modificado:733322.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN POBLADO LA UNIÓN - 195761 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195761 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA, lon:-92.07915787, lat:17.61318916}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 733322.4 | 733322.4 | 733322.4 | 733322.4 | 733322.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72274, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:733322.4, importe_modificado:733322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1620353/proyecto_PROCESO, 1620353/proyecto_FIN, 1620353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629818 | Proyecto de inversión | 70392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70392.24, modificado:70392.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 5 DE MAYO - 199045 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199045 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA , lon:-91.71872939, lat:17.29868314}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 70392.24 | 70392.24 | 70392.24 | 70392.24 | 70392.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73183, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70392.24, importe_modificado:70392.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1629818/proyecto_PROCESO, 1629818/proyecto_FIN, 1629818/proyecto_INICIO, 1629818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630576 | Proyecto de inversión | 1887441.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887441.92, modificado:1887441.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCIÓN - 203147 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203147 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1A SECC, 29969 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETER, lon:-92.18864929, lat:17.69952592}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1887441.92 | 1887441.92 | 1887441.92 | 1887441.92 | 1887441.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74592, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1887441.92, importe_modificado:1887441.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1630576/proyecto_PROCESO, 1630576/proyecto_INICIO, 1630576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630650 | Proyecto de inversión | 931053 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931053.0, modificado:931053.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO MERIDA - 203570 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203570 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVAN, lon:-91.78073016, lat:17.26087592}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 931053 | 931053 | 931053 | 931053 | 931053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74662, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:931053.0, importe_modificado:931053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1630650/proyecto_FIN, 1630650/proyecto_PROCESO, 1630650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630767 | Proyecto de inversión | 2028619.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028619.32, modificado:2028619.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO EMILIO RABASA - 204183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204183 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 1, lon:-92.16756933, lat:17.69825444}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 2028619.32 | 2028619.32 | 2028619.32 | 2028619.32 | 2028619.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2028619.32, importe_modificado:2028619.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1630767/proyecto_INICIO, 1630767/proyecto_PROCESO, 1630767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630910 | Proyecto de inversión | 362115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362115.36, modificado:362115.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN - 204975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204975 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.5 KM DE LA CABECER, lon:-92.1856679, lat:17.74598021}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 362115.36 | 362115.36 | 362115.36 | 362115.36 | 362115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73415, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:362115.36, importe_modificado:362115.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1630910/proyecto_PROCESO, 1630910/proyecto_INICIO, 1630910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632344 | Proyecto de inversión | 314019.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314019.36, modificado:314019.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA SANTA ISABEL - 212587 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212587 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 80 RANCHERIA SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.10687517, lat:17.50673562}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 314019.36 | 314019.36 | 314019.36 | 314019.36 | 314019.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72816, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:314019.36, importe_modificado:314019.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632344/proyecto_PROCESO, 1632344/proyecto_FIN, 1632344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632376 | Proyecto de inversión | 450491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450491.04, modificado:450491.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO ACH LUM MAYA - 212694 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212694 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM MAYA, 29968 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199, lon:-91.89678992, lat:17.47055208}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 450491.04 | 450491.04 | 450491.04 | 450491.04 | 450491.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72832, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:450491.04, importe_modificado:450491.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1632376/proyecto_PROCESO, 1632376/proyecto_INICIO, 1632376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639677 | Proyecto de inversión | 301056.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301056.15, modificado:301056.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLONIA EL MIRADOR CAB MPAL - 231042 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 231042 | S | 435 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO LAS LEYES COLONIA EL MIRADOR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO LAS LEYES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE SOBRE PER, lon:-91.96645241, lat:17.5042133}} | 2019-11-08 | 2019-12-15 | 301056.15 | 301056.15 | 301056.15 | 301056.15 | 301056.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71589, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:301056.15, importe_modificado:301056.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639677/proyecto_INICIO, 1639677/proyecto_PROCESO, 1639677/proyecto_FIN, 1639677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661997 | Proyecto de inversión | 1318545.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318545.86, modificado:1318545.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL LOMAS DE SAN ÁNGEL - 145497 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 145497 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PERLAS Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUE PAKAL NA GIRAR IZQ ENTRAND, lon:-92.00458932, lat:17.52125409}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1318545.86 | 1318545.86 | 1318545.86 | 1318545.86 | 1318545.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-085-2019, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1318545.86, importe_modificado:1318545.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1661997/proyecto_INICIO, 1661997/proyecto_PROCESO, 1661997/proyecto_FIN, 1661997/proyecto_INICIO, 1661997/proyecto_PROCESO, 1661997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664211 | Proyecto de inversión | 1008189.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008189.17, modificado:1008189.17}} | REHABILITACIÓN DE 3 KM DE CAMINO ACCESO AL PANTEON COL PAKAL NA - 150668 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 150668 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y PERIFERICO NORTE, PARA LLEGAR AL LUGAR SE RECORRE 5.914 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DESVIACION DEL, lon:-91.96814495, lat:17.5410787}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1008189.17 | 1008189.17 | 1008189.17 | 1008189.17 | 1008189.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1008189.17, importe_modificado:1008189.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664211/proyecto_INICIO, 1664211/proyecto_FIN, 1664211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664847 | Proyecto de inversión | 171600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171600.0, modificado:171600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO LA GLORIA - 151525 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 151525 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO LA GLORIA, 29969 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 41.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A C, lon:-92.23049551, lat:17.62990198}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:171600.0, importe_modificado:171600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1664847/proyecto_INICIO, 1664847/proyecto_FIN, 1664847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666467 | Proyecto de inversión | 258511.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258511.86, modificado:258511.86}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL MONTERREY CABECERA MUNICIPAL - 154498 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154498 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LIENZO CHARRO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA, lon:-91.99414047, lat:17.51192117}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76014, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:258511.86, importe_modificado:258511.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1666467/proyecto_INICIO, 1666467/proyecto_FIN, 1666467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521396 | Proyecto de inversión | 1293389.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293389.58, modificado:1293389.58}} | CONSTRUCCION DE SETECIETOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 26372 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26372 | S | 1950 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALLEND, lon:-91.98417897, lat:17.50877852}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | 1293389.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1293389.58, importe_modificado:1293389.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1521396/proyecto_PROCESO, 1521396/proyecto_INICIO, 1521396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535020 | Proyecto de inversión | 885490.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885490.75, modificado:885490.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EJIDO EL RINCON DEL COJO - 75430 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75430 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 42 + 00 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.1678118, lat:17.6995014}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | 885490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:885490.75, importe_modificado:885490.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1535020/proyecto_INICIO, 1535020/proyecto_PROCESO, 1535020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538617 | Proyecto de inversión | 1849587 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849587.0, modificado:1849587.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO CALATRABA - 55217 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55217 | S | 267 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 4 + UNDEFINED EJIDO CALATRABA, 29962 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 53.4 KM RUMBO CARRETERA PALENQUE-PLAYAS DE CATAZA, lon:-91.78621626, lat:17.78448701}} | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | 1849587 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849587.0, importe_modificado:1849587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1538617/proyecto_INICIO, 1538617/proyecto_PROCESO, 1538617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542528 | Proyecto de inversión | 1118239.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118239.86, modificado:1118239.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA SEGUNDA SECC - 87325 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87325 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.7, meta_modificada:2080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 26 + 60 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EJIDOUBICA A 32.60 KM, lon:-91.76612964, lat:17.51936728}} | 2019-05-13 | 2019-07-30 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | 1118239.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-080-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1118239.86, importe_modificado:1118239.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.7}} | {1542528/proyecto_INICIO, 1542528/proyecto_PROCESO, 1542528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546617 | Proyecto de inversión | 360500.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360500.4, modificado:360500.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 67674 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67674 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y CALLE MOTIEPA, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A LAS RUINAS 290 MTS GIRAR, lon:-91.99218782, lat:17.508094}} | 2019-04-16 | 2019-06-30 | 360500.4 | 360500.4 | 360500.4 | 360500.4 | 360500.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-062-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:360500.4, importe_modificado:360500.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546617/proyecto_INICIO, 1546617/proyecto_FIN, 1546617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547644 | Proyecto de inversión | 1174525.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174525.15, modificado:1174525.15}} | REHABILITACION DE TRES KM DE CAMINO RURAL EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE - 94829 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94829 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 25 + 09 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 27.87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA, lon:-91.87963621, lat:17.68540592}} | 2019-05-07 | 2019-08-30 | 1174525.15 | 1174525.15 | 1174525.15 | 1174525.15 | 1174525.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1174525.15, importe_modificado:1174525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1547644/proyecto_INICIO, 1547644/proyecto_FIN, 1547644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585397 | Proyecto de inversión | 1249273.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249273.92, modificado:1249273.92}} | APERTURA DE CUATRO PUNTO CINCUENTA KM CAMINO COSECHERO ACH LUM SAN MARCOS - 146254 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 146254 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CRUCERO SHUPA KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO ACH´LUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-91.83964571, lat:17.47287999}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1249273.92 | 1249273.92 | 1249273.92 | 1249273.92 | 1249273.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71578, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249273.92, importe_modificado:1249273.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585397/proyecto_INICIO, 1585397/proyecto_PROCESO, 1585397/proyecto_FIN, 1585397/proyecto_INICIO, 1585397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591532 | Proyecto de inversión | 385051.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385051.36, modificado:385051.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EJIDO MONTE OLIVO - 189027 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189027 | S | 210 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 36.30 KM DE LA CAB MPAL. CABEZA MAYA RUMBO AL CRUCERO DE , lon:-91.79541054, lat:17.43512932}} | 2019-07-20 | 2019-09-21 | 385051.36 | 385051.36 | 385051.36 | 385051.36 | 385051.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:385051.36, importe_modificado:385051.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591532/proyecto_INICIO, 1591532/proyecto_FIN, 1591532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591545 | Proyecto de inversión | 1469483.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469483.01, modificado:1469483.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO EL DESIERTO 1RA ETAPA - 189218 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189218 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL DIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO AVANZA, lon:-91.69084252, lat:17.43380556}} | 2019-08-14 | 2019-11-15 | 1469483.01 | 1469483.01 | 1469483.01 | 1469483.01 | 1469483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-132-2019, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1469483.01, importe_modificado:1469483.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591545/proyecto_FIN, 1591545/proyecto_INICIO, 1591545/proyecto_FIN, 1591545/proyecto_PROCESO, 1591545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591852 | Proyecto de inversión | 133333.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.4, modificado:133333.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO ARIMATEA - 190670 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190670 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICADO A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PAL, lon:-91.87762395, lat:17.34079417}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 133333.4 | 133333.4 | 133333.4 | 133333.4 | 133333.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71978, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:133333.4, importe_modificado:133333.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1591852/proyecto_INICIO, 1591852/proyecto_FIN, 1591852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593171 | Proyecto de inversión | 465076.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465076.56, modificado:444638.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 196578 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 196578 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29966 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.6660596, lat:17.43031004}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 444638.46 | 444638.46 | 444638.46 | 444638.46 | 444638.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71871, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465076.56, importe_modificado:444638.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1593171/proyecto_INICIO, 1593171/proyecto_FIN, 1593171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595588 | Proyecto de inversión | 521845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521845.6, modificado:521845.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO ANTIOQUIA - 211614 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211614 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199 AVANZAR 5, lon:-91.82260743, lat:17.4712639}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 521845.6 | 521845.6 | 521845.6 | 521845.6 | 521845.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71807, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:521845.6, importe_modificado:521845.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1595588/proyecto_INICIO, 1595588/proyecto_FIN, 1595588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595654 | Proyecto de inversión | 319124.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319124.08, modificado:319124.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO EL ESPEJO - 211944 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211944 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 80 PUEBLO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 7, lon:-91.47086767, lat:17.10527026}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 319124.08 | 319124.08 | 319124.08 | 319124.08 | 319124.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71838, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:319124.08, importe_modificado:319124.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1595654/proyecto_PROCESO, 1595654/proyecto_FIN, 1595654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598367 | Proyecto de inversión | 1096440.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096440.35, modificado:1096440.35}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO EJIDO NUEVA GALILEA - 231753 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 231753 | S | 423 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.85431124, lat:17.31585402}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 1096440.35 | 1096440.35 | 1096440.35 | 1096440.35 | 1096440.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-148-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1096440.35, importe_modificado:1096440.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.0}} | {1598367/proyecto_FIN, 1598367/proyecto_INICIO, 1598367/proyecto_PROCESO, 1598367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619652 | Proyecto de inversión | 1728890.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728890.66, modificado:1728890.66}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA - 192270 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192270 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 90 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO 11.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZ, lon:-92.04158654, lat:17.59544074}} | 2019-08-22 | 2019-12-31 | 1728890.66 | 1728890.66 | 1728890.66 | 1728890.66 | 1728890.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71767, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1728890.66, importe_modificado:1728890.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619652/proyecto_INICIO, 1619652/proyecto_FIN, 1619652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620031 | Proyecto de inversión | 850008.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850008.12, modificado:850008.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO LA CASCADA - 194143 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194143 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 70 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A CRUCER, lon:-91.8054776, lat:17.37176115}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 850008.12 | 850008.12 | 850008.12 | 850008.12 | 850008.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:850008.12, importe_modificado:850008.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1620031/proyecto_INICIO, 1620031/proyecto_PROCESO, 1620031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620345 | Proyecto de inversión | 688082.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688082.4, modificado:688082.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 195731 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195731 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 80 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-91.72712266, lat:17.34395987}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 688082.4 | 688082.4 | 688082.4 | 688082.4 | 688082.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72272, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:688082.4, importe_modificado:688082.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1620345/proyecto_FIN, 1620345/proyecto_INICIO, 1620345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629900 | Proyecto de inversión | 1224877.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224877.68, modificado:1224877.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 199461 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199461 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.87494896, lat:17.40687173}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1224877.68 | 1224877.68 | 1224877.68 | 1224877.68 | 1224877.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73405, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1224877.68, importe_modificado:1224877.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1629900/proyecto_PROCESO, 1629900/proyecto_FIN, 1629900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632095 | Proyecto de inversión | 1620081 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620081.0, modificado:1620081.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LA AURORA - 211439 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211439 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO LA AURORA, 29968 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 A, lon:-91.94009976, lat:17.39460451}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1620081 | 1620081 | 1620081 | 1620081 | 1620081 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73445, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1620081.0, importe_modificado:1620081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1632095/proyecto_INICIO, 1632095/proyecto_FIN, 1632095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632117 | Proyecto de inversión | 886050.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886050.68, modificado:886050.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA LA GLORIA - 211532 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 211532 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA LA GLORIA, 29969 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 A, lon:-92.23173017, lat:17.63511323}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 886050.68 | 886050.68 | 886050.68 | 886050.68 | 886050.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:886050.68, importe_modificado:886050.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1632117/proyecto_PROCESO, 1632117/proyecto_INICIO, 1632117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632304 | Proyecto de inversión | 344391.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344391.36, modificado:344391.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LOS CERILLOS - 212377 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212377 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29969 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZA, lon:-92.23838846, lat:17.62499478}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 344391.36 | 344391.36 | 344391.36 | 344391.36 | 344391.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:344391.36, importe_modificado:344391.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632304/proyecto_PROCESO, 1632304/proyecto_FIN, 1632304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632586 | Proyecto de inversión | 349863.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349863.36, modificado:349863.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA ZARAGOZA LOS CERRILLOS - 213532 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213532 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 61.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEC, lon:-92.25661692, lat:17.65113429}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 349863.36 | 349863.36 | 349863.36 | 349863.36 | 349863.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75917, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349863.36, importe_modificado:349863.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632586/proyecto_FIN, 1632586/proyecto_INICIO, 1632586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632716 | Proyecto de inversión | 70082.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70082.77, modificado:70082.77}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOCALIDADES VARIAS - 214153 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 214153 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA MANGA SE UBICA A 4.70 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DI, lon:-91.98638018, lat:17.5460648}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 70082.77 | 70082.77 | 70082.77 | 70082.77 | 70082.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71260, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70082.77, importe_modificado:70082.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1632716/proyecto_INICIO, 1632716/proyecto_PROCESO, 1632716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666030 | Proyecto de inversión | 473938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473938.41, modificado:473938.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 3X5 MTS BARRIO CENTRO COLONIA PAKAL NA - 153760 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 153760 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL PAKALNA EN EL BARRIO CENTRO. PARTIEN, lon:-91.98667902, lat:17.54082433}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75932, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:473938.41, importe_modificado:473938.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1666030/proyecto_INICIO, 1666030/proyecto_FIN, 1666030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695083 | Acción | 4775278.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775278.23, modificado:4775278.23}} | ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS - 235926 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 235926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2019-07-20 | 2019-12-30 | 4775278.23 | 4775278.23 | 4775278.23 | 4775278.23 | 4775278.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-ESTUDIO-PROYECTO-054-2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4775278.23, importe_modificado:4775278.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695083/proyecto_INICIO, 1695083/proyecto_FIN, 1695083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695084 | Acción | 1591759.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591759.41, modificado:1591759.41}} | CURSOS A SERVIDORES - 235945 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 235945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2019-07-20 | 2019-09-29 | 1591759.41 | 1591759.41 | 1591759.41 | 1591759.41 | 1591759.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-ASESORIA-REGLAMENTOS-146-2019, contratista:INSTITUTO DE PROSPECTIVA Y COMPETENCIA LABORAL S.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1591759.41, importe_modificado:1591759.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695084/proyecto_INICIO, 1695084/proyecto_FIN, 1695084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535367 | Proyecto de inversión | 1997499.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997499.87, modificado:1997499.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 75909 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75909 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.86876121, lat:17.28174394}} | 2019-05-06 | 2019-08-15 | 1997499.87 | 1997499.87 | 1997499.87 | 1997499.87 | 1997499.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1997499.87, importe_modificado:1997499.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535367/proyecto_INICIO, 1535367/proyecto_PROCESO, 1535367/proyecto_INICIO, 1535367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540118 | Proyecto de inversión | 1014705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014705.24, modificado:1014705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MIL DOSCIENTOS OCHO PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 57988 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57988 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE 2DA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA , lon:-91.98399252, lat:17.54255523}} | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | 1014705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1014705.24, importe_modificado:1014705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.1}} | {1540118/proyecto_PROCESO, 1540118/proyecto_INICIO, 1540118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547682 | Proyecto de inversión | 1456884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456884.61, modificado:1456884.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA MONTAÑA Y EMBOVEDADO PLUVIAL EN BARRIO LA ESPERANZA - 94880 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94880 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LAS PERLAS, CALLE LA CEIBA LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA ENTRAR POR LA MIELERA , lon:-92.00363231, lat:17.52127046}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 1456884.61 | 1456884.61 | 1456884.61 | 1456884.61 | 1456884.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-083-2019, contratista:C. REGINA LEON NAJERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1456884.61, importe_modificado:1456884.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.5}} | {1547682/proyecto_INICIO, 1547682/proyecto_PROCESO, 1547682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585586 | Proyecto de inversión | 1331733.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331733.23, modificado:1331733.23}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EJIDO NUEVO RETIRO - 148224 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 148224 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 300 EJIDO NUEVO RETIRO, 29966 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 85.50 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A , lon:-91.48173301, lat:17.27673144}} | 2019-07-28 | 2019-10-15 | 1331733.23 | 1331733.23 | 1331733.23 | 1331733.23 | 1331733.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-101-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1331733.23, importe_modificado:1331733.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1585586/proyecto_INICIO, 1585586/proyecto_FIN, 1585586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585843 | Proyecto de inversión | 288600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288600.0, modificado:288600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE ARIMATEA - 150650 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 150650 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO SHUPA 9.30 KM G, lon:-91.87645451, lat:17.34054838}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 288600 | 288600 | 288600 | 288600 | 288600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71975, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:288600.0, importe_modificado:288600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1585843/proyecto_INICIO, 1585843/proyecto_FIN, 1585843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594266 | Proyecto de inversión | 1364985.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364985.18, modificado:1364985.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 202728 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202728 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 38.30 A KM DE LA CAB MPAL. CARRE, lon:-91.83795543, lat:17.2856364}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1364985.18 | 1364985.18 | 1364985.18 | 1364985.18 | 1364985.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1364985.18, importe_modificado:1364985.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1594266/proyecto_INICIO, 1594266/proyecto_FIN, 1594266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595670 | Proyecto de inversión | 312051.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312051.08, modificado:286486.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO SAN MARCOS - 212091 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212091 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 PUEBLO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 80.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 30, lon:-91.40823817, lat:17.1508201}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 286486.52 | 286486.52 | 286486.52 | 286486.52 | 286486.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71853, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:312051.08, importe_modificado:286486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1595670/proyecto_PROCESO, 1595670/proyecto_FIN, 1595670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619049 | Proyecto de inversión | 875462.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875462.75, modificado:875462.75}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL BONAMPAK A C - 188933 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 188933 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - PAKAL-NA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 74 COLONIA BONAMPAK A. C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 6.95 KMS DE LA CABEZA MAYA PALENQUE. DE LA CAB MAYA A PAKALN, lon:-91.96560438, lat:17.5405094}} | 2019-07-19 | 2019-08-20 | 875462.75 | 875462.75 | 875462.75 | 875462.75 | 875462.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-118-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:875462.75, importe_modificado:875462.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619049/proyecto_INICIO, 1619049/proyecto_FIN, 1619049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619072 | Proyecto de inversión | 1868786.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868786.25, modificado:1868786.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON - 189057 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189057 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 40 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 59.40 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.57465336, lat:17.24180084}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1868786.25 | 1868786.25 | 1868786.25 | 1868786.25 | 1868786.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-125-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1868786.25, importe_modificado:1868786.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619072/proyecto_INICIO, 1619072/proyecto_PROCESO, 1619072/proyecto_FIN, 1619072/proyecto_INICIO, 1619072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619462 | Proyecto de inversión | 4695230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695230.86, modificado:4695230.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE COL PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 191194 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191194 | S | 1500 | 1445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CONTINUACION DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CONTINUACION DEL FERROCARRIL ORIENTE Y CALZADA LAZARO CARDENAS, UBICADO A 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.98279423, lat:17.54497806}} | 2019-07-24 | 2019-10-23 | 4695230.86 | 4695230.86 | 4695230.86 | 4695230.86 | 4695230.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-123-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4695230.86, importe_modificado:4695230.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2035.0}} | {1619462/proyecto_INICIO, 1619462/proyecto_FIN, 1619462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619487 | Proyecto de inversión | 225000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.6, modificado:225000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 191304 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191304 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70.10 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEBENE, lon:-91.55249113, lat:17.36270622}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 225000.6 | 225000.6 | 225000.6 | 225000.6 | 225000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:225000.6, importe_modificado:225000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619487/proyecto_INICIO, 1619487/proyecto_FIN, 1619487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620152 | Proyecto de inversión | 538089.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538089.3, modificado:538089.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO LOS RIELES DEL PARAÍSO - 194722 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194722 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO LOS RIELES DEL PARAISO, 29960 LOS RIELES DEL PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.907756, lat:17.55250762}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 538089.3 | 538089.3 | 538089.3 | 538089.3 | 538089.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:538089.3, importe_modificado:538089.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1620152/proyecto_FIN, 1620152/proyecto_PROCESO, 1620152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620374 | Proyecto de inversión | 360031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360031.2, modificado:360031.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS ALFREDO - 195828 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195828 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.04163863, lat:17.59543563}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 360031.2 | 360031.2 | 360031.2 | 360031.2 | 360031.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72278, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:360031.2, importe_modificado:360031.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620374/proyecto_INICIO, 1620374/proyecto_FIN, 1620374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620433 | Proyecto de inversión | 1260948.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260948.6, modificado:1042763.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO CALATRABA - 196183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 196183 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.70 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR 27.40 K, lon:-91.78710032, lat:17.78013489}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1042763.4 | 1042763.4 | 1042763.4 | 1042763.4 | 1042763.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72303, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1260948.6, importe_modificado:1042763.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1620433/proyecto_INICIO, 1620433/proyecto_FIN, 1620433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627248 | Proyecto de inversión | 846070.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846070.52, modificado:846070.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJIDO EL ESQUINERO - 229399 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 229399 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:575, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO EL ESQUINERO, 29960 EL ESQUINERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307, lon:-91.89570937, lat:17.42659363}} | 2019-11-04 | 2019-12-25 | 846070.52 | 846070.52 | 846070.52 | 846070.52 | 846070.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71594, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:846070.52, importe_modificado:846070.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627248/proyecto_INICIO, 1627248/proyecto_FIN, 1627248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629223 | Proyecto de inversión | 142494.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142494.14, modificado:142494.14}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LOCALIDADES VARIAS - 237407 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 237407 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA PAKALNA-PALENQUE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA PAKAL NA-PALENQUE Y , SE UBICA A 2 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR CALZADA PALENQUEPAKAL NA AVANZ, lon:-91.99259596, lat:17.52133381}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 142494.14 | 142494.14 | 142494.14 | 142494.14 | 142494.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:142494.14, importe_modificado:142494.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1629223/proyecto_PROCESO, 1629223/proyecto_INICIO, 1629223/proyecto_FIN, 1629223/proyecto_INICIO, 1629223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629884 | Proyecto de inversión | 352906.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352906.2, modificado:352906.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO EL TENAMPA - 199389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199389 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:587, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307, lon:-91.68883308, lat:17.38169384}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 352906.2 | 352906.2 | 352906.2 | 352906.2 | 352906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74157, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:352906.2, importe_modificado:352906.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629884/proyecto_INICIO, 1629884/proyecto_FIN, 1629884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629976 | Proyecto de inversión | 1621044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621044.8, modificado:1621044.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NCPE MONTES AZULES - 199906 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199906 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEB, lon:-91.457571, lat:17.1856351}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1621044.8 | 1621044.8 | 1621044.8 | 1621044.8 | 1621044.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73437, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1621044.8, importe_modificado:1621044.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1629976/proyecto_PROCESO, 1629976/proyecto_INICIO, 1629976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630455 | Proyecto de inversión | 995253 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995253.0, modificado:995253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCIÓN MACEDONIA - 202553 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202553 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.80, lon:-91.4440058, lat:17.22078429}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 995253 | 995253 | 995253 | 995253 | 995253 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995253.0, importe_modificado:995253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1630455/proyecto_INICIO, 1630455/proyecto_FIN, 1630455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630676 | Proyecto de inversión | 680252.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680252.4, modificado:680252.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO PUEBLO NUEVO - 203699 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203699 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.90 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR S, lon:-92.16310135, lat:17.5755768}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 680252.4 | 680252.4 | 680252.4 | 680252.4 | 680252.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72850, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:680252.4, importe_modificado:680252.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1630676/proyecto_INICIO, 1630676/proyecto_FIN, 1630676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632246 | Proyecto de inversión | 563885.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563885.6, modificado:563885.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO LAS DELICIAS 2DA SECCIÓN - 212164 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212164 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 PUEBLO LAS DELICIAS 2DA SECCION, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQ, lon:-91.49125717, lat:17.32516153}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 563885.6 | 563885.6 | 563885.6 | 563885.6 | 563885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73463, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563885.6, importe_modificado:563885.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632246/proyecto_FIN, 1632246/proyecto_PROCESO, 1632246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632419 | Proyecto de inversión | 1249314 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249314.0, modificado:1249314.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 212895 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212895 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29966 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 43.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.69310549, lat:17.31101516}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1249314 | 1249314 | 1249314 | 1249314 | 1249314 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72521, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249314.0, importe_modificado:1249314.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1632419/proyecto_INICIO, 1632419/proyecto_PROCESO, 1632419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632437 | Proyecto de inversión | 535845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535845.6, modificado:535845.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO EL SINAI - 212951 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212951 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.50 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43., lon:-91.58168065, lat:17.36570314}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 535845.6 | 535845.6 | 535845.6 | 535845.6 | 535845.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75750, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:535845.6, importe_modificado:535845.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632437/proyecto_INICIO, 1632437/proyecto_FIN, 1632437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632805 | Proyecto de inversión | 803374.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803374.25, modificado:803374.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL UBICADO EN PERIFÉRICO NORTE - 214679 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 214679 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA GUADALUPE, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.97910999, lat:17.51366902}} | 2019-09-17 | 2019-11-16 | 803374.25 | 803374.25 | 803374.25 | 803374.25 | 803374.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72101, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:803374.25, importe_modificado:803374.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2100.0}} | {1632805/proyecto_PROCESO, 1632805/proyecto_INICIO, 1632805/proyecto_FIN, 1632805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633632 | Proyecto de inversión | 600600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600600.0, modificado:600600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE - 218314 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 218314 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-91.63086283, lat:17.31427976}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 600600 | 600600 | 600600 | 600600 | 600600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73399, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:600600.0, importe_modificado:600600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1633632/proyecto_FIN, 1633632/proyecto_PROCESO, 1633632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635208 | Proyecto de inversión | 3041480.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041480.49, modificado:3041480.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCIÓN - 240750 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 240750 | S | 787 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1A SECC, 29969 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.10 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE, lon:-92.18699705, lat:17.6991784}} | 2019-10-09 | 2019-12-17 | 3041480.49 | 3041480.49 | 3041480.49 | 3041480.49 | 3041480.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-INPI-DRENAJE-001-2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3041480.49, importe_modificado:3041480.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635208/proyecto_INICIO, 1635208/proyecto_FIN, 1635208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662326 | Proyecto de inversión | 1000006.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000006.41, modificado:1000006.41}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO CIUDAD AGRARIA - 146397 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 146397 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29968 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 39 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE CAB MAYA A CRUCERO, lon:-91.72404048, lat:17.40787764}} | 2019-07-17 | 2019-10-30 | 1000006.41 | 1000006.41 | 1000006.41 | 1000006.41 | 1000006.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000006.41, importe_modificado:1000006.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662326/proyecto_INICIO, 1662326/proyecto_FIN, 1662326/proyecto_PROCESO, 1662326/proyecto_FIN, 1662326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662812 | Proyecto de inversión | 2049698.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049698.27, modificado:2049698.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E C PALENQUE LIBERTAD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 147616 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 147616 | S | 200 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.93968484, lat:17.63811212}} | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 2049698.27 | 2049698.27 | 2049698.27 | 2049698.27 | 2049698.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-099-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2049698.27, importe_modificado:2049698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0}} | {1662812/proyecto_INICIO, 1662812/proyecto_FIN, 1662812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666450 | Proyecto de inversión | 473938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473938.41, modificado:473938.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 3X4 MTS PARAISO DE JUAREZ COL PAKAL NA - 154469 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154469 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA MAYA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CULTURA MAYA Y CALLE TABASCO, CALLE CHIAPAS SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA , lon:-91.98432403, lat:17.5373345}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | 473938.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:473938.41, importe_modificado:473938.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1666450/proyecto_FIN, 1666450/proyecto_PROCESO, 1666450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666545 | Proyecto de inversión | 430853.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430853.1, modificado:430853.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL PAKAL NA - 154616 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154616 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE LOS BUENOS PARIENTES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.98597091, lat:17.54272709}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | 430853.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76119, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:430853.1, importe_modificado:430853.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1666545/proyecto_PROCESO, 1666545/proyecto_FIN, 1666545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535341 | Proyecto de inversión | 1381062.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381062.96, modificado:1381062.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA - 75879 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75879 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALL, lon:-91.98409658, lat:17.50808957}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | 1381062.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-075-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1381062.96, importe_modificado:1381062.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1535341/proyecto_INICIO, 1535341/proyecto_PROCESO, 1535341/proyecto_INICIO, 1535341/proyecto_PROCESO, 1535341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585237 | Proyecto de inversión | 1308161.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308161.53, modificado:1308161.53}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 144447 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 144447 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 40 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 29963 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 99.40 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.29632095, lat:17.12945077}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1308161.53 | 1308161.53 | 1308161.53 | 1308161.53 | 1308161.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-084-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308161.53, importe_modificado:1308161.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1585237/proyecto_PROCESO, 1585237/proyecto_FIN, 1585237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585764 | Proyecto de inversión | 946065.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946065.5, modificado:946065.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS ESTRELLA DE BELEN LOCALIDADES VARIOS - 149940 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149940 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 300 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29966 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 56 KM DE LA CAB MPAL.. CARRETERA PALENQUEBENE, lon:-91.66590939, lat:17.43128247}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 946065.5 | 946065.5 | 946065.5 | 946065.5 | 946065.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71566, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946065.5, importe_modificado:946065.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1585764/proyecto_PROCESO, 1585764/proyecto_INICIO, 1585764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591735 | Proyecto de inversión | 1377817.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377817.27, modificado:1377817.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EJIDO ARIMATEA - 190174 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190174 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.87605754, lat:17.34142912}} | 2019-10-01 | 2019-12-16 | 1377817.27 | 1377817.27 | 1377817.27 | 1377817.27 | 1377817.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-138-2019, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1377817.27, importe_modificado:1377817.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591735/proyecto_INICIO, 1591735/proyecto_FIN, 1591735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592157 | Proyecto de inversión | 220960.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220960.2, modificado:220960.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN POBLADO REVOLUCIÓN 3ERA SECCIÓN - 191996 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 191996 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO REVOLUCION 3RA SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 23.8 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE AL SUR EN LA RUTA 199, lon:-91.81229208, lat:17.47889155}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 220960.2 | 220960.2 | 220960.2 | 220960.2 | 220960.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71958, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:220960.2, importe_modificado:220960.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1592157/proyecto_INICIO, 1592157/proyecto_FIN, 1592157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627609 | Proyecto de inversión | 51592.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51592.56, modificado:51592.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 231163 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 231163 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE COLONIA MUNDO MAYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, lon:-91.98165002, lat:17.51061681}} | 2019-11-08 | 2019-12-20 | 51592.56 | 51592.56 | 51592.56 | 51592.56 | 51592.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:51592.56, importe_modificado:51592.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1627609/proyecto_FIN, 1627609/proyecto_PROCESO, 1627609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629870 | Proyecto de inversión | 1229162.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229162.94, modificado:1216900.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO PUYIPA - 199297 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199297 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PUYIPA, 29968 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.40 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEBENEMERTO RUTA 307 17., lon:-91.93824034, lat:17.34668561}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1216900.08 | 1216900.08 | 1216900.08 | 1216900.08 | 1216900.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74128, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1229162.94, importe_modificado:1216900.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1629870/proyecto_PROCESO, 1629870/proyecto_FIN, 1629870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630405 | Proyecto de inversión | 857303 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857303.0, modificado:857303.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO LA REVOLUCIÓN - 202268 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202268 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE B, lon:-91.67256872, lat:17.33200498}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 857303 | 857303 | 857303 | 857303 | 857303 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73647, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:857303.0, importe_modificado:857303.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1630405/proyecto_INICIO, 1630405/proyecto_FIN, 1630405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632642 | Proyecto de inversión | 771218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771218.4, modificado:771218.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO GUADALUPE - 213790 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213790 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 13 + 60 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUELA LIBERTAD RUTA 10, lon:-91.92185574, lat:17.56180846}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 771218.4 | 771218.4 | 771218.4 | 771218.4 | 771218.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:771218.4, importe_modificado:771218.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1632642/proyecto_PROCESO, 1632642/proyecto_INICIO, 1632642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663786 | Proyecto de inversión | 1177659.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177659.14, modificado:1177659.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA PARQUE DE FERIA CAB MPAL - 149577 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149577 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA COMO , lon:-91.98074858, lat:17.50255571}} | 2019-07-28 | 2019-09-20 | 1177659.14 | 1177659.14 | 1177659.14 | 1177659.14 | 1177659.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ENBOVEDADO-102-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1177659.14, importe_modificado:1177659.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1663786/proyecto_PROCESO, 1663786/proyecto_INICIO, 1663786/proyecto_FIN, 1663786/proyecto_PROCESO, 1663786/proyecto_FIN, 1663786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663912 | Proyecto de inversión | 940137.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940137.82, modificado:940137.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL - 149861 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149861 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE CIPRES SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA RETORN, lon:-91.99876549, lat:17.51495218}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 940137.82 | 940137.82 | 940137.82 | 940137.82 | 940137.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-104-2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:940137.82, importe_modificado:940137.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1663912/proyecto_INICIO, 1663912/proyecto_FIN, 1663912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665938 | Proyecto de inversión | 560109.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COLONIA NUEVO ARROYO CABECERA MUNICIPAL - 153606 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 153606 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO S, lon:-91.97693863, lat:17.503874}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76131, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1665938/proyecto_PROCESO, 1665938/proyecto_FIN, 1665938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666400 | Proyecto de inversión | 560109.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS LAS JOYAS COL PAKAL NA - 154406 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154406 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TOPACIO, CALLE EL RUBI SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA AVA, lon:-91.98690112, lat:17.55582304}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | 560109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76045, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1666400/proyecto_INICIO, 1666400/proyecto_FIN, 1666400/proyecto_PROCESO, 1666400/proyecto_FIN, 1666400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666591 | Proyecto de inversión | 732450.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732450.27, modificado:732450.27}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 154675 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154675 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE EL LAUREL, CALLE LA ALMENDRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRE, lon:-91.98569949, lat:17.54610511}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | 732450.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76026, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:732450.27, importe_modificado:732450.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1666591/proyecto_FIN, 1666591/proyecto_PROCESO, 1666591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521551 | Proyecto de inversión | 1190776.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190776.4, modificado:1190776.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 26569 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26569 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 100 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE, lon:-91.50715852, lat:17.33473235}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 0 | 1190776.4 | 1190776.4 | 1190776.4 | 1190776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-029-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1190776.4, importe_modificado:1190776.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521551/proyecto_INICIO, 1521551/proyecto_PROCESO, 1521551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521594 | Proyecto de inversión | 1369353.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369353.25, modificado:1369353.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN COBACH PLANTEL SIETE - 26670 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26670 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.2 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COL LA PRIMAVERA EN EL COBACH PLANTEL 07., lon:-91.97774012, lat:17.52453977}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 1369353.25 | 1369353.25 | 1369353.25 | 1369353.25 | 1369353.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-031-2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1369353.25, importe_modificado:1369353.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1521594/proyecto_INICIO, 1521594/proyecto_PROCESO, 1521594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201522787 | Proyecto de inversión | 1489213.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489213.71, modificado:1489213.71}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO RANCHO VIEJO CUATRO HERMANOS - 28772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28772 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMÉRITO KILÓMETRO 96 KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 96 K, lon:-91.4482096, lat:17.19033695}} | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 1489213.71 | 1489213.71 | 1489213.71 | 1489213.71 | 1489213.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65891, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1489213.71, importe_modificado:1489213.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1522787/proyecto_INICIO, 1522787/proyecto_PROCESO, 1522787/proyecto_FIN, 1522787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533828 | Proyecto de inversión | 1249516.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249516.44, modificado:1249516.44}} | REVESTIMIENTO DE TRES PUNTO SETENTA Y UNO KM DE CALLES - 73845 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73845 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.71, meta_modificada:3.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1007, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ESTACIÓN LACANDON SOBRE P, lon:-91.73818436, lat:17.48179118}} | 2019-04-18 | 2019-07-30 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | 1249516.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249516.44, importe_modificado:1249516.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.71}} | {1533828/proyecto_PROCESO, 1533828/proyecto_INICIO, 1533828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541177 | Proyecto de inversión | 2864965.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864965.42, modificado:2864965.42}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO - 59740 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59740 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA A 9.3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A , lon:-92.00491483, lat:17.56239002}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2864965.42 | 2864965.42 | 2864965.42 | 2864965.42 | 2864965.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66021, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2864965.42, importe_modificado:2864965.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541177/proyecto_INICIO, 1541177/proyecto_PROCESO, 1541177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541418 | Proyecto de inversión | 1089482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089482.03, modificado:1089482.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 60195 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60195 | S | 447 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 55 KILÓMETRO 9 + UNDEFINED EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA 55.9 KM DE LA CABECERA M, lon:-91.97256138, lat:17.24029211}} | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | 1089482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1089482.03, importe_modificado:1089482.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1541418/proyecto_INICIO, 1541418/proyecto_PROCESO, 1541418/proyecto_INICIO, 1541418/proyecto_PROCESO, 1541418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593663 | Proyecto de inversión | 803552.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803552.4, modificado:803552.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 199515 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199515 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.50325145, lat:17.29272563}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 803552.4 | 803552.4 | 803552.4 | 803552.4 | 803552.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71889, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:803552.4, importe_modificado:803552.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1593663/proyecto_PROCESO, 1593663/proyecto_INICIO, 1593663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594579 | Proyecto de inversión | 135476.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135476.4, modificado:135476.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA SAN JAVIER 2DA SECCIÓN - 204677 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204677 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:961, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 60 RANCHERIA SAN JAVIER 2DA SECCION, 29960 SAN JAVIER 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETER, lon:-91.85771617, lat:17.5096284}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 135476.4 | 135476.4 | 135476.4 | 135476.4 | 135476.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:135476.4, importe_modificado:135476.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1594579/proyecto_INICIO, 1594579/proyecto_FIN, 1594579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595742 | Proyecto de inversión | 116481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116481.4, modificado:116481.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN RANCHERÍA LA ESPERANZA - 212837 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212837 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:661, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 20 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29960 LA ESPERANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.81558463, lat:17.40482237}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 116481.4 | 116481.4 | 116481.4 | 116481.4 | 116481.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71822, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:116481.4, importe_modificado:116481.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1595742/proyecto_INICIO, 1595742/proyecto_FIN, 1595742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619225 | Proyecto de inversión | 1227261.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227261.8, modificado:1204263.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X32 MTS EN LA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CON CLAVE 07DPR0079C - 189786 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189786 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO GALILEO, 29969 GALILEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETE, lon:-92.17880006, lat:17.55455397}} | 2019-09-16 | 2019-12-10 | 1204263.84 | 1204263.84 | 1204263.84 | 1204263.84 | 1204263.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-136-2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1227261.8, importe_modificado:1204263.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619225/proyecto_PROCESO, 1619225/proyecto_FIN, 1619225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619244 | Proyecto de inversión | 662611.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662611.53, modificado:662611.53}} | REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 189868 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189868 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NORTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE NORTE ENTRE LA CALLE PROLON, lon:-91.98008078, lat:17.5139059}} | 2019-09-11 | 2019-11-16 | 662611.53 | 662611.53 | 662611.53 | 662611.53 | 662611.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71197, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:662611.53, importe_modificado:662611.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619244/proyecto_PROCESO, 1619244/proyecto_INICIO, 1619244/proyecto_FIN, 1619244/proyecto_INICIO, 1619244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619275 | Proyecto de inversión | 1166577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166577.6, modificado:1166577.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION - 190081 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190081 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO, 29963 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA , lon:-91.93643909, lat:17.62049519}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1166577.6 | 1166577.6 | 1166577.6 | 1166577.6 | 1166577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72257, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1166577.6, importe_modificado:1166577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1619275/proyecto_PROCESO, 1619275/proyecto_INICIO, 1619275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619308 | Proyecto de inversión | 1410321.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410321.6, modificado:1410321.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 190348 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190348 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.40 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PAL, lon:-92.16975801, lat:17.69837709}} | 2019-10-01 | 2019-12-16 | 1410321.6 | 1410321.6 | 1410321.6 | 1410321.6 | 1410321.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-139-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1410321.6, importe_modificado:1410321.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619308/proyecto_PROCESO, 1619308/proyecto_INICIO, 1619308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619714 | Proyecto de inversión | 647038.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647038.25, modificado:647038.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA EL PALMAR 2DA SECCIÓN - 192574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 192574 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECCION, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-92.32733727, lat:17.69119641}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 647038.25 | 647038.25 | 647038.25 | 647038.25 | 647038.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:647038.25, importe_modificado:647038.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619714/proyecto_INICIO, 1619714/proyecto_FIN, 1619714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620192 | Proyecto de inversión | 551881.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551881.8, modificado:551881.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO DOLORES HIDALGO - 194961 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194961 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.80 KM DE LA CAB. MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUECATAZA, lon:-91.87870979, lat:17.5229607}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 551881.8 | 551881.8 | 551881.8 | 551881.8 | 551881.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72491, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:551881.8, importe_modificado:551881.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1620192/proyecto_INICIO, 1620192/proyecto_FIN, 1620192/proyecto_PROCESO, 1620192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620376 | Proyecto de inversión | 471609.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471609.06, modificado:471609.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO FELIPE ANGELES - 195854 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 195854 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1337, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES, 29960 GENERAL FELIPE ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE LA CABEZA MA, lon:-91.93540608, lat:17.62232208}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 471609.06 | 471609.06 | 471609.06 | 471609.06 | 471609.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72282, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:471609.06, importe_modificado:471609.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1620376/proyecto_INICIO, 1620376/proyecto_FIN, 1620376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629181 | Proyecto de inversión | 248762.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248762.09, modificado:248762.09}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOCALIDADES VARIAS - 237235 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 237235 | S | 2200 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICPAL EN BARRIO LA ESPERANZA SOBRE EL PER, lon:-91.98614659, lat:17.51378696}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 248762.09 | 248762.09 | 248762.09 | 248762.09 | 248762.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71283, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:248762.09, importe_modificado:248762.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629181/proyecto_INICIO, 1629181/proyecto_PROCESO, 1629181/proyecto_FIN, 1629181/proyecto_INICIO, 1629181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629799 | Proyecto de inversión | 488965.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488965.68, modificado:488965.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RIO CHANCALA BARRIO JUAN SABINES - 198979 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 198979 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.30 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE BENEMERITO RUTA 307 AVA, lon:-91.68657692, lat:17.33495398}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 488965.68 | 488965.68 | 488965.68 | 488965.68 | 488965.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73135, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:488965.68, importe_modificado:488965.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1629799/proyecto_PROCESO, 1629799/proyecto_INICIO, 1629799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629959 | Proyecto de inversión | 1340464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1336377.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO BABILONIA 1RA SECCIÓN - 199791 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199791 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQ, lon:-92.023633, lat:17.44621076}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1336377.18 | 1336377.18 | 1336377.18 | 1336377.18 | 1336377.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1336377.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1629959/proyecto_INICIO, 1629959/proyecto_PROCESO, 1629959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630642 | Proyecto de inversión | 744842.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744842.4, modificado:744842.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO YAJALON - 203540 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 65.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RU, lon:-91.59476578, lat:17.36290618}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 744842.4 | 744842.4 | 744842.4 | 744842.4 | 744842.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72719, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:744842.4, importe_modificado:744842.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1630642/proyecto_INICIO, 1630642/proyecto_FIN, 1630642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630684 | Proyecto de inversión | 396031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396031.2, modificado:396031.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE PRIMERA ETAPA - 203746 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203746 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), 29962 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PA, lon:-91.89196309, lat:17.73494659}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 396031.2 | 396031.2 | 396031.2 | 396031.2 | 396031.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72867, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396031.2, importe_modificado:396031.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1630684/proyecto_INICIO, 1630684/proyecto_FIN, 1630684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630724 | Proyecto de inversión | 420901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420901.2, modificado:416813.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA EL PALMAR 2DA SECCIÓN - 203942 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 203942 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PA, lon:-92.32707065, lat:17.69086191}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 416813.58 | 416813.58 | 416813.58 | 416813.58 | 416813.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420901.2, importe_modificado:416813.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1630724/proyecto_INICIO, 1630724/proyecto_PROCESO, 1630724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630751 | Proyecto de inversión | 1164063.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164063.5, modificado:1164063.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 204090 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 204090 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 29964 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 35 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUELA LIBERTAD RUTA 1, lon:-91.92578034, lat:17.69223692}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1164063.5 | 1164063.5 | 1164063.5 | 1164063.5 | 1164063.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72992, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1164063.5, importe_modificado:1164063.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1630751/proyecto_INICIO, 1630751/proyecto_FIN, 1630751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664229 | Proyecto de inversión | 496791.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496791.48, modificado:496065.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 150681 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 150681 | S | 1056 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 22 + 68 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.68 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81484478, lat:17.39792687}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 496065.5 | 496065.5 | 496065.5 | 496065.5 | 496065.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:496791.48, importe_modificado:496065.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664229/proyecto_INICIO, 1664229/proyecto_FIN, 1664229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666415 | Proyecto de inversión | 517023.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517023.72, modificado:517023.72}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS BARRIO NUEVA ESPERANZA COL PAKAL NA - 154423 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 154423 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PALENQUE-PAKALNA, SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA A 3.50 KM SOBRE PAVIMENTO LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUI, lon:-91.99417903, lat:17.53786559}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75984, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:517023.72, importe_modificado:517023.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1666415/proyecto_FIN, 1666415/proyecto_PROCESO, 1666415/proyecto_FIN, 1666415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201521171 | Proyecto de inversión | 1045525.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045525.96, modificado:1045525.96}} | CONSTRUCCION DE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LOS ALMENDROS - 25997 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25997 | S | 600 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ALMENDROS COLONIA NUEVO BELEN A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE ROBLE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN AV LOS ALMENDROS E, lon:-92.00207876, lat:17.5125064}} | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | 1045525.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2019, contratista:ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1045525.96, importe_modificado:1045525.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {1521171/proyecto_INICIO, 1521171/proyecto_PROCESO, 1521171/proyecto_INICIO, 1521171/proyecto_PROCESO, 1521171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534931 | Proyecto de inversión | 1021497.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021497.94, modificado:1021497.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 75294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75294 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA, lon:-91.81459587, lat:17.39860258}} | 2019-05-01 | 2019-07-10 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | 1021497.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65939, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1021497.94, importe_modificado:1021497.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.24}} | {1534931/proyecto_PROCESO, 1534931/proyecto_INICIO, 1534931/proyecto_PROCESO, 1534931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535570 | Proyecto de inversión | 1173806.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173806.46, modificado:1173806.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RANCHERÍA SANTA ISABEL SEGUNDA SECC - 76421 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 76421 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.71, meta_modificada:1.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 46 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA-PALENQUE Y , LA RANCHERIA SE UBI, lon:-92.10692026, lat:17.50676118}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1173806.46 | 1173806.46 | 1173806.46 | 1173806.46 | 1173806.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-078-2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1173806.46, importe_modificado:1173806.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.71}} | {1535570/proyecto_INICIO, 1535570/proyecto_PROCESO, 1535570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538554 | Proyecto de inversión | 1479866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479866.66, modificado:1479866.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA - 55117 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55117 | S | 150 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 53 KILÓMETRO 26 + UNDEFINED EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CARRT PALENQUE-CRUCERO SHUPA 9.42 KM SOBRE PAVIMENTO DOBLAR, lon:-92.00013859, lat:17.24615158}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | 1479866.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-050-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1479866.66, importe_modificado:1479866.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538554/proyecto_PROCESO, 1538554/proyecto_INICIO, 1538554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538568 | Proyecto de inversión | 329486.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329486.72, modificado:329486.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO - 55141 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55141 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 47 + 5 EJIDO GENEREACION 2000, 29962 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 47.5 KM. PARTIENDO DE LA C, lon:-91.67012726, lat:17.32622721}} | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | 329486.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:329486.72, importe_modificado:329486.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1538568/proyecto_PROCESO, 1538568/proyecto_INICIO, 1538568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538658 | Proyecto de inversión | 1458587.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458587.1, modificado:1458587.1}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA POBLADO NIÑOS HEROES - 55287 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55287 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 61 KILÓMETRO 76 + UNDEFINED PUEBLO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PUEBLO SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARR, lon:-91.56311677, lat:17.25225396}} | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 1458587.1 | 1458587.1 | 1458587.1 | 1458587.1 | 1458587.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-052-2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1458587.1, importe_modificado:1458587.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1538658/proyecto_PROCESO, 1538658/proyecto_INICIO, 1538658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541991 | Proyecto de inversión | 407366.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407366.93, modificado:407366.93}} | REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA LA CONCORDIA - 86511 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86511 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA LA CONCORDIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM. PARTIENDO DE LA , lon:-92.01759282, lat:17.50699168}} | 2019-04-15 | 2019-07-30 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | 407366.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:407366.93, importe_modificado:407366.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1541991/proyecto_PROCESO, 1541991/proyecto_INICIO, 1541991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544096 | Proyecto de inversión | 1206688.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206688.5, modificado:1206688.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A C - 89810 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89810 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.98602998, lat:17.50204002}} | 2019-05-14 | 2019-07-30 | 1206688.5 | 1206688.5 | 1206688.5 | 1206688.5 | 1206688.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-082-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1206688.5, importe_modificado:1206688.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.0}} | {1544096/proyecto_PROCESO, 1544096/proyecto_INICIO, 1544096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546765 | Proyecto de inversión | 1001393.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001393.21, modificado:1001393.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL NA - 67824 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67824 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:636.49, meta_modificada:636.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A PAKAL-NA DIRIGIR, lon:-91.99283094, lat:17.5461757}} | 2019-04-16 | 2019-07-30 | 1001393.21 | 1001393.21 | 1001393.21 | 1001393.21 | 1001393.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-063-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001393.21, importe_modificado:1001393.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:636.49}} | {1546765/proyecto_INICIO, 1546765/proyecto_PROCESO, 1546765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585696 | Proyecto de inversión | 3095751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095751.73, modificado:3095751.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO ARIMATEA - 149301 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 149301 | S | 651 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO SHUPA 9.30 KM SO, lon:-91.87660471, lat:17.34108092}} | 2019-07-28 | 2019-11-13 | 3095751.73 | 3095751.73 | 3095751.73 | 3095751.73 | 3095751.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-081-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3095751.73, importe_modificado:3095751.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585696/proyecto_PROCESO, 1585696/proyecto_INICIO, 1585696/proyecto_FIN, 1585696/proyecto_PROCESO, 1585696/proyecto_FIN, 1585696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593210 | Proyecto de inversión | 545785.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545785.92, modificado:545785.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVA GALILEA - 196707 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 196707 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 HASTA, lon:-91.85491193, lat:17.31666347}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 545785.92 | 545785.92 | 545785.92 | 545785.92 | 545785.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71879, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:545785.92, importe_modificado:545785.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1593210/proyecto_INICIO, 1593210/proyecto_FIN, 1593210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594312 | Proyecto de inversión | 726302.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726302.4, modificado:726302.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO ANTIOQUIA - 202989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 202989 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA , lon:-91.82265034, lat:17.47122296}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 726302.4 | 726302.4 | 726302.4 | 726302.4 | 726302.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71971, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:726302.4, importe_modificado:726302.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594312/proyecto_PROCESO, 1594312/proyecto_FIN, 1594312/proyecto_INICIO, 1594312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598154 | Proyecto de inversión | 297411.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297411.45, modificado:297411.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 229716 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 229716 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.08 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE, lon:-91.44240429, lat:17.31131611}} | 2019-10-30 | 2019-12-20 | 297411.45 | 297411.45 | 297411.45 | 297411.45 | 297411.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71555, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:297411.45, importe_modificado:297411.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1598154/proyecto_INICIO, 1598154/proyecto_FIN, 1598154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619092 | Proyecto de inversión | 291888.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291888.35, modificado:291888.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL VALLE DE CHAPULTEPEC A C - 189181 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189181 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE VISTAHERMOSA SE UBICA A 3.28 KMS DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA CALLE BENI, lon:-91.96950496, lat:17.50370589}} | 2019-08-08 | 2019-10-15 | 291888.35 | 291888.35 | 291888.35 | 291888.35 | 291888.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-128-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291888.35, importe_modificado:291888.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619092/proyecto_PROCESO, 1619092/proyecto_INICIO, 1619092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619097 | Proyecto de inversión | 1267045.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267045.52, modificado:1239048.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO SANITARIO EN LA COLONIA NICHTYEJA A C - 189200 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 189200 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA NICHTYEJA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MISOL-HA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.98755341, lat:17.51991168}} | 2019-08-13 | 2019-11-13 | 1239048.18 | 1239048.18 | 1239048.18 | 1239048.18 | 1239048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-130-2019, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1267045.52, importe_modificado:1239048.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1619097/proyecto_INICIO, 1619097/proyecto_FIN, 1619097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619362 | Proyecto de inversión | 4855325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855325.6, modificado:4855325.6}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL - 190690 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 190690 | S | 2250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE OCTAVA AVENIDA SUR UBICADO EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO SUR HASTA LLEGAR EN L, lon:-91.97867346, lat:17.50514497}} | 2019-07-24 | 2019-10-23 | 4855325.6 | 4855325.6 | 4855325.6 | 4855325.6 | 4855325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-121-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4855325.6, importe_modificado:4855325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1619362/proyecto_INICIO, 1619362/proyecto_FIN, 1619362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620015 | Proyecto de inversión | 224847.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224847.84, modificado:224847.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHO EL NOPAL - 194045 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 11 + 60 RANCHO EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO, lon:-91.94357381, lat:17.43860608}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 224847.84 | 224847.84 | 224847.84 | 224847.84 | 224847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72256, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:224847.84, importe_modificado:224847.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1620015/proyecto_INICIO, 1620015/proyecto_FIN, 1620015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620035 | Proyecto de inversión | 726992.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726992.4, modificado:722904.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO BENITO JUAREZ - 194173 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 194173 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQU, lon:-91.89040497, lat:17.53233144}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 722904.78 | 722904.78 | 722904.78 | 722904.78 | 722904.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72311, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:726992.4, importe_modificado:722904.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1620035/proyecto_FIN, 1620035/proyecto_PROCESO, 1620035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620500 | Proyecto de inversión | 239505.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239505.84, modificado:239505.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA LA ESCONDIDA - 196531 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 196531 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:775, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 RANCHERIA LA ESCONDIDA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.40 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 , lon:-91.72429016, lat:17.40978841}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 239505.84 | 239505.84 | 239505.84 | 239505.84 | 239505.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72288, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:239505.84, importe_modificado:239505.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1620500/proyecto_FIN, 1620500/proyecto_PROCESO, 1620500/proyecto_INICIO, 1620500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620519 | Proyecto de inversión | 342151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342151.2, modificado:342151.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO EL MANGO - 196658 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 196658 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 A, lon:-91.70328937, lat:17.4040084}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 342151.2 | 342151.2 | 342151.2 | 342151.2 | 342151.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72291, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:342151.2, importe_modificado:342151.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620519/proyecto_INICIO, 1620519/proyecto_FIN, 1620519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629778 | Proyecto de inversión | 349261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349261.2, modificado:349261.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RIO CHANCALA BARRIO BONAMPAK - 198896 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 198896 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.90 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVA, lon:-91.68646963, lat:17.33463649}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 349261.2 | 349261.2 | 349261.2 | 349261.2 | 349261.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349261.2, importe_modificado:349261.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629778/proyecto_INICIO, 1629778/proyecto_FIN, 1629778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629853 | Proyecto de inversión | 1380987.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380987.42, modificado:1372812.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 199209 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 199209 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRET, lon:-91.76486219, lat:17.43179237}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1372812.18 | 1372812.18 | 1372812.18 | 1372812.18 | 1372812.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380987.42, importe_modificado:1372812.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1629853/proyecto_INICIO, 1629853/proyecto_FIN, 1629853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632282 | Proyecto de inversión | 825869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825869.52, modificado:825869.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SATURNINO RIOS - 212291 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 212291 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA, lon:-92.19305788, lat:17.62560984}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 825869.52 | 825869.52 | 825869.52 | 825869.52 | 825869.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PALENQUE, monto:825869.52, importe_modificado:825869.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1632282/proyecto_INICIO, 1632282/proyecto_FIN, 1632282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632566 | Proyecto de inversión | 143856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143856.4, modificado:143856.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS PREDIO LA LUCHA - 213429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 213429 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1433, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO PREDIO LA LUCHA, 29960 LA LUCHA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 86.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.53757517, lat:17.12825908}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 143856.4 | 143856.4 | 143856.4 | 143856.4 | 143856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143856.4, importe_modificado:143856.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1632566/proyecto_INICIO, 1632566/proyecto_FIN, 1632566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640413 | Proyecto de inversión | 904308.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904308.59, modificado:904308.59}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO CIUDAD AGRARIA - 231922 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 231922 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29968 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 38.30 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.72407266, lat:17.40767289}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 904308.59 | 904308.59 | 904308.59 | 904308.59 | 904308.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71586, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:904308.59, importe_modificado:904308.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1640413/proyecto_INICIO, 1640413/proyecto_FIN, 1640413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640468 | Proyecto de inversión | 1009284.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009284.33, modificado:1009284.33}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO NUEVA CENTRAL - 232007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 232007 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA CENTRAL, 29960 NUEVA CENTRAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.60 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.5690202, lat:17.34555619}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 1009284.33 | 1009284.33 | 1009284.33 | 1009284.33 | 1009284.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71587, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009284.33, importe_modificado:1009284.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1640468/proyecto_INICIO, 1640468/proyecto_FIN, 1640468/proyecto_INICIO, 1640468/proyecto_FIN, 1640468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662076 | Proyecto de inversión | 1159500.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159500.07, modificado:1159500.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HERMOSILLO EJIDO NUEVO SONORA - 145705 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 145705 | S | 300 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 18 + 10 EJIDO NUEVO SONORA, 29968 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.88600531, lat:17.42132449}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 1159500.07 | 1159500.07 | 1159500.07 | 1159500.07 | 1159500.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1159500.07, importe_modificado:1159500.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}} | {1662076/proyecto_INICIO, 1662076/proyecto_FIN, 1662076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665223 | Proyecto de inversión | 809367.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809367.62, modificado:809367.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL CAMINO REAL CABECERA MUNICIPAL - 152366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 152366 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2934.0, meta_modificada:2934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA CAMINO REAL, 29962 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-OCOSINGO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 1.55 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.98852699, lat:17.49494284}} | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 809367.62 | 809367.62 | 809367.62 | 809367.62 | 809367.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-105-2019, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:809367.62, importe_modificado:809367.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2934.0}} | {1665223/proyecto_FIN, 1665223/proyecto_PROCESO, 1665223/proyecto_INICIO, 1665223/proyecto_PROCESO, 1665223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668556 | Proyecto de inversión | 330287.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330287.98, modificado:330288.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE - 282575 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 282575 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO, lon:-91.46288401, lat:17.23387139}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 330288 | 330288 | 330288 | 330288 | 330288 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76066, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:330288.0, importe_modificado:330288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1668556/proyecto_PROCESO, 1668556/proyecto_FIN, 1668556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547375 | Proyecto de inversión | 4368313.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368313.76, modificado:4368313.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 94432 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94432 | S | 1016 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4913.86, meta_modificada:4913.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AURORA COLONIA LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CARMEN REFORMA, CALLE AUORORA ESQUIPULA PARA LLEGAR A LA COL. SE TOMA LA VIA CARRETERA QUE NOS DIRIJE A LAS LAMIN, lon:-92.47600106, lat:17.11753467}} | 2019-05-09 | 2019-09-09 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | 4368313.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO PAGUI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4368313.76, importe_modificado:4368313.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4913.86}} | {1547375/proyecto_INICIO, 1547375/proyecto_PROCESO, 1547375/proyecto_INICIO, 1547375/proyecto_PROCESO, 1547375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585400 | Proyecto de inversión | 188729.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188729.97, modificado:188729.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146286 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146286 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.40417809, lat:17.10094955}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-023/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:188729.97, importe_modificado:188729.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1585400/proyecto_INICIO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586585 | Proyecto de inversión | 725799.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725799.58, modificado:725799.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 156429 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156429 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:EJIDO SAN CLEMENTE, 29885 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS QUE NO CUENTAN CON ESPACIOS DIGNOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES -CUAR, lon:-92.50939345, lat:17.00613551}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 725799.58 | 725799.58 | 725799.58 | 725799.58 | 725799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:725799.58, importe_modificado:725799.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1586585/proyecto_INICIO, 1586585/proyecto_PROCESO, 1586585/proyecto_FIN, 1586585/proyecto_PROCESO, 1586585/proyecto_FIN, 1586585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587489 | Proyecto de inversión | 2983703.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983703.44, modificado:2983703.44}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA PANTELHÓ - EL CARMEN DURAZNAL - 164650 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164650 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.0, meta_modificada:2476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - EL CARMEN DURAZNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PANTELHÓ, 29880 EL CARMEN DURAZNAL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO PANTELHO - EL CARMEN DURAZNAL EN E, lon:-92.4801729, lat:16.98393243}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2983703.44 | 2983703.44 | 2983703.44 | 2983703.44 | 2983703.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2983703.44, importe_modificado:2983703.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.0}} | {1587489/proyecto_INICIO, 1587489/proyecto_PROCESO, 1587489/proyecto_FIN, 1587489/proyecto_PROCESO, 1587489/proyecto_FIN, 1587489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631825 | Proyecto de inversión | 374778.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374778.79, modificado:374778.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO YAB MUCTANA- LAS LIMAS KM 6+400 AL KM 18+400 EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS - 209929 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209929 | S | 145 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO YAB MUCTANA - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO YAB MUCTANA- LAS LIMAS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA APROXIMADAM, lon:-92.48717589, lat:17.07330717}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 374778.79 | 374778.79 | 374778.79 | 374778.79 | 374778.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-071/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:374778.79, importe_modificado:374778.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1631825/proyecto_PROCESO, 1631825/proyecto_INICIO, 1631825/proyecto_FIN, 1631825/proyecto_INICIO, 1631825/proyecto_PROCESO, 1631825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660312 | Proyecto de inversión | 648451.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648451.67, modificado:648451.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140629 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140629 | S | 1010 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:EJIDO LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA DENTRO LOCALIDAD LA AURORA ESQUIPULAS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO LAS ESCUELA CON CLAVE C.C.T. 0, lon:-92.4756749, lat:17.11735011}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-061/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:648451.67, importe_modificado:648451.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {1660312/proyecto_INICIO, 1660312/proyecto_FIN, 1660312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666209 | Proyecto de inversión | 767959.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767959.78, modificado:767959.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154108 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154108 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:192, direccion:EJIDO , 00000 FRACCIÓN SAN MARTÍN EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ES, lon:-92.4684667, lat:17.03157966}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:767959.78, importe_modificado:767959.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1666209/proyecto_INICIO, 1666209/proyecto_FIN, 1666209/proyecto_PROCESO, 1666209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666620 | Proyecto de inversión | 823402.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823402.31, modificado:823402.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154708 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154708 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO , 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 2 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIV, lon:-92.46361308, lat:17.00945019}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:823402.31, importe_modificado:823402.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_PROCESO, 1666620/proyecto_FIN, 1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666643 | Proyecto de inversión | 1372337.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372337.2, modificado:1372337.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL REPARO I) - 154735 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154735 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 1 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO D, lon:-92.46438877, lat:17.00677312}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1372337.2, importe_modificado:1372337.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1666643/proyecto_FIN, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585157 | Proyecto de inversión | 37745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37745.99, modificado:37745.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143353 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143353 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:213, direccion:EJIDO , 00000 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LO, lon:-92.45980594, lat:17.03185041}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-010/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:37745.99, importe_modificado:37745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_PROCESO, 1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_FIN, 1585157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585445 | Proyecto de inversión | 56619 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56619.0, modificado:56619.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146814 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146814 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:EJIDO , 00000 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES DE, lon:-92.41407177, lat:17.06971966}} | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 56619 | 56619 | 56619 | 56619 | 56619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-27/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:56619.0, importe_modificado:56619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1585445/proyecto_INICIO, 1585445/proyecto_FIN, 1585445/proyecto_PROCESO, 1585445/proyecto_FIN, 1585445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586965 | Proyecto de inversión | 83400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159727 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159727 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:267, direccion:EJIDO , 00000 SANTA ROSALÍA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIEN, lon:-92.42965087, lat:17.07645896}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-001/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1586965/proyecto_INICIO, 1586965/proyecto_PROCESO, 1586965/proyecto_FIN, 1586965/proyecto_INICIO, 1586965/proyecto_FIN, 1586965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587452 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN FERNANDO RIO GRANDE PANTELHO CHIAPAS - 164192 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164192 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.0, meta_modificada:2476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - RIO GRANDRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined EJIDO , 00000 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ECUENTRA EN EL TRAMO SAN FERNANDO-RIO GRANDE KILOMETRO KILOMETRO 3 160, lon:-92.43514523, lat:17.00916593}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-067/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.0}} | {1587452/proyecto_INICIO, 1587452/proyecto_FIN, 1587452/proyecto_PROCESO, 1587452/proyecto_INICIO, 1587452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595328 | Proyecto de inversión | 1028677.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028677.27, modificado:1028677.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOAQUIN- SAN JOSE BOCHTIC KM 8 + 100 AL 13 + 900 - 209896 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209896 | S | 95 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN - SAN JOSÉ BOCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN- SAN JOSE BOCHTIC Y , LA ACCION SE ENCUENTRA DENTRO DEL , lon:-92.45272268, lat:17.0473194}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 1028677.27 | 1028677.27 | 1028677.27 | 1028677.27 | 1028677.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1028677.27, importe_modificado:1028677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1595328/proyecto_INICIO, 1595328/proyecto_PROCESO, 1595328/proyecto_INICIO, 1595328/proyecto_FIN, 1595328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614487 | Proyecto de inversión | 1412754.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412754.53, modificado:1412754.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 164876 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164876 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y AVENIDA SIN NOMBRE, LA ACCION SE ENCUENTRA RAMIFICADA EN DIFERENTES PUTOS DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon:-92.46630998, lat:17.00879004}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1412754.53, importe_modificado:1412754.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {1614487/proyecto_INICIO, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660992 | Proyecto de inversión | 1536659.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536659.64, modificado:1536659.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 07KPB1053K - 142828 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142828 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:191, direccion:EJIDO , 00000 SAN MARTÍN CABALLERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 07KPB1053K SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-92.47552886, lat:17.02719698}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1536659.64 | 1536659.64 | 1536659.64 | 1536659.64 | 1536659.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-064/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1536659.64, importe_modificado:1536659.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660992/proyecto_FIN, 1660992/proyecto_PROCESO, 1660992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661092 | Proyecto de inversión | 226475.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226475.96, modificado:226475.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143071 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143071 | S | 1016 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:EJIDO LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS , lon:-92.47606114, lat:17.11745264}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-004/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:226475.96, importe_modificado:226475.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1661092/proyecto_INICIO, 1661092/proyecto_FIN, 1661092/proyecto_PROCESO, 1661092/proyecto_FIN, 1661092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661405 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144042 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144042 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS, lon:-92.49434179, lat:17.03932042}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-011/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547500 | Proyecto de inversión | 1016830.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016830.77, modificado:1016830.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 94649 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94649 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE NUEVO SAN CARLOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLO Y NUEVA LINDA Y CAMINO NUEVA LINDA, CAMINO NUEVO SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTA LU, lon:-92.44445161, lat:17.10487659}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1016830.77, importe_modificado:1016830.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_INICIO, 1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585158 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143385 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143385 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTE, lon:-92.41612787, lat:17.10365609}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-008/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585158/proyecto_INICIO, 1585158/proyecto_PROCESO, 1585158/proyecto_FIN, 1585158/proyecto_INICIO, 1585158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585265 | Proyecto de inversión | 25164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25164.0, modificado:25164.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144803 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144803 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:EJIDO , 00000 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS PO, lon:-92.47246536, lat:17.05818025}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 25164 | 25164 | 25164 | 25164 | 25164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-024/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:25164.0, importe_modificado:25164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1585265/proyecto_FIN, 1585265/proyecto_PROCESO, 1585265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585323 | Proyecto de inversión | 94364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145414 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145414 | S | 86 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS E, lon:-92.45097503, lat:17.04215634}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-017/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_PROCESO, 1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_FIN, 1585323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587242 | Proyecto de inversión | 1262638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262638.7, modificado:1262638.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162451 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162451 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:EJIDO , 00000 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIEND, lon:-92.46544375, lat:17.03336914}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1262638.7 | 1262638.7 | 1262638.7 | 1262638.7 | 1262638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1262638.7, importe_modificado:1262638.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1587242/proyecto_INICIO, 1587242/proyecto_PROCESO, 1587242/proyecto_FIN, 1587242/proyecto_INICIO, 1587242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612970 | Proyecto de inversión | 1991633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991633.82, modificado:1991633.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 160096 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160096 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.0, meta_modificada:993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:276, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.48518782, lat:17.01388908}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1991633.82, importe_modificado:1991633.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:993.0}} | {1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_INICIO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618283 | Acción | 3633629.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633629.81, modificado:3633629.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185236 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/TM/FISMDF-GI-001/2019, contratista:GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL CONSUR SC, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3633629.81, importe_modificado:3633629.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618283/proyecto_INICIO, 1618283/proyecto_FIN, 1618283/proyecto_PROCESO, 1618283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659531 | Proyecto de inversión | 272504.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272504.98, modificado:272504.98}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 269948 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269948 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.7, meta_modificada:169.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE SALIDA BARRIO EL ENCANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS SECCION SOBRE LA MISMA CALLE EN DOS TRAMOS MISMAS QUE SE MARCAN , lon:-92.4788028, lat:17.00812052}} | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 272504.98 | 272504.98 | 272504.98 | 272504.98 | 272504.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-031/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:272504.98, importe_modificado:272504.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.7}} | {1659531/proyecto_INICIO, 1659531/proyecto_PROCESO, 1659531/proyecto_FIN, 1659531/proyecto_PROCESO, 1659531/proyecto_FIN, 1659531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660658 | Proyecto de inversión | 2141123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141123.38, modificado:2141123.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 141959 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141959 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DA LA LOCALIDAD SON SON 4 CALLES INCLUYENDO LA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO., lon:-92.43628538, lat:17.08790649}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2141123.38 | 2141123.38 | 2141123.38 | 2141123.38 | 2141123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2141123.38, importe_modificado:2141123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {1660658/proyecto_INICIO, 1660658/proyecto_FIN, 1660658/proyecto_INICIO, 1660658/proyecto_PROCESO, 1660658/proyecto_FIN, 1660658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661053 | Proyecto de inversión | 711793.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711793.12, modificado:711793.12}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO R.C EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: C.C.T. 07DPB1550Z - 142963 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142963 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE C.C.T. 07DPB1550Z MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-92.49835877, lat:17.0491359}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 711793.12 | 711793.12 | 711793.12 | 711793.12 | 711793.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:711793.12, importe_modificado:711793.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661053/proyecto_INICIO, 1661053/proyecto_PROCESO, 1661053/proyecto_INICIO, 1661053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546802 | Proyecto de inversión | 4597329.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597329.62, modificado:4597329.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67878 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67878 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO CHIAPAS ENTRE LAS CALLES D, lon:-92.47100782, lat:17.00693611}} | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | 4597329.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4597329.62, importe_modificado:4597329.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}} | {1546802/proyecto_INICIO, 1546802/proyecto_PROCESO, 1546802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584923 | Proyecto de inversión | 743819.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743819.11, modificado:743819.11}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 140823 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140823 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO OCOTAL - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL OCOTAL, 29881 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL DESVIÓ DEL CAMINO QUE SE DIRIJE A SAN FERNA, lon:-92.44258173, lat:17.0084396}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 743819.11 | 743819.11 | 743819.11 | 743819.11 | 743819.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:743819.11, importe_modificado:743819.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1584923/proyecto_INICIO, 1584923/proyecto_PROCESO, 1584923/proyecto_FIN, 1584923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585178 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143819 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143819 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29881 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS , lon:-92.44253315, lat:17.00860123}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-013/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585178/proyecto_FIN, 1585178/proyecto_PROCESO, 1585178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585379 | Proyecto de inversión | 25164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25164.0, modificado:25164.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146087 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146087 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS PO, lon:-92.45126928, lat:17.0496762}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 25164 | 25164 | 25164 | 25164 | 25164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-019/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:25164.0, importe_modificado:25164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1585379/proyecto_INICIO, 1585379/proyecto_FIN, 1585379/proyecto_PROCESO, 1585379/proyecto_FIN, 1585379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585384 | Proyecto de inversión | 37745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37745.99, modificado:37745.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146146 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146146 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADA, lon:-92.42347216, lat:17.06994611}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-020/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:37745.99, importe_modificado:37745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1585384/proyecto_INICIO, 1585384/proyecto_FIN, 1585384/proyecto_PROCESO, 1585384/proyecto_FIN, 1585384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586340 | Proyecto de inversión | 2058505.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058505.81, modificado:2058505.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154617 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154617 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA, lon:-92.48843938, lat:16.9992713}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 2058505.81 | 2058505.81 | 2058505.81 | 2058505.81 | 2058505.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2058505.81, importe_modificado:2058505.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1586340/proyecto_INICIO, 1586340/proyecto_PROCESO, 1586340/proyecto_FIN, 1586340/proyecto_INICIO, 1586340/proyecto_PROCESO, 1586340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586921 | Proyecto de inversión | 125100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.0, modificado:125100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159444 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159444 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIE, lon:-92.44747173, lat:17.06948006}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 125100 | 125100 | 125100 | 125100 | 125100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125100.0, importe_modificado:125100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO, 1586921/proyecto_FIN, 1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587014 | Proyecto de inversión | 2165569.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165569.33, modificado:2165569.33}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 160069 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160069 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.41727745, lat:17.04070374}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-051/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2165569.33, importe_modificado:2165569.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}} | {1587014/proyecto_INICIO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612373 | Proyecto de inversión | 245348.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245348.97, modificado:245348.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 158504 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158504 | S | 281 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:EJIDO , 00000 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALA, lon:-92.50067163, lat:17.06603233}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 245348.97 | 245348.97 | 245348.97 | 245348.97 | 245348.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-066/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:245348.97, importe_modificado:245348.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1612373/proyecto_PROCESO, 1612373/proyecto_INICIO, 1612373/proyecto_FIN, 1612373/proyecto_PROCESO, 1612373/proyecto_FIN, 1612373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660292 | Proyecto de inversión | 1055915.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055915.78, modificado:1055915.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140578 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140578 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A SAN FERNANDO SAN JOAQUIN SAN LUIS USIG LA UBICACIÓN DE LA , lon:-92.43864913, lat:17.02258626}} | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 1055915.78 | 1055915.78 | 1055915.78 | 1055915.78 | 1055915.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1055915.78, importe_modificado:1055915.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1660292/proyecto_INICIO, 1660292/proyecto_FIN, 1660292/proyecto_PROCESO, 1660292/proyecto_FIN, 1660292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695210 | Acción | 605604.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605604.97, modificado:605604.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 259463 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTELHO | 259463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-35/2019, contratista:IAP- CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:605604.97, importe_modificado:605604.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695210/proyecto_PROCESO, 1695210/proyecto_FIN, 1695210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547648 | Proyecto de inversión | 1097869.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097869.77, modificado:1097869.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO SAN RAMON - 94835 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94835 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN RAMON, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE OTURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN RAMON SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA SE CAMINA A LA SALIDA DE PANTELHO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-92.47589878, lat:17.00448904}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1097869.77 | 1097869.77 | 1097869.77 | 1097869.77 | 1097869.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1097869.77, importe_modificado:1097869.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1547648/proyecto_INICIO, 1547648/proyecto_PROCESO, 1547648/proyecto_INICIO, 1547648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584903 | Proyecto de inversión | 1018470.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018470.69, modificado:1018470.69}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140450 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140450 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PARAÍSO SEPELTÓN - DOLORES PETEQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DEL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-92.47189351, lat:17.0575833}} | 2019-07-13 | 2019-08-07 | 1018470.69 | 1018470.69 | 1018470.69 | 1018470.69 | 1018470.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1018470.69, importe_modificado:1018470.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.0}} | {1584903/proyecto_PROCESO, 1584903/proyecto_FIN, 1584903/proyecto_INICIO, 1584903/proyecto_PROCESO, 1584903/proyecto_FIN, 1584903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584910 | Proyecto de inversión | 708466.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708466.15, modificado:708466.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140604 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140604 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BOCHTIC - SAN FRANCISCO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 157 + undefined EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BOCHTIC - S, lon:-92.45103146, lat:17.05024958}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 708466.15 | 708466.15 | 708466.15 | 708466.15 | 708466.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-063/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:708466.15, importe_modificado:708466.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} | {1584910/proyecto_INICIO, 1584910/proyecto_PROCESO, 1584910/proyecto_FIN, 1584910/proyecto_PROCESO, 1584910/proyecto_FIN, 1584910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585388 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146186 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146186 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADA, lon:-92.50054626, lat:17.05477185}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-021/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585388/proyecto_INICIO, 1585388/proyecto_PROCESO, 1585388/proyecto_INICIO, 1585388/proyecto_FIN, 1585388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613733 | Proyecto de inversión | 480318 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480318.0, modificado:480318.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162713 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162713 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON, lon:-92.4747827, lat:17.00652118}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 480318 | 480318 | 480318 | 480318 | 480318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:480318.0, importe_modificado:480318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1613733/proyecto_INICIO, 1613733/proyecto_FIN, 1613733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631373 | Proyecto de inversión | 864607.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864607.75, modificado:864607.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTELHO- SAN JOAQUIN KM 2+500 AL 8+100 - 207792 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207792 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOAQUÍN, 29887 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN Y , EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-92.43834872, lat:17.02291454}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:864607.75, importe_modificado:864607.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_PROCESO, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661462 | Proyecto de inversión | 62909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144218 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144218 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POST, lon:-92.43980514, lat:17.09606566}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-006/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1661462/proyecto_FIN, 1661462/proyecto_PROCESO, 1661462/proyecto_FIN, 1661462/proyecto_INICIO, 1661462/proyecto_PROCESO, 1661462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662318 | Proyecto de inversión | 226475.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226475.96, modificado:226475.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146359 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146359 | S | 438 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:EJIDO , 00000 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALAD, lon:-92.49383262, lat:17.09930318}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | 226475.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-002/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:226475.96, importe_modificado:226475.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1662318/proyecto_INICIO, 1662318/proyecto_PROCESO, 1662318/proyecto_FIN, 1662318/proyecto_PROCESO, 1662318/proyecto_INICIO, 1662318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666655 | Proyecto de inversión | 343084.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343084.31, modificado:343084.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ENCANTO) - 154756 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154756 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN BARRIO EL ENCANTO DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE, lon:-92.47994999, lat:17.00795271}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2019, contratista:MENDOZAS Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:343084.31, importe_modificado:343084.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1666655/proyecto_INICIO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547787 | Proyecto de inversión | 2908205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908205.12, modificado:2908205.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 95019 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95019 | S | 438 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CALLE AUORORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A JERUSALEN SE PASA LAS, lon:-92.49457465, lat:17.0995134}} | 2019-06-10 | 2019-10-10 | 2908205.12 | 2908205.12 | 2908205.12 | 2908205.12 | 2908205.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2908205.12, importe_modificado:2908205.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1547787/proyecto_PROCESO, 1547787/proyecto_INICIO, 1547787/proyecto_PROCESO, 1547787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551561 | Proyecto de inversión | 2353979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353979.14, modificado:2353979.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 103916 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103916 | S | 281 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:CALLE ROBLAR COLONIA PANTELHÓ, 29880 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CAMINO LAS LAMINAS PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE COMUNICACION SE SE DIRIJE A JERUSALEN LA VIA SE UB, lon:-92.50069524, lat:17.06608362}} | 2019-06-10 | 2019-11-10 | 2353979.14 | 2353979.14 | 2353979.14 | 2353979.14 | 2353979.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2353979.14, importe_modificado:2353979.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1551561/proyecto_INICIO, 1551561/proyecto_PROCESO, 1551561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585153 | Proyecto de inversión | 88073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88073.99, modificado:88073.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143261 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143261 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS , lon:-92.43581054, lat:17.0496144}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 88073.99 | 88073.99 | 88073.99 | 88073.99 | 88073.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-009/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:88073.99, importe_modificado:88073.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1585153/proyecto_INICIO, 1585153/proyecto_FIN, 1585153/proyecto_PROCESO, 1585153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585155 | Proyecto de inversión | 62909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143337 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143337 | S | 136 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS, lon:-92.47433963, lat:17.07432436}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-005/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1585155/proyecto_PROCESO, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585227 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144368 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144368 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:EJIDO , 00000 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES , lon:-92.46569374, lat:17.03334862}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-012/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1585227/proyecto_INICIO, 1585227/proyecto_FIN, 1585227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586952 | Proyecto de inversión | 83400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159609 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159609 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVI, lon:-92.44170894, lat:17.07138825}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN, 1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586984 | Proyecto de inversión | 132110.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132110.98, modificado:132110.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 159847 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159847 | S | 96 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:77, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALAD, lon:-92.42371254, lat:17.08413631}} | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 132110.98 | 132110.98 | 132110.98 | 132110.98 | 132110.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-30/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:132110.98, importe_modificado:132110.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1586984/proyecto_INICIO, 1586984/proyecto_PROCESO, 1586984/proyecto_FIN, 1586984/proyecto_INICIO, 1586984/proyecto_PROCESO, 1586984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587006 | Proyecto de inversión | 121571.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121571.28, modificado:121571.28}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE AGUA - 160023 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160023 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:259, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA SANTA ROSA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS PARA FORTALECER A LAS VIVIENDAS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TEMPORAD, lon:-92.46039355, lat:17.1188533}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 121571.28 | 121571.28 | 121571.28 | 121571.28 | 121571.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-26/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:121571.28, importe_modificado:121571.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1587006/proyecto_PROCESO, 1587006/proyecto_INICIO, 1587006/proyecto_PROCESO, 1587006/proyecto_FIN, 1587006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612902 | Proyecto de inversión | 890443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE AGUA EN (BARRIO LOS NARANJOS) - 159941 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159941 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN EL BARRIO LOS NARANJOS DE LA LOCALIDAD DE PANTELHO DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS PARA FORTALECER A LAS VIVIENDAS CON EL AB, lon:-92.46784492, lat:17.00267835}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1612902/proyecto_INICIO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661630 | Proyecto de inversión | 31455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31455.0, modificado:31455.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144592 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144592 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.4769732, lat:17.02314766}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 31455 | 31455 | 31455 | 31455 | 31455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-014/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:31455.0, importe_modificado:31455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1661630/proyecto_INICIO, 1661630/proyecto_PROCESO, 1661630/proyecto_FIN, 1661630/proyecto_INICIO, 1661630/proyecto_FIN, 1661630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662204 | Proyecto de inversión | 125819.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125819.98, modificado:125819.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146013 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146013 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:EJIDO SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.43967909, lat:17.02283247}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-018/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125819.98, importe_modificado:125819.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1662204/proyecto_INICIO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666660 | Proyecto de inversión | 1818195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818195.5, modificado:1818195.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154769 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154769 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA, lon:-92.49440115, lat:17.0390732}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1818195.5, importe_modificado:1818195.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666854 | Proyecto de inversión | 1389647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389647.96, modificado:1389647.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 155144 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155144 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE, lon:-92.47703092, lat:17.02322277}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 1389647.96 | 1389647.96 | 1389647.96 | 1389647.96 | 1389647.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1389647.96, importe_modificado:1389647.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1666854/proyecto_INICIO, 1666854/proyecto_PROCESO, 1666854/proyecto_FIN, 1666854/proyecto_INICIO, 1666854/proyecto_FIN, 1666854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585151 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143170 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143170 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:EJIDO , 00000 ENCANTO CHIXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.48361084, lat:17.00913956}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-007/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1585151/proyecto_PROCESO, 1585151/proyecto_INICIO, 1585151/proyecto_FIN, 1585151/proyecto_PROCESO, 1585151/proyecto_FIN, 1585151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585281 | Proyecto de inversión | 81782.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81782.99, modificado:81782.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145029 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145029 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:EJIDO , 00000 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES, lon:-92.5093366, lat:17.00646475}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-015/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:81872.99, importe_modificado:81872.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_PROCESO, 1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585293 | Proyecto de inversión | 100655.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100655.98, modificado:100655.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145136 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145136 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:EJIDO , 00000 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES, lon:-92.43558181, lat:17.0088506}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 100655.98 | 100655.98 | 100655.98 | 100655.98 | 100655.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-016/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:100655.98, importe_modificado:100655.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1585293/proyecto_INICIO, 1585293/proyecto_PROCESO, 1585293/proyecto_FIN, 1585293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586790 | Proyecto de inversión | 594307.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594307.55, modificado:594307.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 158303 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158303 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:EJIDO , 00000 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO DIGNO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES., lon:-92.41120311, lat:17.04591877}} | 2019-08-06 | 2019-11-06 | 594307.55 | 594307.55 | 594307.55 | 594307.55 | 594307.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-042/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:594307.55, importe_modificado:594307.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1586790/proyecto_PROCESO, 1586790/proyecto_INICIO, 1586790/proyecto_FIN, 1586790/proyecto_INICIO, 1586790/proyecto_PROCESO, 1586790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660788 | Proyecto de inversión | 1507796.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507796.13, modificado:1507796.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CON CLAVE 07DPB0464W - 142254 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142254 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:EJIDO LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 07DP, lon:-92.48695917, lat:17.07560963}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1507796.13 | 1507796.13 | 1507796.13 | 1507796.13 | 1507796.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1507796.13, importe_modificado:1507796.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_FIN, 1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_INICIO, 1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_INICIO, 1660788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662338 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146476 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146476 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:EJIDO , 00000 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN, lon:-92.44024694, lat:17.08805055}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-025/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1662338/proyecto_INICIO, 1662338/proyecto_FIN, 1662338/proyecto_PROCESO, 1662338/proyecto_FIN, 1662338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666104 | Proyecto de inversión | 2181153.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181153.86, modificado:2181153.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153887 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153887 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), 29887 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CO, lon:-92.49378434, lat:17.09933908}} | 2019-08-06 | 2019-11-06 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2181153.86, importe_modificado:2181153.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585395 | Proyecto de inversión | 94364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146232 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146232 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:EJIDO , 00000 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES D, lon:-92.41413359, lat:17.07182445}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-022/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1585395/proyecto_FIN, 1585395/proyecto_INICIO, 1585395/proyecto_PROCESO, 1585395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586441 | Proyecto de inversión | 125819.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125819.98, modificado:125819.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 155321 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155321 | S | 89 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:EJIDO , 00000 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POS, lon:-92.3869609, lat:17.08991079}} | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-29/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125819.98, importe_modificado:125819.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1586441/proyecto_PROCESO, 1586441/proyecto_INICIO, 1586441/proyecto_FIN, 1586441/proyecto_PROCESO, 1586441/proyecto_FIN, 1586441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613938 | Proyecto de inversión | 411701.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411701.16, modificado:411701.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 163316 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163316 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO LA PIEDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO , lon:-92.46412806, lat:17.00793177}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 411701.16 | 411701.16 | 411701.16 | 411701.16 | 411701.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:411701.16, importe_modificado:411701.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1613938/proyecto_FIN, 1613938/proyecto_PROCESO, 1613938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650225 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259389 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259389 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.93, meta_modificada:495.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO , 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DEL DOMO PRINCIPAL., lon:-92.47300294, lat:17.06593958}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-072/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.93}} | {1650225/proyecto_PROCESO, 1650225/proyecto_FIN, 1650225/proyecto_PROCESO, 1650225/proyecto_INICIO, 1650225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660934 | Proyecto de inversión | 1645709.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645709.22, modificado:1645709.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 59 CLAVE: 07ECB0059J - 142637 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142637 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 59 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRI, lon:-92.47305858, lat:17.00921945}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1645709.22, importe_modificado:1645709.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660934/proyecto_PROCESO, 1660934/proyecto_INICIO, 1660934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661766 | Proyecto de inversión | 62909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144937 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144937 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POST, lon:-92.43587768, lat:17.08759884}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-003/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1661766/proyecto_INICIO, 1661766/proyecto_FIN, 1661766/proyecto_PROCESO, 1661766/proyecto_FIN, 1661766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653169 | Proyecto de inversión | 214789.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214789.56, modificado:214789.56}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC - 263254 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 263254 | S | 6300 | 6200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA DE RAYÓN CHIAPAS, lon:-93.04403095, lat:17.19161135}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 214789.56 | 214789.56 | 214789.56 | 214789.56 | 214789.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:214789.56, importe_modificado:214789.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {1653169/proyecto_INICIO, 1653169/proyecto_PROCESO, 1653169/proyecto_INICIO, 1653169/proyecto_PROCESO, 1653169/proyecto_FIN, 1653169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549711 | Proyecto de inversión | 1434549.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434549.1, modificado:1434549.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIOS EN LAGUNA GRANDE - 98978 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 98978 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA GRANDE Y CALLEJON LAGUNA GRANDE, CALLEJON NORTE A 5.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 6, lon:-93.08871406, lat:17.25563435}} | 2019-05-10 | 2019-09-08 | 1434549.1 | 1434549.1 | 1434549.1 | 1434549.1 | 1434549.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1434549.1, importe_modificado:1434549.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1549711/proyecto_INICIO, 1549711/proyecto_PROCESO, 1549711/proyecto_INICIO, 1549711/proyecto_PROCESO, 1549711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599062 | Proyecto de inversión | 1946848.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946848.52, modificado:1946848.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN BUENOS AIRES - 237131 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 237131 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLEJON BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENOS AIRES Y CALLEJON BUENOS AIRES, A 5 KM EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A L, lon:-93.04897018, lat:17.24679911}} | 2019-07-13 | 2019-10-21 | 1946848.52 | 1946848.52 | 1946848.52 | 1946848.52 | 1946848.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1946848.52, importe_modificado:1946848.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1599062/proyecto_INICIO, 1599062/proyecto_PROCESO, 1599062/proyecto_FIN, 1599062/proyecto_PROCESO, 1599062/proyecto_FIN, 1599062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599359 | Proyecto de inversión | 565782.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565782.25, modificado:565782.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL TRIUNFO - 239595 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 239595 | S | 449 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.41, meta_modificada:520.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29660 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA PRINCIPAL, CERRADA ESCOLAR A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A LADO, lon:-93.04831589, lat:17.21772658}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 565782.25 | 565782.25 | 565782.25 | 565782.25 | 565782.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:565782.25, importe_modificado:565782.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.41}} | {1599359/proyecto_PROCESO, 1599359/proyecto_FIN, 1599359/proyecto_INICIO, 1599359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646529 | Proyecto de inversión | 1554904.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554904.31, modificado:1554904.31}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CARRIZAL - 254337 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 254337 | S | 492 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.81, meta_modificada:742.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL Y , CERRADA CARRIZAL A 3.50 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC TAPALAPA DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 5.00 KILOMETROS EN T, lon:-93.07732124, lat:17.16182198}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 1554904.31 | 1554904.31 | 1554904.31 | 1554904.31 | 1554904.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1554904.31, importe_modificado:1554904.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.81}} | {1646529/proyecto_PROCESO, 1646529/proyecto_FIN, 1646529/proyecto_INICIO, 1646529/proyecto_FIN, 1646529/proyecto_PROCESO, 1646529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663560 | Acción | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 274981 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 274981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1663560/proyecto_PROCESO, 1663560/proyecto_FIN, 1663560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664660 | Proyecto de inversión | 1566286.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566286.33, modificado:1566286.33}} | REHABILITACIÓN Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN FACHADA PRINCIPAL Y LATERALES - 276891 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 276891 | S | 6300 | 6200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:673.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y FRANCISCO. MADERO Y CALLE MORELOS Y CALLE PANTEPEC, UBICADA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIAPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04954021, lat:17.18797787}} | 2019-08-21 | 2019-10-21 | 1566286.33 | 1566286.33 | 1566286.33 | 1566286.33 | 1566286.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1566286.33, importe_modificado:1566286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:673.22}} | {1664660/proyecto_PROCESO, 1664660/proyecto_FIN, 1664660/proyecto_PROCESO, 1664660/proyecto_INICIO, 1664660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650809 | Proyecto de inversión | 772955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772955.93, modificado:772955.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHADO FIRME EN LA SOLEDAD - 260169 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 260169 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.3, meta_modificada:1245.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTEPEC Y , TERRACERIA EL NARANJO A 2.00 KILOMETROS EN TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL NARANJO SE UBICA LA LOCA, lon:-93.03824813, lat:17.17295606}} | 2019-10-10 | 2019-12-10 | 772955.93 | 772955.93 | 772955.93 | 772955.93 | 772955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:772955.93, importe_modificado:772955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.43}} | {1650809/proyecto_PROCESO, 1650809/proyecto_FIN, 1650809/proyecto_PROCESO, 1650809/proyecto_INICIO, 1650809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549755 | Proyecto de inversión | 2343404.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343404.96, modificado:2343404.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN JULIAN GRAJALES - 99115 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 99115 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JULIAN GRAJALES, A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE, lon:-92.97865713, lat:17.12961718}} | 2019-05-20 | 2019-09-20 | 2343404.96 | 2343404.96 | 2343404.96 | 2343404.96 | 2343404.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2343404.96, importe_modificado:2343404.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1549755/proyecto_PROCESO, 1549755/proyecto_INICIO, 1549755/proyecto_FIN, 1549755/proyecto_PROCESO, 1549755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648083 | Proyecto de inversión | 1946120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946120.15, modificado:1946120.15}} | REHABILITACIÓN Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN ÁREA DE OFICINAS - 256633 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 256633 | S | 1094 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.61, meta_modificada:255.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PANTEPEC, CALLE CONCEPCION UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04941147, lat:17.18801887}} | 2019-08-21 | 2019-10-21 | 1946120.15 | 1946120.15 | 1946120.15 | 1946120.15 | 1946120.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1946120.15, importe_modificado:1946120.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.61}} | {1648083/proyecto_PROCESO, 1648083/proyecto_FIN, 1648083/proyecto_INICIO, 1648083/proyecto_PROCESO, 1648083/proyecto_FIN, 1648083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550557 | Proyecto de inversión | 782644.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782644.59, modificado:782644.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS ACCIONES DE MURO FIRME EN BUENAVISTA - 101443 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 101443 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENAVISTA Y CALLEJON BUENAVISTA, SE UBICA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.05375108, lat:17.1916602}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 782644.59 | 782644.59 | 782644.59 | 782644.59 | 782644.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:782644.59, importe_modificado:782644.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1550557/proyecto_INICIO, 1550557/proyecto_PROCESO, 1550557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598437 | Proyecto de inversión | 125627.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125627.89, modificado:125627.89}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUCAS - 232363 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 232363 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS, A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA SOBRE CAMINO PAVIMENTADO, lon:-93.07441686, lat:17.18450167}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 125627.89 | 125627.89 | 125627.89 | 125627.89 | 125627.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT004/2019, contratista:PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:125627.89, importe_modificado:125627.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1598437/proyecto_INICIO, 1598437/proyecto_FIN, 1598437/proyecto_PROCESO, 1598437/proyecto_FIN, 1598437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599163 | Proyecto de inversión | 2512004.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512004.49, modificado:2512004.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN EL LIMÓN - 237738 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 237738 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:CALLEJON EL LIMON EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON, A 1.00 KILÓMETRO EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS., lon:-93.04019693, lat:17.19456187}} | 2019-07-13 | 2019-11-04 | 2512004.49 | 2512004.49 | 2512004.49 | 2512004.49 | 2512004.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2512004.49, importe_modificado:2512004.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1599163/proyecto_INICIO, 1599163/proyecto_PROCESO, 1599163/proyecto_FIN, 1599163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600349 | Proyecto de inversión | 2637622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637622.03, modificado:2637622.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AVELLANO - 250365 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 250365 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLEJON EL AVELLANO EJIDO EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL AVELLANO Y CALLEJON EL AVELLANO, A 2.6 KILÓMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS NOS DESV, lon:-93.03368131, lat:17.19059543}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 2637622.03 | 2637622.03 | 2637622.03 | 2637622.03 | 2637622.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2637622.03, importe_modificado:2637622.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1600349/proyecto_PROCESO, 1600349/proyecto_FIN, 1600349/proyecto_INICIO, 1600349/proyecto_PROCESO, 1600349/proyecto_FIN, 1600349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647566 | Proyecto de inversión | 912520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912520.0, modificado:912520.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CAMINO RURAL SAN LUCAS EL CARRIZAL A LA NARANJA DEL KM 0 AL 2470 EN LA NARANJA - 255828 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 255828 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+470 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUCAS-EL CARRIZAL Y , CERRADA LA NARANJA A 3.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-93.05208712, lat:17.14929901}} | 2019-08-20 | 2019-11-30 | 912520 | 912520 | 912520 | 912520 | 912520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIPAS, monto:912520.0, importe_modificado:912520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2470.0}} | {1647566/proyecto_INICIO, 1647566/proyecto_PROCESO, 1647566/proyecto_FIN, 1647566/proyecto_INICIO, 1647566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695390 | Acción | 368925.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368925.51, modificado:368925.51}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 285590 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC | 285590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 368925.51 | 368925.51 | 368925.51 | 368925.51 | 368925.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:368925.51, importe_modificado:368925.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695390/proyecto_PROCESO, 1695390/proyecto_INICIO, 1695390/proyecto_FIN, 1695390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598849 | Proyecto de inversión | 1130420.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130420.03, modificado:1130420.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVA REFORMA - 235741 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 235741 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:CALLEJON LOMA BONITA EJIDO NUEVA REFORMA, 29660 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOMA BONITA Y CALLEJON LOMA BONITA, A 5.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A LADO, lon:-93.07448033, lat:17.2174183}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 1130420.03 | 1130420.03 | 1130420.03 | 1130420.03 | 1130420.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:MAGUIN GUILLEN TORREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1130420.03, importe_modificado:1130420.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1598849/proyecto_INICIO, 1598849/proyecto_PROCESO, 1598849/proyecto_FIN, 1598849/proyecto_PROCESO, 1598849/proyecto_FIN, 1598849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538197 | Proyecto de inversión | 2198035.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198035.34, modificado:2198035.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LIQUIDÁMBAR - 54613 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 54613 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:CALLE LIQUIDAMBAR EJIDO , 29660 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIQUIDAMBAR Y CALLEJON NORTE, CALLEJON LIQUIDAMBAR A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIAR AL LADO IZQUIERDO A 12.00 KILO, lon:-93.06325566, lat:17.22185526}} | 2019-04-15 | 2019-07-30 | 2198035.34 | 2198035.34 | 2198035.34 | 2198035.34 | 2198035.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2198035.35, importe_modificado:2198035.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1538197/proyecto_PROCESO, 1538197/proyecto_INICIO, 1538197/proyecto_PROCESO, 1538197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549770 | Proyecto de inversión | 628016.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628016.83, modificado:628016.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUCAS - 99167 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 99167 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS, A 4.00 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC EN PAVIMENTO EN DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIA, lon:-93.07440835, lat:17.18450608}} | 2019-05-22 | 2019-08-30 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:628016.83, importe_modificado:628016.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1549770/proyecto_INICIO, 1549770/proyecto_PROCESO, 1549770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650874 | Proyecto de inversión | 628016.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628016.83, modificado:628016.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 260278 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 260278 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y TERRACERIA LAGUNA CHICA, TERRACERIA BUENOS AIRES A 5.00 KM EN PAVIMENTO D, lon:-93.06021083, lat:17.2319562}} | 2019-10-15 | 2019-12-16 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | 628016.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:628016.83, importe_modificado:628016.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1650874/proyecto_PROCESO, 1650874/proyecto_INICIO, 1650874/proyecto_FIN, 1650874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599867 | Proyecto de inversión | 695643.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695643.6, modificado:695643.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA NARANJA - 244306 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 244306 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLEJON LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA, A 3.4 KM EN PAV. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA DESVIANDO A LADO IZQUERDO A 3.6, lon:-93.05223196, lat:17.15016016}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 695643.6 | 695643.6 | 695643.6 | 695643.6 | 695643.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:695643.6, importe_modificado:695643.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1599867/proyecto_INICIO, 1599867/proyecto_FIN, 1599867/proyecto_PROCESO, 1599867/proyecto_FIN, 1599867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654270 | Proyecto de inversión | 235682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235682.32, modificado:235682.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS- LAGUNA GRANDE EN LAGUNA GRANDE - 264779 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 264779 | S | 218 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.91, meta_modificada:987.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+900 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y , TERRACERIA LAGUNA GRANDE A 5.00 KM RUMBO AL CRUCERO PA, lon:-93.08889572, lat:17.25551435}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 235682.32 | 235682.32 | 235682.32 | 235682.32 | 235682.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT003/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:235682.31, importe_modificado:235682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.91}} | {1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_PROCESO, 1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_FIN, 1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_PROCESO, 1654270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695384 | Acción | 196308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.5, modificado:196308.5}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 283983 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC | 283983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 196308.5 | 196308.5 | 196308.5 | 196308.5 | 196308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:196308.5, importe_modificado:196308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695384/proyecto_PROCESO, 1695384/proyecto_INICIO, 1695384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695389 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 285371 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC | 285371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695389/proyecto_INICIO, 1695389/proyecto_FIN, 1695389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664275 | Proyecto de inversión | 516654.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516654.85, modificado:516654.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 150740 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150740 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL MIRADOR EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, lon:-93.11142665, lat:17.50900702}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1664275/proyecto_INICIO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_INICIO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_PROCESO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661675 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144697 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 144697 | S | 192 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE 2DA, SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA , 29520 EL AZUFRE 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRE POR LA CARRETERA PICHUCALCO-TE, lon:-93.0437971, lat:17.53940506}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-002/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661675/proyecto_INICIO, 1661675/proyecto_PROCESO, 1661675/proyecto_INICIO, 1661675/proyecto_FIN, 1661675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661885 | Proyecto de inversión | 2110976.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110976.58, modificado:2110976.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC PICHUCALCO TECTUAPAN VIEJO NICAPA DEL KM 0000 AL KM 9500 - 145210 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 145210 | S | 301 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TECTUAPAN - EJIDO VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO , 00000 VIEJO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CARRETERERO PICHUCALCOTECTUAPAN AL EJIDO VIEJO NICAPA, lon:-93.20720907, lat:17.42335716}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:2110976.58, importe_modificado:2110976.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661885/proyecto_PROCESO, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662295 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC PICHUCALCO SUNUAPA CAMOAPITA 1A SECCION SAN ISIDRO CAMOAPA 1A SECCION LA CLINICA DEL KM 000 AL KM 4 - 146263 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 146263 | S | 108 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PICHUCALCO-SUNUAPA-CAMOAPITA 1A.SECCION - CAMOAPA 1A.SECCION (LA CLINICA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAMOAPA 1A. SECCION LA CLINICA, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (LA, lon:-93.19108191, lat:17.53693673}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662295/proyecto_PROCESO, 1662295/proyecto_INICIO, 1662295/proyecto_FIN, 1662295/proyecto_PROCESO, 1662295/proyecto_FIN, 1662295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663899 | Proyecto de inversión | 834578.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834578.26, modificado:834578.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MIGUEL HIDALGO TRAMOS AISLADOS - 149824 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 149824 | S | 218 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 29520 MIGUEL HIDALGO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CARRETERA JUAREZXOCHIMILCOMIGUEL HIDALGO , lon:-93.36744151, lat:17.50954167}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 834578.26 | 834578.26 | 834578.26 | 834578.26 | 834578.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-007/2019, contratista:ING. ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:834578.26, importe_modificado:834578.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1663899/proyecto_PROCESO, 1663899/proyecto_FIN, 1663899/proyecto_PROCESO, 1663899/proyecto_INICIO, 1663899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150720 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150720 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA EL VIVERO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 23 CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL VIVERO EN LAS CALLES 27 Y 28, lon:-93.12180272, lat:17.51963793}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-008/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1664260/proyecto_FIN, 1664260/proyecto_INICIO, 1664260/proyecto_PROCESO, 1664260/proyecto_FIN, 1664260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664291 | Proyecto de inversión | 660516.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660516.1, modificado:660516.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150758 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150758 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CABECERA MUNICIPAL COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 84 Y CALLE 8, lon:-93.12378219, lat:17.51488038}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 660516.1 | 660516.1 | 660516.1 | 660516.1 | 660516.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-018/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:660516.1, importe_modificado:660516.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1664291/proyecto_INICIO, 1664291/proyecto_PROCESO, 1664291/proyecto_FIN, 1664291/proyecto_PROCESO, 1664291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664302 | Proyecto de inversión | 386597.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386597.46, modificado:386597.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150773 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150773 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29520 FRANCISCO VILLA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO-FRANCISCO , lon:-93.30615881, lat:17.56208544}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 386597.46 | 386597.46 | 386597.46 | 386597.46 | 386597.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-019/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:386597.46, importe_modificado:386597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1664302/proyecto_PROCESO, 1664302/proyecto_FIN, 1664302/proyecto_INICIO, 1664302/proyecto_PROCESO, 1664302/proyecto_FIN, 1664302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634170 | Proyecto de inversión | 201850.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201850.27, modificado:201850.27}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 220920 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 220920 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TUXTLA GTZ. - LOS CASCABELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 RANCHERIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA NO.195 PICHUCALCOTUXTLA GUT, lon:-93.11000762, lat:17.47245007}} | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 201850.27 | 201850.27 | 201850.27 | 201850.27 | 201850.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-OT-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:201850.27, importe_modificado:201850.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634170/proyecto_INICIO, 1634170/proyecto_FIN, 1634170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666156 | Proyecto de inversión | 1901225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901225.4, modificado:1901225.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 154002 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 154002 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO - JUAREZ KILÓMETRO 17 KILÓMETRO 17 + 800 RANCHERIA CAMOAPITA 1RA. SECCIONA PORTACELI, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (PORTACELI), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CARRETERA PI, lon:-93.18645669, lat:17.57359937}} | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 1901225.4 | 1901225.4 | 1901225.4 | 1901225.4 | 1901225.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-024/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1901225.4, importe_modificado:1901225.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1666156/proyecto_INICIO, 1666156/proyecto_PROCESO, 1666156/proyecto_FIN, 1666156/proyecto_INICIO, 1666156/proyecto_PROCESO, 1666156/proyecto_FIN, 1666156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662832 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 147667 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 147667 | S | 640 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO VOLCAN CHICHONAL EJIDO NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL EJIDO JUAN ALDAMA Y , E.C. CARRETERA PICHUCALCOJUAREZ.ESTACIÓN SUSPIRONUEVO NICAPA, lon:-93.07171244, lat:17.63281978}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-013/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1662832/proyecto_INICIO, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665050 | Proyecto de inversión | 2554181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554181.45, modificado:2554181.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 152043 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 152043 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SANTA MARTA-SAN MANUEL - PLATANAR ABAJO 1RA. SECCION (LOS MANGOS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 1RA. SECCION LOS MANGOS, 29520 PLATANAR ABAJO 1RA. SECCIÓN (LOS MANGOS), PICHUCAL, lon:-93.34801125, lat:17.58118081}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 2554181.45 | 2554181.45 | 2554181.45 | 2554181.45 | 2554181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-020/2019, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2554181.45, importe_modificado:2554181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1665050/proyecto_INICIO, 1665050/proyecto_PROCESO, 1665050/proyecto_FIN, 1665050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615057 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 167057 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 167057 | S | 513 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:CALLE PLATANAR COLONIA NAPANA, 29520 NAPANA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NAPANA Y CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA, INICIA EN LA CALLE PLATANAR Y TEMINA EN LA CARRETETA PICHUCALCO- TEAPA, lon:-93.10077163, lat:17.51475997}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO, 1615057/proyecto_FIN, 1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616728 | Proyecto de inversión | 2395940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395940.89, modificado:2395940.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEMIPROFUNDOS - 175966 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 175966 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 20 TRAMO TEMBLADERA (PANTEON)-SUNUAPA - CAMOAPA 1RA. SECCION (EL CHAPARRAL) KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA CAMOAPA 1RA. SECCION EL CHAPARRAL, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN (EL CHAPARRAL), PICHUCALC, lon:-93.24399461, lat:17.55341807}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-028/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2395940.89, importe_modificado:2395940.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1616728/proyecto_INICIO, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663036 | Proyecto de inversión | 1477287.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477287.07, modificado:1477287.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 148126 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 148126 | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA SANTA MARTA-SAN MANUEL - PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B (BATERIA CHIAPAS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B BATERIA CHIAPS, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN B (, lon:-93.39686598, lat:17.59613198}} | 2019-07-14 | 2019-09-14 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1477287.07, importe_modificado:1477287.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1663036/proyecto_INICIO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664316 | Proyecto de inversión | 607558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607558.11, modificado:607558.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150786 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150786 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y 4 COLONIA EL VERDÚN, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL VERDUM EN LA CALLE 2 3 Y 4 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.12268356, lat:17.51059443}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:607558.11, importe_modificado:607558.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1664316/proyecto_INICIO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664413 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AFLUENTES FLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES A CIELO ABIERTO - 150944 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150944 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ, CANAL ABIERTO ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ, lon:-93.1205308, lat:17.51258957}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-021/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_FIN, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665484 | Proyecto de inversión | 702780.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702780.91, modificado:702780.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 152829 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 152829 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA - RANCHERIA CAIMBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA CAIMBA, 29520 CAIMBA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , EN EL TRAMO CARRETERA TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA EN EL KM 4, lon:-93.18764809, lat:17.44431406}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-022/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:702780.91, importe_modificado:702780.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665484/proyecto_PROCESO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694838 | Acción | 517063.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517063.67, modificado:517063.67}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 170252 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | 170252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} | 2019-07-15 | 2019-11-29 | 517063.67 | 517063.67 | 517063.67 | 517063.67 | 517063.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:517063.67, importe_modificado:517063.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1694838/proyecto_PROCESO, 1694838/proyecto_FIN, 1694838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615678 | Proyecto de inversión | 767023.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767023.92, modificado:767023.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 170614 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 170614 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JUAREZ-XOCHMILCO - PLATANAR ABAJO 2DA, SECCION (EL PORVENIR) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA. SECCION EL PORVENIR, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN A (EL PORVENIR), PICHUCALCO C, lon:-93.36492321, lat:17.6029601}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-027/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:767023.92, importe_modificado:767023.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO, 1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661391 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144002 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 144002 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO COLONIA SAN ÁNGEL, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PONCIANO ROJAS Y , A UN LADO DEL HOSPITAL GENERAL PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE PONCIANO ROJAS, lon:-93.12090095, lat:17.51384032}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585468 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147131 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 147131 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SUNUAPA-CUCAYO - EL CUCAYO (PICHUCALCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SUNUAPA POR EL CAMI, lon:-93.2526922, lat:17.41276558}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585468/proyecto_INICIO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615069 | Acción | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 167105 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 167105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1615069/proyecto_PROCESO, 1615069/proyecto_FIN, 1615069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630349 | Proyecto de inversión | 568321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568321.26, modificado:568321.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 201842 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 201842 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - TEAPA KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA BLANQUILLO 2DA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERA FEDERAL PICHUCALCO-TEAPA APROXIMADAMENT, lon:-93.0579747, lat:17.56408678}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-029/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:568321.26, importe_modificado:568321.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1630349/proyecto_INICIO, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636327 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL - 242224 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 242224 | S | 146 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO E.C. JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA ALTO KILÓMETRO 30 KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ALTO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA ALTO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRE, lon:-93.34340515, lat:17.52009861}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1636327/proyecto_INICIO, 1636327/proyecto_PROCESO, 1636327/proyecto_FIN, 1636327/proyecto_PROCESO, 1636327/proyecto_FIN, 1636327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664349 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 150845 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150845 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN SABINES, COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL CALLE FRANCISCO CONTRERAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN SABINE, lon:-93.12342814, lat:17.51204625}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1664349/proyecto_PROCESO, 1664349/proyecto_FIN, 1664349/proyecto_INICIO, 1664349/proyecto_FIN, 1664349/proyecto_INICIO, 1664349/proyecto_PROCESO, 1664349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664809 | Proyecto de inversión | 1433333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433333.33, modificado:1433333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO - 151426 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 151426 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CAMINO PICHUCALCO-JUAREZ-CAMOAPA 1A.SECCION - CAMOAPA 2A.SECCION B (EL MIGUEL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B EL MIGUEL, 29520 CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B (EL MIGUEL), PICHUCALC, lon:-93.23621401, lat:17.58676238}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-012/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1433333.33, importe_modificado:1433333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1664809/proyecto_FIN, 1664809/proyecto_PROCESO, 1664809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666018 | Proyecto de inversión | 427603.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427603.38, modificado:427603.38}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AFLUENTES PLUVIALES CON DESASOLVE DE ARROYOS - 153746 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 153746 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO CONTRERAS, DRENAJE PLUVIAL EMBOVEDADO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA CENT, lon:-93.11830358, lat:17.50790475}} | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 427603.38 | 427603.38 | 427603.38 | 427603.38 | 427603.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-025/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:427603.38, importe_modificado:427603.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666018/proyecto_INICIO, 1666018/proyecto_FIN, 1666018/proyecto_PROCESO, 1666018/proyecto_FIN, 1666018/proyecto_INICIO, 1666018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694839 | Acción | 172354.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172354.55, modificado:172354.55}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 170314 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | 170314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 172354.55 | 172354.55 | 172354.55 | 172354.55 | 172354.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:172354.55, importe_modificado:172354.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694839/proyecto_PROCESO, 1694839/proyecto_FIN, 1694839/proyecto_INICIO, 1694839/proyecto_FIN, 1694839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613049 | Proyecto de inversión | 925936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925936.4, modificado:925936.4}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 160314 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 160314 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, ESTA UBICADO EN LA COLONIA JORGE CAMACHO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 9 Y CALLE 10, lon:-93.12421295, lat:17.51351916}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 925936.4 | 925936.4 | 925936.4 | 925936.4 | 925936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-026/2019, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:925936.4, importe_modificado:925936.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1613049/proyecto_INICIO, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_FIN, 1613049/proyecto_INICIO, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_FIN, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615072 | Acción | 454720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454720.0, modificado:454720.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 167117 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 167117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 454720 | 454720 | 454720 | 454720 | 454720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:454720.0, importe_modificado:454720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615072/proyecto_INICIO, 1615072/proyecto_FIN, 1615072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662190 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC PICHUCALCO TUXTLA GTZ NICOLAS BRAVO 2A SECCION DEL KM 0000 AL KM 2100 - 145985 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 145985 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TUXTLA GUTIERREZ - NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA , 29520 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. PICHUCALCOTUXTLA GUTIERREZ , lon:-93.09294607, lat:17.48626703}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-004/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662190/proyecto_INICIO, 1662190/proyecto_PROCESO, 1662190/proyecto_FIN, 1662190/proyecto_PROCESO, 1662190/proyecto_FIN, 1662190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663761 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 149521 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 149521 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA SUNUAPA - CERRO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA CERRO 2DA. SECCION, 29520 EL CERRO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA C, lon:-93.14431202, lat:17.4960539}} | 2019-07-14 | 2019-10-14 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-010/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1663761/proyecto_INICIO, 1663761/proyecto_FIN, 1663761/proyecto_PROCESO, 1663761/proyecto_INICIO, 1663761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587037 | Proyecto de inversión | 1158472.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158472.35, modificado:1158472.35}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) - 160303 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160303 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3596.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CHIMALAPA Y CAMINO ZAPOTILLO, CAMINO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS SE UBICA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EJIDO CHIMALA, lon:-92.27089641, lat:15.41705085}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1158472.35 | 1158472.35 | 1158472.35 | 1158472.35 | 1158472.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1158472.35, importe_modificado:1158472.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587037/proyecto_PROCESO, 1587037/proyecto_FIN, 1587037/proyecto_PROCESO, 1587037/proyecto_INICIO, 1587037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615224 | Proyecto de inversión | 2596755.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596755.24, modificado:2596755.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 168042 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168042 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8019.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ENCINOS, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL TECHO FIRME SE LLEVARA ACABO EN EL BARRIO LOS ENCINOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CARRE, lon:-92.28301209, lat:15.45736815}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2596755.24 | 2596755.24 | 2596755.24 | 2596755.24 | 2596755.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2596755.24, importe_modificado:2596755.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615224/proyecto_INICIO, 1615224/proyecto_FIN, 1615224/proyecto_PROCESO, 1615224/proyecto_INICIO, 1615224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587030 | Proyecto de inversión | 1259492.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259492.84, modificado:1259492.84}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA SALVIAS DE 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS. - 160207 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160207 | S | 259 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS SALVIAS Y CAMINO ENTRONQUE BUENA VISTA, LA OBRA DE CAMINO LAS SALVIAS BUENA VISTA ENTRONQUE CAMINO RURAL, lon:-92.30784299, lat:15.45277855}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1259492.84 | 1259492.84 | 1259492.84 | 1259492.84 | 1259492.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1259492.84, importe_modificado:1259492.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1587030/proyecto_INICIO, 1587030/proyecto_PROCESO, 1587030/proyecto_INICIO, 1587030/proyecto_FIN, 1587030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615210 | Proyecto de inversión | 3116106.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116106.29, modificado:3116106.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 167962 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167962 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9623.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO PINOSOL, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TECHOS FIRME EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL BARRIO PINOSOSOL DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL CUAL SE UBICA AL LADO NORORIENTE , lon:-92.2777335, lat:15.45596181}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3116106.29, importe_modificado:3116106.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615210/proyecto_INICIO, 1615210/proyecto_FIN, 1615210/proyecto_PROCESO, 1615210/proyecto_FIN, 1615210/proyecto_PROCESO, 1615210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616047 | Proyecto de inversión | 3633096.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633096.8, modificado:3633096.8}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LED'S DE 100WHATS DE POTENCIA - 172140 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172140 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA TIPO LEDS SE REALIZO EN TODAS LAS CALLES QUE COMPRENDEN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.28127481, lat:15.45728543}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3633096.8 | 3633096.8 | 3633096.8 | 3633096.8 | 3633096.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3633096.8, importe_modificado:3633096.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1616047/proyecto_FIN, 1616047/proyecto_INICIO, 1616047/proyecto_FIN, 1616047/proyecto_PROCESO, 1616047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680889 | Proyecto de inversión | 1938492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938492.0, modificado:1938492.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS FLORES - 290000 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290000 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5339.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:33, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30973 LAS FLORES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.22321181, lat:15.45915763}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 1938492 | 1938492 | 1938492 | 1938492 | 1938492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1938492.0, importe_modificado:1938492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680889/proyecto_INICIO, 1680889/proyecto_FIN, 1680889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615198 | Proyecto de inversión | 3765295.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765295.11, modificado:3765295.11}} | REHABILITACION - 167898 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167898 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11627.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO., lon:-92.28030842, lat:15.45749224}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3765295.11, importe_modificado:3765295.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615198/proyecto_INICIO, 1615198/proyecto_FIN, 1615198/proyecto_PROCESO, 1615198/proyecto_INICIO, 1615198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588213 | Proyecto de inversión | 1635024.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635024.66, modificado:1635024.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL EJIDO CHIMALAPA - 172193 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172193 | S | 174 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CONTINUACION CHIMALAPA BARRIO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMALE Y CAMINO MARAVILLAS, CAMINO 20 DE NOVIEMBRE ELCAMINO EL CUAL SE MEJORO SON NUEVA LIBERTAD MARAVILLAS EL 20 DE NOVIEMBRE, VOLCÁN ,, lon:-92.25083051, lat:15.43730352}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1635024.66 | 1635024.66 | 1635024.66 | 1635024.66 | 1635024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71181, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1622261.04, importe_modificado:1622261.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1588213/proyecto_FIN, 1588213/proyecto_PROCESO, 1588213/proyecto_INICIO, 1588213/proyecto_PROCESO, 1588213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681087 | Proyecto de inversión | 521293.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521293.69, modificado:521293.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN BARRIO EL REMATE - 290415 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290415 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD EL ROBLE A TRAVÉS DE UN CAMINO DE TERRACERIA DE 5 KILÓMETROS QUE ENTRONCA EN LA CARRETERA PAVIMENTADA EL PORVENIR MOTOZINTLA A LA ALTURA , lon:-92.29752689, lat:15.41029624}} | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 521293.69 | 521293.69 | 521293.69 | 521293.69 | 521293.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:521293.69, importe_modificado:521293.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1681087/proyecto_PROCESO, 1681087/proyecto_INICIO, 1681087/proyecto_FIN, 1681087/proyecto_PROCESO, 1681087/proyecto_FIN, 1681087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587329 | Proyecto de inversión | 1145593.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145593.65, modificado:1145593.65}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 163243 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163243 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:67, direccion:BARRIO REVOLUCIÓN, 30975 NUEVA REVOLUCIÓN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA GRANDEZA Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE QUE CONDUCE DEL PORVENIR A LA GRANDEZA., lon:-92.27447516, lat:15.45554701}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1145593.65 | 1145593.65 | 1145593.65 | 1145593.65 | 1145593.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145593.65, importe_modificado:1145593.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587329/proyecto_FIN, 1587329/proyecto_INICIO, 1587329/proyecto_FIN, 1587329/proyecto_PROCESO, 1587329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615216 | Proyecto de inversión | 2986268.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986268.53, modificado:2986268.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 168005 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168005 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9222.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO LOS PÉREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO LOS PEREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DONDE LA MAYOR REFERENCIA ES EL CAMPO DE FUT, lon:-92.28103799, lat:15.45931221}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2986268.53 | 2986268.53 | 2986268.53 | 2986268.53 | 2986268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2986268.53, importe_modificado:2986268.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615216/proyecto_INICIO, 1615216/proyecto_FIN, 1615216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680943 | Proyecto de inversión | 1561144 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561144.0, modificado:1561144.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CARRIZALITO - 290134 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290134 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:36, direccion:BARRIO CARRIZALITO, 30973 CARRIZALITO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.21111617, lat:15.43853937}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 1561144 | 1561144 | 1561144 | 1561144 | 1561144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1561144.0, importe_modificado:1561144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680943/proyecto_INICIO, 1680943/proyecto_PROCESO, 1680943/proyecto_FIN, 1680943/proyecto_INICIO, 1680943/proyecto_FIN, 1680943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682417 | Proyecto de inversión | 2778516 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778516.0, modificado:2778516.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO UNO - 293380 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 293380 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7635.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32113014, lat:15.42694486}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 2778516 | 2778516 | 2778516 | 2778516 | 2778516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:SIEG. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS., monto:2778516.0, importe_modificado:2778516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1682417/proyecto_FIN, 1682417/proyecto_PROCESO, 1682417/proyecto_INICIO, 1682417/proyecto_PROCESO, 1682417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682498 | Proyecto de inversión | 3087240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087240.0, modificado:3087240.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO 2 DE EJIDO EL CAMBIL - 293538 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 293538 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8485.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32135545, lat:15.42857376}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS, monto:3087240.0, importe_modificado:3087240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1682498/proyecto_INICIO, 1682498/proyecto_PROCESO, 1682498/proyecto_FIN, 1682498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680916 | Proyecto de inversión | 3224175.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224175.89, modificado:3224175.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CAPILLA - 290062 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290062 | S | 174 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8898.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:30, direccion:BARRIO CAPILLA, 30973 CAPILLA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.23726841, lat:15.43638879}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3224175.89 | 3224175.89 | 3224175.89 | 3224175.89 | 3224175.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3224175.89, importe_modificado:3224175.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680916/proyecto_INICIO, 1680916/proyecto_PROCESO, 1680916/proyecto_FIN, 1680916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681099 | Proyecto de inversión | 543140.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543140.73, modificado:543140.73}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVA ESPERANCITA - 290436 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290436 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:49, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30974 NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA TOMANDO CAMINO DE TERRACERIA DE 8 KM DESDE CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA HACIA LA COMUNIDAD CHIMALAPA. A 1.5 KM DEL P, lon:-92.25088691, lat:15.4002083}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 543140.73 | 543140.73 | 543140.73 | 543140.73 | 543140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:CONSIERRAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:543140.73, importe_modificado:543140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1681099/proyecto_INICIO, 1681099/proyecto_PROCESO, 1681099/proyecto_INICIO, 1681099/proyecto_FIN, 1681099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587682 | Proyecto de inversión | 2066365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066365.18, modificado:2066365.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 167161 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167161 | S | 207 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7140.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA ENTRE EL BARRIO MALE UNO Y EL BARRIO CANADA MUNICIPIO DE EL PORVENIR CHIAPAS, lon:-92.23080042, lat:15.43455831}} | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 2066365.18 | 2066365.18 | 2066365.18 | 2066365.18 | 2066365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2066365.18, importe_modificado:2066365.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1587682/proyecto_INICIO, 1587682/proyecto_FIN, 1587682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587716 | Proyecto de inversión | 3429934.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429934.93, modificado:3429934.93}} | REHABILITACION DE TECHOS - 167473 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167473 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10646.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30977 LAS NUBES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHO FIRME SE REALIZO EN TODAS LAS VIVIENDAS CON LAS QUE CUENTA EL BARRIO., lon:-92.29135174, lat:15.44802409}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3429934.93, importe_modificado:3429934.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587716/proyecto_FIN, 1587716/proyecto_INICIO, 1587716/proyecto_PROCESO, 1587716/proyecto_INICIO, 1587716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615118 | Proyecto de inversión | 2447074.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447074.52, modificado:2447074.52}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA LA CAPTACION DE AGUA - 167362 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167362 | S | 731 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CONSISTE EN ENTREGA DE TINACOS A DOMICILIOS DISPERSOS DENTRO DE LOS C, lon:-92.28065175, lat:15.45740952}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2447074.52 | 2447074.52 | 2447074.52 | 2447074.52 | 2447074.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2447074.52, importe_modificado:2447074.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1615118/proyecto_PROCESO, 1615118/proyecto_FIN, 1615118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615229 | Proyecto de inversión | 2337079.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337079.72, modificado:2337079.72}} | REHABILITACIN DE TECHO FIRME - 168086 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168086 | S | 356 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7217.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO SAN VICENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO UNA REFERENCIA ES LA GASOLINERA, EL CECYT O , lon:-92.27794808, lat:15.45852632}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR CHIAPAS., monto:2337079.72, importe_modificado:2337079.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615229/proyecto_PROCESO, 1615229/proyecto_FIN, 1615229/proyecto_INICIO, 1615229/proyecto_PROCESO, 1615229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680735 | Proyecto de inversión | 3065130.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065130.83, modificado:3065130.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO - 289603 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 289603 | S | 110 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8542.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARAN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.24445791, lat:15.44445329}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 3065130.83 | 3065130.83 | 3065130.83 | 3065130.83 | 3065130.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3065130.83, importe_modificado:3065130.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680735/proyecto_INICIO, 1680735/proyecto_FIN, 1680735/proyecto_PROCESO, 1680735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680984 | Proyecto de inversión | 1135420.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135420.84, modificado:1135420.84}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL ROBLE - 290206 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290206 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:BARRIO EL ROBLE, 30976 EL ROBLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD EL ROBLE A TRAVÉS DE UN CAMINO DE TERCIARIA DE 3 KILÓMETROS QUE ENTRONCA EN LA CARRETERA PAVIMENTADA EL PORVENIR MOTOZINTLA A LA ALTURA , lon:-92.3119554, lat:15.41622517}} | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 1135420.84 | 1135420.84 | 1135420.84 | 1135420.84 | 1135420.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1135420.84, importe_modificado:1135420.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_FIN, 1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_FIN, 1680984/proyecto_INICIO, 1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681045 | Proyecto de inversión | 909380.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909380.94, modificado:909380.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO MIRAVALLE - 290329 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290329 | S | 207 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE 5 KM QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA PAVIMENTADA PORVENIR LA GRANDEZA A LA ALTURA DEL EJIDO CANADA, lon:-92.23090625, lat:15.43487603}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 909380.94 | 909380.94 | 909380.94 | 909380.94 | 909380.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:909380.94, importe_modificado:909380.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1681045/proyecto_INICIO, 1681045/proyecto_PROCESO, 1681045/proyecto_FIN, 1681045/proyecto_INICIO, 1681045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681126 | Proyecto de inversión | 493271.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493271.3, modificado:493271.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA CECYT - 290483 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290483 | S | 210 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.95, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MALE EN LA ESCUELA PREPARATORIA CECYT NO. 35. A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 500 METROS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-92.24187149, lat:15.44965687}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 493271.3 | 493271.3 | 493271.3 | 493271.3 | 493271.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:JOSE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:493271.3, importe_modificado:493271.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1681126/proyecto_FIN, 1681126/proyecto_PROCESO, 1681126/proyecto_INICIO, 1681126/proyecto_FIN, 1681126/proyecto_INICIO, 1681126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587749 | Proyecto de inversión | 3618248.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618248.17, modificado:3618248.17}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 167791 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167791 | S | 181 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11219.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:BARRIO MOJÓN, 30973 MOJÓN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS FLORES Y CARRETERA BEJUCAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LAS FLORES Y CARRETERA BEJUCAL APROXIMADAMENTE EN EL KM 2-3., lon:-92.21811834, lat:15.45401865}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3618248.17, importe_modificado:3618248.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587749/proyecto_FIN, 1587749/proyecto_PROCESO, 1587749/proyecto_INICIO, 1587749/proyecto_FIN, 1587749/proyecto_INICIO, 1587749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680851 | Proyecto de inversión | 3182954.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182954.4, modificado:3182954.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNIÓN BUENAVISTA DEL EJIDO MALE - 289898 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 289898 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8898.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARAN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.23840272, lat:15.43460136}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3182954.4 | 3182954.4 | 3182954.4 | 3182954.4 | 3182954.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3182954.4, importe_modificado:3182954.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1680851/proyecto_FIN, 1680851/proyecto_INICIO, 1680851/proyecto_FIN, 1680851/proyecto_PROCESO, 1680851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682523 | Proyecto de inversión | 3087240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087240.0, modificado:3087240.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO TRES DE EJIDO EL CAMBIL - 293591 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 293591 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8485.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32044349, lat:15.42878836}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | 3087240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS, monto:3087240.0, importe_modificado:3087240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1682523/proyecto_PROCESO, 1682523/proyecto_INICIO, 1682523/proyecto_FIN, 1682523/proyecto_PROCESO, 1682523/proyecto_FIN, 1682523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586351 | Proyecto de inversión | 958637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958637.5, modificado:958637.5}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO - 154736 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154736 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CONTINUACION LAS MARAVILLAS BARRIO LAS MARAVILLAS UNO, 30976 LAS MARAVILLAS UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA CAMBIL-ROBLE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS MARAVILLAS UNO LA CUAL CONECTARA CO, lon:-92.32175847, lat:15.42358271}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 958637.5 | 958637.5 | 958637.5 | 958637.5 | 958637.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:958637.5, importe_modificado:958637.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1586351/proyecto_PROCESO, 1586351/proyecto_FIN, 1586351/proyecto_PROCESO, 1586351/proyecto_INICIO, 1586351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587550 | Proyecto de inversión | 512058.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512058.27, modificado:512058.27}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAUILICO - 165309 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165309 | S | 207 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA ENTREE BARRIO MALE UNO Y EL BARRIO CANADA MUNICIPIO DE EL PORVENIR CHIAPAS, lon:-92.23067975, lat:15.4343549}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 512058.27 | 512058.27 | 512058.27 | 512058.27 | 512058.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:CONSIERRA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:512058.27, importe_modificado:512058.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587550/proyecto_PROCESO, 1587550/proyecto_INICIO, 1587550/proyecto_FIN, 1587550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587218 | Proyecto de inversión | 896483.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896483.15, modificado:896483.15}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAUILICO - 162192 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162192 | S | 242 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:BARRIO MALE UNO, 30973 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CAPILLA Y CAMINO HACIA MIRAVALLE, LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICA EN EL ENTRE EL BARRIO CAPILLA Y EL BARRIO MIRAVALLE MU, lon:-92.24230943, lat:15.43388141}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 896483.15 | 896483.15 | 896483.15 | 896483.15 | 896483.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ELDER ANCELMO DIAZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:896483.15, importe_modificado:896483.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1587218/proyecto_FIN, 1587218/proyecto_PROCESO, 1587218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613025 | Proyecto de inversión | 331684.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331684.49, modificado:331684.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CABECERA MUICIPAL - 160230 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160230 | S | 735 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PENSAMIENTO, LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y ESTA EN, lon:-92.27983562, lat:15.45831282}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 331684.49 | 331684.49 | 331684.49 | 331684.49 | 331684.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71209, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:331684.49, importe_modificado:331684.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1613025/proyecto_PROCESO, 1613025/proyecto_FIN, 1613025/proyecto_INICIO, 1613025/proyecto_FIN, 1613025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682550 | Proyecto de inversión | 1241549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241549.64, modificado:1241549.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS CRUCES - 293639 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 293639 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:55, direccion:BARRIO LAS CRUCES, 30973 LAS CRUCES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO DE TERRACERIA QUE ENTRONCA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR SOBRE CAMINO PAVIMENTADO TRAMO EL PORVENIR LA G, lon:-92.26609195, lat:15.45257017}} | 2019-09-15 | 2019-11-09 | 1241549.64 | 1241549.64 | 1241549.64 | 1241549.64 | 1241549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71219, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1241549.64, importe_modificado:1241549.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1682550/proyecto_INICIO, 1682550/proyecto_FIN, 1682550/proyecto_PROCESO, 1682550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695616 | Acción | 344396.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344396.58, modificado:344396.58}} | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS - 294002 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 294002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 344396.58 | 344396.58 | 344396.58 | 344396.58 | 344396.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75151, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:344396.58, importe_modificado:344396.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695616/proyecto_FIN, 1695616/proyecto_PROCESO, 1695616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681173 | Proyecto de inversión | 157520.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157520.46, modificado:157520.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS PILAS - 290560 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290560 | S | 269 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR LA GRANDEZA A LA ALTURA DEL EJIDO MALE. CAMINO DE TERRACERIA A 1 KM DE DISTANCIA, lon:-92.25571207, lat:15.45681711}} | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 157520.46 | 157520.46 | 157520.46 | 157520.46 | 157520.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/OT-01/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:157520.46, importe_modificado:157520.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1681173/proyecto_INICIO, 1681173/proyecto_PROCESO, 1681173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615088 | Acción | 2066379.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066379.49, modificado:2066379.49}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 167160 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2066379.49 | 2066379.49 | 2066379.49 | 2066379.49 | 2066379.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75158, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:2066379.49, importe_modificado:2066379.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1615088/proyecto_INICIO, 1615088/proyecto_PROCESO, 1615088/proyecto_INICIO, 1615088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681254 | Proyecto de inversión | 627971.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627971.9, modificado:627971.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN BARRIO LOMA BONITA DEL EJIDO MALE - 290737 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 290737 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:BARRIO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA LA LOCALIDAD A 3 KM DEL EJIDO MALE. SOBRE EL CAMIN0 QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.25032277, lat:15.4468433}} | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 627971.9 | 627971.9 | 627971.9 | 627971.9 | 627971.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:627971.9, importe_modificado:627971.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1681254/proyecto_INICIO, 1681254/proyecto_PROCESO, 1681254/proyecto_FIN, 1681254/proyecto_PROCESO, 1681254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695615 | Acción | 1033189.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033189.74, modificado:1033189.74}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 293941 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 293941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1033189.74 | 1033189.74 | 1033189.74 | 1033189.74 | 1033189.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1033189.74, importe_modificado:1033189.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1695615/proyecto_FIN, 1695615/proyecto_PROCESO, 1695615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544956 | Proyecto de inversión | 1018171.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018171.35, modificado:1018171.35}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA - 65367 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65367 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-92.54668001, lat:15.13084116}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 1018171.35 | 1018171.35 | 957291.16 | 957291.16 | 957291.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1018171.35, importe_modificado:1018171.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630086 | Proyecto de inversión | 1698316.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698316.4, modificado:1698316.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 200464 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200464 | S | 160 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LLEGA POR LA CARRETERA ASFALTADA QUE CONDUC, lon:-92.60899, lat:15.13045435}} | 2019-08-12 | 2019-11-16 | 1698316.4 | 1698316.4 | 1455830 | 1455830 | 1455830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029-VIV, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1698316.4, importe_modificado:1698316.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1630086/proyecto_INICIO, 1630086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631061 | Proyecto de inversión | 1070030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070030.16, modificado:1070030.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA - 205884 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205884 | S | 283 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), 30623 EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PROCEDE LLEGAR A EL EJ, lon:-92.57474973, lat:15.13366203}} | 2019-08-26 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1631061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554872 | Proyecto de inversión | 851186.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851186.81, modificado:851186.81}} | REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA CANTON BENITO JUAREZ - 111629 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111629 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BENITO JUAREZ, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0, lon:-92.57906694, lat:15.22062795}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 851186.81 | 851186.81 | 686536.62 | 686536.62 | 686536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027/2019, contratista:TWINS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:851186.81, importe_modificado:851186.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO, 1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664802 | Proyecto de inversión | 40716 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS DISPERSOS - 277255 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277255 | S | 160 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO XOCHICALCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA CABECERA MUNIC, lon:-92.60890417, lat:15.13053721}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 40716 | 40716 | 40716 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:40716.0, importe_modificado:40716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAPTURA AL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO DEBIDO A QUE ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401654792 | Proyecto de inversión | 598370.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598370.64, modificado:598370.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 265393 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265393 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO QUE C, lon:-92.63840189, lat:15.2083543}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 598370.64 | 598370.64 | 267328 | 267328 | 267328 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598370.64, importe_modificado:598370.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}} | {1654792/proyecto_INICIO, 1654792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664832 | Proyecto de inversión | 105618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105618.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 277316 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277316 | S | 221 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO XOCHICALCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA CANTÓN XOCHICALCO, 30624 POBLADO XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRE, lon:-92.63855415, lat:15.09294667}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 105618 | 105618 | 105618 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:105618.0, importe_modificado:105618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CAPTURA AVANCES EN MOMENTOS CONTABLES HASTA DEVENGADO DEBIDO A QUE EL ESTATUS ES REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401631764 | Proyecto de inversión | 461154.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461154.06, modificado:461154.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 209694 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209694 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:220, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 15 DE ENERO, 30620 15 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA 15 DE ENERO AL SUR , lon:-92.59403436, lat:15.20777104}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 461154.06 | 461154.06 | 461154.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-035/2019, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:461154.06, importe_modificado:461154.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1631764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630947 | Proyecto de inversión | 1424844.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424844.84, modificado:1424844.84}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO - 205209 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205209 | S | 775 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA PLAZA CENTRAL DEL EJIDO SE LLEGA POR LA AVENIDA, lon:-92.55180255, lat:15.17096243}} | 2019-09-14 | 2019-12-14 | 1424844.84 | 1424844.84 | 1176386.4 | 1176386.4 | 1176386.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-031/2019, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1424844.84, importe_modificado:1424844.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}} | {1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631767 | Proyecto de inversión | 809249.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809249.22, modificado:809249.22}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 209717 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209717 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:202, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO FRANCISCO ROYERO, 30624 DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CANTÓN LAS BRISAS-EJIDO XOCHICALCO, LA LOCALIDAD SE UBICA E, lon:-92.63070549, lat:15.13066207}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 809249.22 | 809249.22 | 809249.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-034/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:809249.22, importe_modificado:809249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1631767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401629833 | Proyecto de inversión | 1737597.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737597.51, modificado:1737597.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - 199108 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199108 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-COL HIDALGO - RANCHERÍA ZAPOTE MOCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO ZAPOTE MOCHO, 00000 NUEVO ZAPOTE MOCHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE C, lon:-92.60329471, lat:15.19824455}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1737597.51 | 1737597.51 | 1561245.35 | 1561245.35 | 1561245.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2019, contratista:DESARROLLO HIDRÁULICO J Y R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1737597.51, importe_modificado:1737597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1629833/proyecto_INICIO, 1629833/proyecto_PROCESO, 1629833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545090 | Proyecto de inversión | 1220062.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220062.69, modificado:1220062.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 65566 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65566 | S | 52 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:123, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN NICOLAS, 30637 SAN NICOLÁS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVO BRASIL A 3.5 KMS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA COSTERA, DIRECCIÓ, lon:-92.54731627, lat:15.1835705}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 1220062.69 | 1220062.69 | 1111340.26 | 1111340.26 | 1111340.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1220062.69, importe_modificado:1220062.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1545090/proyecto_INICIO, 1545090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551518 | Proyecto de inversión | 1917714.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917714.37, modificado:1917714.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 103811 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103811 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:159, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.61774645, lat:15.1524353}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 1917714.37 | 1917714.37 | 1293551.09 | 1293551.09 | 1293551.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1917714.37, importe_modificado:1917714.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1551518/proyecto_INICIO, 1551518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535145 | Proyecto de inversión | 1394380.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394380.95, modificado:1394380.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA - 49142 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49142 | S | 209 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3323.3, meta_modificada:3323.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO, lon:-92.5301915, lat:15.30878696}} | 2019-03-11 | 2019-06-03 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1044776.68 | 1044776.68 | 1044776.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-AyS, contratista:ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1394380.95, importe_modificado:1394380.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2987.5}} | {1535145/proyecto_INICIO, 1535145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190201548349 | Proyecto de inversión | 1309333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309333.92, modificado:1309333.92}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95780 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95780 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNÁNDEZ UBICADA AL NOR PONIENT, lon:-92.57748681, lat:15.24321255}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 1309333.92 | 1309333.92 | 1050606.77 | 1050606.77 | 1050606.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1309333.92, importe_modificado:1309333.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1548349/proyecto_INICIO, 1548349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627401 | Proyecto de inversión | 517476.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517476.13, modificado:517476.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 230215 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230215 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PAXTAL - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PAXTAL, 30625 PAXTAL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y , EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE , lon:-92.68680528, lat:15.14674645}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 517476.13 | 517476.13 | 468952.79 | 468952.79 | 468952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:517476.13, importe_modificado:517476.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:906.0}} | {1627401/proyecto_PROCESO, 1627401/proyecto_INICIO, 1627401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631967 | Proyecto de inversión | 5153936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607755.48, modificado:3607755.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546180.92, modificado:1546180.92}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3 760 AL KM 4 760 - 210674 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210674 | S | 904 | 1356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO VILLA COMALTITLAN - FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.53601795, lat:15.28465431}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 1546180.92 | 1546180.92 | 1546180.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPI_FISM-001-URB/2019, contratista:ROBERTO CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5153936.4, importe_modificado:5153936.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1631967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401664404 | Proyecto de inversión | 208188.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91616.91, modificado:91616.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116571.68, modificado:116571.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276230 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 276230 | S | 416 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VICENTE GUERRERO, 30633 VICENTE GUERRERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.55524163, lat:15.26071922}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 116571.68 | 116571.68 | 116571.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:208188.59, importe_modificado:208188.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664668 | Proyecto de inversión | 185716 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185716.0, modificado:185716.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276951 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 276951 | S | 300 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLAN - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA QUE INICIA E, lon:-92.65114808, lat:15.19400576}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 185716 | 185716 | 185716 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:185716.0, importe_modificado:185716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CAPTURA AVANCES EN MOMENTOS CONTABLES HASTA DEVENGADO DEBIDO A QUE EL ESTATUS ES REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}} | {obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401630398 | Proyecto de inversión | 1278834.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278834.9, modificado:1278834.9}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 202236 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202236 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALZADA AL PANTEÓN MUNICIPAL CANTON GUAPINOL, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA AL PANTEÓN Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALZADA AL PANTEÓN JUSTO FRENTE AL, lon:-92.56738644, lat:15.2069483}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 1278834.9 | 1278834.9 | 1278834.9 | 1278834.9 | 1278834.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-030/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1278834.9, importe_modificado:1278834.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1630398/proyecto_PROCESO, 1630398/proyecto_INICIO, 1630398/proyecto_FIN, 1630398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631313 | Proyecto de inversión | 176343.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176343.9, modificado:176343.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CCT CERO SIETE KPR CINCO SEIS NUEVE NUEVE B - 207321 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207321 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA EN ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN, lon:-92.58753429, lat:15.24515019}} | 2019-09-17 | 2019-09-28 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-004, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:176343.9, importe_modificado:176343.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_PROCESO, 1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695293 | Acción | 806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, modificado:806000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 269711 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN | 269711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2019-07-13 | 2019-11-01 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-REGLAMENTACION-2019, contratista:JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:806000.0, importe_modificado:806000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695293/proyecto_INICIO, 1695293/proyecto_FIN, 1695293/proyecto_PROCESO, 1695293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534984 | Proyecto de inversión | 1445252.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445252.56, modificado:1445252.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 48846 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48846 | S | 265 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4834.0, meta_modificada:4834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO RIÓ AR, lon:-92.70192172, lat:15.14532197}} | 2019-02-25 | 2019-05-31 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1445252.56 | 1445252.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-AyS, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1445252.56, importe_modificado:1445252.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4834.0}} | {1534984/proyecto_INICIO, 1534984/proyecto_PROCESO, 1534984/proyecto_INICIO, 1534984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE REGISTRO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}, obs2: {observación:EL ESTATUS DEL CONTRATO ES TERMINADO, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}, obs3: {observación:EL ESTATUS DEL CONTRATO ES TERMINADO, SE MODIFICO EL MONTE DEL CONTRATO DEBIDO A ERROR DE CAPTURA DESDE SU REGISTRO, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537762 | Proyecto de inversión | 810399.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810399.68, modificado:810399.68}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 53825 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53825 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA RANCHERÍA - SALIDA RANCHERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 589 RANCHERIA EL RECUERDO, 30633 EL RECUERDO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, lon:-92.5250365, lat:15.2942307}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 810399.68 | 810399.68 | 810399.68 | 810399.68 | 810399.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:810399.68, importe_modificado:810399.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1537762/proyecto_INICIO, 1537762/proyecto_PROCESO, 1537762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695284 | Acción | 239024.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239024.56, modificado:239024.56}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 269219 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN | 269219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 239024.56 | 239024.56 | 239024.56 | 239024.56 | 239024.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-IAP19-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:268902.69, importe_modificado:268902.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1695284/proyecto_INICIO, 1695284/proyecto_PROCESO, 1695284/proyecto_INICIO, 1695284/proyecto_FIN, 1695284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA SUMA DE LOS DOS FOLIOS DEL PRODIM DAN COMO RESULTADO EL MONTO DEL CONTRATO FISM-PRODIM-IAP19-115, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539769 | Proyecto de inversión | 1025153.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025153.19, modificado:1025153.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 57341 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57341 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA AL NOR-ORIENTE DE LA CABEC, lon:-92.57138155, lat:15.21654914}} | 2019-04-22 | 2019-07-27 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1025153.19, importe_modificado:1025153.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {1539769/proyecto_INICIO, 1539769/proyecto_PROCESO, 1539769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629998 | Proyecto de inversión | 1138076.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138076.77, modificado:1138076.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 200022 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200022 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - EJIDO LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), VILLA CO, lon:-92.54228518, lat:15.26365355}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-028/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1138076.77, importe_modificado:1138076.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO, 1629998/proyecto_FIN, 1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657971 | Acción | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 267805 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-GI/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1657971/proyecto_INICIO, 1657971/proyecto_FIN, 1657971/proyecto_PROCESO, 1657971/proyecto_INICIO, 1657971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535977 | Proyecto de inversión | 1679539.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679539.71, modificado:1679539.71}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 50683 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50683 | S | 309 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MAPASTEPEC-HUIXTLA - EJIDO NUEVO BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 368 EJIDO NUEVO BRASIL, 30637 NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL C, lon:-92.5463334, lat:15.19213351}} | 2019-04-08 | 2019-06-12 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV, contratista:LEONARD MAT INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1679539.71, importe_modificado:1679539.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1535977/proyecto_INICIO, 1535977/proyecto_PROCESO, 1535977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536024 | Proyecto de inversión | 1860815.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860815.67, modificado:1860815.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 50760 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50760 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:242, direccion:RANCHERIA LAS PALOMAS, 30637 LAS PALOMAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA LAS PALOMAS UBICADA A 1.5 KMS DEL EJIDO NUEVO BRASIL BENEFICIANDO A VIVIENDAS SIN PLANO URBANO DEFINIDO, lon:-92.54034681, lat:15.1895598}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1860815.67 | 1860815.67 | 1860815.67 | 1860815.67 | 1860815.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-VIV, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1860815.67, importe_modificado:1860815.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1536024/proyecto_INICIO, 1536024/proyecto_PROCESO, 1536024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631211 | Proyecto de inversión | 1082948.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082948.75, modificado:1082948.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 206748 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206748 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 , lon:-92.58748892, lat:15.21147}} | 2019-09-30 | 2019-12-20 | 1082948.75 | 1082948.75 | 1082948.75 | 1082948.75 | 1082948.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-033/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1082948.75, importe_modificado:1082948.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1631211/proyecto_INICIO, 1631211/proyecto_FIN, 1631211/proyecto_PROCESO, 1631211/proyecto_FIN, 1631211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695292 | Acción | 29878.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29878.13, modificado:29878.13}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 269657 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN | 269657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-IAP19-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:268902.69, importe_modificado:268902.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_FIN, 1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_PROCESO, 1695292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA SUMA DE LOS DOS FOLIOS PRODIM DAN EL IMPORTE DEL CONTRATO FISM-PRODIM-IAP19-115, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616375 | Proyecto de inversión | 761769.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761769.1, modificado:761769.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173987 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 173987 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JERICO BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE GENERAL , lon:-92.88459732, lat:17.1546873}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 761769.1 | 761769.1 | 761769.1 | 380884.55 | 380884.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:761769.1, importe_modificado:761769.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1616375/proyecto_INICIO, 1616375/proyecto_PROCESO, 1616375/proyecto_INICIO, 1616375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638325 | Proyecto de inversión | 433943.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433943.98, modificado:433943.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228851 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228851 | S | 542 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE BARRIO CENTRO SE UBICA ENTRE LAS CALLES 2A SUR PONIENTE Y 3A NORTE PONIENTE Y 2A PONIE, lon:-92.89654685, lat:17.15919258}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 433943.98 | 433943.98 | 433943.98 | 216971.99 | 216971.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:433943.98, importe_modificado:433943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1638325/proyecto_INICIO, 1638325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650287 | Proyecto de inversión | 356656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356656.9, modificado:356656.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 259449 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 259449 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA-EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA, lon:-92.86813928, lat:17.17887207}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 356656.9 | 356656.9 | 356656.9 | 178328.45 | 178328.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:356656.9, importe_modificado:356656.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1650287/proyecto_PROCESO, 1650287/proyecto_INICIO, 1650287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661625 | Proyecto de inversión | 291958.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291958.18, modificado:291958.18}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DESVIO MONTE OLIVO - NUEVO SOCONUSCO - 272640 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 272640 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPA, lon:-92.84423146, lat:17.20453921}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 291958.18 | 291958.18 | 291958.18 | 116783.28 | 116783.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-059-A/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:291958.18, importe_modificado:291958.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1661625/proyecto_PROCESO, 1661625/proyecto_INICIO, 1661625/proyecto_PROCESO, 1661625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664148 | Proyecto de inversión | 1264746.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264746.04, modificado:1264746.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 150565 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 150565 | S | 285 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO PALO BLANCO - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.89203722, lat:17.30427459}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1264746.04 | 1264746.04 | 1264746.04 | 1264746.04 | 1264746.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1264746.04, importe_modificado:1264746.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1664148/proyecto_INICIO, 1664148/proyecto_PROCESO, 1664148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619053 | Proyecto de inversión | 634807.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634807.59, modificado:634807.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 188945 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 188945 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIP, lon:-92.88132407, lat:17.15382944}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 634807.59 | 634807.59 | 634807.59 | 317403.8 | 317403.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-046/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:634807.59, importe_modificado:634807.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1619053/proyecto_INICIO, 1619053/proyecto_PROCESO, 1619053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665662 | Proyecto de inversión | 976770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976770.61, modificado:976770.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PALO BLANCO - 278259 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 278259 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 250 EJIDO PALO BLANCO, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.86154354, lat:17.27609442}} | 2019-11-11 | 2019-12-27 | 976770.61 | 976770.61 | 976770.61 | 293031.18 | 293031.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-063/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:976770.61, importe_modificado:976770.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1665662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634182 | Proyecto de inversión | 611814.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611814.35, modificado:611814.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 220959 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 220959 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS PALMAS, 29750 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRI, lon:-92.80731518, lat:17.21680814}} | 2019-11-04 | 2019-12-19 | 611814.35 | 611814.35 | 611814.35 | 305907.18 | 305907.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-058/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:611814.35, importe_modificado:611814.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1634182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527070 | Proyecto de inversión | 500010.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500010.85, modificado:500010.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 34837 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 34837 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29750 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85037406, lat:17.19782724}} | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 500010.85 | 500010.85 | 500010.85 | 250005.85 | 250005.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500010.85, importe_modificado:500010.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1527070/proyecto_INICIO, 1527070/proyecto_PROCESO, 1527070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542145 | Proyecto de inversión | 400086.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400086.69, modificado:400086.69}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61316 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 61316 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CAB, lon:-92.83685088, lat:17.17315377}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 400086.69 | 400086.69 | 400086.69 | 28420 | 28420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400086.69, importe_modificado:400086.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1542145/proyecto_INICIO, 1542145/proyecto_PROCESO, 1542145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596834 | Proyecto de inversión | 196388 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196388.0, modificado:196388.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 220064 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 220064 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:VEREDA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO- CERRO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO CERRO LAS NUBES, 29750 CERRO LAS NUBES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-92.90643873, lat:17.26929448}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 196388 | 196388 | 196388 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-019/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:196388.0, importe_modificado:196388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO, 1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630320 | Proyecto de inversión | 408570.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408570.5, modificado:408570.5}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 201702 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 201702 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EM. ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL- SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.810036, lat:17.22641674}} | 2019-10-14 | 2019-11-29 | 408570.5 | 408570.5 | 408570.5 | 204285.25 | 204285.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-053/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:408570.5, importe_modificado:408570.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666049 | Proyecto de inversión | 455062.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455062.2, modificado:455062.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EMILIANO ZAPATA - SAN RAFAEL - 278764 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278764 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.78435416, lat:17.20150366}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 455062.2 | 455062.2 | 455062.2 | 227531.1 | 227531.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:455062.2, importe_modificado:455062.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1666049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661304 | Proyecto de inversión | 1470053.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470053.85, modificado:1470053.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 143761 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 143761 | S | 2 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.83798896, lat:17.19047772}} | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 1470053.85 | 1470053.85 | 1470053.85 | 735026.93 | 735026.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1470053.85, importe_modificado:1470053.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_INICIO, 1661304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594401 | Proyecto de inversión | 409905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409905.87, modificado:409905.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 203636 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 203636 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA R, lon:-92.85120534, lat:17.19064271}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 409905.87 | 409905.87 | 409905.87 | 204952.94 | 204952.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-054/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409905.87, importe_modificado:409905.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597955 | Proyecto de inversión | 453593.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453593.11, modificado:453593.11}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 228367 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228367 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.82190245, lat:17.2330512}} | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 453593.11 | 453593.11 | 453593.11 | 226796.55 | 226796.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-057/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:453593.11, importe_modificado:453593.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1597955/proyecto_INICIO, 1597955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620094 | Proyecto de inversión | 1005844.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005844.76, modificado:1005844.76}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 194438 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 194438 | S | 216 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN PARQUE CENTRAL LLEGANDO EN EL PUENTE EMILIANO ZAPATA DE LA CARRETERA, lon:-92.88709095, lat:17.15913852}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1005844.76 | 1005844.76 | 1005844.76 | 502922.38 | 502922.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-049/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005844.76, importe_modificado:1005844.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {1620094/proyecto_PROCESO, 1620094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592767 | Proyecto de inversión | 602632.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602632.7, modificado:602632.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194517 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 194517 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICI, lon:-92.82325024, lat:17.2315253}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 602632.7 | 602632.7 | 602632.7 | 301316.35 | 301316.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-052/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:602632.7, importe_modificado:602632.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619055 | Proyecto de inversión | 765882.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765882.17, modificado:765882.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 188947 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 188947 | S | 226 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91636724, lat:17.14654191}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 765882.17 | 765882.17 | 765882.17 | 382941.09 | 382941.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:765882.17, importe_modificado:765882.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1619055/proyecto_INICIO, 1619055/proyecto_PROCESO, 1619055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598205 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 230065 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 230065 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.15, meta_modificada:229.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZ. CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-POBLADO EL PROGRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 850 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBL, lon:-92.82845224, lat:17.22833409}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1598205/proyecto_INICIO, 1598205/proyecto_PROCESO, 1598205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618000 | Proyecto de inversión | 634807.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634807.59, modificado:634807.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183396 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 183396 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 050 BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRID, lon:-92.89891409, lat:17.17026227}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 634807.59 | 634807.59 | 634807.59 | 253923.04 | 253923.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-047/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:634807.59, importe_modificado:634807.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1618000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620085 | Proyecto de inversión | 490019.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490019.81, modificado:490019.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194415 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 194415 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN ISIDRP, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.84295462, lat:17.17362565}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 490019.81 | 490019.81 | 490019.81 | 245009.91 | 245009.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-051/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:490019.81, importe_modificado:490019.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1620085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665995 | Proyecto de inversión | 554416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554416.2, modificado:554416.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: ARROYO GRANDE - MONTE OLIVO - 278696 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278696 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.83736472, lat:17.21047296}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 554416.2 | 554416.2 | 554416.2 | 277208.1 | 277208.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:554416.2, importe_modificado:554416.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666071 | Proyecto de inversión | 629485.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629485.6, modificado:629485.6}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DESVIO SAN RAFAEL - LAS PALMAS - SANTA RITA - 278789 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278789 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO SANTA RITA, 29750 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.82200436, lat:17.23438996}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 629485.6 | 629485.6 | 629485.6 | 314742.8 | 314742.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:629485.6, importe_modificado:629485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1666071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544791 | Proyecto de inversión | 880794.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880794.12, modificado:880794.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA - 65093 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 65093 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.6, meta_modificada:276.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.78457947, lat:17.20134025}} | 2019-05-20 | 2019-06-29 | 880794.12 | 880794.12 | 880794.12 | 834385.59 | 834385.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2019, contratista:PEDRO AMETH NAVARRO LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:880794.12, importe_modificado:880794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1544791/proyecto_INICIO, 1544791/proyecto_PROCESO, 1544791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598876 | Proyecto de inversión | 280763.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280763.22, modificado:280763.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 236014 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 236014 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LA MONTAÑA-NUEVO OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.85832101, lat:17.16532909}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 280763.22 | 280763.22 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:280763.22, importe_modificado:280763.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1598876/proyecto_INICIO, 1598876/proyecto_PROCESO, 1598876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637705 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA: VISTA HERMOSA DE SALINAS CON CLAVE: 07KPBO106S - 228339 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228339 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , IN, lon:-92.84697918, lat:17.19262328}} | 2019-10-01 | 2019-11-16 | 555000 | 555000 | 555000 | 277500 | 277500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-048/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:555000.0, importe_modificado:555000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1637705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656973 | Proyecto de inversión | 743587.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743587.34, modificado:743587.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 132515 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 132515 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLIST, lon:-92.81775868, lat:17.1965069}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 743587.34 | 743587.34 | 743587.34 | 371793.67 | 371793.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:743587.34, importe_modificado:743587.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1656973/proyecto_INICIO, 1656973/proyecto_PROCESO, 1656973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618020 | Proyecto de inversión | 380884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380884.55, modificado:380884.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183555 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 183555 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ( BARRIO LA PLANADA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO LA PLANADA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN , lon:-92.88688707, lat:17.15550584}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 380884.55 | 380884.55 | 380884.55 | 190442.28 | 190442.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:380884.55, importe_modificado:380884.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628904 | Proyecto de inversión | 500085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500085.72, modificado:500085.72}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO AMATAN, TRAMO DEL KM 4+440 AL KM 5+144 - 236101 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 236101 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.89373237, lat:17.30728608}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 500085.72 | 500085.72 | 500085.72 | 250042.86 | 250042.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-056/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500085.72, importe_modificado:500085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1628904/proyecto_INICIO, 1628904/proyecto_PROCESO, 1628904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634205 | Proyecto de inversión | 1623244.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623244.07, modificado:1623244.07}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 221025 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 221025 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CARRETERA PUEBLO NUEVO - RAYON LA UBICACION DE LA OBRA SE, lon:-92.89672779, lat:17.16096114}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1623244.07 | 1623244.07 | 1623244.07 | 811622.04 | 811622.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-055/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1623244.07, importe_modificado:1623244.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1634205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665664 | Proyecto de inversión | 1022270.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022270.09, modificado:1022270.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ARROYO GRANDE - 278261 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278261 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL. P, lon:-92.87077533, lat:17.18970629}} | 2019-11-13 | 2019-12-26 | 1022270.09 | 1022270.09 | 1022270.09 | 306681.03 | 306681.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-061/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1022270.09, importe_modificado:1022270.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1665664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665700 | Proyecto de inversión | 1005233.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005233.52, modificado:1005233.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 278326 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278326 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECC, lon:-92.86487314, lat:17.21443996}} | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 301569.75 | 301569.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-060/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005232.52, importe_modificado:1005233.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1665700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635474 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 241187 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 241187 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29754 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.81569657, lat:17.18078682}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 340000 | 340000 | 340000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1635474/proyecto_INICIO, 1635474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539300 | Proyecto de inversión | 652556.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652556.34, modificado:652556.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 56395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 56395 | S | 582 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.7, meta_modificada:542.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89909599, lat:17.16455768}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 652556.34 | 652556.34 | 652556.34 | 587300.22 | 587300.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpns/dopm/faism-023/2019, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:municipio de pueblo nuevo solistahuacan, monto:652556.34, importe_modificado:652556.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1539300/proyecto_INICIO, 1539300/proyecto_PROCESO, 1539300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614558 | Proyecto de inversión | 580173.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580173.78, modificado:580173.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ARROYO GRANDE - 165049 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 165049 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.8710668, lat:17.18964727}} | 2019-08-01 | 2019-09-28 | 580173.78 | 580173.78 | 580173.78 | 290086.89 | 290086.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:580173.78, importe_modificado:580173.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1614558/proyecto_INICIO, 1614558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664658 | Proyecto de inversión | 976770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976770.61, modificado:976770.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AÑO DE JUAREZ - 276887 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 276887 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.84468048, lat:17.26044947}} | 2019-11-03 | 2019-12-21 | 976770.61 | 976770.61 | 976770.61 | 293031.18 | 293031.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-062/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:976770.61, importe_modificado:976770.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1664658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665666 | Proyecto de inversión | 974759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974759.13, modificado:974759.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL ESTORAQUE - 278264 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN | 278264 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉN, lon:-92.91657903, lat:17.14639636}} | 2019-11-13 | 2019-12-26 | 974759.13 | 974759.13 | 974759.13 | 292427.74 | 292427.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-064/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:974759.13, importe_modificado:974759.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1665666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630658 | Proyecto de inversión | 502649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502649.07, modificado:502649.07}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO AMATAN DEL KM 4+050 AL KM 4+440 - 203603 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 203603 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA REC, lon:-92.89376456, lat:17.30728608}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 502649.07 | 502649.07 | 502649.07 | 502649.07 | 502649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:502649.07, importe_modificado:502649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630658/proyecto_PROCESO, 1630658/proyecto_INICIO, 1630658/proyecto_FIN, 1630658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637815 | Proyecto de inversión | 2021891.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021891.96, modificado:2021891.96}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228427 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228427 | S | 1150 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20942.0, meta_modificada:20942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMPRENDE LA PARTE SUR PONIENTE, EN ELLA SE ENCUEN, lon:-92.90208829, lat:17.15851599}} | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 2021891.96 | 2021891.96 | 2021891.96 | 2021891.96 | 2021891.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2021891.96, importe_modificado:2021891.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20942.0}} | {1637815/proyecto_INICIO, 1637815/proyecto_FIN, 1637815/proyecto_INICIO, 1637815/proyecto_PROCESO, 1637815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638239 | Proyecto de inversión | 720779.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720779.98, modificado:720779.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228793 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228793 | S | 575 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7506.6, meta_modificada:7506.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DEL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN EL CUADRANTE PONIENTE ENTRE NORTE Y SUR LAS , lon:-92.90084375, lat:17.15960263}} | 2019-10-14 | 2019-11-16 | 720779.98 | 720779.98 | 720779.98 | 720779.98 | 720779.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:720779.98, importe_modificado:720779.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7506.6}} | {1638239/proyecto_INICIO, 1638239/proyecto_PROCESO, 1638239/proyecto_FIN, 1638239/proyecto_PROCESO, 1638239/proyecto_FIN, 1638239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201520425 | Proyecto de inversión | 457693.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457693.76, modificado:457693.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 24888 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 24888 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE-LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 475 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB, lon:-92.92292253, lat:17.14410479}} | 2019-03-18 | 2019-04-27 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | 457693.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:457693.76, importe_modificado:457693.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1520425/proyecto_INICIO, 1520425/proyecto_PROCESO, 1520425/proyecto_INICIO, 1520425/proyecto_PROCESO, 1520425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549980 | Proyecto de inversión | 2030070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030070.25, modificado:2030070.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99937 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 99937 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.83673286, lat:17.17319477}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | 2030070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2030070.25, importe_modificado:2030070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1549980/proyecto_PROCESO, 1549980/proyecto_INICIO, 1549980/proyecto_FIN, 1549980/proyecto_PROCESO, 1549980/proyecto_FIN, 1549980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594047 | Proyecto de inversión | 601837 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601837.0, modificado:601837.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1A ETAPA - 201688 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 201688 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES - PLANADA SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RE, lon:-92.89042058, lat:17.14991434}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 601837 | 601837 | 601837 | 601837 | 601837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-050/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:601837.0, importe_modificado:601837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_FIN, 1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664205 | Proyecto de inversión | 1000330.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000330.5, modificado:1000330.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA. - 150663 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 150663 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIP, lon:-92.9001074, lat:17.14396043}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 1000330.5 | 1000330.5 | 1000330.5 | 1000330.5 | 1000330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000330.5, importe_modificado:1000330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1664205/proyecto_PROCESO, 1664205/proyecto_FIN, 1664205/proyecto_PROCESO, 1664205/proyecto_INICIO, 1664205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549913 | Proyecto de inversión | 1005233.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005233.52, modificado:1005233.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99753 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 99753 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - DESVIO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86446008, lat:17.21443256}} | 2019-06-10 | 2019-08-16 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005233.52, importe_modificado:1005233.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1549913/proyecto_INICIO, 1549913/proyecto_PROCESO, 1549913/proyecto_INICIO, 1549913/proyecto_PROCESO, 1549913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587266 | Proyecto de inversión | 352442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352442.31, modificado:352442.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EC ARROYO GRANDE LOS PORTILLOS - 162653 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 162653 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-E..C. ARROYO GRANDE - LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29750 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.8834131, lat:17.17889817}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 352442.31 | 352442.31 | 352442.31 | 352442.31 | 352442.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038-A/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:352442.31, importe_modificado:352442.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {1587266/proyecto_INICIO, 1587266/proyecto_FIN, 1587266/proyecto_PROCESO, 1587266/proyecto_FIN, 1587266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638203 | Proyecto de inversión | 850128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850128.01, modificado:850128.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228775 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228775 | S | 378 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9120.7, meta_modificada:9120.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO AMPLIACION BARRIO EL POCITO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DEL BARRIO EL POCITO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CUADRANTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.89359106, lat:17.15724483}} | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 850128.01 | 850128.01 | 850128.01 | 850128.01 | 850128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:850128.01, importe_modificado:850128.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9120.7}} | {1638203/proyecto_INICIO, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN, 1638203/proyecto_INICIO, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545875 | Proyecto de inversión | 1111066.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111066.35, modificado:1111066.35}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA CUAHUTEMOC - 92464 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 92464 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.80805004, lat:17.22341101}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | 1111066.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1111066.35, importe_modificado:1111066.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1545875/proyecto_INICIO, 1545875/proyecto_PROCESO, 1545875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546309 | Proyecto de inversión | 420001.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420001.5, modificado:420001.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO AÑO DE JUAREZ LOS ANGELES - 67260 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 67260 | S | 98 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:449.12, meta_modificada:449.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 550 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.82323571, lat:17.24398619}} | 2019-05-20 | 2019-07-06 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | 420001.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2019, contratista:MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:420001.5, importe_modificado:420001.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:449.12}} | {1546309/proyecto_INICIO, 1546309/proyecto_FIN, 1546309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529634 | Proyecto de inversión | 966663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966663.53, modificado:966663.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 38395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 38395 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORR, lon:-92.8376088, lat:17.21052705}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:966663.53, importe_modificado:966663.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1529634/proyecto_PROCESO, 1529634/proyecto_INICIO, 1529634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614064 | Proyecto de inversión | 649153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649153.4, modificado:649153.4}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 163745 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163745 | S | 35 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA R, lon:-92.87296835, lat:17.26165398}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:649153.4, importe_modificado:649153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2269.0}} | {1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_INICIO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548512 | Proyecto de inversión | 1577860.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577860.21, modificado:1577860.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70752 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 70752 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.84500234, lat:17.26122302}} | 2019-05-20 | 2019-07-06 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | 1577860.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1577860.21, importe_modificado:1577860.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_PROCESO, 1548512/proyecto_FIN, 1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_PROCESO, 1548512/proyecto_FIN, 1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614210 | Proyecto de inversión | 500004.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500004.61, modificado:500004.61}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL EL MIRADOR AMATAN - 164175 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 164175 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA REC, lon:-92.89244312, lat:17.30406019}} | 2019-08-01 | 2019-09-13 | 500004.61 | 500004.61 | 500004.61 | 500004.61 | 500004.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500004.61, importe_modificado:500004.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4816.0}} | {1614210/proyecto_INICIO, 1614210/proyecto_FIN, 1614210/proyecto_INICIO, 1614210/proyecto_FIN, 1614210/proyecto_PROCESO, 1614210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637723 | Proyecto de inversión | 266864.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266864.84, modificado:266864.84}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLES - 228353 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228353 | S | 258 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.53, meta_modificada:83.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.78409935, lat:17.20122239}} | 2019-08-01 | 2019-09-13 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:266864.84, importe_modificado:266864.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.53}} | {1637723/proyecto_FIN, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101509885 | Proyecto de inversión | 1366352.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366352.9, modificado:1366352.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 18371 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 18371 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 650 EJIDO BUENAVISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.87064427, lat:17.17490734}} | 2019-03-04 | 2019-05-18 | 1366352.9 | 1366352.9 | 1366352.9 | 1366352.9 | 1366352.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1366352.9, importe_modificado:1366352.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1509885/proyecto_PROCESO, 1509885/proyecto_INICIO, 1509885/proyecto_PROCESO, 1509885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638140 | Proyecto de inversión | 1004499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004499.97, modificado:1004499.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228732 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228732 | S | 465 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10465.0, meta_modificada:10465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTIAGO BARRIO BARRIO SANTIAGO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTIAGO UBICADO EN EL CUADRANTE SUR ORIENTE, PARA MAYOR REFERENCIA, lon:-92.89629443, lat:17.15664021}} | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 1004499.97 | 1004499.97 | 1004499.97 | 1004499.97 | 1004499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004499.97, importe_modificado:1004499.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10465.0}} | {1638140/proyecto_INICIO, 1638140/proyecto_PROCESO, 1638140/proyecto_INICIO, 1638140/proyecto_FIN, 1638140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657627 | Proyecto de inversión | 1352189.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352189.92, modificado:1352189.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 134195 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 134195 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PALO BLANCO, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA R, lon:-92.86157573, lat:17.27610978}} | 2019-07-09 | 2019-08-30 | 1352189.92 | 1352189.92 | 1352189.92 | 1352189.92 | 1352189.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1352189.92, importe_modificado:1352189.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1657627/proyecto_INICIO, 1657627/proyecto_PROCESO, 1657627/proyecto_FIN, 1657627/proyecto_PROCESO, 1657627/proyecto_FIN, 1657627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658860 | Proyecto de inversión | 1703783.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703783.46, modificado:1703783.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 136753 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 136753 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.87095653, lat:17.18956015}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1703783.46 | 1703783.46 | 1703783.46 | 1703783.46 | 1703783.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1703783.46, importe_modificado:1703783.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1658860/proyecto_PROCESO, 1658860/proyecto_FIN, 1658860/proyecto_INICIO, 1658860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554998 | Proyecto de inversión | 857248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857248.96, modificado:0.0}} | REHABILITAN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 111929 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111929 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA NORTE ORIENTE COMO REFERENCIA SE ENC, lon:-93.00808966, lat:17.20224215}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666882 | Proyecto de inversión | 370322.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370322.41, modificado:370322.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRONQUE SAN ANTONIO-GUADALUPE VICTORIA - 279636 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279636 | S | 157 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO RAYÓN, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADO , lon:-92.98851158, lat:17.18530717}} | 2019-11-15 | 2019-12-10 | 370322.42 | 370322.42 | 370322.42 | 370322.42 | 370322.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:370322.42, importe_modificado:370322.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527610 | Proyecto de inversión | 1215115.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215115.06, modificado:1215115.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS - 35737 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35737 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 JOSÉ D. LÓPEZ D., RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS COSTADOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA JOSE DOLORES YA QUE ES CAMINO ÚNICO QU, lon:-93.01712662, lat:17.21482377}} | 2019-02-27 | 2019-04-26 | 1215115.06 | 1215115.06 | 1215115.06 | 1215115.06 | 1215115.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2019, contratista:ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1215115.06, importe_modificado:1215115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1527610/proyecto_INICIO, 1527610/proyecto_PROCESO, 1527610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555243 | Proyecto de inversión | 1080826.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080826.55, modificado:1080826.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS - 112509 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112509 | S | 44 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN ES CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.99214766, lat:17.22895354}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1080826.55 | 1080826.55 | 1080826.55 | 1080826.55 | 1080826.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:1080826.55, importe_modificado:1080826.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_INICIO, 1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_INICIO, 1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549681 | Acción | 406006.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406006.8, modificado:406006.8}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 98864 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/ARRENDAMIENTO/001/2019, contratista:ORLANDO GARCIA CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:101501.72, importe_modificado:101501.72}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/073/ARREND-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:203003.32, importe_modificado:203003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1549681/proyecto_INICIO, 1549681/proyecto_PROCESO, 1549681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526484 | Proyecto de inversión | 2942901.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942901.09, modificado:2942901.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 34054 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34054 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS¿ SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, lon:-92.95831999, lat:17.2064395}} | 2019-02-13 | 2019-05-13 | 2942901.09 | 2942901.09 | 2942901.09 | 2942901.09 | 2942901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:2942901.09, importe_modificado:2942901.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1526484/proyecto_INICIO, 1526484/proyecto_PROCESO, 1526484/proyecto_INICIO, 1526484/proyecto_PROCESO, 1526484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549701 | Acción | 524880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524880.0, modificado:524880.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98948 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 524880 | 524880 | 524880 | 524880 | 524880 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-001/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS., monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/073/SERV-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:262440.0, importe_modificado:262440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_PROCESO, 1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586954 | Proyecto de inversión | 1669033.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669033.19, modificado:1669033.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 159624 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159624 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE MANZANILLO PINABETO PARA TENER ACCESO ES POR CAMINO DE TERRACERIA CON , lon:-92.96628764, lat:17.18773669}} | 2019-07-30 | 2019-10-30 | 1669033.19 | 1669033.19 | 1669033.19 | 1669033.19 | 1669033.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-015/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1669033.19, importe_modificado:1669033.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_INICIO, 1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_PROCESO, 1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586962 | Proyecto de inversión | 1353931.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353931.7, modificado:1353931.7}} | CONSTRUCCIOON DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K - 159678 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159678 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA MECATAL EL CAMINO DE ACCESO ES DE TERRACERIA CON UN PROMEDIO DE UNA HORA EN VEHICULO. COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA LOCALIDA, lon:-92.97523454, lat:17.18778991}} | 2019-08-02 | 2019-11-02 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1353931.7, importe_modificado:1353931.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586977 | Proyecto de inversión | 1033864.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033864.23, modificado:1033864.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL SEBASTIAN PEREZ NUNEZ - 159797 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159797 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1263.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ PARA TENER ACCESO A LA RANCHERÍA SE LLEVA UN PROMEDIO DE 45 MINUTOS EN VEH, lon:-93.00159707, lat:17.21894855}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1033864.23, importe_modificado:1033864.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.5}} | {1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_PROCESO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594585 | Proyecto de inversión | 807953.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807953.83, modificado:807953.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 204713 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204713 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN NUEVA PARA TENER ACCESO A ELLA SE HACE UN RECORRID, lon:-92.97963298, lat:17.22195783}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:807953.83, importe_modificado:807953.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_PROCESO, 1594585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639068 | Proyecto de inversión | 1387201.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387201.68, modificado:1387201.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2ª PONIENTE SUR - 245476 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 245476 | S | 536 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 2 DA PONIENTE SUR PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN BARTOLO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA IN, lon:-93.01328618, lat:17.20136988}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 1387201.68 | 1387201.68 | 1387201.68 | 1387201.68 | 1387201.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-022/2019, contratista:MONTE SINAI CONTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:1387201.68, importe_modificado:1387201.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1639068/proyecto_FIN, 1639068/proyecto_INICIO, 1639068/proyecto_PROCESO, 1639068/proyecto_INICIO, 1639068/proyecto_PROCESO, 1639068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586837 | Proyecto de inversión | 719517.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719517.68, modificado:719517.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS - 158726 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158726 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 CUMBRE DE MANZANILLO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA DENOMINADA CUMBRES DE MANZANILLO SE ENCUENTRA EL CAMINO DE ACCESO ES TERRACERIA CON UN TIEMPO APROXIMADO DE UNA HORA., lon:-92.97259655, lat:17.16883391}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 719517.68 | 719517.68 | 719517.68 | 719517.68 | 719517.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-013/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS, monto:719517.68, importe_modificado:719517.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1586837/proyecto_PROCESO, 1586837/proyecto_FIN, 1586837/proyecto_PROCESO, 1586837/proyecto_INICIO, 1586837/proyecto_FIN, 1586837/proyecto_INICIO, 1586837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594729 | Proyecto de inversión | 480536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480536.45, modificado:480536.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS PISOS FIRMES¿. - 205451 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 205451 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE MANZANILLO PINABETO PARA TENER ACESOS A ELLA SE HACE UN RECORRIDO DE 4 KM , lon:-92.96651977, lat:17.18753729}} | 2019-10-08 | 2019-11-29 | 480536.45 | 480536.45 | 480536.45 | 480536.45 | 480536.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:480536.45, importe_modificado:480536.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1594729/proyecto_FIN, 1594729/proyecto_PROCESO, 1594729/proyecto_INICIO, 1594729/proyecto_PROCESO, 1594729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612812 | Proyecto de inversión | 1011420.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011420.6, modificado:1011420.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159755 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159755 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TRAYON CHIAPAS, lon:-93.00978858, lat:17.19858214}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 1011420.6 | 1011420.6 | 1011420.6 | 1011420.6 | 1011420.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-018/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1011420.6, importe_modificado:1011420.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.0}} | {1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_INICIO, 1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_PROCESO, 1612812/proyecto_INICIO, 1612812/proyecto_PROCESO, 1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201526944 | Proyecto de inversión | 2588793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588793.33, modificado:2588793.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN TRAMO LA MERCED GUAYABAL - 34646 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34646 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE COLONIA ESQUÍPULAS GUAYABAL, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA O, lon:-93.00918094, lat:17.20001142}} | 2019-02-26 | 2019-05-24 | 2588793.33 | 2588793.33 | 2588793.33 | 2588793.33 | 2588793.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:2588793.33, importe_modificado:2588793.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.4}} | {1526944/proyecto_INICIO, 1526944/proyecto_PROCESO, 1526944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594917 | Proyecto de inversión | 97560.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97560.63, modificado:97560.63}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS. - 206789 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 206789 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA LAS NUBES - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES TRAMOS DE CAMINO S, lon:-92.97963979, lat:17.1838282}} | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 97560.63 | 97560.63 | 97560.63 | 97560.63 | 97560.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:97560.63, importe_modificado:97560.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1594917/proyecto_INICIO, 1594917/proyecto_FIN, 1594917/proyecto_PROCESO, 1594917/proyecto_INICIO, 1594917/proyecto_PROCESO, 1594917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612683 | Proyecto de inversión | 892355.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892355.96, modificado:892355.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 159423 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159423 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTA, lon:-93.00809717, lat:17.20223033}} | 2019-08-01 | 2019-09-12 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:892355.96, importe_modificado:892355.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_INICIO, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630755 | Proyecto de inversión | 240893.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240893.11, modificado:240893.11}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA. - 204110 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 204110 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE PRIMERA SUR-ORIENTE, CALLE TERCERA SUR- ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INT, lon:-93.00832496, lat:17.19914297}} | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT002/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:240893.11, importe_modificado:240893.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_PROCESO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612398 | Proyecto de inversión | 1062075.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062075.87, modificado:1062075.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 158580 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 158580 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS OAXACA, CHIAPAS Y ANDADOR CHIAPAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE UBI, lon:-93.14624302, lat:17.85908992}} | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 1062075.87 | 1062075.86 | 1062075.86 | 1062075.86 | 1062075.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1062075.86, importe_modificado:1062075.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2012.0}} | {1612398/proyecto_INICIO, 1612398/proyecto_FIN, 1612398/proyecto_PROCESO, 1612398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586401 | Proyecto de inversión | 2029374.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029374.36, modificado:2029374.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN CRISTO REY - 155027 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155027 | S | 501 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRISTO REY, 29506 CRISTO REY, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CRISTO REY SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-93.2763633, lat:17.83759434}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 2029374.36 | 2029374.36 | 2029374.36 | 2029374.36 | 2029374.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2029374.36, importe_modificado:2029374.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1586401/proyecto_INICIO, 1586401/proyecto_FIN, 1586401/proyecto_PROCESO, 1586401/proyecto_FIN, 1586401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586493 | Proyecto de inversión | 1149677.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149677.11, modificado:1149677.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 155708 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155708 | S | 122 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADO RANCHERIA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1A SECCIÓN, 29503 GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO PARAISO A CRISTO REY, SALIENDO DE MUNICIPIO DE REFORMA SE ENCUENT, lon:-93.28748504, lat:17.79599057}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1149677.11, importe_modificado:1149677.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1586493/proyecto_PROCESO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586848 | Proyecto de inversión | 5191097.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191097.17, modificado:5191097.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA NUEVO RENACER - 158816 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 158816 | S | 496 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO RENACER, 00000 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO BOCA DE LIMON Y CAMINO COMPLEJO PETROQUIMICO PEMEX, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA BOCA DE LIMON AL COMPLETO PROCESADO, lon:-93.11761217, lat:17.89532197}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/IO-FISM-01/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:5191097.17, importe_modificado:5191097.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}} | {1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_PROCESO, 1586848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586916 | Proyecto de inversión | 1792939.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792939.76, modificado:1792939.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 159394 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 159394 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MACAYO 4A SECCIÓN, 29506 MACAYO 4TA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL LIMONCITO Y CAMINO INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA HACIA EL EJIDO PASCASIO GAMBOA DESPUES PASANDO POR MA, lon:-93.33730136, lat:17.91323888}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1792939.76, importe_modificado:1792939.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1586916/proyecto_FIN, 1586916/proyecto_INICIO, 1586916/proyecto_PROCESO, 1586916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582913 | Proyecto de inversión | 1748878.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748878.67, modificado:1748878.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO - 120140 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | 120140 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:26, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA, 29500 RAFAEL PASCACIO GAMBOA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SALIENDO DE LA REFORMA CABECERA MUNICIPAL HACIA B, lon:-93.26975618, lat:17.91658642}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1748878.67 | 1748878.67 | 1748878.67 | 1748878.67 | 1748878.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-03/2019, contratista:R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1748878.67, importe_modificado:1748878.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {1582913/proyecto_FIN, 1582913/proyecto_PROCESO, 1582913/proyecto_INICIO, 1582913/proyecto_FIN, 1582913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586467 | Proyecto de inversión | 1869645.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869645.25, modificado:1869645.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PLANTA DE LODO) - 155549 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155549 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE PLANTA DE LODO RANCHERIA MORELOS 1RA SECCION., 00000 MORELOS 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EXPROPIACION PETROLERA Y CAMINO A NUEVO PEMEX, LA OBRA SE UBICA HACIA LA PLANTA DE LODO TOMANDO LA CARRETERA HACIA, lon:-93.14038035, lat:17.85287034}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1869645.25 | 1869645.25 | 1869645.25 | 1869645.25 | 1869645.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1869645.25, importe_modificado:1869645.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}} | {1586467/proyecto_INICIO, 1586467/proyecto_PROCESO, 1586467/proyecto_INICIO, 1586467/proyecto_PROCESO, 1586467/proyecto_FIN, 1586467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612724 | Acción | 852059 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852059.0, modificado:852059.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 159535 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 159535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 852059 | 852059 | 852059 | 852059 | 852059 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:852059.0, importe_modificado:852059.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1612724/proyecto_INICIO, 1612724/proyecto_FIN, 1612724/proyecto_PROCESO, 1612724/proyecto_INICIO, 1612724/proyecto_PROCESO, 1612724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666978 | Proyecto de inversión | 2906380.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906380.32, modificado:2906380.32}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO (AUDITORIO MUNICIPAL) - 155350 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155350 | S | 1114 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA JUSPI TRAPICHE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIAPA Y CALLE RIO PICHUCALCO, CALLE 2 COL. ARCOIRIS LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL COLE, lon:-93.15904009, lat:17.85542015}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 2906380.32 | 2906380.32 | 2906380.32 | 2906380.32 | 2906380.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-O4/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2906380.32, importe_modificado:2906380.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1666978/proyecto_PROCESO, 1666978/proyecto_INICIO, 1666978/proyecto_FIN, 1666978/proyecto_INICIO, 1666978/proyecto_PROCESO, 1666978/proyecto_FIN, 1666978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586768 | Proyecto de inversión | 1318042.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318042.9, modificado:1318042.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CACTÁCEAS - 158180 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 158180 | S | 1807 | 1720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS VIOLETAS MARGARITA, BUGAMBILIA, CRISANTEMOS COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29503 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLA Y BRECHA VIOLETAS, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JUAN SABINES GUT, lon:-93.15182469, lat:17.86477017}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 1318042.9 | 1318042.9 | 1318042.9 | 1318042.9 | 1318042.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1318042.9, importe_modificado:1318042.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {1586768/proyecto_INICIO, 1586768/proyecto_PROCESO, 1586768/proyecto_FIN, 1586768/proyecto_INICIO, 1586768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694793 | Acción | 142009.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142009.83, modificado:142009.83}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 159583 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 159583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2019-07-13 | 2019-11-07 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:142009.83, importe_modificado:142009.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} | {1694793/proyecto_FIN, 1694793/proyecto_PROCESO, 1694793/proyecto_INICIO, 1694793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666273 | Proyecto de inversión | 819219.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819219.24, modificado:819219.24}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CAMPO DE FUTBOL - 154207 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 154207 | S | 537 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:BOULEVARD DURANGO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ZONA 5 A, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA NAYARIT, CALLE CHIHUAHUA LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA TIENDA SORIANA A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO EN L, lon:-93.15155631, lat:17.858809}} | 2019-07-27 | 2019-10-24 | 819219.24 | 819219.24 | 819219.24 | 819219.24 | 819219.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:819219.24, importe_modificado:819219.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_INICIO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585662 | Proyecto de inversión | 1984351.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984351.82, modificado:1984351.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO - 148954 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | 148954 | S | 1001 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO 3,26,29, PASEO TUXTLA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE RETORNO 3 Y RETORNO 26, RETORNO 29 LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA A 10 MINUTOS DEL AYUN, lon:-93.16138637, lat:17.84905035}} | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 1984351.82 | 1984351.82 | 1984351.82 | 1984351.82 | 1984351.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1984351.82, importe_modificado:1984351.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.0}} | {1585662/proyecto_INICIO, 1585662/proyecto_FIN, 1585662/proyecto_PROCESO, 1585662/proyecto_FIN, 1585662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666881 | Proyecto de inversión | 504986.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504986.67, modificado:504986.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE: C.T. 07DPR44980 - 155189 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155189 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PICHUCALCO COLONIA NUEVA CREACIÓN UNE ZONA 11, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE CHILON Y CALLE YAJALON, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA UNE NUEVA CREACIÓN A 10 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO E, lon:-93.16280281, lat:17.85221201}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 504986.67 | 504986.67 | 504986.67 | 504986.67 | 504986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:504986.67, importe_modificado:504986.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1666881/proyecto_INICIO, 1666881/proyecto_PROCESO, 1666881/proyecto_FIN, 1666881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695605 | Acción | 911180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911180.0, modificado:911180.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 293385 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 293385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 911180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1695605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682472 | Acción | 96860 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96860.0, modificado:96860.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293479 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 293479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 96860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1682472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dará seguimiento en el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695607 | Acción | 130525.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130525.65, modificado:130525.65}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 293401 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 293401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 130525.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1695607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dará seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682481 | Acción | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1870000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293493 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 293493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401682476 | Acción | 108600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.0, modificado:108600.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293485 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 293485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 108600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1682476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dara avance en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695603 | Acción | 347235.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347235.22, modificado:347235.22}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 293327 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 293327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 347235.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1695603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538314 | Proyecto de inversión | 1556877.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556877.73, modificado:1556877.73}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54758 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 54758 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.6, meta_modificada:1496.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:179, direccion:CALLE 2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN COLONIA SAN MARTIN, 30350 SAN MARTÍN, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN Y , 2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN, lon:-92.3789832, lat:16.35016147}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | 1556877.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2019, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1556877.73, importe_modificado:1556877.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.6}} | {1538314/proyecto_FIN, 1538314/proyecto_INICIO, 1538314/proyecto_PROCESO, 1538314/proyecto_INICIO, 1538314/proyecto_PROCESO, 1538314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586358 | Proyecto de inversión | 1097065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097065.96, modificado:1097065.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 154796 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154796 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA COLONIA 24 DE JUNIO, 30350 VEINTICUATRO DE JUNIO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CARRETERA A LA PREPARATORIA, , lon:-92.38037525, lat:16.37510373}} | 2019-09-09 | 2019-11-29 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-021/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1097065.96, importe_modificado:1097065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:396.0}} | {1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_PROCESO, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653477 | Proyecto de inversión | 465648.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465648.52, modificado:465648.52}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 07EPRO680L - 284980 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284980 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LAS LAJAS, 30350 LAS LAJAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO - LAS LAJAS, SE ENCUENTRA UBICADA DICHA LOCA, lon:-92.30423535, lat:16.31038358}} | 2019-08-14 | 2019-09-30 | 465648.52 | 465648.52 | 465648.52 | 465648.52 | 465648.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-019/2019, contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:465648.52, importe_modificado:465648.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653477/proyecto_INICIO, 1653477/proyecto_FIN, 1653477/proyecto_PROCESO, 1653477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680234 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CHIPILINAR - 288514 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288514 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - SANTA ELOISA-CHIPILINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA SANTA ELOISA-EL CHIPILINAR, , lon:-92.42033054, lat:16.32788072}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-050/2019, contratista:ING. ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1680234/proyecto_INICIO, 1680234/proyecto_FIN, 1680234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653490 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CORRAL HIERBA - 285003 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 285003 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - CORRAL HIERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA CORRAL HIERBA, 30357 CORRAL HIERBA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA TERESA-CORRALHIERBA, SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.42218495, lat:16.34698945}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-030/2019, contratista:ING. ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1653490/proyecto_PROCESO, 1653490/proyecto_INICIO, 1653490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666647 | Proyecto de inversión | 646256.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646256.38, modificado:646256.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y ALMACENAMIENTO. - 154743 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154743 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:163, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPEROTE - COPEROTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined RANCHERIA COPEROTE, 00000 COPEROTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COMUNIDAD EL EPAZOTE Y TERRACERIA COMUNIDAD COPEROTE, SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-92.30134194, lat:16.3095709}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 646256.38 | 646256.38 | 646256.38 | 646256.38 | 646256.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-012/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:646256.38, importe_modificado:646256.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1666647/proyecto_PROCESO, 1666647/proyecto_INICIO, 1666647/proyecto_FIN, 1666647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679919 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL ZAPOTE - 287680 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287680 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL VERTEDOR-NUEVO TEPEYAC, CARRETERA C, lon:-92.43793469, lat:16.35042941}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-032/2019, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_INICIO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679927 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. GUADALUPE LAS CANOAS - 287698 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287698 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - AGUACATENANGO-GUADALUPE LAS CANOAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA GUADALUPE LAS CANOAS, 30350 GUADALUPE LAS CANOAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO AG, lon:-92.35112776, lat:16.42066574}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-036/2019, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_FIN, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679938 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. TZUJULA I - 287730 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287730 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - TZUJULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 RANCHERIA TZUJULA I, 30350 TZUJULA I, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO PUENTE VIEJO-TZUJULA I, SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.39458875, lat:16.33446017}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-041/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1679938/proyecto_PROCESO, 1679938/proyecto_INICIO, 1679938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680048 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. - 288041 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288041 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC - CHAJOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJLTIC Y CAMINO CHAJOB, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSASPU, lon:-92.40215558, lat:16.35615645}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-046/2019, contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_PROCESO, 1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_FIN, 1680048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680458 | Proyecto de inversión | 453653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M CABECERA MUNICIPAL - 289006 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 289006 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS BARRIO LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS Y CALLE CALLE CENTRAL Y ALEDAÑAS, ESTAN UBICADOS TODOS LOS CUARTOS EN LOS DIFERENTES B, lon:-92.36962612, lat:16.36408346}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-056/2019, contratista:ING. BENJAMIN GUTIERREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679921 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL EPAZOTE - 287682 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287682 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - SAN SEBASTIAN BUENA VISTA EL EPAZOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 RANCHERIA SAN SEBASTIAN BUENA VISTA EL EPAZOTE, 30350 SAN SEBASTIÁN BUENAVISTA (EL EPAZOTE), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-92.28901352, lat:16.31057121}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-033/2019, contratista:ING. ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1679921/proyecto_INICIO, 1679921/proyecto_FIN, 1679921/proyecto_PROCESO, 1679921/proyecto_FIN, 1679921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679953 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. LA LAGUNA - 287766 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287766 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - EL VERTEDOR-LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL VERTEDOR-LA LAGUNA, SE ENCUENTR, lon:-92.42047712, lat:16.35285103}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-043/2019, contratista:ING. FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1679953/proyecto_INICIO, 1679953/proyecto_FIN, 1679953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680367 | Proyecto de inversión | 526675.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526675.97, modificado:526675.97}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE: 07DPB1258U - 288838 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288838 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-LAS GUAYABITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 RANCHERIA LAS GUAYABITAS, 30350 LAS GUAYABITAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-LAS GUAYABITAS, lon:-92.32446827, lat:16.33733758}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 526675.97 | 526675.97 | 526675.97 | 526675.97 | 526675.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-053/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:526675.97, importe_modificado:526675.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680367/proyecto_PROCESO, 1680367/proyecto_INICIO, 1680367/proyecto_FIN, 1680367/proyecto_PROCESO, 1680367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666638 | Proyecto de inversión | 969384.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969384.58, modificado:969384.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y ALMACENAMIENTO. - 154731 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154731 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO LAS LAJAS - LA FORTUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA LA FORTUNA, 00000 LA FORTUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO LAS LAJAS Y TERRACERIA COUNIDAD LA FORTUNA, SE ENCUENTRA EN CAM, lon:-92.31610002, lat:16.32570832}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 969384.58 | 969384.58 | 969384.58 | 969384.58 | 969384.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-011/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:969384.58, importe_modificado:969384.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_INICIO, 1666638/proyecto_FIN, 1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_INICIO, 1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666672 | Proyecto de inversión | 4456236.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456236.41, modificado:4456236.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 154786 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154786 | S | 77 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO EL HULE - COMUNIDAD DE YALPALE KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE COMUNIDAD DE YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO EL HULE Y CAMINO YALPALE, SE ENCUENTRA UBICADA EN A 200 MTS.D, lon:-92.41093517, lat:16.3267417}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 4456236.41 | 4456236.41 | 4456236.41 | 4456236.41 | 4456236.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-016/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:4456236.41, importe_modificado:4456236.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666672/proyecto_INICIO, 1666672/proyecto_PROCESO, 1666672/proyecto_FIN, 1666672/proyecto_PROCESO, 1666672/proyecto_FIN, 1666672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679923 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOB - 287687 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287687 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-CAJOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 191 RANCHERIA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOB, SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-92.31901325, lat:16.3239589}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-034/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679923/proyecto_PROCESO, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_FIN, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679934 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CIPRES - 287717 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287717 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL CIPRÉS, 30358 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO EL CIPRES, SE ENCUENTRA UBIDACA EN LA CARRETERA LA, lon:-92.33465496, lat:16.31137109}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-039/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679934/proyecto_INICIO, 1679934/proyecto_FIN, 1679934/proyecto_INICIO, 1679934/proyecto_PROCESO, 1679934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680417 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SANTA ELOISA - 288933 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288933 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 COLONIA SANTA ELOISA, 30350 SANTA ELOÍSA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA ELOISA, SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.417628, lat:16.3248639}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-054/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1680417/proyecto_INICIO, 1680417/proyecto_PROCESO, 1680417/proyecto_FIN, 1680417/proyecto_INICIO, 1680417/proyecto_PROCESO, 1680417/proyecto_FIN, 1680417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653483 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL PIÑUELAR - 284991 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284991 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - EL PIÑUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA, SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-92.40634399, lat:16.31464309}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-028/2019, contratista:ING. HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_PROCESO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679974 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CABILDO - 287825 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287825 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-CABILDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-EL CABILDO, SE ENCUENTRA, lon:-92.30697893, lat:16.34788104}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-044/2019, contratista:ING. FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679974/proyecto_INICIO, 1679974/proyecto_FIN, 1679974/proyecto_PROCESO, 1679974/proyecto_FIN, 1679974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653488 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN ANTONIO EL PARAJE - 284998 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284998 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL HULE - SAN ANTONIO EL PARAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 191 COLONIA SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA, lon:-92.39882218, lat:16.30053805}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1653488/proyecto_INICIO, 1653488/proyecto_FIN, 1653488/proyecto_PROCESO, 1653488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666676 | Proyecto de inversión | 850181.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850181.13, modificado:850181.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 32.00X18.00 - 154788 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154788 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO IXTAPILLA - NUEVO TEPEYAC KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA NUEVO TEPEYAC, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VERTEDOR Y CARRETERA IXTAPILLA, CARRETERA NUEVO TEPEYAC SE ENC, lon:-92.44384883, lat:16.38143371}} | 2019-08-14 | 2019-10-31 | 850181.13 | 850181.13 | 850181.13 | 850181.13 | 850181.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-017/2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:850181.13, importe_modificado:850181.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_INICIO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679930 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN JUAN LAS TUNAS - 287701 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287701 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO AGUACAT, lon:-92.351794, lat:16.43599076}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-037/2019, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679930/proyecto_INICIO, 1679930/proyecto_FIN, 1679930/proyecto_PROCESO, 1679930/proyecto_FIN, 1679930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679933 | Proyecto de inversión | 806088.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806088.99, modificado:806088.99}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN LUIS - 287706 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287706 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - SAN LUIS GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 RANCHERIA SAN LUIS GRANDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS GRANDE, SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.36013517, lat:16.32892949}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 806088.99 | 806088.99 | 806088.99 | 806088.99 | 806088.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-038/2019, contratista:ING. ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:806088.99, importe_modificado:806088.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1679933/proyecto_INICIO, 1679933/proyecto_FIN, 1679933/proyecto_PROCESO, 1679933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679936 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. PIEDRA DE FUEGO - 287724 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287724 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - PIEDRA DE FUEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA FUEGO, 30350 PIEDRA DE FUEGO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO PIEDRA DE FUEGO, SE ENCUENTR UBICADA EN LA, lon:-92.34330835, lat:16.32002853}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-040/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1679936/proyecto_INICIO, 1679936/proyecto_PROCESO, 1679936/proyecto_FIN, 1679936/proyecto_INICIO, 1679936/proyecto_FIN, 1679936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680173 | Proyecto de inversión | 997325.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997325.25, modificado:997325.25}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAILICO EL BARREÑO - 288374 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288374 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-EL BARREÑO - EL BARREÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y CAMINO EL BARREÑO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LAD, lon:-92.33205501, lat:16.37347694}} | 2019-10-14 | 2019-12-02 | 997325.25 | 997325.25 | 997325.25 | 997325.25 | 997325.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-049/2019, contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:997325.25, importe_modificado:997325.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1680173/proyecto_PROCESO, 1680173/proyecto_INICIO, 1680173/proyecto_FIN, 1680173/proyecto_PROCESO, 1680173/proyecto_FIN, 1680173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586359 | Proyecto de inversión | 1094584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094584.68, modificado:1094584.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 30 X 30. - 154797 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154797 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.3184236, lat:16.35137808}} | 2019-09-13 | 2019-11-13 | 1094584.68 | 1094584.68 | 1094584.68 | 1094584.68 | 1094584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-022/2019, contratista:ING. FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1094584.68, importe_modificado:1094584.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586359/proyecto_FIN, 1586359/proyecto_INICIO, 1586359/proyecto_PROCESO, 1586359/proyecto_FIN, 1586359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666618 | Proyecto de inversión | 518326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518326.3, modificado:518326.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 500.00 METROS DE CANAL DE RIEGO A CIELO ABIERTO - 154707 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154707 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAJAGUAL - MAJAGUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA , 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COMUNIDAD DE YALPALE Y TERRACERIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, ESTA UBI, lon:-92.37828236, lat:16.28928787}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 518326.3 | 518326.3 | 518326.3 | 518326.3 | 518326.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-OP-010/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:518326.3, importe_modificado:518326.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1666618/proyecto_PROCESO, 1666618/proyecto_FIN, 1666618/proyecto_INICIO, 1666618/proyecto_FIN, 1666618/proyecto_INICIO, 1666618/proyecto_PROCESO, 1666618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666679 | Proyecto de inversión | 2017267.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017267.01, modificado:2017267.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 154795 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154795 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COMUNIDAD DE SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA CALHIDRA Y TERRACERIA COMUNIDAD SAN MATEO,, lon:-92.29965247, lat:16.39668144}} | 2019-09-13 | 2019-11-29 | 2017267.01 | 2017267.01 | 2017267.01 | 2017267.01 | 2017267.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-020/2019, contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:2017267.01, importe_modificado:2017267.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666679/proyecto_INICIO, 1666679/proyecto_PROCESO, 1666679/proyecto_FIN, 1666679/proyecto_INICIO, 1666679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680126 | Proyecto de inversión | 625715.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625715.97, modificado:625715.97}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA INDIGENA CLAVE: 07KPR3800M - 288264 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288264 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - SAN CARALAMPIO NEVATAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN CARALAMPIO NEVATAJ, 30350 SAN CARALAMPIO NEVATAJ, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN CARALMPIO , lon:-92.32699299, lat:16.30166379}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-048/2019, contratista:ING. FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:625715.97, importe_modificado:625715.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_INICIO, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680441 | Proyecto de inversión | 453653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 MTS. CABECERA MUNICIPAL - 288969 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288969 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES CENTRAL Y ALEDAÑAS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS, SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37300704, lat:16.36595733}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-055/2019, contratista:MOYA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653479 | Proyecto de inversión | 1998927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998927.25, modificado:1998927.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPRTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 07DPR0837W - 284981 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284981 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+500 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO IXTAPILLA, 30357 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS Y CARRETERA PUJILTIC, CARRETERA EL VERTEDOR - IXTAPILLA SE ENCUENTRA U, lon:-92.43137845, lat:16.36380564}} | 2019-09-13 | 2019-11-29 | 1998927.25 | 1998927.25 | 1998927.25 | 1998927.25 | 1998927.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-023/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1998927.25, importe_modificado:1998927.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653479/proyecto_INICIO, 1653479/proyecto_PROCESO, 1653479/proyecto_FIN, 1653479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653481 | Proyecto de inversión | 1335106.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335106.25, modificado:1335106.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERIA JESUS DEL KM. 0+000 AL KM DE 1+726.51 - 284989 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284989 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.5, meta_modificada:1726.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE CANJOBITO - RANCHERIA JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 17 RANCHERIA RANCHERIA JESUS, 30350 JESÚS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOBITO, CAMINO CANJOBITO, lon:-92.30583608, lat:16.32827982}} | 2019-09-30 | 2019-11-29 | 1335106.25 | 1335106.25 | 1335106.25 | 1335106.25 | 1335106.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-OP-027/2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1335106.25, importe_modificado:1335106.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.5}} | {1653481/proyecto_FIN, 1653481/proyecto_PROCESO, 1653481/proyecto_INICIO, 1653481/proyecto_PROCESO, 1653481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666664 | Proyecto de inversión | 2292604.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292604.36, modificado:2292604.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 154779 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154779 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PREPARATORIA - COLONIA CHAQUILTIC CUCHULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO COLONIA CHAQUILTIC CUCHULUM, 30350 CHAQUILTIC COCHULU, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PREPARATORIA Y CAMINO C, lon:-92.38388308, lat:16.37303467}} | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 2292604.36 | 2292604.36 | 2292604.36 | 2292604.36 | 2292604.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-015/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:2292604.36, importe_modificado:2292604.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}} | {1666664/proyecto_INICIO, 1666664/proyecto_PROCESO, 1666664/proyecto_FIN, 1666664/proyecto_PROCESO, 1666664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679916 | Proyecto de inversión | 644871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644871.2, modificado:644871.2}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M. PLANTA VIEJA - 287676 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287676 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 RANCHERIA PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL HULE-PLA, lon:-92.3969824, lat:16.31998046}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-031/2019, contratista:ING. CESAR AUGUSTO GORDILLO SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:644871.2, importe_modificado:644871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_INICIO, 1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679925 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOBITO - 287691 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287691 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-CANJOBITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOBITO, SE ENCUENTRA UB, lon:-92.30767248, lat:16.31570368}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-035/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_INICIO, 1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401679943 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CHITAMA - 287740 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287740 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CHITAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 COLONIA CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA ELOISA-CHITAMA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETE, lon:-92.44535959, lat:16.32988811}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-042/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679943/proyecto_FIN, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680006 | Proyecto de inversión | 1132867.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132867.75, modificado:1132867.75}} | REHABILITACIÓN DE 1,500.00 METROS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACUALPA - 287901 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287901 | S | 450 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - LA ZACUALPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA ZACUALPA, 30357 ZACUALPA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL HULE-LA ZACUALPA, SE ENCUENTRA UBIDADA EN L, lon:-92.38033563, lat:16.30411382}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-045/2019, contratista:ING. ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1132867.75, importe_modificado:1132867.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1680006/proyecto_PROCESO, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680108 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. CRUZ MORALES - 288200 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288200 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CRUZ MORALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA TERESA-CRUZ MORALES, SE ENCUENTRA, lon:-92.42838083, lat:16.33230645}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-047/2019, contratista:ING. VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1680108/proyecto_INICIO, 1680108/proyecto_PROCESO, 1680108/proyecto_FIN, 1680108/proyecto_PROCESO, 1680108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628818 | Proyecto de inversión | 380572.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 235821 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 235821 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, BRECHA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA CAT, lon:-92.57186656, lat:17.27447329}} | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:380572.59, importe_modificado:380572.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1628818/proyecto_FIN, 1628818/proyecto_INICIO, 1628818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598882 | Proyecto de inversión | 2519406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519406.48, modificado:2519406.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 236112 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236112 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION HIDALGO EL CHORRO, 29815 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION HIDALGO Y TERRACERIA MOYOS, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO EL CHORRO TENIENDO LA LOCAL, lon:-92.59961487, lat:17.36287387}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2519406.48, importe_modificado:2519406.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1598882/proyecto_PROCESO, 1598882/proyecto_FIN, 1598882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633704 | Proyecto de inversión | 2932338.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932338.48, modificado:2932338.48}} | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL NAVE UNO - 218764 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218764 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.55057032, lat:17.2846293}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2932338.48, importe_modificado:2932338.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1633704/proyecto_INICIO, 1633704/proyecto_FIN, 1633704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635756 | Proyecto de inversión | 1667479.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667479.11, modificado:1667479.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DRENAJE PLUVIAL - 225354 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225354 | S | 271 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29800 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR, lon:-92.57386704, lat:17.22800595}} | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 1667479.11 | 1667479.11 | 1667479.11 | 1667479.11 | 1667479.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1667479.11, importe_modificado:1667479.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1635756/proyecto_INICIO, 1635756/proyecto_FIN, 1635756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649508 | Proyecto de inversión | 94092.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94092.18, modificado:94092.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - 258497 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258497 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALV, lon:-92.55334145, lat:17.23578452}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:94092.18, importe_modificado:94092.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1649508/proyecto_FIN, 1649508/proyecto_INICIO, 1649508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649528 | Proyecto de inversión | 167274.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167274.98, modificado:167274.98}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 258516 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258516 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASH, lon:-92.55567311, lat:17.2760813}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:167274.98, importe_modificado:167274.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1649528/proyecto_INICIO, 1649528/proyecto_FIN, 1649528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660606 | Proyecto de inversión | 988898.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988898.34, modificado:988898.34}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 271318 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 271318 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA UNIDAD DEPO, lon:-92.55458729, lat:17.28591891}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 988898.34 | 988898.34 | 988898.34 | 988898.34 | 988898.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988898.34, importe_modificado:988898.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1660606/proyecto_FIN, 1660606/proyecto_PROCESO, 1660606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201518948 | Proyecto de inversión | 463714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463714.02, modificado:463714.02}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 20630 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 20630 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-92.57342301, lat:17.22828179}} | 2019-02-18 | 2019-05-17 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | 463714.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:463714.02, importe_modificado:463714.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1518948/proyecto_INICIO, 1518948/proyecto_PROCESO, 1518948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545339 | Proyecto de inversión | 2081714.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081714.58, modificado:2081714.58}} | TECHADO DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SETENTA Y UNO JESUS CARRANZA NEIRA - 65931 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65931 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, VEREDA CERRO NAVA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS , lon:-92.65494662, lat:17.41156781}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2081714.58, importe_modificado:2081714.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545339/proyecto_INICIO, 1545339/proyecto_PROCESO, 1545339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599021 | Proyecto de inversión | 1677996.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677996.56, modificado:1677996.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 236900 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236900 | S | 629 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y , lon:-92.62876088, lat:17.29095189}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1677996.56, importe_modificado:1677996.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}} | {1599021/proyecto_INICIO, 1599021/proyecto_FIN, 1599021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612177 | Proyecto de inversión | 739854.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739854.48, modificado:739854.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 157871 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157871 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BASHIJA, TERRACERIA 12 DE OCTUBRE ESTA OBRA SE LOCA, lon:-92.58559018, lat:17.2796326}} | 2019-07-13 | 2019-08-09 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | 739854.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:739854.48, importe_modificado:739854.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1612177/proyecto_PROCESO, 1612177/proyecto_FIN, 1612177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627598 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCION DE 16 ACIONES DE MURO FIRME - 231114 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 231114 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A, lon:-92.55545658, lat:17.27685978}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2019, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1627598/proyecto_PROCESO, 1627598/proyecto_INICIO, 1627598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627612 | Proyecto de inversión | 315165.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315165.32, modificado:315165.32}} | CONSTRUCCION DE 16 ACIONES DE TECHO FIRME - 231174 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 231174 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A UN KI, lon:-92.55565165, lat:17.27706479}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2019, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:315165.32, importe_modificado:315165.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1627612/proyecto_INICIO, 1627612/proyecto_FIN, 1627612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628856 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 235937 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 235937 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO Z, lon:-92.54744632, lat:17.27812576}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1628856/proyecto_INICIO, 1628856/proyecto_FIN, 1628856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629225 | Proyecto de inversión | 1973018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973018.35, modificado:1973018.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 237412 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 237412 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y ELCALVARIO, lon:-92.55689656, lat:17.21915322}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1973018.35, importe_modificado:1973018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1629225/proyecto_INICIO, 1629225/proyecto_FIN, 1629225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633739 | Proyecto de inversión | 313640.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.59, modificado:313640.59}} | CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE PISO FIRME - 218893 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218893 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS L, lon:-92.62916605, lat:17.38627334}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:313640.59, importe_modificado:313640.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633739/proyecto_INICIO, 1633739/proyecto_PROCESO, 1633739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635639 | Proyecto de inversión | 1179439.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179439.94, modificado:1179439.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 225157 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225157 | S | 378 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA L, lon:-92.70336625, lat:17.35743967}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1179439.94 | 1179439.94 | 1179439.94 | 1179439.94 | 1179439.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1179439.94, importe_modificado:1179439.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1635639/proyecto_INICIO, 1635639/proyecto_FIN, 1635639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635791 | Proyecto de inversión | 771834.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771834.37, modificado:771834.37}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ - 225391 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225391 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.64261588, lat:17.35463924}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 771834.37 | 771834.37 | 771834.37 | 771834.37 | 771834.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:771834.37, importe_modificado:771834.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635791/proyecto_FIN, 1635791/proyecto_PROCESO, 1635791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645339 | Proyecto de inversión | 1129402.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129402.03, modificado:1129402.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252898 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252898 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO A DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIE, lon:-92.61546855, lat:17.3439615}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1129402.03, importe_modificado:1129402.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.4}} | {1645339/proyecto_PROCESO, 1645339/proyecto_FIN, 1645339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645788 | Proyecto de inversión | 771228.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771228.47, modificado:771228.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 253315 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 253315 | S | 629 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N COLONIA MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO, lon:-92.62852875, lat:17.28987813}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 771228.47 | 771228.47 | 771228.47 | 771228.47 | 771228.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:771228.47, importe_modificado:771228.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1645788/proyecto_INICIO, 1645788/proyecto_FIN, 1645788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649384 | Proyecto de inversión | 89269.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89269.13, modificado:89269.13}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME - 258352 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258352 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH, lon:-92.58546844, lat:17.27962635}} | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 89269.13 | 89269.13 | 89269.13 | 89269.13 | 89269.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:89269.13, importe_modificado:89269.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1649384/proyecto_PROCESO, 1649384/proyecto_INICIO, 1649384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649540 | Proyecto de inversión | 157582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157582.67, modificado:157582.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258526 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258526 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAEL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y EL , lon:-92.62542491, lat:17.36821064}} | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:157582.67, importe_modificado:157582.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1649540/proyecto_INICIO, 1649540/proyecto_FIN, 1649540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649544 | Proyecto de inversión | 167274.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167274.98, modificado:167274.98}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 258529 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258529 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO ZAPATA , lon:-92.54727466, lat:17.27794135}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:167274.98, importe_modificado:167274.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1649544/proyecto_FIN, 1649544/proyecto_PROCESO, 1649544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668526 | Proyecto de inversión | 689602.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.43, modificado:689602.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 282493 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282493 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55389107, lat:17.28290703}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 689602.43 | 689602.43 | 689602.43 | 689602.43 | 689602.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:689602.43, importe_modificado:689602.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {1668526/proyecto_INICIO, 1668526/proyecto_FIN, 1668526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680880 | Proyecto de inversión | 237081.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237081.23, modificado:237081.23}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 289977 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 289977 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA LLEVO A CABO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA , lon:-92.55419813, lat:17.28310847}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 237081.23 | 237081.23 | 237081.23 | 237081.23 | 237081.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:237081.23, importe_modificado:237081.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680880/proyecto_INICIO, 1680880/proyecto_FIN, 1680880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201519221 | Proyecto de inversión | 1880093.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880093.92, modificado:1880093.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 21391 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21391 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NOVI, lon:-92.58855317, lat:17.28459749}} | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | 1880093.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1880093.92, importe_modificado:1880093.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519221/proyecto_INICIO, 1519221/proyecto_PROCESO, 1519221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532672 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 72048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 72048 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 00 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POB, lon:-92.60303936, lat:17.38856264}} | 2019-04-25 | 2019-07-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1532672/proyecto_PROCESO, 1532672/proyecto_INICIO, 1532672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545314 | Proyecto de inversión | 1239462.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239462.34, modificado:1239462.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65915 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65915 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS, lon:-92.55071324, lat:17.27883509}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1239462.34, importe_modificado:1239462.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1545314/proyecto_INICIO, 1545314/proyecto_PROCESO, 1545314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595139 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME - 208475 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208475 | S | 49 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADO, lon:-92.68420278, lat:17.31626619}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, contratista:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1595139/proyecto_PROCESO, 1595139/proyecto_INICIO, 1595139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628887 | Proyecto de inversión | 1210616.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210616.6, modificado:1210616.6}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 236004 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236004 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:INTERIOR S/N BARRIO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LAS LOCALIDADES QUIOICH Y VILLAFLORES, lon:-92.59737043, lat:17.28430243}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1210616.6, importe_modificado:1210616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1628887/proyecto_INICIO, 1628887/proyecto_FIN, 1628887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633687 | Proyecto de inversión | 2098586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098586.66, modificado:2098586.66}} | APERTURA DE CAMINO: CRUCERO SAN MARCOS A UNION JUAREZ KM CERO AL KM CERO MAS NOVECIENTOS OCHENTA - 218670 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218670 | S | 322 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - CRUCERO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SA, lon:-92.63290505, lat:17.38508053}} | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2098586.66 | 2098586.66 | 2098586.66 | 2098586.66 | 2098586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2098586.66, importe_modificado:2098586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1633687/proyecto_PROCESO, 1633687/proyecto_FIN, 1633687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634676 | Proyecto de inversión | 302679.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302679.77, modificado:302679.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 239642 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 239642 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CABCERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A, lon:-92.55622717, lat:17.27622472}} | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 302679.77 | 302679.77 | 302679.77 | 302679.77 | 302679.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2019, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:302679.77, importe_modificado:302679.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1634676/proyecto_INICIO, 1634676/proyecto_FIN, 1634676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635833 | Proyecto de inversión | 354560.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354560.99, modificado:354560.99}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACIONES DE TECHO FIRME - 225442 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225442 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51897241, lat:17.24773529}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:354560.99, importe_modificado:354560.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1635833/proyecto_INICIO, 1635833/proyecto_FIN, 1635833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645694 | Acción | 585137.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585137.89, modificado:585137.89}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 253209 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 253209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 585137.89 | 585137.89 | 585137.89 | 585137.89 | 585137.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:585137.89, importe_modificado:585137.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1645694/proyecto_INICIO, 1645694/proyecto_FIN, 1645694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649402 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258368 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258368 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR, lon:-92.57338424, lat:17.22829288}} | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649402/proyecto_PROCESO, 1649402/proyecto_INICIO, 1649402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653144 | Proyecto de inversión | 1096110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096110.77, modificado:1096110.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TIERRA COLORADA) - 263225 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 263225 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BARRIO TIERRA COLORADA, CALLE CANCHA MUNICIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.64268025, lat:17.36038403}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096110.77, importe_modificado:1096110.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1653144/proyecto_FIN, 1653144/proyecto_PROCESO, 1653144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680811 | Proyecto de inversión | 785222.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785222.58, modificado:785222.58}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289799 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 289799 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.55424105, lat:17.28319043}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 785222.58 | 785222.58 | 785222.58 | 785222.58 | 785222.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:785222.58, importe_modificado:785222.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1680811/proyecto_INICIO, 1680811/proyecto_FIN, 1680811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536879 | Acción | 722839.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722839.58, modificado:722839.58}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 78487 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 78487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | 722839.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISM-10/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:722839.58, importe_modificado:722839.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1536879/proyecto_INICIO, 1536879/proyecto_PROCESO, 1536879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544644 | Proyecto de inversión | 473379.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473379.71, modificado:473379.71}} | PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO MIXTO - 64858 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64858 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61894156, lat:17.26341744}} | 2019-03-15 | 2019-05-24 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | 473379.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:473379.71, importe_modificado:473379.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1544644/proyecto_INICIO, 1544644/proyecto_PROCESO, 1544644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612925 | Proyecto de inversión | 1136601.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136601.71, modificado:1136601.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO) - 159988 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 159988 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:AMPLIACION SABANILLA - MOYOS INTERIOR S/N EJIDO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO A VILLAFLORES Y TERRACERIA MOYOS, TERRACERIA LOS NARANJOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLAFLOR, lon:-92.59287899, lat:17.30119497}} | 2019-07-13 | 2019-08-09 | 1136601.71 | 1136601.71 | 1136601.71 | 1136601.71 | 1136601.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1136601.71, importe_modificado:1136601.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1612925/proyecto_INICIO, 1612925/proyecto_FIN, 1612925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628841 | Proyecto de inversión | 507430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507430.11, modificado:507430.11}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 235888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 235888 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFEL ENTRE LA LOCALIDADES SAN PATRICIO Y EL , lon:-92.62508159, lat:17.36902981}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:507430.11, importe_modificado:507430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1628841/proyecto_INICIO, 1628841/proyecto_FIN, 1628841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633618 | Proyecto de inversión | 1197749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197749.59, modificado:1197749.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM CERO AL KM TRECE MAS OCHOCIENTOS - 218219 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218219 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO NARANJOS - CRUCERO VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBR, lon:-92.6187412, lat:17.26876594}} | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1197749.59, importe_modificado:1197749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.8}} | {1633618/proyecto_INICIO, 1633618/proyecto_FIN, 1633618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633714 | Proyecto de inversión | 2932338.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932338.48, modificado:2932338.48}} | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL NAVE DOS - 218828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218828 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.5503933, lat:17.28450637}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2932338.48, importe_modificado:2932338.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1633714/proyecto_INICIO, 1633714/proyecto_FIN, 1633714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633735 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE MURO FIRME - 218879 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218879 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS LO, lon:-92.62920953, lat:17.38670535}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MSC8501016Q8, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633735/proyecto_FIN, 1633735/proyecto_PROCESO, 1633735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633737 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE TECHO FIRME - 218888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218888 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS L, lon:-92.62910167, lat:17.38648835}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633737/proyecto_INICIO, 1633737/proyecto_FIN, 1633737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643479 | Proyecto de inversión | 315165.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315165.32, modificado:315165.32}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 235974 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 235974 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO Z, lon:-92.54744632, lat:17.27816674}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | 315165.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:315165.32, importe_modificado:315165.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1643479/proyecto_INICIO, 1643479/proyecto_FIN, 1643479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645309 | Proyecto de inversión | 1173078.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173078.39, modificado:1173078.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO 1 SECCIÓN) - 252875 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252875 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.64185874, lat:17.3574654}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 1173078.39 | 1173078.39 | 1173078.39 | 1173078.39 | 1173078.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1173078.39, importe_modificado:1173078.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1645309/proyecto_INICIO, 1645309/proyecto_FIN, 1645309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649478 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258472 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258472 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO P, lon:-92.60374785, lat:17.38816985}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649478/proyecto_PROCESO, 1649478/proyecto_INICIO, 1649478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649483 | Proyecto de inversión | 156820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156820.29, modificado:156820.29}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 258478 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258478 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54029813, lat:17.2646224}} | 2019-11-01 | 2019-11-16 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | 156820.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:156820.29, importe_modificado:156820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1649483/proyecto_INICIO, 1649483/proyecto_FIN, 1649483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649518 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258503 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258503 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51873637, lat:17.24763282}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649518/proyecto_INICIO, 1649518/proyecto_FIN, 1649518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650807 | Proyecto de inversión | 1084507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084507.2, modificado:1084507.2}} | SUMINISTRO DE 900 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260165 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260165 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA ESTE PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADORY LOS NARANJOS, lon:-92.61903831, lat:17.26392785}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1084507.2, importe_modificado:1084507.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1650807/proyecto_INICIO, 1650807/proyecto_FIN, 1650807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695166 | Acción | 2168518.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168518.74, modificado:2168518.74}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 253162 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SABANILLA | 253162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | 2168518.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2168518.74, importe_modificado:2168518.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1695166/proyecto_INICIO, 1695166/proyecto_PROCESO, 1695166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201518843 | Proyecto de inversión | 1392096.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392096.67, modificado:1392096.67}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 20364 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 20364 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.57355465, lat:17.2281974}} | 2019-02-18 | 2019-05-17 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | 1392096.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1392096.67, importe_modificado:1392096.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1518843/proyecto_INICIO, 1518843/proyecto_PROCESO, 1518843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594951 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 207119 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207119 | S | 49 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA AN, lon:-92.68378435, lat:17.31665541}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594951/proyecto_FIN, 1594951/proyecto_PROCESO, 1594951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633727 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE ACCIONES DE TECHO FIRME - 218867 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218867 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54030008, lat:17.2652185}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1633727/proyecto_INICIO, 1633727/proyecto_FIN, 1633727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647265 | Proyecto de inversión | 2151382.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151382.52, modificado:2151382.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 255414 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 255414 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA MUNIC, lon:-92.63959035, lat:17.35670779}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2151382.52 | 2151382.52 | 2151382.52 | 2151382.52 | 2151382.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2151382.52, importe_modificado:2151382.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}} | {1647265/proyecto_PROCESO, 1647265/proyecto_INICIO, 1647265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649426 | Proyecto de inversión | 188184.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188184.35, modificado:188184.35}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME - 258405 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258405 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPA, lon:-92.67537739, lat:17.35104429}} | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2019, contratista:JULIO CESAR CLEMENTE MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:188184.35, importe_modificado:188184.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1649426/proyecto_FIN, 1649426/proyecto_PROCESO, 1649426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649532 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258520 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258520 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDA VISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDA VISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CA, lon:-92.57529979, lat:17.28037424}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1649532/proyecto_FIN, 1649532/proyecto_PROCESO, 1649532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650786 | Proyecto de inversión | 1325508.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325508.8, modificado:1325508.8}} | SUMINISTRO DE 1100 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260108 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260108 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.5539018, lat:17.28277385}} | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1325508.8, importe_modificado:1325508.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1650786/proyecto_INICIO, 1650786/proyecto_FIN, 1650786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650812 | Proyecto de inversión | 1084507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084507.2, modificado:1084507.2}} | SUMINISTRO DE 900 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260174 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260174 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTE PROYECTO SE ENTREGA EN LA CANCHA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.6405774, lat:17.35937025}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | 1084507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1084507.2, importe_modificado:1084507.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1650812/proyecto_PROCESO, 1650812/proyecto_FIN, 1650812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548562 | Proyecto de inversión | 994924.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994924.45, modificado:994924.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A CRISTOBAL COLON - 70820 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 70820 | S | 511 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y MANANTIAL, lon:-92.65515798, lat:17.35459427}} | 2019-04-04 | 2019-07-05 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | 994924.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:994924.45, importe_modificado:994924.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1548562/proyecto_INICIO, 1548562/proyecto_PROCESO, 1548562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599055 | Proyecto de inversión | 1464654.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464654.36, modificado:1464654.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO - 237117 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 237117 | S | 629 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N COLONIA MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO, lon:-92.62954262, lat:17.28962203}} | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 1464654.36 | 1464654.36 | 1464654.36 | 1464654.36 | 1464654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1464654.36, importe_modificado:1464654.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1599055/proyecto_INICIO, 1599055/proyecto_PROCESO, 1599055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628908 | Proyecto de inversión | 1156307.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156307.3, modificado:1156307.3}} | CONTRUCCION DE DRANAJE PLUVIAL - 236125 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236125 | S | 176 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, RETORNO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOVIEMBRE ENTRE LA, lon:-92.5854747, lat:17.28040026}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 1156307.3 | 1156307.3 | 1156307.3 | 1156307.3 | 1156307.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2019, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1156307.3, importe_modificado:1156307.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1628908/proyecto_INICIO, 1628908/proyecto_FIN, 1628908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629325 | Proyecto de inversión | 1424711.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424711.62, modificado:1424711.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 237810 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 237810 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y ELCALVA, lon:-92.55719721, lat:17.21761915}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1424711.62 | 1424711.62 | 1424711.62 | 1424711.62 | 1424711.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1424711.62, importe_modificado:1424711.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1629325/proyecto_INICIO, 1629325/proyecto_FIN, 1629325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629485 | Proyecto de inversión | 591883.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591883.59, modificado:591883.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS PARA BAÑO - 238343 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 238343 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CARRETERA SABANILLAYA, lon:-92.53383223, lat:17.25287026}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:591883.59, importe_modificado:591883.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629485/proyecto_INICIO, 1629485/proyecto_FIN, 1629485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633722 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE QUINCE ACCIONES DE MURO FIRME - 218857 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218857 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54036739, lat:17.26542053}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1633722/proyecto_INICIO, 1633722/proyecto_PROCESO, 1633722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635811 | Proyecto de inversión | 1138966.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138966.11, modificado:1138966.11}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 205 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL - 225413 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225413 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUE, lon:-92.63997659, lat:17.3626266}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1138966.11, importe_modificado:1138966.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635811/proyecto_PROCESO, 1635811/proyecto_INICIO, 1635811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645102 | Proyecto de inversión | 805650.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805650.46, modificado:805650.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252709 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252709 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.58896622, lat:17.28507042}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:805650.46, importe_modificado:805650.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1645102/proyecto_INICIO, 1645102/proyecto_FIN, 1645102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650828 | Proyecto de inversión | 301252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.0, modificado:301252.0}} | SUMINISTRO DE 300 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260209 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260209 | S | 322 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO Y ELBEBEDERO, lon:-92.6292598, lat:17.38725573}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:723004.8, importe_modificado:723004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1650828/proyecto_INICIO, 1650828/proyecto_FIN, 1650828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650834 | Proyecto de inversión | 301252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.0, modificado:301252.0}} | SUMINISTRO DE 250 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260224 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260224 | S | 330 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREEZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES UNIÓN JUAREZ YCRISTOBAL , lon:-92.64809602, lat:17.3973157}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:833223.36, importe_modificado:833223.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1650834/proyecto_INICIO, 1650834/proyecto_FIN, 1650834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650840 | Proyecto de inversión | 833223.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833223.36, modificado:833223.36}} | SUMINISTRO DE 692 DEPOSTIO DE AGUA POTALE DE 450 LITROS - 260237 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260237 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO BARRIO CENTRO Y CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE EL CERRILLO ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN BARRIO CENTRO Y BAR, lon:-92.55183779, lat:17.28453337}} | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 833223.36 | 833223.36 | 833223.36 | 833223.36 | 833223.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:833223.36, importe_modificado:833223.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}} | {1650840/proyecto_PROCESO, 1650840/proyecto_FIN, 1650840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668494 | Proyecto de inversión | 1653470.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653470.47, modificado:1653470.47}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ - 282436 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282436 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ, 29800 GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA SABANILLA Y VEREDA, lon:-92.52617865, lat:17.26394269}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 1653470.47 | 1653470.47 | 1653470.47 | 1653470.47 | 1653470.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1653470.47, importe_modificado:1653470.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1668494/proyecto_PROCESO, 1668494/proyecto_INICIO, 1668494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668519 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 282478 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282478 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.5, meta_modificada:645.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LLEVO ACABO ENTRE LAS LOCALIDADES CUARTA, lon:-92.55406938, lat:17.283508}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.5}} | {1668519/proyecto_INICIO, 1668519/proyecto_FIN, 1668519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532342 | Proyecto de inversión | 721158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721158.98, modificado:721158.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 71560 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71560 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.14, meta_modificada:73.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.55394788, lat:17.28105158}} | 2019-04-15 | 2019-06-07 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | 721158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:721158.98, importe_modificado:721158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.14}} | {1532342/proyecto_INICIO, 1532342/proyecto_PROCESO, 1532342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532941 | Acción | 3751899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751899.6, modificado:3751899.6}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 72425 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 72425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | 3751899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3751899.6, importe_modificado:3751899.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1532941/proyecto_INICIO, 1532941/proyecto_PROCESO, 1532941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544774 | Proyecto de inversión | 1420785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420785.96, modificado:1420785.96}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO JAVIER MINA - 65059 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65059 | S | 550 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CRUCERO SABANI, lon:-92.55664947, lat:17.24707463}} | 2019-03-25 | 2019-07-19 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | 1420785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIAS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1420785.96, importe_modificado:1420785.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544774/proyecto_INICIO, 1544774/proyecto_PROCESO, 1544774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645354 | Proyecto de inversión | 1933053.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933053.22, modificado:1933053.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUAVIAL EN EL BARRIO CENTRO - 252913 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252913 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.4, meta_modificada:187.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.6400195, lat:17.358592}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1933053.22, importe_modificado:1933053.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.4}} | {1645354/proyecto_PROCESO, 1645354/proyecto_FIN, 1645354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647413 | Proyecto de inversión | 3196028.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196028.14, modificado:3196028.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR - 255569 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 255569 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.49, meta_modificada:164.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA SR PONIENTE Y CALLE 1RA. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 2DA SUR PON, lon:-92.55381189, lat:17.28566025}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 3196028.14 | 3196028.14 | 3196028.14 | 3196028.14 | 3196028.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3196028.14, importe_modificado:3196028.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.49}} | {1647413/proyecto_INICIO, 1647413/proyecto_FIN, 1647413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649491 | Proyecto de inversión | 177280.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177280.49, modificado:177280.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258487 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258487 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.55470043, lat:17.23709613}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLE, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:177280.49, importe_modificado:177280.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1649491/proyecto_PROCESO, 1649491/proyecto_INICIO, 1649491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649538 | Proyecto de inversión | 62728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 258525 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258525 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.56843334, lat:17.27119487}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1649538/proyecto_INICIO, 1649538/proyecto_FIN, 1649538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649542 | Proyecto de inversión | 83637.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83637.49, modificado:83637.49}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME - 258528 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258528 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFEL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y EL B, lon:-92.62542491, lat:17.36886597}} | 2019-11-01 | 2019-11-16 | 83637.49 | 83637.49 | 83637.49 | 83637.49 | 83637.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:83637.49, importe_modificado:83637.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1649542/proyecto_FIN, 1649542/proyecto_PROCESO, 1649542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594997 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 207506 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207506 | S | 49 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA AN, lon:-92.68354832, lat:17.31655298}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594997/proyecto_INICIO, 1594997/proyecto_FIN, 1594997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634481 | Proyecto de inversión | 1254045.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254045.57, modificado:1254045.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 239156 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 239156 | S | 330 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES UNIÓ, lon:-92.64956051, lat:17.39773546}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1254045.57 | 1254045.57 | 1254045.57 | 1254045.57 | 1254045.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1254045.57, importe_modificado:1254045.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1634481/proyecto_PROCESO, 1634481/proyecto_INICIO, 1634481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635823 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACIONES DE MURO FIRME - 225429 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225429 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51875783, lat:17.2481349}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1635823/proyecto_INICIO, 1635823/proyecto_FIN, 1635823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649340 | Proyecto de inversión | 162299.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162299.9, modificado:162299.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258318 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258318 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOCIH, lon:-92.58538261, lat:17.27953415}} | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 162299.9 | 162299.9 | 162299.9 | 162299.9 | 162299.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162299.9, importe_modificado:162299.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1649340/proyecto_PROCESO, 1649340/proyecto_FIN, 1649340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650824 | Proyecto de inversión | 723004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723004.8, modificado:723004.8}} | SUMINISTRO DE 600 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260199 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260199 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTE PROYECTO SE LLE, lon:-92.52764945, lat:17.22586456}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 723004.8 | 723004.8 | 723004.8 | 723004.8 | 723004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:723004.8, importe_modificado:723004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1650824/proyecto_PROCESO, 1650824/proyecto_INICIO, 1650824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660715 | Proyecto de inversión | 652470.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652470.49, modificado:652470.49}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR - 271451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 271451 | S | 550 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.28, meta_modificada:27.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55715928, lat:17.24709838}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIAS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:652470.49, importe_modificado:652470.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.28}} | {1660715/proyecto_INICIO, 1660715/proyecto_FIN, 1660715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632498 | Proyecto de inversión | 936733.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936733.32, modificado:936733.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 213105 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213105 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LAS COLONIAS FRAY BARTOLOME DE , lon:-92.33464217, lat:17.55664981}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 936733.32 | 936733.32 | 936733.32 | 281020 | 281020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936733.32, importe_modificado:936733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1632498/proyecto_PROCESO, 1632498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594798 | Proyecto de inversión | 2135351.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135351.94, modificado:2135351.94}} | CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS CON BIODIGESTORES - 205885 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205885 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR TODO EL CENTRO DE POBLACIÓN, lon:-92.31440796, lat:17.44841145}} | 2019-07-13 | 2019-10-22 | 2135351.94 | 1086481.12 | 1086481.12 | 1086481.12 | 1086481.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2135351.94, importe_modificado:2135351.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {1594798/proyecto_INICIO, 1594798/proyecto_FIN, 1594798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594817 | Proyecto de inversión | 682263.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682263.38, modificado:682263.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206057 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206057 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE ENCUENTRAN UBICADAS POR TODO EL EJIDO Y LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.33706265, lat:17.48458008}} | 2019-07-13 | 2019-09-04 | 682263.38 | 682263.38 | 675361.36 | 675361.36 | 675361.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:682263.38, importe_modificado:682263.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1594817/proyecto_INICIO, 1594817/proyecto_PROCESO, 1594817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652002 | Proyecto de inversión | 3169269.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169269.3, modificado:3169269.3}} | APERTURA DE CUATRO PUNTO SETENTA Y OCHO KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 261783 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261783 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4780.0, meta_modificada:4780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO DELICIAS TIENTIUL, 29904 DELICIAS TIENTIUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO D, lon:-92.09465825, lat:17.29730215}} | 2019-07-13 | 2019-10-25 | 3169269.3 | 1729090.49 | 1729090.49 | 1729090.49 | 1729090.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3169269.3, importe_modificado:3169269.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}} | {1652002/proyecto_INICIO, 1652002/proyecto_FIN, 1652002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652368 | Proyecto de inversión | 2273196.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273196.27, modificado:2273196.27}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262190 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262190 | S | 216 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA SEGUNDA SECCION EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO EN EL KM 64, lon:-92.12656057, lat:17.36088867}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2273196.27 | 1009900.42 | 1009900.42 | 1009900.42 | 1009900.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-101/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2273196.27, importe_modificado:2273196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652368/proyecto_INICIO, 1652368/proyecto_FIN, 1652368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663364 | Proyecto de inversión | 1101892.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101892.71, modificado:1101892.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 148814 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 148814 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO SEGUNDA SECCION EJIDO CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE TECHUMBRES ESTÁN UBICADAS POR LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD , lon:-92.42482873, lat:17.57427461}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 1101892.71 | 988878.07 | 988878.07 | 988878.07 | 988878.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-125/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1101892.71, importe_modificado:1101892.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1663364/proyecto_FIN, 1663364/proyecto_PROCESO, 1663364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634046 | Proyecto de inversión | 7637807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637807.3, modificado:7637807.3}} | APETURA REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE SEIS PUNTO CERO DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACACOSECHA - 220305 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220305 | S | 631 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SUCLUMPA - EJIDO LOTE OCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARA, lon:-92.15324673, lat:17.45834282}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 7637807.3 | 7637807.3 | 7637807.3 | 6930505.43 | 6930505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-002/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:7637807.3, importe_modificado:7637807.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1634046/proyecto_PROCESO, 1634046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628510 | Proyecto de inversión | 747965.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747965.76, modificado:747965.76}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 234518 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 234518 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARO EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIENDOSE EN SEGUIDA CON DIRECCION A OCOSI, lon:-92.05210416, lat:17.25853959}} | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 747965.76 | 747965.76 | 747965.76 | 653923.15 | 653923.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747965.76, importe_modificado:747965.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1628510/proyecto_INICIO, 1628510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652711 | Proyecto de inversión | 1641769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641769.6, modificado:1641769.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE TRES POR CINCO METROS - 262632 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262632 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE RANCHERIA TRAPICHE RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISCO I. MADERO Y A 14 KM SE ENCUENTRA EL CRUC, lon:-92.26325764, lat:17.48531644}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 1641769.6 | 1093421.02 | 1093421.02 | 1093421.02 | 1093421.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-048/2019, contratista:GERARDO RAMIREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1641769.6, importe_modificado:1641769.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1652711/proyecto_INICIO, 1652711/proyecto_FIN, 1652711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595882 | Proyecto de inversión | 1924562.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924562.83, modificado:1924562.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y EN BAJA TENSIÓN - 213701 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213701 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COROZO - GUANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODO EL CAMINO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL COR, lon:-92.27256682, lat:17.5537456}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1924562.83 | 1924562.83 | 1479878.03 | 1479878.03 | 1479878.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-039/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1924562.83, importe_modificado:1924562.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595882/proyecto_INICIO, 1595882/proyecto_FIN, 1595882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585684 | Proyecto de inversión | 1438051.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438051.26, modificado:1438051.26}} | APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE DE 3.715 KM DE CAMINO SACACOSECHA (KM 0+000.00 AL KM 3+715.88) - 149155 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 149155 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:328, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - LUCERO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 050 RANCHERIA LUMIJA 2DA SECCION, 29908 LUMIJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL INICIO DEL TRAMO SE TRASLADA DE L, lon:-92.38421573, lat:17.56279616}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 1438051.26 | 1168878.93 | 1168878.93 | 1168878.93 | 1168878.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-127/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1438051.26, importe_modificado:1438051.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1585684/proyecto_INICIO, 1585684/proyecto_FIN, 1585684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596978 | Proyecto de inversión | 2287517.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287517.9, modificado:2287517.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 221137 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221137 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODA LA RANCHERÍA Y SE ENTRA POR UN PORTÓN CON UNA CEIBA, lon:-92.14603133, lat:17.36075102}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 2287517.9 | 2287517.9 | 1060635.56 | 1060635.56 | 1060635.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-113/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2287517.9, importe_modificado:2287517.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596978/proyecto_INICIO, 1596978/proyecto_FIN, 1596978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637959 | Proyecto de inversión | 2190843.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190843.28, modificado:2190843.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL OAXACA CLAVE 07DPR0954L - 244119 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244119 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 29905 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DURANTE 43.50 KMS HASTA EL ENTRONQUE OCOSINGOPALENQUE EN D, lon:-91.98391804, lat:17.38587755}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2190843.28 | 2190843.28 | 700943.17 | 700943.17 | 700943.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-032/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2190843.28, importe_modificado:2190843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637959/proyecto_PROCESO, 1637959/proyecto_FIN, 1637959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652248 | Proyecto de inversión | 4303633.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303633.66, modificado:4303633.66}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE DOS PUNTO SEISCIENTOS VEINTE KILÓMETROS DE CAMINO SACACOSECHA - 262062 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262062 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO MELCHOR OCAMPO 1RA - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO LINDAVISTA, 29908 LINDAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA DE APASCO EN , lon:-92.48675698, lat:17.57376136}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 4303633.66 | 3491182.27 | 3491182.27 | 3491182.27 | 3491182.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4303633.66, importe_modificado:4303633.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}} | {1652248/proyecto_INICIO, 1652248/proyecto_FIN, 1652248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632557 | Proyecto de inversión | 4232294.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232294.99, modificado:4232294.99}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 213390 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213390 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO FRANCISCO, lon:-92.05294263, lat:17.36435076}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 4232294.99 | 4232294.99 | 4232294.99 | 3271276.68 | 3271276.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-052/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4232294.99, importe_modificado:4232294.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1632557/proyecto_PROCESO, 1632557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637480 | Proyecto de inversión | 2071678.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071678.15, modificado:2071678.15}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LA VOZ DE MI PATRIA CLAVE 07DPR1190E - 243503 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 243503 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE EJIDO EL TORO EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA DIRIGIRSE HACIA EL CRUCERO MADERO CONTINUAR 28.8 KMS A ORILLA DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA LA LOCA, lon:-92.15604938, lat:17.40730074}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2071678.15 | 2071678.15 | 728307.21 | 728307.21 | 728307.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2071678.15, importe_modificado:2071678.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637480/proyecto_INICIO, 1637480/proyecto_FIN, 1637480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632578 | Proyecto de inversión | 2307592.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307592.5, modificado:2307592.5}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 213483 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213483 | S | 91 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE EJIDO GENERACIÓN 95 EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL PUEBLO EN LA SALIDA A EGIPTO Y SALIDA A, lon:-92.03212389, lat:17.27911519}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 2307592.5 | 2307592.5 | 2307592.5 | 1748059.93 | 1748059.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-112/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2307592.5, importe_modificado:2307592.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1632578/proyecto_PROCESO, 1632578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652524 | Proyecto de inversión | 5432282.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432282.93, modificado:5432282.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262388 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262388 | S | 377 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION - TRANSITO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO TRÁNSITO PARAÍSO, 29904 TRÁNSITO PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO AGUA DIRIGIRSE AL CRUCERO MAD, lon:-92.12243929, lat:17.33143602}} | 2019-07-13 | 2019-11-10 | 5432282.93 | 2956973.47 | 2956973.47 | 2956973.47 | 2956973.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5432282.93, importe_modificado:5432282.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652524/proyecto_INICIO, 1652524/proyecto_FIN, 1652524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639978 | Proyecto de inversión | 4934755.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934755.79, modificado:4934755.79}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 246449 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 246449 | S | 383 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SABANA SE DIRIGE A 8 KMS DESDE EL ENTRONQUE DE PASO NARANJO EN LA CARRETE, lon:-92.21355572, lat:17.39527824}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 4934755.79 | 4934755.79 | 3762008.81 | 3762008.81 | 3762008.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-063/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4934755.79, importe_modificado:4934755.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639978/proyecto_PROCESO, 1639978/proyecto_INICIO, 1639978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652839 | Proyecto de inversión | 1039342.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039342.32, modificado:1039342.32}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 640 METROS LINEALES DE CAMINO RURAL - 262809 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262809 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO DELICIAS TIENTIUL - YAXSCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO YAXSCHÁ, 29904 YAXSCHÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA EL CRUCERO MADERO TOM, lon:-92.06372785, lat:17.26553798}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1039342.32 | 565789.28 | 565789.28 | 565789.28 | 565789.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1039342.32, importe_modificado:1039342.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1652839/proyecto_INICIO, 1652839/proyecto_FIN, 1652839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662755 | Proyecto de inversión | 748721.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748721.97, modificado:748721.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 147509 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 147509 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS O ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19234304, lat:17.43689052}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 748721.97 | 748721.97 | 579200.01 | 579200.01 | 579200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:748721.97, importe_modificado:748721.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1662755/proyecto_INICIO, 1662755/proyecto_FIN, 1662755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594836 | Proyecto de inversión | 747240.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747240.85, modificado:747240.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206191 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206191 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA RANCHERIA, lon:-92.39420609, lat:17.4059962}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747240.85, importe_modificado:747240.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1594836/proyecto_INICIO, 1594836/proyecto_FIN, 1594836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631020 | Proyecto de inversión | 1072128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 205648 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205648 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PREESCOLAR , lon:-92.03813329, lat:17.29127493}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1631020/proyecto_INICIO, 1631020/proyecto_PROCESO, 1631020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631191 | Proyecto de inversión | 2988963.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988963.37, modificado:2988963.37}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206648 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206648 | S | 31 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:CALLE EJIDO LAS VEGAS EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE SALUD LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.0829954, lat:17.31339474}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2988963.37 | 2988963.37 | 2988963.37 | 2988963.37 | 2988963.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2988963.37, importe_modificado:2988963.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {1631191/proyecto_INICIO, 1631191/proyecto_FIN, 1631191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631254 | Proyecto de inversión | 753915.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753915.39, modificado:753915.39}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206977 | S | 121 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE RANCHERÍA NUEVO BERLIN RANCHERIA NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y EL PANTEÓN DE LA RANCHERÍA, lon:-92.34378839, lat:17.40970161}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 753915.39 | 753915.39 | 753915.39 | 753915.39 | 753915.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-027/2019, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:753915.39, importe_modificado:753915.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1631254/proyecto_PROCESO, 1631254/proyecto_FIN, 1631254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631399 | Proyecto de inversión | 1687000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687000.85, modificado:1687000.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 93 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 208056 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208056 | S | 225 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE EJIDO RIO JORDAN EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS IGLESIAS DE LA COMUNIDAD, lon:-91.93207845, lat:17.24548394}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1687000.85, importe_modificado:1687000.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1631399/proyecto_INICIO, 1631399/proyecto_FIN, 1631399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631982 | Proyecto de inversión | 621580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621580.5, modificado:621580.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 210778 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210778 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y UNA CASA DE SALUD ., lon:-92.13682563, lat:17.36265831}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-105/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621580.5, importe_modificado:621580.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1631982/proyecto_FIN, 1631982/proyecto_PROCESO, 1631982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632514 | Proyecto de inversión | 2240253.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240253.97, modificado:2240253.97}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 213188 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213188 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PINISUAREZ - EJIDO AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 472 EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA DEL KILÓMETRO 1472 DE LA CARRETERA AGUA BLANCA , lon:-92.15466917, lat:17.52149058}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 2240253.97 | 2240253.97 | 2240253.97 | 2240253.97 | 2240253.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-009/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2240253.97, importe_modificado:2240253.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632514/proyecto_PROCESO, 1632514/proyecto_INICIO, 1632514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663463 | Proyecto de inversión | 522692.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522692.7, modificado:522692.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 148999 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 148999 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA SALTO DE AGUA-CAMPANARIO GRANDE EJIDO SHINTIEJA, 29908 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA- CAMPANARIO GRANDE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A LOS ALREDEDORES DE LA CAL, lon:-92.36597129, lat:17.49220993}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 522692.7 | 522692.7 | 522692.7 | 522692.7 | 522692.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-128/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:522692.7, importe_modificado:522692.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1663463/proyecto_INICIO, 1663463/proyecto_FIN, 1663463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401630948 | Proyecto de inversión | 287630.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287630.3, modificado:287630.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES - 205219 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205219 | S | 1 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRE REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-92.312436, lat:17.45676132}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-098/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:287630.3, importe_modificado:287630.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1630948/proyecto_PROCESO, 1630948/proyecto_INICIO, 1630948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630995 | Proyecto de inversión | 1072128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS METROS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 205521 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205521 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO Y POR TODO EL PUEBLO, lon:-92.18756781, lat:17.51218285}} | 2019-07-13 | 2019-10-02 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1630995/proyecto_FIN, 1630995/proyecto_PROCESO, 1630995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631345 | Proyecto de inversión | 423804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 207568 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207568 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE EJIDO CHUCHUCLUMIL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSADAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA LA SECUNDARIA Y LA CASA EJIDAL DEL PUEBLO, lon:-92.27912577, lat:17.39462944}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-096/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1631345/proyecto_INICIO, 1631345/proyecto_PROCESO, 1631345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631945 | Proyecto de inversión | 925978.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925978.45, modificado:925978.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 210563 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210563 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE EJIDO JESUS NAZARENO EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA JESUS DE NAZARENO Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.17575948, lat:17.35399591}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 925978.45 | 925978.45 | 925978.45 | 925978.45 | 925978.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:925978.45, importe_modificado:925978.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1631945/proyecto_INICIO, 1631945/proyecto_FIN, 1631945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632159 | Proyecto de inversión | 155734.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155734.14, modificado:155734.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 211721 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211721 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO EN LA CALLE CENTRAL Y ORIENTE, lon:-92.34618937, lat:17.42857684}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 155734.14 | 155734.14 | 155734.14 | 155734.14 | 155734.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-056/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:155734.14, importe_modificado:155734.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1632159/proyecto_FIN, 1632159/proyecto_PROCESO, 1632159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632266 | Proyecto de inversión | 4067527.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067527.28, modificado:4067527.28}} | CONSTRUCCION DE 111 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 212229 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212229 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLEJON NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE Y L, lon:-92.06059032, lat:17.36870973}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-076/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4067527.28, importe_modificado:4067527.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1632266/proyecto_PROCESO, 1632266/proyecto_FIN, 1632266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633759 | Proyecto de inversión | 4169888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169888.71, modificado:4169888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA - 218934 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 218934 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCSCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS ALREDEDORES DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN FRANCISCO Y LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. SALOMON , lon:-92.33757985, lat:17.54852675}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4169888.71, importe_modificado:4169888.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1633759/proyecto_INICIO, 1633759/proyecto_PROCESO, 1633759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633819 | Proyecto de inversión | 1223926.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223926.18, modificado:1223926.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA - 219189 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219189 | S | 400 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA EN EL KILÓMETRO 20 DE , lon:-92.22977397, lat:17.46269748}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1223926.18 | 1223926.18 | 1223926.18 | 1223926.18 | 1223926.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1223926.18, importe_modificado:1223926.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633819/proyecto_INICIO, 1633819/proyecto_PROCESO, 1633819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634259 | Proyecto de inversión | 1632554.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632554.62, modificado:1632554.62}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 221275 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221275 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE EJIDO HUANAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A PUENTE PASO NARANJO TOMANDO A MANO IZQUIERDA A LLEGAR ZAPATA TILA DESPUES A MANO DE DERECHA PARA LLEGAR, lon:-92.22474525, lat:17.49644047}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1632554.62 | 1632554.62 | 1632554.62 | 1632554.62 | 1632554.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1632554.62, importe_modificado:1632554.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2820.0}} | {1634259/proyecto_FIN, 1634259/proyecto_INICIO, 1634259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634396 | Proyecto de inversión | 484862.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484862.51, modificado:484862.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 59 PISOS FIRMES - 221977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221977 | S | 14 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO BETHEL YOCHIB CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD BETHEL YOCHIB SIN CLAVE POR EL MOMENTO DE LA CABEZERA MUNICIPAL DIGIRSE AL ENT, lon:-92.03933571, lat:17.24281474}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:484862.51, importe_modificado:484862.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1634396/proyecto_PROCESO, 1634396/proyecto_FIN, 1634396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635453 | Proyecto de inversión | 1582204.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582204.92, modificado:1582204.92}} | CONSTRUCCION DE 112 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 224812 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 224812 | S | 628 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO DE EGIPTO SE TOMA LA CARR. SALTO DE AGUA RUMBO A PALENQUE SE LLEGA AL CRUCERO DE MADERO Y SE TOMA LA CARR. RUMBO A OCOSING, lon:-91.97161471, lat:17.26181345}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 1582204.92 | 1582204.92 | 1582204.92 | 1582204.92 | 1582204.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1582204.92, importe_modificado:1582204.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1635453/proyecto_FIN, 1635453/proyecto_PROCESO, 1635453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640387 | Proyecto de inversión | 762848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762848.8, modificado:762848.8}} | CONSTRUCCION DE 54 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 246986 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 246986 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENT, lon:-92.24230191, lat:17.5179706}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:762848.8, importe_modificado:762848.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1640387/proyecto_INICIO, 1640387/proyecto_FIN, 1640387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401640853 | Proyecto de inversión | 473349.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473349.76, modificado:473349.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 247641 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 247641 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE MADERO, DIRIGIRSE RUMBO A OCOSINGO HASTA EL ENTRONQUE, lon:-91.97131168, lat:17.26165948}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 473349.76 | 473349.76 | 473349.76 | 473349.76 | 473349.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:473349.76, importe_modificado:473349.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1640853/proyecto_INICIO, 1640853/proyecto_FIN, 1640853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643833 | Proyecto de inversión | 6106395.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106395.87, modificado:6106395.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 251243 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 251243 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA DIRIGUISE AL EJIDO LIMAR DOBLAR A MANO IZQUIERDA ASTA EL CRUCE, lon:-92.37195211, lat:17.40001411}} | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 6106395.87 | 6106395.87 | 6106395.87 | 6106395.87 | 6106395.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-010/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6106395.87, importe_modificado:6106395.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643833/proyecto_INICIO, 1643833/proyecto_FIN, 1643833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651784 | Proyecto de inversión | 1683289.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683289.76, modificado:1683289.76}} | RECONSTRUCCIÓN DE TRES KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 261503 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261503 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO POTIOJA 2DA SECCION - CAMPANARIO CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO AGUA TOMAR LA CARRETERA A LIMAR P, lon:-92.33721335, lat:17.48456386}} | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 1683289.76 | 1683289.76 | 1683289.76 | 1683289.76 | 1683289.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1683289.76, importe_modificado:1683289.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1651784/proyecto_FIN, 1651784/proyecto_PROCESO, 1651784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654466 | Proyecto de inversión | 631481.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631481.82, modificado:631481.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 264955 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264955 | S | 128 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE EJIDO SAN JUAN BARTOLOME EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA., lon:-92.18824995, lat:17.36241929}} | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 631481.82 | 631481.82 | 631481.82 | 631481.82 | 631481.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-133/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:631481.82, importe_modificado:631481.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1654466/proyecto_PROCESO, 1654466/proyecto_INICIO, 1654466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595652 | Proyecto de inversión | 595271.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595271.88, modificado:595271.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 211942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211942 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:TERRACERÍA TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO - EMILIANO ZAPATA (ANTES VEREA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 RANCHERIA MIRADOR, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.18973535, lat:17.36028676}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:595271.88, importe_modificado:595271.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1595652/proyecto_INICIO, 1595652/proyecto_FIN, 1595652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631172 | Proyecto de inversión | 381424.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381424.4, modificado:381424.4}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 206565 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206565 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA REPARTIDAS POR LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO Y TODO POR TODO EL EJIDO, lon:-92.25005345, lat:17.53004336}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 381424.4 | 381424.4 | 381424.4 | 381424.4 | 381424.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-097/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381424.4, importe_modificado:381424.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1631172/proyecto_INICIO, 1631172/proyecto_FIN, 1631172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631319 | Proyecto de inversión | 932370.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932370.75, modificado:932370.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 207392 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207392 | S | 95 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO EL RETIRO EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA Y EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.29939957, lat:17.60205225}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:932370.75, importe_modificado:932370.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1631319/proyecto_FIN, 1631319/proyecto_PROCESO, 1631319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631459 | Proyecto de inversión | 341644.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341644.48, modificado:341644.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 208423 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208423 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29902 SAN ANTONIO UNO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINC, lon:-92.38869951, lat:17.40898426}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:341644.48, importe_modificado:341644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1631459/proyecto_INICIO, 1631459/proyecto_FIN, 1631459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631518 | Proyecto de inversión | 364485.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364485.13, modificado:364485.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 208720 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208720 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS AL SUR DEL EJIDO PASANDO EL ARROYO., lon:-92.39721341, lat:17.4082552}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 364485.13 | 364485.13 | 364485.13 | 364485.13 | 364485.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:364485.13, importe_modificado:364485.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1631518/proyecto_INICIO, 1631518/proyecto_FIN, 1631518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631871 | Proyecto de inversión | 197202.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197202.91, modificado:197202.91}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 Y SISTEMA DE ESTACIÓN DE BOMBEO - 210166 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210166 | S | 223 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO NUEVO EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DEL EJIDO CENTRO, lon:-92.37860235, lat:17.58902033}} | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 197202.91 | 197202.91 | 197202.91 | 197202.91 | 197202.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:197202.91, importe_modificado:197202.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631871/proyecto_INICIO, 1631871/proyecto_FIN, 1631871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632163 | Proyecto de inversión | 1245824.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245824.09, modificado:1245824.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 211755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211755 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CINCO DE MAYO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO , lon:-91.98348164, lat:17.40596853}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1245824.09 | 1245824.09 | 1245824.09 | 1245824.09 | 1245824.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1245824.09, importe_modificado:1245824.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1632163/proyecto_INICIO, 1632163/proyecto_FIN, 1632163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632351 | Proyecto de inversión | 2645652.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645652.71, modificado:2645652.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212612 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212612 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE EJIDO LA CONFORMIDAD EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO TODO EL , lon:-92.12401841, lat:17.38487684}} | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 2645652.71 | 2645652.71 | 2645652.71 | 2645652.71 | 2645652.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-042/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2645652.71, importe_modificado:2645652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:80.0}} | {1632351/proyecto_INICIO, 1632351/proyecto_FIN, 1632351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632386 | Proyecto de inversión | 2248804.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248804.82, modificado:2248804.82}} | CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212733 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212733 | S | 99 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ PROVIDENCIA EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A, lon:-92.01154738, lat:17.27475533}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2248804.82 | 2248804.82 | 2248804.82 | 2248804.82 | 2248804.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2248804.82, importe_modificado:2248804.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1632386/proyecto_INICIO, 1632386/proyecto_FIN, 1632386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634370 | Proyecto de inversión | 1469071.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469071.3, modificado:1469071.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 221853 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221853 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PRECIOSA EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA CARRETERA QUE VA A LIMAR TOMANDO A MANO IZQUIERDA A PARA, lon:-92.39761038, lat:17.41156186}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1469071.3 | 1469071.3 | 1469071.3 | 1469071.3 | 1469071.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2019, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1469071.3, importe_modificado:1469071.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1634370/proyecto_FIN, 1634370/proyecto_PROCESO, 1634370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652132 | Proyecto de inversión | 1470751.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470751.47, modificado:1470751.47}} | APERTURA DE DOS PUNTO DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES KILÓMETROS DE CAMINO RURAL INCLUYE OBRAS DE DRENAJE - 261932 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261932 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - PALMA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISC, lon:-92.02418438, lat:17.24922557}} | 2019-07-13 | 2019-10-09 | 1470751.47 | 1470751.47 | 1470751.47 | 1470751.47 | 1470751.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1470751.47, importe_modificado:1470751.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}} | {1652132/proyecto_INICIO, 1652132/proyecto_FIN, 1652132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401653919 | Proyecto de inversión | 634162.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634162.21, modificado:634162.21}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA TRAMO CHIVALTIC NUEVO HACIA IGNACIO ALLENDE - 264308 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264308 | S | 138 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ALLENDE - CHIVALTIC NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CA, lon:-92.09505461, lat:17.43201609}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 634162.21 | 634162.21 | 634162.21 | 634162.21 | 634162.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:634162.21, importe_modificado:634162.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1653919/proyecto_INICIO, 1653919/proyecto_FIN, 1653919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694976 | Acción | 662026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662026.68, modificado:662026.68}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 207723 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 207723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:662026.68, importe_modificado:662026.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694976/proyecto_FIN, 1694976/proyecto_PROCESO, 1694976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694977 | Acción | 2751484.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751484.51, modificado:2751484.51}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 207751 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 207751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2751484.51, importe_modificado:2751484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_FIN, 1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_INICIO, 1694977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596910 | Proyecto de inversión | 781734 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781734.0, modificado:781734.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 220750 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220750 | S | 315 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y LA AGENCIA RURAL, lon:-92.10372646, lat:17.44517685}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 781734 | 781734 | 781734 | 781734 | 781734 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-121/2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:781734.0, importe_modificado:781734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596910/proyecto_INICIO, 1596910/proyecto_FIN, 1596910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599894 | Proyecto de inversión | 462989.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462989.25, modificado:462989.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE 3 X 5 METROS - 244553 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244553 | S | 21 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO AGARRAR EL DESVIÓ A MAN, lon:-92.15476596, lat:17.34604211}} | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:462989.25, importe_modificado:462989.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1599894/proyecto_INICIO, 1599894/proyecto_PROCESO, 1599894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627246 | Proyecto de inversión | 1984239.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984239.54, modificado:1984239.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 229376 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 229376 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE EJIDO CHUCHUCLUMIL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CEBECERA MUNICIPAL AL ENTRONQUE DE PASO NARANJO CON RUMBO A CENOBIO AGUILAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO ANTES DE L, lon:-92.27919015, lat:17.39463968}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1984239.54 | 1984239.54 | 1984239.54 | 1984239.54 | 1984239.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1984239.54, importe_modificado:1984239.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1627246/proyecto_PROCESO, 1627246/proyecto_INICIO, 1627246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628594 | Proyecto de inversión | 3026723.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026723.35, modificado:3026723.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN CALLES CON OBRAS DE DRENAJE PRIMERA ETAPA - 234913 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 234913 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIÉNDOSE HACIA OCOSINGO Y A UNOS, lon:-92.02813074, lat:17.30625105}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3026723.35, importe_modificado:3026723.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}} | {1628594/proyecto_INICIO, 1628594/proyecto_FIN, 1628594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631279 | Proyecto de inversión | 262073.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262073.68, modificado:262073.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE TIPO DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 207096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207096 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE RANCHERÍA NUEVO BERLIN RANCHERIA NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE LA RANCHERÍA, lon:-92.34364892, lat:17.40972209}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:262073.68, importe_modificado:262073.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1631279/proyecto_FIN, 1631279/proyecto_INICIO, 1631279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631295 | Proyecto de inversión | 552308.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552308.44, modificado:552308.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO - 207176 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207176 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO LA TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS DEL PUEBLO, lon:-92.0768153, lat:17.31124037}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:552308.44, importe_modificado:552308.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1631295/proyecto_INICIO, 1631295/proyecto_FIN, 1631295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631919 | Proyecto de inversión | 287630.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287630.3, modificado:287630.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES - 210420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210420 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE EJIDO ACHLUM MAYA EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y EL CENTRO DE SALUD., lon:-92.1314079, lat:17.36355992}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-102/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:287630.3, importe_modificado:287630.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1631919/proyecto_PROCESO, 1631919/proyecto_INICIO, 1631919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632075 | Proyecto de inversión | 467202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467202.4, modificado:467202.4}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 211362 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211362 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA 2DA SECCIÓN EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN LOS ALREDEDORES DE LA CARRETERA PRINCIPAL Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.44622151, lat:17.55159475}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 467202.4 | 467202.4 | 467202.4 | 467202.4 | 467202.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467202.4, importe_modificado:467202.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1632075/proyecto_FIN, 1632075/proyecto_PROCESO, 1632075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632170 | Proyecto de inversión | 2345240.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345240.95, modificado:2345240.95}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 211797 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211797 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO PALMA TULIJA - SHUYALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.03606092, lat:17.2551402}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 2345240.95 | 2345240.95 | 2345240.95 | 2345240.95 | 2345240.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-047/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2345240.0, importe_modificado:2345240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1632170/proyecto_INICIO, 1632170/proyecto_PROCESO, 1632170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632372 | Proyecto de inversión | 1719674.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719674.28, modificado:1719674.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212682 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212682 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE EJIDO CAMPANARIO CHICO EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29908 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS DOS IGLESIAS Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO TO, lon:-92.34431177, lat:17.50109292}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1719674.28, importe_modificado:1719674.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1632372/proyecto_PROCESO, 1632372/proyecto_INICIO, 1632372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632648 | Proyecto de inversión | 3242898.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242898.78, modificado:3242898.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 213807 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213807 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO FARO JUSHIL - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN LA SALIDA DEL EJIDO EL FARO JUSHIL HACIA LA RANCHERÍA EL FARO POR T, lon:-92.1477943, lat:17.31316853}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 3242898.78 | 3242898.78 | 3242898.78 | 3242898.78 | 3242898.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-019/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3242898.78, importe_modificado:3242898.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632648/proyecto_PROCESO, 1632648/proyecto_INICIO, 1632648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632673 | Proyecto de inversión | 1776150.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776150.99, modificado:1776150.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 213935 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213935 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL CONEJO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN JOSÉ JUSHIL, 29904 LA PRIMAVERA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO HACIA LA LOCALIDAD , lon:-92.0130685, lat:17.25861225}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1776150.99 | 1776150.99 | 1776150.99 | 1776150.99 | 1776150.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-033/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1776150.99, importe_modificado:1776150.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632673/proyecto_FIN, 1632673/proyecto_INICIO, 1632673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633775 | Proyecto de inversión | 1594064.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594064.7, modificado:1594064.7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA - 218995 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 218995 | S | 149 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGALITO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL PEDREGALITO Y LA CALLE MONTERREY POR LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 19 NE , lon:-92.34815657, lat:17.55635785}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1594064.7 | 1594064.7 | 1594064.7 | 1594064.7 | 1594064.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1594064.7, importe_modificado:1594064.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1633775/proyecto_INICIO, 1633775/proyecto_FIN, 1633775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641201 | Proyecto de inversión | 311460.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311460.12, modificado:311460.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 248120 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 248120 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE EJIDO LA CONCORDIA EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE CON L, lon:-92.0245985, lat:17.27411049}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 311460.12 | 311460.12 | 311460.12 | 311460.12 | 311460.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-062/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:311460.12, importe_modificado:311460.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1641201/proyecto_PROCESO, 1641201/proyecto_FIN, 1641201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643227 | Proyecto de inversión | 887544.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887544.93, modificado:887544.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 PISOS FIRMES - 250488 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 250488 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO PALENQU, lon:-92.00705094, lat:17.36258458}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 887544.93 | 887544.93 | 887544.93 | 887544.93 | 887544.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-079/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:887544.93, importe_modificado:887544.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1643227/proyecto_PROCESO, 1643227/proyecto_FIN, 1643227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644193 | Proyecto de inversión | 4771860.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771860.75, modificado:4771860.75}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 251691 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 251691 | S | 95 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE EJIDO CASCADA AMUYPA EJIDO , 00000 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA RUMBO AL ENTRONQUE MADERO TOMAR LA CARRTERA A OCOSINGO EN EL KM 64 DOBLAR A LA DERECHA SOBRE TERRACERRERIA , lon:-92.13342735, lat:17.32812651}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 4771860.75 | 4771860.75 | 4771860.75 | 4771860.75 | 4771860.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-022/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4771860.75, importe_modificado:4771860.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1644193/proyecto_INICIO, 1644193/proyecto_FIN, 1644193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595145 | Proyecto de inversión | 806407.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806407.24, modificado:806407.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 208543 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208543 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA RANCHERIA SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y LA ESCUELA PRI, lon:-92.33565863, lat:17.6207557}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 806407.24 | 806407.24 | 806407.24 | 806407.24 | 806407.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:806407.24, importe_modificado:806407.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1595145/proyecto_PROCESO, 1595145/proyecto_INICIO, 1595145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401595232 | Proyecto de inversión | 785782.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785782.32, modificado:785782.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 209150 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 209150 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28324506, lat:17.37597342}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:785782.32, importe_modificado:785782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1595232/proyecto_INICIO, 1595232/proyecto_FIN, 1595232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401599928 | Proyecto de inversión | 494439.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494439.04, modificado:494439.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 244889 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244889 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA DEL EJID, lon:-92.45338888, lat:17.57092903}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-104/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:494439.04, importe_modificado:494439.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1599928/proyecto_INICIO, 1599928/proyecto_FIN, 1599928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401630978 | Proyecto de inversión | 169509.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169509.6, modificado:169509.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA - 205428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205428 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE RENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL PUEBLO Y LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-92.16149977, lat:17.34229138}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2019, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169509.6, importe_modificado:169509.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1630978/proyecto_PROCESO, 1630978/proyecto_INICIO, 1630978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631225 | Proyecto de inversión | 1299549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299549.3, modificado:1299549.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206798 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206798 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE EJIDO PALMA TULIJA EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL Y LAS ALREDEDORES DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.01746529, lat:17.24611721}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2019, contratista:A & B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1299549.3, importe_modificado:1299549.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1631225/proyecto_PROCESO, 1631225/proyecto_FIN, 1631225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631582 | Proyecto de inversión | 341644.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341644.48, modificado:341644.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DE TIPO SEIS POR CINCO METROS - 208996 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208996 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE REFORMA EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS OBRAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE REFORMA , lon:-92.39945551, lat:17.41184222}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2019, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:341644.48, importe_modificado:341644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1631582/proyecto_PROCESO, 1631582/proyecto_FIN, 1631582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632295 | Proyecto de inversión | 3570727.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570727.75, modificado:3570727.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 212344 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212344 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE EJIDO SANTA MARIA EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DOMO ABARCANDO TODO EL EJIDO SANTA MARIA, lon:-92.07649561, lat:17.35145011}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 3570727.75 | 3570727.75 | 3570727.75 | 3570727.75 | 3570727.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-091/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3570727.75, importe_modificado:3570727.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1632295/proyecto_INICIO, 1632295/proyecto_FIN, 1632295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634119 | Proyecto de inversión | 4866917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866917.07, modificado:4866917.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 220595 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220595 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE EL COROZOO EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARANJO PASANDO DOBLAR A MANO IZQUIER, lon:-92.2569878, lat:17.54589632}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4866917.07, importe_modificado:4866917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.0}} | {1634119/proyecto_INICIO, 1634119/proyecto_FIN, 1634119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634134 | Proyecto de inversión | 3388701.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388701.03, modificado:3388701.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 25 METROS DE CLARO - 220665 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220665 | S | 530 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO RUIZ CORTINEZ - EJIDO ESTRELLA DE BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA DIRIGIRSE AL EN, lon:-91.98088543, lat:17.38462945}} | 2019-07-13 | 2019-12-01 | 3388701.03 | 3388701.03 | 3388701.03 | 3388701.03 | 3388701.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-016/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3388701.03, importe_modificado:3388701.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634134/proyecto_INICIO, 1634134/proyecto_FIN, 1634134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634338 | Proyecto de inversión | 3464285.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464285.96, modificado:3464285.96}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 221689 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221689 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A LA CARR. QUE VA A LIMAR TOMANDO A MANO IZQUIERDA A PARA LLEGAR A NUEVA PRECIOSA DESPUES , lon:-92.37282157, lat:17.41248095}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-001/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3464285.96, importe_modificado:3464285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {1634338/proyecto_PROCESO, 1634338/proyecto_FIN, 1634338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642908 | Proyecto de inversión | 1285541.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285541.49, modificado:1285541.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 250103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 250103 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA SEGUNDA SECCIÓN EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DEL PANTEÓN LA IGLESIA Y LAS, lon:-92.44583527, lat:17.55150269}} | 2019-07-13 | 2019-08-06 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-107/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1285541.49, importe_modificado:1285541.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1642908/proyecto_INICIO, 1642908/proyecto_FIN, 1642908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401652442 | Proyecto de inversión | 2106181.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106181.69, modificado:2106181.69}} | REVESTIMIENTO DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y SEIS METROS LINEALES DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 262279 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 262279 | S | 402 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2483.0, meta_modificada:2483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE EJIDO TIEMOPA EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISCO I. MADERO Y A 24 KM SE ENCUENTRA TIEMOPA, lon:-92.19676439, lat:17.4247175}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2106181.69 | 2106181.69 | 2106181.69 | 2106181.69 | 2106181.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-011/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2106181.69, importe_modificado:2106181.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2483.0}} | {1652442/proyecto_INICIO, 1652442/proyecto_FIN, 1652442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595665 | Proyecto de inversión | 264565.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264565.27, modificado:264565.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212067 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212067 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO SABANA - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO SAN LUIS, 29902 SAN LUIS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO SIN OTRA REFERENCIA Y, lon:-92.19938264, lat:17.39286534}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 264565.27 | 264565.27 | 264565.27 | 264565.27 | 264565.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-051/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:264565.27, importe_modificado:264565.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1595665/proyecto_PROCESO, 1595665/proyecto_FIN, 1595665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596786 | Proyecto de inversión | 3491284.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491284.99, modificado:3491284.99}} | REVESTIMIENTO DE DIEZ PUNTO CINCUENTA Y SEIS KILÓMETROS DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE - 219662 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219662 | S | 185 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.56, meta_modificada:10.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO LOTE OCHO - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA DEL EJIDO LOTE OCH, lon:-92.15113937, lat:17.45955703}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 3491284.99 | 3491284.99 | 3491284.99 | 3491284.99 | 3491284.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3491284.99, importe_modificado:3491284.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.56}} | {1596786/proyecto_INICIO, 1596786/proyecto_FIN, 1596786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600484 | Proyecto de inversión | 4723071.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4723071.86, modificado:4723071.86}} | APERTURA DE DOS PUNTO SESENTA Y DOS KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 251957 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 251957 | S | 95 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSE IXTELJA EJIDO SAN JOSÉ IXTELJA, 29904 SAN JOSÉ IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL EJIDO CASCADA AMUYPA Y TERMINA EN EL EJIDO SAN JOSE IXTELJA ES LA VIA QUE COMUNICA A ESTOS D, lon:-92.15074726, lat:17.32869752}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4723071.86 | 4723071.86 | 4723071.86 | 4723071.86 | 4723071.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-023/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4723071.86, importe_modificado:4723071.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1600484/proyecto_FIN, 1600484/proyecto_PROCESO, 1600484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632600 | Proyecto de inversión | 4534182.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534182.86, modificado:4534182.86}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 213587 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213587 | S | 123 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE EJIDO LAS COLMENAS EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO LAS COLMENAS Y EN LA CARRETERA HACIA EL EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION LA CA, lon:-92.24492457, lat:17.57068453}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 4534182.86 | 4534182.86 | 4534182.86 | 4534182.86 | 4534182.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4534182.86, importe_modificado:4534182.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632600/proyecto_INICIO, 1632600/proyecto_FIN, 1632600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633643 | Proyecto de inversión | 4820252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820252.5, modificado:4820252.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 218402 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 218402 | S | 580 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE MONTEJO EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS DEL PUEBLO Y EL PANTEÓN., lon:-92.10466864, lat:17.3918167}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4820252.5, importe_modificado:4820252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633643/proyecto_FIN, 1633643/proyecto_PROCESO, 1633643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633975 | Proyecto de inversión | 1298845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298845.53, modificado:1298845.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 219944 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219944 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA POR EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO ASTA LA LINEA DE CAPTACIÓN, lon:-92.11047809, lat:17.33426218}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-100/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1298845.53, importe_modificado:1298845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633975/proyecto_INICIO, 1633975/proyecto_FIN, 1633975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634310 | Proyecto de inversión | 3694380.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694380.76, modificado:3694380.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 221565 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221565 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE EJIDO TORTUGUERO 1RA SECCION EJIDO EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A CRUCERO DE FRANCISCO I MADERO TOMANDO A MANO DE, lon:-92.11885133, lat:17.30448785}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 3694380.76 | 3694380.76 | 3694380.76 | 3694380.76 | 3694380.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3694380.76, importe_modificado:3694380.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1634310/proyecto_PROCESO, 1634310/proyecto_INICIO, 1634310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635879 | Proyecto de inversión | 2013153.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013153.09, modificado:2013153.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 225514 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 225514 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO TULIJA - VECENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRGIRCE AL CRUCERO MADERO TOMAR LA CARRETERA PALENQ, lon:-92.04965315, lat:17.29821069}} | 2019-07-13 | 2019-10-12 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-081/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2013153.09, importe_modificado:2013153.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635879/proyecto_PROCESO, 1635879/proyecto_INICIO, 1635879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642944 | Proyecto de inversión | 2024700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024700.61, modificado:2024700.61}} | REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 235295 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 235295 | S | 400 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2686.0, meta_modificada:2686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE EJIDO BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO A UNOS 20 KILOMETROS A MANO DERECHA SE UBICA, lon:-92.23605332, lat:17.45752734}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2024700.61 | 2024700.61 | 2024700.61 | 2024700.61 | 2024700.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2024700.61, importe_modificado:2024700.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2686.0}} | {1642944/proyecto_PROCESO, 1642944/proyecto_FIN, 1642944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663038 | Proyecto de inversión | 805283.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805283.61, modificado:805283.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES - 148127 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 148127 | S | 166 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA MAYOR PARTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA COMUNIDAD EMPEZANDO POR LAS CALLE PRINCIPAL Y CALLES A, lon:-91.97174321, lat:17.26136018}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-123/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:805283.61, importe_modificado:805283.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1663038/proyecto_INICIO, 1663038/proyecto_FIN, 1663038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694945 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 204858 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 204858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694945/proyecto_INICIO, 1694945/proyecto_FIN, 1694945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585698 | Proyecto de inversión | 304066.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304066.32, modificado:304066.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 PISOS FIRMES - 149337 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 149337 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODO EL ACCESO PRINCIPAL TODOS ESTÁN A ORILLAS DE LA CALLE, lon:-92.29837309, lat:17.44062558}} | 2019-08-19 | 2019-10-28 | 304066.32 | 304066.32 | 304066.32 | 304066.32 | 304066.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-129/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:304066.32, importe_modificado:304066.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1585698/proyecto_INICIO, 1585698/proyecto_FIN, 1585698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401595490 | Proyecto de inversión | 423804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 210975 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210975 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN TODO EL EJIDO, lon:-92.31373045, lat:17.44244103}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-103/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1595490/proyecto_INICIO, 1595490/proyecto_FIN, 1595490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401595641 | Proyecto de inversión | 2050380.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050380.85, modificado:2050380.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 211863 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211863 | S | 74 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL TULIJA EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 29902 SAN MIGUEL TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PREESCOLAR DEL EJIDO, lon:-92.18757943, lat:17.37388842}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 2050380.85 | 2050380.85 | 2050380.85 | 2050380.85 | 2050380.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2050380.85, importe_modificado:2050380.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}} | {1595641/proyecto_INICIO, 1595641/proyecto_FIN, 1595641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599917 | Proyecto de inversión | 155395.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155395.13, modificado:155395.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 244789 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244789 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO TOMAR EL DESVIÓ A LA DERECHA , lon:-92.15477824, lat:17.34604914}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:155395.13, importe_modificado:155395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1599917/proyecto_PROCESO, 1599917/proyecto_INICIO, 1599917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631602 | Proyecto de inversión | 2152360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152360.27, modificado:2152360.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 209088 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 209088 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA PENTECOSTES Y AL NORTE PASANDO EL PANTEÓN , lon:-92.37304621, lat:17.40953875}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2152360.27, importe_modificado:2152360.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1631602/proyecto_INICIO, 1631602/proyecto_FIN, 1631602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634007 | Proyecto de inversión | 1985240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985240.26, modificado:1985240.26}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 220121 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220121 | S | 24 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2461.0, meta_modificada:2461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.1084866, lat:17.33314893}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-066/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1985240.26, importe_modificado:1985240.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2461.0}} | {1634007/proyecto_INICIO, 1634007/proyecto_PROCESO, 1634007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642381 | Proyecto de inversión | 1525697.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525697.6, modificado:1525697.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 249561 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 249561 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A CENOBIO AGUILAR HASTA EL CRUCERO DOBLA, lon:-92.00698656, lat:17.36211354}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 1525697.6 | 1525697.6 | 1525697.6 | 1525697.6 | 1525697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-078/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1525697.6, importe_modificado:1525697.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1642381/proyecto_PROCESO, 1642381/proyecto_FIN, 1642381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651662 | Proyecto de inversión | 1250690.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250690.62, modificado:1250690.62}} | APERTURA DE UN KILÓMETRO DE CAMINO RURAL INCLUYE OBRAS DE DRENAJE - 261331 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261331 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE HACIA OCOS, lon:-92.00877257, lat:17.23515521}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 1250690.62 | 1250690.62 | 1250690.62 | 1250690.62 | 1250690.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-036/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1250690.62, importe_modificado:1250690.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1651662/proyecto_INICIO, 1651662/proyecto_FIN, 1651662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401653827 | Proyecto de inversión | 71094.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71094.16, modificado:71094.16}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 264184 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264184 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ PROVIDENCIA EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A , lon:-92.01239898, lat:17.27481744}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 71094.16 | 71094.16 | 71094.16 | 71094.16 | 71094.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-073/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:71094.16, importe_modificado:71094.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1653827/proyecto_INICIO, 1653827/proyecto_FIN, 1653827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663266 | Proyecto de inversión | 345121.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345121.55, modificado:345121.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 PISOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 148580 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 148580 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE EL RUBI TULIJA EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA MAYORÍA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE PISOS SE ENCUENTRA UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL RUBI TULIJA, lon:-92.04023327, lat:17.28043342}} | 2019-07-22 | 2019-09-22 | 345121.55 | 345121.55 | 345121.55 | 345121.55 | 345121.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-124/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:345121.55, importe_modificado:345121.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1663266/proyecto_INICIO, 1663266/proyecto_FIN, 1663266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401663605 | Proyecto de inversión | 739405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739405.86, modificado:739405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 PISOS FIRMES - 149266 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 149266 | S | 166 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A LOS LADOS DE LA CASA EJIDALDISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO, lon:-92.07689362, lat:17.31104985}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-126/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:739405.86, importe_modificado:739405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1663605/proyecto_INICIO, 1663605/proyecto_FIN, 1663605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630860 | Acción | 6620266.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620266.79, modificado:6620266.79}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 204723 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 204723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 6620266.79 | 6620266.79 | 6620266.79 | 6620266.79 | 6620266.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6620266.79, importe_modificado:6620266.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630860/proyecto_INICIO, 1630860/proyecto_FIN, 1630860/proyecto_PROCESO, 1630860/proyecto_FIN, 1630860/proyecto_INICIO, 1630860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631046 | Proyecto de inversión | 2274211.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274211.29, modificado:2274211.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 205761 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205761 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA DEL EJIDO Y EL CAMPO DE FÚTBOL DEL EJIDO, lon:-92.04487105, lat:17.29649357}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 2274211.29 | 2274211.29 | 2274211.29 | 2274211.29 | 2274211.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2274211.29, importe_modificado:2274211.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1631046/proyecto_INICIO, 1631046/proyecto_FIN, 1631046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631155 | Proyecto de inversión | 632786.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632786.66, modificado:632786.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 PISOS FIRMES - 206494 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206494 | S | 163 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:EJIDO JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA DEL EJIDO Y POR TODO EL EJIDO, lon:-92.26749661, lat:17.43477273}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 632786.66 | 632786.66 | 632786.66 | 632786.66 | 632786.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-095/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:632786.66, importe_modificado:632786.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1631155/proyecto_PROCESO, 1631155/proyecto_INICIO, 1631155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631308 | Proyecto de inversión | 875863.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}} | CONSTRUCCION DE 62 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 207270 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207270 | S | 132 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE EJIDO LAS PALMAS EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.28842982, lat:17.49370106}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-111/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1631308/proyecto_INICIO, 1631308/proyecto_PROCESO, 1631308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632089 | Proyecto de inversión | 1367454.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367454.89, modificado:1367454.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 211412 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211412 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARA EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA CASA EJIDAL Y EN CENTRO, lon:-92.05214707, lat:17.25827319}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 1367454.89 | 1367454.89 | 1367454.89 | 1367454.89 | 1367454.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-026/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1367454.89, importe_modificado:1367454.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1632089/proyecto_PROCESO, 1632089/proyecto_INICIO, 1632089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633509 | Proyecto de inversión | 5002857.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002857.07, modificado:5002857.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA - 217592 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 217592 | S | 692 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CINCO DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGU, lon:-91.98298811, lat:17.40620399}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-008/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5002857.07, importe_modificado:5002857.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633509/proyecto_INICIO, 1633509/proyecto_PROCESO, 1633509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633872 | Proyecto de inversión | 5037885.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037885.95, modificado:5037885.95}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 219482 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219482 | S | 514 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMARIA ABARCAND, lon:-92.31836747, lat:17.4052166}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 5037885.95 | 5037885.95 | 5037885.95 | 5037885.95 | 5037885.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-007/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5037885.95, importe_modificado:5037885.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633872/proyecto_INICIO, 1633872/proyecto_FIN, 1633872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640495 | Proyecto de inversión | 157783.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157783.26, modificado:157783.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 247169 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 247169 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE MADERO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A O, lon:-92.13685939, lat:17.36283223}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:157783.26, importe_modificado:157783.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1640495/proyecto_INICIO, 1640495/proyecto_FIN, 1640495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640653 | Proyecto de inversión | 105188.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105188.84, modificado:105188.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 247398 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 247398 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE RUMBO A , lon:-92.02175327, lat:17.29382515}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 105188.84 | 105188.84 | 105188.84 | 105188.84 | 105188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:105188.84, importe_modificado:105188.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640653/proyecto_INICIO, 1640653/proyecto_FIN, 1640653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642336 | Proyecto de inversión | 389949.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389949.86, modificado:389949.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 249525 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 249525 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL EN, lon:-92.02461995, lat:17.27415147}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:389949.86, importe_modificado:389949.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1642336/proyecto_INICIO, 1642336/proyecto_FIN, 1642336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642645 | Proyecto de inversión | 1598496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598496.7, modificado:1598496.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONSELOS NO 682 CLAVE 07ETV0707A - 249841 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 249841 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A CENOBIO AGUILAR ASTA, lon:-92.21077099, lat:17.3942476}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ED/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598496.7, importe_modificado:1598496.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1642645/proyecto_INICIO, 1642645/proyecto_FIN, 1642645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653557 | Proyecto de inversión | 295623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295623.3, modificado:295623.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 263755 | S | 136 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE EJIDO JUSUS NAZARENO EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DIRIGIRSE RUMBO , lon:-92.17634581, lat:17.35420442}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 295623.3 | 295623.3 | 295623.3 | 295623.3 | 295623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:295623.3, importe_modificado:295623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653557/proyecto_INICIO, 1653557/proyecto_FIN, 1653557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653660 | Proyecto de inversión | 280662.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280662.35, modificado:280662.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263957 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 263957 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:81, direccion:CALLE RANCHERIA SANTA LUCIA 1RA SECCION RANCHERIA SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA SE DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUAAPASCO A 10 KM SE ENCUENTRA, lon:-92.45298016, lat:17.55653062}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 280662.35 | 280662.35 | 280662.35 | 280662.35 | 280662.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:280662.35, importe_modificado:280662.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653660/proyecto_FIN, 1653660/proyecto_PROCESO, 1653660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | CHP190401628918 | Proyecto de inversión | 4203055.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203055.32, modificado:4203055.32}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO TLAXCALA - 236156 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236156 | S | 87361 | 98514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINEROS COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINEROS Y CALLE CALZADA TLAXCALA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD D, lon:-92.63749514, lat:16.74585018}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 4203055.32 | 4203055.32 | 1260916.6 | 1260916.6 | 1260916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4203055.32, importe_modificado:4203055.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1628918/proyecto_PROCESO, 1628918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643724 | Proyecto de inversión | 1498114.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498114.82, modificado:1498114.82}} | CONSTRUCCION DE TRAMO COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL A COLONIA LA RAZA - 236344 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236344 | S | 98514 | 87361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA PRADERA, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO P, lon:-92.64537578, lat:16.71408681}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1498114.82 | 1498114.82 | 449434.45 | 449434.45 | 449434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/097/2019, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1498114.82, importe_modificado:1498114.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1643724/proyecto_PROCESO, 1643724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664730 | Proyecto de inversión | 2285768.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285768.79, modificado:2285768.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN - 151288 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151288 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA ANEXO EL EDÉN, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CALIFORNIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.64573397, lat:16.75067464}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 2282768.79 | 2282768.79 | 1839686.81 | 1839686.81 | 1839686.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2019, contratista:ITZAE INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2285768.79, importe_modificado:2285768.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1664730/proyecto_INICIO, 1664730/proyecto_PROCESO, 1664730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666649 | Proyecto de inversión | 4406607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406607.33, modificado:4406607.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO - 154744 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154744 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MONTEBELLO COLONIA AMPLIACIÓN NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE DELFINES, CALLE RIO CHAMULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NO, lon:-92.66106134, lat:16.75720358}} | 2019-08-06 | 2019-11-30 | 4406607.33 | 4406607.33 | 3202812.3 | 3202812.3 | 3202812.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2019, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4406607.33, importe_modificado:4406607.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.09}} | {1666649/proyecto_PROCESO, 1666649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582862 | Proyecto de inversión | 4953232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4953232.86, modificado:4953232.86}} | NIVELACIÓN DE TIERRA EN RELLENO SANITARIO - 119709 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119709 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17462.0, meta_modificada:17462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA , lon:-92.58636107, lat:16.69879615}} | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 4953232.86 | 4953232.86 | 4853232.86 | 4853232.86 | 4853232.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVICION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4953232.86, importe_modificado:4953232.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17462.0}} | {1582862/proyecto_FIN, 1582862/proyecto_PROCESO, 1582862/proyecto_FIN, 1582862/proyecto_INICIO, 1582862/proyecto_PROCESO, 1582862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585915 | Proyecto de inversión | 388680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388680.16, modificado:388680.16}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALZADA LA RAZA - 151350 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151350 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LA RAZA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LA RAZA Y CALLE TZOTZILES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.66166279, lat:16.72611564}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 388680.16 | 388680.16 | 388680.16 | 388680.16 | 388380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:388680.16, importe_modificado:388680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1585915/proyecto_INICIO, 1585915/proyecto_FIN, 1585915/proyecto_PROCESO, 1585915/proyecto_FIN, 1585915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587757 | Proyecto de inversión | 456406.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456406.76, modificado:456406.76}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, AGUA DE PAJARITO - 167837 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167837 | S | 428 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA DE PAJARITO, 00000 AGUA DE PAJARITO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO POR LA CALZADA, lon:-92.56709743, lat:16.73580153}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 456406.76 | 456406.76 | 359973.96 | 359973.96 | 359973.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:456406.76, importe_modificado:456406.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1587757/proyecto_INICIO, 1587757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593260 | Proyecto de inversión | 599579.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599579.69, modificado:599579.69}} | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO - 197092 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197092 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:197, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA 2, 00000 LA LAGUNITA II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO POR LA AUTOP, lon:-92.69484019, lat:16.69464779}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 599579.69 | 599579.69 | 539461.25 | 539461.25 | 539461.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2019, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:599579.69, importe_modificado:599579.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.39}} | {1593260/proyecto_INICIO, 1593260/proyecto_PROCESO, 1593260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595086 | Proyecto de inversión | 1783341.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783341.76, modificado:1783341.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA¿. EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 07DPB3164T - 208029 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208029 | S | 335 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SELVA NATIVIDAD DOS, 00000 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y PERIFERICO PUERTO CATE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, CALLE VISUAL SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENT, lon:-92.68297164, lat:16.75995348}} | 2019-08-12 | 2019-11-11 | 1783341.76 | 1783341.76 | 1199638.94 | 1199638.94 | 1199638.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2019, contratista:CARLOS ESTEBAN MORENO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1783341.76, importe_modificado:1783341.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.9}} | {1595086/proyecto_PROCESO, 1595086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664837 | Proyecto de inversión | 907906.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907906.57, modificado:907906.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 151504 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151504 | S | 181 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EL PROGRESO, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE PINOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DE , lon:-92.65285157, lat:16.74776674}} | 2019-08-06 | 2019-10-04 | 907906.57 | 907906.57 | 712273.82 | 712273.82 | 712273.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2019, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:907906.57, importe_modificado:907906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.37}} | {1664837/proyecto_INICIO, 1664837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665198 | Proyecto de inversión | 2922612.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922612.72, modificado:2922612.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI - 152314 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152314 | S | 308 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE MARTI Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DE, lon:-92.66013725, lat:16.75356563}} | 2019-07-18 | 2019-10-05 | 2922612.72 | 2922612.72 | 2336296.69 | 2336296.69 | 2336296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/054/2019, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2922612.72, importe_modificado:2922612.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.17}} | {1665198/proyecto_PROCESO, 1665198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667660 | Proyecto de inversión | 2298354.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298354.37, modificado:2298354.37}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 156598 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156598 | S | 910 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VELASCO SUEREZ COLONIA COLONIA PLAN DE AYALA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VELASCO SUEREZ Y PERIFERICO PERIFÉRICO SUR, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA, lon:-92.61587715, lat:16.70369086}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2298354.37 | 2298354.37 | 1981680.95 | 1981680.95 | 1981680.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2019, contratista:CONSTRUCTORA GENERAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2298354.37, importe_modificado:2298354.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.22}} | {1667660/proyecto_PROCESO, 1667660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666349 | Proyecto de inversión | 757340.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757340.66, modificado:757340.66}} | CONSTRUCCIONDE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AV. CAMINERO - 154318 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154318 | S | 294 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINEROS COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINEROS Y CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO, CALLE INDIGENISTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO NOR, lon:-92.63550583, lat:16.74562759}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 757340.66 | 757340.66 | 639372.51 | 639372.51 | 639372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASASCONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., monto:757340.66, importe_modificado:757340.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.02}} | {1666349/proyecto_INICIO, 1666349/proyecto_PROCESO, 1666349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587737 | Proyecto de inversión | 1454276.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454276.42, modificado:1454276.42}} | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS - 167667 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167667 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LOS BAÑOS, 00000 SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBA, lon:-92.61993742, lat:16.68647267}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 1454276.42 | 1454276.42 | 1306180.81 | 1306180.81 | 1306180.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1454276.42, importe_modificado:1454276.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1587737/proyecto_INICIO, 1587737/proyecto_PROCESO, 1587737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644169 | Proyecto de inversión | 1201509.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201509.94, modificado:1201509.94}} | CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS - 236915 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236915 | S | 98514 | 87361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONOCIDO COLONIA LA RAZA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL L, lon:-92.64730201, lat:16.71165123}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1201509.94 | 1201509.94 | 360452.98 | 360452.98 | 360452.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1201509.94, importe_modificado:1201509.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1644169/proyecto_PROCESO, 1644169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655636 | Proyecto de inversión | 2939961.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939961.93, modificado:2939961.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALUMINIO - 121699 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121699 | S | 174 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA EL PARAÍSO, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALUMINIO Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE ESTAÑO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOB, lon:-92.64862966, lat:16.75259086}} | 2019-04-15 | 2019-07-20 | 2939961.93 | 2939961.93 | 2347987.87 | 2347987.87 | 2347987.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2939961.93, importe_modificado:2939961.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1655636/proyecto_PROCESO, 1655636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664020 | Proyecto de inversión | 1879282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879282.78, modificado:1879282.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRECE DE JULIO, AV AMONIA Y AV SHARAENA - 150184 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150184 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE JULIO COLONIA 4 DE MARZO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TRECE DE JULIO Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RIO ARCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE, lon:-92.61689189, lat:16.74699185}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1879282.78 | 1879282.78 | 1690025.07 | 1690025.07 | 1690025.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1879282.78, importe_modificado:1879282.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.6}} | {1664020/proyecto_INICIO, 1664020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593002 | Proyecto de inversión | 1859334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859334.56, modificado:1859334.56}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 195743 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195743 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:177, direccion:CALLE DE LA TORRE EJIDO HUITEPEC SANTA ANITA, 00000 HUITEPEC SANTA ANITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA TORRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTL, lon:-92.68066886, lat:16.72779421}} | 2019-07-17 | 2019-10-12 | 1859334.56 | 1859334.56 | 1605342.64 | 1605342.64 | 1605342.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1859334.56, importe_modificado:1859334.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.86}} | {1593002/proyecto_PROCESO, 1593002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634176 | Proyecto de inversión | 4450184.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450184.36, modificado:4450184.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PROL. CAMINERO - 220944 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220944 | S | 322 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION CAMINEROS COLONIA VALLE DE ZACATLAN, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION CAMINEROS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.63553714, lat:16.75031434}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 4450184.36 | 4450184.36 | 2758235.9 | 2758235.9 | 2758235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2019, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4450184.36, importe_modificado:4450184.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.66}} | {1634176/proyecto_INICIO, 1634176/proyecto_PROCESO, 1634176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655682 | Proyecto de inversión | 1910610.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910610.11, modificado:1910610.11}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 121821 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121821 | S | 250 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TULIPAN, CALLE VOTAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EL NORTE DE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.64941305, lat:16.75673794}} | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 1910610.11 | 1910610.11 | 1715221.39 | 1715221.39 | 1715221.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1910610.01, importe_modificado:1910610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1655682/proyecto_INICIO, 1655682/proyecto_PROCESO, 1655682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585690 | Proyecto de inversión | 1972208.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972208.46, modificado:1972208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT - 149242 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149242 | S | 119 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DOS LAGUNAS, 00000 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DOS LAGUNAS SE L, lon:-92.51883692, lat:16.658298}} | 2019-07-13 | 2019-10-04 | 1972208.46 | 1972208.46 | 1765285.21 | 1765285.21 | 1765285.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972208.46, importe_modificado:1972208.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.07}} | {1585690/proyecto_INICIO, 1585690/proyecto_PROCESO, 1585690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585794 | Proyecto de inversión | 1816338.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816338.9, modificado:1816338.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA - 150228 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150228 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALZADA DEL CEMENTERIO, PERIFERICO PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.65395453, lat:16.72865036}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1816338.9 | 1816338.9 | 1539286.53 | 1539286.53 | 1539286.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA-SACROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1816338.9, importe_modificado:1816338.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1585794/proyecto_PROCESO, 1585794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592381 | Proyecto de inversión | 1972208.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972208.46, modificado:1972208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 192855 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192855 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUADALUPE SHUNCALA, 00000 GUADALUPE SHUNCALÁ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA SAN CRITOBAL COMITAN DE DOMINGUEZ H, lon:-92.41922924, lat:16.65402972}} | 2019-07-17 | 2019-10-09 | 1972208.46 | 1972208.46 | 1774986.12 | 1774986.12 | 1774986.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972208.46, importe_modificado:1972208.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.7}} | {1592381/proyecto_PROCESO, 1592381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596610 | Proyecto de inversión | 897315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897315.02, modificado:897315.02}} | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 218267 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218267 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CARRIZALITO, 00000 CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO SUR HASTA EL HOTEL MOLINO DE, lon:-92.650928, lat:16.68076398}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 897315.02 | 897315.02 | 778702.47 | 778702.47 | 778702.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:897315.02, importe_modificado:897315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | {1596610/proyecto_PROCESO, 1596610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620620 | Proyecto de inversión | 2748940.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748940.28, modificado:2748940.28}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA - 197389 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197389 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLOCIO JERICO COLONIA CORRAL DE PIEDRA, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLOCIO JERICO Y CALLE PINABETO, CALLE OCOTAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE, lon:-92.61291975, lat:16.70298365}} | 2019-08-05 | 2019-10-30 | 2748940.28 | 2748940.28 | 824682.08 | 824682.08 | 824682.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2748940.28, importe_modificado:2748940.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1620620/proyecto_PROCESO, 1620620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655696 | Proyecto de inversión | 3735930.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735930.03, modificado:3735930.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE LA PRIMAVERA - 121915 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121915 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA BARRIO SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE LOS LEÑADORES, CALLE DEL GATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO ESTE DE, lon:-92.62148495, lat:16.7302624}} | 2019-05-03 | 2019-07-31 | 3735930.03 | 3735930.03 | 3128194.33 | 3128194.33 | 3128194.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3735930.03, importe_modificado:3735930.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.45}} | {1655696/proyecto_INICIO, 1655696/proyecto_PROCESO, 1655696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665444 | Proyecto de inversión | 735743.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735743.24, modificado:735743.24}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 152741 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152741 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ AMPLIACION COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.63054459, lat:16.720445}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 735743.24 | 735743.24 | 588241.49 | 588241.49 | 588241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/056/2019, contratista:SOTERO JORGE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:735743.24, importe_modificado:735743.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1665444/proyecto_PROCESO, 1665444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665707 | Proyecto de inversión | 2802045.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802045.93, modificado:2802045.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO - 153175 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153175 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA LA REPRESA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO SANTO DOMINGO Y CALLE RIO FOGOTICO, CALLE RIO AMARRILLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PO, lon:-92.65859154, lat:16.75354362}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 2802045.93 | 2802045.93 | 1896611.19 | 1896611.19 | 1896611.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2802045.93, importe_modificado:2802045.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}} | {1665707/proyecto_PROCESO, 1665707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401581155 | Proyecto de inversión | 496584.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496584.77, modificado:496584.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECO TURÍSTICO EL AGUAJE - 53615 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53615 | S | 570 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL UBICADO EN EL EJIDO EL AGUAJE A 30 MINUTOS DE LA, lon:-92.59859998, lat:16.6884503}} | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 496584.77 | 496584.77 | 445471.78 | 445471.78 | 445471.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2019, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:496584.77, importe_modificado:496584.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.88}} | {1581155/proyecto_PROCESO, 1581155/proyecto_INICIO, 1581155/proyecto_PROCESO, 1581155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592541 | Proyecto de inversión | 769412.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769412.95, modificado:769412.95}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD - 193507 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193507 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE A EL PINAR EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGAN, lon:-92.6050861, lat:16.75808345}} | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 769412.95 | 769412.95 | 542450.6 | 542450.6 | 542450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/064/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:769412.95, importe_modificado:769412.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}} | {1592541/proyecto_INICIO, 1592541/proyecto_PROCESO, 1592541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592926 | Proyecto de inversión | 931413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931413.18, modificado:931413.18}} | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195315 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195315 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE LOS BAÑOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA PR EL PERIFÉRICO SUR SUBIENDO POR LA CALLE INSUR, lon:-92.62116594, lat:16.69106626}} | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 931413.18 | 931413.18 | 838271.97 | 838271.97 | 838271.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2019, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:931413.18, importe_modificado:931413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.5}} | {1592926/proyecto_INICIO, 1592926/proyecto_PROCESO, 1592926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593358 | Proyecto de inversión | 2140719.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140719.68, modificado:2140719.68}} | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 197606 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197606 | S | 70 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA LUCIA, 00000 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SALIENDO POR , lon:-92.63530674, lat:16.68671202}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 2140719.68 | 2140719.68 | 1711121.74 | 1711121.74 | 1711121.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2140719.68, importe_modificado:2140719.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:951.78}} | {1593358/proyecto_INICIO, 1593358/proyecto_PROCESO, 1593358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594736 | Proyecto de inversión | 427461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427461.54, modificado:427461.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 205479 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205479 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:178, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TASA DE AGUA UNO, 00000 TAZA DE AGUA UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGAN, lon:-92.59734663, lat:16.78652072}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 427461.54 | 427461.54 | 384653.54 | 384653.54 | 384653.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2019, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:427461.54, importe_modificado:427461.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}} | {1594736/proyecto_PROCESO, 1594736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655822 | Proyecto de inversión | 1438036.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438036.83, modificado:1438036.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS - 122741 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122741 | S | 202 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CALLEJON GRANADA, CALZADA TLAXCALA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE A 15 MIN DEL CENTRO DE, lon:-92.64318027, lat:16.7458649}} | 2019-03-25 | 2019-06-29 | 1438036.83 | 1438036.83 | 1094564.79 | 1094564.79 | 1094564.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2019, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A..DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1438036.83, importe_modificado:1438036.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.16}} | {1655822/proyecto_PROCESO, 1655822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595955 | Proyecto de inversión | 179279.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179279.68, modificado:179279.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REJILLAS PARA DRENES PLUVIALES CON CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO - 213990 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE RAMON LARAINZAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.65227018, lat:16.73791473}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 179279.68 | 179278.68 | 179278.68 | 179278.68 | 179278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T./089/2019, contratista:SAUL TELLO PINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:179279.68, importe_modificado:179279.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1595955/proyecto_PROCESO, 1595955/proyecto_FIN, 1595955/proyecto_PROCESO, 1595955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620550 | Proyecto de inversión | 4086442.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4086442.34, modificado:4086442.34}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES 2DA ETAPA - 196923 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196923 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE POPOCATEPEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE S, lon:-92.63373074, lat:16.70276489}} | 2019-07-30 | 2019-10-27 | 4086442.34 | 4086442.34 | 2414321.89 | 2414321.89 | 2414321.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4086442.34, importe_modificado:4086442.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.86}} | {1620550/proyecto_INICIO, 1620550/proyecto_PROCESO, 1620550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666379 | Proyecto de inversión | 4930712.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930712.63, modificado:4930712.63}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES - 154365 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154365 | S | 2090 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE LIC GUSTAVO FLORES MORALES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR , lon:-92.64401368, lat:16.7187992}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 4930712.63 | 4930712.63 | 1479213.79 | 1479213.79 | 1479213.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2019, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4930712.63, importe_modificado:4930712.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.8}} | {1666379/proyecto_INICIO, 1666379/proyecto_PROCESO, 1666379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592160 | Proyecto de inversión | 1115771 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115771.0, modificado:1115771.0}} | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO - 192002 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192002 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:146, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO LAS HUERTAS, 00000 SAN ISIDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.53105305, lat:16.68674475}} | 2019-07-18 | 2019-09-10 | 1115771 | 1115771 | 968675.07 | 968675.07 | 968675.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115771.0, importe_modificado:1115771.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.04}} | {1592160/proyecto_INICIO, 1592160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663657 | Proyecto de inversión | 3670912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670912.89, modificado:3670912.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA - 149345 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149345 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLAYA DE CATAZAJA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PUERTO VALLARTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL N, lon:-92.63855769, lat:16.75236647}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 3670912.89 | 3670912.89 | 2220515.28 | 2220515.28 | 2220515.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3670912.89, importe_modificado:3670912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1663657/proyecto_INICIO, 1663657/proyecto_PROCESO, 1663657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664585 | Proyecto de inversión | 763996.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763996.24, modificado:763996.24}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO - 151152 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151152 | S | 305 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PEJE DE ORO COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PEJE DE ORO Y CALLE PEJE DE ORO, CALLE PEJE DE ORO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIS, lon:-92.62344438, lat:16.74933914}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 763996.24 | 763996.24 | 619969.28 | 619968.28 | 619968.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:763996.24, importe_modificado:763996.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.11}} | {1664585/proyecto_PROCESO, 1664585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665875 | Proyecto de inversión | 3699156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699156.18, modificado:3699156.18}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION - 153483 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153483 | S | 1776 | 1183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO LAS ROSAS COLONIA MOLINO LA ISLA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MOLINO LAS ROSAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOLINO LA IS, lon:-92.64513167, lat:16.7439558}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 3699156.18 | 3699156.18 | 1879752.09 | 1879752.09 | 1879752.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/079/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3699156.18, importe_modificado:3699156.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1665875/proyecto_INICIO, 1665875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591750 | Proyecto de inversión | 1781332.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781332.78, modificado:1781332.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 190238 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190238 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGANDO, lon:-92.67133712, lat:16.67271788}} | 2019-07-26 | 2019-10-10 | 1781332.78 | 1781332.78 | 1668616.63 | 1668616.63 | 1668616.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2019, contratista:FIRMA CONSTRUCTORA JUMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781332.78, importe_modificado:1781332.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.95}} | {1591750/proyecto_PROCESO, 1591750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664754 | Proyecto de inversión | 579554.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579554.56, modificado:579554.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL - 151317 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151317 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL CLAVEL BARRIO GUADALUPE, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DEL CLAVEL Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NICOLAS RUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.62509544, lat:16.73935827}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 579554.56 | 579554.56 | 501526.79 | 501526.79 | 501526.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/049/2019, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:579554.56, importe_modificado:579554.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.18}} | {1664754/proyecto_PROCESO, 1664754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667483 | Proyecto de inversión | 1174108.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174108.35, modificado:1174108.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS - 156324 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156324 | S | 850 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA ANEXO MORELOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE JERICO, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.64353653, lat:16.75527394}} | 2019-07-31 | 2019-09-28 | 1174108.35 | 1174108.35 | 1057096.41 | 1057096.41 | 1057096.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1174108.35, importe_modificado:1174108.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.9}} | {1667483/proyecto_PROCESO, 1667483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592878 | Proyecto de inversión | 392635.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392635.59, modificado:392635.59}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=200 KG/CM2 - 195076 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195076 | S | 166 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:196, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS ANGLES, 00000 LOS ÁNGELES, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TUXTLA ENTRANDO POR LA CALLE A LA ALTURA D, lon:-92.66187362, lat:16.67804071}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 392635.59 | 392635.59 | 353370.91 | 353370.91 | 353370.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2019, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:392635.59, importe_modificado:392635.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.97}} | {1592878/proyecto_INICIO, 1592878/proyecto_PROCESO, 1592878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594693 | Proyecto de inversión | 1484481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484481.41, modificado:1484481.41}} | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO - 205308 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205308 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:198, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEÑA MARIA, 00000 PEÑA MARÍA III, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LL, lon:-92.6400485, lat:16.69434313}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1484481.41 | 1484481.41 | 1337367.35 | 1337367.35 | 1337367.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1484481.41, importe_modificado:1484481.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1594693/proyecto_PROCESO, 1594693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612064 | Proyecto de inversión | 946641 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946641.0, modificado:946641.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REMESAL (PRIMERA ETAPA) - 157499 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157499 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA REMESAL BARRIO LAS DELICIAS, 29228 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REMESAL Y CALLE FRANZ BLOM, DIAGONAL DE LAS DELICIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-92.62639247, lat:16.74216419}} | 2019-09-12 | 2019-11-10 | 946641 | 946641 | 851134.67 | 851134.67 | 851134.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2019, contratista:GEOAVANNI CANDELARIO GOMEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:946641.0, importe_modificado:946641.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.2}} | {1612064/proyecto_PROCESO, 1612064/proyecto_INICIO, 1612064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666622 | Proyecto de inversión | 1845058.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845058.46, modificado:1845058.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 154709 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154709 | S | 769 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL PINAR Y CALLE PEJE DE ORO, CALLE DE LOS CIPRECES LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBA, lon:-92.61810667, lat:16.74846796}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 1845058.46 | 1845058.46 | 1581585.06 | 1581585.06 | 1581585.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1845058.46, importe_modificado:1845058.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.91}} | {1666622/proyecto_PROCESO, 1666622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591961 | Proyecto de inversión | 1300125.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300125.65, modificado:1300125.65}} | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO - 191167 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191167 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 00000 SAN JUAN BAUTISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA TOMANDO EL P, lon:-92.63715901, lat:16.67443993}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1300125.65 | 1300125.65 | 844089.37 | 844089.37 | 844089.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1300125.65, importe_modificado:1300125.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.72}} | {1591961/proyecto_INICIO, 1591961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596763 | Proyecto de inversión | 7002895.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002895.37, modificado:7002895.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE - 219431 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219431 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE POZO COLORADO Y CALLE LAGUNA GRANDE, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA L, lon:-92.67471055, lat:16.67026141}} | 2019-07-22 | 2019-11-18 | 7002895.37 | 7002895.37 | 5085519.58 | 5085519.58 | 5085519.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:7002895.37, importe_modificado:7002895.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4358.0}} | {1596763/proyecto_PROCESO, 1596763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655866 | Proyecto de inversión | 629666.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629666.49, modificado:629666.49}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 122938 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122938 | S | 80 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA COLA DE CERRO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO SUR, CALLE PINABETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL L, lon:-92.61476262, lat:16.70436407}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 629666.49 | 629666.49 | 188899.95 | 188899.95 | 188899.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A.. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:629666.49, importe_modificado:629666.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1655866/proyecto_INICIO, 1655866/proyecto_PROCESO, 1655866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665287 | Proyecto de inversión | 4278331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278331.82, modificado:4278331.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM - 152474 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152474 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ITALIA COLONIA FLORIDA I Y FLORIDA III, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITALIA Y CALLE SURINAM, CALLE FILIBERTO FLORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE AL CIUDAD DE S, lon:-92.64451219, lat:16.75228771}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 4278331.82 | 4278331.82 | 3491389 | 3491389 | 3491389 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4278331.82, importe_modificado:4278331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.49}} | {1665287/proyecto_PROCESO, 1665287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596444 | Proyecto de inversión | 909481.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909481.06, modificado:909481.06}} | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 217148 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217148 | S | 196 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:138, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TZEMENI, 00000 TZEMENI, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA TOMANDO LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ HASTA LLE, lon:-92.66871861, lat:16.64791499}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 909481.06 | 909481.06 | 824155.23 | 824155.23 | 824155.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:909481.06, importe_modificado:909481.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} | {1596444/proyecto_PROCESO, 1596444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611961 | Proyecto de inversión | 2747360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747360.27, modificado:2747360.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSA Y CALLE LAS MARGARITAS - 157144 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157144 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS COLONIA VALLE DE SANTO DOMINGO, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-92.63508312, lat:16.7509149}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2747360.27 | 2747360.27 | 1941704.23 | 1941704.23 | 1941704.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2747360.27, importe_modificado:2747360.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.18}} | {1611961/proyecto_INICIO, 1611961/proyecto_PROCESO, 1611961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662873 | Proyecto de inversión | 630937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630937.32, modificado:630937.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD - 147768 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147768 | S | 356 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLOCIO JERICO COLONIA PLAN DE AYALA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE DE LOS OLIVOS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE COLOCIO JERICO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE L, lon:-92.60975194, lat:16.70131071}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 630937.32 | 630937.32 | 630937.31 | 630937.31 | 630937.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:630937.32, importe_modificado:630937.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662873/proyecto_INICIO, 1662873/proyecto_FIN, 1662873/proyecto_PROCESO, 1662873/proyecto_FIN, 1662873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537444 | Proyecto de inversión | 2811637.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811637.71, modificado:2811637.71}} | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO SEGUNDA ETAPA - 53223 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53223 | S | 844 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3636.2, meta_modificada:3636.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE YAJALON BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE OJO DE AGUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.63306502, lat:16.74406082}} | 2019-02-22 | 2019-07-22 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2811637.71 | 2811637.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/0006/2019, contratista:DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:2811637.71, importe_modificado:2811637.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3636.2}} | {1537444/proyecto_PROCESO, 1537444/proyecto_INICIO, 1537444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583289 | Proyecto de inversión | 2323827.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323827.26, modificado:2323827.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 122417 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122417 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CALZ, lon:-92.52090474, lat:16.74335633}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2323827.26 | 2323827.26 | 2323827.26 | 2323827.26 | 2323827.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2323827.26, importe_modificado:2323827.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {1583289/proyecto_INICIO, 1583289/proyecto_FIN, 1583289/proyecto_PROCESO, 1583289/proyecto_FIN, 1583289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583592 | Proyecto de inversión | 3482608.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482608.96, modificado:3482608.96}} | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS PRIMERA ETAPA - 124606 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124606 | S | 2900 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10860.0, meta_modificada:10860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VARIOS CAMINO, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN EL EJIDO LA CANDELARIA SE LLEGA SALIENDO, lon:-92.51997426, lat:16.73689541}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 3482608.96 | 3482608.96 | 3482608.96 | 3482608.96 | 3482608.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3482608.96, importe_modificado:3482608.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10860.0}} | {1583592/proyecto_FIN, 1583592/proyecto_INICIO, 1583592/proyecto_FIN, 1583592/proyecto_PROCESO, 1583592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595788 | Proyecto de inversión | 2844511.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.2, modificado:2844511.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE 138 CUARTOS DORMITORIOS - 213151 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213151 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9798.0, meta_modificada:9798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLAGA SALIENDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISSTOBAL DE LAS CASAS COMITAN D, lon:-92.36924985, lat:16.55737572}} | 2019-08-17 | 2019-10-17 | 2844511.2 | 2844511.2 | 2844511.2 | 2844511.2 | 2844511.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2844511.2, importe_modificado:2844511.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9798.0}} | {1595788/proyecto_INICIO, 1595788/proyecto_PROCESO, 1595788/proyecto_FIN, 1595788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655815 | Proyecto de inversión | 1760093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760093.43, modificado:1760093.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA APOCALIPSIS - 122697 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122697 | S | 161 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA APOCALIPSIS COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA APOCALIPSIS Y CALLE GENESIS, CALLE PROVERVIOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-92.62329029, lat:16.7478055}} | 2019-03-25 | 2019-06-29 | 1760093.43 | 1760093.43 | 1760093.43 | 1760093.43 | 1760093.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1760093.43, importe_modificado:1760093.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1655815/proyecto_INICIO, 1655815/proyecto_PROCESO, 1655815/proyecto_FIN, 1655815/proyecto_PROCESO, 1655815/proyecto_FIN, 1655815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656234 | Proyecto de inversión | 5917159.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5917159.12, modificado:5917159.12}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES - 124541 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124541 | S | 960 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19302.0, meta_modificada:19302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE REAL DE LSANTUARIO, CALLE EL TUNEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64868932, lat:16.70982558}} | 2019-05-01 | 2019-09-28 | 5917159.12 | 5917159.12 | 5917159.12 | 5917159.12 | 5917159.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5917159.12, importe_modificado:5917159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19302.0}} | {1656234/proyecto_PROCESO, 1656234/proyecto_FIN, 1656234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664062 | Proyecto de inversión | 1627591.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627591.16, modificado:1627591.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ZINACANTAN, CALLES CHAMULA Y CHANALITO - 150291 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150291 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ZINACANTAN COLONIA ERASTO URBINA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZINACANTAN Y CALLE CHAMULA, CALLE CHANALITO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.64846476, lat:16.74763262}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1627591.16 | 1627591.16 | 1627591.16 | 1627591.16 | 1627591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1627591.16, importe_modificado:1627591.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1664062/proyecto_INICIO, 1664062/proyecto_FIN, 1664062/proyecto_PROCESO, 1664062/proyecto_FIN, 1664062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664747 | Proyecto de inversión | 387303.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387303.75, modificado:387303.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AYUNTAMIENTO - 151309 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151309 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ACERRADERO, CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA , lon:-92.61590639, lat:16.70258804}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 387303.75 | 387303.75 | 387303.75 | 387303.75 | 387303.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2019, contratista:ALFREDO AVILES JARVIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:387303.75, importe_modificado:387303.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1664747/proyecto_INICIO, 1664747/proyecto_FIN, 1664747/proyecto_PROCESO, 1664747/proyecto_FIN, 1664747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582839 | Proyecto de inversión | 5049746.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049746.39, modificado:5049746.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS - 119569 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119569 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LAS CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA INTER, lon:-92.58646294, lat:16.69893393}} | 2019-01-02 | 2019-03-12 | 5049746.39 | 5049746.39 | 5049746.39 | 5049746.39 | 5049746.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:5049746.39, importe_modificado:5049746.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:912.0}} | {1582839/proyecto_INICIO, 1582839/proyecto_FIN, 1582839/proyecto_PROCESO, 1582839/proyecto_FIN, 1582839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587647 | Proyecto de inversión | 2043650.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043650.18, modificado:2043650.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 166731 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166731 | S | 354 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-92.589147, lat:16.68762404}} | 2019-07-13 | 2019-10-17 | 2043650.18 | 2043650.18 | 2043650.18 | 2043650.18 | 2043650.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2043650.18, importe_modificado:2043650.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1587647/proyecto_INICIO, 1587647/proyecto_FIN, 1587647/proyecto_PROCESO, 1587647/proyecto_FIN, 1587647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592950 | Proyecto de inversión | 1300125.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300125.65, modificado:1300125.65}} | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195451 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195451 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL MANZANILLO, 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGANDO LA A, lon:-92.64111151, lat:16.64987943}} | 2019-07-17 | 2019-09-12 | 1300125.65 | 1300125.65 | 1300125.65 | 1300125.65 | 1300125.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/068/2019, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1300125.65, importe_modificado:1300125.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1592950/proyecto_PROCESO, 1592950/proyecto_FIN, 1592950/proyecto_INICIO, 1592950/proyecto_PROCESO, 1592950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654760 | Proyecto de inversión | 742632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742632.0, modificado:742632.0}} | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2A. ETAPA (RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS) - 265346 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265346 | S | 2900 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIAS CALLES DEL EJIDOS LOS LLANOS SE LLEGA POR LA CA, lon:-92.49664823, lat:16.674439}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 742632 | 742632 | 742632 | 742632 | 742632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:742632.0, importe_modificado:742632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2328.0}} | {1654760/proyecto_FIN, 1654760/proyecto_PROCESO, 1654760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664407 | Proyecto de inversión | 918699.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918699.05, modificado:918699.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 150932 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150932 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLES COLONIA MIRADOR DE FATIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENZONTLES Y CALLE DE LA RAZA, CALLE CLARIN ETA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBA, lon:-92.66431384, lat:16.72233124}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 918699.05 | 918699.05 | 918699.05 | 918699.05 | 918699.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2019, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:918699.05, importe_modificado:918699.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1664407/proyecto_INICIO, 1664407/proyecto_PROCESO, 1664407/proyecto_FIN, 1664407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664567 | Proyecto de inversión | 1512885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512885.32, modificado:1512885.32}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES SAN AGUSTIN Y EL CARMEN - 151130 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151130 | S | 641 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE EL CARMEN, CALLE SAN JUAN DE DIOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORT, lon:-92.61984774, lat:16.74637523}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1512885.32 | 1512885.32 | 1512885.32 | 1512885.32 | 1512885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/042/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1512885.32, importe_modificado:1512885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1664567/proyecto_INICIO, 1664567/proyecto_FIN, 1664567/proyecto_PROCESO, 1664567/proyecto_FIN, 1664567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664889 | Proyecto de inversión | 937123.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937123.77, modificado:937123.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE APOCALIPSIS - 151659 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151659 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE APOCALIPSIS COLONIA HERMOSILLO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE APOCALIPSIS Y CALLE JON CHAMULA, CALLE HERMOSILLO ESTA OBRASE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.65509233, lat:16.75840086}} | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 937123.77 | 937123.77 | 937123.77 | 937123.77 | 937123.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2019, contratista:SERVICONSTRUCCIONES ECME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:937123.77, importe_modificado:937123.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1664889/proyecto_INICIO, 1664889/proyecto_FIN, 1664889/proyecto_PROCESO, 1664889/proyecto_FIN, 1664889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585697 | Proyecto de inversión | 672088.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672088.85, modificado:672088.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 149318 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149318 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA LAGUNITA, 00000 LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRI, lon:-92.69873517, lat:16.68305431}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 672088.85 | 672088.85 | 672088.85 | 672088.85 | 672088.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:672088.85, importe_modificado:672088.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1585697/proyecto_INICIO, 1585697/proyecto_FIN, 1585697/proyecto_PROCESO, 1585697/proyecto_FIN, 1585697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585912 | Proyecto de inversión | 1490206.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490206.61, modificado:1490206.61}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTE PORTES GIL - 151305 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151305 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE PORTES GIL COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENTE PORTES GIL Y CALLE PRESIDENTE OBREGON, CALLEJON PRESIDENTE MADERO ESTA OBRA SE, lon:-92.63050136, lat:16.74298673}} | 2019-07-13 | 2019-10-15 | 1490206.61 | 1490206.61 | 1490206.61 | 1490206.61 | 1490206.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2019, contratista:DAES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1490206.61, importe_modificado:1490206.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1585912/proyecto_INICIO, 1585912/proyecto_FIN, 1585912/proyecto_PROCESO, 1585912/proyecto_FIN, 1585912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591440 | Proyecto de inversión | 451744.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451744.61, modificado:451744.61}} | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL PAISAJE - 188464 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188464 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PAISAJE, 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR DE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.64376537, lat:16.67756767}} | 2019-08-17 | 2019-10-08 | 451744.61 | 451744.61 | 451744.61 | 451744.61 | 451744.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:451744.61, importe_modificado:451744.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591440/proyecto_INICIO, 1591440/proyecto_FIN, 1591440/proyecto_PROCESO, 1591440/proyecto_FIN, 1591440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592810 | Proyecto de inversión | 1133844.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133844.96, modificado:1133844.96}} | CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 194646 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194646 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CRUZ CANTULA, 00000 CRUZ CANTULAM, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SALIENDO POR EL PERIFERICO SUR ENTRANDO, lon:-92.6382715, lat:16.68411423}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1133844.96 | 1133844.96 | 1133844.96 | 1133844.96 | 1133844.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1133844.96, importe_modificado:1133844.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592810/proyecto_INICIO, 1592810/proyecto_FIN, 1592810/proyecto_PROCESO, 1592810/proyecto_FIN, 1592810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643018 | Acción | 135800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135800.0, modificado:135800.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 235397 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2019-07-13 | 2019-12-04 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5917159.12, importe_modificado:5917159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1643018/proyecto_PROCESO, 1643018/proyecto_INICIO, 1643018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583070 | Proyecto de inversión | 4253875.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4253875.16, modificado:3823296.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN - 121153 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121153 | S | 404 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12792.0, meta_modificada:12792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARIA, 00000 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 35 MINUTOS DE LAS CABECERA MUNICIPAL SALIE, lon:-92.53574994, lat:16.7016917}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 3823296.12 | 3823296.12 | 3823296.12 | 3823296.12 | 3823296.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2019, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4253875.16, importe_modificado:3823296.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12792.0}} | {1583070/proyecto_INICIO, 1583070/proyecto_FIN, 1583070/proyecto_PROCESO, 1583070/proyecto_FIN, 1583070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592995 | Proyecto de inversión | 1152640.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152640.66, modificado:1152640.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195715 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195715 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:181, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO SUR H, lon:-92.6431483, lat:16.67633933}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1152640.66 | 1152640.66 | 1152640.66 | 1152640.66 | 1152640.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2019, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1152640.66, importe_modificado:1152640.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1592995/proyecto_INICIO, 1592995/proyecto_PROCESO, 1592995/proyecto_FIN, 1592995/proyecto_INICIO, 1592995/proyecto_FIN, 1592995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655755 | Proyecto de inversión | 2060038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060038.35, modificado:2060038.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A CALLES URUGUAY CELAYA Y OTRAS - 122263 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122263 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE CELAYA, CALLE VENECIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGANDO POR SO, lon:-92.64440949, lat:16.74909953}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2060038.35 | 2060038.35 | 2060038.35 | 2060038.35 | 2060038.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2060038.35, importe_modificado:2060038.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1655755/proyecto_INICIO, 1655755/proyecto_FIN, 1655755/proyecto_PROCESO, 1655755/proyecto_FIN, 1655755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664716 | Proyecto de inversión | 1678996.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678996.81, modificado:1678996.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL OJO DE AGUA - 151275 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151275 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO OJO DE AGUA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE DEL OJO DE AGUA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUE, lon:-92.63028428, lat:16.75349811}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1678996.81 | 1678996.81 | 1678996.81 | 1678996.81 | 1678996.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1678996.81, importe_modificado:1678996.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1664716/proyecto_INICIO, 1664716/proyecto_FIN, 1664716/proyecto_PROCESO, 1664716/proyecto_FIN, 1664716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665534 | Proyecto de inversión | 1940919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940919.57, modificado:1940919.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA LA MARIMBA - 152903 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152903 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MARIMBA COLONIA SANTA CECILIA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA MARIMBA Y CALLE GUITARRA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.62676691, lat:16.74835207}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1940919.57 | 1940919.57 | 1940919.57 | 1940919.57 | 1940919.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2019, contratista:SERVICIOSN PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1940919.57, importe_modificado:1940919.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1665534/proyecto_INICIO, 1665534/proyecto_FIN, 1665534/proyecto_PROCESO, 1665534/proyecto_FIN, 1665534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592094 | Proyecto de inversión | 1781762.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781762.49, modificado:1781762.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MANUEL PUIG CASAURANG - 191747 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191747 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAGUNA GRANDE, 00000 LAGUNA GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.70626422, lat:16.65530295}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781762.49, importe_modificado:1781762.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1592094/proyecto_INICIO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592155 | Proyecto de inversión | 1484481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484481.41, modificado:1484481.41}} | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO - 191990 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191990 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE BUEN VISTA, 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR ENTRANDO POR LA CALLE INSURGENTES QUE , lon:-92.64384499, lat:16.67193316}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1484481.41 | 1484481.41 | 1484481.41 | 1484481.41 | 1484481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1484481.41, importe_modificado:1484481.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1592155/proyecto_INICIO, 1592155/proyecto_PROCESO, 1592155/proyecto_FIN, 1592155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592329 | Proyecto de inversión | 1115771 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115771.0, modificado:1115771.0}} | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO - 192663 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192663 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DEL CARMEN, 00000 SAN JOSÉ EL CARMEN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CALLE INSURGENTES HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE, lon:-92.62673299, lat:16.66847349}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1115771 | 1115771 | 1115771 | 1115771 | 1115771 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115771.0, importe_modificado:1115771.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1592329/proyecto_PROCESO, 1592329/proyecto_FIN, 1592329/proyecto_PROCESO, 1592329/proyecto_INICIO, 1592329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595872 | Proyecto de inversión | 1701133.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701133.01, modificado:1701133.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ CCT 07DPB2968A - 213658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213658 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:128, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL DURAZNAL, 00000 EL DURAZNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA SALIENDO POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TUXTLA LLEGANDO AL ENTRONQU, lon:-92.69386603, lat:16.67636116}} | 2019-08-05 | 2019-11-10 | 1701133.01 | 1701133.01 | 1701133.01 | 1701133.01 | 1701133.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1701133.01, importe_modificado:1701133.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1595872/proyecto_INICIO, 1595872/proyecto_FIN, 1595872/proyecto_PROCESO, 1595872/proyecto_FIN, 1595872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655641 | Proyecto de inversión | 1401774.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.6, modificado:1401774.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV ORIENTE CON MUROS DE CONTENCIÓN - 121712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121712 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORIENTE Y CALLE JACINTO PEREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE LLEGAND, lon:-92.64465182, lat:16.75614661}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 1401774.6 | 1401774.6 | 1401774.6 | 1401774.6 | 1401774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1401774.6, importe_modificado:1401774.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1655641/proyecto_INICIO, 1655641/proyecto_FIN, 1655641/proyecto_PROCESO, 1655641/proyecto_FIN, 1655641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655854 | Proyecto de inversión | 3326739.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326739.49, modificado:3326739.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO - 122882 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122882 | S | 396 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE ZAUZAL, CALLE CHIAPAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-92.64657401, lat:16.74429626}} | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 3326739.49 | 3326739.49 | 3326739.49 | 3326739.49 | 3326739.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3326739.49, importe_modificado:3326739.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:548.0}} | {1655854/proyecto_INICIO, 1655854/proyecto_PROCESO, 1655854/proyecto_FIN, 1655854/proyecto_PROCESO, 1655854/proyecto_FIN, 1655854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664451 | Proyecto de inversión | 1157357.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157357.81, modificado:1157357.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 150975 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150975 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y PERIFERICO NORTE PONIENTE, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.65759027, lat:16.74483049}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1157357.81 | 1157357.81 | 1157357.81 | 1157357.81 | 1157357.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1157357.81, importe_modificado:1157357.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1664451/proyecto_INICIO, 1664451/proyecto_FIN, 1664451/proyecto_PROCESO, 1664451/proyecto_FIN, 1664451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582821 | Proyecto de inversión | 2853231.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853231.91, modificado:2853231.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN RELLENO SANITARIO - 119409 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119409 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.58649145, lat:16.6991187}} | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 2853231.91 | 2853231.91 | 2853231.91 | 2853231.91 | 2853231.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/003/2019, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2853231.91, importe_modificado:2853231.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}} | {1582821/proyecto_FIN, 1582821/proyecto_PROCESO, 1582821/proyecto_INICIO, 1582821/proyecto_PROCESO, 1582821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591594 | Proyecto de inversión | 510771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510771.04, modificado:510771.04}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, EJIDO PEDERNAL A RANCHERÍA BUENA VISTA - 189481 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189481 | S | 438 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEDERNAL, 00000 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL COMITAN HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-92.45379343, lat:16.66778713}} | 2019-07-20 | 2019-09-03 | 510771.04 | 510771.04 | 510771.04 | 510771.04 | 510771.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:510771.04, importe_modificado:510771.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1591594/proyecto_INICIO, 1591594/proyecto_FIN, 1591594/proyecto_PROCESO, 1591594/proyecto_FIN, 1591594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655144 | Proyecto de inversión | 1945492.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945492.86, modificado:1945492.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA PACAL - 119765 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119765 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON SAN MANUEL, CALLEJON SAN JEREMIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NOROESTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIST, lon:-92.66209806, lat:16.75383479}} | 2019-04-30 | 2019-06-29 | 1945492.86 | 1945492.86 | 1945492.86 | 1945492.86 | 1945492.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1945492.86, importe_modificado:1945492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1655144/proyecto_FIN, 1655144/proyecto_PROCESO, 1655144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655685 | Proyecto de inversión | 2409346.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409346.34, modificado:2409346.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES LEONARDO BRAVO PEDRO ASCENCIO JAVIER MINA Y JERUSALÉN - 121853 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121853 | S | 328 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE NARCISO MENDOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORT, lon:-92.65046059, lat:16.74862969}} | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 2409346.34 | 2409346.34 | 2409346.34 | 2409346.34 | 2409346.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2409346.34, importe_modificado:2409346.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {1655685/proyecto_INICIO, 1655685/proyecto_PROCESO, 1655685/proyecto_INICIO, 1655685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664344 | Proyecto de inversión | 1209091.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209091.28, modificado:1209091.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV IMPRESORES - 150831 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150831 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA IMRESORES COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROVERVIOS Y CALLE PRIVADA SAN JUAN, CALLE PROFESIONISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.65492827, lat:16.75529237}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1209091.28 | 1209091.28 | 1209091.28 | 1209091.28 | 1209091.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2019, contratista:CANCINO Y ASOCIADOS CAMINOS Y PUENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1209091.28, importe_modificado:1209091.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1664344/proyecto_INICIO, 1664344/proyecto_FIN, 1664344/proyecto_PROCESO, 1664344/proyecto_FIN, 1664344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583334 | Proyecto de inversión | 1972633.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972633.38, modificado:1972633.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SONORA - 122833 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122833 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS COLONIA SONORA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS Y CALLE ARTICULO 27, CALLE JORGE MARIO LECUIR TALAVERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.62940121, lat:16.74847371}} | 2019-05-07 | 2019-06-05 | 1972633.38 | 1972633.38 | 1972633.38 | 1972633.38 | 1972633.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2019, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972633.38, importe_modificado:1972633.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1583334/proyecto_INICIO, 1583334/proyecto_FIN, 1583334/proyecto_PROCESO, 1583334/proyecto_FIN, 1583334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583410 | Proyecto de inversión | 3891551.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891551.23, modificado:3891551.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 123151 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123151 | S | 465 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL PINAR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR EL PERIFÉ, lon:-92.60662895, lat:16.75894307}} | 2019-05-10 | 2019-08-09 | 3891551.23 | 3891551.23 | 3891551.23 | 3891551.23 | 3891551.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A.. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3891551.23, importe_modificado:3891551.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {1583410/proyecto_INICIO, 1583410/proyecto_FIN, 1583410/proyecto_PROCESO, 1583410/proyecto_FIN, 1583410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594652 | Proyecto de inversión | 2249703 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249703.0, modificado:2249703.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 205132 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205132 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPO GRANDE, 00000 CAMPO GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UBICADO A UNA HORA Y MEDIA LLEGANDO POR LA CARRETER, lon:-92.58432755, lat:16.58514853}} | 2019-07-30 | 2019-10-28 | 2249703 | 2249703 | 2249703 | 2249703 | 2249703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2249703.0, importe_modificado:2249703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}} | {1594652/proyecto_FIN, 1594652/proyecto_INICIO, 1594652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596925 | Proyecto de inversión | 728715.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728715.47, modificado:728715.47}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN JOSÉ EL HORIZONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 - 220917 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220917 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:160, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE EL HORIZAOTE, 00000 SAN JOSÉ EL HORIZONTE (LA GARRAPATA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA SALIENDO POR LA AUTOPISTA SAN C, lon:-92.69796748, lat:16.64353653}} | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 728715.47 | 728715.47 | 728715.47 | 728715.47 | 728715.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:728715.47, importe_modificado:728715.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1596925/proyecto_INICIO, 1596925/proyecto_FIN, 1596925/proyecto_PROCESO, 1596925/proyecto_FIN, 1596925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401581159 | Proyecto de inversión | 1215318.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215318.81, modificado:1215318.81}} | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO - 53645 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53645 | S | 422 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE WEBER, CALLE RAFAEL LUNA PACHECO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-92.63355921, lat:16.72719142}} | 2019-01-03 | 2019-02-15 | 1215318.81 | 1215318.81 | 1215318.81 | 1215318.81 | 1215318.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/001/2019, contratista:DOLORES YANET VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1215318.81, importe_modificado:1215318.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.0}} | {1581159/proyecto_INICIO, 1581159/proyecto_FIN, 1581159/proyecto_INICIO, 1581159/proyecto_FIN, 1581159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596556 | Proyecto de inversión | 571532.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571532.27, modificado:571532.27}} | REHABILITACION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL - 217857 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217857 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE, 00000 VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL , lon:-92.65752969, lat:16.67467318}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 571532.27 | 571532.27 | 571532.27 | 571532.27 | 571532.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2019, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GOMEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:571532.27, importe_modificado:571532.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596556/proyecto_FIN, 1596556/proyecto_INICIO, 1596556/proyecto_FIN, 1596556/proyecto_PROCESO, 1596556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401596715 | Proyecto de inversión | 1851441.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851441.28, modificado:1851441.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 0+800, SUBTRAMO DEL KM 0+0 - 219078 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219078 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 00000 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y BRECHA REAL DEL MONTE, CALLE RIO JORDAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD LLEGA, lon:-92.65336674, lat:16.7616308}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1851441.28 | 1851441.28 | 1851441.28 | 1851441.28 | 1851441.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1851441.28, importe_modificado:1851441.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}} | {1596715/proyecto_INICIO, 1596715/proyecto_FIN, 1596715/proyecto_PROCESO, 1596715/proyecto_FIN, 1596715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655888 | Proyecto de inversión | 1997400.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997400.3, modificado:1997400.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS TESALÓNICA ARABIA Y JERUSALEN - 123044 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123044 | S | 348 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TESALONICA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TESALONICA Y CALLE ARABIA, CALLEJON JERUSALEN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.6521316, lat:16.75004026}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1997400.3 | 1997400.3 | 1997400.3 | 1997400.3 | 1997400.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1997400.3, importe_modificado:1997400.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1655888/proyecto_PROCESO, 1655888/proyecto_INICIO, 1655888/proyecto_FIN, 1655888/proyecto_PROCESO, 1655888/proyecto_FIN, 1655888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664750 | Proyecto de inversión | 445672.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445672.87, modificado:445672.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 151311 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151311 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LOS ÁNGELES, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDADDE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.65176313, lat:16.71377862}} | 2019-07-18 | 2019-09-15 | 445672.87 | 445672.87 | 445672.87 | 445672.87 | 445672.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/048/2019, contratista:NICTE´HA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:445672.87, importe_modificado:445672.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1664750/proyecto_INICIO, 1664750/proyecto_FIN, 1664750/proyecto_PROCESO, 1664750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533159 | Proyecto de inversión | 1170527.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170527.35, modificado:1150687.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 72748 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72748 | S | 151 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:AVENIDA EL LIMON COLONIA EL LIMÓN, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LIMÓN Y , SOBRE LA AVENIDA EL LIMÓN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-93.20159345, lat:16.83464918}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 115687.9 | 1150687.9 | 1150687.9 | 1150687.9 | 150687.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-08/2019, contratista:VIES INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1170527.35, importe_modificado:1170527.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_PROCESO, 1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695395 | Acción | 515318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.5, modificado:515318.43}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 287025 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | 287025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 515318.42 | 515318.42 | 515318.42 | 515318.42 | 515318.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:515318.43, importe_modificado:515318.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_PROCESO, 1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_FIN, 1695395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681038 | Proyecto de inversión | 149298.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149298.01, modificado:149298.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290318 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290318 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.27052897, lat:16.90862319}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 141325.06 | 141325.06 | 141325.06 | 141325.06 | 141325.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:149298.01, importe_modificado:149298.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:779.0}} | {1681038/proyecto_INICIO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532773 | Proyecto de inversión | 533318.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533318.67, modificado:524279.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL TIPO RC - 72182 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72182 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE AV. GARDENIAS COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CERRADA JAZMÍN, SE ACCESA POR LA CARRETEA INTERNACIONAL SAN FERNANDO - CHICOASÉN ENTRANDO A LA COLONIA MAU, lon:-93.20280911, lat:16.86150373}} | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 524279.37 | 524279.37 | 524279.37 | 524279.37 | 524279.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-03/2019, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:533318.67, importe_modificado:533318.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532773/proyecto_INICIO, 1532773/proyecto_PROCESO, 1532773/proyecto_INICIO, 1532773/proyecto_PROCESO, 1532773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681035 | Proyecto de inversión | 231975.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231975.95, modificado:231975.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290310 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290310 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.24038247, lat:16.88520652}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 223959.68 | 223959.68 | 223959.68 | 223959.68 | 223959.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:231975.95, importe_modificado:231975.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:853.0}} | {1681035/proyecto_INICIO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533171 | Proyecto de inversión | 976280.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976280.73, modificado:959733.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 72791 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72791 | S | 161 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DOMICILIO CONOCIDO., lon:-93.18951574, lat:16.88108721}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 959733.6 | 959733.6 | 959733.6 | 959733.6 | 959733.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-09/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:976280.73, importe_modificado:959733.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.6}} | {1533171/proyecto_INICIO, 1533171/proyecto_PROCESO, 1533171/proyecto_INICIO, 1533171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 | 4 | CHP190201533131 | Proyecto de inversión | 682605.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682605.34, modificado:682605.34}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72702 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72702 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.14, meta_modificada:103.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE UBICA AL MARGEN DEL CAMINO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UBICA SOBRE LA , lon:-93.26622569, lat:16.90114519}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | 682605.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:682605.34, importe_modificado:682605.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.14}} | {1533131/proyecto_INICIO, 1533131/proyecto_PROCESO, 1533131/proyecto_FIN, 1533131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680041 | Proyecto de inversión | 2380574.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380574.55, modificado:2380574.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 288014 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288014 | S | 373 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL A CHICOASEN EJIDO EL CARMELO, 29120 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL A CHICOASEN Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE PO, lon:-93.121042, lat:16.93160297}} | 2019-07-31 | 2019-11-15 | 2380574.55 | 2380574.55 | 2380574.55 | 2380574.55 | 2380574.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:2380574.55, importe_modificado:2380574.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {1680041/proyecto_INICIO, 1680041/proyecto_PROCESO, 1680041/proyecto_FIN, 1680041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680384 | Proyecto de inversión | 3748787.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748787.58, modificado:3748787.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288874 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288874 | S | 1185 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA INTERCEPTAR CON , lon:-93.21663427, lat:16.87421192}} | 2019-08-05 | 2019-11-06 | 3748787.58 | 3748787.58 | 3748787.58 | 3748787.58 | 3748787.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0022/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3748787.58, importe_modificado:3748787.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}} | {1680384/proyecto_FIN, 1680384/proyecto_PROCESO, 1680384/proyecto_INICIO, 1680384/proyecto_PROCESO, 1680384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681048 | Proyecto de inversión | 432063.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432063.41, modificado:432063.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290335 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290335 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21278929, lat:16.86350618}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 432063.41 | 432063.41 | 432063.41 | 432063.41 | 432063.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:432063.41, importe_modificado:432063.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.0}} | {1681048/proyecto_INICIO, 1681048/proyecto_FIN, 1681048/proyecto_PROCESO, 1681048/proyecto_FIN, 1681048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681098 | Proyecto de inversión | 160201.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160201.64, modificado:160201.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290433 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290433 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:849.48, meta_modificada:849.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNO, lon:-93.26779937, lat:16.95113665}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 160201.64 | 160201.64 | 160201.64 | 160201.64 | 160201.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:160201.64, importe_modificado:160201.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:849.48}} | {1681098/proyecto_INICIO, 1681098/proyecto_FIN, 1681098/proyecto_PROCESO, 1681098/proyecto_FIN, 1681098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681108 | Proyecto de inversión | 184100.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184100.75, modificado:184100.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290446 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290446 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1031.3, meta_modificada:1031.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM POR LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIÓ H, lon:-93.25985072, lat:17.00230917}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 184100.75 | 184100.75 | 184100.75 | 184100.75 | 184100.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:184100.75, importe_modificado:184100.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1031.3}} | {1681108/proyecto_PROCESO, 1681108/proyecto_INICIO, 1681108/proyecto_FIN, 1681108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681140 | Proyecto de inversión | 159218.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159218.69, modificado:159218.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290507 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290507 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.7, meta_modificada:1495.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM, lon:-93.27493318, lat:16.90113617}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 159218.69 | 159218.69 | 159218.69 | 159218.69 | 159218.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:159218.69, importe_modificado:159218.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.7}} | {1681140/proyecto_INICIO, 1681140/proyecto_PROCESO, 1681140/proyecto_INICIO, 1681140/proyecto_PROCESO, 1681140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681213 | Proyecto de inversión | 111992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111992.0, modificado:111992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290656 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290656 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.25, meta_modificada:905.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28353999, lat:16.92981916}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 111992 | 111992 | 111992 | 111992 | 111992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:111992.0, importe_modificado:111992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.25}} | {1681213/proyecto_FIN, 1681213/proyecto_PROCESO, 1681213/proyecto_INICIO, 1681213/proyecto_PROCESO, 1681213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681218 | Proyecto de inversión | 24007.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24007.84, modificado:24007.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290667 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290667 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.1, meta_modificada:212.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LÓPEZ MATEOS TIENE UN APR, lon:-93.26886408, lat:16.91850192}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 24007.84 | 24007.84 | 24007.84 | 24007.84 | 24007.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24007.84, importe_modificado:24007.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.1}} | {1681218/proyecto_FIN, 1681218/proyecto_PROCESO, 1681218/proyecto_INICIO, 1681218/proyecto_PROCESO, 1681218/proyecto_FIN, 1681218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681288 | Proyecto de inversión | 40241.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40241.1, modificado:40241.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290841 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290841 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.3, meta_modificada:270.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.23178409, lat:16.93761954}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 40241.1 | 40241.1 | 40241.1 | 40241.1 | 40241.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:40241.1, importe_modificado:40241.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.3}} | {1681288/proyecto_FIN, 1681288/proyecto_PROCESO, 1681288/proyecto_FIN, 1681288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681315 | Proyecto de inversión | 231844.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231844.07, modificado:246240.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290888 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290888 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.9, meta_modificada:1801.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.24196464, lat:16.91812111}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 246240.91 | 246240.91 | 246240.91 | 246240.91 | 246240.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:231844.07, importe_modificado:246240.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.9}} | {1681315/proyecto_INICIO, 1681315/proyecto_PROCESO, 1681315/proyecto_FIN, 1681315/proyecto_INICIO, 1681315/proyecto_FIN, 1681315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681337 | Proyecto de inversión | 192012.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192012.53, modificado:192012.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290923 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290923 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.5, meta_modificada:1159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB. MPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE PASA POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MIN, lon:-93.28643506, lat:16.95389515}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 192012.53 | 192012.53 | 192012.53 | 192012.53 | 192012.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:192012.53, importe_modificado:192012.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.5}} | {1681337/proyecto_PROCESO, 1681337/proyecto_FIN, 1681337/proyecto_PROCESO, 1681337/proyecto_INICIO, 1681337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695396 | Acción | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 287079 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | 287079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695396/proyecto_INICIO, 1695396/proyecto_FIN, 1695396/proyecto_PROCESO, 1695396/proyecto_FIN, 1695396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658379 | Proyecto de inversión | 361269.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361269.33, modificado:361269.33}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 135805 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135805 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:376, direccion:CALLEJON INNOMINADO COLONIA RIBERA LAS ARBOLEDAS, 29120 RIBERA LAS ARBOLEDAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES POR LA PARTE POSTERIOR DE LA GASOLINERA UBICADA EN LA ENTRADA A LA , lon:-93.20286153, lat:16.8635289}} | 2019-06-03 | 2019-07-15 | 361269.33 | 361269.33 | 361269.33 | 361269.33 | 361269.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:361269.33, importe_modificado:361269.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1658379/proyecto_INICIO, 1658379/proyecto_PROCESO, 1658379/proyecto_INICIO, 1658379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680406 | Proyecto de inversión | 3514259.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514259.46, modificado:3514259.46}} | MEJORAMIENTO DE CARRETERA ACCESO A COL. BENITO JUAREZ; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+877.50 (1A. ETAPA) - 288909 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288909 | S | 731 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE DESVÍO A BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE DESVÍO A BENITO JUÁREZ Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DESVÍO A BENITO JUARÉZ EN SEGUIDA RECORRER 70, lon:-93.18924898, lat:16.88346017}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 3514259.46 | 3514259.46 | 3514259.46 | 3514259.46 | 3514259.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0031/2019, contratista:AP SINERGIA CHIAOPAS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3514259.46, importe_modificado:3514259.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}} | {1680406/proyecto_INICIO, 1680406/proyecto_PROCESO, 1680406/proyecto_FIN, 1680406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681136 | Proyecto de inversión | 120191.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120191.15, modificado:120191.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290501 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290501 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL QUE PASA POR VARIAS LOCALIDES PASANDO POR V, lon:-93.26867227, lat:16.9197217}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 120191.15 | 120191.15 | 120191.15 | 120191.15 | 120191.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:120191.15, importe_modificado:120191.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1681136/proyecto_INICIO, 1681136/proyecto_FIN, 1681136/proyecto_PROCESO, 1681136/proyecto_FIN, 1681136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681329 | Proyecto de inversión | 24000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.7, modificado:24000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290912 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290912 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENT, lon:-93.22602066, lat:16.91098597}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 24000.7 | 24000.7 | 24000.7 | 24000.7 | 24000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24000.7, importe_modificado:24000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1681329/proyecto_FIN, 1681329/proyecto_INICIO, 1681329/proyecto_FIN, 1681329/proyecto_PROCESO, 1681329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533182 | Proyecto de inversión | 728072.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728072.11, modificado:728072.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72821 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72821 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.6, meta_modificada:381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:362, direccion:CALLE BUGAMBILIAS BARRIO SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y , BARRIO SANTA CRUZ CALLE BUGAMBILIAS, lon:-93.20291357, lat:16.86964956}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 728072.11 | 728072.11 | 728072.11 | 728072.11 | 728072.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-10/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:728072.11, importe_modificado:728072.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.6}} | {1533182/proyecto_INICIO, 1533182/proyecto_PROCESO, 1533182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658461 | Proyecto de inversión | 919521.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919521.91, modificado:919521.91}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 135939 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135939 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGUITOS BARRIO LOS MANGUITOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGUITOS Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL PUNTO DE CONEXIÓN INICIA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERREO D, lon:-93.20992796, lat:16.87539191}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 919521.91 | 919521.91 | 919521.91 | 919521.91 | 919521.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:919521.91, importe_modificado:919521.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:517.0}} | {1658461/proyecto_INICIO, 1658461/proyecto_FIN, 1658461/proyecto_PROCESO, 1658461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681046 | Proyecto de inversión | 47933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47933.94, modificado:47933.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290330 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290330 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:301.17, meta_modificada:301.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.22869418, lat:16.93663424}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 47933.94 | 47933.94 | 47933.94 | 47933.94 | 47933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47933.94, importe_modificado:47933.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.17}} | {1681046/proyecto_INICIO, 1681046/proyecto_FIN, 1681046/proyecto_PROCESO, 1681046/proyecto_FIN, 1681046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681101 | Proyecto de inversión | 31993.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31993.64, modificado:31993.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290439 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290439 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:416.88, meta_modificada:416.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENT, lon:-93.2259476, lat:16.91126117}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 31993.64 | 31993.64 | 31993.64 | 31993.64 | 31993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:31993.64, importe_modificado:31993.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.88}} | {1681101/proyecto_INICIO, 1681101/proyecto_FIN, 1681101/proyecto_PROCESO, 1681101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681203 | Proyecto de inversión | 199893.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199893.47, modificado:199893.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290632 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290632 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL HACIA LA RIB SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNOS, lon:-93.24705509, lat:16.99842893}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 199893.47 | 199893.47 | 199893.47 | 199893.47 | 199893.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:199893.48, importe_modificado:199893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.0}} | {1681203/proyecto_FIN, 1681203/proyecto_PROCESO, 1681203/proyecto_INICIO, 1681203/proyecto_PROCESO, 1681203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531536 | Acción | 1037914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037914.56, modificado:1037914.56}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 43902 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | 43902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-04-08 | 2019-12-08 | 1037914.56 | 1037914.56 | 1037914.56 | 1037914.56 | 1037914.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2019, contratista:ANAHI LEDEZMA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1037914.56, importe_modificado:1037914.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1531536/proyecto_PROCESO, 1531536/proyecto_INICIO, 1531536/proyecto_PROCESO, 1531536/proyecto_INICIO, 1531536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531564 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 43994 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | 43994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-02-16 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2019, contratista:GRUPO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1531564/proyecto_INICIO, 1531564/proyecto_PROCESO, 1531564/proyecto_INICIO, 1531564/proyecto_PROCESO, 1531564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532648 | Proyecto de inversión | 1698351.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698351.36, modificado:1698351.36}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 71996 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 71996 | S | 1504 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1139.2, meta_modificada:1139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALZADA EL PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PROGRESO Y CALZADA EL MIRADOR, CALZADA EL COPALAR INICIA EN LA ESQUINA ENTRE LA PALAPA Y BARRIO LA ESPERA, lon:-93.22335667, lat:16.87783403}} | 2019-03-25 | 2019-07-31 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | 1698351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1698351.36, importe_modificado:1698351.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1139.2}} | {1532648/proyecto_PROCESO, 1532648/proyecto_INICIO, 1532648/proyecto_FIN, 1532648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658467 | Acción | 16713 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16713.0, modificado:16713.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 135948 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 16713 | 16713 | 16713 | 16713 | 16713 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:16713.0, importe_modificado:16713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1658467/proyecto_INICIO, 1658467/proyecto_FIN, 1658467/proyecto_PROCESO, 1658467/proyecto_FIN, 1658467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680099 | Proyecto de inversión | 815009.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815009.31, modificado:815009.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 288179 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288179 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE TERRACERÍA EJIDO LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE TERRACERÍA Y , A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR HACIA EL LADO PONIENTE , lon:-93.26776327, lat:16.86332921}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 815009.31 | 815009.31 | 815009.31 | 815009.31 | 815009.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-022/2019, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:815009.31, importe_modificado:815009.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1680099/proyecto_FIN, 1680099/proyecto_INICIO, 1680099/proyecto_FIN, 1680099/proyecto_PROCESO, 1680099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680170 | Proyecto de inversión | 754638.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754638.26, modificado:754638.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 288370 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288370 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:229, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 29120 EL PACAYAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERÍA Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ, lon:-93.20761255, lat:16.89661928}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 754638.26 | 754638.26 | 754638.26 | 754638.26 | 754638.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:754638.26, importe_modificado:754638.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1680170/proyecto_INICIO, 1680170/proyecto_FIN, 1680170/proyecto_PROCESO, 1680170/proyecto_FIN, 1680170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680206 | Proyecto de inversión | 1594328.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594328.33, modificado:1594328.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288453 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288453 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ACCESO PRINCIPAL A CHAHUIPAC, lon:-93.22484847, lat:16.86967358}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1594328.33 | 1594328.33 | 1594328.33 | 1594328.33 | 1594328.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026A/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1594328.33, importe_modificado:1594328.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {1680206/proyecto_INICIO, 1680206/proyecto_PROCESO, 1680206/proyecto_FIN, 1680206/proyecto_INICIO, 1680206/proyecto_PROCESO, 1680206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680369 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 1O DE MAYO - 288840 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288840 | S | 3315 | 3185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29120 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE DIRIGIRSE 5.00 KM A LA, lon:-93.17577577, lat:16.82182601}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1680369/proyecto_INICIO, 1680369/proyecto_FIN, 1680369/proyecto_PROCESO, 1680369/proyecto_FIN, 1680369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680375 | Proyecto de inversión | 1712170.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712170.93, modificado:1712170.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO C ZAPATA Y AV DÍAZ - 288853 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288853 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29120 ÁLVARO OBREGÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA SUR ORIENTE DIRIGIRSE EN SEGUIDA 2.73 KM, lon:-93.19313041, lat:16.84489476}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1712170.93 | 1712170.93 | 1712170.93 | 1712170.93 | 1712170.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1712170.93, importe_modificado:1712170.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {1680375/proyecto_INICIO, 1680375/proyecto_PROCESO, 1680375/proyecto_FIN, 1680375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681023 | Proyecto de inversión | 143541.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143541.42, modificado:139578.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290294 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290294 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 K, lon:-93.27466974, lat:16.90125348}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 139578.86 | 139578.86 | 139578.86 | 139578.86 | 139578.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:143541.42, importe_modificado:139578.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1029.0}} | {1681023/proyecto_INICIO, 1681023/proyecto_FIN, 1681023/proyecto_PROCESO, 1681023/proyecto_FIN, 1681023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681051 | Proyecto de inversión | 48026.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48026.47, modificado:48026.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290341 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290341 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24877856, lat:16.96430261}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 48026.47 | 48026.47 | 48026.47 | 48026.47 | 48026.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:48026.47, importe_modificado:48026.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.4}} | {1681051/proyecto_INICIO, 1681051/proyecto_PROCESO, 1681051/proyecto_FIN, 1681051/proyecto_PROCESO, 1681051/proyecto_FIN, 1681051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681058 | Proyecto de inversión | 104041.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104041.73, modificado:104041.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290355 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290355 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.78, meta_modificada:37.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23912261, lat:16.88358501}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 104041.73 | 104041.73 | 104041.73 | 104041.73 | 104041.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:104041.73, importe_modificado:104041.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.78}} | {1681058/proyecto_INICIO, 1681058/proyecto_FIN, 1681058/proyecto_PROCESO, 1681058/proyecto_FIN, 1681058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681089 | Proyecto de inversión | 184007.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184007.04, modificado:184007.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290420 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290420 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.9, meta_modificada:1100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20925775, lat:16.85222679}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 184007.04 | 184007.04 | 184007.04 | 184007.04 | 184007.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:184007.04, importe_modificado:184007.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.9}} | {1681089/proyecto_FIN, 1681089/proyecto_INICIO, 1681089/proyecto_FIN, 1681089/proyecto_PROCESO, 1681089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681096 | Proyecto de inversión | 352204.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352204.07, modificado:352204.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290430 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290430 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL , lon:-93.28840098, lat:16.9862804}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 352204.07 | 352204.07 | 352204.07 | 352204.07 | 352204.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:352204.07, importe_modificado:352204.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1541.0}} | {1681096/proyecto_PROCESO, 1681096/proyecto_INICIO, 1681096/proyecto_FIN, 1681096/proyecto_INICIO, 1681096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681145 | Proyecto de inversión | 55945.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55945.69, modificado:55945.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290517 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290517 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.19, meta_modificada:423.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PASANDO EL SALÓN LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COL CUAUHTÉMOC A LA COL CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CRUC, lon:-93.28585742, lat:16.94303856}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 55945.69 | 55945.69 | 55945.69 | 55945.69 | 55945.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:55945.69, importe_modificado:55945.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.19}} | {1681145/proyecto_INICIO, 1681145/proyecto_PROCESO, 1681145/proyecto_FIN, 1681145/proyecto_INICIO, 1681145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681169 | Proyecto de inversión | 63974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63974.0, modificado:63974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290556 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290556 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.18, meta_modificada:459.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29129 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA RIBERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24946521, lat:16.96389213}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 63974 | 63974 | 63974 | 63974 | 63974 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:63974.0, importe_modificado:63974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.18}} | {1681169/proyecto_PROCESO, 1681169/proyecto_INICIO, 1681169/proyecto_FIN, 1681169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681223 | Proyecto de inversión | 47866.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47866.37, modificado:47866.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290680 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290680 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.35, meta_modificada:276.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 K, lon:-93.27493361, lat:16.9011196}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 47866.37 | 47866.37 | 47866.37 | 47866.37 | 47866.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47866.37, importe_modificado:47866.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.35}} | {1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_PROCESO, 1681223/proyecto_FIN, 1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_FIN, 1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681278 | Proyecto de inversión | 40035.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40035.64, modificado:40035.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290813 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290813 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.98, meta_modificada:213.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PASANDO EL SALÓN LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAUHTÉMOC, A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM, LLEGAS HAC, lon:-93.2859658, lat:16.94439167}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 40035.64 | 40035.64 | 40035.64 | 40035.64 | 40035.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:40035.64, importe_modificado:40035.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.98}} | {1681278/proyecto_FIN, 1681278/proyecto_INICIO, 1681278/proyecto_FIN, 1681278/proyecto_INICIO, 1681278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681327 | Proyecto de inversión | 111207.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111207.39, modificado:111207.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290908 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290908 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNO, lon:-93.26862306, lat:16.94658732}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 111207.39 | 111207.39 | 111207.39 | 111207.39 | 111207.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:111207.39, importe_modificado:111207.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {1681327/proyecto_INICIO, 1681327/proyecto_FIN, 1681327/proyecto_PROCESO, 1681327/proyecto_INICIO, 1681327/proyecto_PROCESO, 1681327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680018 | Proyecto de inversión | 1158551.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158551.19, modificado:1158551.19}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 287941 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 287941 | S | 298 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA QUINTA NORTE PONIENTE DIRIGIRSE 4.88 KM POR EL CAMINO DE TERRACERÍA Y L, lon:-93.22136906, lat:16.92977098}} | 2019-07-22 | 2019-10-31 | 1158551.19 | 1158551.19 | 1158551.19 | 1158551.19 | 1158551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-019/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1158551.19, importe_modificado:1158551.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_INICIO, 1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_FIN, 1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680233 | Proyecto de inversión | 504019.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504019.04, modificado:504019.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288513 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288513 | S | 340 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL AL PORTILLO, lon:-93.22159736, lat:16.86908331}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 504019.04 | 504019.04 | 504019.04 | 504019.04 | 504019.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026B/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:504019.04, importe_modificado:504019.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.0}} | {1680233/proyecto_FIN, 1680233/proyecto_INICIO, 1680233/proyecto_PROCESO, 1680233/proyecto_INICIO, 1680233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680296 | Proyecto de inversión | 983506.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983506.51, modificado:983506.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 288679 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288679 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO VISTA HERMOSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO VISTA HERMOSA SOBRE LA C, lon:-93.20933794, lat:16.87745673}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 983506.51 | 983506.51 | 983506.51 | 983506.51 | 983506.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:983506.51, importe_modificado:983506.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}} | {1680296/proyecto_INICIO, 1680296/proyecto_PROCESO, 1680296/proyecto_FIN, 1680296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680393 | Proyecto de inversión | 722042.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722042.26, modificado:722042.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288889 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288889 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE SUR Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO IMPROVICH DE LA CABCERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE QUINTA ORIENTE SUR , lon:-93.20524021, lat:16.86709244}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 722042.26 | 722042.26 | 722042.26 | 722042.26 | 722042.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0027/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMNERCIALIZADORA ALBATROS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:722042.26, importe_modificado:722042.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.0}} | {1680393/proyecto_INICIO, 1680393/proyecto_PROCESO, 1680393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681014 | Proyecto de inversión | 151987.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151987.35, modificado:151987.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290269 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290269 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LÓPEZ MATEOS T, lon:-93.26868169, lat:16.91842083}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 151987.35 | 151987.35 | 151987.35 | 151987.35 | 151987.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:151987.35, importe_modificado:151987.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1098.0}} | {1681014/proyecto_INICIO, 1681014/proyecto_PROCESO, 1681014/proyecto_INICIO, 1681014/proyecto_PROCESO, 1681014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681150 | Proyecto de inversión | 103959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103959.79, modificado:103959.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290525 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290525 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.15, meta_modificada:889.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASFALTO HASTA, lon:-93.30134431, lat:16.91583477}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 103959.79 | 103959.79 | 103959.79 | 103959.79 | 103959.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71773, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE SAN FERNANDO, monto:103959.79, importe_modificado:103959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.15}} | {1681150/proyecto_INICIO, 1681150/proyecto_PROCESO, 1681150/proyecto_INICIO, 1681150/proyecto_FIN, 1681150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681174 | Proyecto de inversión | 39111.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39111.93, modificado:39111.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290561 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290561 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.18, meta_modificada:459.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ GIRANDO, lon:-93.2201164, lat:16.91950473}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 39111.93 | 39111.93 | 39111.93 | 39111.93 | 39111.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39111.93, importe_modificado:39111.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.18}} | {1681174/proyecto_PROCESO, 1681174/proyecto_INICIO, 1681174/proyecto_FIN, 1681174/proyecto_PROCESO, 1681174/proyecto_FIN, 1681174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681285 | Proyecto de inversión | 37932.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37932.3, modificado:45905.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290836 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290836 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.05, meta_modificada:179.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.27152109, lat:16.9108001}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 45905.25 | 45905.25 | 45905.25 | 45905.25 | 45905.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:37932.3, importe_modificado:45905.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.05}} | {1681285/proyecto_FIN, 1681285/proyecto_PROCESO, 1681285/proyecto_INICIO, 1681285/proyecto_PROCESO, 1681285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681300 | Proyecto de inversión | 31782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31782.61, modificado:31782.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290867 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290867 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.35, meta_modificada:210.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24817612, lat:16.96354179}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 31782.61 | 31782.61 | 31782.61 | 31782.61 | 31782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:31782.61, importe_modificado:31782.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.35}} | {1681300/proyecto_PROCESO, 1681300/proyecto_INICIO, 1681300/proyecto_FIN, 1681300/proyecto_INICIO, 1681300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681309 | Proyecto de inversión | 47760.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47760.08, modificado:47760.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290877 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290877 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.79, meta_modificada:340.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20934166, lat:16.85262614}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 47760.08 | 47760.08 | 47760.08 | 47760.08 | 47760.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47760.08, importe_modificado:47760.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.79}} | {1681309/proyecto_INICIO, 1681309/proyecto_FIN, 1681309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681346 | Proyecto de inversión | 39489.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39489.94, modificado:39489.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290937 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290937 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28364098, lat:16.92825095}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 39489.94 | 39489.94 | 39489.94 | 39489.94 | 39489.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39489.94, importe_modificado:39489.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} | {1681346/proyecto_INICIO, 1681346/proyecto_FIN, 1681346/proyecto_PROCESO, 1681346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532884 | Proyecto de inversión | 505537.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505537.92, modificado:505537.92}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72339 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72339 | S | 163 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE ACCESA AL EJIDO LA PIMIENTA DIRIGIÉNDOSE SOBRE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE POR LA BRECHA DE LA SERRANÍA., lon:-93.24772149, lat:16.97184486}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 505537.92 | 505537.92 | 505537.92 | 505537.92 | 505537.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-005/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:505537.92, importe_modificado:505537.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532884/proyecto_INICIO, 1532884/proyecto_PROCESO, 1532884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532910 | Proyecto de inversión | 1161826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161826.34, modificado:1161826.34}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72379 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72379 | S | 873 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1231.2, meta_modificada:1231.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE LOS GERANIOS COLONIA VIVA CÁRDENAS, 29120 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE LOS GERANIOS, CALLE LAS MARGARITAS ZONA CENTRAL DE LA COLONIA VIVA CÁRDENAS, lon:-93.19366061, lat:16.83563609}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1161826.34 | 1161826.34 | 1161826.34 | 1161826.34 | 1161826.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1161826.34, importe_modificado:1161826.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1231.2}} | {1532910/proyecto_INICIO, 1532910/proyecto_PROCESO, 1532910/proyecto_FIN, 1532910/proyecto_PROCESO, 1532910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658463 | Proyecto de inversión | 553830.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553830.11, modificado:553830.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 135941 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135941 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIZANDO LA CANCHA DEPORTIVA EL AMATÓN DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE HA, lon:-93.20879053, lat:16.87838354}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 553830.11 | 553830.11 | 553830.11 | 553830.11 | 553830.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:553830.11, importe_modificado:553830.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1658463/proyecto_INICIO, 1658463/proyecto_FIN, 1658463/proyecto_PROCESO, 1658463/proyecto_FIN, 1658463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680189 | Proyecto de inversión | 355587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355587.32, modificado:355587.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288408 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288408 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICÁNDOSE EN EL CAMPO DE, lon:-93.20702588, lat:16.87640828}} | 2019-08-06 | 2019-10-07 | 355587.32 | 355587.32 | 355587.32 | 355587.32 | 355587.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMNERCIALIZADORA ALBATROS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:355587.32, importe_modificado:355587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {1680189/proyecto_INICIO, 1680189/proyecto_FIN, 1680189/proyecto_PROCESO, 1680189/proyecto_FIN, 1680189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680319 | Proyecto de inversión | 948000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948000.0, modificado:948000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 288729 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288729 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:EJE VIAL CARRETERA A DIVERSAS LOCALIDADES EJIDO SANTA RITA, 29120 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA A DIVERSAS LOCALIDADES Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA CO, lon:-93.21827084, lat:16.88436296}} | 2019-10-03 | 2019-12-12 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:948000.0, importe_modificado:948000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1680319/proyecto_INICIO, 1680319/proyecto_PROCESO, 1680319/proyecto_FIN, 1680319/proyecto_INICIO, 1680319/proyecto_FIN, 1680319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681056 | Proyecto de inversión | 88871.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88871.15, modificado:88871.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290348 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290348 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.2, meta_modificada:524.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ GIRANDO, lon:-93.22037972, lat:16.92012089}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 88871.15 | 88871.15 | 88871.15 | 88871.15 | 88871.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:88871.15, importe_modificado:88871.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.2}} | {1681056/proyecto_INICIO, 1681056/proyecto_FIN, 1681056/proyecto_PROCESO, 1681056/proyecto_FIN, 1681056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681112 | Proyecto de inversión | 120105.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.17, modificado:120105.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290456 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290456 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GA, lon:-93.28642008, lat:16.9538942}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 120105.17 | 120105.17 | 120105.17 | 120105.17 | 120105.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:120105.17, importe_modificado:120105.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:624.0}} | {1681112/proyecto_FIN, 1681112/proyecto_INICIO, 1681112/proyecto_FIN, 1681112/proyecto_PROCESO, 1681112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681124 | Proyecto de inversión | 502431.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502431.14, modificado:506393.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290478 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290478 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9058.0, meta_modificada:9058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZIT ZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.23791074, lat:16.90704769}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 506393.7 | 506393.7 | 506393.7 | 506393.7 | 506393.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:502431.14, importe_modificado:506393.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9058.0}} | {1681124/proyecto_INICIO, 1681124/proyecto_FIN, 1681124/proyecto_PROCESO, 1681124/proyecto_FIN, 1681124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681156 | Proyecto de inversión | 39925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39925.19, modificado:39925.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290534 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290534 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.72, meta_modificada:351.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.24067769, lat:16.88511413}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 39925.19 | 39925.19 | 39925.19 | 39925.19 | 39925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71761, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39925.19, importe_modificado:39925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.72}} | {1681156/proyecto_FIN, 1681156/proyecto_INICIO, 1681156/proyecto_FIN, 1681156/proyecto_PROCESO, 1681156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681165 | Proyecto de inversión | 200042.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200042.05, modificado:200042.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290552 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290552 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17244.0, meta_modificada:17244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21240637, lat:16.86284916}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 200042.05 | 200042.05 | 200042.05 | 200042.05 | 200042.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:200042.05, importe_modificado:200042.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17244.0}} | {1681165/proyecto_PROCESO, 1681165/proyecto_INICIO, 1681165/proyecto_FIN, 1681165/proyecto_PROCESO, 1681165/proyecto_FIN, 1681165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681181 | Proyecto de inversión | 47990.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47990.62, modificado:47990.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290573 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290573 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.82, meta_modificada:450.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20935919, lat:16.85168413}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 47990.62 | 47990.62 | 47990.62 | 47990.62 | 47990.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47990.62, importe_modificado:47990.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.82}} | {1681181/proyecto_FIN, 1681181/proyecto_PROCESO, 1681181/proyecto_INICIO, 1681181/proyecto_PROCESO, 1681181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681182 | Proyecto de inversión | 342812.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342812.05, modificado:342812.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290582 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290582 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5925.5, meta_modificada:5925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.2412503, lat:16.91921138}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 342812.05 | 342812.05 | 342812.05 | 342812.05 | 342812.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:342812.05, importe_modificado:342812.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5925.5}} | {1681182/proyecto_INICIO, 1681182/proyecto_PROCESO, 1681182/proyecto_FIN, 1681182/proyecto_INICIO, 1681182/proyecto_PROCESO, 1681182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681301 | Proyecto de inversión | 7918.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7918.3, modificado:7918.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290869 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23933719, lat:16.88358502}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 7918.3 | 7918.3 | 7918.3 | 7918.3 | 7918.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:7918.3, importe_modificado:7918.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {1681301/proyecto_INICIO, 1681301/proyecto_FIN, 1681301/proyecto_PROCESO, 1681301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681343 | Proyecto de inversión | 26013.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26013.91, modificado:26013.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290933 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290933 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZIT ZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.23782066, lat:16.9065401}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 26013.91 | 26013.91 | 26013.91 | 26013.91 | 26013.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:26013.9, importe_modificado:26013.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1681343/proyecto_FIN, 1681343/proyecto_PROCESO, 1681343/proyecto_INICIO, 1681343/proyecto_PROCESO, 1681343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532829 | Proyecto de inversión | 2111039.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111039.95, modificado:2111039.95}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 72267 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72267 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.6, meta_modificada:1034.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS INTERIOR SN COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTA CRUZ Y CALLE BARRIO LA CANDELARIA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN DIFERENTES , lon:-93.17715332, lat:16.94066422}} | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2111039.95 | 2111039.95 | 2111039.95 | 2111039.95 | 2111039.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-004/2019, contratista:AP SINERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:2111039.95, importe_modificado:2111039.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.6}} | {1532829/proyecto_INICIO, 1532829/proyecto_PROCESO, 1532829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533203 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72858 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 72858 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.2, meta_modificada:935.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAÍSO BARRIO PARAÍSO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y , SOBRE LA CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y AVENIDA EL PARAÍSO, lon:-93.20514009, lat:16.8579721}} | 2019-05-20 | 2019-08-15 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.2}} | {1533203/proyecto_INICIO, 1533203/proyecto_PROCESO, 1533203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658404 | Proyecto de inversión | 1013489.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013489.1, modificado:1013489.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 135844 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135844 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNA, lon:-93.20238802, lat:16.86489417}} | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 1013489.1 | 1013489.1 | 1013489.1 | 1013489.1 | 1013489.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3013489.1, importe_modificado:3013489.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1658404/proyecto_INICIO, 1658404/proyecto_PROCESO, 1658404/proyecto_INICIO, 1658404/proyecto_FIN, 1658404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658453 | Proyecto de inversión | 1733468.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733468.3, modificado:1733468.3}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 135912 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135912 | S | 582 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO LENIN, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA RIBERA EL PROGRESO EN SEGUIDA 1.42 KM HACIA LA LOCALIDAD ENT, lon:-93.23842746, lat:16.86521646}} | 2019-06-10 | 2019-09-15 | 1733468.3 | 1733468.3 | 1733468.3 | 1733468.3 | 1733468.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1733468.3, importe_modificado:1733468.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658453/proyecto_INICIO, 1658453/proyecto_FIN, 1658453/proyecto_PROCESO, 1658453/proyecto_FIN, 1658453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680077 | Proyecto de inversión | 1215056.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215056.11, modificado:1215056.11}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 80 M3 - 288121 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288121 | S | 333 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.49, meta_modificada:867.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29120 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DIRIGIÉNDOSE 2 KM POR EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-93.21972697, lat:16.8507119}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1215056.11 | 1215056.11 | 1215056.11 | 1215056.11 | 1215056.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1215056.11, importe_modificado:1215056.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.49}} | {1680077/proyecto_FIN, 1680077/proyecto_INICIO, 1680077/proyecto_FIN, 1680077/proyecto_PROCESO, 1680077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680256 | Proyecto de inversión | 648197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648197.45, modificado:648197.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288569 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288569 | S | 203 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL LINDA VISTA, lon:-93.21651227, lat:16.86582127}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 648197.45 | 648197.45 | 648197.45 | 648197.45 | 648197.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026C/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:648197.45, importe_modificado:648197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}} | {1680256/proyecto_PROCESO, 1680256/proyecto_FIN, 1680256/proyecto_INICIO, 1680256/proyecto_FIN, 1680256/proyecto_PROCESO, 1680256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401680329 | Proyecto de inversión | 1107000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107000.0, modificado:1107000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA - 288753 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 288753 | S | 42 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LA LOCALIDAD GABRIEL ESQUINCA DUR, lon:-93.25099302, lat:16.99845794}} | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 1107000 | 1107000 | 1107000 | 1107000 | 1107000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-030/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1107000.0, importe_modificado:1107000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680329/proyecto_FIN, 1680329/proyecto_PROCESO, 1680329/proyecto_FIN, 1680329/proyecto_INICIO, 1680329/proyecto_PROCESO, 1680329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681092 | Proyecto de inversión | 987847.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987847.07, modificado:987847.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290424 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290424 | S | 350 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7146.2, meta_modificada:7146.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.24161508, lat:16.91902662}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 987847.07 | 987847.07 | 987847.07 | 987847.07 | 987847.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:987847.07, importe_modificado:987847.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7146.2}} | {1681092/proyecto_INICIO, 1681092/proyecto_FIN, 1681092/proyecto_PROCESO, 1681092/proyecto_FIN, 1681092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681160 | Proyecto de inversión | 84459.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.51, modificado:84459.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290543 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290543 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.01, meta_modificada:836.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.26997614, lat:16.9112107}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 84459.51 | 84459.51 | 84459.51 | 84459.51 | 84459.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:84459.51, importe_modificado:84459.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.01}} | {1681160/proyecto_INICIO, 1681160/proyecto_PROCESO, 1681160/proyecto_FIN, 1681160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681178 | Proyecto de inversión | 80011.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80011.75, modificado:80011.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290568 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290568 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.5, meta_modificada:733.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23985217, lat:16.88407779}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 80011.75 | 80011.75 | 80011.75 | 80011.75 | 80011.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:80011.75, importe_modificado:80011.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.5}} | {1681178/proyecto_FIN, 1681178/proyecto_INICIO, 1681178/proyecto_FIN, 1681178/proyecto_PROCESO, 1681178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681194 | Proyecto de inversión | 135040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135040.29, modificado:135040.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290619 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290619 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.7, meta_modificada:1178.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL A LA RIB SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS , lon:-93.26673479, lat:16.94872201}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 135040.29 | 135040.29 | 135040.29 | 135040.29 | 135040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:135040.29, importe_modificado:135040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.7}} | {1681194/proyecto_FIN, 1681194/proyecto_INICIO, 1681194/proyecto_PROCESO, 1681194/proyecto_INICIO, 1681194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681197 | Proyecto de inversión | 8049.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.16, modificado:8049.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290623 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.6, meta_modificada:57.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL A LA RIB SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE , lon:-93.22577594, lat:16.91085058}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 8049.16 | 8049.16 | 8049.16 | 8049.16 | 8049.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:8049.16, importe_modificado:8049.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} | {1681197/proyecto_INICIO, 1681197/proyecto_FIN, 1681197/proyecto_PROCESO, 1681197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681205 | Proyecto de inversión | 24164.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.15, modificado:24164.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290639 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290639 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.7, meta_modificada:148.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIÁN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RÍO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROG, lon:-93.22294353, lat:16.90793532}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 24164.15 | 24164.15 | 24164.15 | 24164.15 | 24164.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24164.15, importe_modificado:24164.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.7}} | {1681205/proyecto_INICIO, 1681205/proyecto_PROCESO, 1681205/proyecto_FIN, 1681205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681280 | Proyecto de inversión | 72205.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72205.37, modificado:72205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290824 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290824 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.3, meta_modificada:418.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASF, lon:-93.30057184, lat:16.91484937}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 72205.37 | 72205.37 | 72205.37 | 72205.37 | 72205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:72205.37, importe_modificado:72205.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.3}} | {1681280/proyecto_INICIO, 1681280/proyecto_FIN, 1681280/proyecto_PROCESO, 1681280/proyecto_FIN, 1681280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681320 | Proyecto de inversión | 224086.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224086.94, modificado:224086.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290899 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290899 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.9, meta_modificada:1118.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL , lon:-93.28859098, lat:16.98673299}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 224086.94 | 224086.94 | 224086.94 | 224086.94 | 224086.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:224086.94, importe_modificado:224086.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.9}} | {1681320/proyecto_PROCESO, 1681320/proyecto_FIN, 1681320/proyecto_INICIO, 1681320/proyecto_FIN, 1681320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658412 | Proyecto de inversión | 761465.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761465.89, modificado:761465.89}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 135855 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 135855 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:AMPLIACION INNOMINADO EJIDO SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC, CAMINO A LA LOCALIDAD SAN JORGE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-93.25210087, lat:16.95340382}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 761465.89 | 761465.89 | 761465.89 | 761465.89 | 761465.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-015/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:761465.89, importe_modificado:761465.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:624.0}} | {1658412/proyecto_PROCESO, 1658412/proyecto_INICIO, 1658412/proyecto_FIN, 1658412/proyecto_PROCESO, 1658412/proyecto_FIN, 1658412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681029 | Proyecto de inversión | 63945.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63945.43, modificado:63945.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290303 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290303 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASF, lon:-93.29932222, lat:16.91706578}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 63945.43 | 63945.43 | 63945.43 | 63945.43 | 63945.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:63945.43, importe_modificado:63945.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:329.0}} | {1681029/proyecto_PROCESO, 1681029/proyecto_FIN, 1681029/proyecto_INICIO, 1681029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681118 | Proyecto de inversión | 32012.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32012.21, modificado:32012.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290466 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290466 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:468.84, meta_modificada:468.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIÁN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROG, lon:-93.22288056, lat:16.90741996}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 32012.21 | 32012.21 | 32012.21 | 32012.21 | 32012.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:32012.21, importe_modificado:32012.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.84}} | {1681118/proyecto_FIN, 1681118/proyecto_INICIO, 1681118/proyecto_FIN, 1681118/proyecto_PROCESO, 1681118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681128 | Proyecto de inversión | 23985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23985.52, modificado:23985.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290488 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290488 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:454.31, meta_modificada:454.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28362944, lat:16.92822429}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 23985.52 | 23985.52 | 23985.52 | 23985.52 | 23985.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:23985.52, importe_modificado:23985.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:454.31}} | {1681128/proyecto_FIN, 1681128/proyecto_INICIO, 1681128/proyecto_FIN, 1681128/proyecto_PROCESO, 1681128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681162 | Proyecto de inversión | 48069.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48069.97, modificado:48069.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290547 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290547 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.55, meta_modificada:382.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.22895167, lat:16.93622371}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 48069.97 | 48069.97 | 48069.97 | 48069.97 | 48069.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:48069.97, importe_modificado:48069.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.55}} | {1681162/proyecto_INICIO, 1681162/proyecto_FIN, 1681162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681184 | Proyecto de inversión | 424891.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424891.99, modificado:424891.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290596 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290596 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.6, meta_modificada:3304.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALÓN LA G, lon:-93.28832276, lat:16.98699977}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 424891.99 | 424891.99 | 424891.99 | 424891.99 | 424891.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:424891.99, importe_modificado:424891.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.6}} | {1681184/proyecto_PROCESO, 1681184/proyecto_FIN, 1681184/proyecto_INICIO, 1681184/proyecto_PROCESO, 1681184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681190 | Proyecto de inversión | 87967.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87967.44, modificado:87967.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290611 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290611 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL A NUEVO SACRIFICIO SON 35KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALÓN GANADERA HASTA LLEGAR A SA, lon:-93.28357401, lat:17.00127467}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 87967.44 | 87967.44 | 87967.44 | 87967.44 | 87967.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:87967.44, importe_modificado:87967.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1681190/proyecto_PROCESO, 1681190/proyecto_INICIO, 1681190/proyecto_FIN, 1681190/proyecto_INICIO, 1681190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681201 | Proyecto de inversión | 71902.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71902.37, modificado:71902.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290629 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290629 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.16, meta_modificada:646.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CAB MPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLACHICOASEN Y ENTRAS A LA COL. GABRIEL E, lon:-93.25945003, lat:17.00292476}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 71902.37 | 71902.37 | 71902.37 | 71902.37 | 71902.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:71902.37, importe_modificado:71902.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.16}} | {1681201/proyecto_INICIO, 1681201/proyecto_FIN, 1681201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681207 | Proyecto de inversión | 395173.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395173.3, modificado:395173.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290646 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290646 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.3, meta_modificada:3585.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZITZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIBERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.2378268, lat:16.90667628}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 395173.3 | 395173.3 | 395173.3 | 395173.3 | 395173.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:395173.3, importe_modificado:395173.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3585.3}} | {1681207/proyecto_INICIO, 1681207/proyecto_PROCESO, 1681207/proyecto_FIN, 1681207/proyecto_PROCESO, 1681207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681281 | Proyecto de inversión | 32080.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32080.16, modificado:40096.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290830 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290830 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.21, meta_modificada:165.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.2403526, lat:16.88517489}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 40096.5 | 40096.5 | 40096.5 | 40096.5 | 40096.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNADO, monto:32080.16, importe_modificado:40096.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.21}} | {1681281/proyecto_PROCESO, 1681281/proyecto_INICIO, 1681281/proyecto_FIN, 1681281/proyecto_INICIO, 1681281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681293 | Proyecto de inversión | 7932.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7932.22, modificado:7932.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290850 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21220252, lat:16.86285942}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 7932.22 | 7932.22 | 7932.22 | 7932.22 | 7932.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:7932.22, importe_modificado:7932.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {1681293/proyecto_PROCESO, 1681293/proyecto_INICIO, 1681293/proyecto_FIN, 1681293/proyecto_INICIO, 1681293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401681334 | Proyecto de inversión | 71773.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71773.75, modificado:71773.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290918 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 290918 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM POR LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIÓ H, lon:-93.25922373, lat:17.00226759}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 71773.75 | 71773.75 | 71773.75 | 71773.75 | 71773.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:71773.75, importe_modificado:71773.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1681334/proyecto_FIN, 1681334/proyecto_PROCESO, 1681334/proyecto_INICIO, 1681334/proyecto_PROCESO, 1681334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695397 | Acción | 259104.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259104.6, modificado:259104.6}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 287109 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | 287109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 259104.6 | 259104.6 | 259104.6 | 259104.6 | 259104.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:259104.6, importe_modificado:259104.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695397/proyecto_INICIO, 1695397/proyecto_PROCESO, 1695397/proyecto_FIN, 1695397/proyecto_PROCESO, 1695397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586881 | Proyecto de inversión | 954253.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954253.43, modificado:954253.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 159112 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159112 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 30980 CRUZ DE PIEDRA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME DIRIJO CON RUMBO A CHICOMUSELOLLEGO AL ENTRONQUE CARRETERO QUE VA CON DESTINO AL EJIDO HONDURAS DEL CRUCERO ANT, lon:-92.36554073, lat:15.57005522}} | 2019-08-26 | 2019-10-07 | 954253.43 | 954253.43 | 954253.43 | 954253.43 | 954253.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-025/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:954253.43, importe_modificado:954253.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1586881/proyecto_FIN, 1586881/proyecto_PROCESO, 1586881/proyecto_FIN, 1586881/proyecto_PROCESO, 1586881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586967 | Proyecto de inversión | 2052857.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052857.29, modificado:2052857.29}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159736 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159736 | S | 264 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:21, direccion:EJIDO PABLO GALEANA, 30980 PABLO GALEANA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL EJIDO CRUZ DE PIEDRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC A 40 KM. APROX. SE UBICA EN EL CENTRO , lon:-92.54031348, lat:15.57164753}} | 2019-09-11 | 2019-12-09 | 2052857.29 | 2052857.29 | 2052857.29 | 2052857.29 | 2052857.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-033/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2052857.29, importe_modificado:2052857.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1586967/proyecto_PROCESO, 1586967/proyecto_FIN, 1586967/proyecto_INICIO, 1586967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612509 | Proyecto de inversión | 906593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906593.72, modificado:906593.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158922 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158922 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS NUVES POR EL DIF MUNICIPAL, lon:-92.32109583, lat:15.55289138}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 906593.72 | 906593.72 | 906593.72 | 906593.72 | 906593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:906593.72, importe_modificado:906593.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}} | {1612509/proyecto_PROCESO, 1612509/proyecto_FIN, 1612509/proyecto_INICIO, 1612509/proyecto_PROCESO, 1612509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646392 | Proyecto de inversión | 800357.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800357.12, modificado:800357.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS - 254120 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254120 | S | 128 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:EJIDO EL LETRERO, 30980 EL LETRERO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN APROXIMADAMENT, lon:-92.46780902, lat:15.51939844}} | 2019-09-23 | 2019-10-25 | 800357.12 | 800357.12 | 800357.12 | 800357.12 | 800357.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:800357.12, importe_modificado:800357.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} | {1646392/proyecto_PROCESO, 1646392/proyecto_FIN, 1646392/proyecto_INICIO, 1646392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653786 | Proyecto de inversión | 134543.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134543.92, modificado:134543.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 264135 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264135 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL ANGEL BARRIO CHIHUAHUA, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON, DEL PARQUE CENTRAL TOMAMOS LA AVENIDA ALVARO OBREGON CON DIRECCIÓN A LA SALIDA HACIA CHICOMUSELO PASANDO, lon:-92.32287308, lat:15.55884307}} | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 134543.92 | 134543.92 | 134543.92 | 134543.92 | 134543.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:134543.92, importe_modificado:134543.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653786/proyecto_INICIO, 1653786/proyecto_FIN, 1653786/proyecto_PROCESO, 1653786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667098 | Proyecto de inversión | 4997788.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997788.51, modificado:4997788.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 155527 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155527 | S | 145 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:32, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30980 TOQUIÁN GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PORVENIR EN APROXIMADAMENTE 2 KILOMETROS NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ K NOS LLEVA A, lon:-92.35539634, lat:15.53043628}} | 2019-07-22 | 2019-10-15 | 4997788.51 | 4997788.51 | 4997788.51 | 4997788.51 | 4997788.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-016/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4997788.51, importe_modificado:4997788.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667098/proyecto_INICIO, 1667098/proyecto_PROCESO, 1667098/proyecto_INICIO, 1667098/proyecto_FIN, 1667098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695197 | Acción | 257185.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257185.32, modificado:257185.32}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFWARE - 257670 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC | 257670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 257185.32 | 257185.32 | 257185.32 | 257185.32 | 257185.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:257185.32, importe_modificado:257185.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695197/proyecto_INICIO, 1695197/proyecto_PROCESO, 1695197/proyecto_FIN, 1695197/proyecto_INICIO, 1695197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695206 | Acción | 290419.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290419.96, modificado:290419.96}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 259075 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC | 259075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 290419.96 | 290419.96 | 290419.96 | 290419.96 | 290419.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:290419.96, importe_modificado:290419.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695206/proyecto_PROCESO, 1695206/proyecto_INICIO, 1695206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586740 | Proyecto de inversión | 2156706.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156706.52, modificado:2156706.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HÉROES CLAVE 07DPR1461G - 157908 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157908 | S | 28 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30980 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.322778 LATITUD 15.61, lon:-92.32197843, lat:15.61606808}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2156706.52 | 2156706.52 | 2156706.52 | 2156706.52 | 2156706.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-012/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2120152.17, importe_modificado:2120152.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {1586740/proyecto_INICIO, 1586740/proyecto_FIN, 1586740/proyecto_PROCESO, 1586740/proyecto_FIN, 1586740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586816 | Proyecto de inversión | 3910758.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910758.03, modificado:3910758.03}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 158575 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158575 | S | 563 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:23, direccion:BARRIO EL PALMAR GRANDE, 30980 EL PALMAR GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EL RODEO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AL PORVENIR, DESPUÉS AL EJIDO RODEO, DONDE APROX 25 MIN ESTA, lon:-92.25398238, lat:15.49930092}} | 2019-09-13 | 2019-12-12 | 3910758.03 | 3910758.03 | 3910758.03 | 3910758.03 | 3910758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-034/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3910758.03, importe_modificado:3910758.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586816/proyecto_PROCESO, 1586816/proyecto_FIN, 1586816/proyecto_PROCESO, 1586816/proyecto_INICIO, 1586816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612455 | Proyecto de inversión | 3710415.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710415.22, modificado:3710415.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158739 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158739 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:41, direccion:BARRIO CAMPO AEREO, 30980 CAMPO AÉREO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SILTEPECHONDURAS. COLINDA CON SU COLONIA HONDURAS. A 1 HORA DE LA CAB, lon:-92.46590303, lat:15.59183616}} | 2019-08-12 | 2019-11-15 | 3710415.22 | 3710415.22 | 3710415.22 | 3710415.22 | 3710415.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-017/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3710415.22, importe_modificado:3710415.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612455/proyecto_INICIO, 1612455/proyecto_PROCESO, 1612455/proyecto_INICIO, 1612455/proyecto_FIN, 1612455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612821 | Proyecto de inversión | 270512 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270512.0, modificado:270512.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 159770 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159770 | S | 239 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21700.0, meta_modificada:21700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:EJIDO ANGEL DIAZ, 30980 ÁNGEL DÍAZ, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA QUE VA AL EJIDO HONDURAS EN APROXIMADAMENTE 25KM EN EL DESVIÓ DE PARRALITO NO INCORPORAMOS PARA LLEGAR , lon:-92.40468752, lat:15.54968327}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 270512 | 270512 | 270512 | 270512 | 270512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:270512.0, importe_modificado:270512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21700.0}} | {1612821/proyecto_PROCESO, 1612821/proyecto_INICIO, 1612821/proyecto_FIN, 1612821/proyecto_PROCESO, 1612821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644956 | Proyecto de inversión | 533588.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533588.12, modificado:533588.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 252575 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252575 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.45, meta_modificada:167.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SONORA, DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE CON DIRECCIÓN AL AUDITORIO DEPORTIVO MUNICIPAL A , lon:-92.32082866, lat:15.55886891}} | 2019-10-01 | 2019-11-18 | 533588.12 | 533588.12 | 533588.12 | 533588.12 | 533588.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-037/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:533588.12, importe_modificado:533588.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.45}} | {1644956/proyecto_PROCESO, 1644956/proyecto_INICIO, 1644956/proyecto_FIN, 1644956/proyecto_INICIO, 1644956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645071 | Proyecto de inversión | 516556.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516556.32, modificado:516556.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252668 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252668 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SONORA, DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN DIRECCIÓN AL AUDITORIO DEPORTIVO MUNICIPAL A 5 , lon:-92.32042147, lat:15.55844247}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 516556.32 | 516556.32 | 516556.32 | 516556.32 | 516556.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-039/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:516556.32, importe_modificado:516556.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1645071/proyecto_PROCESO, 1645071/proyecto_INICIO, 1645071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535152 | Proyecto de inversión | 4665505.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665505.44, modificado:4665505.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL - 75597 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75597 | S | 286 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:BARRIO EL MADRONAL, 30980 EL MADRONAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE MOZOTINTLA EN APROXIMADAMENTE 25 KILOMETROS NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ QUE NOS LLEVARA AL BA, lon:-92.33444791, lat:15.47726384}} | 2019-02-14 | 2019-04-30 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | 4665505.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-002/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4665505.44, importe_modificado:4665505.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1960.0}} | {1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_INICIO, 1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_FIN, 1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586704 | Proyecto de inversión | 814809.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814809.37, modificado:814809.37}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR4005M - 157495 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157495 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:51, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30980 GUADALUPE VICTORIA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.335833 LATITUD 15.594167., lon:-92.33629569, lat:15.59222115}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 814809.37 | 814809.37 | 814809.37 | 814809.37 | 814809.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-021/2019, contratista:FLOREBEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:800999.04, importe_modificado:800999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1586704/proyecto_INICIO, 1586704/proyecto_FIN, 1586704/proyecto_INICIO, 1586704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586719 | Proyecto de inversión | 815489.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815489.32, modificado:815489.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HÉROES CLAVE 07DPR1461G - 157654 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157654 | S | 28 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30980 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.322778 LATITUD 15.61, lon:-92.32272682, lat:15.61574906}} | 2019-09-06 | 2019-10-25 | 815489.32 | 815489.32 | 815489.32 | 815489.32 | 815489.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-030/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:801667.47, importe_modificado:801667.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1586719/proyecto_FIN, 1586719/proyecto_INICIO, 1586719/proyecto_FIN, 1586719/proyecto_PROCESO, 1586719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586935 | Proyecto de inversión | 1732509.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732509.83, modificado:1732509.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO CLAVE 07DPR0476B - 159495 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159495 | S | 630 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 015 CON COORDENADAS LONGIT, lon:-92.27899261, lat:15.53908041}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1732509.83 | 1732509.83 | 1732509.83 | 1732509.83 | 1732509.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-011/2019, contratista:INGENIERIA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1703145.26, importe_modificado:1703145.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1586935/proyecto_FIN, 1586935/proyecto_INICIO, 1586935/proyecto_FIN, 1586935/proyecto_PROCESO, 1586935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608040 | Proyecto de inversión | 2175641.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175641.1, modificado:2175641.1}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 156995 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156995 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO CHIHUAHUA, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE QUERETARO FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-92.32510242, lat:15.55847181}} | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 2175641.1 | 2175641.1 | 2175641.1 | 2175641.1 | 2175641.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-026/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2175641.1, importe_modificado:2175641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608040/proyecto_PROCESO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_PROCESO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_INICIO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646007 | Proyecto de inversión | 2997019.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997019.36, modificado:2997019.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 253578 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253578 | S | 503 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.8, meta_modificada:1276.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:EJIDO VEGA DEL ROSARIO, 30980 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA EL SUR CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DEL PROVENIR A 10 MINUTOS DE RECORRIDO SOBRE LA CARRETRA SE ENCUENTRA, lon:-92.30898715, lat:15.52198032}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 2997019.36 | 2997019.36 | 2997019.36 | 2997019.36 | 2997019.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2997019.36, importe_modificado:2997019.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.8}} | {1646007/proyecto_FIN, 1646007/proyecto_INICIO, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_INICIO, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_FIN, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646147 | Proyecto de inversión | 3225351.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225351.02, modificado:3225351.02}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 253796 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253796 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:48, direccion:BARRIO LOS MEZCALES, 30980 LOS MEZCALES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA EL NORTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 5 MINUTOS DE RECORRIDO SE LOCALIZA EL BARRIO LOS MEZCALES, lon:-92.32890924, lat:15.56865784}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 3225351.02 | 3225351.02 | 3225351.02 | 3225351.02 | 3225351.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-041/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3225351.02, importe_modificado:3225351.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1646147/proyecto_INICIO, 1646147/proyecto_PROCESO, 1646147/proyecto_FIN, 1646147/proyecto_PROCESO, 1646147/proyecto_FIN, 1646147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650035 | Acción | 67304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67304.0, modificado:67304.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 259134 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 67304 | 67304 | 67304 | 67304 | 67304 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:67304.0, importe_modificado:67304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1650035/proyecto_INICIO, 1650035/proyecto_PROCESO, 1650035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586807 | Proyecto de inversión | 1761497.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761497.91, modificado:1761497.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR1481U - 158470 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158470 | S | 62 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:BARRIO CUMBRE VENTANAS, 30980 CUMBRE VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CUMBRE VENTANAS EJIDO LIBERTAD VENTANAS. EN LA CARRETERA SILTEPEC-PORVEIR. SE ENCUENTRA EL DESVIÓ DE LA , lon:-92.29746881, lat:15.55135688}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-008/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1731642.01, importe_modificado:1731642.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {1586807/proyecto_FIN, 1586807/proyecto_INICIO, 1586807/proyecto_PROCESO, 1586807/proyecto_INICIO, 1586807/proyecto_PROCESO, 1586807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586926 | Proyecto de inversión | 3790317.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790317.62, modificado:3790317.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159453 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159453 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:84, direccion:BARRIO EL GUAYABAL, 30980 EL GUAYABAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GUAYABAL SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 084 CON COORDENADAS LONGITUD 09329´12, lon:-92.36596854, lat:15.58156832}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 3790317.62 | 3790317.62 | 3790317.62 | 3790317.62 | 3790317.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-005/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3790317.62, importe_modificado:3790317.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1586926/proyecto_INICIO, 1586926/proyecto_FIN, 1586926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612644 | Proyecto de inversión | 1003355.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003355.92, modificado:1003355.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 159320 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159320 | S | 107 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:150, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO ACCESAMOS A LA CARRETERA CON DIRECCIÓN AL MUNIICPIO DE CHICOMUSELO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 HORA EN , lon:-92.34991911, lat:15.6558747}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1003355.92 | 1003355.92 | 1003355.92 | 1003355.92 | 1003355.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-014/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1003355.92, importe_modificado:1003355.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1612644/proyecto_PROCESO, 1612644/proyecto_INICIO, 1612644/proyecto_FIN, 1612644/proyecto_INICIO, 1612644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646273 | Proyecto de inversión | 4174868.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174868.34, modificado:4174868.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 253958 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253958 | S | 128 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:EJIDO EL LETRERO, 30980 EL LETRERO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN APROXIMADAMENT, lon:-92.4679163, lat:15.51931574}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 4174868.34 | 4174868.34 | 4174868.34 | 4174868.34 | 4174868.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-042/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4174868.34, importe_modificado:4174868.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1646273/proyecto_INICIO, 1646273/proyecto_PROCESO, 1646273/proyecto_FIN, 1646273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535894 | Proyecto de inversión | 2330782.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330782.14, modificado:2330782.14}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 77099 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 77099 | S | 268 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:22, direccion:BARRIO EL PALMARCITO, 30980 EL PALMARCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR INCORPORÁNDONOS EN EL DESVIÓ QUE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VEGA DE ROSARIO , lon:-92.26128495, lat:15.52041049}} | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | 2330782.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-004/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2330782.14, importe_modificado:2330782.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1535894/proyecto_INICIO, 1535894/proyecto_FIN, 1535894/proyecto_PROCESO, 1535894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586691 | Proyecto de inversión | 1854540.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854540.17, modificado:1854540.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA - 157393 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157393 | S | 180 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:160, direccion:BARRIO NUEVA LUCHA, 30980 NUEVA LUCHA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA LUCHA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.412778 LATITUD 15.593333. L, lon:-92.41215098, lat:15.5919084}} | 2019-08-23 | 2019-10-30 | 1854540.17 | 1854540.17 | 1854540.17 | 1854540.17 | 1854540.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-024/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1854540.17, importe_modificado:1854540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586691/proyecto_INICIO, 1586691/proyecto_FIN, 1586691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586865 | Proyecto de inversión | 4179656.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179656.56, modificado:4179656.56}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3F 4H PRIMERA ETAPA - 158976 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158976 | S | 460 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30980 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME DIRIJO CON RUMBO A MOTOZINTLA SE PASA EL MUNICIPIO DE PORVENIR DE AHÍ NOS DIRIGIMOS AL EN, lon:-92.34004881, lat:15.44654203}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 4179656.56 | 4179656.56 | 4179656.56 | 4179656.56 | 4179656.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-006/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4179656.56, importe_modificado:4179656.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1586865/proyecto_PROCESO, 1586865/proyecto_FIN, 1586865/proyecto_INICIO, 1586865/proyecto_PROCESO, 1586865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586885 | Proyecto de inversión | 4973305.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973305.43, modificado:4973305.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159156 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159156 | S | 79 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:162, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL EJIDO SANTO DOMINGO LAS CASCADA POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A ÁNGEL DICAZ, lon:-92.45351922, lat:15.49935874}} | 2019-08-05 | 2019-10-21 | 4973305.43 | 4973305.43 | 4973305.43 | 4973305.43 | 4973305.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-019/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4973305.43, importe_modificado:4973305.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586885/proyecto_FIN, 1586885/proyecto_INICIO, 1586885/proyecto_FIN, 1586885/proyecto_PROCESO, 1586885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586894 | Proyecto de inversión | 1761497.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761497.91, modificado:1761497.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ALVARO OBREGON CLAVE 07DPR1573K - 159261 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159261 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:7, direccion:BARRIO LAS CRUCES, 30980 LAS CRUCES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LAS CRUCES ES UN LOCALIDAD PERTENECIENTE AL EJIDO SILTEPEC TOMAMOS LA CARRETERA A MOTOZINTLA APROXIMADAMENTE A 2 KM SALIENDO DE LA POBLACIÓN DE SILTEPEC ENCON, lon:-92.33007071, lat:15.54505991}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | 1761497.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-013/2019, contratista:RAMÓN MORENO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1731642.01, importe_modificado:1731642.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {1586894/proyecto_FIN, 1586894/proyecto_PROCESO, 1586894/proyecto_FIN, 1586894/proyecto_PROCESO, 1586894/proyecto_INICIO, 1586894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612540 | Proyecto de inversión | 3888525.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888525.73, modificado:3888525.73}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 159022 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159022 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:EJIDO MALPASO, 30980 MALPASO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC SE ENCUENTRA A UNA HORA DE CAMINO EN TERRACERIA CON RUMBO A AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, lon:-92.3609442, lat:15.65101578}} | 2019-08-20 | 2019-10-21 | 3888525.73 | 3888525.73 | 3888525.73 | 3888525.73 | 3888525.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-023/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3888525.73, importe_modificado:3888525.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1612540/proyecto_INICIO, 1612540/proyecto_PROCESO, 1612540/proyecto_INICIO, 1612540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645004 | Proyecto de inversión | 1491505.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491505.61, modificado:1491505.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252605 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252605 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.8, meta_modificada:1116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:194, direccion:BARRIO EL LIMÓN LINDAVISTA, 30980 EL LIMÓN LINDAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE CON DIRECCIÓN AL PORVENIR HASTA EL DESVIO DE MOZOTAL CONTINUANDO HACIA EL OESTE CON D, lon:-92.41710869, lat:15.50289104}} | 2019-10-14 | 2019-12-16 | 1491505.61 | 1491505.61 | 1491505.61 | 1491505.61 | 1491505.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-038/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1491505.61, importe_modificado:1491505.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.8}} | {1645004/proyecto_INICIO, 1645004/proyecto_PROCESO, 1645004/proyecto_FIN, 1645004/proyecto_INICIO, 1645004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650027 | Acción | 2988160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988160.0, modificado:2988160.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 259122 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2988160 | 2988160 | 2988160 | 2988160 | 2988160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2988160.0, importe_modificado:2988160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1650027/proyecto_INICIO, 1650027/proyecto_PROCESO, 1650027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650051 | Acción | 428725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428725.27, modificado:428725.27}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 259146 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-07-26 | 2019-11-06 | 428725.27 | 428725.27 | 428725.27 | 428725.27 | 428725.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:428725.27, importe_modificado:428725.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1650051/proyecto_INICIO, 1650051/proyecto_PROCESO, 1650051/proyecto_INICIO, 1650051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667610 | Proyecto de inversión | 1731431.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731431.89, modificado:1731431.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH EMSAD NO 168 HONDURAS CLAVE 07EMS0095V - 156511 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156511 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:EJIDO HONDURAS, 30980 HONDURAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 28 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO A CHICOMUS, lon:-92.48292154, lat:15.58980338}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1731431.89 | 1731431.89 | 1731431.89 | 1731431.89 | 1731431.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-007/2019, contratista:MARÍA NADIA HERNÁNDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1702085.59, importe_modificado:1702085.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {1667610/proyecto_INICIO, 1667610/proyecto_PROCESO, 1667610/proyecto_FIN, 1667610/proyecto_INICIO, 1667610/proyecto_PROCESO, 1667610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667723 | Proyecto de inversión | 664182.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664182.03, modificado:664182.03}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL COBACH EMSAD NO 168 HONDURAS CLAVE 07EMS0095V - 156680 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156680 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:EJIDO HONDURAS, 30980 HONDURAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 28 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO A CHICOMUS, lon:-92.48300678, lat:15.58990851}} | 2019-09-06 | 2019-10-21 | 664182.03 | 664182.03 | 664182.03 | 664182.03 | 664182.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-029/2019, contratista:MARÍA NADIA HERNÁNDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:652924.71, importe_modificado:664182.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1667723/proyecto_INICIO, 1667723/proyecto_FIN, 1667723/proyecto_PROCESO, 1667723/proyecto_FIN, 1667723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia corresponde al pago de certificación del 2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695207 | Acción | 133626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133626.2, modificado:133626.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 259095 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC | 259095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 133626.2 | 133626.2 | 133626.2 | 133626.2 | 133626.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:133626.2, importe_modificado:133626.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695207/proyecto_INICIO, 1695207/proyecto_PROCESO, 1695207/proyecto_INICIO, 1695207/proyecto_FIN, 1695207/proyecto_PROCESO, 1695207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586525 | Proyecto de inversión | 1573696.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573696.21, modificado:1573696.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155934 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155934 | S | 119 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:60, direccion:BARRIO EL PARRALITO, 30980 EL PARRALITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ÁNGEL ALBINO CORZO A 25 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LLEGAR AL CRUCERO QUE VA A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL DIAZ DOBLAR A MAN, lon:-92.38233984, lat:15.58616764}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1573696.21 | 1573696.21 | 1573696.21 | 1573696.21 | 1573696.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-010/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1573696.21, importe_modificado:1573696.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1586525/proyecto_INICIO, 1586525/proyecto_PROCESO, 1586525/proyecto_FIN, 1586525/proyecto_INICIO, 1586525/proyecto_FIN, 1586525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586637 | Proyecto de inversión | 1944259.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944259.1, modificado:1944259.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 156827 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156827 | S | 242 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:58, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30980 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL BARRIO LAGUNA TOQUIAN MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 13 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.35390472, lat:15.54282352}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1944259.1 | 1944259.1 | 1944259.1 | 1944259.1 | 1944259.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-009/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1944259.1, importe_modificado:1944259.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2044.0}} | {1586637/proyecto_FIN, 1586637/proyecto_INICIO, 1586637/proyecto_FIN, 1586637/proyecto_PROCESO, 1586637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612750 | Proyecto de inversión | 2027775.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027775.27, modificado:2027775.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 159614 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159614 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.0, meta_modificada:2064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:BARRIO TOQUIANCITO, 30980 TOQUIANCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE PORVENIR DE LA CABECERA EN APROXIMADAMENTE 2 KM NOS INCORPORAMOS ALA CARRETERA QUE NOS , lon:-92.33483036, lat:15.52696445}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2027775.27 | 2027775.27 | 2027775.27 | 2027775.27 | 2027775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-015/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2027775.27, importe_modificado:2027775.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2064.0}} | {1612750/proyecto_INICIO, 1612750/proyecto_PROCESO, 1612750/proyecto_FIN, 1612750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646683 | Proyecto de inversión | 207249.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207249.93, modificado:207249.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254618 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254618 | S | 845 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO MOZOTAL - SANTO DOMINGO (LA CASCADA) KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30980 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME, lon:-92.38179505, lat:15.46493702}} | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 207249.93 | 207249.93 | 207249.93 | 207249.93 | 207249.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:207249.93, importe_modificado:207249.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1646683/proyecto_FIN, 1646683/proyecto_PROCESO, 1646683/proyecto_INICIO, 1646683/proyecto_FIN, 1646683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695195 | Acción | 1562800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562800.0, modificado:1562800.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 257625 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC | 257625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1562800 | 1562800 | 1562800 | 1562800 | 1562800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1562800.0, importe_modificado:1562800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695195/proyecto_INICIO, 1695195/proyecto_FIN, 1695195/proyecto_PROCESO, 1695195/proyecto_INICIO, 1695195/proyecto_PROCESO, 1695195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586942 | Proyecto de inversión | 5194912.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194912.96, modificado:5194912.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 159548 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159548 | S | 416 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:EJIDO EL RODEO, 30980 EL RODEO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RODEO SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 025 CON COORDENADAS LONGITUD 0921622 LATITUD, lon:-92.2729305, lat:15.4751898}} | 2019-08-19 | 2019-10-30 | 5194912.96 | 5194912.96 | 5194912.96 | 5194912.96 | 5194912.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-022/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:5194912.96, importe_modificado:5194912.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {1586942/proyecto_FIN, 1586942/proyecto_INICIO, 1586942/proyecto_FIN, 1586942/proyecto_PROCESO, 1586942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586957 | Proyecto de inversión | 1820746.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820746.38, modificado:1820746.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159640 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159640 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 30980 CRUZ DE PIEDRA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL EJIDO HONDURAS EN APROXIMADAMENTE 10 KILÓMETROS SOBRE LA MISMA CARRETERA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-92.37788962, lat:15.57520205}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 1820746.38 | 1820746.38 | 1820746.38 | 1820746.38 | 1820746.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-018/2019, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1820746.38, importe_modificado:1820746.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_INICIO, 1586957/proyecto_PROCESO, 1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_INICIO, 1586957/proyecto_PROCESO, 1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586979 | Proyecto de inversión | 364588 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364588.0, modificado:364588.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 159803 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159803 | S | 630 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27600.0, meta_modificada:27600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA CON RUMBO AL EJIDO VEGA DEL RO, lon:-92.27740474, lat:15.54200567}} | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 364588 | 364588 | 364588 | 364588 | 364588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:364588.0, importe_modificado:364588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27600.0}} | {1586979/proyecto_INICIO, 1586979/proyecto_PROCESO, 1586979/proyecto_FIN, 1586979/proyecto_PROCESO, 1586979/proyecto_FIN, 1586979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586992 | Proyecto de inversión | 3452247.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452247.89, modificado:3452247.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159889 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159889 | S | 201 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:43, direccion:BARRIO VEGA DE JUAREZ, 30980 VEGA DE JUÁREZ, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE ÁNGEL DIAZ Y EL CRUCERO DE PARRALITO EN APROXIMADAMENTE 2 KILÓMETROS DE DISTANCIA, lon:-92.40774844, lat:15.563512}} | 2019-08-19 | 2019-11-01 | 3452247.89 | 3452247.89 | 3452247.89 | 3452247.89 | 3452247.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-020/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3452247.89, importe_modificado:3452247.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586992/proyecto_PROCESO, 1586992/proyecto_INICIO, 1586992/proyecto_FIN, 1586992/proyecto_PROCESO, 1586992/proyecto_FIN, 1586992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644803 | Proyecto de inversión | 3991469.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991469.14, modificado:3991469.14}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 252411 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252411 | S | 257 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:121, direccion:INTERIOR SN BARRIO VILLA MORELOS, 30980 VILLA MORELOS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRE, lon:-92.46873413, lat:15.49214931}} | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 3991469.14 | 3991469.14 | 3991469.14 | 3991469.14 | 3991469.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-036/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3991469.14, importe_modificado:3991469.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {1644803/proyecto_PROCESO, 1644803/proyecto_INICIO, 1644803/proyecto_FIN, 1644803/proyecto_INICIO, 1644803/proyecto_FIN, 1644803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646330 | Proyecto de inversión | 2302693.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302693.19, modificado:2302693.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS - 254055 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254055 | S | 475 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11472.0, meta_modificada:11472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:54, direccion:BARRIO LA SOLEDAD, 30980 LA SOLEDAD, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN NOS INCORPORA, lon:-92.48683716, lat:15.5762359}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 2302693.19 | 2302693.19 | 2302693.19 | 2302693.19 | 2302693.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2302723.8, importe_modificado:2302723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11472.0}} | {1646330/proyecto_PROCESO, 1646330/proyecto_INICIO, 1646330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535861 | Proyecto de inversión | 3851317.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851317.55, modificado:3851317.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 77051 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 77051 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4489.7, meta_modificada:4489.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:157, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 30980 JUAN SABINES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO EN APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETROS, NOS INCORPORAMOS EN EL CRUCERO, lon:-92.34796893, lat:15.60517991}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | 3851317.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-003/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3851317.55, importe_modificado:3851317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4489.7}} | {1535861/proyecto_INICIO, 1535861/proyecto_PROCESO, 1535861/proyecto_FIN, 1535861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611965 | Proyecto de inversión | 3870111.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870111.78, modificado:3870111.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO - 157167 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157167 | S | 350 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4853.0, meta_modificada:4853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30980 LAS DELICIAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO LAS DELICAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 37 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO, lon:-92.50279478, lat:15.63379045}} | 2019-09-19 | 2019-11-22 | 3870111.78 | 3870111.78 | 3870111.78 | 3870111.78 | 3870111.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-035/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3870111.78, importe_modificado:3870111.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4853.0}} | {1611965/proyecto_PROCESO, 1611965/proyecto_INICIO, 1611965/proyecto_FIN, 1611965/proyecto_INICIO, 1611965/proyecto_PROCESO, 1611965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612794 | Proyecto de inversión | 1723808.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723808.15, modificado:1723808.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159707 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159707 | S | 299 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:44, direccion:BARRIO BUENOS AIRES, 30980 BUENOS AIRES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL EJIDO CRUZ DE PIEDRA A 1.30 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC A 25 KM. APROX. SE UBICA A BORDE DE , lon:-92.49666658, lat:15.58539232}} | 2019-09-10 | 2019-11-29 | 1723808.15 | 1723808.15 | 1723808.15 | 1723808.15 | 1723808.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-032/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1723808.15, importe_modificado:1723808.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1612794/proyecto_INICIO, 1612794/proyecto_PROCESO, 1612794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612857 | Proyecto de inversión | 1718314.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718314.36, modificado:1718314.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 159836 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159836 | S | 128 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:154, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30980 CRUZ GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LOCALIZA A 35 KM APROXIMADAMENTE DIRIGIENDO POR EL CAMINO QUE NOS LLEVA AL EJIDO HONDURAS NOS INCORPORAMOS EN EL CRUCERO DEL PARRALITO PASANDO POR EL EJI, lon:-92.40080952, lat:15.54541487}} | 2019-09-09 | 2019-11-15 | 1718314.36 | 1718314.36 | 1718314.36 | 1718314.36 | 1718314.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1718314.36, importe_modificado:1718314.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612857/proyecto_PROCESO, 1612857/proyecto_FIN, 1612857/proyecto_INICIO, 1612857/proyecto_PROCESO, 1612857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612899 | Proyecto de inversión | 2530191.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530191.11, modificado:2530191.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159936 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159936 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:110, direccion:BARRIO SAN ANTONIO GRANDE, 30980 SAN ANTONIO GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO DE CERRO PEROTE DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA DE NOS LLEVA AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO EN APROX, lon:-92.41284447, lat:15.65713107}} | 2019-08-27 | 2019-11-12 | 2530191.11 | 2530191.11 | 2530191.11 | 2530191.11 | 2530191.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-027/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2530191.11, importe_modificado:2530191.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612899/proyecto_PROCESO, 1612899/proyecto_FIN, 1612899/proyecto_INICIO, 1612899/proyecto_PROCESO, 1612899/proyecto_FIN, 1612899/proyecto_INICIO, 1612899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586378 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA - 154919 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 154919 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO MERCEDES ESPERANZA, 29825 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD MERCEDES ESPERANZA QUE ESTA EN VIA DE SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.55437856, lat:17.11426435}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2019, contratista:Arce Construcciones y Asociados Eléctricos S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:756000.0, importe_modificado:756000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1586378/proyecto_INICIO, 1586378/proyecto_PROCESO, 1586378/proyecto_FIN, 1586378/proyecto_INICIO, 1586378/proyecto_PROCESO, 1586378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401630207 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LUIS ESPINOSA - 201079 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 201079 | S | 133 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2375.0, meta_modificada:2375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:86, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29830 LUIS ESPINOSA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERRA SIMOJOVEL - EL BOSQUE COLINDA CON EL EJIDO ISIDORO, lon:-92.69007917, lat:17.115639}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-075/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S. A. de C. V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.0}} | {1630207/proyecto_INICIO, 1630207/proyecto_FIN, 1630207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655754 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS - 122253 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122253 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:168, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS, 29825 SAN JOSÉ LAS GRANADAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INN0OMINADA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN RUMO A MARAVILLAS, lon:-92.74857275, lat:17.18039279}} | 2019-03-13 | 2019-05-01 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-041/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655754/proyecto_INICIO, 1655754/proyecto_FIN, 1655754/proyecto_PROCESO, 1655754/proyecto_FIN, 1655754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401666945 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO JUAN SABINES - 155289 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 155289 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO POBLADO JUAN SABINES, 29824 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO JUAN SABINES VIA SIMOJOVEL Y LAS MARAVILLAS EN ESE CAMINO ESTA UBICADO, lon:-92.58753577, lat:17.16458995}} | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-076/2019, contratista:Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1666945/proyecto_INICIO, 1666945/proyecto_PROCESO, 1666945/proyecto_FIN, 1666945/proyecto_INICIO, 1666945/proyecto_PROCESO, 1666945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190201540141 | Proyecto de inversión | 3528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARETA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA CEIBA - 83385 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 83385 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO LA CEIBA, 29825 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , LA CEIBA SE ENCUENTRA RUMBO A MARAVILLA POR VIA PUEBLO NUEVO SITALA ., lon:-92.51761443, lat:17.13242799}} | 2019-03-01 | 2019-06-23 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1540141/proyecto_INICIO, 1540141/proyecto_FIN, 1540141/proyecto_PROCESO, 1540141/proyecto_INICIO, 1540141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190401619607 | Proyecto de inversión | 1080280.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080280.72, modificado:1080280.72}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL EJIDO CHAPAYAL - 192037 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 192037 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:50, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CHAPAYAL, 29830 CHAPAYAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO CHAPAYAL QUEDA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO CITALA, lon:-92.49772669, lat:17.11869688}} | 2019-07-20 | 2019-09-20 | 1080280.72 | 1080280.72 | 1080280.72 | 1080280.72 | 1080280.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-091/2019, contratista:Mendoza Ballinas asociados S.A de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1080280.72, importe_modificado:1080280.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619607/proyecto_INICIO, 1619607/proyecto_FIN, 1619607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401583270 | Proyecto de inversión | 1639427.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639427.84, modificado:1639427.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN BAÑOS SANITARIOS EN EL EJIDO CONCEPCIÓN LOS CACAOS - 122320 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122320 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONCEPCIÓN LOS CACAOS, 29825 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA POR EL CAMINO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA ., lon:-92.63973418, lat:17.11712716}} | 2019-03-14 | 2019-06-03 | 1639427.84 | 1639427.84 | 1639427.84 | 1639427.84 | 1639427.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-043/2019, contratista:Alamost Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1639427.64, importe_modificado:1639427.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1583270/proyecto_INICIO, 1583270/proyecto_FIN, 1583270/proyecto_PROCESO, 1583270/proyecto_FIN, 1583270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618942 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE SERVICIOS EN EL CAMPO EL AMBAR - 188436 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188436 | S | 4325 | 5963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO LAZARO CARNEDAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INOMIDADA Y , EL CAMPO EL AMBAR SE ENCUEBTRA UBICADO EN LA CARRETERA SIMOJOVEL- EL BOSQUE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS Y BA, lon:-92.69922995, lat:17.13413368}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618942/proyecto_INICIO, 1618942/proyecto_FIN, 1618942/proyecto_INICIO, 1618942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619024 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS POCITOS - 188866 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188866 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:123, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LOS POCITOS, 29830 LOS POCITOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO LOS POCITOS SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CASRRETERO DE SIMOJOVEL - SAN ADRES DURAZNAL COLINDA CON EL BARRIO LA IMP, lon:-92.7260914, lat:17.13808406}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-071/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1619024/proyecto_INICIO, 1619024/proyecto_FIN, 1619024/proyecto_PROCESO, 1619024/proyecto_FIN, 1619024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619028 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F¿C= 200KG/CM2 EN EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUM - 188881 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188881 | S | 134 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.2, meta_modificada:1241.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PORVENIR CHANALUCUM, 29830 PORVENIR CHANALUCUM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUM SE ENCUEBTRA EN LA CARRETYERRA QUE VA DE SIMOJOVEL AL EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.69707433, lat:17.13446662}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.2}} | {1619028/proyecto_PROCESO, 1619028/proyecto_FIN, 1619028/proyecto_INICIO, 1619028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401630195 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA BARRIO SAN CARALAMPIO II - 201015 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 201015 | S | 1523 | 1589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CARALAMPIO II, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO SAN CARALAMPIO II SE ENCUENTRA DETRO DE LA CABECERA DE SIMOJOVEL CHIAPAS Y COLINDA CON EL BAR, lon:-92.71965647, lat:17.14151203}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-094/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630195/proyecto_INICIO, 1630195/proyecto_FIN, 1630195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655766 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICA EN EL EJIDO EL JARDIN - 122410 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122410 | S | 813 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JARDIN, 29825 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CEIBA Y MARAVILLAS, lon:-92.59956259, lat:17.16680523}} | 2019-04-12 | 2019-07-18 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1655766/proyecto_INICIO, 1655766/proyecto_PROCESO, 1655766/proyecto_FIN, 1655766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655880 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO BELEN - 123013 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 123013 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO BELEN, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTA EL BARRIO BELEN POR EL BARRIO SANTA CLARA Y BARRIO NUEVO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMO, lon:-92.7046051, lat:17.13393888}} | 2019-03-22 | 2019-07-18 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-056/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655880/proyecto_INICIO, 1655880/proyecto_FIN, 1655880/proyecto_PROCESO, 1655880/proyecto_FIN, 1655880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591526 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTE TABOR - 188873 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188873 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.3, meta_modificada:1466.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MOPNTE TABOR, 29830 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO MONTE TABOR SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO CITALA ENTRO EL EJIDO JARDIN, lon:-92.60231725, lat:17.14365276}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2019, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.3}} | {1591526/proyecto_PROCESO, 1591526/proyecto_INICIO, 1591526/proyecto_PROCESO, 1591526/proyecto_INICIO, 1591526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618956 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ECUCACION FISICA EN EL EJIDO BERLIN - 188508 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188508 | S | 140 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO BERLIN, 29830 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y , EL EJIDO BERLÑIN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SIMOJOVEL- EL BOSUQUE COLINDA CON EL EJIDO LAS LIMAS, lon:-92.70689214, lat:17.09922434}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-089/2019, contratista:Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618956/proyecto_INICIO, 1618956/proyecto_PROCESO, 1618956/proyecto_FIN, 1618956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655772 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO CARMITO BUENA VISTA - 122445 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122445 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:28, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CARMITO BUENA VISTA, 29825 EL CARMITO BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA RUMBO A LAS MARAVILLAS., lon:-92.67888089, lat:17.13558042}} | 2019-03-22 | 2019-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-057/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655772/proyecto_INICIO, 1655772/proyecto_PROCESO, 1655772/proyecto_INICIO, 1655772/proyecto_FIN, 1655772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618986 | Proyecto de inversión | 3993791 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993791.0, modificado:3993791.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EJIDO EL VERGEL - 188674 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188674 | S | 181 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL VERGEL, 29830 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO EL VERGEL SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL AL MUNICIPIO DE SAN ADRES DURAZNAL COLINDA, lon:-92.73447329, lat:17.13433733}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 3993791 | 3993791 | 3993791 | 3993791 | 3993791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-059/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3933791.0, importe_modificado:3933791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1695.0}} | {1618986/proyecto_INICIO, 1618986/proyecto_PROCESO, 1618986/proyecto_FIN, 1618986/proyecto_INICIO, 1618986/proyecto_PROCESO, 1618986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619012 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO.EN EL EJIDO LA PIMIENTA - 188818 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188818 | S | 870 | 885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4597.0, meta_modificada:4597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA PIMIENTA, 29830 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , EL EJIDO LA PIMIENTA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRESA SIMOJOVEL -LOS COCOS, lon:-92.76144322, lat:17.14204197}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-074/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4597.0}} | {1619012/proyecto_INICIO, 1619012/proyecto_FIN, 1619012/proyecto_PROCESO, 1619012/proyecto_FIN, 1619012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401636286 | Acción | 6396928.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6396928.76, modificado:6396928.76}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 226316 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 226316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.715208, lat:17.140826}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 6396928.76 | 6396928.76 | 6396928.76 | 6396928.76 | 6396928.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77771, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:6396928.76, importe_modificado:6396928.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636286/proyecto_INICIO, 1636286/proyecto_FIN, 1636286/proyecto_PROCESO, 1636286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655760 | Proyecto de inversión | 2172000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172000.38, modificado:2172000.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SAN JOSE ANEXO PIMIENTA - 122367 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122367 | S | 200 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:165, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE ANEXO PIMIENTA, 29825 SAN JOSÉ ANEXO PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , RUMBO A LOS COCOS SE ENCUETRA WSTA LOCALIDAD SAN JOSE ANEXO LA PIMIENTA ., lon:-92.74582616, lat:17.15546285}} | 2019-03-22 | 2019-07-15 | 2172000.38 | 2172000.38 | 2172000.38 | 2172000.38 | 2172000.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2172000.38, importe_modificado:2172000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655760/proyecto_INICIO, 1655760/proyecto_PROCESO, 1655760/proyecto_FIN, 1655760/proyecto_PROCESO, 1655760/proyecto_FIN, 1655760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401656146 | Proyecto de inversión | 1895878.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895878.18, modificado:1895878.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO SIEMPRE VERDE - 124069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 124069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SIEMPRE VERDE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIO SIEMPRE VERDE SE ENCUENTRA POR EL BARRIO BARRIO SANTA CLARA Y BARRIO BELEN, lon:-92.70286703, lat:17.13604066}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1895878.18 | 1895878.18 | 1895878.18 | 1895878.18 | 1895878.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1895878.18, importe_modificado:1895878.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656146/proyecto_INICIO, 1656146/proyecto_FIN, 1656146/proyecto_PROCESO, 1656146/proyecto_FIN, 1656146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662008 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:588000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL DELIRIO - 145529 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 145529 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:329, direccion:EJIDO EL DELIRIO, 29823 DELIRIO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO POYOLO Y EL EJIDO MONTES LOS OLIVOS, lon:-92.73621313, lat:17.17908078}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-083/2019, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1662008/proyecto_PROCESO, 1662008/proyecto_INICIO, 1662008/proyecto_FIN, 1662008/proyecto_INICIO, 1662008/proyecto_FIN, 1662008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662038 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS GRUPO DOS EN EL POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 145607 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 145607 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL GRUPO DOS, 29824 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR LA VIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-92.6356858, lat:17.13764305}} | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-035/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1662038/proyecto_INICIO, 1662038/proyecto_FIN, 1662038/proyecto_PROCESO, 1662038/proyecto_FIN, 1662038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662340 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LIBERACIÓN SOCIAL - 146493 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 146493 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:278, direccion:EJIDO LIBERACION SOCIAL, 29824 LIBERACIÓN SOCIAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR SIMOJOVEL VIA AL AMATE RUMBO A PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.75412128, lat:17.17906013}} | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-066/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1662340/proyecto_INICIO, 1662340/proyecto_PROCESO, 1662340/proyecto_INICIO, 1662340/proyecto_FIN, 1662340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618930 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 EN EL BARRIO SAN PEDRO II - 188372 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188372 | S | 5420 | 5340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA BARRIO SAN PEDRO II, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , EL BARRIO SAN PEDRO II SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL EN LA CARRETREA SALIDA AL MUNIC, lon:-92.71405721, lat:17.1368096}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}} | {1618930/proyecto_INICIO, 1618930/proyecto_FIN, 1618930/proyecto_PROCESO, 1618930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618974 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO EL HORIZONTE - 188625 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188625 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:78, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL HORIZONTE, 29830 EL HORIZONTE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y , EL EJIDO EL HORIZONTE SE ENCUENTRA EN EL DESVIO QUE VA A L EJIDO EL AMPARO Y EJIDO ZACATON DE LA CARRETERA QUE VA DE SI, lon:-92.60643713, lat:17.09246703}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} | {1618974/proyecto_FIN, 1618974/proyecto_INICIO, 1618974/proyecto_FIN, 1618974/proyecto_PROCESO, 1618974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401643480 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO MIXTO, PASO LA CAMPANA - 250797 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 250797 | S | 1130 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOCHOMPAT CARMEN GRANDE LAS LAMINAS, 29830 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO CARMEN JONCHOMPAT CARMEN GRANDE LAS LAMINAS SE ENCUEN, lon:-92.60947256, lat:17.13330938}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-032/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643480/proyecto_INICIO, 1643480/proyecto_FIN, 1643480/proyecto_PROCESO, 1643480/proyecto_FIN, 1643480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655758 | Proyecto de inversión | 1928738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO - 122346 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122346 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CASLLE INNOMINADA Y , SW ENCUENTRA RUMBO A CONCEPCIÓN LOS CACAOS ., lon:-92.75440448, lat:17.07173033}} | 2019-03-14 | 2019-06-03 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2019, contratista:Alamost Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1655758/proyecto_INICIO, 1655758/proyecto_FIN, 1655758/proyecto_PROCESO, 1655758/proyecto_FIN, 1655758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662374 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PAUCHIL DOS LOS COCOS - 146613 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 146613 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:81, direccion:EJIDO PA, 29824 PAUCHIL DOS LOS COCOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PAUCHIL DOS LOS COCOS QUE SE ENCUENTRA POR LA VIA DE RUMBO AL AMATE, lon:-92.73773811, lat:17.15305709}} | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-082/2019, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1662374/proyecto_PROCESO, 1662374/proyecto_FIN, 1662374/proyecto_INICIO, 1662374/proyecto_PROCESO, 1662374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190201540050 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL CAIRO - 83284 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 83284 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:379, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL CAIRO, 29830 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL RUMBO A CAMINO A LA RIBERA, lon:-92.74347053, lat:17.19042054}} | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-086/2019, contratista:Rodrigo Liévano Marina, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1540050/proyecto_INICIO, 1540050/proyecto_FIN, 1540050/proyecto_PROCESO, 1540050/proyecto_FIN, 1540050/proyecto_INICIO, 1540050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190401583247 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO JARDÍN AL EJIDO CALVARIO EL ROBLAR - 122222 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 122222 | S | 130 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:134, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JARDIN AL ROBLAR, 29825 EL ROBLAR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO CALVARIO EL ROBLAR COLINDA CON EL EJIDO JARDIN SE UBICA EN LA CARRETERA SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO SITALA DE, lon:-92.59169829, lat:17.15481879}} | 2019-04-22 | 2019-08-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-078/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.0}} | {1583247/proyecto_INICIO, 1583247/proyecto_FIN, 1583247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655916 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO DOS DE MAYO - 123193 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 123193 | S | 637 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO DOS DE MAYO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTE BARRIO SEN ENCUENTRA POR EL BARRIO MONTE SINAI, lon:-92.72200163, lat:17.1438959}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2019, contratista:Monte Sinaí Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655916/proyecto_PROCESO, 1655916/proyecto_INICIO, 1655916/proyecto_FIN, 1655916/proyecto_INICIO, 1655916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667041 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC - 155442 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 155442 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:185, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29824 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO LA LOCALIDAD QUE VA VÍA SIMOJOVEL A LAS MARAVILLAS, lon:-92.76452172, lat:17.19343835}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2019, contratista:Rodrigo Liévano Marina, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1667041/proyecto_INICIO, 1667041/proyecto_FIN, 1667041/proyecto_PROCESO, 1667041/proyecto_FIN, 1667041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401583413 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL PORVENIR MPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS - 123221 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 123221 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:125, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PORVENIR, 29825 EL PORVENIR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO SITALA DESVIO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.57067247, lat:17.1517456}} | 2019-02-25 | 2019-08-15 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-023/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1583413/proyecto_INICIO, 1583413/proyecto_FIN, 1583413/proyecto_PROCESO, 1583413/proyecto_FIN, 1583413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401585343 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO UNIÓN PUYUCUM - 145678 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 145678 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNION PUYUCUM, 29825 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA VIA SIMOJOVEL BENITO JUAREZ DESVIÓ MERCEDES LA ESPERANZA, lon:-92.51122814, lat:17.08774736}} | 2019-09-19 | 2019-11-30 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-084/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1585343/proyecto_INICIO, 1585343/proyecto_PROCESO, 1585343/proyecto_FIN, 1585343/proyecto_INICIO, 1585343/proyecto_PROCESO, 1585343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401591373 | Proyecto de inversión | 2058067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058067.43, modificado:2058067.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN CALLE - 188000 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188000 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.5, meta_modificada:1684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:386, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ITZANTUN, 29830 ITZANTÚN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , EL BARRIO ITZANTUN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL JUANTO AL BARRIO LA REPRESA Y BARRIO SHARPE, lon:-92.71080724, lat:17.14758954}} | 2019-08-10 | 2019-11-10 | 2058067.43 | 2058067.43 | 2058067.43 | 2058067.43 | 2058067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-093/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TUDA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2058067.43, importe_modificado:2058067.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.5}} | {1591373/proyecto_INICIO, 1591373/proyecto_PROCESO, 1591373/proyecto_FIN, 1591373/proyecto_PROCESO, 1591373/proyecto_FIN, 1591373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401612566 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO LAS PALMITAS - 159103 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 159103 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO LAS PALMITAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO DE LAS PALMITAS QUEDA VÍA A POYOLHO A LADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ., lon:-92.71539831, lat:17.14437581}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1612566/proyecto_INICIO, 1612566/proyecto_FIN, 1612566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401618895 | Proyecto de inversión | 2108099.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108099.17, modificado:2108099.17}} | PAVIEMTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 188095 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188095 | S | 600 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA BARRIO SAN JOSE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y , EL BARRIO SAN JOSE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS LA CUAL COLINDA CON EL BARRI , lon:-92.71003389, lat:17.14132066}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2108099.17 | 2108099.17 | 2108099.17 | 2108099.17 | 2108099.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-092/2019, contratista:Construcciones Industriales De Simojovel, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108099.17, importe_modificado:2108099.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {1618895/proyecto_INICIO, 1618895/proyecto_FIN, 1618895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401619031 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JERICO - 188886 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 188886 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.9, meta_modificada:151.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO JERICO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , EL BARRIOJERICO SE ENCUENTRA EN LA CABECERERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL Y COLINDA CON EL BARRIO EL AMATA Y EL BARRIO , lon:-92.70806515, lat:17.13707104}} | 2019-07-25 | 2019-10-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-036/2019, contratista:ING. MANUEL DIAZ MENDOZA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.9}} | {1619031/proyecto_INICIO, 1619031/proyecto_FIN, 1619031/proyecto_PROCESO, 1619031/proyecto_FIN, 1619031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401655883 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) GRUPO 2 EN EL EJIDO LA CEIBA - 123032 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 123032 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO FLAMBOYAN, 29830 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , EL EJIDO LA CEIBA SE LOCALIZA RUBO LA CARRETERRA QUE VA DE SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO CITALA, lon:-92.51837282, lat:17.13295893}} | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-081/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1655883/proyecto_INICIO, 1655883/proyecto_PROCESO, 1655883/proyecto_FIN, 1655883/proyecto_INICIO, 1655883/proyecto_PROCESO, 1655883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401661823 | Proyecto de inversión | 2352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352000.0, modificado:2352000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO EL AMATE - 145053 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 145053 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO EL AMATE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DEL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS Y SAN JOSE LA QUINTA, lon:-92.70888859, lat:17.13662506}} | 2019-09-19 | 2019-11-19 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-088/2019, contratista:GCR050121QT1, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2352000.0, importe_modificado:2352000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1661823/proyecto_INICIO, 1661823/proyecto_FIN, 1661823/proyecto_PROCESO, 1661823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662351 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO - 146555 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 146555 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:156, direccion:EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO, 29824 SAN ISIDRO EL LLANO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA RUMBO A LIBERACIÓN SOCIAL, lon:-92.60826899, lat:17.12851625}} | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-090/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1662351/proyecto_INICIO, 1662351/proyecto_FIN, 1662351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401662365 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PLANADA NARANJAL - 146590 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 146590 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO PLANADA NARANJAL, 29824 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LAS VÍA DE CAMINO DE TERRACERIA AL AMATE, lon:-92.8275356, lat:17.16061461}} | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-064/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1662365/proyecto_INICIO, 1662365/proyecto_FIN, 1662365/proyecto_PROCESO, 1662365/proyecto_FIN, 1662365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401667149 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS EN EL BARRIO NUEVO URBANO - 155611 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 155611 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVO URBANO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO NUEVO URBANO QUE ESTA UBICADO POR EL BARRIO BELÉN, lon:-92.71258148, lat:17.14015832}} | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1667149/proyecto_INICIO, 1667149/proyecto_FIN, 1667149/proyecto_PROCESO, 1667149/proyecto_FIN, 1667149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 | 4 | CHP190401697283 | Acción | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CREACIÓN DE REGLAMENTOS - 260132 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | 260132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.715208, lat:17.140826}} | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77772, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697283/proyecto_PROCESO, 1697283/proyecto_FIN, 1697283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 | 4 | CHP190201556555 | Proyecto de inversión | 370449.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115546 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115546 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.33462059, lat:17.04185945}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 185224.74 | 185224.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-034/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}} | {1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556258 | Proyecto de inversión | 284961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114890 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114890 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.35977319, lat:17.05792876}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 142480.57 | 142480.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-028/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555799 | Proyecto de inversión | 424370.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424370.73, modificado:424370.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113818 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113818 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.96, meta_modificada:234.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.36519204, lat:17.01131943}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 424370.73 | 424370.73 | 424370.73 | 212185.37 | 212185.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-021/2019, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:424370.73, importe_modificado:424370.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.48}} | {1555799/proyecto_INICIO, 1555799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556309 | Proyecto de inversión | 530463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115018 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115018 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.9, meta_modificada:185.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-92.35016016, lat:17.03298241}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 265231.71 | 265231.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-029/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.95}} | {1556309/proyecto_INICIO, 1556309/proyecto_PROCESO, 1556309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555733 | Proyecto de inversión | 227968.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227968.9, modificado:227968.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113662 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113662 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.2, meta_modificada:261.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.36631857, lat:17.01096035}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 227968.9 | 227968.9 | 227968.9 | 113984.45 | 113984.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-020/2019, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:227968.9, importe_modificado:227968.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.6}} | {1555733/proyecto_INICIO, 1555733/proyecto_PROCESO, 1555733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651676 | Acción | 2212443.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212443.14, modificado:2212443.14}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 261354 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2212443.14 | 2212443.14 | 2212443.14 | 2055520 | 2055520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2212443.14, importe_modificado:2212443.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1651676/proyecto_PROCESO, 1651676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556400 | Proyecto de inversión | 636556.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636556.09, modificado:636556.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115221 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115221 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.08, meta_modificada:223.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.31579712, lat:17.04072903}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 636556.09 | 636556.09 | 636556.09 | 477417.09 | 477417.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-031/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:636556.09, importe_modificado:636556.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.31}} | {1556400/proyecto_PROCESO, 1556400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556575 | Proyecto de inversión | 689602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115593 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115593 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.67, meta_modificada:241.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.35796654, lat:17.05236309}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 517201.83 | 517201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-035/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.26}} | {1556575/proyecto_INICIO, 1556575/proyecto_PROCESO, 1556575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555359 | Proyecto de inversión | 1504442.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504442.8, modificado:1504442.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 112809 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 112809 | S | 975 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE LOS BARRIIOS DE GUADALUPE SAN PABLO Y SAN PEDRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS QUEDA APROXIMADAMENTE A 10, lon:-92.30746617, lat:17.02190093}} | 2019-03-02 | 2019-04-15 | 1504442.8 | 1504442.8 | 1504442.8 | 1504442.8 | 1504442.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-012/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1504442.8, importe_modificado:1504442.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555359/proyecto_INICIO, 1555359/proyecto_PROCESO, 1555359/proyecto_INICIO, 1555359/proyecto_PROCESO, 1555359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556729 | Proyecto de inversión | 742648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115961 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115961 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.18, meta_modificada:411.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38635044, lat:17.03356352}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-039/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.18}} | {1556729/proyecto_PROCESO, 1556729/proyecto_INICIO, 1556729/proyecto_PROCESO, 1556729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557000 | Proyecto de inversión | 1060926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116491 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116491 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.4, meta_modificada:587.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE, lon:-92.38415578, lat:17.06575652}} | 2019-06-10 | 2019-08-15 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-047/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.4}} | {1557000/proyecto_PROCESO, 1557000/proyecto_INICIO, 1557000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557048 | Proyecto de inversión | 583509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116578 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116578 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.49, meta_modificada:204.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.36977731, lat:17.04541675}} | 2019-06-05 | 2019-08-15 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-049/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.49}} | {1557048/proyecto_INICIO, 1557048/proyecto_PROCESO, 1557048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651798 | Proyecto de inversión | 398945.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 261525 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261525 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE 2DA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.3883132, lat:17.05497925}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-064/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1651798/proyecto_FIN, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653811 | Proyecto de inversión | 284961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 264165 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264165 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POMILCTIC RANCHERIA SITALÁ, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE POMILTIC, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APR, lon:-92.34171495, lat:17.06347256}} | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-084/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1653811/proyecto_INICIO, 1653811/proyecto_FIN, 1653811/proyecto_PROCESO, 1653811/proyecto_FIN, 1653811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695224 | Acción | 614800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 261163 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SITALA | 261163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | 614800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1695224/proyecto_PROCESO, 1695224/proyecto_FIN, 1695224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695230 | Acción | 368740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368740.52, modificado:368740.52}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 261288 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SITALA | 261288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:368740.52, importe_modificado:368740.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695230/proyecto_INICIO, 1695230/proyecto_FIN, 1695230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555465 | Proyecto de inversión | 370449.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113062 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113062 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.45, meta_modificada:424.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.31177043, lat:17.04324506}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-015/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.45}} | {1555465/proyecto_INICIO, 1555465/proyecto_PROCESO, 1555465/proyecto_INICIO, 1555465/proyecto_PROCESO, 1555465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555551 | Proyecto de inversión | 689602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113249 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113249 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.81, meta_modificada:381.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34335612, lat:17.05374862}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-016/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.81}} | {1555551/proyecto_PROCESO, 1555551/proyecto_INICIO, 1555551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556680 | Proyecto de inversión | 398945.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115839 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115839 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.1, meta_modificada:457.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.384548, lat:17.03188117}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-038/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.1}} | {1556680/proyecto_INICIO, 1556680/proyecto_PROCESO, 1556680/proyecto_INICIO, 1556680/proyecto_PROCESO, 1556680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600084 | Proyecto de inversión | 1070155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.71, modificado:1070155.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 246636 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 246636 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE GOLONCHAN VIEJOQ RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16, lon:-92.38617878, lat:17.03348145}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-050/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.71, importe_modificado:1070155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600084/proyecto_INICIO, 1600084/proyecto_PROCESO, 1600084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648249 | Proyecto de inversión | 588585.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588585.64, modificado:588585.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 256873 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256873 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE MAZANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.3694769, lat:17.04558087}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 588585.64 | 588585.64 | 588585.64 | 588585.64 | 588585.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-053/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:588585.64, importe_modificado:588585.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1648249/proyecto_FIN, 1648249/proyecto_PROCESO, 1648249/proyecto_INICIO, 1648249/proyecto_PROCESO, 1648249/proyecto_INICIO, 1648249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649555 | Proyecto de inversión | 370449.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258537 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258537 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA, lon:-92.34341094, lat:17.01138007}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-056/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1649555/proyecto_INICIO, 1649555/proyecto_FIN, 1649555/proyecto_PROCESO, 1649555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651953 | Proyecto de inversión | 742648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 261724 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261724 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE SEGUNDA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE PICOTE 2DA FRACCION Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.37472824, lat:17.06219608}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-065/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1651953/proyecto_INICIO, 1651953/proyecto_FIN, 1651953/proyecto_PROCESO, 1651953/proyecto_FIN, 1651953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652012 | Proyecto de inversión | 313457.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 261795 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261795 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL ACCESO A TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.36153875, lat:17.07017966}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-066/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1652012/proyecto_FIN, 1652012/proyecto_PROCESO, 1652012/proyecto_INICIO, 1652012/proyecto_PROCESO, 1652012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653002 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263073 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263073 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN VIEJO RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE , lon:-92.38598566, lat:17.03323526}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-080/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1653002/proyecto_INICIO, 1653002/proyecto_PROCESO, 1653002/proyecto_FIN, 1653002/proyecto_INICIO, 1653002/proyecto_PROCESO, 1653002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653517 | Proyecto de inversión | 848741.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848741.46, modificado:848741.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 263703 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263703 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:CALLE DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RODEO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE EL RODEO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.34119186, lat:17.02658842}} | 2019-09-02 | 2019-11-25 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-082/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:848741.46, importe_modificado:848741.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1653517/proyecto_FIN, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653959 | Proyecto de inversión | 535077.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535077.9, modificado:535077.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 264376 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264376 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC RANCHERIA DON PEDRO, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE POMILTIC, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.34190271, lat:17.06349307}} | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 535077.9 | 535077.9 | 535077.9 | 535077.9 | 535077.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-086/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:535077.9, importe_modificado:535077.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1653959/proyecto_INICIO, 1653959/proyecto_FIN, 1653959/proyecto_PROCESO, 1653959/proyecto_FIN, 1653959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657011 | Proyecto de inversión | 1272853.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272853.58, modificado:1272853.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 266381 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 266381 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPALDE CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NIOMBRE DE CHABECLUMIL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.36160581, lat:17.07011813}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 1272853.58 | 1272853.58 | 1272853.58 | 1272853.58 | 1272853.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-092/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1272853.58, importe_modificado:1272853.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1657011/proyecto_PROCESO, 1657011/proyecto_INICIO, 1657011/proyecto_FIN, 1657011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657800 | Proyecto de inversión | 588585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588585.69, modificado:588585.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 267576 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 267576 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE 2 SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CHABCLUMIL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.3615924, lat:17.07007197}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 588585.69 | 588585.69 | 588585.69 | 588585.69 | 588585.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-094/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:588585.69, importe_modificado:588585.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1657800/proyecto_INICIO, 1657800/proyecto_PROCESO, 1657800/proyecto_FIN, 1657800/proyecto_PROCESO, 1657800/proyecto_FIN, 1657800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554961 | Proyecto de inversión | 501760.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501760.96, modificado:501760.96}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE TRAMO ACCESO A CASA EJIDAL BARRIO GUADALUPE - 111849 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111849 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.1, meta_modificada:395.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR CONOCIDO COMO LA CASA EJIDAL SALIDA QUE A LA CARRETERA QUE COND, lon:-92.30759492, lat:17.02707132}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-007/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:501760.96, importe_modificado:501760.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.1}} | {1554961/proyecto_INICIO, 1554961/proyecto_PROCESO, 1554961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555595 | Proyecto de inversión | 284961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113353 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113353 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.5, meta_modificada:326.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.3266109, lat:17.03184887}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.5}} | {1555595/proyecto_PROCESO, 1555595/proyecto_INICIO, 1555595/proyecto_PROCESO, 1555595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555682 | Proyecto de inversión | 530463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113560 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113560 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.7, meta_modificada:293.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.34034381, lat:17.00952549}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-019/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.7}} | {1555682/proyecto_PROCESO, 1555682/proyecto_INICIO, 1555682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555864 | Proyecto de inversión | 569922.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113962 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113962 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-92.38288184, lat:17.06001079}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1555864/proyecto_INICIO, 1555864/proyecto_PROCESO, 1555864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650491 | Proyecto de inversión | 795695.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795695.12, modificado:795695.12}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 259665 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 259665 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE DE LA LO, lon:-92.29508663, lat:17.05457691}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-062/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:795695.12, importe_modificado:795695.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN, 1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650493 | Proyecto de inversión | 802616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802616.78, modificado:802616.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 259668 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 259668 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE DE LA LO, lon:-92.29486132, lat:17.05435126}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 802616.78 | 802616.78 | 802616.78 | 802616.78 | 802616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-063/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:802616.78, importe_modificado:802616.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1650493/proyecto_PROCESO, 1650493/proyecto_FIN, 1650493/proyecto_PROCESO, 1650493/proyecto_INICIO, 1650493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657822 | Proyecto de inversión | 3109722.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109722.17, modificado:3109722.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y OBRA EXTERIOR - 267603 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 267603 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:170, direccion:CALLE CALLE DON PEDRO RANCHERIA SITALÁ, 29890 DON PEDRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DON PEDRO Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DON PEDRO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.31978177, lat:17.01613189}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 3109722.17 | 3109722.17 | 3109722.17 | 3109722.17 | 3109722.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/ED/FISM-EA-097/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3109722.17, importe_modificado:3109722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1657822/proyecto_PROCESO, 1657822/proyecto_FIN, 1657822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554279 | Proyecto de inversión | 1087234.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087234.84, modificado:1087234.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 110339 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 110339 | S | 452 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A GOLONCHAN VIEJO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.3866931, lat:17.03368662}} | 2019-04-09 | 2019-07-09 | 1087234.84 | 1087234.84 | 1087234.84 | 1087234.84 | 1087234.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-003/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1087234.84, importe_modificado:1087234.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1554279/proyecto_INICIO, 1554279/proyecto_PROCESO, 1554279/proyecto_INICIO, 1554279/proyecto_PROCESO, 1554279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554684 | Proyecto de inversión | 1493179.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493179.38, modificado:1493179.38}} | REHABILITACIÓN DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 111121 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111121 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.35743075, lat:17.01873276}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-004/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1493179.38, importe_modificado:1493179.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1554684/proyecto_INICIO, 1554684/proyecto_PROCESO, 1554684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555954 | Proyecto de inversión | 1060926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114159 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114159 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.5, meta_modificada:587.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-92.38253852, lat:17.06081081}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.5}} | {1555954/proyecto_PROCESO, 1555954/proyecto_INICIO, 1555954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556143 | Proyecto de inversión | 569922.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114625 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114625 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38768082, lat:17.03475347}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-026/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1556143/proyecto_PROCESO, 1556143/proyecto_INICIO, 1556143/proyecto_PROCESO, 1556143/proyecto_INICIO, 1556143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556204 | Proyecto de inversión | 1060926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114765 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114765 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.8, meta_modificada:371.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38605004, lat:17.03327629}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | 1060926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-027/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.8}} | {1556204/proyecto_INICIO, 1556204/proyecto_PROCESO, 1556204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556838 | Proyecto de inversión | 742648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116203 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116203 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.26, meta_modificada:260.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.32265243, lat:17.03577988}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-043/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.26}} | {1556838/proyecto_INICIO, 1556838/proyecto_PROCESO, 1556838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648098 | Proyecto de inversión | 325310.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325310.83, modificado:325310.83}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 MÓDULOS SOLARES - 256652 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256652 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYEC, lon:-92.33551644, lat:17.05098683}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 325310.83 | 325310.83 | 325310.83 | 325310.83 | 325310.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:325310.83, importe_modificado:325310.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1648098/proyecto_PROCESO, 1648098/proyecto_FIN, 1648098/proyecto_INICIO, 1648098/proyecto_FIN, 1648098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649571 | Proyecto de inversión | 1113973.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113973.17, modificado:1113973.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 258552 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258552 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA DE EINSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLES DE ISURGENTES PICOTE, EL PRES, lon:-92.38199135, lat:17.06097492}} | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-060/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1113973.17, importe_modificado:1113973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1649571/proyecto_INICIO, 1649571/proyecto_FIN, 1649571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654104 | Proyecto de inversión | 398945.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 264558 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264558 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE PEÑA BLANCA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL GUADALUPE PEÑA BLANCA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE GUADALUPE PEÑA , lon:-92.33443427, lat:17.04930208}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-087/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1654104/proyecto_INICIO, 1654104/proyecto_FIN, 1654104/proyecto_PROCESO, 1654104/proyecto_FIN, 1654104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654406 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 264910 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264910 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOM, lon:-92.33992744, lat:17.05127148}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-089/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1654406/proyecto_INICIO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554263 | Proyecto de inversión | 1013701.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013701.44, modificado:1013701.44}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO CRUCERO GOLONCHAN LA UNIÓN EL DIAMANTE - 110318 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 110318 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA AL DIAMANTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA, lon:-92.3869041, lat:17.00790905}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1013701.44 | 1013701.44 | 1013701.44 | 1013701.44 | 1013701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-002/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1013701.44, importe_modificado:1013701.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554263/proyecto_INICIO, 1554263/proyecto_PROCESO, 1554263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554734 | Proyecto de inversión | 226933.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226933.68, modificado:226933.68}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE GOLONCHAN VIEJO - 111277 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111277 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38600712, lat:17.03344042}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 226933.68 | 226933.68 | 226933.68 | 226933.68 | 226933.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-005/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:226933.68, importe_modificado:226933.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1554734/proyecto_INICIO, 1554734/proyecto_PROCESO, 1554734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556033 | Proyecto de inversión | 313457.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114353 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114353 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE , lon:-92.3696705, lat:17.01019505}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-024/2019, contratista:INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1556033/proyecto_INICIO, 1556033/proyecto_PROCESO, 1556033/proyecto_INICIO, 1556033/proyecto_PROCESO, 1556033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649563 | Proyecto de inversión | 695601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695601.21, modificado:695601.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258541 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258541 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE PARAISO CHICOTANIL, EL PRE, lon:-92.34411904, lat:17.01066191}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-058/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:695601.21, importe_modificado:695601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_PROCESO, 1649563/proyecto_FIN, 1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652151 | Proyecto de inversión | 583509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 261948 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261948 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA, lon:-92.36163531, lat:17.07016941}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-067/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1652151/proyecto_INICIO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652432 | Proyecto de inversión | 1070155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.78, modificado:1070155.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262269 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262269 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE CAPTETAJ RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE TERRACERIA DE GUADALUPE CAPTETAJ Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A, lon:-92.38405922, lat:17.06569498}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-070/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.78, importe_modificado:1070155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_PROCESO, 1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_INICIO, 1652432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660929 | Proyecto de inversión | 2211587.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211587.69, modificado:2211587.69}} | AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA - 271671 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 271671 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE GOLONCHAN VIEJO, ELPRESENTE , lon:-92.38744479, lat:17.03380972}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 2211587.69 | 2211587.69 | 2211587.69 | 2211587.69 | 2211587.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-096/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2211587.69, importe_modificado:2211587.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1660929/proyecto_PROCESO, 1660929/proyecto_FIN, 1660929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554902 | Proyecto de inversión | 2355281.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355281.62, modificado:2355281.62}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA GOLONCHAN VIEJO - 111719 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111719 | S | 450 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38338929, lat:17.02822918}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2355281.62 | 2355281.62 | 2355281.62 | 2355281.62 | 2355281.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-006/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2355281.62, importe_modificado:2355281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1554902/proyecto_INICIO, 1554902/proyecto_PROCESO, 1554902/proyecto_INICIO, 1554902/proyecto_PROCESO, 1554902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555213 | Proyecto de inversión | 993170.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993170.56, modificado:993170.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112425 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 112425 | S | 941 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.41, meta_modificada:240.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA HACIA BACHAJON A MANO IZQUIE, lon:-92.3074835, lat:17.02802978}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 993170.56 | 993170.56 | 993170.56 | 993170.56 | 993170.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:993170.56, importe_modificado:993170.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.41}} | {1555213/proyecto_INICIO, 1555213/proyecto_PROCESO, 1555213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649550 | Proyecto de inversión | 535077.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535077.86, modificado:535077.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258534 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258534 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:CALLE CALLE DE SAN JUAN SHUCAIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE, lon:-92.37398944, lat:17.02003094}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 535077.86 | 535077.86 | 535077.86 | 535077.86 | 535077.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-055/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:535077.86, importe_modificado:535077.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1649550/proyecto_FIN, 1649550/proyecto_INICIO, 1649550/proyecto_FIN, 1649550/proyecto_PROCESO, 1649550/proyecto_INICIO, 1649550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649557 | Proyecto de inversión | 689602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 258538 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258538 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y CAMINO CALLE PARAISO, EL PRESENTE PROYECTO SE E, lon:-92.34381864, lat:17.01121592}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-057/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1649557/proyecto_FIN, 1649557/proyecto_INICIO, 1649557/proyecto_PROCESO, 1649557/proyecto_FIN, 1649557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649579 | Proyecto de inversión | 427441.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427441.7, modificado:427441.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258562 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258562 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO SANTA C, lon:-92.29479695, lat:17.05439229}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 427441.7 | 427441.7 | 427441.7 | 427441.7 | 427441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-061/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:427441.7, importe_modificado:427441.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1649579/proyecto_INICIO, 1649579/proyecto_FIN, 1649579/proyecto_PROCESO, 1649579/proyecto_INICIO, 1649579/proyecto_FIN, 1649579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653549 | Proyecto de inversión | 856124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856124.64, modificado:856124.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263744 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263744 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PARAISO CHICOTANIL Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE PARAISO CHICOTANIL, EL PRE, lon:-92.34345385, lat:17.01146214}} | 2019-09-02 | 2019-11-25 | 856124.64 | 856124.64 | 856124.64 | 856124.64 | 856124.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-083/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:856124.64, importe_modificado:856124.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1653549/proyecto_FIN, 1653549/proyecto_PROCESO, 1653549/proyecto_FIN, 1653549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653905 | Proyecto de inversión | 530463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 264285 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264285 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POMILTIC RANCHERIA SITALÁ, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE PIOMILTIC, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APR, lon:-92.34179005, lat:17.06348281}} | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-085/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1653905/proyecto_INICIO, 1653905/proyecto_PROCESO, 1653905/proyecto_FIN, 1653905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654912 | Proyecto de inversión | 813675.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813675.3, modificado:813675.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 265609 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265609 | S | 830 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA MONTA, TERRACERIA DE LA CALLE PRI, lon:-92.36137246, lat:17.07024633}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 813675.3 | 813675.3 | 813675.3 | 813675.3 | 813675.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-091/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:813675.3, importe_modificado:813675.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1654912/proyecto_INICIO, 1654912/proyecto_PROCESO, 1654912/proyecto_FIN, 1654912/proyecto_PROCESO, 1654912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657895 | Proyecto de inversión | 464180.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464180.55, modificado:464180.55}} | APERTURA DE CAMINO - 267700 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 267700 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ LA REFORMA Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE SANT, lon:-92.29544604, lat:17.05460771}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 464180.55 | 464180.55 | 464180.55 | 464180.55 | 464180.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-014/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:464180.55, importe_modificado:464180.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657895/proyecto_INICIO, 1657895/proyecto_PROCESO, 1657895/proyecto_INICIO, 1657895/proyecto_PROCESO, 1657895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695219 | Acción | 258957.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258957.6, modificado:258957.6}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 260840 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SITALA | 260840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 258957.6 | 258957.6 | 258957.6 | 258957.6 | 258957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:258957.58, importe_modificado:258957.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1695219/proyecto_INICIO, 1695219/proyecto_FIN, 1695219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554237 | Proyecto de inversión | 2291337.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291337.54, modificado:2291337.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 110279 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 110279 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN PABLO Y CALLE BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CEN, lon:-92.31113459, lat:17.02752269}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 2291337.54 | 2291337.54 | 2291337.54 | 2291337.54 | 2291337.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-001/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2291337.54, importe_modificado:2291337.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1554237/proyecto_INICIO, 1554237/proyecto_PROCESO, 1554237/proyecto_INICIO, 1554237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555085 | Proyecto de inversión | 2549412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549412.5, modificado:2549412.5}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA A PICOTE PAMALA Y RAMALES - 112157 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 112157 | S | 163 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA C, lon:-92.39608638, lat:17.06168683}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2549412.5 | 2549412.5 | 2549412.5 | 2549412.5 | 2549412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2549412.5, importe_modificado:2549412.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1555085/proyecto_PROCESO, 1555085/proyecto_INICIO, 1555085/proyecto_FIN, 1555085/proyecto_PROCESO, 1555085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556811 | Proyecto de inversión | 398945.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116137 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116137 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.31498292, lat:17.03656811}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-042/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {1556811/proyecto_INICIO, 1556811/proyecto_PROCESO, 1556811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557021 | Proyecto de inversión | 313457.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116524 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116524 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.37089311, lat:17.04492439}} | 2019-06-05 | 2019-08-15 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-048/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1557021/proyecto_PROCESO, 1557021/proyecto_INICIO, 1557021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600132 | Proyecto de inversión | 371783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371783.8, modificado:371783.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 08 MODULOS SOLARES - 247219 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 247219 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA DE LA LOCALIDAD DE ACH LUM EL SUSPIRO RANCHERIA SITALÁ, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-92.33432115, lat:17.05337308}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 371783.8 | 371783.8 | 371783.8 | 371783.8 | 371783.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:371783.8, importe_modificado:371783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1600132/proyecto_FIN, 1600132/proyecto_PROCESO, 1600132/proyecto_FIN, 1600132/proyecto_INICIO, 1600132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649565 | Proyecto de inversión | 598418.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598418.38, modificado:598418.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258542 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258542 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD INSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA , lon:-92.38261362, lat:17.06074927}} | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 598418.38 | 598418.38 | 598418.38 | 598418.38 | 598418.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-059/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:598418.38, importe_modificado:598418.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1649565/proyecto_INICIO, 1649565/proyecto_FIN, 1649565/proyecto_PROCESO, 1649565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652621 | Proyecto de inversión | 1123663.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123663.58, modificado:1123663.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262508 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262508 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM D, lon:-92.3824205, lat:17.05988771}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 1123663.58 | 1123663.58 | 1123663.58 | 1123663.58 | 1123663.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-071/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1123663.58, importe_modificado:1123663.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1652621/proyecto_FIN, 1652621/proyecto_INICIO, 1652621/proyecto_FIN, 1652621/proyecto_PROCESO, 1652621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652950 | Proyecto de inversión | 642093.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642093.47, modificado:642093.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263011 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263011 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MERCED RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE LA MERCED Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE DE LA MERCED, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.31529286, lat:17.04103677}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 642093.47 | 642093.47 | 642093.47 | 642093.47 | 642093.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-078/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:642093.47, importe_modificado:642093.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1652950/proyecto_INICIO, 1652950/proyecto_FIN, 1652950/proyecto_PROCESO, 1652950/proyecto_FIN, 1652950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653493 | Proyecto de inversión | 455937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455937.79, modificado:455937.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 263655 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263655 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL RODEO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RODEO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE EL RODEO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADA, lon:-92.35561141, lat:17.02002281}} | 2019-09-02 | 2019-11-25 | 455937.79 | 455937.79 | 455937.79 | 455937.79 | 455937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-081/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:455937.79, importe_modificado:455937.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1653493/proyecto_FIN, 1653493/proyecto_PROCESO, 1653493/proyecto_FIN, 1653493/proyecto_INICIO, 1653493/proyecto_PROCESO, 1653493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654514 | Proyecto de inversión | 368651.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368651.8, modificado:368651.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 265028 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265028 | S | 452 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL U, lon:-92.31068482, lat:17.02725597}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 368651.8 | 368651.8 | 368651.8 | 368651.8 | 368651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-090/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:368651.8, importe_modificado:368651.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1654514/proyecto_INICIO, 1654514/proyecto_PROCESO, 1654514/proyecto_FIN, 1654514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661613 | Proyecto de inversión | 1955814.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955814.46, modificado:1955814.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y DREN PLUVIAL - 272627 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 272627 | S | 891 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE ANTONIO CAZO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 350 ME, lon:-92.31003519, lat:17.02725084}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1955814.46 | 1955814.46 | 1955814.46 | 1955814.46 | 1955814.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-095/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1955814.48, importe_modificado:1955814.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1661613/proyecto_INICIO, 1661613/proyecto_PROCESO, 1661613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555128 | Proyecto de inversión | 1240910.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240910.12, modificado:1240910.12}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112247 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 112247 | S | 450 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38562088, lat:17.03245563}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1240910.12 | 1240910.12 | 1240910.12 | 1240910.12 | 1240910.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-009/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1240910.12, importe_modificado:1240910.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1555128/proyecto_INICIO, 1555128/proyecto_PROCESO, 1555128/proyecto_FIN, 1555128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556092 | Proyecto de inversión | 583509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114506 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114506 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.49, meta_modificada:204.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE , lon:-92.36962758, lat:17.01006424}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-025/2019, contratista:INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.49}} | {1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_PROCESO, 1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_PROCESO, 1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556353 | Proyecto de inversión | 341953.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341953.36, modificado:341953.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115096 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115096 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA DON PEDRO, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.31526067, lat:17.04091367}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 341953.36 | 341953.36 | 341953.36 | 341953.36 | 341953.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-030/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:341953.36, importe_modificado:341953.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1556353/proyecto_INICIO, 1556353/proyecto_PROCESO, 1556353/proyecto_INICIO, 1556353/proyecto_PROCESO, 1556353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556964 | Proyecto de inversión | 569922.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116428 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116428 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE, lon:-92.38443473, lat:17.06565395}} | 2019-06-10 | 2019-08-15 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | 569922.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-046/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1556964/proyecto_PROCESO, 1556964/proyecto_INICIO, 1556964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649569 | Proyecto de inversión | 695601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695601.21, modificado:695601.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258547 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258547 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:169, direccion:CALLE CALLE TERRACERIA DE SANTA CRUZ EL RECREO RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.33571702, lat:17.03292021}} | 2019-07-22 | 2019-09-22 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-017/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:695601.21, importe_modificado:695601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1649569/proyecto_FIN, 1649569/proyecto_PROCESO, 1649569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652225 | Proyecto de inversión | 1070155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.78, modificado:1070155.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262030 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262030 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTEQ RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL DE LA CALLE INSURGENTES Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A , lon:-92.38188406, lat:17.05978514}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.78, importe_modificado:1070155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1652225/proyecto_INICIO, 1652225/proyecto_FIN, 1652225/proyecto_PROCESO, 1652225/proyecto_FIN, 1652225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652678 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262595 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262595 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.38708786, lat:17.04906714}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-072/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1652678/proyecto_INICIO, 1652678/proyecto_PROCESO, 1652678/proyecto_FIN, 1652678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652794 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262756 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262756 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ROSARIO EL ANHELO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO ANHELO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE , lon:-92.31841615, lat:17.03000286}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-074/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN, 1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654329 | Proyecto de inversión | 742648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 264829 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264829 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NO, lon:-92.33512092, lat:17.05192794}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | 742648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-088/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1654329/proyecto_PROCESO, 1654329/proyecto_FIN, 1654329/proyecto_PROCESO, 1654329/proyecto_INICIO, 1654329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695221 | Acción | 232464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232464.0, modificado:232464.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 261014 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SITALA | 261014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 232464 | 232464 | 232464 | 232464 | 232464 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:232464.0, importe_modificado:232464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1695221/proyecto_INICIO, 1695221/proyecto_PROCESO, 1695221/proyecto_FIN, 1695221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694898 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 192608 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 192608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-49, contratista:INSTITUO ADMINITRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:220326.15, importe_modificado:220326.15}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1694898/proyecto_FIN, 1694898/proyecto_INICIO, 1694898/proyecto_PROCESO, 1694898/proyecto_FIN, 1694898/proyecto_PROCESO, 1694898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666555 | Proyecto de inversión | 255298.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255298.66, modificado:255298.66}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO SEXTA FRANCISCO I MADERO - 154629 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 154629 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO EL CENTRO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA MORELOS Y AVENIDA CUARTA INDEPENDENCIA, LA CALLE SE ENCUENTRE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL LOS CANTAROS A TRES CUADRAS D, lon:-92.35014164, lat:16.24503518}} | 2019-08-02 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_PROCESO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_PROCESO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616337 | Proyecto de inversión | 868222.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.85, modificado:868222.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS BAJIO SAN LAZARITO - 173712 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 173712 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CALLE PRIMERAS CALLES EJIDO EL BAJÍO SAN LAZARITO, 30394 EL BAJÍO SAN LAZARITO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SON, lon:-92.3510815, lat:16.15380157}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 868222.85 | 868222.85 | 868222.85 | 868222.58 | 868222.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/036-2019, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:868222.85, importe_modificado:868222.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1616337/proyecto_PROCESO, 1616337/proyecto_INICIO, 1616337/proyecto_FIN, 1616337/proyecto_PROCESO, 1616337/proyecto_FIN, 1616337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616104 | Proyecto de inversión | 1193805.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193805.51, modificado:1193805.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN PEDRO PEDERNAL - 172446 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 172446 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:210, direccion:CALLE LAS CALLES NO TIENE NOMBRE EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 30394 SAN PEDRO PEDERNAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL BENEFICIOS ES PARA TODAS Y CADA UNO DE LAS CASAS DEL EJIDO SAN HABITADAS DEL EJIDO PEDRO PEDERNAL. LAS , lon:-92.26772474, lat:16.0074393}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 1193805.51 | 1193805.51 | 1193805.51 | 1193805.51 | 1193805.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/035-2019, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1193805.51, importe_modificado:1193805.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1616104/proyecto_PROCESO, 1616104/proyecto_INICIO, 1616104/proyecto_PROCESO, 1616104/proyecto_FIN, 1616104/proyecto_INICIO, 1616104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617023 | Proyecto de inversión | 1458289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458289.2, modificado:1458289.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ - 177830 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 177830 | S | 178 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EL SANTUARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA BOMBA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO DEL EJIDO BENITO , lon:-92.40300252, lat:16.1762339}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1458289.2 | 1458289.2 | 1458289.2 | 1458289.2 | 1458289.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/039-2019, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1458289.2, importe_modificado:1458289.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617023/proyecto_INICIO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_INICIO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_PROCESO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617604 | Proyecto de inversión | 2388055.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388055.8, modificado:2388055.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIÓN CAMPESINA. - 181419 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 181419 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO PUJILTIC - COMITAN KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE AMPLIA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA PARTE BAJA CON REFEREN, lon:-92.35880328, lat:16.16098733}} | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 2388055.8 | 2388055.8 | 2388055.8 | 2388055.8 | 2388055.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/043-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2388055.8, importe_modificado:2388055.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617604/proyecto_INICIO, 1617604/proyecto_PROCESO, 1617604/proyecto_FIN, 1617604/proyecto_INICIO, 1617604/proyecto_FIN, 1617604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667090 | Proyecto de inversión | 268085.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268085.31, modificado:268085.31}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ - 155507 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 155507 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PROGRESO Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA PRIMARA EMILIO RABASA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34926664, lat:16.24643583}} | 2019-08-02 | 2019-08-17 | 268085.31 | 268085.31 | 268085.31 | 268085.31 | 268085.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-031, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:268085.31, importe_modificado:268085.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1667090/proyecto_PROCESO, 1667090/proyecto_FIN, 1667090/proyecto_PROCESO, 1667090/proyecto_INICIO, 1667090/proyecto_FIN, 1667090/proyecto_INICIO, 1667090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667290 | Proyecto de inversión | 100451.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100451.12, modificado:100451.12}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EL SANTUARIO - 155878 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 155878 | S | 280 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EC. BRASILIA - PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTUARIO 1, 30395 EL SANTUARIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRESA LA ANGOSTURA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE L, lon:-92.43643565, lat:16.11527682}} | 2019-08-02 | 2019-08-17 | 100451.12 | 100451.12 | 100451.12 | 100451.12 | 100451.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-032, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:100451.12, importe_modificado:100451.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667290/proyecto_INICIO, 1667290/proyecto_PROCESO, 1667290/proyecto_INICIO, 1667290/proyecto_FIN, 1667290/proyecto_PROCESO, 1667290/proyecto_FIN, 1667290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694866 | Acción | 220326.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220326.15, modificado:220326.15}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 181820 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 181820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | 220326.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-49, contratista:INSTITUO ADMINITRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:220326.15, importe_modificado:220326.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694866/proyecto_INICIO, 1694866/proyecto_PROCESO, 1694866/proyecto_INICIO, 1694866/proyecto_FIN, 1694866/proyecto_PROCESO, 1694866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615936 | Proyecto de inversión | 2535202.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535202.28, modificado:2535202.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CHIHUAHUA - 171607 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 171607 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHIHUAHUA, 30397 CHIHUAHUA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAHUILA Y CALLE CENTRAL CHIAPA, BARRIO MARANATA NUMERO 01 EL DOMO ESTA UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARA GABINO BARREDA C, lon:-92.40575854, lat:16.22556009}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2535202.28 | 2535202.28 | 2535202.28 | 2535202.28 | 2535202.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/034-2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2535202.28, importe_modificado:2535202.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615936/proyecto_PROCESO, 1615936/proyecto_FIN, 1615936/proyecto_INICIO, 1615936/proyecto_PROCESO, 1615936/proyecto_FIN, 1615936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617392 | Proyecto de inversión | 118027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118027.62, modificado:118027.62}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA HACIENDITA - 180268 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 180268 | S | 39 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:167, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO SOLTENANGO - LA HACIEDITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA HACIENDITA, 30393 LA HACIENDITA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 500 MTS. SOBRE EL CAMINO LA CASETA SOCOLTENANGO SOBRE EL , lon:-92.33836191, lat:16.21382875}} | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 118027.62 | 118027.62 | 118027.62 | 118027.62 | 118027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-040, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:118027.62, importe_modificado:118027.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {1617392/proyecto_INICIO, 1617392/proyecto_FIN, 1617392/proyecto_PROCESO, 1617392/proyecto_INICIO, 1617392/proyecto_PROCESO, 1617392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694897 | Acción | 289656.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289656.45, modificado:289656.45}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 192448 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 192448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2019-07-15 | 2019-10-29 | 289656.45 | 289656.45 | 289656.45 | 289656.45 | 289656.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75201, contratista:, convocante:LEONARDO DANIEL MEDINA RAMIREZ, monto:289656.45, importe_modificado:289656.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694897/proyecto_INICIO, 1694897/proyecto_PROCESO, 1694897/proyecto_FIN, 1694897/proyecto_PROCESO, 1694897/proyecto_FIN, 1694897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666429 | Proyecto de inversión | 284288 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284288.0, modificado:284288.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC - 154439 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 154439 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - SOYATITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 240 + 000 COLONIA SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y , SE ENCUENTRA UBICADO DEL TRAMO SOCOLTENANGO , lon:-92.38756583, lat:16.26131051}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 284288 | 284288 | 284288 | 284288 | 284288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-020, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:284288.0, importe_modificado:284288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666429/proyecto_PROCESO, 1666429/proyecto_FIN, 1666429/proyecto_INICIO, 1666429/proyecto_FIN, 1666429/proyecto_INICIO, 1666429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694867 | Acción | 146322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146322.0, modificado:146322.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 181849 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 181849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} | 2019-07-13 | 2019-10-14 | 146322 | 146322 | 146322 | 146322 | 146322 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75203, contratista:, convocante:EFRAÍN ALEJANDRO JIMENO ESPINOSA, monto:146322.0, importe_modificado:146322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_INICIO, 1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_PROCESO, 1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666824 | Proyecto de inversión | 2759490.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759490.66, modificado:2759490.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO COPALAR - 155070 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 155070 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAMUEL LEON- LAZARO CARDENAS - SAN ANTONIO COPALAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO SAN ANTONIO COPALAR, 30394 SAN ANTONIO COPALAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS -SAMUEL LEON, lon:-92.32976262, lat:16.11971832}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 2759490.66 | 2759490.66 | 2759490.66 | 2759490.66 | 2759490.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2019, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2759490.66, importe_modificado:2759490.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666824/proyecto_INICIO, 1666824/proyecto_PROCESO, 1666824/proyecto_FIN, 1666824/proyecto_PROCESO, 1666824/proyecto_FIN, 1666824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618188 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA - 184587 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 184587 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EC COMITAN TUXTLA - PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), 30395 EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO EL SANTUARIO, lon:-92.41230881, lat:16.12637294}} | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/045-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618188/proyecto_INICIO, 1618188/proyecto_FIN, 1618188/proyecto_PROCESO, 1618188/proyecto_INICIO, 1618188/proyecto_PROCESO, 1618188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666893 | Proyecto de inversión | 251587.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251587.15, modificado:251587.15}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS CALLE FRANCISCO VILLA - 155204 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 155204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 10 CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA EL PROGRESO Y AVENIDA TERCERA EL PROGRESO, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CASA COMUNAL, lon:-92.34753753, lat:16.24373861}} | 2019-08-02 | 2019-08-17 | 251587.15 | 251587.15 | 251587.15 | 251587.15 | 251587.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-030, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:251587.15, importe_modificado:251587.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_INICIO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_INICIO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616828 | Proyecto de inversión | 594525.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594525.4, modificado:594525.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HÉROES - 176437 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 176437 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AV. NIÑOS HEROES BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA 5 DE MAYO Y CALLE QUINTA BENITO JUAREZ, CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRAS UBICADA FRENTE A LA TERMINAL D, lon:-92.35249002, lat:16.24396362}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 594525.4 | 594525.4 | 594525.4 | 594525.4 | 594525.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038-2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:594522.4, importe_modificado:594525.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1616828/proyecto_INICIO, 1616828/proyecto_FIN, 1616828/proyecto_PROCESO, 1616828/proyecto_FIN, 1616828/proyecto_PROCESO, 1616828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617465 | Proyecto de inversión | 161663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161663.48, modificado:161663.48}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 180694 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 180694 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.34744529, lat:16.24608495}} | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 161663.48 | 161663.48 | 161663.48 | 161663.48 | 161663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/041-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:161663.48, importe_modificado:161663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1617465/proyecto_PROCESO, 1617465/proyecto_INICIO, 1617465/proyecto_PROCESO, 1617465/proyecto_INICIO, 1617465/proyecto_FIN, 1617465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617479 | Proyecto de inversión | 713604.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713604.84, modificado:713604.84}} | : CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO - 180743 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 180743 | S | 39 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTO DOMINGO, 30394 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SERA CONSTRUIDA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD. Y REFERENCIADA POR UNA ESCUELA CONAFE, lon:-92.28080337, lat:16.12116999}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 713604.84 | 713604.84 | 713604.84 | 713604.84 | 713604.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/042-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:713604.84, importe_modificado:713604.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_INICIO, 1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_PROCESO, 1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618273 | Proyecto de inversión | 93840.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93840.39, modificado:93840.39}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA UNION CAMPESINA - 185094 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 185094 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE LA RANCHERIA - UNION CAMPESINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO UNIÓN GUADALUPE, 30393 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE REVESTIRA TRAMOS AISLADOS SOBRE LA TERRACERIA , lon:-92.36463679, lat:16.16482414}} | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 93840.39 | 93840.39 | 93840.39 | 93840.39 | 93840.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2019-046, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:93840.39, importe_modificado:93840.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1618273/proyecto_INICIO, 1618273/proyecto_FIN, 1618273/proyecto_INICIO, 1618273/proyecto_PROCESO, 1618273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666610 | Proyecto de inversión | 2320700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320700.94, modificado:2320700.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ. - 154697 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 154697 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO TUXTLA - COMITAN KILÓMETRO 117 + 00 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA - COMITAN Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA UNA DE LAS, lon:-92.40204971, lat:16.21111291}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 2320700.94 | 2320700.94 | 2320700.94 | 2320700.94 | 2320700.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2320700.94, importe_modificado:2320700.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666610/proyecto_FIN, 1666610/proyecto_INICIO, 1666610/proyecto_PROCESO, 1666610/proyecto_INICIO, 1666610/proyecto_PROCESO, 1666610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616416 | Proyecto de inversión | 1499997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499997.8, modificado:1499997.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES CIPRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO - 174202 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 174202 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y AVENIDA ARBOLITOS, CERRADA EL PANTEON SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y AUN COSTADO DEL PANTEON, lon:-92.34793635, lat:16.23613665}} | 2019-09-25 | 2019-12-23 | 1499997.8 | 1499997.8 | 1499997.8 | 1499997.8 | 1499997.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1499997.8, importe_modificado:1499997.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616416/proyecto_PROCESO, 1616416/proyecto_FIN, 1616416/proyecto_INICIO, 1616416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666651 | Proyecto de inversión | 2327258.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327258.1, modificado:2327258.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA - 154749 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | 154749 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO TUXTLA GUTIERREZ - COMITAN KILÓMETRO 117 + 000 EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SEGUNDA, SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.38530716, lat:16.21123606}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 2327258.1 | 2327258.1 | 2327258.1 | 2327258.1 | 2327258.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2327258.1, importe_modificado:2327258.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666651/proyecto_FIN, 1666651/proyecto_PROCESO, 1666651/proyecto_INICIO, 1666651/proyecto_PROCESO, 1666651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529165 | Proyecto de inversión | 43936.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43936.62, modificado:40353.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 37839 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37839 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03623008, lat:17.4114562}} | 2019-02-25 | 2019-03-10 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS, monto:40353.54, importe_modificado:40353.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1529165/proyecto_INICIO, 1529165/proyecto_FIN, 1529165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401640032 | Proyecto de inversión | 10832926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749634.12, modificado:9749634.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083292.68, modificado:1083292.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO A AMATAN EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 231449 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 231449 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PUENTE BENITO - AMATAN KILÓMETRO 0 + 010 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE BENITO SE UBICARA A UN , lon:-92.97836082, lat:17.32192097}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/INPI/PROII/FISMDF/001/2019, contratista:ARRENDAMIENTO INMOBILIARIOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1083292.68, importe_modificado:1083292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1640032/proyecto_PROCESO, 1640032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542649 | Proyecto de inversión | 2077843.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077843.4, modificado:2077843.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 87494 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 87494 | S | 390 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO., lon:-92.99462366, lat:17.31525949}} | 2019-05-08 | 2019-12-10 | 2077843.4 | 2077843.4 | 2077843.4 | 2077843.4 | 2077843.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2077843.4, importe_modificado:2077843.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1542649/proyecto_INICIO, 1542649/proyecto_FIN, 1542649/proyecto_PROCESO, 1542649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543978 | Proyecto de inversión | 1418867.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418867.95, modificado:1418867.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN LUIS - 89595 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 89595 | S | 186 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA EJIDO ALVARO OBREGON - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 876 RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DE LA COMUNI, lon:-93.01034311, lat:17.40076266}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 1418867.95 | 1418867.95 | 1418867.95 | 1418867.95 | 1418867.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-A/2019, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1418867.95, importe_modificado:1418867.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1543978/proyecto_INICIO, 1543978/proyecto_FIN, 1543978/proyecto_PROCESO, 1543978/proyecto_FIN, 1543978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401586938 | Proyecto de inversión | 189080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189080.0, modificado:189080.0}} | NIVELACIÓN DE TERRENO EN ESCUELA PRIMARIA VILLAFLORES - 159519 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 159519 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , AL LLEGAR AL EJIDO TOMAMOS LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A UNA IGLESIA CATÓLICA, QUE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA, CAMINAMOS 50 MET, lon:-92.95977942, lat:17.35480966}} | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 189080 | 189080 | 189080 | 189080 | 189080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:189080.0, importe_modificado:189080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1586938/proyecto_PROCESO, 1586938/proyecto_INICIO, 1586938/proyecto_FIN, 1586938/proyecto_INICIO, 1586938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401597501 | Proyecto de inversión | 568577.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568577.39, modificado:568577.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALVARO OBREGON - 225690 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 225690 | S | 148 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL PUENTE DE TUBOS UBICADO EN EL CAMI, lon:-92.99177418, lat:17.39193187}} | 2019-10-17 | 2019-11-18 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:568577.39, importe_modificado:568577.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1597501/proyecto_FIN, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530106 | Proyecto de inversión | 196144.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196144.68, modificado:196144.86}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR AGUSTIN RUBIO - 39596 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ | 39596 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CAMPO TECHADO DEL EJIDO., lon:-93.0026898, lat:17.3351495}} | 2019-02-26 | 2019-03-18 | 196144.86 | 196144.86 | 196144.86 | 196144.86 | 196144.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004-A/2019, contratista:ING. DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:196144.86, importe_modificado:196144.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1530106/proyecto_INICIO, 1530106/proyecto_FIN, 1530106/proyecto_PROCESO, 1530106/proyecto_FIN, 1530106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538112 | Proyecto de inversión | 187921.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187921.94, modificado:187921.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME LA CARRETERA - 80386 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 80386 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM, lon:-93.00155378, lat:17.38480191}} | 2019-05-10 | 2019-05-25 | 187921.94 | 187921.94 | 187921.94 | 187921.94 | 187921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:187921.94, importe_modificado:187921.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1538112/proyecto_INICIO, 1538112/proyecto_PROCESO, 1538112/proyecto_FIN, 1538112/proyecto_INICIO, 1538112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190201555669 | Proyecto de inversión | 1474747.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474747.15, modificado:1474747.15}} | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PORVENIR - 113532 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 113532 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 780 RANCHERIA EL PORVENIR, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA RANCHERÍA DE SAN SEBASTIAN CERCA, lon:-93.00688962, lat:17.32963708}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 1474747.15 | 1474747.15 | 1474747.15 | 1474747.15 | 1474747.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISSMDF/005-A/2019, contratista:CONALV GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1474747.15, importe_modificado:1474747.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1555669/proyecto_INICIO, 1555669/proyecto_FIN, 1555669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536494 | Proyecto de inversión | 1610306.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610306.35, modificado:1466045.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS VILLAFLORES - 77948 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ESDO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | 77948 | S | 422 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE CUENTRA EN EL EJIDO VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AGUSTIN RUBIO PASANDO EL , lon:-92.95980892, lat:17.35564937}} | 2019-05-07 | 2019-08-07 | 1466045.2 | 1466045.2 | 1466045.2 | 1466045.2 | 1466045.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007-A/2019, contratista:ESDO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1466045.2, importe_modificado:1466045.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1536494/proyecto_INICIO, 1536494/proyecto_PROCESO, 1536494/proyecto_FIN, 1536494/proyecto_INICIO, 1536494/proyecto_PROCESO, 1536494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538174 | Proyecto de inversión | 71613.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71613.4, modificado:71613.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA CARRETERA - 80486 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 80486 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM, lon:-93.00430036, lat:17.38480191}} | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 71613.4 | 71613.4 | 71613.4 | 71613.4 | 71613.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCDOPM/FISMDF/008/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:71613.4, importe_modificado:71613.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1538174/proyecto_INICIO, 1538174/proyecto_PROCESO, 1538174/proyecto_FIN, 1538174/proyecto_INICIO, 1538174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401651117 | Proyecto de inversión | 40030 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40030.0, modificado:40030.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE URSULO GALVAN - 260606 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 260606 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , URSULO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS. EN EL , lon:-93.01314505, lat:17.45051555}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 40030 | 40030 | 40030 | 40030 | 40030 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:40030.0, importe_modificado:40030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1651117/proyecto_INICIO, 1651117/proyecto_FIN, 1651117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652079 | Proyecto de inversión | 144261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144261.15, modificado:144261.15}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USO MULTIDEPORTIVOS CERRO DE LAS CAMPANAS - 261879 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 261879 | S | 399 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 00000 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , A 20 MINUTOS DEL EJIDO DE AGUSTIN RUBIO SE ENCUENTRA EL CERRO DE LAS CAMPANAS.AL INCIO DE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECH, lon:-92.97284084, lat:17.33439049}} | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 144261.15 | 144261.15 | 144261.15 | 144261.15 | 144261.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:144261.15, importe_modificado:144261.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652079/proyecto_FIN, 1652079/proyecto_PROCESO, 1652079/proyecto_FIN, 1652079/proyecto_INICIO, 1652079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201529197 | Proyecto de inversión | 93172.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93172.1, modificado:93172.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA COMEDORES EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS - 37867 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MEVEL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37867 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29580 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL EJIDO EN EL KINDER DEL EJIDO., lon:-92.99457538, lat:17.3153952}} | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 93172.1 | 93172.1 | 93172.1 | 93172.1 | 93172.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:MEVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:93172.1, importe_modificado:93172.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1529197/proyecto_INICIO, 1529197/proyecto_FIN, 1529197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190201541302 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO AGUSTÍN RUBIO - 59997 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUITECTO JULIO CESAR ALIAS LEON | 59997 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE S/N EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO A 200 MTS DE LA CASETA RUMBO A IXH, lon:-93.00261557, lat:17.33467427}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1541302/proyecto_INICIO, 1541302/proyecto_PROCESO, 1541302/proyecto_FIN, 1541302/proyecto_INICIO, 1541302/proyecto_PROCESO, 1541302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190201555479 | Proyecto de inversión | 177209.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177209.99, modificado:234518.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN JOSÉ - 113085 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 113085 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LAS RANCHERÍAS DE ALVARO OBREGON Y S, lon:-92.99588224, lat:17.40281552}} | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 234518 | 234518 | 234518 | 234518 | 234518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:234518.0, importe_modificado:234518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1555479/proyecto_INICIO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401605402 | Proyecto de inversión | 782655.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782655.98, modificado:782655.98}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 39903 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MARNOP CONSTRUCCIONES SA DE CV | 39903 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA EMPIEZA EN SAN BARTOLO Y TODA LA LINEA DE CONDUCCION VIENE SOBRE LA CARRETERA FERDERAL DE S, lon:-93.03601226, lat:17.42655187}} | 2019-03-04 | 2019-05-30 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003-A/2019, contratista:MARNOG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:782655.98, importe_modificado:782655.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1605402/proyecto_INICIO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530069 | Proyecto de inversión | 185348.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185348.92, modificado:185348.92}} | ENMALLADO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO URSULO GALVAN - 39501 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 39501 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA COMO A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEP, lon:-93.01347496, lat:17.45028782}} | 2019-03-08 | 2019-03-29 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006-A/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:185348.92, importe_modificado:185348.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530069/proyecto_INICIO, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536656 | Proyecto de inversión | 671632.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671632.63, modificado:671632.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CARRETERA - 78176 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 78176 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA COMO A 4 KI, lon:-93.01151014, lat:17.39430322}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FISM/008/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:671632.63, importe_modificado:671632.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_INICIO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401582750 | Proyecto de inversión | 289120.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289120.71, modificado:289120.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE RIO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN - 118610 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ASG GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR | 118610 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:58, direccion:RANCHERIA RÍO NEGRO 2A SECC, 29580 RÍO NEGRO 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TIENE QUE SUBIR POR LA COL. LAS GARZAS QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL. DEBEMOS SUBIR CUESTA ARR, lon:-93.00556891, lat:17.43505725}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-A/2019, contratista:ASG. GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:289120.71, importe_modificado:289120.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1582750/proyecto_INICIO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635870 | Proyecto de inversión | 118117.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118117.68, modificado:118117.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SIBERIA - 225493 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 225493 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:67, direccion:PASAJE INNOMINADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SIBERIA, 29580 SIBERIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIBERIA SE ENCUENTRA A 9 KM APROXIMADO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA CARRETERA TOMANDO E, lon:-93.00845257, lat:17.36746746}} | 2019-11-21 | 2019-12-23 | 118117.68 | 118117.68 | 118117.68 | 118117.68 | 118117.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:118117.68, importe_modificado:118117.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1635870/proyecto_INICIO, 1635870/proyecto_FIN, 1635870/proyecto_INICIO, 1635870/proyecto_PROCESO, 1635870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201530410 | Proyecto de inversión | 1310735.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310735.29, modificado:1310735.29}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA SONORA - 40470 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ | 40470 | S | 40 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CAOBA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 720 RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 1720 HASTA EL TRAMO 2+160 DE LA RANCHERIA SONORA, lon:-92.98448681, lat:17.42625825}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:ING. DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1310735.29, importe_modificado:1310735.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_PROCESO, 1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190201539806 | Proyecto de inversión | 256690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256690.0, modificado:256690.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME JANA SEGUNDA SECCIÓN - 82919 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | 82919 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO - JANA 2DA SECCION KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA , lon:-93.01041285, lat:17.40098789}} | 2019-04-22 | 2019-05-05 | 256690 | 256690 | 256690 | 256690 | 256690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2019, contratista:MEJIAS VELASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:256690.0, importe_modificado:256690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1539806/proyecto_INICIO, 1539806/proyecto_FIN, 1539806/proyecto_PROCESO, 1539806/proyecto_FIN, 1539806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190201555816 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA DE RIÓ NEGRO PRIMERA SECCION - 113850 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 113850 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA RIO NEGRO 1ERA SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO QU, lon:-92.99340292, lat:17.42763852}} | 2019-01-21 | 2019-04-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001-A/2019, contratista:CONALV GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1555816/proyecto_FIN, 1555816/proyecto_PROCESO, 1555816/proyecto_INICIO, 1555816/proyecto_PROCESO, 1555816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556026 | Proyecto de inversión | 254209.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254209.88, modificado:311018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EL NARANJO - 114339 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 114339 | S | 46 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 685 RANCHERIA EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATAN APROXIMADAMENTE A 3 , lon:-93.01641215, lat:17.31864575}} | 2019-05-20 | 2019-07-22 | 311018 | 311018 | 311018 | 311018 | 311018 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:311018.0, importe_modificado:311018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1556026/proyecto_INICIO, 1556026/proyecto_FIN, 1556026/proyecto_PROCESO, 1556026/proyecto_FIN, 1556026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598460 | Proyecto de inversión | 284069.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284069.19, modificado:284069.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS RANCHERIA ALVARO OBREGON - 232556 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA DE LOS LLANOS DEL SURESTE SA DE CV | 232556 | S | 289 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , A UN APROXIMADO DE 2 K, lon:-92.99312839, lat:17.39139265}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 284069.19 | 284069.19 | 284069.19 | 284069.19 | 284069.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2019, contratista:CONSTRUCTORAS DE LOS LLANOS DEL SURESTE, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:284069.19, importe_modificado:284069.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1598460/proyecto_FIN, 1598460/proyecto_PROCESO, 1598460/proyecto_INICIO, 1598460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO CERRO DE LAS CAMPANAS - 155948 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV | 155948 | S | 521 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE S/N EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ANTES DE SALIR DEL EJIDO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A MANO DERECHA HAY UNA CALLE CON UNA GRAN , lon:-92.97070044, lat:17.3323268}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010-A/2019, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_PROCESO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694791 | Acción | 89732.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89732.41, modificado:89732.41}} | CURSO IAP - 159425 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA | 159425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 89732.41 | 89732.41 | 89732.41 | 89732.41 | 89732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:89732.41, importe_modificado:89732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694791/proyecto_FIN, 1694791/proyecto_INICIO, 1694791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536167 | Proyecto de inversión | 177209.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177209.99, modificado:177209.99}} | CONSTRUCCION DE RODADAS SAN SEBASTIAN - 77468 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 77468 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LAS RAN, lon:-92.99742679, lat:17.40895094}} | 2019-04-05 | 2019-06-14 | 177209.99 | 177209.99 | 177209.99 | 177209.99 | 177209.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:177209.99, importe_modificado:177209.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1536167/proyecto_FIN, 1536167/proyecto_INICIO, 1536167/proyecto_FIN, 1536167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540015 | Proyecto de inversión | 192872.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192872.64, modificado:192872.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES JANA SEGUNDA SECCIÓN - 83216 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | 83216 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO - JANA 2DA SECCION KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA , lon:-93.02918047, lat:17.48104489}} | 2019-04-22 | 2019-05-05 | 192872.64 | 192872.64 | 192872.64 | 192872.64 | 192872.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/009/2019, contratista:MEJIAS VELASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:192872.64, importe_modificado:192872.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1540015/proyecto_INICIO, 1540015/proyecto_FIN, 1540015/proyecto_PROCESO, 1540015/proyecto_FIN, 1540015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 | 4 | CHP190401612710 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 159500 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GRUPO EJECUTIVO INMOBILIARIO ARENDAMAX SA DE CV | 159500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1612710/proyecto_FIN, 1612710/proyecto_INICIO, 1612710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667060 | Proyecto de inversión | 243738.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243738.63, modificado:243738.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA CONSTANCIA - 155466 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 155466 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:RANCHERIA LA CONSTANCIA, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD AGUSTÍN RUBIO A MANO DERECHA DE LA CASETA DE PARADA CAMINAN APROXIMADAMENTE 300 METROS Y TOMAMOS A, lon:-93.00799414, lat:17.32836003}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 243738.63 | 243738.63 | 243738.63 | 243738.63 | 243738.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:243738.63, importe_modificado:243738.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1667060/proyecto_INICIO, 1667060/proyecto_FIN, 1667060/proyecto_PROCESO, 1667060/proyecto_FIN, 1667060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201528945 | Proyecto de inversión | 110171.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110171.56, modificado:110171.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 37552 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37552 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03626301, lat:17.4114239}} | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:110171.56, importe_modificado:110171.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1528945/proyecto_FIN, 1528945/proyecto_PROCESO, 1528945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586623 | Proyecto de inversión | 42970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42970.0, modificado:42970.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGUSTÍN RUBIO - 156753 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 156753 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL TRAMO DE SOLOSUCHIAPA A IXHUATAN A 20 MINUTOS ENCONTRAMOS AG, lon:-93.00271466, lat:17.33588176}} | 2019-07-23 | 2019-08-05 | 42970 | 42970 | 42970 | 42970 | 42970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:42970.0, importe_modificado:42970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1586623/proyecto_PROCESO, 1586623/proyecto_FIN, 1586623/proyecto_INICIO, 1586623/proyecto_PROCESO, 1586623/proyecto_FIN, 1586623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665532 | Proyecto de inversión | 733157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733157.34, modificado:733157.34}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE - 152900 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV | 152900 | S | 84 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A NORTE PONIENTE, ESTA UBICADO EN EL BARRIO 18 DE MARZO SOBRE LAS VIALIDADES ANTES MENCIONADAS., lon:-93.09978878, lat:16.62723492}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 733157.34 | 733157.34 | 733157.34 | 733157.34 | 733157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:733157.34, importe_modificado:733157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.0}} | {1665532/proyecto_INICIO, 1665532/proyecto_PROCESO, 1665532/proyecto_FIN, 1665532/proyecto_PROCESO, 1665532/proyecto_FIN, 1665532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651990 | Proyecto de inversión | 1415294.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415294.99, modificado:1415294.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 261766 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 261766 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR PONIENTE INTERIOR 1 BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 2A PONIENTE SUR, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BAR, lon:-93.10566892, lat:16.61991601}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1415294.99 | 1415294.99 | 1415294.99 | 1415294.99 | 1415294.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-16/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1415294.99, importe_modificado:1415294.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {1651990/proyecto_PROCESO, 1651990/proyecto_FIN, 1651990/proyecto_INICIO, 1651990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658553 | Proyecto de inversión | 900827.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900827.27, modificado:900827.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 268651 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA | 268651 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 9A NORTE ORIENTE BARRIO ABSALÓN CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ABSALÓN CASTELLANOS SOBRE LA 9A NORTE, lon:-93.09365027, lat:16.62840356}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 900827.27 | 900827.27 | 900827.27 | 900827.27 | 900827.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/23/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:900827.27, importe_modificado:900827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.0}} | {1658553/proyecto_INICIO, 1658553/proyecto_FIN, 1658553/proyecto_PROCESO, 1658553/proyecto_INICIO, 1658553/proyecto_PROCESO, 1658553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667190 | Proyecto de inversión | 2829181.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829181.57, modificado:2829181.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁHULICO FC 200 KGCM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 155679 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV | 155679 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE ORIENTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CARRETERA SUCHIAPA - VILLA FLORES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA 5A AVENIDA NORTE OTE ENTRE CALLE CENTRA, lon:-93.0995472, lat:16.62713839}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 2829181.57 | 2829181.57 | 2829181.57 | 2829181.57 | 2829181.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2829181.57, importe_modificado:2829181.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.0}} | {1667190/proyecto_INICIO, 1667190/proyecto_FIN, 1667190/proyecto_PROCESO, 1667190/proyecto_FIN, 1667190/proyecto_PROCESO, 1667190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607084 | Proyecto de inversión | 4548699.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548699.07, modificado:4548699.07}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 101013 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 101013 | S | 1305 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO PACÚ - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTE CAMINOS DE LA COL. PACÚ COMO LOS SIGUI, lon:-93.15968317, lat:16.59747297}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 4548699.07 | 4548699.07 | 4548699.07 | 4548699.07 | 4548699.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/AD-01/FISM-05/2019, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:4548699.07, importe_modificado:4548699.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1607084/proyecto_INICIO, 1607084/proyecto_PROCESO, 1607084/proyecto_FIN, 1607084/proyecto_PROCESO, 1607084/proyecto_FIN, 1607084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653751 | Proyecto de inversión | 1814238.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814238.54, modificado:1814238.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 264068 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ING RODOLFO FONSECA AGUILAR | 264068 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE BARRIO LOS ARBOLITOS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE NORTE, CALLE 13A ORIENTE NORTE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EL, lon:-93.09155965, lat:16.62291306}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 1814238.54 | 1814238.54 | 1814238.54 | 1814238.54 | 1814238.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-17/2019, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1814238.54, importe_modificado:1814238.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653751/proyecto_INICIO, 1653751/proyecto_PROCESO, 1653751/proyecto_FIN, 1653751/proyecto_PROCESO, 1653751/proyecto_FIN, 1653751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668781 | Proyecto de inversión | 2290891.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290891.67, modificado:2290891.67}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 283161 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 283161 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL INTERIOR SN COLONIA LA ASUNCIÓN Y LA CONDESA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COLONIA LA ASUNCION Y CONDESA, lon:-93.08899937, lat:16.63530303}} | 2019-10-17 | 2019-12-17 | 2290891.67 | 2290891.67 | 2290891.67 | 2290891.67 | 2290891.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-20/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2290891.67, importe_modificado:2290891.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1468.8}} | {1668781/proyecto_INICIO, 1668781/proyecto_PROCESO, 1668781/proyecto_FIN, 1668781/proyecto_PROCESO, 1668781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586642 | Proyecto de inversión | 2479104.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479104.99, modificado:2479104.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁHULICA FC 200 KGCM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 156864 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 156864 | S | 1366 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR Y 2A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y CALLE 1A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL. PACÚ SOBRE LA 1A CAL, lon:-93.13322882, lat:16.63334119}} | 2019-09-06 | 2019-11-06 | 2479104.99 | 2479104.99 | 2479104.99 | 2479104.99 | 2479104.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2479104.99, importe_modificado:2479104.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {1586642/proyecto_INICIO, 1586642/proyecto_PROCESO, 1586642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651595 | Proyecto de inversión | 2066164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066164.88, modificado:2066164.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 261226 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 261226 | S | 150 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU BARRIO CUPAPE, 00000 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO CUPAPE SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN EL CAMINO POSTE, lon:-93.10253844, lat:16.63118467}} | 2019-09-18 | 2019-11-01 | 2066164.88 | 2066164.88 | 2066164.88 | 2066164.88 | 2066164.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-15/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2066164.88, importe_modificado:2066164.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.0}} | {1651595/proyecto_PROCESO, 1651595/proyecto_FIN, 1651595/proyecto_INICIO, 1651595/proyecto_PROCESO, 1651595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665318 | Proyecto de inversión | 280066.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280066.13, modificado:280066.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 152522 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | BERNARDO ZARAUZ VICENTE CONSTRUCTORA | 152522 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SUCHIAPA VILLA FLORES Y CALLE 5A. ORIENTE NORTE NANDACAJA, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CAL, lon:-93.09611838, lat:16.63196115}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 280066.13 | 280066.13 | 280066.13 | 280066.13 | 280066.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:280066.13, importe_modificado:280066.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1665318/proyecto_INICIO, 1665318/proyecto_PROCESO, 1665318/proyecto_FIN, 1665318/proyecto_PROCESO, 1665318/proyecto_FIN, 1665318/proyecto_INICIO, 1665318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582205 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO FC 200 KGCM2 - 100218 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | 100218 | S | 4617 | 4260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, EL PROYECTO DE BACHEO PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 6A. Y 3, lon:-93.10232301, lat:16.62426107}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM-03/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1582205/proyecto_FIN, 1582205/proyecto_PROCESO, 1582205/proyecto_INICIO, 1582205/proyecto_PROCESO, 1582205/proyecto_FIN, 1582205/proyecto_INICIO, 1582205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586204 | Proyecto de inversión | 1041319.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041319.2, modificado:1041319.2}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED HIDRÁULICA - 153283 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 153283 | S | 169 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL 2 BARRIO EL ARENAL 2 LA CONDESA Y LA ASUNCIÓN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL ARENAL 2 Y CALLE 9A CALLE NORTE ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 3 BARRIOS EL ARENAL 2, lon:-93.08897091, lat:16.6352539}} | 2019-09-03 | 2019-11-05 | 1041319.2 | 1041319.2 | 1041319.2 | 1041319.2 | 1041319.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1041319.2, importe_modificado:1041319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1839.0}} | {1586204/proyecto_INICIO, 1586204/proyecto_PROCESO, 1586204/proyecto_FIN, 1586204/proyecto_INICIO, 1586204/proyecto_PROCESO, 1586204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654850 | Proyecto de inversión | 2614444.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614444.51, modificado:2614444.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 - 265461 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 265461 | S | 12264 | 11785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A 10A Y 12A ORIENTE NORTE BARRIO EL MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS SIGUIENTES CALLES 9A 10A Y 12A ORIENTE NORTE BARRIO, lon:-93.09055652, lat:16.62721885}} | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2614444.51 | 2614444.51 | 2614444.51 | 2614444.51 | 2614444.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-19/2019, contratista:NOMBRE DEL CONTRATISTA: APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2614444.51, importe_modificado:2614444.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.0}} | {1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_PROCESO, 1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_INICIO, 1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_INICIO, 1654850/proyecto_PROCESO, 1654850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657228 | Proyecto de inversión | 968381.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968381.82, modificado:968381.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 266716 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA | 266716 | S | 423 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 14A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO ABSALON CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ABSALON CASTELLANOS SOBRE LA CALLE , lon:-93.092108, lat:16.63152613}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 968381.82 | 968381.82 | 968381.82 | 968381.82 | 968381.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/21/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:968381.82, importe_modificado:968381.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1657228/proyecto_INICIO, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_FIN, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_INICIO, 1657228/proyecto_FIN, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665635 | Proyecto de inversión | 1357275.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357275.21, modificado:1357275.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 153051 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV | 153051 | S | 92 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES MENCIONADAS, lon:-93.09979924, lat:16.62725959}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 1357275.21 | 1357275.21 | 1357275.21 | 1357275.21 | 1357275.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1357275.21, importe_modificado:1357275.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.0}} | {1665635/proyecto_PROCESO, 1665635/proyecto_INICIO, 1665635/proyecto_FIN, 1665635/proyecto_INICIO, 1665635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401654003 | Proyecto de inversión | 1972000.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972000.62, modificado:1972000.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 264428 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ING RODOLFO FONSECA AGUILAR | 264428 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:163, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LANTA BARRIO EL TRIUNFO, 29150 EL TRIUNFO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. EL TRIUNFO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CO, lon:-93.08115077, lat:16.62172521}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 1972000.62 | 1972000.62 | 1972000.62 | 1972000.62 | 1972000.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-18/2019, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1996000.62, importe_modificado:1996000.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654003/proyecto_PROCESO, 1654003/proyecto_FIN, 1654003/proyecto_INICIO, 1654003/proyecto_FIN, 1654003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658395 | Proyecto de inversión | 388445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388445.66, modificado:388445.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 268422 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | 268422 | S | 6307 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 18 DE MARZO SOBRE LA 3A AVENIDA NORTE PONI, lon:-93.1031325, lat:16.62683555}} | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 388445.66 | 388445.66 | 388445.66 | 388445.66 | 388445.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/022/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:388445.66, importe_modificado:388445.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.5}} | {1658395/proyecto_INICIO, 1658395/proyecto_PROCESO, 1658395/proyecto_FIN, 1658395/proyecto_PROCESO, 1658395/proyecto_FIN, 1658395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668750 | Proyecto de inversión | 859202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859202.98, modificado:859202.98}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 283084 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 283084 | S | 8046 | 7732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.95, meta_modificada:4.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - NANDAYALU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 95 INTERIOR SN COLONIA NANDAYALU, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.09900267, lat:16.63414481}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 859202.98 | 859202.98 | 859202.98 | 859202.98 | 859202.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/AD-02/FISM-13/2019, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:859202.98, importe_modificado:859202.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.95}} | {1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_FIN, 1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_PROCESO, 1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_PROCESO, 1668750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401582216 | Proyecto de inversión | 284895 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284895.0, modificado:284895.0}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO FC 200 KG CM2 - 100477 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ | 100477 | S | 4190 | 3867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VILLA FLORES BARRIO , 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 3A. NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTE PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CARRETERA VILLAFLORES ENTRE 6A, lon:-93.09859791, lat:16.6261261}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 284895 | 284895 | 284895 | 284895 | 284895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM-04/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:284895.0, importe_modificado:284895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1582216/proyecto_INICIO, 1582216/proyecto_PROCESO, 1582216/proyecto_INICIO, 1582216/proyecto_FIN, 1582216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586005 | Proyecto de inversión | 3966878.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966878.55, modificado:3966878.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151820 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA | 151820 | S | 867 | 833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. ORIENTE NORTE Y CALLE 9A. ORIENTE NORTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.08982663, lat:16.63377391}} | 2019-07-13 | 2019-10-23 | 3966878.55 | 3966878.55 | 3966878.55 | 3966878.55 | 3966878.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:APX-TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:3966878.55, importe_modificado:3966878.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586005/proyecto_INICIO, 1586005/proyecto_FIN, 1586005/proyecto_PROCESO, 1586005/proyecto_INICIO, 1586005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607993 | Proyecto de inversión | 2326394.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326394.8, modificado:2326394.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA CALLE ORIENTE - 119552 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 119552 | S | 7448 | 7156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA NORTE, lon:-92.14948396, lat:14.68027362}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2326394.8 | 2326394.8 | 2326394.8 | 2326394.8 | 2326394.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2326394.8, importe_modificado:2326394.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1607993/proyecto_INICIO, 1607993/proyecto_PROCESO, 1607993/proyecto_FIN, 1607993/proyecto_PROCESO, 1607993/proyecto_FIN, 1607993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636973 | Proyecto de inversión | 3000806.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000806.12, modificado:3000806.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO - 227556 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 227556 | S | 17703 | 17353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL GANCHO - ZONA HOTELERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SE , lon:-92.25560833, lat:14.56350541}} | 2019-07-13 | 2019-09-27 | 3000806.12 | 3000806.12 | 3000806.12 | 3000806.12 | 3000806.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BROS REYES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3000806.12, importe_modificado:3000806.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} | {1636973/proyecto_INICIO, 1636973/proyecto_PROCESO, 1636973/proyecto_FIN, 1636973/proyecto_INICIO, 1636973/proyecto_FIN, 1636973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612135 | Proyecto de inversión | 1327970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327970.82, modificado:1327970.82}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 157714 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 157714 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE DESARROLLARA AL LIMITE DEL EJIDO LA LIBERTAD A LADO DEL PANTEÓN, lon:-92.190424, lat:14.58871226}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1327970.82, importe_modificado:1327970.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1612135/proyecto_INICIO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586634 | Proyecto de inversión | 1476988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476988.37, modificado:1476988.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 156813 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 156813 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:283, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CHAPARRAL, 30840 CHAPARRAL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA AMPLIACIÓN DELA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CHAPARRAL SERA A PARTIR DE LAS PRIMERAS CALL, lon:-92.17158733, lat:14.66967022}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1476988.37, importe_modificado:1476988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1586634/proyecto_PROCESO, 1586634/proyecto_FIN, 1586634/proyecto_INICIO, 1586634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607937 | Proyecto de inversión | 709826.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709826.68, modificado:709826.68}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO BACHEO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON RANCHERIA EL GANCHO - 119404 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 119404 | S | 17879 | 17177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LOPEZ RAYON - RANCHERIA EL GANCHO KILÓMETRO 12 + 640 RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 225 Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CARRETERA JARITAS TRAMO 0000 AL 1264, lon:-92.24412847, lat:14.56194779}} | 2019-04-15 | 2019-06-14 | 709826.68 | 709826.68 | 709826.68 | 709826.68 | 709826.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:709826.68, importe_modificado:709826.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12650.0}} | {1607937/proyecto_INICIO, 1607937/proyecto_FIN, 1607937/proyecto_PROCESO, 1607937/proyecto_FIN, 1607937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644031 | Proyecto de inversión | 591615.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591615.85, modificado:591615.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 251504 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 251504 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL ALUMBRADO SE COLOCARA EN TODO EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALG, lon:-92.15048841, lat:14.67956138}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591615.85, importe_modificado:591615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1644031/proyecto_INICIO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647942 | Proyecto de inversión | 782883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782883.87, modificado:782883.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA. NORTE SUR - 256426 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 256426 | S | 7000 | 7006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE EL POLVORIN LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARAN DESDE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.15217333, lat:14.68294189}} | 2019-09-23 | 2019-11-23 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:782883.87, importe_modificado:782883.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}} | {1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585430 | Proyecto de inversión | 504398.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504398.83, modificado:504398.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (26 TECHO FIRME) - 146666 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146666 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 - 00 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CH, lon:-93.23344323, lat:17.50669537}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 504398.83 | 504398.83 | 504398.83 | 504398.83 | 504398.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:504398.83, importe_modificado:504398.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1585430/proyecto_INICIO, 1585430/proyecto_PROCESO, 1585430/proyecto_FIN, 1585430/proyecto_PROCESO, 1585430/proyecto_FIN, 1585430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694777 | Acción | 50874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50874.12, modificado:50874.12}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 155073 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | 155073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76078, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de sunuapa, monto:50874.16, importe_modificado:50874.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_FIN, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585415 | Proyecto de inversión | 495300.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.41, modificado:495300.41}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 146523 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146523 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS BARRIO BARRIO MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABSALON CASTELLANO DOMINGUEZ, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPALBARRIO MIRADOR, lon:-93.24443872, lat:17.48904862}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 495300.41 | 495300.41 | 495300.41 | 495300.41 | 495300.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2019, contratista:COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:495300.41, importe_modificado:495300.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1585415/proyecto_INICIO, 1585415/proyecto_PROCESO, 1585415/proyecto_INICIO, 1585415/proyecto_FIN, 1585415/proyecto_PROCESO, 1585415/proyecto_FIN, 1585415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201538074 | Acción | 165244.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165244.75, modificado:165244.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 80283 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 165244.75 | 165244.75 | 165244.75 | 165244.75 | 165244.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2019(GD), contratista:FLOR DEL CARMEN ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:165244.75, importe_modificado:165244.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538074/proyecto_FIN, 1538074/proyecto_PROCESO, 1538074/proyecto_INICIO, 1538074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585434 | Proyecto de inversión | 184386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184386.22, modificado:184386.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (09 TECHO FIRME) - 146699 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146699 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.BARRIO NUEVO SUNUAPA, lon:-93.24496443, lat:17.49373522}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/014/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:184386.22, importe_modificado:184386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1585434/proyecto_INICIO, 1585434/proyecto_PROCESO, 1585434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694776 | Acción | 152622.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152622.38, modificado:152622.38}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 155032 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | 155032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:152622.38, importe_modificado:152622.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_PROCESO, 1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_INICIO, 1694776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585439 | Proyecto de inversión | 678998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678998.43, modificado:678998.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (35 TECHO FIRME 1ª ETAPA). - 146741 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146741 | S | 35 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA ESQUIPULA KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - RANCHERIA ESQUIPULA KILÓMETRO 0 + 0 RANCHERIA RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA, lon:-93.26082362, lat:17.50341271}} | 2019-09-10 | 2019-11-10 | 678998.43 | 678998.43 | 678998.43 | 678998.43 | 678998.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:678998.43, importe_modificado:678998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1585439/proyecto_PROCESO, 1585439/proyecto_FIN, 1585439/proyecto_PROCESO, 1585439/proyecto_FIN, 1585439/proyecto_INICIO, 1585439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659258 | Proyecto de inversión | 899999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.0, modificado:899999.0}} | REHABILTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 137668 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137668 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-93.25312609, lat:17.51493463}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 899999 | 899999 | 899999 | 899999 | 899999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2019, contratista:TRES LOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:899999.0, importe_modificado:899999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}} | {1659258/proyecto_PROCESO, 1659258/proyecto_INICIO, 1659258/proyecto_FIN, 1659258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401580990 | Proyecto de inversión | 385233.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385233.65, modificado:385233.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 45559 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45559 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, EL BARRIO SAN MIGUEL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.24286158, lat:17.49167845}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:385233.65, importe_modificado:385233.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580990/proyecto_INICIO, 1580990/proyecto_FIN, 1580990/proyecto_PROCESO, 1580990/proyecto_FIN, 1580990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585426 | Proyecto de inversión | 814798.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814798.1, modificado:814798.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 42 TECHO FIRME 1ª ETAPA - 146630 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146630 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICPAL A EJIDO SAN PEDRO Y , SE UBICA A 3.5 KI, lon:-93.23195453, lat:17.46299068}} | 2019-08-07 | 2019-11-07 | 814798.1 | 814798.1 | 814798.1 | 814798.1 | 814798.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ABENAMAL RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:814798.1, importe_modificado:814798.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1585426/proyecto_INICIO, 1585426/proyecto_FIN, 1585426/proyecto_PROCESO, 1585426/proyecto_FIN, 1585426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619430 | Proyecto de inversión | 288626.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288626.32, modificado:288626.32}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL - 191042 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191042 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA A 800 METROS AL NORTE DEL PARQUE O PALACIO MUNICIPAL POR LA C, lon:-93.24483626, lat:17.49387547}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:288626.32, importe_modificado:288626.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401580991 | Proyecto de inversión | 385233.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385233.65, modificado:385233.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 45565 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45565 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EL BARRIO NUEVO SUNUAPA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPACHIAPAS., lon:-93.24486787, lat:17.49315196}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | 385233.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:385233.65, importe_modificado:385233.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580991/proyecto_INICIO, 1580991/proyecto_PROCESO, 1580991/proyecto_FIN, 1580991/proyecto_PROCESO, 1580991/proyecto_FIN, 1580991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585423 | Proyecto de inversión | 1260997.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260997.08, modificado:1260997.08}} | :MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (65 TECHO FIRME 1ª ETAPA) - 146609 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146609 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR BARRIO CENTRO BARRIO NUEVO SUNUAPABARRIO SAN MIGUEL, lon:-93.24404175, lat:17.4919138}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1260997.08 | 1260997.08 | 1260997.08 | 1260997.08 | 1260997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1260997.08, importe_modificado:1260997.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1585423/proyecto_PROCESO, 1585423/proyecto_FIN, 1585423/proyecto_PROCESO, 1585423/proyecto_FIN, 1585423/proyecto_INICIO, 1585423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657585 | Proyecto de inversión | 1135812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135812.43, modificado:1135812.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE - 134111 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134111 | S | 119 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA LAS FLORES SE LLEGA INGRESA, lon:-92.26502836, lat:14.88278688}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1135812.43 | 1135812.43 | 920812.56 | 920812.56 | 920812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1135812.43, importe_modificado:1135812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.2}} | {1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664245 | Proyecto de inversión | 1504072.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504072.99, modificado:1504072.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA - 150692 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150692 | S | 205 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA, PROLONGACION DOMINGUEZ ARGUELLO, AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA, AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA, lon:-92.28535384, lat:14.91725764}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1504072.99 | 1504072.99 | 1027244.36 | 1027244.36 | 1027244.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0073/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1504072.99, importe_modificado:1504072.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542081 | Proyecto de inversión | 198855.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198855.77, modificado:198855.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PERLA SUR - 61218 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 61218 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.1, meta_modificada:91.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA PERLA SUR, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y PRIVADA 9A SUR, ANDADOR EL ZAFIRO SE LLEGA POR LA 9A. AVENIDA SUR HASTA LLEGAR A LA 36A. CALLE ORIENTE, lon:-92.26554334, lat:14.88471549}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 198855.77 | 198855.77 | 189318.73 | 189318.73 | 189318.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0001/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION VELARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:198855.77, importe_modificado:198855.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.1}} | {1542081/proyecto_INICIO, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630818 | Proyecto de inversión | 1475690.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475690.37, modificado:1475690.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA - 204447 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204447 | S | 586 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO RUISEÑOR, CHAPULTEPEC, CALANDRIAS, GUACAMAYA, CANARIOS, CLARINEROS Y PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CH, lon:-92.2468957, lat:14.88321416}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1475690.37 | 1475690.37 | 1245355.17 | 1245355.17 | 1245355.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1475690.37, importe_modificado:1475690.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.29}} | {1630818/proyecto_INICIO, 1630818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663686 | Proyecto de inversión | 3989355.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989355.16, modificado:3989355.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 149411 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149411 | S | 1579 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.0, meta_modificada:3606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA TZISCAO LAGUNA LA JOYA, AGUA AZUL Y ORQUÍDEA NEGRA, AVENIDA MONTEBELLO INTERIOR SN COLONIA TEOFILO ACEBO, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y AVENIDA MONTEBELLO, C, lon:-92.27585821, lat:14.87924172}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3989355.16 | 3989355.16 | 3604763.85 | 3604763.85 | 3604763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0052/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3989355.16, importe_modificado:3989355.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3245.4}} | {1663686/proyecto_PROCESO, 1663686/proyecto_INICIO, 1663686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664391 | Proyecto de inversión | 1415634.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415634.12, modificado:1415634.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS - 150907 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150907 | S | 563 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A METAPA INTERIOR SN COLONIA ÉXTASIS, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DEL COLEGIO LA PAZ EN LA COLONIA LOS LAURELES , lon:-92.2460052, lat:14.88680177}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1415634.12 | 1415634.12 | 1203345.31 | 1203345.31 | 1203345.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1415634.12, importe_modificado:1415634.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.4}} | {1664391/proyecto_INICIO, 1664391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664438 | Proyecto de inversión | 809847.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809847.86, modificado:809847.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 150966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150966 | S | 324 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA CALLE RUBY Y CALLE ALEJANDRINA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JASPE Y CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO ENTRANDO POR LA PROLONGACIÓN DE LA 13 AVE, lon:-92.26141853, lat:14.87959754}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 809847.86 | 809847.86 | 687446.94 | 687446.94 | 687446.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:809847.86, importe_modificado:809847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695100 | Acción | 137228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137228.0, modificado:137228.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240437 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 137220.28 | 137220.28 | 137220.28 | 137220.28 | 137220.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1695100/proyecto_INICIO, 1695100/proyecto_FIN, 1695100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544492 | Proyecto de inversión | 764173.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764173.18, modificado:764173.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL - 64614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64614 | S | 306 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.62, meta_modificada:557.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID, lon:-92.26857488, lat:14.92211303}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 764173.18 | 764173.18 | 764173.17 | 764173.17 | 764173.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019, contratista:ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:764173.18, importe_modificado:764173.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.62}} | {1544492/proyecto_INICIO, 1544492/proyecto_PROCESO, 1544492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695225 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261171 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138396.9 | 138396.9 | 138396.9 | 138396.9 | 138396.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_FIN, 1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536852 | Proyecto de inversión | 4115346.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115346.33, modificado:4115346.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 78452 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 78452 | S | 1628 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.8, meta_modificada:5300.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G, lon:-92.24827966, lat:14.94559097}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 4115346.33 | 4115346.33 | 3727481.44 | 3727481.44 | 3727481.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4115346.33, importe_modificado:4115346.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4611.7}} | {1536852/proyecto_INICIO, 1536852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542113 | Proyecto de inversión | 1767129.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767129.62, modificado:1767129.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA CIMA - 61266 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 61266 | S | 701 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2549.1, meta_modificada:2549.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TACANA AVENIDA PARICUTIN, CALLE CHIMBORAZO Y CALLES INNOMINADAS INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE SIN NOMBRE SO, lon:-92.28522968, lat:14.92040674}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1767129.62 | 1767129.62 | 1571763.02 | 1571763.02 | 1571763.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0009/2019, contratista:ING. ARQ. ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1767129.62, importe_modificado:1767129.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2549.1}} | {1542113/proyecto_INICIO, 1542113/proyecto_PROCESO, 1542113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664116 | Proyecto de inversión | 5266562.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266562.27, modificado:5266562.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRECE AV SUR ENTRE AND UNIÓN JUAREZ Y PTE DE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA ONCE DE SEPT - 150526 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150526 | S | 2083 | 1853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR UNIÓN JUAREZ Y ANDADOR PUENTE DE RIÓ TEXCUYUAPAN, ANDADOR CACAHOATAN SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA L, lon:-92.26230467, lat:14.88299147}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 5266562.27 | 5266562.27 | 4723177 | 4723177 | 4723177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266562.27, importe_modificado:5266562.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.7}} | {1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_PROCESO, 1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664209 | Proyecto de inversión | 3274379.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274379.43, modificado:3274379.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JOSE MARÍA MORELOS - 150667 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150667 | S | 807 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2746.0, meta_modificada:2746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACH, lon:-92.26010162, lat:14.88286479}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3274379.43 | 3274379.43 | 2662811.58 | 2662811.58 | 2662811.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0060/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3274379.43, importe_modificado:3274379.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1702.52}} | {1664209/proyecto_PROCESO, 1664209/proyecto_INICIO, 1664209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615849 | Proyecto de inversión | 7098941.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098941.87, modificado:7098941.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESEMBOCAR AL CANAL INTERCOSTERO - 171185 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 171185 | S | 2806 | 2497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 2A ORIENTE 1A SUR NORTE INTERIOR SN EJIDO PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL INTERCOSTERO Y AVENIDA 2A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR SE TOMA LA 4 AV. SUR PROLONGACIÓ, lon:-92.42132035, lat:14.71728606}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 7098941.87 | 7098941.87 | 6675163.14 | 6675163.14 | 6675163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7098941.87, importe_modificado:7098941.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.08}} | {1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_PROCESO, 1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544297 | Proyecto de inversión | 2948697.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948697.86, modificado:2948697.86}} | MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA CAMPESTRE - 64342 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64342 | S | 1168 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2899.8, meta_modificada:2899.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 11ª CALLE ORIENTE HASTA EL ENTRONQUE CON LA 17ª AVENIDA NORTE AHÍ SE LOC, lon:-92.24927629, lat:14.90830257}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2948697.86 | 2948697.86 | 2948697.85 | 2948697.85 | 2948697.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2948697.86, importe_modificado:2948697.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2899.8}} | {1544297/proyecto_INICIO, 1544297/proyecto_PROCESO, 1544297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663960 | Proyecto de inversión | 1737183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737183.02, modificado:1737183.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMÁN - 150022 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150022 | S | 689 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y AVENIDA IXTACCIHUATL, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LL, lon:-92.24757489, lat:14.92267773}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1737183.02 | 1737183.02 | 1735603.93 | 1735603.93 | 1735603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0075/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1737183.02, importe_modificado:1737183.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {1663960/proyecto_INICIO, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664422 | Proyecto de inversión | 5342943.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342943.1, modificado:5342943.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO - 150952 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150952 | S | 2113 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3602.0, meta_modificada:3602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 13 AV. SUR PROLONGACIÓN PASANDO POR LA COLONIA 11 DE , lon:-92.25563632, lat:14.8724907}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 5342943.1 | 5342943.1 | 4970871.55 | 4970871.55 | 4970871.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2019, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5342943.1, importe_modificado:5342943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.72}} | {1664422/proyecto_INICIO, 1664422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544532 | Proyecto de inversión | 695201.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695201.18, modificado:695201.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA MARÍA EUGENIA - 64667 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64667 | S | 278 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARTHA LORENA ROSA MARÍA, TERESA DE JESÚS, BEATRIZ ADRIANA Y CALLEJÓN INTERIOR SN COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARTHA LORENA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE SIN NOMBR, lon:-92.26908581, lat:14.87565277}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 695201.18 | 695201.18 | 695201.17 | 695201.17 | 695201.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0018/2019, contratista:ING. ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:695201.18, importe_modificado:695201.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1544532/proyecto_INICIO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616092 | Proyecto de inversión | 7033686.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7033686.48, modificado:7033686.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 172388 | S | 2780 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3581.0, meta_modificada:3581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 1A 2A 3A, 4A, 5A, 6A Y CENTRAL NORTE-SUR, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A 9A, Y CENTRAL ORIENTE-PONIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. ORIENTE-PONIENTE, lon:-92.1943093, lat:15.01133566}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 7033686.48 | 7033686.48 | 4492125.2 | 4492125.2 | 4492125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7033686.48, importe_modificado:7033686.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.68}} | {1616092/proyecto_INICIO, 1616092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664082 | Proyecto de inversión | 2250013.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250013.37, modificado:2250013.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 150401 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150401 | S | 892 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE 2DO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS POR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR, lon:-92.24332627, lat:14.92868013}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2250013.37 | 2250013.37 | 1370779.39 | 1370779.39 | 1370779.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0053/2019, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LOPEZ GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2250013.37, importe_modificado:2250013.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO, 1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO, 1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542099 | Proyecto de inversión | 2903167.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903167.32, modificado:2903167.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA XOCHIMILCO - 61247 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 61247 | S | 1150 | 1023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.8, meta_modificada:826.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR AL, lon:-92.26026969, lat:14.93063877}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2903167.32 | 2903167.32 | 2130061.31 | 2130061.31 | 2130061.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2903167.32, importe_modificado:2903167.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.35}} | {1542099/proyecto_INICIO, 1542099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544563 | Proyecto de inversión | 103982.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103982.89, modificado:103982.89}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64711 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64711 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.66, meta_modificada:138.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25224479, lat:14.90732764}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 103982.89 | 103982.89 | 74556.26 | 74556.26 | 74556.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0003/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:103982.89, importe_modificado:103982.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.66}} | {1544563/proyecto_INICIO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616194 | Proyecto de inversión | 1721780.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721780.02, modificado:1721780.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS DE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 172882 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 172882 | S | 684 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 2, lon:-92.26025182, lat:14.88189011}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1721780.02 | 1721780.02 | 1419489.76 | 1419489.76 | 1419489.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1721780.02, importe_modificado:1721780.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.05}} | {1616194/proyecto_INICIO, 1616194/proyecto_PROCESO, 1616194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664072 | Proyecto de inversión | 4837324.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837324.76, modificado:4837324.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 150348 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150348 | S | 1913 | 1703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A EL TUCAN CALLE FAISAN INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE AVESTRUZ, CALLE 2A HALCON SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.30280817, lat:14.89014545}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4837324.76 | 4837324.76 | 3826511.56 | 3826511.56 | 3826511.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0062/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4837324.76, importe_modificado:4837324.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.83}} | {1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616251 | Proyecto de inversión | 4868813.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868813.28, modificado:4868813.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO - 173192 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173192 | S | 1926 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.0, meta_modificada:3871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CALLE HUIXTLA, ANDADOR EL CAÑAL, CALLE EL PIÑAL, ANDADOR EL MANGO, AVENIDA SOCONUSCO, AVENIDA SOCONUSCO LOS ALMENDROS Y AVENIDA SAN JUANITO INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TA, lon:-92.24515643, lat:14.91581297}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 4868813.28 | 4868813.28 | 3418173 | 3418173 | 3418173 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2019, contratista:INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4868813.28, importe_modificado:4868813.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.11}} | {1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537598 | Proyecto de inversión | 1060599.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060599.23, modificado:1060599.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA FE - 79480 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 79480 | S | 423 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEIS CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO, ROBLES Y EL TESORO INTERIOR SN COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RANAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE MARGARITAS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA , lon:-92.24933109, lat:14.94249154}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1060599.23 | 1060599.23 | 1050839.02 | 1050839.02 | 1050839.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0031/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1060599.23, importe_modificado:1060599.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1056.0}} | {1537598/proyecto_INICIO, 1537598/proyecto_PROCESO, 1537598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544519 | Proyecto de inversión | 543526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543526.22, modificado:543526.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64647 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64647 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.69, meta_modificada:300.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I, lon:-92.28017121, lat:14.88234206}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 543526.22 | 543526.22 | 339429.73 | 339429.73 | 339429.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:543526.22, importe_modificado:543526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.69}} | {1544519/proyecto_INICIO, 1544519/proyecto_FIN, 1544519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656136 | Proyecto de inversión | 690106.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690106.27, modificado:690106.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 124036 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 124036 | S | 245 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 8A Y 10A NORTE CALLE CENTRAL PONIENTE, 3A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SOBRE LA CARRETRA TAPACHULA HUIX, lon:-92.38327048, lat:14.92462689}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 690106.27 | 690106.27 | 543378.78 | 543378.78 | 543378.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0038/2019, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:690106.27, importe_modificado:690106.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1169.0}} | {1656136/proyecto_INICIO, 1656136/proyecto_FIN, 1656136/proyecto_PROCESO, 1656136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663706 | Proyecto de inversión | 3449637.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449637.88, modificado:3449637.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE - 149436 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149436 | S | 1366 | 1215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES CALLE FRANCISCO MARQUÉZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE, lon:-92.25014668, lat:14.87592716}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3449637.88 | 3449637.88 | 1724818.94 | 1724818.94 | 1724818.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3449637.88, importe_modificado:3449637.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.0}} | {1663706/proyecto_INICIO, 1663706/proyecto_PROCESO, 1663706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401664189 | Proyecto de inversión | 7054075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054075.73, modificado:7054075.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA - 150651 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150651 | S | 825 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ETNA CALLE CAYAMBE CALLE VULCANO, CALLE TERCERA, AVENIDA PICO DE ORIZABA, AVENIDA KILIMANJARO, AVENIDA EVEREST, AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA TACANÁ, AVENIDA AJUSCO, AVENIDA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHUL, lon:-92.28447408, lat:14.92038853}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 7054075.73 | 7054075.73 | 3517116.8 | 3517116.8 | 3517116.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:7054075.73, importe_modificado:7054075.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}} | {1664189/proyecto_INICIO, 1664189/proyecto_PROCESO, 1664189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401664513 | Proyecto de inversión | 2045728.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045728.81, modificado:2045728.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCE AVENIDA SUR PROL ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE - 151053 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 151053 | S | 812 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, CALLE SIN NOMBRE SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR , lon:-92.26349993, lat:14.88039596}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2045728.81 | 2045728.81 | 1845089.47 | 1845089.47 | 1845089.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2019, contratista:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, convocante:CICOP/FALLO/FISM/CO/0094/2019, monto:2045728.81, importe_modificado:2045728.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.6}} | {1664513/proyecto_INICIO, 1664513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536792 | Proyecto de inversión | 3835420.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835420.53, modificado:3835420.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LOMA LINDA - 78372 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 78372 | S | 1518 | 1351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA, FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE AL CEREZO Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAP, lon:-92.27362677, lat:14.92851706}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 3835420.53 | 3835420.53 | 3196115.98 | 3196115.98 | 3196115.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0030/2019, contratista:ING. ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3835420.53, importe_modificado:3835420.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.5}} | {1536792/proyecto_INICIO, 1536792/proyecto_PROCESO, 1536792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544560 | Proyecto de inversión | 675586.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675586.92, modificado:675586.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO CARRILLO PUERTO - 64698 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64698 | S | 271 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.4, meta_modificada:992.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 7A ORIENTE 5A ORIENTE 3A ORIENTE, 1A ORIENTE, CENTRAL ORIENTE, 2A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 3A NORTE SE LLEG, lon:-92.19261544, lat:15.01238885}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 675586.92 | 675586.92 | 668240.39 | 668240.39 | 668240.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0019/2019, contratista:ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHLA, CHIAPAS, monto:675586.92, importe_modificado:675586.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.4}} | {1544560/proyecto_INICIO, 1544560/proyecto_PROCESO, 1544560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616181 | Proyecto de inversión | 4493984.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493984.03, modificado:4493984.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA COLINAS DEL REY - 172810 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 172810 | S | 1778 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY Y CALLE REYNA VICTORIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LUCRECIA BORGIA Y CALLE REYNA VICTORIA, AVENIDA REY ARTURO SOBRE LA CENTRAL NO, lon:-92.24482224, lat:14.92954423}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 4493984.03 | 4493984.03 | 4034385.94 | 4034385.94 | 4034385.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4493984.03, importe_modificado:4493984.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.78}} | {1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO, 1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663983 | Proyecto de inversión | 551629.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551629.57, modificado:551629.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 150104 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150104 | S | 222 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARÍAS CALLE HORTENCIAS Y CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CAMINO A MONTENEGRO, CALLE ROSARIO CASTELLANOS SE TOMA , lon:-92.24435624, lat:14.92697999}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 551629.57 | 551629.57 | 528288.9 | 528288.9 | 528288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0056/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:551629.57, importe_modificado:551629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_FIN, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664409 | Proyecto de inversión | 1561893.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561893.99, modificado:1561893.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO - 150936 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150936 | S | 621 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE 13A ORIENTE PROLONGACIÓN, CALLE VILLAFL, lon:-92.24441078, lat:14.90747681}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1561893.99 | 1561893.99 | 780946.99 | 780946.99 | 780946.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2019, contratista:MONSANTRI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1561893.99, importe_modificado:1561893.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.5}} | {1664409/proyecto_INICIO, 1664409/proyecto_PROCESO, 1664409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190201539233 | Proyecto de inversión | 709976.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709976.79, modificado:709976.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 56212 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 56212 | S | 284 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.2, meta_modificada:293.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y PROLONGACION AVENIDA ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA POR LA 19A CALLE PONIENTE , lon:-92.26480921, lat:14.92519737}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 709976.79 | 709976.79 | 695263.29 | 695263.29 | 695263.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0001/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:709976.79, importe_modificado:709976.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.2}} | {1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664029 | Proyecto de inversión | 4389632.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389632.57, modificado:4389632.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 150204 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150204 | S | 1737 | 1545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A. SUR CIRCUITO DEL SOL, CALLE MARIA LUISA, CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE ORDOÑEZ, CALLE INNOMINADA. INTERIOR SN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR Y CALLE ERIK, lon:-92.26895707, lat:14.87649268}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4389632.57 | 4389632.57 | 3942533.48 | 3942533.48 | 3942533.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0063/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4389632.57, importe_modificado:4389632.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2881.92}} | {1664029/proyecto_INICIO, 1664029/proyecto_PROCESO, 1664029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664103 | Proyecto de inversión | 4320515.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320515.46, modificado:4320515.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 150497 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150497 | S | 1710 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:3814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO D GYVES INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CROC, CALLE CAVA TOLEDO PASANDO EL PUENTE DEL IMSS SE TOMA LA CARRETERA AL , lon:-92.276427, lat:14.93072516}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4320515.46 | 4320515.46 | 4148245.78 | 4148245.78 | 4148245.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0065/2019, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320515.46, importe_modificado:4320515.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3814.0}} | {1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_FIN, 1664103/proyecto_INICIO, 1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664430 | Proyecto de inversión | 922377.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922377.47, modificado:922377.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LA ESMERALDA - 150960 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150960 | S | 368 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PITA CALLE MANGOS, CALLE CEIBAS INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MANGOS Y CAMINO DE LA PITA, CALLE ERIKA MARIA ENTRANDO POR LA COLONIA VILLA, lon:-92.27065078, lat:14.87586747}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 922377.47 | 922377.47 | 775428.23 | 775428.23 | 775428.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:922377.47, importe_modificado:922377.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1664430/proyecto_INICIO, 1664430/proyecto_PROCESO, 1664430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631352 | Proyecto de inversión | 2510940.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510940.25, modificado:2510940.25}} | MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA) - 207645 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 207645 | S | 995 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7221.0, meta_modificada:7221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PLUVIAL INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 4 DE DICIEMBRE EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE H, lon:-92.25801663, lat:14.9311571}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2510940.25 | 2510940.25 | 2385376.35 | 2385376.35 | 2385376.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2510940.25, importe_modificado:2510940.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6498.9}} | {1631352/proyecto_INICIO, 1631352/proyecto_PROCESO, 1631352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663999 | Proyecto de inversión | 4812583.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812583.45, modificado:4812583.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA DIECIOCHO DE OCTUBRE - 150146 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150146 | S | 1904 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CALLE MADERO, CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GUERRERO, AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y AVENIDA MADERO, CALL, lon:-92.28699535, lat:14.91829437}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4812583.45 | 4812583.45 | 4473613.81 | 4473613.81 | 4473613.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0066/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4812583.45, importe_modificado:4812583.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3147.22}} | {1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO, 1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664348 | Proyecto de inversión | 2989190.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989190.47, modificado:2989190.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS - 150842 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150842 | S | 1184 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUISEÑORES, CALLE LAS MARGARITAS SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL EJID, lon:-92.26692612, lat:14.93499763}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2989190.47 | 2989190.47 | 2641448.48 | 2641448.48 | 2641448.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0064/2019, contratista:LRG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989190.47, importe_modificado:2989190.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.0}} | {1664348/proyecto_INICIO, 1664348/proyecto_PROCESO, 1664348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544347 | Proyecto de inversión | 693015.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693015.85, modificado:693015.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64420 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64420 | S | 277 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.46, meta_modificada:866.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-92.27936654, lat:14.88197915}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 693015.85 | 693015.85 | 518894.63 | 518894.63 | 518894.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019, contratista:ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:693015.85, importe_modificado:693015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.46}} | {1544347/proyecto_INICIO, 1544347/proyecto_PROCESO, 1544347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544549 | Proyecto de inversión | 140581.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140581.79, modificado:140581.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SANTA CECILIA - 64689 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64689 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ESPERANZA Y CALLEJÓN LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 5 EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CAL, lon:-92.2580169, lat:14.9350751}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 140581.86 | 140581.86 | 134268.9 | 134268.9 | 134268.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0002/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:140581.86, importe_modificado:140581.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1544549/proyecto_INICIO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657561 | Proyecto de inversión | 1602336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602336.29, modificado:1602336.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLES NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS Y SIETE - 134059 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134059 | S | 340 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS, ANDADOR SIETE, ANDADOR ESMERALDA Y ANDADOR ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JO, lon:-92.26507127, lat:14.88263135}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1602336.29 | 1602336.29 | 1207106.92 | 1207106.92 | 1207106.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1602336.29, importe_modificado:1602336.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.72}} | {1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544536 | Proyecto de inversión | 344622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344622.1, modificado:344622.1}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64671 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64671 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.5, meta_modificada:161.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25225552, lat:14.90725507}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 344622.1 | 344622.1 | 292516.47 | 292516.47 | 292516.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0011/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:344622.1, importe_modificado:344622.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} | {1544536/proyecto_INICIO, 1544536/proyecto_PROCESO, 1544536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630759 | Proyecto de inversión | 1698533.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698533.54, modificado:1698533.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II - 204135 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204135 | S | 675 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3A ING. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CALLE 5A LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENI, lon:-92.24471068, lat:14.93458921}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2019, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1698533.54, importe_modificado:1698533.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO, 1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630829 | Proyecto de inversión | 7972523.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7972523.78, modificado:7972523.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARÍA MORELOS - 204524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204524 | S | 604 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑ, lon:-92.26010162, lat:14.88261594}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 7972523.78 | 7972523.78 | 3981633.78 | 3981633.78 | 3981633.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7972523.78, importe_modificado:7972523.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1041.5}} | {1630829/proyecto_INICIO, 1630829/proyecto_PROCESO, 1630829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}} | {obs1: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401664384 | Proyecto de inversión | 5388985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388985.29, modificado:5388985.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE - 150893 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150893 | S | 988 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 2A NORTE Y SUR INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, CALLE 4A NORTE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA , lon:-92.19633076, lat:15.00998121}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 5388985.29 | 5388985.29 | 4981717.68 | 4981717.68 | 4981717.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2019, contratista:JERICO INGENIERIAS SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388985.29, importe_modificado:5388985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3053.2}} | {1664384/proyecto_PROCESO, 1664384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539241 | Proyecto de inversión | 2117805.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117805.65, modificado:2117805.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LOS AMORES - 56229 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 56229 | S | 840 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS JAZMINES, LIBERTAD, MARGARITAS, TULIPANES, BUGAMBILIAS Y DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS ROSAS SE, lon:-92.24988709, lat:14.87093098}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2117805.65, importe_modificado:2117805.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539241/proyecto_INICIO, 1539241/proyecto_PROCESO, 1539241/proyecto_FIN, 1539241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544462 | Proyecto de inversión | 755366.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755366.48, modificado:755366.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III - 64579 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64579 | S | 302 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.9, meta_modificada:546.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAST, lon:-92.26495326, lat:14.88201958}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 755366.48 | 755366.48 | 755366.48 | 755366.48 | 755366.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0013/2019, contratista:ING. JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:755366.48, importe_modificado:755366.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.9}} | {1544462/proyecto_INICIO, 1544462/proyecto_PROCESO, 1544462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656116 | Proyecto de inversión | 251221.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251221.64, modificado:251221.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 123973 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123973 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGARTERO Y CAMINO A MONTENEGRO, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ANDROME, lon:-92.24291658, lat:14.92314864}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 251221.64 | 251221.64 | 251221.64 | 251221.64 | 251221.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0004/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:251221.64, importe_modificado:251221.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1656116/proyecto_INICIO, 1656116/proyecto_PROCESO, 1656116/proyecto_FIN, 1656116/proyecto_INICIO, 1656116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657598 | Proyecto de inversión | 737267.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737267.3, modificado:737267.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 134140 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134140 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA CALLE FLOR DE UN DIA, CALLE CRISANTEMO, CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE GIRASOLES, CALLE LAS RANAS S, lon:-92.24945984, lat:14.94468913}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 737267.3 | 737267.3 | 737267.3 | 737267.3 | 737267.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0048/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737267.3, importe_modificado:737267.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657598/proyecto_FIN, 1657598/proyecto_INICIO, 1657598/proyecto_PROCESO, 1657598/proyecto_FIN, 1657598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663882 | Proyecto de inversión | 3401799.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401799.64, modificado:3401799.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA DOS - 149771 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149771 | S | 1347 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2876.0, meta_modificada:2876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MOJADOS Y CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA, AVENIDA SALINAS DE GORTARI SOBRE LA CARRETERA TAPA, lon:-92.28938615, lat:14.90906167}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0067/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3401799.64, importe_modificado:3401799.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.0}} | {1663882/proyecto_INICIO, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664086 | Proyecto de inversión | 2953109.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953109.74, modificado:2953109.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAYULA - 150416 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150416 | S | 1169 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE XICONTENCATL CALLE 21A. NORTE HERON PRUA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAYULA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL M. SUMUHANO Y CALLE GENERAL HERIBERTO, CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA, lon:-92.24699104, lat:14.91183792}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2953109.74 | 2953109.74 | 2953109.74 | 2953109.74 | 2953109.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0061/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953109.74, importe_modificado:2953109.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2440.0}} | {1664086/proyecto_INICIO, 1664086/proyecto_PROCESO, 1664086/proyecto_FIN, 1664086/proyecto_PROCESO, 1664086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664088 | Proyecto de inversión | 1009763.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009763.09, modificado:1009763.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 150433 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150433 | S | 403 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COPAN INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE RIO EUFRATES SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.29643596, lat:14.89468969}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0070/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1009763.09, importe_modificado:1009763.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_PROCESO, 1664088/proyecto_FIN, 1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664094 | Proyecto de inversión | 3006580.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006580.27, modificado:3006580.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA EL CONFETI - 150448 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150448 | S | 1190 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2689.0, meta_modificada:2689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INNOMINADA, VERACRUZ Y SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA EL CONFITI, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE FERROCARRIL SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA, lon:-92.27705486, lat:14.90356245}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3006580.27 | 3006580.27 | 3006580.27 | 3006580.27 | 3006580.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0051/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3006580.27, importe_modificado:3006580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2689.0}} | {1664094/proyecto_INICIO, 1664094/proyecto_PROCESO, 1664094/proyecto_FIN, 1664094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664110 | Proyecto de inversión | 1799280.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799280.74, modificado:1799280.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE LA JOYA Y TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA PINTORESCO - 150513 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150513 | S | 714 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS AMATES INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE TEXCUYUAPAN, CALLE MADRE PERLA SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 CALLE ORIENTE Y, lon:-92.26046367, lat:14.87703637}} | 2019-09-01 | 2019-11-20 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0058/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1799280.74, importe_modificado:1799280.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_FIN, 1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_PROCESO, 1664110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664357 | Proyecto de inversión | 574180.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574180.5, modificado:574180.5}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS NUBES - 150855 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150855 | S | 231 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES CALLE INNOMINADA, CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA LAS NUBES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ, CALLE CIRUELAS SE TOMA LA 11 AV. SU, lon:-92.26824468, lat:14.87351319}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 574180.5 | 574180.5 | 574180.5 | 574180.5 | 574180.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:574180.5, importe_modificado:574180.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_INICIO, 1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_FIN, 1664357/proyecto_INICIO, 1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694974 | Acción | 13238.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13238.76, modificado:13238.76}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207618 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 13238.76 | 13238.76 | 13238.76 | 13238.76 | 13238.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1694974/proyecto_INICIO, 1694974/proyecto_FIN, 1694974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695101 | Acción | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240457 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1695101/proyecto_FIN, 1695101/proyecto_PROCESO, 1695101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695226 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261217 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695226/proyecto_PROCESO, 1695226/proyecto_FIN, 1695226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695228 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261263 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695228/proyecto_INICIO, 1695228/proyecto_FIN, 1695228/proyecto_PROCESO, 1695228/proyecto_INICIO, 1695228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695232 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261346 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_PROCESO, 1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_FIN, 1695232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535881 | Proyecto de inversión | 2112144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112144.15, modificado:2112144.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 77086 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 77086 | S | 838 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA 19A NORTE, 25 CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE 21A PRIVADA ORIENTE, CALLE MANACAL SOBRE LA 9ª AV. N, lon:-92.24704471, lat:14.91414382}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2112144.15 | 2112144.15 | 2112144.15 | 2112144.15 | 2112144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0026/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2112144.15, importe_modificado:2112144.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1535881/proyecto_INICIO, 1535881/proyecto_FIN, 1535881/proyecto_PROCESO, 1535881/proyecto_FIN, 1535881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546134 | Proyecto de inversión | 5258721.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258721.31, modificado:5258721.31}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 67050 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67050 | S | 2079 | 1851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5165.6, meta_modificada:5165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LA CRUZ Y CALLE SEGURIDAD PUBLICA INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE INNOMINADA, CALLE UNIVERSITARIA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE, lon:-92.28204301, lat:14.886262}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 5258721.31 | 5258721.31 | 5258721.31 | 5258721.31 | 5258721.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0023/2019, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5258721.31, importe_modificado:5258721.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5165.6}} | {1546134/proyecto_INICIO, 1546134/proyecto_PROCESO, 1546134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618023 | Acción | 114776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114776.0, modificado:114776.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 183573 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 183573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 114776 | 114776 | 114776 | 114776 | 114776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:114776.0, importe_modificado:114776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1618023/proyecto_INICIO, 1618023/proyecto_FIN, 1618023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661504 | Proyecto de inversión | 374112.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374112.31, modificado:374112.31}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA AVIACIÓN - 144322 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 144322 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ELICES Y CALLE LA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICANA Y CALLE TAESA, CALLE LOS COCOS SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, lon:-92.30925193, lat:14.89160656}} | 2019-09-19 | 2019-11-19 | 374112.31 | 374112.31 | 374112.31 | 374112.31 | 374112.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0005/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:374112.31, importe_modificado:374112.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}} | {1661504/proyecto_PROCESO, 1661504/proyecto_FIN, 1661504/proyecto_PROCESO, 1661504/proyecto_INICIO, 1661504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664136 | Proyecto de inversión | 2878257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878257.75, modificado:2878257.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV TEXCUYUAPAN ENTRE ONCE SUR PROL Y CALLE LOS AMATES EN LA COLONIA PINTORESCO - 150552 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150552 | S | 1140 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCUYUAPAN INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A SUR PROLONGACIÓN Y CALLE LOS AMATES, ANDADOR RIO ANCHO SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 , lon:-92.26177258, lat:14.87699489}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2878257.75 | 2878257.75 | 2878257.75 | 2878257.75 | 2878257.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2878257.75, importe_modificado:2878257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}} | {1664136/proyecto_INICIO, 1664136/proyecto_PROCESO, 1664136/proyecto_FIN, 1664136/proyecto_PROCESO, 1664136/proyecto_FIN, 1664136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694971 | Acción | 30343.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30343.42, modificado:30343.42}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207593 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 30343.42 | 30343.42 | 30343.42 | 30343.42 | 30343.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1694971/proyecto_INICIO, 1694971/proyecto_FIN, 1694971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695099 | Acción | 37497 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37497.0, modificado:37497.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240398 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 37497 | 37497 | 37497 | 37497 | 37497 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1695099/proyecto_PROCESO, 1695099/proyecto_FIN, 1695099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695233 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261364 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695233/proyecto_FIN, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541696 | Proyecto de inversión | 334806.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334806.59, modificado:334806.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LAS AMÉRICAS - 60647 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 60647 | S | 136 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.9, meta_modificada:104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA VENEZUELA, CALLE ARGENTINA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR , lon:-92.26418694, lat:14.92516627}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 334806.59 | 334806.59 | 334806.59 | 334806.59 | 334806.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0007/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:334806.59, importe_modificado:334806.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.9}} | {1541696/proyecto_INICIO, 1541696/proyecto_PROCESO, 1541696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544509 | Proyecto de inversión | 1444810.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444810.61, modificado:1444810.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SAN CARALAMPIO - 64632 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64632 | S | 574 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.8, meta_modificada:616.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A SUR INTERIOR SN COLONIA SAN CARALAMPIO, 30760 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 16A SUR EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 3A. CALLE PONIENTE HASTA LLE, lon:-92.26831689, lat:14.90950461}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1444810.61 | 1444810.61 | 1444810.61 | 1444810.61 | 1444810.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0010/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1444810.61, importe_modificado:1444810.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.8}} | {1544509/proyecto_INICIO, 1544509/proyecto_PROCESO, 1544509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657693 | Proyecto de inversión | 1073203.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073203.74, modificado:1073203.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 134356 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134356 | S | 428 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INOCENTES CALLE SANTA ISABEL, CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN GABRIEL Y CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INOCENTES Y CAMINO A LA PITA, AV, lon:-92.26710975, lat:14.88352308}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1073203.74 | 1073203.74 | 1073203.74 | 1073203.74 | 1073203.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0049/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1073203.74, importe_modificado:1073203.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_FIN, 1657693/proyecto_INICIO, 1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_FIN, 1657693/proyecto_INICIO, 1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663744 | Proyecto de inversión | 2087261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087261.22, modificado:2087261.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 149473 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149473 | S | 828 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1O. DE ENERO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 12 DE DICIEM, lon:-92.25896163, lat:14.8730753}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0057/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2087261.22, importe_modificado:2087261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.0}} | {1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694969 | Acción | 889619.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889619.4, modificado:889619.4}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207562 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 889619.4 | 889619.4 | 889619.4 | 889619.4 | 889619.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1694969/proyecto_INICIO, 1694969/proyecto_PROCESO, 1694969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694972 | Acción | 52182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52182.6, modificado:52182.6}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207604 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1694972/proyecto_FIN, 1694972/proyecto_PROCESO, 1694972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694973 | Acción | 4778.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778.04, modificado:4778.04}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207612 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1694973/proyecto_INICIO, 1694973/proyecto_FIN, 1694973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695102 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240475 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1695102/proyecto_PROCESO, 1695102/proyecto_FIN, 1695102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695103 | Acción | 17314.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17314.74, modificado:17314.74}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240489 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 17314.74 | 17314.74 | 17314.74 | 17314.74 | 17314.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1695103/proyecto_INICIO, 1695103/proyecto_FIN, 1695103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695229 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261272 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695229/proyecto_PROCESO, 1695229/proyecto_INICIO, 1695229/proyecto_PROCESO, 1695229/proyecto_FIN, 1695229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695234 | Acción | 138936.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.89, modificado:138936.89}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261415 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.89 | 138936.89 | 138936.89 | 138936.89 | 138936.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695234/proyecto_PROCESO, 1695234/proyecto_INICIO, 1695234/proyecto_FIN, 1695234/proyecto_PROCESO, 1695234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539239 | Proyecto de inversión | 1167467.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167467.35, modificado:1167467.35}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE CUATRO Y CINCO - 56226 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 56226 | S | 465 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 4 Y 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 6 Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HASTA LLE, lon:-92.26514833, lat:14.87993523}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1167467.35 | 1167467.35 | 1167467.35 | 1167467.35 | 1167467.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0006/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1167467.35, importe_modificado:1167467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}} | {1539239/proyecto_INICIO, 1539239/proyecto_PROCESO, 1539239/proyecto_INICIO, 1539239/proyecto_PROCESO, 1539239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544472 | Proyecto de inversión | 616915.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616915.32, modificado:616915.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 64590 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64590 | S | 247 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.42, meta_modificada:839.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AV. SUR PAR VIAL HASTA LLEGA, lon:-92.26774471, lat:14.88255858}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 616915.32 | 616915.32 | 616915.32 | 616915.32 | 616915.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0016/2019, contratista:ING. ROBERTO ALFONZO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:616915.32, importe_modificado:616915.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.42}} | {1544472/proyecto_INICIO, 1544472/proyecto_PROCESO, 1544472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630785 | Proyecto de inversión | 276929.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276929.32, modificado:276929.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 204242 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204242 | S | 113 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 4A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A ORIENTE SALIENDO POR LA 4 AV. SUR SE TOMA LA CARRETERA A PUERTO MADERO, lon:-92.42299405, lat:14.7169125}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0008/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:276929.32, importe_modificado:276929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_FIN, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656128 | Proyecto de inversión | 2261988.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261988.06, modificado:2261988.06}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA LOMAS DE RAYMUNDO LAS TORRRES Y SAN ANTONIO - 124004 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 124004 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO SU, lon:-92.31473869, lat:14.86367391}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2261988.06 | 2261988.06 | 2261988.06 | 2261988.06 | 2261988.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0037/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2261988.06, importe_modificado:2261988.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656128/proyecto_INICIO, 1656128/proyecto_FIN, 1656128/proyecto_PROCESO, 1656128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663738 | Proyecto de inversión | 3960135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960135.28, modificado:3960135.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA OBRERA - 149467 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149467 | S | 1567 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2762.0, meta_modificada:2762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A Y 3A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 30769 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16A NORTE Y AVENIDA 20A NORTE PROLONGACIÓN, CALLEJON NIÑOS HÉROES SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.26961085, lat:14.91357856}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3960135.28 | 3960135.28 | 3960135.28 | 3960135.28 | 3960135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3960135.28, importe_modificado:3960135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.0}} | {1663738/proyecto_PROCESO, 1663738/proyecto_INICIO, 1663738/proyecto_FIN, 1663738/proyecto_INICIO, 1663738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664222 | Proyecto de inversión | 713690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713690.36, modificado:713690.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME - 150678 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150678 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO SUR SE LOCALIZA LA ENTRADA A LA COLONIA OJO DE AGUA SE CONTINUA , lon:-92.31531805, lat:14.86581009}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 713690.36 | 713690.36 | 713690.36 | 713690.36 | 713690.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0074/2019, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:713690.36, importe_modificado:713690.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1664222/proyecto_INICIO, 1664222/proyecto_PROCESO, 1664222/proyecto_FIN, 1664222/proyecto_INICIO, 1664222/proyecto_PROCESO, 1664222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664368 | Proyecto de inversión | 946732.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946732.86, modificado:946732.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS SEGUNDA SECCIÓN - 150875 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150875 | S | 378 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ, CALLE PARAGUAY, CALLE ECUADOR, CALLE PERU INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS 2A SECCIÓN, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE VENEZUELA, CALLE CHIAPA, lon:-92.26131039, lat:14.92948807}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:946732.86, importe_modificado:946732.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO, 1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695110 | Acción | 13572 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13572.0, modificado:13572.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240604 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1695110/proyecto_PROCESO, 1695110/proyecto_FIN, 1695110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535874 | Proyecto de inversión | 3481798.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481798.88, modificado:3481798.88}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA ROSA - 77078 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 77078 | S | 1378 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES CARMEN, AMORES Y REYNA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE REYNA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOF, lon:-92.27405014, lat:14.87866277}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, .S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3481798.88, importe_modificado:3481798.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}} | {1535874/proyecto_INICIO, 1535874/proyecto_PROCESO, 1535874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539065 | Proyecto de inversión | 842686.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842686.09, modificado:842686.09}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DOS ISLAS - 55882 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 55882 | S | 337 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE CALLE LOS CLAVELES CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LAS ROSAS Y 16A PRIVADA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 16A PONIENTE Y CALLE 18A PONIENTE,, lon:-92.2741688, lat:14.90143701}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0003/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:842686.09, importe_modificado:842686.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1539065/proyecto_INICIO, 1539065/proyecto_PROCESO, 1539065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546118 | Proyecto de inversión | 3253782.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253782.43, modificado:3253782.43}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 67031 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67031 | S | 1288 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES Y CALLE LOS CIPRESES INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE JACARANDAS, CALLE PIRULES SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 17A, lon:-92.26500573, lat:14.9425043}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3253782.43 | 3253782.43 | 3253782.43 | 3253782.43 | 3253782.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0021/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3253782.43, importe_modificado:3253782.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.0}} | {1546118/proyecto_INICIO, 1546118/proyecto_PROCESO, 1546118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549458 | Proyecto de inversión | 5276336.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276336.48, modificado:5276336.48}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 98239 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 98239 | S | 2087 | 1857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5281.2, meta_modificada:5281.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GRIJALVA, PINTORESCO, GLADIOLAS, SAN FERNANDO, BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE GLADIOLAS, CALLE CAPULLO SOBRE LA CARRETER, lon:-92.2786894, lat:14.9034087}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 5276336.48 | 5276336.48 | 5276336.48 | 5276336.48 | 5276336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0033/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5276336.48, importe_modificado:5276336.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5281.2}} | {1549458/proyecto_INICIO, 1549458/proyecto_PROCESO, 1549458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658536 | Proyecto de inversión | 1940318.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940318.41, modificado:1940318.41}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA - 136153 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 136153 | S | 770 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE COLON, CALLEJON EL CANTIL SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA 600 MTS DESPUES DE LA ENTRADA , lon:-92.27825863, lat:14.90566567}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1940318.41 | 1940318.41 | 1940318.41 | 1940318.41 | 1940318.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0047/2019, contratista:LRG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1940318.41, importe_modificado:1940318.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {1658536/proyecto_FIN, 1658536/proyecto_PROCESO, 1658536/proyecto_INICIO, 1658536/proyecto_PROCESO, 1658536/proyecto_FIN, 1658536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663663 | Proyecto de inversión | 1493174.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493174.25, modificado:1493174.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA EL PROGRESO II - 149351 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149351 | S | 593 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA PROGRESO II, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NERY VELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CENTRAL NORTE SE ENTRA POR LA CANACO EN EL FRACC, lon:-92.25033447, lat:14.92651326}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1493174.25 | 1493174.25 | 1493174.25 | 1493174.25 | 1493174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0050/2019, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1493174.25, importe_modificado:1493174.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:389.0}} | {1663663/proyecto_INICIO, 1663663/proyecto_PROCESO, 1663663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664154 | Proyecto de inversión | 245212.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245212.38, modificado:245212.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 150576 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150576 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PINTORESCO CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA , lon:-92.28015925, lat:14.90285401}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0006/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:245212.41, importe_modificado:245212.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695231 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261294 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695231/proyecto_INICIO, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_FIN, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539110 | Proyecto de inversión | 741560.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741560.15, modificado:741560.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 55945 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 55945 | S | 297 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.11, meta_modificada:369.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL HASTA, lon:-92.26765888, lat:14.88267264}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 741560.15 | 741560.15 | 741560.15 | 741560.15 | 741560.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0004/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:741560.15, importe_modificado:741560.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.11}} | {1539110/proyecto_INICIO, 1539110/proyecto_PROCESO, 1539110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539236 | Proyecto de inversión | 921481.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921481.21, modificado:921481.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE OCHO - 56216 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 56216 | S | 368 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAS, lon:-92.2651571, lat:14.88210253}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 921481.21 | 921481.21 | 921481.21 | 921481.21 | 921481.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0005/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:921481.21, importe_modificado:921481.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1539236/proyecto_INICIO, 1539236/proyecto_PROCESO, 1539236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546114 | Proyecto de inversión | 2989021.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989021.68, modificado:2989021.68}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES - 67027 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67027 | S | 1184 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2649.6, meta_modificada:2649.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA Y CALLE ALTA TENSIÓN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 1, lon:-92.27627916, lat:14.9089004}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0020/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989021.68, importe_modificado:2989021.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2649.6}} | {1546114/proyecto_INICIO, 1546114/proyecto_PROCESO, 1546114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656056 | Proyecto de inversión | 882773.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882773.28, modificado:882773.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN - 123767 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123767 | S | 352 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES JUAN DE LA BARRERA, BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL CAHUACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE PASANDO, lon:-92.25041491, lat:14.87502503}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 882773.28 | 882773.28 | 882773.28 | 882773.28 | 882773.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0039/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:882773.28, importe_modificado:882773.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_PROCESO, 1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_FIN, 1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656082 | Proyecto de inversión | 576704.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576704.81, modificado:576704.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA AVIACIÓN - 123838 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123838 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANA Y AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE CONDOR, CALLE ELICES SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA ENTRAND, lon:-92.30915188, lat:14.8909015}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 576704.81 | 576704.81 | 576704.81 | 576704.81 | 576704.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0040/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:576704.81, importe_modificado:576704.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1656082/proyecto_INICIO, 1656082/proyecto_FIN, 1656082/proyecto_INICIO, 1656082/proyecto_FIN, 1656082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656088 | Proyecto de inversión | 5377048.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377048.26, modificado:5377048.26}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACIÓN - 123863 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123863 | S | 2126 | 1893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4638.0, meta_modificada:4638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ELICES Y CALLE LA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ELICES Y CALLE LOS SAUCES, CALLE AVIADOR SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHUL, lon:-92.30932703, lat:14.89157546}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 5377048.26 | 5377048.26 | 5377048.26 | 5377048.26 | 5377048.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0036/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5377048.26, importe_modificado:5377048.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4638.0}} | {1656088/proyecto_FIN, 1656088/proyecto_PROCESO, 1656088/proyecto_INICIO, 1656088/proyecto_FIN, 1656088/proyecto_INICIO, 1656088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656109 | Proyecto de inversión | 4831360.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831360.05, modificado:4831360.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELEN - 123941 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123941 | S | 1911 | 1701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,, lon:-92.24503305, lat:14.90652298}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0041/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4831360.05, importe_modificado:4831360.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_INICIO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663670 | Proyecto de inversión | 515782.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515782.77, modificado:515782.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO - 149361 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149361 | S | 207 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 30778 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE SARMIENTO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA 600 MTS, lon:-92.24445916, lat:14.89454719}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 515782.77 | 515782.77 | 515782.77 | 515782.77 | 515782.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2019, contratista:ROBERTO ALFONZO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:515782.77, importe_modificado:515782.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1663670/proyecto_PROCESO, 1663670/proyecto_FIN, 1663670/proyecto_INICIO, 1663670/proyecto_PROCESO, 1663670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663904 | Proyecto de inversión | 3713679.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713679.42, modificado:3713679.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA - 149834 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149834 | S | 1470 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE TOPACIO, CAMINO A LA JOYA SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA 13, lon:-92.2584681, lat:14.87497289}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3713679.42 | 3713679.42 | 3713679.42 | 3713679.42 | 3713679.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0071/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3713679.42, importe_modificado:3713679.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}} | {1663904/proyecto_INICIO, 1663904/proyecto_PROCESO, 1663904/proyecto_INICIO, 1663904/proyecto_FIN, 1663904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694975 | Acción | 6170.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170.49, modificado:6170.49}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207624 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 6170.49 | 6170.49 | 6170.49 | 6170.49 | 6170.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1694975/proyecto_FIN, 1694975/proyecto_PROCESO, 1694975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695104 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240512 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1695104/proyecto_PROCESO, 1695104/proyecto_INICIO, 1695104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695105 | Acción | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240529 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1695105/proyecto_FIN, 1695105/proyecto_PROCESO, 1695105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695107 | Acción | 43210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43210.0, modificado:43210.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240576 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 43210 | 43210 | 43210 | 43210 | 43210 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1695107/proyecto_INICIO, 1695107/proyecto_FIN, 1695107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695109 | Acción | 8816.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8816.2, modificado:8816.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240595 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1695109/proyecto_INICIO, 1695109/proyecto_FIN, 1695109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546124 | Proyecto de inversión | 5124518.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124518.63, modificado:5124518.63}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 67041 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67041 | S | 2026 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4653.7, meta_modificada:4653.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY CALLE REY ARTURO Y CALLE LUCRECIA BORGIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ZARES Y CALLE CAMINO DEL REY, CALLE GUILLERMO EL CONQUISTAD, lon:-92.24537478, lat:14.93076749}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0022/2019, contratista:ING. ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5124518.63, importe_modificado:5124518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4653.7}} | {1546124/proyecto_INICIO, 1546124/proyecto_PROCESO, 1546124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657673 | Proyecto de inversión | 5388021.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388021.93, modificado:5388021.93}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA POBRES UNIDOS - 134311 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134311 | S | 2131 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE REVOLUCION, AVENIDA CUAUHTEMOC SE LOCALIZA EN EL LADO SUR PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-92.29826856, lat:14.88601841}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 5388021.93 | 5388021.93 | 5388021.93 | 5388021.93 | 5388021.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0045/2019, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388021.93, importe_modificado:5388021.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}} | {1657673/proyecto_FIN, 1657673/proyecto_PROCESO, 1657673/proyecto_INICIO, 1657673/proyecto_PROCESO, 1657673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664126 | Proyecto de inversión | 4384114.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384114.61, modificado:4384114.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAM A LA JOYA ENTRE ANDADOR AGUA MARINA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA PINTORESCO - 150538 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150538 | S | 1734 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.0, meta_modificada:3305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA JOYA INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR AGUA MARINA Y CALLE TOPACIO, ANDADOR RIÓ ANCHO SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 CALLE O, lon:-92.25969119, lat:14.87733707}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4384114.61 | 4384114.61 | 4384114.61 | 4384114.61 | 4384114.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0059/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4384114.61, importe_modificado:4384114.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3305.0}} | {1664126/proyecto_INICIO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_INICIO, 1664126/proyecto_PROCESO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_PROCESO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664250 | Proyecto de inversión | 763773.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763773.89, modificado:763773.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE PISO FIRME EN COLONIA LUMIJA - 150702 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150702 | S | 157 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTRADA A LA COLONIA SAN AGUSTIN LA SIGUIENTE ENTRADA SE LOCALIZA LA COLONIA CAM, lon:-92.28222102, lat:14.91613798}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 763773.89 | 763773.89 | 763773.89 | 763773.89 | 763773.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0054/2019, contratista:RAUL DE LA CRUZ TERCERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:763773.89, importe_modificado:763773.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1664250/proyecto_PROCESO, 1664250/proyecto_INICIO, 1664250/proyecto_FIN, 1664250/proyecto_PROCESO, 1664250/proyecto_FIN, 1664250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664524 | Proyecto de inversión | 1961707.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961707.75, modificado:1961707.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 151069 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 151069 | S | 778 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ZEBADÚA-DIDIER GUTIERREZ EUGENIO ITUARTE, DR. CARLOS GUTIERREZ VILCHIS, DR. ALFONSO DIAZ BOULLARD, EXAL HAYASHI, EZEQUIEL NIETO FUENLABRADA, LUIS MIGUEL CANTON MARIN, GILBERTO ROSALES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS L, lon:-92.26509577, lat:14.87183853}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1961707.75 | 1961707.75 | 1961707.75 | 1961707.75 | 1961707.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1961707.75, importe_modificado:1961707.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1664524/proyecto_INICIO, 1664524/proyecto_PROCESO, 1664524/proyecto_FIN, 1664524/proyecto_PROCESO, 1664524/proyecto_FIN, 1664524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665157 | Proyecto de inversión | 776294.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776294.77, modificado:776294.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS ACCIONES DE PISO FIRME - 152240 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 152240 | S | 159 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETRA TAPACHULA HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA SE TOMA EL DESVIO A MAZATAN Y A 500 MTS SE LOCALIZA EL, lon:-92.37617674, lat:14.92176409}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 776294.77 | 776294.77 | 776294.77 | 776294.77 | 776294.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2019, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:776294.77, importe_modificado:776294.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1665157/proyecto_INICIO, 1665157/proyecto_PROCESO, 1665157/proyecto_FIN, 1665157/proyecto_PROCESO, 1665157/proyecto_FIN, 1665157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695098 | Acción | 760192.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760192.08, modificado:760192.08}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240381 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.0, meta_modificada:2742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 760192.08 | 760192.08 | 760192.08 | 760192.08 | 760192.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.0}} | {1695098/proyecto_INICIO, 1695098/proyecto_FIN, 1695098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535776 | Proyecto de inversión | 796187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796187.0, modificado:796187.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 76920 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 76920 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.5, meta_modificada:227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INOCENTES BUGAMBILIAS, AZUCENAS Y CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LA PITA, AVENIDA 9A SUR EL ACCESO A LA COLONIA SE LOC, lon:-92.26659477, lat:14.88414521}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 796187 | 796187 | 796187 | 796187 | 796187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0027/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:796187.0, importe_modificado:796187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.5}} | {1535776/proyecto_INICIO, 1535776/proyecto_PROCESO, 1535776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535820 | Proyecto de inversión | 565789.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565789.62, modificado:565789.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 76993 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 76993 | S | 227 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.42, meta_modificada:822.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO GRIJALVA RIO SUCHIATE, RIO JANEIRO, LA CEIBA, RIO TEXCUYUAPAN, RIO BRAVO, RIO USUMACINTA Y CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.25113353, lat:14.94172446}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0043/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:565789.62, importe_modificado:565789.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.42}} | {1535820/proyecto_INICIO, 1535820/proyecto_FIN, 1535820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536885 | Proyecto de inversión | 1971521.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971521.15, modificado:1971521.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN BARRIO ESQUIPULAS - 78492 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 78492 | S | 782 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA - HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZ, lon:-92.36988312, lat:14.9221239}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1971521.15 | 1971521.15 | 1971521.15 | 1971521.15 | 1971521.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0029/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1971521.15, importe_modificado:1971521.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536885/proyecto_INICIO, 1536885/proyecto_PROCESO, 1536885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549495 | Proyecto de inversión | 530991.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530991.51, modificado:530991.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA JUAREZ - 98357 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 98357 | S | 214 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTR, lon:-92.28915012, lat:14.91468087}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 530991.51 | 530991.51 | 530991.51 | 530991.51 | 530991.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0034/2019, contratista:ING. BELISARIO IBARRA ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:530991.51, importe_modificado:530991.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549495/proyecto_INICIO, 1549495/proyecto_FIN, 1549495/proyecto_PROCESO, 1549495/proyecto_FIN, 1549495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618024 | Acción | 778004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778004.0, modificado:778004.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 183580 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 183580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 778004 | 778004 | 778004 | 778004 | 778004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:778004.0, importe_modificado:778004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_FIN, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618027 | Proyecto de inversión | 1059013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059013.46, modificado:1059013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN AVJOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO EN FRACC SAN AGUSTIN - 183587 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 183587 | S | 422 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE ABSALON CASTELLANOS SOBRE, lon:-92.28449554, lat:14.91024926}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1059013.46 | 1059013.46 | 1059013.46 | 1059013.46 | 1059013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1059013.46, importe_modificado:1059013.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1618027/proyecto_INICIO, 1618027/proyecto_PROCESO, 1618027/proyecto_INICIO, 1618027/proyecto_FIN, 1618027/proyecto_PROCESO, 1618027/proyecto_FIN, 1618027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656037 | Proyecto de inversión | 4559961.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559961.88, modificado:4559961.88}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 123708 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123708 | S | 1804 | 1605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4173.0, meta_modificada:4173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE FLOR, lon:-92.28679151, lat:14.91132749}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 4559961.88 | 4559961.88 | 4559961.88 | 4559961.88 | 4559961.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0035/2019, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4559961.88, importe_modificado:4559961.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4173.0}} | {1656037/proyecto_INICIO, 1656037/proyecto_PROCESO, 1656037/proyecto_FIN, 1656037/proyecto_INICIO, 1656037/proyecto_PROCESO, 1656037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664013 | Proyecto de inversión | 3210999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210999.67, modificado:3210999.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA PRIMERA CALLE ORIENTE-PONIENTE ENTRE TERCERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 150177 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150177 | S | 1271 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE 1A ORIENTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A NORTE Y CALLE 3A NORTE, CALLE 3A ORIENTE SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIEN, lon:-92.3140582, lat:14.86773495}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0069/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210999.67, importe_modificado:3210999.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {1664013/proyecto_INICIO, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664079 | Proyecto de inversión | 2111756.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111756.29, modificado:2111756.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 150381 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150381 | S | 838 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARZO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE JADE, CALLE SOCONUSCO SOBRE LA 8A. AV. NORTE SE LLEGA SOBRE LA BAJADA CONOCIDA COMO PEREZ, lon:-92.25604448, lat:14.94313204}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2111756.29 | 2111756.29 | 2111756.29 | 2111756.29 | 2111756.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0076/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2111756.29, importe_modificado:2111756.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {1664079/proyecto_FIN, 1664079/proyecto_PROCESO, 1664079/proyecto_INICIO, 1664079/proyecto_PROCESO, 1664079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664183 | Proyecto de inversión | 253639.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253639.07, modificado:253639.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 150644 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150644 | S | 104 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ESQUINA Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIVADA ENTRANDO POR LA CALZADA DEL PANTEÓN JARDÍ, lon:-92.24090791, lat:14.89273791}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:253639.07, importe_modificado:253639.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1664183/proyecto_PROCESO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664362 | Proyecto de inversión | 603590.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603590.44, modificado:603590.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME - 150861 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150861 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA PLANTA POTABILIZADORA Y SE CONTINUA POR ESTE CAMINO A UNA DISTANCIA D, lon:-92.19475363, lat:15.00976359}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 603590.44 | 603590.44 | 603590.44 | 603590.44 | 603590.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2019, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:603590.44, importe_modificado:603590.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1664362/proyecto_INICIO, 1664362/proyecto_PROCESO, 1664362/proyecto_FIN, 1664362/proyecto_PROCESO, 1664362/proyecto_FIN, 1664362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694970 | Acción | 737370.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737370.24, modificado:737370.24}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207577 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 737370.24 | 737370.24 | 737370.24 | 737370.24 | 737370.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1694970/proyecto_PROCESO, 1694970/proyecto_INICIO, 1694970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695108 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:32480.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240584 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1695108/proyecto_FIN, 1695108/proyecto_PROCESO, 1695108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695227 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261252 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695227/proyecto_PROCESO, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_FIN, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584950 | Proyecto de inversión | 35327.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35327.12, modificado:35327.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 141038 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 141038 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ENTRANDO AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL DOMO DE LA COMUNIDAD ASI MISMO EXISTEN UNA CALLE A LA DERECHA QUE NOS LLEVA AL , lon:-93.12631355, lat:17.26134826}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 35327.12 | 35327.12 | 35327.12 | 35327.12 | 35327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/05/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:35327.12, importe_modificado:35327.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1584950/proyecto_INICIO, 1584950/proyecto_PROCESO, 1584950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627513 | Proyecto de inversión | 228405.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228405.52, modificado:228405.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE. - 230657 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 230657 | S | 1008 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL COMO SEÑAS PARTICULARES EXISTE UNA TORTILLERIA EN LA MARGEN DERECHA DE LA OBRA POR LO TANTO ES MUY FACIL DAR CON ELLA ASI M, lon:-93.10473685, lat:17.18966859}} | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 228405.52 | 228405.52 | 228405.52 | 228405.52 | 228405.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-3/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627513/proyecto_PROCESO, 1627513/proyecto_FIN, 1627513/proyecto_INICIO, 1627513/proyecto_FIN, 1627513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637995 | Proyecto de inversión | 189278.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189278.19, modificado:189278.19}} | REHABILITACION DE CANAL CON TUBERIA ADS PARA DESALOJAR AGUAS PLUVIALES - 244143 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 244143 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL VINIENDO DE PANTEPEC EXISTE AL COSTADO DERECHO UN NEGOCIO DE AABARROTES ASI MISMO EXISTE UNA ESTATUA AL TERMINA ESTA CALLE EL CUAL ES RE, lon:-93.10400772, lat:17.19208248}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-1/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637995/proyecto_PROCESO, 1637995/proyecto_FIN, 1637995/proyecto_INICIO, 1637995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535502 | Acción | 360000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.02, modificado:287081.13}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 49814 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 49814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-01-23 | 2019-12-31 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:287081.13, importe_modificado:287081.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1535502/proyecto_FIN, 1535502/proyecto_PROCESO, 1535502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585193 | Proyecto de inversión | 709731.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709731.9, modificado:709731.9}} | REHABILITACION DE CUNETAS DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. SUBTRAMO : 4+550 AL 24+000 - 144010 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144010 | S | 98 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONNO Y PORVENIR, lon:-93.12842272, lat:17.25401844}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-J/10/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:709731.9, importe_modificado:709731.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585193/proyecto_INICIO, 1585193/proyecto_FIN, 1585193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627614 | Proyecto de inversión | 136015.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136015.67, modificado:136015.67}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 231186 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 231186 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS EN EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COTADO DERECHO UNA TORTILLERIA, lon:-93.10478054, lat:17.18961683}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-2/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1627614/proyecto_INICIO, 1627614/proyecto_PROCESO, 1627614/proyecto_FIN, 1627614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694761 | Acción | 115258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115258.76, modificado:115258.76}} | ADQUSICION DE SOFTWARE Y HRDWARE - 149934 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:115258.76, importe_modificado:115258.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694761/proyecto_INICIO, 1694761/proyecto_PROCESO, 1694761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527991 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 36207 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 36207 | S | 98 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONO Y PALESTINA, lon:-93.12869363, lat:17.25411066}} | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E/05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527991/proyecto_INICIO, 1527991/proyecto_FIN, 1527991/proyecto_PROCESO, 1527991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201535521 | Acción | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:4000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 49847 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 49847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76017, contratista:, convocante:MUNICPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1535521/proyecto_PROCESO, 1535521/proyecto_INICIO, 1535521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661345 | Proyecto de inversión | 238613.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238613.18, modificado:238613.18}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CENTRAL NORTE - 143874 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 143874 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO DE EL MPIO DE PANTEPEC COMO SEÑAS PARTIULARES SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE ABARROTES AL COSTADO DERECHO ASI MISMO SI SEGUIMOS DERE, lon:-93.10401998, lat:17.19193499}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 238613.18 | 238613.18 | 238613.18 | 238613.18 | 238613.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/10/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:238613.18, importe_modificado:238613.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1661345/proyecto_INICIO, 1661345/proyecto_FIN, 1661345/proyecto_PROCESO, 1661345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527729 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONST DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA PORVENIR SUBTRAMO DIESCINUEVE CUATROCIENTOS - 35854 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 35854 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MAZONO PORVENIR Y TAPALAPA ASI MISMO LAS OBRAS DE DRENAJE SERAN CONSTRUIDAS EN TRAMOS AISLADOS Y EN DONDE SE NESECITEN MAS, lon:-93.11319928, lat:17.24803625}} | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-A/01/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527729/proyecto_INICIO, 1527729/proyecto_PROCESO, 1527729/proyecto_FIN, 1527729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585214 | Proyecto de inversión | 30911.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30911.23, modificado:30911.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144256 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144256 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE ARRPYO SECO Y NUEVO PROGRESO, lon:-93.13542301, lat:17.24132205}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/04/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:30911.23, importe_modificado:30911.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1585214/proyecto_FIN, 1585214/proyecto_INICIO, 1585214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585737 | Proyecto de inversión | 30911.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30911.23, modificado:30911.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 149762 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 149762 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO DE ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO POR LO QUE ESTAS LUMINARIAS ESTAN DISTRIBUIDAS DE MANERA RACIONADA EN , lon:-93.12902985, lat:17.25496137}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/03/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:30911.23, importe_modificado:30911.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585737/proyecto_INICIO, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636596 | Proyecto de inversión | 193437.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193437.86, modificado:193437.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. - 242461 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242461 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN A ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL ENCONTRADONSE EN LA CURVA DEL ACCESO UN RESTORANTE DE MARISQUERIA COMO SEÑAS PARTICULARES, lon:-93.10402605, lat:17.19218258}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 193437.86 | 193437.86 | 193437.86 | 193437.86 | 193437.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-5/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636596/proyecto_PROCESO, 1636596/proyecto_FIN, 1636596/proyecto_PROCESO, 1636596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636631 | Proyecto de inversión | 35047.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35047.65, modificado:35047.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 242486 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242486 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN LA CURVA EXISTE UNA MARISQUERIA ADELANTE SE ENCUENTRA LA OBRA ENTRANDO, lon:-93.10422115, lat:17.19134574}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-4/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_PROCESO, 1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_INICIO, 1636631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636657 | Proyecto de inversión | 32186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32186.38, modificado:32186.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. - 242505 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242505 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UN NEGOCIO DE MARIQUERIA EN LA MERA CURVA ARRIBA ESTA LA OBRA, lon:-93.10404148, lat:17.19191067}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-3/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584077 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SN - 133655 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 133655 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SALIENDO DE TAPALAPA APROXIMADAMENTE A 24 KM HACIA ADENTRO, lon:-93.12623469, lat:17.26123952}} | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-G/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_FIN, 1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401584959 | Proyecto de inversión | 242873.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242873.94, modificado:242873.94}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 141113 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 141113 | S | 2016 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10453265, lat:17.19051123}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 242873.94 | 242873.94 | 242873.94 | 242873.94 | 242873.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/02/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:242873.94, importe_modificado:242873.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1584959/proyecto_INICIO, 1584959/proyecto_PROCESO, 1584959/proyecto_FIN, 1584959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585246 | Proyecto de inversión | 22079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144598 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144598 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE EL MPIO DE PANTEPEC Y TAPALAPA, lon:-93.08526974, lat:17.18599329}} | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/06/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585246/proyecto_FIN, 1585246/proyecto_INICIO, 1585246/proyecto_PROCESO, 1585246/proyecto_FIN, 1585246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636676 | Proyecto de inversión | 162225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162225.7, modificado:162225.7}} | REJILLA PARA CAPTAR AGUAS PLUVIALES. - 242520 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242520 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2A. Y 3A NORTE PONIENTE COMO SEÑAS PARTICULARES EXISTE UN NEGOCIO DE ABARROTES ENTRANDO DEL MUNICIPIO DE PAN, lon:-93.10401729, lat:17.19197886}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-2/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_INICIO, 1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_FIN, 1636676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694762 | Acción | 73513.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73513.52, modificado:73513.52}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES - 149960 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:73513.52, importe_modificado:73513.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694762/proyecto_FIN, 1694762/proyecto_PROCESO, 1694762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527935 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEINTICINCO POR CATORCE MTS EN LA ESC PRIM BIL EMILIANO ZAPATA - 36139 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 36139 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE ARROYO SECO Y NUEVO PROGRESO, lon:-93.13548341, lat:17.24144979}} | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-C/03/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527935/proyecto_PROCESO, 1527935/proyecto_INICIO, 1527935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585224 | Proyecto de inversión | 22079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144347 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144347 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE PROGRESO Y MAZONO, lon:-93.12665698, lat:17.24212207}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/08/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585224/proyecto_FIN, 1585224/proyecto_INICIO, 1585224/proyecto_PROCESO, 1585224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585184 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.1 A. ETAPA - 143942 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 143942 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTAA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE SAN ANTONIO VINIENDO DE PANTEPEC BAJANDO PODEMOS ENCONTRAR UN DOMO CON TECHADO ASI MISMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESE , lon:-93.08520009, lat:17.18594451}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-I/09/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585184/proyecto_FIN, 1585184/proyecto_INICIO, 1585184/proyecto_FIN, 1585184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585230 | Proyecto de inversión | 22079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144409 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144409 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:COLONIA , 00000 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ADELANTE DE MAZONO, lon:-93.11780212, lat:17.26533016}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585230/proyecto_INICIO, 1585230/proyecto_FIN, 1585230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639827 | Proyecto de inversión | 109642.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109642.03, modificado:109642.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231235 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 231235 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, lon:-93.1048273, lat:17.18956408}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 109642.03 | 109642.03 | 109642.03 | 109642.03 | 109642.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-1/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639827/proyecto_PROCESO, 1639827/proyecto_INICIO, 1639827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694763 | Acción | 105281.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105281.81, modificado:105281.81}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS - 149980 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:105281.81, importe_modificado:105281.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1694763/proyecto_INICIO, 1694763/proyecto_FIN, 1694763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585167 | Proyecto de inversión | 118803.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118803.34, modificado:118803.34}} | AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA EN EL TELEBACH RICARDO ENOCH CANCINO CASAONDA NO.- 118 CLAVE: 07ETH116V - 143653 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 143653 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE PORVENIR Y SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-93.12642244, lat:17.26111372}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 118803.34 | 118803.34 | 118803.34 | 118803.34 | 118803.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/01/2019, contratista:WILIAMS ALEXIS VAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:118803.34, importe_modificado:118803.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585167/proyecto_INICIO, 1585167/proyecto_PROCESO, 1585167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585199 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE PISO FIRME, MURO FIRME Y TECHO FIRME. - 144112 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144112 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , UNA VIVIENDA ENTRE MAZONO Y SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-93.14033391, lat:17.2602811}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/11/2019, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585199/proyecto_PROCESO, 1585199/proyecto_INICIO, 1585199/proyecto_FIN, 1585199/proyecto_PROCESO, 1585199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585733 | Proyecto de inversión | 44158.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44158.9, modificado:44158.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 149719 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 149719 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES LA COMUNIDAD MAS LEJANA DEL MUNICIPIO DETAPALAPA, lon:-93.13923957, lat:17.26102903}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 44158.9 | 44158.9 | 44158.9 | 44158.9 | 44158.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/09/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:44158.9, importe_modificado:44158.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1585733/proyecto_INICIO, 1585733/proyecto_PROCESO, 1585733/proyecto_FIN, 1585733/proyecto_PROCESO, 1585733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142649 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 142649 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEDERA MUNCICIPAL UBICADO E LA CALLE CENTRAL PONIENTE QUEDA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL FRENTE DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-93.10537577, lat:17.18938527}} | 2019-09-18 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-H/08/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660944/proyecto_PROCESO, 1660944/proyecto_INICIO, 1660944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612546 | Proyecto de inversión | 193262.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193262.84, modificado:193262.84}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159040 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 159040 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE BARRIO ESQUIPULAS-SN FELIPE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES P, lon:-93.01769969, lat:17.25373392}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 193262.84 | 193262.84 | 193262.84 | 193262.84 | 193262.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612546/proyecto_INICIO, 1612546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663470 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149007 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149007 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL PUEBLO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PROLONGACIÓN TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN BERNARDO, CALLE CUARTA N, lon:-93.01659128, lat:17.25165575}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663979 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184800.0, modificado:184800.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150088 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150088 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS Y CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN BERNARDO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD, lon:-93.0166122, lat:17.24617106}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664038 | Proyecto de inversión | 265451.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265451.93, modificado:265451.93}} | REHABILTACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150234 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150234 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTE, lon:-93.01860776, lat:17.24729817}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664038/proyecto_PROCESO, 1664038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612638 | Proyecto de inversión | 161052.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161052.37, modificado:161052.37}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159300 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 159300 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES BARR, lon:-93.01737672, lat:17.25094392}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612638/proyecto_INICIO, 1612638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663991 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150124 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150124 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO ESQUIPULAS, SANTO TOMAS BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRL COLONIA ESQUIPULAS SANTO TOMAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE CUARTA NORTE PONIE, lon:-93.0189324, lat:17.24912009}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663991/proyecto_INICIO, 1663991/proyecto_PROCESO, 1663991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664001 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150147 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150147 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN FELIPE Y SAN BERNARDO BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0163016, lat:17.25079507}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664001/proyecto_INICIO, 1664001/proyecto_PROCESO, 1664001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664069 | Proyecto de inversión | 265451.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265451.93, modificado:265451.93}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150323 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150323 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN FELIPE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN FELIPE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCU, lon:-93.01663419, lat:17.25104098}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | 265451.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664069/proyecto_INICIO, 1664069/proyecto_PROCESO, 1664069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664021 | Proyecto de inversión | 165907.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165907.46, modificado:165907.46}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150190 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150190 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN JUDAS TADEO BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TRAMO TAPILULA-IXHUATAN Y CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN JUDAS TADEO, AVENIDA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-93.02048919, lat:17.25293472}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 165907.46 | 165907.46 | 165907.46 | 165907.46 | 165907.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664021/proyecto_INICIO, 1664021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663629 | Proyecto de inversión | 235200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235200.0, modificado:235200.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149305 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149305 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JUDAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO SAN FELIPE L, lon:-93.01988837, lat:17.25104943}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1663629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612657 | Proyecto de inversión | 161052.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161052.37, modificado:161052.37}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159348 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 159348 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIVERSOS PUNTOS DEL POBLADO PRINCI, lon:-93.01563641, lat:17.25178895}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | 161052.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612657/proyecto_INICIO, 1612657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663239 | Proyecto de inversión | 227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148536 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 148536 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TAPILULA-IXHUATAN PUEBLO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A IXHUATAN Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SN, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALI, lon:-93.01836488, lat:17.25411302}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663239/proyecto_PROCESO, 1663239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663575 | Proyecto de inversión | 273211.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273211.82, modificado:273211.82}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149215 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149215 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN BERNARDO Y SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE BARRIO SAN BERNARDO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN FELIPE, lon:-93.01539863, lat:17.24988482}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 273211.82 | 273211.82 | 273211.82 | 273211.82 | 273211.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663575/proyecto_PROCESO, 1663575/proyecto_INICIO, 1663575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663516 | Proyecto de inversión | 208926.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208926.69, modificado:208926.69}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149096 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149096 | S | 61 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO EL SABINAL BARRIO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A IXHUATAN BARRIO SABINAL JUAN IBARRA ALBORES SAN FELIPE Y GUADALUPE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE P, lon:-93.01778552, lat:17.25361096}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 208926.69 | 208926.69 | 208926.69 | 208926.69 | 208926.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663516/proyecto_PROCESO, 1663516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664065 | Proyecto de inversión | 132725.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132725.96, modificado:132725.96}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150303 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 150303 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN JUDAS LA OB, lon:-93.01940447, lat:17.24814669}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 132725.96 | 132725.96 | 132725.96 | 132725.96 | 132725.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1664065/proyecto_INICIO, 1664065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612586 | Proyecto de inversión | 289894.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289894.27, modificado:289894.27}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 159151 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 159151 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE PUEBLO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA, CALLE CUARTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN ALGUNOS BARRIOS D, lon:-93.01611867, lat:17.24608909}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 289894.27 | 289894.27 | 289894.27 | 289894.27 | 289894.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1612586/proyecto_INICIO, 1612586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663339 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148753 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 148753 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAPILULA-RAYON Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLEJON CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA UBICAD, lon:-93.01573243, lat:17.24539232}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663339/proyecto_PROCESO, 1663339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663405 | Proyecto de inversión | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148904 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 148904 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMAS ESQUIPULAS BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO Y CALLE PROLONGACIÓN SEGUNDA SUR PONIENTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAPILULA-IXHU, lon:-93.01794535, lat:17.25135377}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663405/proyecto_PROCESO, 1663405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663538 | Proyecto de inversión | 96427.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96427.7, modificado:96427.7}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149149 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149149 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LINDAVISTA Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO TOMAS, CALLE TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN BERNARDO LA OBRA SE, lon:-93.01589337, lat:17.24395781}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 96427.7 | 96427.7 | 96427.7 | 96427.7 | 96427.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663538/proyecto_INICIO, 1663538/proyecto_PROCESO, 1663538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663555 | Proyecto de inversión | 224997.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224997.97, modificado:224997.97}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149184 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | 149184 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMAS ESQUIPULAS BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN JUDAS , lon:-93.01847862, lat:17.25008487}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 224997.97 | 224997.97 | 224997.97 | 224997.97 | 224997.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1663555/proyecto_INICIO, 1663555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694941 | Acción | 123438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123438.26, modificado:123438.26}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 203168 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPILULA | 203168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A001, contratista:LEYDI PAOLA GRAJALES VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:123438.26, importe_modificado:123438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {1694941/proyecto_PROCESO, 1694941/proyecto_INICIO, 1694941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694942 | Acción | 123438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123438.26, modificado:123438.26}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 203226 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPILULA | 203226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | 123438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:B001, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:123438.26, importe_modificado:123438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694942/proyecto_FIN, 1694942/proyecto_PROCESO, 1694942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630769 | Acción | 738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 204187 | 7 | Chiapas | 91 | Tapilula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPILULA CHIAPAS | 204187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C001, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:738000.0, importe_modificado:738000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630769/proyecto_FIN, 1630769/proyecto_INICIO, 1630769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662112 | Proyecto de inversión | 2391543 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391543.0, modificado:2391543.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 3RA ETAPA - 273286 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273286 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.5037508, lat:16.81767406}} | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2391543.0, importe_modificado:2391543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1662112/proyecto_INICIO, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666800 | Proyecto de inversión | 2745092.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745092.84, modificado:2745092.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 155039 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 155039 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A, lon:-92.47006233, lat:16.84108071}} | 2019-07-13 | 2019-11-20 | 2745092.84 | 2745092.84 | 2745092.84 | 2745092.84 | 2745092.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2745092.84, importe_modificado:2754092.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1666800/proyecto_INICIO, 1666800/proyecto_FIN, 1666800/proyecto_PROCESO, 1666800/proyecto_FIN, 1666800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667575 | Proyecto de inversión | 1934211 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934211.0, modificado:1934211.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA ETAPA - 156476 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 156476 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5003.0, meta_modificada:5003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 27 + 000 PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51081038, lat:16.81705787}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1934211 | 1934211 | 1934211 | 1934211 | 1934211 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1934211.0, importe_modificado:1934211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5003.0}} | {1667575/proyecto_PROCESO, 1667575/proyecto_FIN, 1667575/proyecto_INICIO, 1667575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695285 | Acción | 766599.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766599.48, modificado:766599.48}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 269233 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | 269233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 766599.48 | 766599.48 | 766599.48 | 766599.48 | 766599.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-39, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:766599.48, importe_modificado:766599.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695285/proyecto_PROCESO, 1695285/proyecto_INICIO, 1695285/proyecto_FIN, 1695285/proyecto_PROCESO, 1695285/proyecto_INICIO, 1695285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586235 | Proyecto de inversión | 3245877.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245877.44, modificado:3245877.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153539 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153539 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 3.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIG, lon:-92.53736253, lat:16.83756902}} | 2019-07-13 | 2019-11-03 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3245877.44, importe_modificado:3245877.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO, 1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644088 | Acción | 5749496.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5749496.41, modificado:5749496.41}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 251580 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 251580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 5749496.41 | 5749496.41 | 5749496.41 | 5749496.41 | 5749496.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-01/2019, contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1911940.0, importe_modificado:1911940.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-02/2019, contratista:SOLUCIONES IKEA SC, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3838556.41, importe_modificado:3838556.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644088/proyecto_PROCESO, 1644088/proyecto_FIN, 1644088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657992 | Proyecto de inversión | 5759584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759584.0, modificado:5759584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 134984 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 134984 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ACHLUM, 00000 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.44677175, lat:16.77518558}} | 2019-04-04 | 2019-08-21 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5759584.0, importe_modificado:5759584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1657992/proyecto_INICIO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663906 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 149844 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 149844 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A , lon:-92.49193198, lat:16.82023059}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1663906/proyecto_FIN, 1663906/proyecto_PROCESO, 1663906/proyecto_INICIO, 1663906/proyecto_PROCESO, 1663906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664914 | Proyecto de inversión | 3160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160000.0, modificado:3160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CHIXALTONTIC-CHACOMÁ, TRAMO 0+000 AL 1+776.54 - 151712 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151712 | S | 801 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHIXALTONTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO , lon:-92.52343106, lat:16.8594458}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3160000.0, importe_modificado:3160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1777.0}} | {1664914/proyecto_INICIO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665536 | Proyecto de inversión | 1262144.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262144.19, modificado:1262144.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 152905 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 152905 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA , lon:-92.51773417, lat:16.81465433}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 1262144.19 | 1262144.19 | 1262144.19 | 1262144.19 | 1262144.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1262144.19, importe_modificado:1262144.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1665536/proyecto_INICIO, 1665536/proyecto_FIN, 1665536/proyecto_PROCESO, 1665536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665845 | Proyecto de inversión | 1310938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310938.24, modificado:1310938.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153429 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153429 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA , lon:-92.51794844, lat:16.81458942}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1310938.24, importe_modificado:1310938.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1665845/proyecto_INICIO, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_FIN, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665936 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153601 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153601 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO , 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL, lon:-92.51551237, lat:16.80143765}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_INICIO, 1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_PROCESO, 1665936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401684116 | Proyecto de inversión | 69843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69843.5, modificado:69843.5}} | REHABILIATACIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL - 296664 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 296664 | S | 1250 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.50791359, lat:16.81875241}} | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-01/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:69843.5, importe_modificado:69843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_FIN, 1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_INICIO, 1684116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585877 | Proyecto de inversión | 2159844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150924 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150924 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YAALCHUCH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO , 29480 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 9.9 KM DE TERRA, lon:-92.43953644, lat:16.79529653}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1585877/proyecto_INICIO, 1585877/proyecto_FIN, 1585877/proyecto_PROCESO, 1585877/proyecto_FIN, 1585877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662261 | Proyecto de inversión | 1067484 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067484.0, modificado:1067484.0}} | MANTENIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 4TA ETAPA - 273460 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273460 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51126099, lat:16.81471629}} | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1067484.0, importe_modificado:1067484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662364 | Proyecto de inversión | 2081477.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081477.26, modificado:2081477.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 273590 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273590 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KULAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5 KM, lon:-92.47474769, lat:16.87432302}} | 2019-08-05 | 2019-12-12 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2081477.26, importe_modificado:2081477.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1662364/proyecto_PROCESO, 1662364/proyecto_INICIO, 1662364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667058 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 155465 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 155465 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51080269, lat:16.81841229}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-050/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1667058/proyecto_INICIO, 1667058/proyecto_PROCESO, 1667058/proyecto_INICIO, 1667058/proyecto_FIN, 1667058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655962 | Proyecto de inversión | 1979857 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979857.0, modificado:1979857.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 123442 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 123442 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - EL PACH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5 KM , lon:-92.50045076, lat:16.89839352}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | 1979857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1979857.0, importe_modificado:1979857.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1655962/proyecto_INICIO, 1655962/proyecto_PROCESO, 1655962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658103 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 267986 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 267986 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YETZUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EQUI, lon:-92.44100211, lat:16.88461176}} | 2019-08-05 | 2019-11-22 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1658103/proyecto_INICIO, 1658103/proyecto_PROCESO, 1658103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663863 | Proyecto de inversión | 4500104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500104.0, modificado:4500104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM - 149729 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 149729 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73200.0, meta_modificada:73200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SHISHINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SHISHINTONIL, 29480 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.48496637, lat:16.84860794}} | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 4500104 | 4500104 | 4500104 | 4500104 | 4500104 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPM/FISMDF-AD001/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4500104.0, importe_modificado:4500104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73200.0}} | {1663863/proyecto_INICIO, 1663863/proyecto_PROCESO, 1663863/proyecto_FIN, 1663863/proyecto_PROCESO, 1663863/proyecto_FIN, 1663863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665153 | Proyecto de inversión | 3313043.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313043.12, modificado:3313043.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 152237 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 152237 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.46347482, lat:16.85009325}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3313043.12, importe_modificado:3313043.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1665153/proyecto_PROCESO, 1665153/proyecto_INICIO, 1665153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665709 | Proyecto de inversión | 6299545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299545.0, modificado:6299545.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153176 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153176 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MAJOSIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A , lon:-92.49344089, lat:16.89876539}} | 2019-07-13 | 2019-11-17 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6299545.0, importe_modificado:6299545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1665709/proyecto_INICIO, 1665709/proyecto_FIN, 1665709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665963 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153653 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153653 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - TZAJALCHÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46300141, lat:16.84046084}} | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1665963/proyecto_INICIO, 1665963/proyecto_PROCESO, 1665963/proyecto_INICIO, 1665963/proyecto_FIN, 1665963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585858 | Proyecto de inversión | 2159844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150801 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150801 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined PUEBLO , 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, lon:-92.49311718, lat:16.79672349}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1585858/proyecto_PROCESO, 1585858/proyecto_INICIO, 1585858/proyecto_FIN, 1585858/proyecto_PROCESO, 1585858/proyecto_FIN, 1585858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585869 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150858 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150858 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - TRES POZOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE , 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN, lon:-92.47268586, lat:16.84345587}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-029/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1585869/proyecto_INICIO, 1585869/proyecto_FIN, 1585869/proyecto_PROCESO, 1585869/proyecto_FIN, 1585869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663939 | Proyecto de inversión | 5399610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 149959 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 149959 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 1.4 , lon:-92.45831472, lat:16.80010798}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-026/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1663939/proyecto_INICIO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664330 | Proyecto de inversión | 3059779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150814 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150814 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BAJCHÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN, lon:-92.50113912, lat:16.83872233}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3059779.0, importe_modificado:3059779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1664330/proyecto_INICIO, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664503 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151037 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151037 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KOKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 00000 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5 KM DE CAR, lon:-92.47884159, lat:16.91203972}} | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1664503/proyecto_PROCESO, 1664503/proyecto_INICIO, 1664503/proyecto_PROCESO, 1664503/proyecto_FIN, 1664503/proyecto_INICIO, 1664503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695282 | Acción | 2874748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874748.2, modificado:2874748.2}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL - 269023 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | 269023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-002/2019, contratista:SOLUCIONES IKEA SC, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2034758.2, importe_modificado:2034758.2}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-001/2019, contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:839990.0, importe_modificado:839990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695282/proyecto_PROCESO, 1695282/proyecto_INICIO, 1695282/proyecto_FIN, 1695282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586206 | Proyecto de inversión | 1306731.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306731.67, modificado:1306731.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153294 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153294 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YANCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE , 29480 YANCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 2.5 KM DE TERRACERÍA,, lon:-92.47553723, lat:16.82129682}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1306731.67, importe_modificado:1306731.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1586206/proyecto_PROCESO, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608058 | Proyecto de inversión | 5932928.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5932928.79, modificado:5932928.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 157024 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 157024 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - TZAQUIVILJOK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE , 29480 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.46311143, lat:16.85503002}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 5932928.79 | 5932928.79 | 5932928.79 | 5932928.79 | 5932928.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-048/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5932928.79, importe_modificado:5932928.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1608058/proyecto_INICIO, 1608058/proyecto_FIN, 1608058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627712 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 231475 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 231475 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 29480 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.49526827, lat:16.78056014}} | 2019-07-15 | 2019-09-22 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_PROCESO, 1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_INICIO, 1627712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664378 | Proyecto de inversión | 2159844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150887 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150887 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BANAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO , 29480 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 11.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓB, lon:-92.51366083, lat:16.78287922}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1664378/proyecto_INICIO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667313 | Proyecto de inversión | 5082725 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5082725.0, modificado:5082725.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 1RA ETAPA - 155961 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 155961 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13220.0, meta_modificada:13220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 27 + 00 PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.50763464, lat:16.82305545}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 5082725 | 5082725 | 5082725 | 5082725 | 5082725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5082725.0, importe_modificado:5082725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13220.0}} | {1667313/proyecto_PROCESO, 1667313/proyecto_FIN, 1667313/proyecto_INICIO, 1667313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655963 | Proyecto de inversión | 1439896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 123445 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 123445 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JOSÉ LÓPEZ PORTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.48909742, lat:16.9106692}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:YSABEL HIRAM HIDALGO URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1655963/proyecto_INICIO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664446 | Proyecto de inversión | 1690821.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690821.34, modificado:1690821.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150971 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150971 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LOS PINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.47018617, lat:16.86076522}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 1690821.34 | 1690821.34 | 1690821.34 | 1690821.34 | 1690821.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-033/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1690821.34, importe_modificado:1690821.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1664446/proyecto_INICIO, 1664446/proyecto_PROCESO, 1664446/proyecto_FIN, 1664446/proyecto_PROCESO, 1664446/proyecto_FIN, 1664446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664489 | Proyecto de inversión | 6233122.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6233122.47, modificado:6233122.47}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 151017 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151017 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JOMANICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 6.1, lon:-92.47284251, lat:16.90154143}} | 2019-07-13 | 2019-10-15 | 6233122.47 | 6233122.47 | 6233122.47 | 6233122.47 | 6233122.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6233122.47, importe_modificado:6233122.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1664489/proyecto_PROCESO, 1664489/proyecto_INICIO, 1664489/proyecto_FIN, 1664489/proyecto_INICIO, 1664489/proyecto_PROCESO, 1664489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665372 | Proyecto de inversión | 6433187.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433187.15, modificado:6433187.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 152624 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 152624 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YASHANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.45225378, lat:16.82823753}} | 2019-07-13 | 2019-11-17 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:RAFAEL CARPIO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6433187.15, importe_modificado:6433187.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1665372/proyecto_INICIO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539758 | Proyecto de inversión | 1496170.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496170.11, modificado:1496170.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 57313 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 57313 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA TEPEYAC, 00000 TEPEYAC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA TEPEYAC EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRE, lon:-92.52761397, lat:16.58437386}} | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 1421361.6 | 1421361.6 | 1421361.6 | 1421361.6 | 1421361.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-001-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1496170.11, importe_modificado:1496170.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1539758/proyecto_INICIO, 1539758/proyecto_PROCESO, 1539758/proyecto_INICIO, 1539758/proyecto_FIN, 1539758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556604 | Proyecto de inversión | 1808275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808275.48, modificado:1808275.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 115655 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115655 | S | 113 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.3, meta_modificada:1462.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO SOBRE SUS PRINCIPALES CALLE Y U, lon:-92.52149882, lat:16.57675925}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1772109.97 | 1772109.97 | 1772109.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-007-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808275.48, importe_modificado:1808275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1389.0}} | {1556604/proyecto_PROCESO, 1556604/proyecto_INICIO, 1556604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543981 | Proyecto de inversión | 1103353.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103353.88, modificado:1103353.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BETANIA BARRIO LINDAVISTA - 63818 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 63818 | S | 1231 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE CALLE ALTERNA DE LA INTERNACIONAL COLONIA BETANIA, 29417 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE DAMASCO Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BETANIA EN EL BARRIO LINDAVISTA EN UN APROXIMADO DE 13 KILÓME, lon:-92.52074156, lat:16.61128593}} | 2019-03-15 | 2019-04-28 | 1037152.65 | 1037152.65 | 1037152.65 | 1037152.65 | 1037152.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1103353.88, importe_modificado:1103353.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1543981/proyecto_INICIO, 1543981/proyecto_PROCESO, 1543981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543987 | Proyecto de inversión | 1429255.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429255.62, modificado:1429255.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 63848 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 63848 | S | 340 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.8, meta_modificada:2027.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:AVENIDA CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE BOLIVAR, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDÍN DEL NUEVO EDÉN EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.51292571, lat:16.59329713}} | 2019-05-14 | 2019-06-27 | 1429255.62 | 1429255.62 | 1429255.62 | 1429255.62 | 1429255.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-003-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1429255.62, importe_modificado:1429255.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.8}} | {1543987/proyecto_INICIO, 1543987/proyecto_PROCESO, 1543987/proyecto_INICIO, 1543987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556564 | Proyecto de inversión | 1699998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699998.61, modificado:1699998.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115569 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115569 | S | 402 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE ROMA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEM Y CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL, CALLE DAMASCO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO VISTA HERMOSA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.5076705, lat:16.58114207}} | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 1699998.61 | 1699998.61 | 1699998.61 | 1699998.61 | 1699998.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-006-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1699998.61, importe_modificado:1699998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1556564/proyecto_INICIO, 1556564/proyecto_PROCESO, 1556564/proyecto_INICIO, 1556564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556510 | Proyecto de inversión | 1317472.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317472.19, modificado:1317472.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 115448 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115448 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:142, direccion:CALLE PRIMAVERA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29415 NUEVA PALESTINA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA EN DIRECCIÓN HACIA EL BANCO DE MATERIALES EN UN APROXIMADO D, lon:-92.51246995, lat:16.58566314}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1317472.19 | 1317472.19 | 1317472.19 | 1317472.19 | 1317472.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-004-2019, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1317472.19, importe_modificado:1317472.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {1556510/proyecto_INICIO, 1556510/proyecto_PROCESO, 1556510/proyecto_INICIO, 1556510/proyecto_PROCESO, 1556510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556644 | Proyecto de inversión | 1278599.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278599.76, modificado:1278599.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115752 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115752 | S | 284 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.9, meta_modificada:1385.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN UN AP, lon:-92.526611, lat:16.5678298}} | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 1278599.72 | 1278599.76 | 1278599.76 | 1278599.76 | 1278599.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-009-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1278599.76, importe_modificado:1278599.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.9}} | {1556644/proyecto_INICIO, 1556644/proyecto_PROCESO, 1556644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556524 | Proyecto de inversión | 1448673.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448673.9, modificado:1448673.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN - 115474 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115474 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN EN REFERENCIA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL P, lon:-92.4744814, lat:16.54975433}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1448673.9 | 1448673.9 | 1448673.9 | 1448673.9 | 1448673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-005-2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1448673.9, importe_modificado:1448673.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1556524/proyecto_PROCESO, 1556524/proyecto_INICIO, 1556524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556718 | Proyecto de inversión | 1641743.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641743.78, modificado:1641743.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115934 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 115934 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46297317, lat:17.36720984}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 1641743.78 | 1641743.78 | 1641743.78 | 1641743.78 | 1641743.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-025/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1641743.78, importe_modificado:1641743.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1556718/proyecto_INICIO, 1556718/proyecto_PROCESO, 1556718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591102 | Proyecto de inversión | 239879.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239879.95, modificado:239879.95}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 186596 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186596 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITRUBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57406757, lat:17.35538523}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-031/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239879.95, importe_modificado:239879.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1591102/proyecto_INICIO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591517 | Proyecto de inversión | 830050.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830050.65, modificado:830050.65}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 188835 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188835 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.5510622, lat:17.31827078}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 830050.65 | 830050.65 | 830050.65 | 830050.65 | 830050.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:830050.65, importe_modificado:830050.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1591517/proyecto_INICIO, 1591517/proyecto_PROCESO, 1591517/proyecto_FIN, 1591517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591540 | Proyecto de inversión | 154357.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154357.8, modificado:154357.8}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 189191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189191 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.58045546, lat:17.34656104}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | 154357.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-001/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:154357.8, importe_modificado:154357.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1591540/proyecto_INICIO, 1591540/proyecto_PROCESO, 1591540/proyecto_FIN, 1591540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598053 | Proyecto de inversión | 2671498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671498.33, modificado:2671498.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 228846 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228846 | S | 80 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A GRACIAS A DIOS, lon:-92.39837469, lat:17.20393682}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-177/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2671498.33, importe_modificado:2671498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598053/proyecto_INICIO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598059 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LUMIJA - 228870 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228870 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LUMIJA, lon:-92.37747573, lat:17.21185748}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-184/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1598059/proyecto_INICIO, 1598059/proyecto_FIN, 1598059/proyecto_PROCESO, 1598059/proyecto_FIN, 1598059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599651 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 242251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242251 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE LIMAR A CHACHALACA, lon:-92.53609289, lat:17.29280153}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-240/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1599651/proyecto_INICIO, 1599651/proyecto_FIN, 1599651/proyecto_PROCESO, 1599651/proyecto_FIN, 1599651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600244 | Proyecto de inversión | 1204138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204138.54, modificado:1204138.54}} | CONSTRUCCION DE 69 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 248560 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 248560 | S | 12 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A TIUTZOL, lon:-92.58006122, lat:17.49382015}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-286/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1204138.54, importe_modificado:1204138.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1600244/proyecto_INICIO, 1600244/proyecto_FIN, 1600244/proyecto_PROCESO, 1600244/proyecto_FIN, 1600244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618543 | Proyecto de inversión | 872564.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872564.16, modificado:872564.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO - 186415 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186415 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55549785, lat:17.39119977}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 872564.16 | 872564.16 | 872564.16 | 872564.16 | 872564.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:872564.16, importe_modificado:872564.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1618543/proyecto_INICIO, 1618543/proyecto_FIN, 1618543/proyecto_PROCESO, 1618543/proyecto_FIN, 1618543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618790 | Proyecto de inversión | 2766738.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766738.3, modificado:2766738.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 69 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187711 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187711 | S | 15 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52120337, lat:17.29492156}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-036/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2766738.3, importe_modificado:2766738.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1618790/proyecto_INICIO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618792 | Proyecto de inversión | 1002441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002441.41, modificado:1002441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187717 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187717 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.5241538, lat:17.29354889}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-038/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1002441.41, importe_modificado:1002441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618792/proyecto_INICIO, 1618792/proyecto_FIN, 1618792/proyecto_PROCESO, 1618792/proyecto_FIN, 1618792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618832 | Proyecto de inversión | 239879.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239879.95, modificado:239879.95}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 187836 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187836 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49945192, lat:17.32376379}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-047/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239879.95, importe_modificado:239879.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1618832/proyecto_INICIO, 1618832/proyecto_FIN, 1618832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618834 | Proyecto de inversión | 813925.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813925.49, modificado:813925.49}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 187839 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187839 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 28 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47179111, lat:17.32423276}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 813925.49 | 813925.49 | 813925.49 | 813925.49 | 813925.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-049/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:813925.49, importe_modificado:813925.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618834/proyecto_PROCESO, 1618834/proyecto_FIN, 1618834/proyecto_INICIO, 1618834/proyecto_FIN, 1618834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618940 | Proyecto de inversión | 279220.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279220.53, modificado:279220.53}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 188431 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188431 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 26 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47161676, lat:17.32427373}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 279220.53 | 279220.53 | 279220.53 | 279220.53 | 279220.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:279220.53, importe_modificado:279220.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1618940/proyecto_PROCESO, 1618940/proyecto_INICIO, 1618940/proyecto_FIN, 1618940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619038 | Proyecto de inversión | 1928576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928576.22, modificado:1928576.22}} | CONSTRUCCION DE 96.25 M DE ANDADOR CON GRADAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 188903 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188903 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.25, meta_modificada:96.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41429955, lat:17.22391758}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URBFISM-077/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928576.22, importe_modificado:1928576.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.25}} | {1619038/proyecto_PROCESO, 1619038/proyecto_INICIO, 1619038/proyecto_FIN, 1619038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619073 | Proyecto de inversión | 683697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683697.29, modificado:683697.29}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189059 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189059 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.6, meta_modificada:48.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41837697, lat:17.22723044}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 683697.29 | 683697.29 | 683697.29 | 683697.29 | 683697.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-084/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683697.29, importe_modificado:683697.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.6}} | {1619073/proyecto_INICIO, 1619073/proyecto_FIN, 1619073/proyecto_PROCESO, 1619073/proyecto_FIN, 1619073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401626993 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228555 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228555 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.4968836, lat:17.24803481}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-146/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_FIN, 1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_INICIO, 1626993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629154 | Proyecto de inversión | 2622949.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622949.29, modificado:2622949.29}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 237139 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237139 | S | 4 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52450858, lat:17.4762053}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2622949.29 | 2622949.29 | 2622949.29 | 2622949.29 | 2622949.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-206/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2622949.29, importe_modificado:2622949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1629154/proyecto_INICIO, 1629154/proyecto_FIN, 1629154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629377 | Proyecto de inversión | 1503465.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503465.58, modificado:1503465.58}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 238010 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238010 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50764061, lat:17.49607635}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-211/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1503465.58, importe_modificado:1503465.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1629377/proyecto_INICIO, 1629377/proyecto_PROCESO, 1629377/proyecto_FIN, 1629377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629459 | Proyecto de inversión | 1734389.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734389.39, modificado:1734389.39}} | CONSTRUCCION 47 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 238273 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44490226, lat:17.4348873}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1734389.39 | 1734389.39 | 1734389.39 | 1734389.39 | 1734389.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-217/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1734389.39, importe_modificado:1734389.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1629459/proyecto_INICIO, 1629459/proyecto_FIN, 1629459/proyecto_PROCESO, 1629459/proyecto_FIN, 1629459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629532 | Proyecto de inversión | 2989054.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989054.06, modificado:2989054.06}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 238849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238849 | S | 10 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRECERIA 40 KM DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45632975, lat:17.43410614}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-223/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2989054.06, importe_modificado:2989054.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_PROCESO, 1629532/proyecto_FIN, 1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629582 | Proyecto de inversión | 663148.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663148.76, modificado:663148.76}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 238970 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238970 | S | 6 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOLAKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.44999305, lat:17.39654726}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-234/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663148.76, importe_modificado:663148.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1629582/proyecto_INICIO, 1629582/proyecto_FIN, 1629582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632105 | Proyecto de inversión | 563799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563799.6, modificado:563799.6}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 211478 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 211478 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , NO SE DESCRIBE LAS CALLES YA QUE NO CUENTA CON ELLAS Y LA UBICACION DE LAS ACCIONES SON AISLADAS EN EL CUAL CUENTA CON 25 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49262401, lat:17.43337352}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-127/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:563799.6, importe_modificado:563799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO, 1632105/proyecto_FIN, 1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632792 | Proyecto de inversión | 751315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751315.85, modificado:751315.85}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 214624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 214624 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 60 KM. DE TILA A VILLAFLORES , lon:-92.48815586, lat:17.29728712}} | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-032/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:751315.85, importe_modificado:751315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632792/proyecto_INICIO, 1632792/proyecto_FIN, 1632792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633134 | Proyecto de inversión | 441431.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441431.05, modificado:441431.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CHININTIE - 216284 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216284 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 M. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49678704, lat:17.24758397}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:441431.05, importe_modificado:441431.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633134/proyecto_INICIO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633141 | Proyecto de inversión | 2747843.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747843.04, modificado:2747843.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL ANDADOR LA CRUZADA BARRIO MAZATLA LOCALIDAD PETALCINGO - 216295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216295 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA CRUZADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO DE CARRETERA 15 K. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41610246, lat:17.22973082}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-097/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747843.04, importe_modificado:2747843.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_INICIO, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633172 | Proyecto de inversión | 1522944.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522944.53, modificado:1522944.53}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 216393 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216393 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NUEVA ESPERANZA 25 M. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49496933, lat:17.23782216}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1522944.53 | 1522944.53 | 1522944.53 | 1522944.53 | 1522944.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-111/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1522944.53, importe_modificado:1522944.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1633172/proyecto_INICIO, 1633172/proyecto_PROCESO, 1633172/proyecto_FIN, 1633172/proyecto_PROCESO, 1633172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636375 | Proyecto de inversión | 499609.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499609.36, modificado:499609.36}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 242256 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242256 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A E OCOTAL, lon:-92.5048965, lat:17.28197253}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-241/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:499609.36, importe_modificado:499609.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1636375/proyecto_INICIO, 1636375/proyecto_FIN, 1636375/proyecto_PROCESO, 1636375/proyecto_FIN, 1636375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636419 | Proyecto de inversión | 1413553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}} | CONSTRUCCION 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 242306 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242306 | S | 10 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53267853, lat:17.32420537}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-247/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1636419/proyecto_INICIO, 1636419/proyecto_FIN, 1636419/proyecto_PROCESO, 1636419/proyecto_FIN, 1636419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636436 | Proyecto de inversión | 543727.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543727.89, modificado:543727.89}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 242314 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242314 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53275363, lat:17.3242617}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-249/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:543727.89, importe_modificado:543727.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1636436/proyecto_INICIO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636516 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD COQUIJA - 242379 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242379 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48601411, lat:17.28118846}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-257/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636516/proyecto_INICIO, 1636516/proyecto_FIN, 1636516/proyecto_PROCESO, 1636516/proyecto_FIN, 1636516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636543 | Proyecto de inversión | 2810302.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810302.79, modificado:2810302.79}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 242406 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242406 | S | 8 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLMASOJA, lon:-92.51195584, lat:17.38066674}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2810302.79 | 2810302.79 | 2810302.79 | 2810302.79 | 2810302.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-263/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2810302.79, importe_modificado:2810302.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1636543/proyecto_INICIO, 1636543/proyecto_FIN, 1636543/proyecto_PROCESO, 1636543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636560 | Proyecto de inversión | 2060888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060888.68, modificado:2060888.68}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 242432 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242432 | S | 3 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44657718, lat:17.47785376}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2060888.68 | 2060888.68 | 2060888.68 | 2060888.68 | 2060888.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-265/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2060888.68, importe_modificado:2060888.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1636560/proyecto_PROCESO, 1636560/proyecto_FIN, 1636560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636594 | Proyecto de inversión | 1879331.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879331.97, modificado:1879331.97}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 242459 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242459 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51903946, lat:17.55385403}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1879331.97 | 1879331.97 | 1879331.97 | 1879331.97 | 1879331.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-272/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1879331.97, importe_modificado:1879331.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636594/proyecto_PROCESO, 1636594/proyecto_FIN, 1636594/proyecto_PROCESO, 1636594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636808 | Proyecto de inversión | 143927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 242625 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242625 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.52689991, lat:17.33911667}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-023/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1636808/proyecto_INICIO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638168 | Proyecto de inversión | 999218.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228755 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228755 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45105525, lat:17.27293884}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-152/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1638168/proyecto_INICIO, 1638168/proyecto_PROCESO, 1638168/proyecto_FIN, 1638168/proyecto_PROCESO, 1638168/proyecto_FIN, 1638168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638299 | Proyecto de inversión | 559719.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559719.89, modificado:559719.89}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 228831 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228831 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57470175, lat:17.38466701}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 559719.89 | 559719.89 | 559719.89 | 559719.89 | 559719.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-172/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:559719.89, importe_modificado:559719.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1638299/proyecto_INICIO, 1638299/proyecto_PROCESO, 1638299/proyecto_INICIO, 1638299/proyecto_FIN, 1638299/proyecto_PROCESO, 1638299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638334 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 228863 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228863 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.5541031, lat:17.39114857}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-180/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1638334/proyecto_PROCESO, 1638334/proyecto_FIN, 1638334/proyecto_INICIO, 1638334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638357 | Proyecto de inversión | 740296.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740296.07, modificado:740296.07}} | MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS EST. RC, DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228886 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49692652, lat:17.24791185}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-186/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740296.07, importe_modificado:740296.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638357/proyecto_FIN, 1638357/proyecto_INICIO, 1638357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638366 | Proyecto de inversión | 558441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD SHOCTIC - 228897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228897 | S | 4 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48925772, lat:17.22165355}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-188/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_PROCESO, 1638366/proyecto_FIN, 1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638930 | Proyecto de inversión | 254400.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254400.25, modificado:254400.25}} | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA REACTIVOS Y REMODELACION DE ZONA DE ATENCION MATERNO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 245327 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245327 | S | 1898 | 1552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45497353, lat:17.24586773}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/SAL/FISM-260/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:254400.25, importe_modificado:254400.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_INICIO, 1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_PROCESO, 1638930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639593 | Proyecto de inversión | 2123339.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123339.87, modificado:2123339.87}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 230892 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 230892 | S | 4 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53454447, lat:17.33282528}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2123339.87 | 2123339.87 | 2123339.87 | 2123339.87 | 2123339.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-132/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2123339.87, importe_modificado:2123339.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1639593/proyecto_INICIO, 1639593/proyecto_FIN, 1639593/proyecto_PROCESO, 1639593/proyecto_FIN, 1639593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639849 | Proyecto de inversión | 462828.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462828.46, modificado:462828.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 24 DE DICIEMBRE LOCALIDAD JOLJA - 231254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231254 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49871238, lat:17.20372606}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-194/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:462828.46, importe_modificado:462828.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639849/proyecto_INICIO, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641500 | Proyecto de inversión | 4499723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499723.09, modificado:4499723.09}} | REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE 3.72 KM DE CAMINO RURAL TRAMO JOLSIBAQUIL - CHEBOPA LOCALIDAD CHEBOPA - 233371 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233371 | S | 118 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHEBOPA, lon:-92.50075445, lat:17.26223846}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4499723.09 | 4499723.09 | 4499723.09 | 4499723.09 | 4499723.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-200/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4499723.09, importe_modificado:4499723.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641500/proyecto_PROCESO, 1641500/proyecto_FIN, 1641500/proyecto_PROCESO, 1641500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401670047 | Proyecto de inversión | 2319135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319135.0, modificado:2319135.0}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 286840 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 286840 | S | 11 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46799153, lat:17.25765099}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-100/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319135.0, importe_modificado:2319135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1670047/proyecto_PROCESO, 1670047/proyecto_FIN, 1670047/proyecto_PROCESO, 1670047/proyecto_INICIO, 1670047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201537733 | Acción | 3647466.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647466.77, modificado:3647466.77}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53766 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 53766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3647466.77, importe_modificado:3647466.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_PROCESO, 1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547180 | Proyecto de inversión | 2807151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807151.99, modificado:2807151.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OJIPA - 94042 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 94042 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.55917224, lat:17.54088159}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2807151.99, importe_modificado:2807151.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.88}} | {1547180/proyecto_INICIO, 1547180/proyecto_PROCESO, 1547180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547617 | Proyecto de inversión | 3697190.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697190.81, modificado:3697190.81}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69099 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69099 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38734648, lat:17.20173975}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 3697190.81 | 3697190.81 | 3697190.81 | 3697190.81 | 3697190.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-001/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3697190.81, importe_modificado:3697190.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1547617/proyecto_INICIO, 1547617/proyecto_PROCESO, 1547617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591524 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCION 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 188852 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188852 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.55209217, lat:17.31890581}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1591524/proyecto_FIN, 1591524/proyecto_PROCESO, 1591524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599655 | Proyecto de inversión | 1436376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436376.98, modificado:1436376.98}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 242282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242282 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53617872, lat:17.29296799}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-244/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1436376.98, importe_modificado:1436376.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1599655/proyecto_INICIO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599658 | Proyecto de inversión | 837661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837661.59, modificado:837661.59}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 242300 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242300 | S | 6 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A TAQUINTENAN, lon:-92.51267323, lat:17.27837625}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | 837661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-246/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:837661.59, importe_modificado:837661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1599658/proyecto_INICIO, 1599658/proyecto_FIN, 1599658/proyecto_PROCESO, 1599658/proyecto_FIN, 1599658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599685 | Proyecto de inversión | 299492.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299492.28, modificado:299492.28}} | CONSTRUCCION 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 242560 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242560 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53376731, lat:17.4163807}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-282/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:299492.28, importe_modificado:299492.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1599685/proyecto_INICIO, 1599685/proyecto_PROCESO, 1599685/proyecto_FIN, 1599685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618292 | Proyecto de inversión | 1112479.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112479.34, modificado:1112479.34}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 185313 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA | 185313 | S | 1127 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 15 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.44450245, lat:17.40202836}} | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1112479.34, importe_modificado:1112479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1618292/proyecto_INICIO, 1618292/proyecto_PROCESO, 1618292/proyecto_FIN, 1618292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618535 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO - 186394 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186394 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55550858, lat:17.39118953}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-008/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1618535/proyecto_INICIO, 1618535/proyecto_FIN, 1618535/proyecto_PROCESO, 1618535/proyecto_FIN, 1618535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618539 | Proyecto de inversión | 1815777.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815777.67, modificado:1815777.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 186406 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55549785, lat:17.39124072}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1815777.67 | 1815777.67 | 1815777.67 | 1815777.67 | 1815777.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1815777.67, importe_modificado:1815777.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1618539/proyecto_FIN, 1618539/proyecto_PROCESO, 1618539/proyecto_INICIO, 1618539/proyecto_PROCESO, 1618539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618588 | Proyecto de inversión | 3310396.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310396.85, modificado:3310396.85}} | CONSTRUCCION DE 90 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 186608 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186608 | S | 10 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A OSTELUCUM, lon:-92.59839021, lat:17.35395034}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 3310396.85 | 3310396.85 | 3310396.85 | 3310396.85 | 3310396.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-034/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3310396.85, importe_modificado:3310396.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1618588/proyecto_INICIO, 1618588/proyecto_FIN, 1618588/proyecto_PROCESO, 1618588/proyecto_FIN, 1618588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618786 | Proyecto de inversión | 1204138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204138.54, modificado:1204138.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 69 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187701 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187701 | S | 15 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRECERIA 14 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52297363, lat:17.29338499}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | 1204138.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-037/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1204138.54, importe_modificado:1204138.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1618786/proyecto_INICIO, 1618786/proyecto_FIN, 1618786/proyecto_PROCESO, 1618786/proyecto_FIN, 1618786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618793 | Proyecto de inversión | 436282.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187720 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52132139, lat:17.29453229}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-039/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618793/proyecto_INICIO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618804 | Proyecto de inversión | 1002441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002441.41, modificado:1002441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187761 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187761 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.5241538, lat:17.29365133}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | 1002441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1002441.41, importe_modificado:1002441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618804/proyecto_INICIO, 1618804/proyecto_FIN, 1618804/proyecto_PROCESO, 1618804/proyecto_FIN, 1618804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618833 | Proyecto de inversión | 939144.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.8, modificado:939144.8}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 187837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187837 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49915152, lat:17.3240096}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-048/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:939144.8, importe_modificado:939144.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1618833/proyecto_INICIO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618931 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 188375 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188375 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55212773, lat:17.34818326}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1618931/proyecto_INICIO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619000 | Proyecto de inversión | 2102821.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102821.12, modificado:2102821.12}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188770 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188770 | S | 4 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50502525, lat:17.28209547}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2102821.12, importe_modificado:2102821.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1619000/proyecto_INICIO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619036 | Proyecto de inversión | 1121363.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121363.62, modificado:1121363.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LINDA VISTA , EN LA CALLE LIMBER GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 188897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188897 | S | 281 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41953569, lat:17.22923894}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1121363.62 | 1121363.62 | 1121363.62 | 1121363.62 | 1121363.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-076/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1121363.62, importe_modificado:1121363.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {1619036/proyecto_INICIO, 1619036/proyecto_FIN, 1619036/proyecto_PROCESO, 1619036/proyecto_FIN, 1619036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619042 | Proyecto de inversión | 740560.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740560.9, modificado:740560.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOS TUMBAS BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 188913 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188913 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.5, meta_modificada:283.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41118262, lat:17.22732076}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-079/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740560.9, importe_modificado:740560.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} | {1619042/proyecto_INICIO, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619068 | Proyecto de inversión | 660125.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660125.28, modificado:660125.28}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189046 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189046 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.40205424, lat:17.24742346}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-081/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:660125.28, importe_modificado:660125.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_FIN, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619105 | Proyecto de inversión | 181597.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181597.41, modificado:181597.41}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 189217 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189217 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55420912, lat:17.34726159}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:181597.41, importe_modificado:181597.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619105/proyecto_INICIO, 1619105/proyecto_PROCESO, 1619105/proyecto_INICIO, 1619105/proyecto_FIN, 1619105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619201 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 189609 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189609 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48219425, lat:17.31179975}} | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-067/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619201/proyecto_INICIO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401626981 | Proyecto de inversión | 1252887.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252887.99, modificado:1252887.99}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 228525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228525 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 3O KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.4447306, lat:17.43502036}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1252887.99 | 1252887.99 | 1252887.99 | 1252887.99 | 1252887.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-123/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252887.99, importe_modificado:1252887.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1626981/proyecto_INICIO, 1626981/proyecto_PROCESO, 1626981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401626984 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 228532 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228532 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44480571, lat:17.43511249}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-124/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1626984/proyecto_INICIO, 1626984/proyecto_FIN, 1626984/proyecto_PROCESO, 1626984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627520 | Proyecto de inversión | 714912.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714912.23, modificado:714912.23}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA NO. 728 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 230685 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 230685 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48175014, lat:17.26037233}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-105/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:714912.23, importe_modificado:714912.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627520/proyecto_PROCESO, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627589 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD EL OCOTAL - 231072 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231072 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50481067, lat:17.28202376}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-182/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_FIN, 1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_INICIO, 1627589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627599 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 03 LOCALIDAD SHOCTIC - 231124 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231124 | S | 3 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48930064, lat:17.22165355}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-190/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1627599/proyecto_PROCESO, 1627599/proyecto_FIN, 1627599/proyecto_INICIO, 1627599/proyecto_PROCESO, 1627599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628277 | Proyecto de inversión | 1908221.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908221.72, modificado:1908221.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1A. SECCION. - 233606 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233606 | S | 10 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 27 KM. DE TILA A MONTERREY PRIMERA SECCION, lon:-92.46325799, lat:17.25499392}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908221.72, importe_modificado:1908221.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_INICIO, 1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_PROCESO, 1628277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628279 | Proyecto de inversión | 618302.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618302.3, modificado:618302.3}} | INTRODUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA COBACH PLANTEL 89 EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 233615 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233615 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57465883, lat:17.38466701}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618302.3, importe_modificado:618302.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628279/proyecto_PROCESO, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629098 | Proyecto de inversión | 3247461 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247461.0, modificado:3247461.0}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 236909 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236909 | S | 5 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUCCOROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52449785, lat:17.4762974}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-204/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3247461.0, importe_modificado:3247461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1629098/proyecto_INICIO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629175 | Proyecto de inversión | 671663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671663.87, modificado:671663.87}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 237222 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237222 | S | 4 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52453004, lat:17.4762974}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 671663.87 | 671663.87 | 671663.87 | 671663.87 | 671663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-207/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:671663.87, importe_modificado:671663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1629175/proyecto_INICIO, 1629175/proyecto_FIN, 1629175/proyecto_PROCESO, 1629175/proyecto_FIN, 1629175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629373 | Proyecto de inversión | 1186687.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186687.26, modificado:1186687.26}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 237996 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237996 | S | 8 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.56741199, lat:17.32600734}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-210/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186687.26, importe_modificado:1186687.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1629373/proyecto_INICIO, 1629373/proyecto_PROCESO, 1629373/proyecto_FIN, 1629373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632848 | Proyecto de inversión | 1177703.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177703.05, modificado:1177703.05}} | CONSTRUCCION DE 105.50 M DE ANDADOR EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 214889 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 214889 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA LUIS ECHEVERRIA CAMINO CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41490731, lat:17.22351565}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1177703.05 | 1177703.05 | 1177703.05 | 1177703.05 | 1177703.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-083/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1177703.05, importe_modificado:1177703.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.5}} | {1632848/proyecto_INICIO, 1632848/proyecto_PROCESO, 1632848/proyecto_FIN, 1632848/proyecto_PROCESO, 1632848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633152 | Proyecto de inversión | 545841.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545841.07, modificado:545841.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEA EN EL BARRIO NUEVA GENERACION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216342 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216342 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.4824797, lat:17.2599625}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 545841.07 | 545841.07 | 545841.07 | 545841.07 | 545841.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-103/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:545841.07, importe_modificado:545841.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633152/proyecto_FIN, 1633152/proyecto_INICIO, 1633152/proyecto_FIN, 1633152/proyecto_PROCESO, 1633152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633166 | Proyecto de inversión | 1486760.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486760.13, modificado:1486760.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN BARRIO CENTRO 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216380 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216380 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48213637, lat:17.25963464}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1486760.13 | 1486760.13 | 1486760.13 | 1486760.13 | 1486760.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-107/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1486760.13, importe_modificado:1486760.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633166/proyecto_FIN, 1633166/proyecto_INICIO, 1633166/proyecto_PROCESO, 1633166/proyecto_INICIO, 1633166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633176 | Proyecto de inversión | 968958.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968958.5, modificado:968958.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216410 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4130648, lat:17.22909625}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-113/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:968958.5, importe_modificado:968958.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633176/proyecto_PROCESO, 1633176/proyecto_FIN, 1633176/proyecto_INICIO, 1633176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633205 | Proyecto de inversión | 283455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283455.47, modificado:283455.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CLINICA DEL SECTOR 111 SALUD CHULUM JUAREZ. - 216473 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216473 | S | 225 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53542423, lat:17.33550858}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-138/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:283455.47, importe_modificado:283455.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_FIN, 1633205/proyecto_INICIO, 1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636399 | Proyecto de inversión | 1231383.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231383.76, modificado:1231383.76}} | CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 242275 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242275 | S | 8 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE TERRACERIA 38 M. DE TILA A MISOPA CHINAL, lon:-92.50705879, lat:17.53254703}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1231383.76 | 1231383.76 | 1231383.76 | 1231383.76 | 1231383.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-243/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1231383.76, importe_modificado:1231383.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1636399/proyecto_INICIO, 1636399/proyecto_FIN, 1636399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636463 | Proyecto de inversión | 396247.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396247.26, modificado:396247.26}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242331 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242331 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.5251094, lat:17.47627693}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-252/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:396247.26, importe_modificado:396247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636463/proyecto_INICIO, 1636463/proyecto_FIN, 1636463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636513 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD COQUIJA - 242374 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242374 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 4 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48603557, lat:17.28115773}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-256/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636513/proyecto_FIN, 1636513/proyecto_PROCESO, 1636513/proyecto_INICIO, 1636513/proyecto_PROCESO, 1636513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636820 | Proyecto de inversión | 127935.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 242635 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242635 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5048214, lat:17.28200327}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-025/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1636820/proyecto_INICIO, 1636820/proyecto_FIN, 1636820/proyecto_PROCESO, 1636820/proyecto_FIN, 1636820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637891 | Proyecto de inversión | 1321665.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321665.4, modificado:1321665.4}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228505 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228505 | S | 5 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45613663, lat:17.43403866}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-116/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1321665.4, importe_modificado:1321665.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_FIN, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637896 | Proyecto de inversión | 610794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610794.91, modificado:610794.91}} | CONSTRUCCION 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228508 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228508 | S | 5 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45467751, lat:17.43384001}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-117/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:610794.91, importe_modificado:610794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1637896/proyecto_INICIO, 1637896/proyecto_FIN, 1637896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638191 | Proyecto de inversión | 431783.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431783.92, modificado:431783.92}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228769 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45174189, lat:17.27275443}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 431783.92 | 431783.92 | 431783.92 | 431783.92 | 431783.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-157/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:431783.92, importe_modificado:431783.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1638191/proyecto_INICIO, 1638191/proyecto_FIN, 1638191/proyecto_PROCESO, 1638191/proyecto_FIN, 1638191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638197 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD CHININTIE - 228772 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228772 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KMM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49690506, lat:17.24791185}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-158/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1638197/proyecto_INICIO, 1638197/proyecto_PROCESO, 1638197/proyecto_FIN, 1638197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638256 | Proyecto de inversión | 3401145.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401145.02, modificado:3401145.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, TRAMO 0+000 AL 0+992.74 EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 228808 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228808 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA 60 KM. DE TILA A WOWOSLUMIL, lon:-92.48707447, lat:17.31551921}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3401145.02 | 3401145.02 | 3401145.02 | 3401145.02 | 3401145.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-167/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3401145.02, importe_modificado:3401145.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638256/proyecto_INICIO, 1638256/proyecto_FIN, 1638256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638310 | Proyecto de inversión | 271863.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.95, modificado:271863.95}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 228842 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228842 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48027507, lat:17.24816377}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-174/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271863.95, importe_modificado:271863.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1638310/proyecto_FIN, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638360 | Proyecto de inversión | 1196319.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196319.99, modificado:1196319.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 228895 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228895 | S | 4 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KMM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48923626, lat:17.22165355}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-187/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196319.99, importe_modificado:1196319.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1638360/proyecto_INICIO, 1638360/proyecto_PROCESO, 1638360/proyecto_FIN, 1638360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639422 | Proyecto de inversión | 721168.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721168.76, modificado:721168.76}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 245853 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245853 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887148, lat:17.22407202}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 721168.76 | 721168.76 | 721168.76 | 721168.76 | 721168.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-285/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:721168.76, importe_modificado:721168.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639422/proyecto_FIN, 1639422/proyecto_PROCESO, 1639422/proyecto_INICIO, 1639422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401670026 | Proyecto de inversión | 1000057.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000057.8, modificado:1000057.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 286736 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 286736 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA CAMINO A LA TELESECUNDARIA, lon:-92.49871238, lat:17.20370556}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-091/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000057.8, importe_modificado:1000057.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1670026/proyecto_INICIO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525074 | Proyecto de inversión | 867242.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867242.28, modificado:867242.28}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ICHICH - 31537 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31537 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A ICHICH CON 27 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.4278838, lat:17.39383601}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 867242.28 | 867242.28 | 867242.28 | 867242.28 | 867242.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-013/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:867242.28, importe_modificado:867242.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525074/proyecto_INICIO, 1525074/proyecto_PROCESO, 1525074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591429 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 188394 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188394 | S | 7 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:175, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29910 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 30 KM. DE TILA A EL PORVENIR, lon:-92.60429534, lat:17.34578571}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1591429/proyecto_PROCESO, 1591429/proyecto_INICIO, 1591429/proyecto_FIN, 1591429/proyecto_INICIO, 1591429/proyecto_FIN, 1591429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591541 | Proyecto de inversión | 136198.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136198.06, modificado:136198.06}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 189197 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189197 | S | 2 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57388518, lat:17.35597917}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-002/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:136198.06, importe_modificado:136198.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1591541/proyecto_INICIO, 1591541/proyecto_FIN, 1591541/proyecto_PROCESO, 1591541/proyecto_FIN, 1591541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591543 | Proyecto de inversión | 127935.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 189215 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189215 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52784841, lat:17.32418787}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-008/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591543/proyecto_INICIO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598043 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 228794 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228794 | S | 2 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A GRACIAS A DIOS, lon:-92.39764513, lat:17.2041418}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-164/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1598043/proyecto_INICIO, 1598043/proyecto_FIN, 1598043/proyecto_PROCESO, 1598043/proyecto_FIN, 1598043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599661 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 242324 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242324 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.54180065, lat:17.32182399}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-251/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1599661/proyecto_INICIO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618566 | Proyecto de inversión | 3100052.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100052.46, modificado:3100052.46}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 186548 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186548 | S | 440 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.35, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.4953502, lat:17.23763259}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-014/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3100052.46, importe_modificado:3100052.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.35}} | {1618566/proyecto_INICIO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618575 | Proyecto de inversión | 331574.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331574.38, modificado:331574.38}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ICHICH - 186575 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186575 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 15 KMM. DE TILA A ICHICH, lon:-92.42813057, lat:17.39455269}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-020/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:331574.38, importe_modificado:331574.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1618575/proyecto_INICIO, 1618575/proyecto_FIN, 1618575/proyecto_PROCESO, 1618575/proyecto_FIN, 1618575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618589 | Proyecto de inversión | 1570615.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570615.49, modificado:1570615.49}} | CONSTRUCCION DE 90 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE OSTELUCUM - 186610 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186610 | S | 10 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 18 KM. DE TILA A OSTELUCUM, lon:-92.5987979, lat:17.35435996}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1570615.49 | 1570615.49 | 1570615.49 | 1570615.49 | 1570615.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1570615.49, importe_modificado:1570615.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1618589/proyecto_PROCESO, 1618589/proyecto_INICIO, 1618589/proyecto_FIN, 1618589/proyecto_PROCESO, 1618589/proyecto_FIN, 1618589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619090 | Proyecto de inversión | 787003.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787003.25, modificado:787003.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO REFORMA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 189171 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189171 | S | 623 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.4981974, lat:17.20345959}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 787003.25 | 787003.25 | 787003.25 | 787003.25 | 787003.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-089/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:787003.25, importe_modificado:787003.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1619090/proyecto_INICIO, 1619090/proyecto_PROCESO, 1619090/proyecto_FIN, 1619090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619091 | Proyecto de inversión | 567060.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567060.81, modificado:567060.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL BARRIO LOS LOPEZ EN LALOCALIDAD JOLJA - 189180 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189180 | S | 421 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49929174, lat:17.20419751}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 567060.81 | 567060.81 | 567060.81 | 567060.81 | 567060.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-092/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:567060.81, importe_modificado:567060.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1619091/proyecto_INICIO, 1619091/proyecto_FIN, 1619091/proyecto_PROCESO, 1619091/proyecto_FIN, 1619091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619100 | Proyecto de inversión | 95951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95951.98, modificado:95951.98}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 189207 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189207 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46853523, lat:17.30067101}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-004/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:95951.98, importe_modificado:95951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1619100/proyecto_INICIO, 1619100/proyecto_FIN, 1619100/proyecto_PROCESO, 1619100/proyecto_FIN, 1619100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627619 | Proyecto de inversión | 1607554.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607554.99, modificado:1607554.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 04 LOCALIDAD SHOCTIC - 231202 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231202 | S | 3 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48871055, lat:17.22226842}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1607554.99 | 1607554.99 | 1607554.99 | 1607554.99 | 1607554.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-191/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1607554.99, importe_modificado:1607554.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1627619/proyecto_INICIO, 1627619/proyecto_PROCESO, 1627619/proyecto_FIN, 1627619/proyecto_INICIO, 1627619/proyecto_PROCESO, 1627619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629432 | Proyecto de inversión | 1315532.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315532.38, modificado:1315532.38}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 238185 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238185 | S | 4 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.45013253, lat:17.39707963}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-213/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1315532.38, importe_modificado:1315532.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629432/proyecto_INICIO, 1629432/proyecto_PROCESO, 1629432/proyecto_FIN, 1629432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629546 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238880 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238880 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51300622, lat:17.43900128}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-225/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_INICIO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629574 | Proyecto de inversión | 3443046.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443046.38, modificado:3443046.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238952 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238952 | S | 12 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51034019, lat:17.43013281}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-231/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3443046.38, importe_modificado:3443046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_PROCESO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629579 | Proyecto de inversión | 624511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238965 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238965 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51029727, lat:17.43016352}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-233/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629579/proyecto_INICIO, 1629579/proyecto_PROCESO, 1629579/proyecto_FIN, 1629579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633164 | Proyecto de inversión | 597657.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597657.93, modificado:597657.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN BARRIO BENITO JUAREZ SEGUNDA DE LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216372 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216372 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48166431, lat:17.26051577}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 597657.93 | 597657.93 | 597657.93 | 597657.93 | 597657.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:597657.93, importe_modificado:597657.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633164/proyecto_INICIO, 1633164/proyecto_PROCESO, 1633164/proyecto_FIN, 1633164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633197 | Proyecto de inversión | 543727.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543727.89, modificado:543727.89}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR CUATRO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216457 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216457 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53390074, lat:17.33221079}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-133/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:543727.89, importe_modificado:543727.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1633197/proyecto_PROCESO, 1633197/proyecto_INICIO, 1633197/proyecto_FIN, 1633197/proyecto_INICIO, 1633197/proyecto_FIN, 1633197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633211 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 216483 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216483 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 60 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45245, lat:17.27211924}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-141/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1633211/proyecto_PROCESO, 1633211/proyecto_FIN, 1633211/proyecto_INICIO, 1633211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636507 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 242369 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242369 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48603557, lat:17.28118846}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-255/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636507/proyecto_INICIO, 1636507/proyecto_FIN, 1636507/proyecto_PROCESO, 1636507/proyecto_FIN, 1636507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636540 | Proyecto de inversión | 261769.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261769.25, modificado:261769.25}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 242397 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242397 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50484286, lat:17.28201351}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 261769.25 | 261769.25 | 261769.25 | 261769.25 | 261769.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-259/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:261769.25, importe_modificado:261769.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1636540/proyecto_INICIO, 1636540/proyecto_FIN, 1636540/proyecto_PROCESO, 1636540/proyecto_FIN, 1636540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636569 | Proyecto de inversión | 527735.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527735.89, modificado:527735.89}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 242437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242437 | S | 3 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44656108, lat:17.47792539}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-266/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:527735.89, importe_modificado:527735.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1636569/proyecto_INICIO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636772 | Proyecto de inversión | 184592.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184592.2, modificado:184592.2}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 242605 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242605 | S | 270 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A TIONTIEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46892147, lat:17.2998925}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 184592.2 | 184592.2 | 184592.2 | 184592.2 | 184592.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/SAL/OT/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:184592.2, importe_modificado:184592.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636772/proyecto_PROCESO, 1636772/proyecto_INICIO, 1636772/proyecto_FIN, 1636772/proyecto_INICIO, 1636772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636805 | Proyecto de inversión | 111943.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111943.97, modificado:111943.97}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 242623 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242623 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48283798, lat:17.31259869}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 111943.97 | 111943.97 | 111943.97 | 111943.97 | 111943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-022/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:111943.97, importe_modificado:111943.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1636805/proyecto_INICIO, 1636805/proyecto_FIN, 1636805/proyecto_PROCESO, 1636805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636838 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242644 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52448712, lat:17.47634857}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-028/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636838/proyecto_INICIO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637904 | Proyecto de inversión | 1019571.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019571.03, modificado:1019571.03}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228519 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228519 | S | 6 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45611517, lat:17.43371718}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1019571.03 | 1019571.03 | 1019571.03 | 1019571.03 | 1019571.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-118/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1019571.03, importe_modificado:1019571.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1637904/proyecto_PROCESO, 1637904/proyecto_FIN, 1637904/proyecto_PROCESO, 1637904/proyecto_INICIO, 1637904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638346 | Proyecto de inversión | 2119282.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228877 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228877 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45448439, lat:17.4339219}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-185/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_PROCESO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638372 | Proyecto de inversión | 1682324.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682324.99, modificado:1682324.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR3 LOCALIDAD SHOCTIC - 228901 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228901 | S | 4 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOHCTIC, lon:-92.48889294, lat:17.22218644}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-189/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1682324.99, importe_modificado:1682324.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1638372/proyecto_INICIO, 1638372/proyecto_FIN, 1638372/proyecto_PROCESO, 1638372/proyecto_INICIO, 1638372/proyecto_PROCESO, 1638372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639259 | Proyecto de inversión | 1311523.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311523.9, modificado:1311523.9}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 245659 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245659 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53889178, lat:17.48016215}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-283/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311523.9, importe_modificado:1311523.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1639259/proyecto_INICIO, 1639259/proyecto_FIN, 1639259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639445 | Proyecto de inversión | 874316.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874316.45, modificado:874316.45}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 245886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245886 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCIONCARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50586978, lat:17.55364729}} | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-288/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:874316.45, importe_modificado:874316.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1639445/proyecto_INICIO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639922 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD SHOCTIC - 231300 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231300 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887148, lat:17.22413351}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-199/2019, contratista:HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO, 1639922/proyecto_FIN, 1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643075 | Proyecto de inversión | 601844.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601844.81, modificado:601844.81}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA PETALCINGO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 235484 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 235484 | S | 6775 | 3396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO CHICO, CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41385337, lat:17.22596051}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 601844.81 | 601844.81 | 601844.81 | 601844.81 | 601844.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-163/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:601844.81, importe_modificado:601844.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643075/proyecto_PROCESO, 1643075/proyecto_FIN, 1643075/proyecto_PROCESO, 1643075/proyecto_INICIO, 1643075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643252 | Proyecto de inversión | 2098884.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098884.53, modificado:2098884.53}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 250503 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 250503 | S | 490 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CARRETERA TRAMO MIGUEL ALEMAN 15 KM. A ALVARO OBREGON, lon:-92.58389148, lat:17.35025885}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2098884.53 | 2098884.53 | 2098884.53 | 2098884.53 | 2098884.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-281/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2098884.53, importe_modificado:2098884.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643252/proyecto_INICIO, 1643252/proyecto_PROCESO, 1643252/proyecto_INICIO, 1643252/proyecto_FIN, 1643252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591345 | Proyecto de inversión | 500877.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500877.17, modificado:500877.17}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 187841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187841 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 34 KM DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52611034, lat:17.32420836}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 500877.17 | 500877.17 | 500877.17 | 500877.17 | 500877.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-050/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:500877.17, importe_modificado:500877.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591345/proyecto_INICIO, 1591345/proyecto_FIN, 1591345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591538 | Proyecto de inversión | 812247.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812247.68, modificado:812247.68}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 189161 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189161 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.3909441, lat:17.27618339}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 812247.68 | 812247.68 | 812247.68 | 812247.68 | 812247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-087/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:812247.68, importe_modificado:812247.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1591538/proyecto_PROCESO, 1591538/proyecto_FIN, 1591538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591547 | Proyecto de inversión | 108958.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108958.44, modificado:108958.44}} | CONSTRUCCION DE 12 PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 189220 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189220 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.58457813, lat:17.34567098}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 108958.44 | 108958.44 | 108958.44 | 108958.44 | 108958.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-012/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:108958.44, importe_modificado:108958.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1591547/proyecto_INICIO, 1591547/proyecto_FIN, 1591547/proyecto_PROCESO, 1591547/proyecto_FIN, 1591547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600017 | Proyecto de inversión | 127935.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 245893 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245893 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53374585, lat:17.41639093}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-030/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1600017/proyecto_INICIO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600260 | Proyecto de inversión | 886812.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886812.52, modificado:886812.52}} | CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 248837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 248837 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM DE TILA A TIUTZOL, lon:-92.57954624, lat:17.49390201}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-289/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:886812.52, importe_modificado:886812.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1600260/proyecto_INICIO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618508 | Proyecto de inversión | 294315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294315.85, modificado:294315.85}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 186295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186295 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 16 KM. DE TILA A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.35776624, lat:17.45602651}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 294315.85 | 294315.85 | 294315.85 | 294315.85 | 294315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-006/2019, contratista:EJES Y COTAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:294315.85, importe_modificado:294315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1618508/proyecto_FIN, 1618508/proyecto_PROCESO, 1618508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618973 | Proyecto de inversión | 907466.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907466.73, modificado:907466.73}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188619 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188619 | S | 3 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50461755, lat:17.28161398}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:907466.73, importe_modificado:907466.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1618973/proyecto_INICIO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618975 | Proyecto de inversión | 1252193.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252193.07, modificado:1252193.07}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 188635 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188635 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48133595, lat:17.31155392}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-066/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252193.07, importe_modificado:1252193.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1618975/proyecto_INICIO, 1618975/proyecto_FIN, 1618975/proyecto_PROCESO, 1618975/proyecto_FIN, 1618975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619019 | Proyecto de inversión | 463767.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463767.91, modificado:463767.91}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 188858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188858 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM DE TILA A JOL-AKO, lon:-92.44910256, lat:17.39619916}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 463767.91 | 463767.91 | 463767.91 | 463767.91 | 463767.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-071/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:463767.91, importe_modificado:463767.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619019/proyecto_INICIO, 1619019/proyecto_FIN, 1619019/proyecto_PROCESO, 1619019/proyecto_FIN, 1619019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619086 | Proyecto de inversión | 1662181.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662181.21, modificado:1662181.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO CARACOLITO DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189158 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189158 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41153151, lat:17.22291331}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 1662181.21 | 1662181.21 | 1662181.21 | 1662181.21 | 1662181.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-086/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1662181.21, importe_modificado:1662181.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}} | {1619086/proyecto_INICIO, 1619086/proyecto_FIN, 1619086/proyecto_PROCESO, 1619086/proyecto_FIN, 1619086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619088 | Proyecto de inversión | 721508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721508.97, modificado:721508.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JIMENEZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 189162 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189162 | S | 623 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49813303, lat:17.20382855}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 721508.97 | 721508.97 | 721508.97 | 721508.97 | 721508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-088/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:721508.97, importe_modificado:721508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1619088/proyecto_INICIO, 1619088/proyecto_FIN, 1619088/proyecto_PROCESO, 1619088/proyecto_FIN, 1619088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619093 | Proyecto de inversión | 653651.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653651.71, modificado:653651.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 189183 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189183 | S | 623 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49854072, lat:17.20319312}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 653651.71 | 653651.71 | 653651.71 | 653651.71 | 653651.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-093/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:653651.71, importe_modificado:653651.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1619093/proyecto_INICIO, 1619093/proyecto_FIN, 1619093/proyecto_PROCESO, 1619093/proyecto_FIN, 1619093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619106 | Proyecto de inversión | 224896.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224896.4, modificado:224896.4}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 189221 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189221 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47456483, lat:17.29964666}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 224896.4 | 224896.4 | 224896.4 | 224896.4 | 224896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:224896.4, importe_modificado:224896.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619106/proyecto_INICIO, 1619106/proyecto_FIN, 1619106/proyecto_PROCESO, 1619106/proyecto_FIN, 1619106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627625 | Proyecto de inversión | 750405.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750405.18, modificado:750405.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD SHOCTIC - 231213 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231213 | S | 3 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRECERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48892513, lat:17.22202247}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 750405.18 | 750405.18 | 750405.18 | 750405.18 | 750405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-192/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:750405.18, importe_modificado:750405.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1627625/proyecto_PROCESO, 1627625/proyecto_INICIO, 1627625/proyecto_FIN, 1627625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629473 | Proyecto de inversión | 811841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811841.84, modificado:811841.84}} | CONSTRUCCION 22 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238311 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238311 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51296867, lat:17.43878633}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 811841.84 | 811841.84 | 811841.84 | 811841.84 | 811841.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-219/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:811841.84, importe_modificado:811841.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1629473/proyecto_FIN, 1629473/proyecto_INICIO, 1629473/proyecto_FIN, 1629473/proyecto_INICIO, 1629473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629505 | Proyecto de inversión | 383928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238392 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51290966, lat:17.43878633}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-220/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1629505/proyecto_INICIO, 1629505/proyecto_PROCESO, 1629505/proyecto_FIN, 1629505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629552 | Proyecto de inversión | 1183407.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183407.76, modificado:1183407.76}} | CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238888 | S | 6 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51295258, lat:17.43896033}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-227/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1183407.76, importe_modificado:1183407.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1629552/proyecto_INICIO, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629556 | Proyecto de inversión | 2119282.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA BILINGÜE QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238897 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51288284, lat:17.43894498}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-228/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629556/proyecto_INICIO, 1629556/proyecto_FIN, 1629556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629570 | Proyecto de inversión | 2630642.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630642.18, modificado:2630642.18}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 1 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238945 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238945 | S | 8 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51041529, lat:17.43020446}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2630642.18 | 2630642.18 | 2630642.18 | 2630642.18 | 2630642.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-229/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2630642.18, importe_modificado:2630642.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1629570/proyecto_FIN, 1629570/proyecto_PROCESO, 1629570/proyecto_INICIO, 1629570/proyecto_PROCESO, 1629570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629571 | Proyecto de inversión | 1186687.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186687.26, modificado:1186687.26}} | CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238948 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238948 | S | 8 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM.DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51041529, lat:17.43023517}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | 1186687.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-230/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186687.26, importe_modificado:1186687.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1629571/proyecto_INICIO, 1629571/proyecto_PROCESO, 1629571/proyecto_FIN, 1629571/proyecto_PROCESO, 1629571/proyecto_INICIO, 1629571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632602 | Proyecto de inversión | 191903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 213594 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 213594 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A CHININTIE NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES NI AVENIDAS, lon:-92.49681923, lat:17.24789136}} | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-019/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632602/proyecto_INICIO, 1632602/proyecto_FIN, 1632602/proyecto_PROCESO, 1632602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632665 | Proyecto de inversión | 1157001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157001.76, modificado:1157001.76}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 88 DE LA LOCALIDAD EL LIMAR - 213891 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 213891 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CENTRAL EL LIMAR, lon:-92.40473985, lat:17.41731335}} | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-070/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1157001.76, importe_modificado:1157001.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_FIN, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633170 | Proyecto de inversión | 1292315.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292315.71, modificado:1292315.71}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 216389 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216389 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA NUEVA ESPERANZA CAMINO TERRACERIA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.4952912, lat:17.23761722}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1292315.71 | 1292315.71 | 1292315.71 | 1292315.71 | 1292315.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1292315.71, importe_modificado:1292315.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1633170/proyecto_INICIO, 1633170/proyecto_FIN, 1633170/proyecto_PROCESO, 1633170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633174 | Proyecto de inversión | 698051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698051.33, modificado:698051.33}} | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 216400 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216400 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERERO, lon:-92.49496933, lat:17.2378529}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 698051.33 | 698051.33 | 698051.33 | 698051.33 | 698051.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-112/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698051.33, importe_modificado:698051.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1633174/proyecto_PROCESO, 1633174/proyecto_FIN, 1633174/proyecto_INICIO, 1633174/proyecto_FIN, 1633174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633188 | Proyecto de inversión | 591703.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591703.88, modificado:591703.88}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 216437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216437 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46393984, lat:17.398518}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-120/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591703.88, importe_modificado:591703.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1633188/proyecto_INICIO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633191 | Proyecto de inversión | 1064528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064528.28, modificado:1064528.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 216446 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216446 | S | 10 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 M. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46417587, lat:17.39896335}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-122/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064528.28, importe_modificado:1064528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1633191/proyecto_INICIO, 1633191/proyecto_PROCESO, 1633191/proyecto_FIN, 1633191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633200 | Proyecto de inversión | 735631.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216462 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216462 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KMM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53420115, lat:17.33241562}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-135/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633200/proyecto_INICIO, 1633200/proyecto_FIN, 1633200/proyecto_PROCESO, 1633200/proyecto_FIN, 1633200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633217 | Proyecto de inversión | 974804.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974804.4, modificado:974804.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL BARRIO SAN ANT LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216491 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216491 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MANUEL VELASCO, CAMINO CARRETRA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41701301, lat:17.22782556}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 974804.4 | 974804.4 | 974804.4 | 974804.4 | 974804.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-144/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:974804.4, importe_modificado:974804.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633217/proyecto_PROCESO, 1633217/proyecto_FIN, 1633217/proyecto_INICIO, 1633217/proyecto_FIN, 1633217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634253 | Proyecto de inversión | 873746.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873746.37, modificado:873746.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD JOLJA - 221262 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 221262 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49813303, lat:17.2034186}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 873746.37 | 873746.37 | 873746.37 | 873746.37 | 873746.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-099/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:873746.37, importe_modificado:873746.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634253/proyecto_INICIO, 1634253/proyecto_FIN, 1634253/proyecto_PROCESO, 1634253/proyecto_INICIO, 1634253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635378 | Proyecto de inversión | 2219485.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219485.66, modificado:2219485.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGÜE MANUEL GUTIERREZ NAJERA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 241076 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 241076 | S | 427 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISITIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51045821, lat:17.43020446}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2219485.66 | 2219485.66 | 2219485.66 | 2219485.66 | 2219485.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-235/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2219485.66, importe_modificado:2219485.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635378/proyecto_INICIO, 1635378/proyecto_FIN, 1635378/proyecto_PROCESO, 1635378/proyecto_FIN, 1635378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636195 | Proyecto de inversión | 875890.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875890.75, modificado:875890.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA BILINGÜE QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 242104 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242104 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51287747, lat:17.43897057}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 875890.75 | 875890.75 | 875890.75 | 875890.75 | 875890.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-236/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:875890.75, importe_modificado:875890.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636195/proyecto_INICIO, 1636195/proyecto_PROCESO, 1636195/proyecto_INICIO, 1636195/proyecto_FIN, 1636195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636574 | Proyecto de inversión | 1561279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561279.34, modificado:1561279.34}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 242441 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242441 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53909026, lat:17.48010842}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-267/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1561279.34, importe_modificado:1561279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636574/proyecto_INICIO, 1636574/proyecto_PROCESO, 1636574/proyecto_FIN, 1636574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636583 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 242445 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242445 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.5391439, lat:17.48012633}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-268/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636583/proyecto_INICIO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636728 | Proyecto de inversión | 1565241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 242567 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242567 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A AGUASCALIENTES, lon:-92.50698719, lat:17.29913031}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-270/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636728/proyecto_PROCESO, 1636728/proyecto_INICIO, 1636728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636827 | Proyecto de inversión | 175911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175911.97, modificado:175911.97}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 242638 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242638 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:CUARTEL LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.5584856, lat:17.34042755}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | 175911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-026/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:175911.97, importe_modificado:175911.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636827/proyecto_INICIO, 1636827/proyecto_FIN, 1636827/proyecto_PROCESO, 1636827/proyecto_FIN, 1636827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636844 | Proyecto de inversión | 226866.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226866.68, modificado:226866.68}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 242650 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242650 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44490226, lat:17.43489753}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | 226866.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-029/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226866.68, importe_modificado:226866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1636844/proyecto_INICIO, 1636844/proyecto_FIN, 1636844/proyecto_PROCESO, 1636844/proyecto_FIN, 1636844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638176 | Proyecto de inversión | 2685400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685400.43, modificado:2685400.43}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 228760 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228760 | S | 5 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57448267, lat:17.38467385}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | 2685400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-154/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2685400.43, importe_modificado:2685400.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1638176/proyecto_FIN, 1638176/proyecto_INICIO, 1638176/proyecto_PROCESO, 1638176/proyecto_FIN, 1638176/proyecto_INICIO, 1638176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639172 | Proyecto de inversión | 1789985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789985.33, modificado:1789985.33}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. MIGUEL ALEMAN VALDEZ KM 0+000 A E.C. LIMAR EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 245577 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245577 | S | 240 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45461314, lat:17.43416756}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1789985.33 | 1789985.33 | 1789985.33 | 1789985.33 | 1789985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-276/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1789985.33, importe_modificado:1789985.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639172/proyecto_INICIO, 1639172/proyecto_FIN, 1639172/proyecto_PROCESO, 1639172/proyecto_FIN, 1639172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641673 | Proyecto de inversión | 4236697.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236697.45, modificado:4236697.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 233555 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233555 | S | 128 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TULA A CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56102221, lat:17.3552934}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-176/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4236697.45, importe_modificado:4236697.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641673/proyecto_INICIO, 1641673/proyecto_PROCESO, 1641673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645480 | Proyecto de inversión | 1413553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 238873 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238873 | S | 10 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45497792, lat:17.4339219}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | 1413553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-224/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1645480/proyecto_INICIO, 1645480/proyecto_FIN, 1645480/proyecto_PROCESO, 1645480/proyecto_FIN, 1645480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661939 | Proyecto de inversión | 436458.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436458.02, modificado:436458.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 0+000 AL 3+282.00 EN LA LOCALIDAD ICHICH - 273044 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 273044 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A ICHICH, lon:-92.42800182, lat:17.39440935}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 436458.02 | 436458.02 | 436458.02 | 436458.02 | 436458.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-290/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436458.02, importe_modificado:436458.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661939/proyecto_INICIO, 1661939/proyecto_FIN, 1661939/proyecto_PROCESO, 1661939/proyecto_FIN, 1661939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695095 | Acción | 2026370.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026370.42, modificado:2026370.42}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 238759 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TILA | 238759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2026370.42 | 2026370.42 | 2026370.42 | 2026370.42 | 2026370.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2026370.42, importe_modificado:2026370.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN, 1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN, 1695095/proyecto_INICIO, 1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525031 | Proyecto de inversión | 2053994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053994.9, modificado:2053994.9}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS PRIMERA SECCION - 31447 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31447 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 1A. SECCION CON 26 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50145353, lat:17.31921725}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 2053994.9 | 2053994.9 | 2053994.9 | 2053994.9 | 2053994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-009/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2053994.9, importe_modificado:2053994.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1525031/proyecto_PROCESO, 1525031/proyecto_INICIO, 1525031/proyecto_PROCESO, 1525031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525113 | Proyecto de inversión | 1734484.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734484.58, modificado:1734484.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 31603 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31603 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A JOL-AKO CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.44973019, lat:17.39707963}} | 2019-03-26 | 2019-06-26 | 1734484.58 | 1734484.58 | 1734484.58 | 1734484.58 | 1734484.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1734484.58, importe_modificado:1734484.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO, 1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO, 1525113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547712 | Proyecto de inversión | 2291236.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291236.02, modificado:2291236.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTIINEZ EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69248 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69248 | S | 278 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38716409, lat:17.20212921}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2291236.02, importe_modificado:2291236.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547712/proyecto_INICIO, 1547712/proyecto_PROCESO, 1547712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556681 | Proyecto de inversión | 6186191.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6186191.49, modificado:6186191.49}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 115843 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 115843 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46293025, lat:17.36743512}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 6186191.49 | 6186191.49 | 6186191.49 | 6186191.49 | 6186191.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-024/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:6186191.49, importe_modificado:6186191.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO, 1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO, 1556681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591437 | Proyecto de inversión | 751315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751315.85, modificado:751315.85}} | CONSTRUCCION DE 12 MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 188446 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188446 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA KM. 32 DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.57290515, lat:17.33911667}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-056/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:751315.85, importe_modificado:751315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1591437/proyecto_INICIO, 1591437/proyecto_FIN, 1591437/proyecto_PROCESO, 1591437/proyecto_FIN, 1591437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598561 | Proyecto de inversión | 1998174.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998174.86, modificado:1998174.86}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 233519 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233519 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KMM. DE TILA A EL PARAISO, lon:-92.55049716, lat:17.31906579}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1998174.86 | 1998174.86 | 1998174.86 | 1998174.86 | 1998174.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-170/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1998174.86, importe_modificado:1998174.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598561/proyecto_INICIO, 1598561/proyecto_FIN, 1598561/proyecto_PROCESO, 1598561/proyecto_FIN, 1598561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599645 | Proyecto de inversión | 1249023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249023.46, modificado:1249023.46}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 242142 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242142 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 K. DE LIMAR A CHACHALACA, lon:-92.53600169, lat:17.29289628}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | 1249023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-239/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1249023.46, importe_modificado:1249023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1599645/proyecto_FIN, 1599645/proyecto_INICIO, 1599645/proyecto_FIN, 1599645/proyecto_PROCESO, 1599645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600018 | Proyecto de inversión | 139610.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}} | ONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 245900 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245900 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53368685, lat:17.41637558}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-032/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1600018/proyecto_INICIO, 1600018/proyecto_FIN, 1600018/proyecto_PROCESO, 1600018/proyecto_FIN, 1600018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618570 | Proyecto de inversión | 855112.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855112.88, modificado:855112.88}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 186565 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186565 | S | 6 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55446788, lat:17.39105643}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:855112.88, importe_modificado:855112.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1618570/proyecto_INICIO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618807 | Proyecto de inversión | 436282.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187767 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187767 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52405724, lat:17.29356938}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618807/proyecto_INICIO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618814 | Proyecto de inversión | 1362506.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362506.75, modificado:1362506.75}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 187794 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187794 | S | 6 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56809864, lat:17.35484661}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1362506.75 | 1362506.75 | 1362506.75 | 1362506.75 | 1362506.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-042/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1362506.75, importe_modificado:1362506.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618814/proyecto_INICIO, 1618814/proyecto_FIN, 1618814/proyecto_PROCESO, 1618814/proyecto_FIN, 1618814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619023 | Proyecto de inversión | 818066.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818066.13, modificado:818066.13}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO MAZATLAN 2DA SECCION SOBRE LA CALLE CALLEJON - CRUZADA. - 188864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188864 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41217524, lat:17.22721731}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 818066.13 | 818066.13 | 818066.13 | 818066.13 | 818066.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-074/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:818066.13, importe_modificado:818066.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1619023/proyecto_INICIO, 1619023/proyecto_FIN, 1619023/proyecto_PROCESO, 1619023/proyecto_FIN, 1619023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619041 | Proyecto de inversión | 897857.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897857.47, modificado:897857.47}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA CRUZADA EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO. - 188909 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188909 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41382795, lat:17.22608272}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 897857.47 | 897857.47 | 897857.47 | 897857.47 | 897857.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-078/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:897857.47, importe_modificado:897857.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1619041/proyecto_INICIO, 1619041/proyecto_FIN, 1619041/proyecto_PROCESO, 1619041/proyecto_FIN, 1619041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619070 | Proyecto de inversión | 927190.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927190.52, modificado:927190.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS EN LA AVENIDA MORELOS EN EL B. SAN JUAN PRIMERA SECCION. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189052 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189052 | S | 280 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4152964, lat:17.22348058}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-082/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:927190.52, importe_modificado:927190.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_PROCESO, 1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_FIN, 1619070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627070 | Proyecto de inversión | 255871.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228758 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228758 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45217105, lat:17.27252904}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-153/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1627070/proyecto_FIN, 1627070/proyecto_INICIO, 1627070/proyecto_FIN, 1627070/proyecto_INICIO, 1627070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629069 | Proyecto de inversión | 255871.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 236809 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236809 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35132202, lat:17.46808115}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-203/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629069/proyecto_PROCESO, 1629069/proyecto_INICIO, 1629069/proyecto_FIN, 1629069/proyecto_INICIO, 1629069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629527 | Acción | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 238551 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1629527/proyecto_PROCESO, 1629527/proyecto_FIN, 1629527/proyecto_INICIO, 1629527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633154 | Proyecto de inversión | 674140.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674140.64, modificado:674140.64}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216352 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216352 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48183597, lat:17.26037233}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 674140.64 | 674140.64 | 674140.64 | 674140.64 | 674140.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-104/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:674140.64, importe_modificado:674140.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633154/proyecto_FIN, 1633154/proyecto_PROCESO, 1633154/proyecto_INICIO, 1633154/proyecto_PROCESO, 1633154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633184 | Proyecto de inversión | 468793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468793.56, modificado:468793.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN EL BARRIO 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 216426 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216426 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49862655, lat:17.20362357}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-115/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:468793.56, importe_modificado:468793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633184/proyecto_INICIO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633189 | Proyecto de inversión | 2319135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319135.0, modificado:2319135.0}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 216440 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216440 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46449774, lat:17.39945477}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | 2319135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-121/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319135.0, importe_modificado:2319135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1633189/proyecto_PROCESO, 1633189/proyecto_INICIO, 1633189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633192 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 216447 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216447 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46766431, lat:17.25756902}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-129/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633192/proyecto_INICIO, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633194 | Proyecto de inversión | 735631.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216451 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216451 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERICA DE TILA 78 KM. A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53398657, lat:17.33307108}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-130/2019, contratista:CCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633194/proyecto_INICIO, 1633194/proyecto_PROCESO, 1633194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633199 | Proyecto de inversión | 2872753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216459 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216459 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53364325, lat:17.33307108}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-134/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633199/proyecto_PROCESO, 1633199/proyecto_INICIO, 1633199/proyecto_FIN, 1633199/proyecto_INICIO, 1633199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634245 | Proyecto de inversión | 889054.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889054.72, modificado:889054.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 221212 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 221212 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49846562, lat:17.20346984}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-098/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:889054.72, importe_modificado:889054.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634245/proyecto_INICIO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636442 | Proyecto de inversión | 686962.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 242319 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242319 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.5282732, lat:17.29585236}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-250/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636442/proyecto_PROCESO, 1636442/proyecto_INICIO, 1636442/proyecto_FIN, 1636442/proyecto_INICIO, 1636442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636471 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242338 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242338 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52443348, lat:17.47630763}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-253/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_PROCESO, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636591 | Proyecto de inversión | 2267669.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267669.22, modificado:2267669.22}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA YEWITZ EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 242452 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242452 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47031622, lat:17.30017932}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2267669.22 | 2267669.22 | 2267669.22 | 2267669.22 | 2267669.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-269/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2267669.22, importe_modificado:2267669.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636591/proyecto_INICIO, 1636591/proyecto_FIN, 1636591/proyecto_INICIO, 1636591/proyecto_PROCESO, 1636591/proyecto_FIN, 1636591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636612 | Proyecto de inversión | 1565241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 242470 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242470 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.4940946, lat:17.55362491}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-274/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636612/proyecto_INICIO, 1636612/proyecto_PROCESO, 1636612/proyecto_FIN, 1636612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636621 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 242477 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242477 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.49414825, lat:17.55362491}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-275/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636621/proyecto_INICIO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636769 | Proyecto de inversión | 143927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 242601 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242601 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49284932, lat:17.4333121}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-016/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1636769/proyecto_INICIO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636796 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL PANHUITZ TIANIJA - 242618 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242618 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.3580881, lat:17.45604698}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-020/2019, contratista:EJES Y COTAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_FIN, 1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636833 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | ¿CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 242641 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242641 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.54475269, lat:17.32994024}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-027/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636833/proyecto_INICIO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638242 | Proyecto de inversión | 1311474.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311474.62, modificado:1311474.62}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD EL OCOTAL - 228795 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228795 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50484286, lat:17.28196229}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1311474.62 | 1311474.62 | 1311474.62 | 1311474.62 | 1311474.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-165/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311474.62, importe_modificado:1311474.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1638242/proyecto_FIN, 1638242/proyecto_INICIO, 1638242/proyecto_PROCESO, 1638242/proyecto_INICIO, 1638242/proyecto_PROCESO, 1638242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638328 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 228861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228861 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 50 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55414602, lat:17.39116905}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-179/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_FIN, 1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638841 | Proyecto de inversión | 7859321.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859321.77, modificado:7859321.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 245215 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245215 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.37940769, lat:17.23492947}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-237/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7859321.77, importe_modificado:7859321.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638841/proyecto_FIN, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638997 | Proyecto de inversión | 877263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877263.71, modificado:877263.71}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 245391 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245391 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45706565, lat:17.24622636}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 877263.71 | 877263.71 | 877263.71 | 877263.71 | 877263.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-261/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:877263.71, importe_modificado:877263.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638997/proyecto_INICIO, 1638997/proyecto_FIN, 1638997/proyecto_PROCESO, 1638997/proyecto_FIN, 1638997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639234 | Proyecto de inversión | 831407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831407.99, modificado:831407.99}} | CONSTRUCCION 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CERRRO MISOPA - 245640 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245640 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51908238, lat:17.55362899}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 831407.99 | 831407.99 | 831407.99 | 831407.99 | 831407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-279/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:831407.99, importe_modificado:831407.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1639234/proyecto_INICIO, 1639234/proyecto_FIN, 1639234/proyecto_PROCESO, 1639234/proyecto_FIN, 1639234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639457 | Proyecto de inversión | 95951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95951.98, modificado:95951.98}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 245897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245897 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A FRANCISCO I MADERO, lon:-92.56329212, lat:17.39547607}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-031/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:95951.98, importe_modificado:95951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1639457/proyecto_INICIO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639477 | Proyecto de inversión | 157061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157061.55, modificado:157061.55}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 245909 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245909 | S | 1 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.506138, lat:17.55336087}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 157061.55 | 157061.55 | 157061.55 | 157061.55 | 157061.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-034/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157061.55, importe_modificado:157061.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1639477/proyecto_INICIO, 1639477/proyecto_FIN, 1639477/proyecto_PROCESO, 1639477/proyecto_FIN, 1639477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657853 | Proyecto de inversión | 7893603.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893603.88, modificado:7893603.88}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE REGULADOR PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 134702 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 134702 | S | 559 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL LIMAR 28 KM. DE CARRETERA, lon:-92.40027537, lat:17.41300358}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-023/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7893603.88, importe_modificado:7893603.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657853/proyecto_INICIO, 1657853/proyecto_FIN, 1657853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591097 | Proyecto de inversión | 1064364.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064364.13, modificado:1064364.13}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 186580 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186580 | S | 1 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 54 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.58146397, lat:17.34522972}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1064364.13 | 1064364.13 | 1064364.13 | 1064364.13 | 1064364.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-028/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064364.13, importe_modificado:1064364.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1591097/proyecto_INICIO, 1591097/proyecto_FIN, 1591097/proyecto_PROCESO, 1591097/proyecto_FIN, 1591097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591539 | Proyecto de inversión | 261346.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261346.44, modificado:261346.44}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 189176 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189176 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.38407764, lat:17.27356071}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 261346.44 | 261346.44 | 261346.44 | 261346.44 | 261346.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-090/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:261346.44, importe_modificado:261346.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1591539/proyecto_FIN, 1591539/proyecto_PROCESO, 1591539/proyecto_INICIO, 1591539/proyecto_PROCESO, 1591539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591544 | Proyecto de inversión | 72638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 189216 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189216 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52756946, lat:17.32422884}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | 72638.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-009/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591544/proyecto_PROCESO, 1591544/proyecto_INICIO, 1591544/proyecto_FIN, 1591544/proyecto_INICIO, 1591544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598058 | Proyecto de inversión | 1055463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055463.42, modificado:1055463.42}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LUMIJA - 228869 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A LUMIJA, lon:-92.37788343, lat:17.21199071}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-183/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1055463.42, importe_modificado:1055463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1598058/proyecto_INICIO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599682 | Proyecto de inversión | 499609.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499609.36, modificado:499609.36}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE LA LOCALIDAD JOMAGIL - 242534 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242534 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAGIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOMAGIL, lon:-92.53376195, lat:17.41640117}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | 499609.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-277/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:499609.36, importe_modificado:499609.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1599682/proyecto_INICIO, 1599682/proyecto_FIN, 1599682/proyecto_PROCESO, 1599682/proyecto_FIN, 1599682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618586 | Proyecto de inversión | 375657.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375657.91, modificado:375657.91}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 186602 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186602 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47095995, lat:17.29985153}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 375657.91 | 375657.91 | 375657.91 | 375657.91 | 375657.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-033/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:375657.91, importe_modificado:375657.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1618586/proyecto_INICIO, 1618586/proyecto_FIN, 1618586/proyecto_PROCESO, 1618586/proyecto_FIN, 1618586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618954 | Proyecto de inversión | 506016.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE PISO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 188502 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188502 | S | 5 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 24 KM. DE TILA VILLAFLORES, lon:-92.48813977, lat:17.29731786}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1618954/proyecto_INICIO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618969 | Proyecto de inversión | 2024938.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024938.85, modificado:2024938.85}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188598 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188598 | S | 3 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA KM. 35 DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50442979, lat:17.28131689}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2024938.85 | 2024938.85 | 2024938.85 | 2024938.85 | 2024938.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2024938.85, importe_modificado:2024938.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1618969/proyecto_INICIO, 1618969/proyecto_FIN, 1618969/proyecto_PROCESO, 1618969/proyecto_FIN, 1618969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619005 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188784 | S | 3 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50397382, lat:17.28379604}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-060/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1619005/proyecto_INICIO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619021 | Proyecto de inversión | 1815679.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815679.95, modificado:1815679.95}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 188861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188861 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOL-AKO, lon:-92.44920985, lat:17.39614797}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-072/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1815679.95, importe_modificado:1815679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619021/proyecto_INICIO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619094 | Proyecto de inversión | 1090634.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090634.64, modificado:1090634.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS VAZQUEZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 189185 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189185 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49809011, lat:17.20384905}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-095/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1090634.64, importe_modificado:1090634.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_PROCESO, 1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_FIN, 1619094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619098 | Proyecto de inversión | 191903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 189203 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189203 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48804321, lat:17.29725127}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-003/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1619098/proyecto_INICIO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619102 | Proyecto de inversión | 136198.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136198.06, modificado:136198.06}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 189209 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189209 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49988108, lat:17.32376379}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | 136198.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-005/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:136198.06, importe_modificado:136198.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1619102/proyecto_INICIO, 1619102/proyecto_FIN, 1619102/proyecto_PROCESO, 1619102/proyecto_FIN, 1619102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619103 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 189211 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189211 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32417131}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-006/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1619103/proyecto_FIN, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627064 | Proyecto de inversión | 1561279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561279.34, modificado:1561279.34}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228745 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228745 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45081921, lat:17.27259051}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-150/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1561279.34, importe_modificado:1561279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1627064/proyecto_PROCESO, 1627064/proyecto_INICIO, 1627064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629116 | Proyecto de inversión | 831583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831583.83, modificado:831583.83}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 236988 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236988 | S | 5 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52449785, lat:17.47646114}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 831583.83 | 831583.83 | 831583.83 | 831583.83 | 831583.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-205/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:831583.83, importe_modificado:831583.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1629116/proyecto_FIN, 1629116/proyecto_INICIO, 1629116/proyecto_FIN, 1629116/proyecto_PROCESO, 1629116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629190 | Proyecto de inversión | 2569852.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569852.29, modificado:2569852.29}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 237252 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237252 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46450847, lat:17.39946501}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-208/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2569852.29, importe_modificado:2569852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1629190/proyecto_FIN, 1629190/proyecto_PROCESO, 1629190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629413 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 238134 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238134 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50766207, lat:17.49619914}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-212/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1629413/proyecto_INICIO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629420 | Proyecto de inversión | 335831.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335831.93, modificado:335831.93}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLAKO - 238152 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238152 | S | 4 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.44941369, lat:17.39609678}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-214/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335831.93, importe_modificado:335831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN, 1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629450 | Proyecto de inversión | 1402272.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402272.27, modificado:1402272.27}} | CONSTRUCCION 38 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 238236 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238236 | S | 6 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49281713, lat:17.43330187}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1402272.27 | 1402272.27 | 1402272.27 | 1402272.27 | 1402272.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-215/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1402272.27, importe_modificado:1402272.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1629450/proyecto_FIN, 1629450/proyecto_PROCESO, 1629450/proyecto_INICIO, 1629450/proyecto_PROCESO, 1629450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629454 | Proyecto de inversión | 663148.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663148.76, modificado:663148.76}} | CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 238247 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238247 | S | 6 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49269911, lat:17.43367036}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | 663148.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-216/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663148.76, importe_modificado:663148.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1629454/proyecto_INICIO, 1629454/proyecto_FIN, 1629454/proyecto_PROCESO, 1629454/proyecto_FIN, 1629454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629549 | Proyecto de inversión | 4638269.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638269.98, modificado:4638269.98}} | CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238884 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238884 | S | 6 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51291502, lat:17.43887845}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-226/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4638269.98, importe_modificado:4638269.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1629549/proyecto_INICIO, 1629549/proyecto_PROCESO, 1629549/proyecto_FIN, 1629549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633202 | Proyecto de inversión | 735631.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216466 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216466 | S | 10 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETRA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53304243, lat:17.33225175}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | 735631.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-137/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633202/proyecto_INICIO, 1633202/proyecto_FIN, 1633202/proyecto_PROCESO, 1633202/proyecto_FIN, 1633202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633208 | Proyecto de inversión | 1390599.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390599.32, modificado:1390599.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESC. PRIMARIA BILINGÜE JESÚS FLORES MAGÓN EN LA LOCLAIDAD CHULUM JUAREZ - 216478 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216478 | S | 2235 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.5346303, lat:17.33339882}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1390599.32 | 1390599.32 | 1390599.32 | 1390599.32 | 1390599.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-139/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1390599.32, importe_modificado:1390599.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633208/proyecto_INICIO, 1633208/proyecto_FIN, 1633208/proyecto_PROCESO, 1633208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633212 | Proyecto de inversión | 4057184.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057184.62, modificado:4057184.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216484 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216484 | S | 220 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA GUERRERO CAMINO CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41129594, lat:17.22509895}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 4057184.62 | 4057184.62 | 4057184.62 | 4057184.62 | 4057184.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-142/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4057184.62, importe_modificado:4057184.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633212/proyecto_FIN, 1633212/proyecto_PROCESO, 1633212/proyecto_FIN, 1633212/proyecto_INICIO, 1633212/proyecto_PROCESO, 1633212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633216 | Proyecto de inversión | 322574.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322574.76, modificado:322574.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 216489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216489 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA 65 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49855145, lat:17.2038183}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-143/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:322574.76, importe_modificado:322574.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633216/proyecto_INICIO, 1633216/proyecto_FIN, 1633216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636230 | Proyecto de inversión | 5609805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609805.0, modificado:5609805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOC - 242132 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242132 | S | 434 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOC, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE LIMAR A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.44546239, lat:17.25778105}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 5609805 | 5609805 | 5609805 | 5609805 | 5609805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-238/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5609805.0, importe_modificado:5609805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636230/proyecto_PROCESO, 1636230/proyecto_INICIO, 1636230/proyecto_FIN, 1636230/proyecto_PROCESO, 1636230/proyecto_FIN, 1636230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636428 | Proyecto de inversión | 2131097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131097.02, modificado:2131097.02}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 242309 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242309 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53271071, lat:17.32422074}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-248/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2131097.02, importe_modificado:2131097.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1636428/proyecto_INICIO, 1636428/proyecto_FIN, 1636428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636498 | Proyecto de inversión | 1657871.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657871.9, modificado:1657871.9}} | CONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 242365 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242365 | S | 7 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48185093, lat:17.31192266}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1657871.9 | 1657871.9 | 1657871.9 | 1657871.9 | 1657871.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-254/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1657871.9, importe_modificado:1657871.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1636498/proyecto_INICIO, 1636498/proyecto_FIN, 1636498/proyecto_PROCESO, 1636498/proyecto_FIN, 1636498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636606 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 242468 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242468 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5189429, lat:17.55385403}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-273/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636606/proyecto_INICIO, 1636606/proyecto_FIN, 1636606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636700 | Proyecto de inversión | 374707.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374707.04, modificado:374707.04}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 242545 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242545 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM. DE TILA A FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.54200611, lat:17.34304928}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-278/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:374707.04, importe_modificado:374707.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1636700/proyecto_INICIO, 1636700/proyecto_FIN, 1636700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638206 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD CHININTIE - 228776 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228776 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.4968836, lat:17.24797333}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-159/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1638206/proyecto_FIN, 1638206/proyecto_PROCESO, 1638206/proyecto_INICIO, 1638206/proyecto_PROCESO, 1638206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638253 | Proyecto de inversión | 335831.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335831.93, modificado:335831.93}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD EL OCOTAL - 228804 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50427423, lat:17.28211596}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-166/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335831.93, importe_modificado:335831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1638253/proyecto_INICIO, 1638253/proyecto_FIN, 1638253/proyecto_PROCESO, 1638253/proyecto_FIN, 1638253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639810 | Proyecto de inversión | 1423199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423199.68, modificado:1423199.68}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 231220 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46827774, lat:17.29952374}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/CID/FISM-193/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1423199.68, importe_modificado:1423199.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639893 | Proyecto de inversión | 255871.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 LOCALIDAD LOS ANGELES - 231287 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231287 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48029117, lat:17.24815609}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-197/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1639893/proyecto_FIN, 1639893/proyecto_PROCESO, 1639893/proyecto_INICIO, 1639893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401670061 | Proyecto de inversión | 591703.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591703.88, modificado:591703.88}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 286885 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 286885 | S | 11 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KMM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46801836, lat:17.25766123}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-101/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591703.88, importe_modificado:591703.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1670061/proyecto_FIN, 1670061/proyecto_PROCESO, 1670061/proyecto_INICIO, 1670061/proyecto_PROCESO, 1670061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525060 | Proyecto de inversión | 1871417.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871417.57, modificado:1871417.57}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS SEGUNDA SECCION - 31519 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31519 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A WILIS 2A. SECCION CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.489804, lat:17.32871814}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 1871417.57 | 1871417.57 | 1871417.57 | 1871417.57 | 1871417.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-010/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1871417.57, importe_modificado:1871417.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO, 1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO, 1525060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591098 | Proyecto de inversión | 271863.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.95, modificado:271863.95}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 186585 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186585 | S | 1 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 54 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.57933966, lat:17.34803572}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-029/2019, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271863.95, importe_modificado:271863.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1591098/proyecto_INICIO, 1591098/proyecto_FIN, 1591098/proyecto_PROCESO, 1591098/proyecto_FIN, 1591098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591546 | Proyecto de inversión | 191903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}} | CONSTRUCCION DE 12 TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 189219 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189219 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.57771167, lat:17.34042755}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-011/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1591546/proyecto_PROCESO, 1591546/proyecto_INICIO, 1591546/proyecto_FIN, 1591546/proyecto_PROCESO, 1591546/proyecto_FIN, 1591546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618290 | Proyecto de inversión | 2253947.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253947.31, modificado:2253947.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 185309 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA | 185309 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PASUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM. DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51574908, lat:17.32032782}} | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-002/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2253947.31, importe_modificado:2253947.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618290/proyecto_INICIO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618503 | Proyecto de inversión | 575711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575711.88, modificado:575711.88}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 186274 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186274 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM. DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51573835, lat:17.32036111}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 575711.88 | 575711.88 | 575711.88 | 575711.88 | 575711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-005/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:575711.88, importe_modificado:575711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618503/proyecto_INICIO, 1618503/proyecto_FIN, 1618503/proyecto_PROCESO, 1618503/proyecto_FIN, 1618503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618578 | Proyecto de inversión | 1396102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396102.66, modificado:1396102.66}} | CONSTRUCCION DE 80 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 186579 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186579 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.38662496, lat:17.20217021}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-021/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1396102.66, importe_modificado:1396102.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1618578/proyecto_INICIO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618830 | Proyecto de inversión | 767856.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767856.46, modificado:767856.46}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 187834 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187834 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5038719, lat:17.28187009}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 767856.46 | 767856.46 | 767856.46 | 767856.46 | 767856.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:767856.46, importe_modificado:767856.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1618830/proyecto_INICIO, 1618830/proyecto_FIN, 1618830/proyecto_PROCESO, 1618830/proyecto_FIN, 1618830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618831 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 187835 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187835 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.4991086, lat:17.32429638}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-046/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1618831/proyecto_INICIO, 1618831/proyecto_FIN, 1618831/proyecto_PROCESO, 1618831/proyecto_FIN, 1618831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618992 | Proyecto de inversión | 449792.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449792.82, modificado:449792.82}} | CONSTRUCCION 40 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 188697 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188697 | S | 7 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A WILLIS 2A. SECCION, lon:-92.49184248, lat:17.32789879}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 449792.82 | 449792.82 | 449792.82 | 449792.82 | 449792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-069/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:449792.82, importe_modificado:449792.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1618992/proyecto_INICIO, 1618992/proyecto_FIN, 1618992/proyecto_PROCESO, 1618992/proyecto_FIN, 1618992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619033 | Proyecto de inversión | 1252414.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252414.23, modificado:1252414.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO. - 188892 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188892 | S | 249 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.17, meta_modificada:469.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41448101, lat:17.22839942}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-075/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252414.23, importe_modificado:1252414.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.17}} | {1619033/proyecto_INICIO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619045 | Proyecto de inversión | 453291 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453291.0, modificado:453291.0}} | CONSTRUCCION DE 55.65 M DE ANDADOR CON GRADAS EN EL CALLEJON LOS ANGELES EN EL B. MAZATLAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 188918 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188918 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.63, meta_modificada:53.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA A 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41714176, lat:17.22483328}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 453291 | 453291 | 453291 | 453291 | 453291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-080/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:453291.0, importe_modificado:453291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.63}} | {1619045/proyecto_PROCESO, 1619045/proyecto_FIN, 1619045/proyecto_PROCESO, 1619045/proyecto_INICIO, 1619045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619104 | Proyecto de inversión | 207895.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 189213 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189213 | S | 1 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32429422}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-007/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1619104/proyecto_INICIO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401626980 | Proyecto de inversión | 471184.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471184.65, modificado:471184.65}} | CONSTRUCCION 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228521 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228521 | S | 6 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45587914, lat:17.43388095}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-119/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:471184.65, importe_modificado:471184.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_PROCESO, 1626980/proyecto_FIN, 1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627067 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228751 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228751 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45075484, lat:17.27257002}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-151/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1627067/proyecto_PROCESO, 1627067/proyecto_INICIO, 1627067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629042 | Proyecto de inversión | 2914364.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914364.29, modificado:2914364.29}} | CONSTRUCCION DE 167 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 236721 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236721 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 5 KM.DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35186068, lat:17.46785389}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2914364.29 | 2914364.29 | 2914364.29 | 2914364.29 | 2914364.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-201/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2914364.29, importe_modificado:2914364.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}} | {1629042/proyecto_PROCESO, 1629042/proyecto_INICIO, 1629042/proyecto_FIN, 1629042/proyecto_INICIO, 1629042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629060 | Proyecto de inversión | 999218.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 236775 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236775 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35187992, lat:17.46730336}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-202/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629060/proyecto_PROCESO, 1629060/proyecto_INICIO, 1629060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629366 | Proyecto de inversión | 655671.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655671.86, modificado:655671.86}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 237953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237953 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 10 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46370381, lat:17.39948548}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-209/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:655671.86, importe_modificado:655671.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1629366/proyecto_FIN, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629469 | Proyecto de inversión | 820210.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820210.31, modificado:820210.31}} | CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 238301 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238301 | S | 7 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44499882, lat:17.43487706}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 820210.31 | 820210.31 | 820210.31 | 820210.31 | 820210.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-218/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:820210.31, importe_modificado:820210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1629469/proyecto_PROCESO, 1629469/proyecto_INICIO, 1629469/proyecto_FIN, 1629469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629578 | Proyecto de inversión | 1553164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553164.2, modificado:1553164.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238963 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238963 | S | 12 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51037238, lat:17.4301021}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-232/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1553164.2, importe_modificado:1553164.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1629578/proyecto_INICIO, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632838 | Proyecto de inversión | 521008.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521008.83, modificado:521008.83}} | RAHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO 2A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 214841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 214841 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMIONO DE TERRACERIA 30 KM. DE PETALCINGO A JOLSIBAQUIL, lon:-92.4826299, lat:17.25977808}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-073/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521008.83, importe_modificado:521008.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1632838/proyecto_INICIO, 1632838/proyecto_FIN, 1632838/proyecto_PROCESO, 1632838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636522 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD COQUIJA - 242383 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242383 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48601947, lat:17.28115773}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-258/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636522/proyecto_INICIO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636799 | Proyecto de inversión | 139610.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 242621 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242621 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4518921, lat:17.27265198}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | 139610.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-021/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1636799/proyecto_PROCESO, 1636799/proyecto_INICIO, 1636799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636817 | Proyecto de inversión | 159919.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.97, modificado:159919.97}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 242632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242632 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51040247, lat:17.43018501}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-024/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.97, importe_modificado:159919.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1636817/proyecto_INICIO, 1636817/proyecto_FIN, 1636817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637879 | Proyecto de inversión | 1933700.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933700.87, modificado:1933700.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 228493 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228493 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48191107, lat:17.26063872}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-108/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1933700.87, importe_modificado:1933700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO, 1637879/proyecto_FIN, 1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637882 | Proyecto de inversión | 602611.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602611.37, modificado:602611.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS GOMEZ LOCALIDAD JOLJA - 228496 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228496 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49873384, lat:17.20368507}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 602611.37 | 602611.37 | 602611.37 | 602611.37 | 602611.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-114/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:602611.37, importe_modificado:602611.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637882/proyecto_FIN, 1637882/proyecto_PROCESO, 1637882/proyecto_FIN, 1637882/proyecto_INICIO, 1637882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637923 | Proyecto de inversión | 1180860.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180860.87, modificado:1180860.87}} | CONSTRUCCION 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 228536 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228536 | S | 3 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CARRETERA 20 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49262401, lat:17.43370107}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1180860.87 | 1180860.87 | 1180860.87 | 1180860.87 | 1180860.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-125/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1180860.87, importe_modificado:1180860.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1637923/proyecto_INICIO, 1637923/proyecto_PROCESO, 1637923/proyecto_FIN, 1637923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637957 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 228566 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228566 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49691579, lat:17.2477889}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-148/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_PROCESO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637968 | Proyecto de inversión | 2119282.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 228572 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228572 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44471987, lat:17.43489753}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-149/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637968/proyecto_PROCESO, 1637968/proyecto_INICIO, 1637968/proyecto_FIN, 1637968/proyecto_PROCESO, 1637968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638182 | Proyecto de inversión | 1686181.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686181.66, modificado:1686181.66}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228764 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228764 | S | 4 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45191355, lat:17.27263149}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1686181.66 | 1686181.66 | 1686181.66 | 1686181.66 | 1686181.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-156/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1686181.66, importe_modificado:1686181.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1638182/proyecto_PROCESO, 1638182/proyecto_FIN, 1638182/proyecto_INICIO, 1638182/proyecto_FIN, 1638182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639244 | Proyecto de inversión | 331574.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331574.38, modificado:331574.38}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 245648 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245648 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51909311, lat:17.55350624}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-280/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:331574.38, importe_modificado:331574.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1639244/proyecto_INICIO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639274 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 245673 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245673 | S | 6 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53887032, lat:17.48017238}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-284/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1639274/proyecto_PROCESO, 1639274/proyecto_INICIO, 1639274/proyecto_FIN, 1639274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639431 | Proyecto de inversión | 2199479.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199479.92, modificado:2199479.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3ERA SECCION LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 245867 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245867 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48200763, lat:17.2604338}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-287/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2199479.92, importe_modificado:2199479.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639431/proyecto_INICIO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639867 | Proyecto de inversión | 358258.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358258.43, modificado:358258.43}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CHICO 1A SECCION LOCALIDAD PETALCINGO - 231267 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231267 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41157443, lat:17.22520879}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-195/2019, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:358258.43, importe_modificado:358258.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_FIN, 1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_INICIO, 1639867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639887 | Proyecto de inversión | 999218.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD LOS ANGELES - 231283 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231283 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48022009, lat:17.24812791}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | 999218.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-196/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1639887/proyecto_INICIO, 1639887/proyecto_PROCESO, 1639887/proyecto_FIN, 1639887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401670076 | Proyecto de inversión | 3329360.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329360.02, modificado:3329360.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGÓN- VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 286947 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 286947 | S | 182 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 50 KM. DE TILA A VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.61999195, lat:17.45535675}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 3329360.02 | 3329360.02 | 3329360.02 | 3329360.02 | 3329360.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-291/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3329360.02, importe_modificado:3329360.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1670076/proyecto_INICIO, 1670076/proyecto_FIN, 1670076/proyecto_PROCESO, 1670076/proyecto_FIN, 1670076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201525003 | Proyecto de inversión | 3103814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103814.51, modificado:3103814.51}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 31399 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 31399 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TILA A EMILIANO ZAPATA CON 35 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50771571, lat:17.49562612}} | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 3103814.51 | 3103814.51 | 3103814.51 | 3103814.51 | 3103814.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-007/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3103814.51, importe_modificado:3103814.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1525003/proyecto_INICIO, 1525003/proyecto_PROCESO, 1525003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591100 | Proyecto de inversión | 939144.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.8, modificado:939144.8}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 186590 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186590 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 28 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57405684, lat:17.35599965}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-030/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:939144.8, importe_modificado:939144.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1591100/proyecto_INICIO, 1591100/proyecto_FIN, 1591100/proyecto_PROCESO, 1591100/proyecto_FIN, 1591100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591346 | Proyecto de inversión | 593343.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593343.63, modificado:593343.63}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURALEN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 187842 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187842 | S | 4 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52615325, lat:17.32439271}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 593343.63 | 593343.63 | 593343.63 | 593343.63 | 593343.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:593343.63, importe_modificado:593343.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1591346/proyecto_INICIO, 1591346/proyecto_FIN, 1591346/proyecto_PROCESO, 1591346/proyecto_FIN, 1591346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591548 | Proyecto de inversión | 207895.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 189222 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189222 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.39060462, lat:17.25556655}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1591548/proyecto_INICIO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401591549 | Proyecto de inversión | 122158.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 189223 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189223 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.4815813, lat:17.20535776}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | 122158.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1591549/proyecto_INICIO, 1591549/proyecto_FIN, 1591549/proyecto_PROCESO, 1591549/proyecto_FIN, 1591549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598552 | Proyecto de inversión | 542262.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542262.11, modificado:542262.11}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. COMUNITARIO JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 233437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233437 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE 2A. SECCION, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE LIMAR A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.51022217, lat:17.42942651}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 542262.11 | 542262.11 | 542262.11 | 542262.11 | 542262.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-169/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:542262.11, importe_modificado:542262.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598552/proyecto_INICIO, 1598552/proyecto_PROCESO, 1598552/proyecto_FIN, 1598552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598829 | Proyecto de inversión | 2076847.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076847.41, modificado:2076847.41}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 235596 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 235596 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A EL VIOLIN, lon:-92.58045826, lat:17.33649488}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-175/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2076847.41, importe_modificado:2076847.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598829/proyecto_INICIO, 1598829/proyecto_PROCESO, 1598829/proyecto_FIN, 1598829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599657 | Proyecto de inversión | 367815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367815.92, modificado:367815.92}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 242295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242295 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53606606, lat:17.29293982}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 367815.92 | 367815.92 | 367815.92 | 367815.92 | 367815.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-245/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:367815.92, importe_modificado:367815.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1599657/proyecto_INICIO, 1599657/proyecto_FIN, 1599657/proyecto_PROCESO, 1599657/proyecto_FIN, 1599657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618291 | Proyecto de inversión | 326875.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326875.34, modificado:326875.34}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 185312 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA | 185312 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM.DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51575981, lat:17.32034574}} | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 326875.34 | 326875.34 | 326875.34 | 326875.34 | 326875.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-003/2019, contratista:ROERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326875.34, importe_modificado:326875.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618291/proyecto_INICIO, 1618291/proyecto_FIN, 1618291/proyecto_PROCESO, 1618291/proyecto_FIN, 1618291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618568 | Proyecto de inversión | 1779462.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779462.1, modificado:1779462.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 186552 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186552 | S | 6 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA CON 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55447861, lat:17.390995}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1779462.1 | 1779462.1 | 1779462.1 | 1779462.1 | 1779462.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-017/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1779462.1, importe_modificado:1779462.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1618568/proyecto_INICIO, 1618568/proyecto_FIN, 1618568/proyecto_PROCESO, 1618568/proyecto_FIN, 1618568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618826 | Proyecto de inversión | 628246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628246.2, modificado:628246.2}} | CONSTRUCCION 36 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 187830 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187830 | S | 6 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA KM. 20 DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56809864, lat:17.33387305}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:628246.2, importe_modificado:628246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618826/proyecto_INICIO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618828 | Proyecto de inversión | 1713409.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713409.81, modificado:1713409.81}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 187832 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187832 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 25 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5039309, lat:17.28140909}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1713409.81, importe_modificado:1713409.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1618828/proyecto_INICIO, 1618828/proyecto_FIN, 1618828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618835 | Proyecto de inversión | 1252193.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252193.07, modificado:1252193.07}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 187845 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187845 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 32 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55440224, lat:17.34603268}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | 1252193.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252193.07, importe_modificado:1252193.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1618835/proyecto_INICIO, 1618835/proyecto_FIN, 1618835/proyecto_PROCESO, 1618835/proyecto_FIN, 1618835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618950 | Proyecto de inversión | 1677234.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677234.42, modificado:1677234.42}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 188477 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188477 | S | 4 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA KM. 24 DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48820146, lat:17.29727688}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1677234.42 | 1677234.42 | 1677234.42 | 1677234.42 | 1677234.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-062/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1677234.42, importe_modificado:1677234.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1618950/proyecto_INICIO, 1618950/proyecto_FIN, 1618950/proyecto_PROCESO, 1618950/proyecto_FIN, 1618950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618978 | Proyecto de inversión | 542500.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.29, modificado:542500.29}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 07DPB1913R EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 188649 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188649 | S | 107 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMIINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47063808, lat:17.30001543}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 542500.29 | 542500.29 | 542500.29 | 542500.29 | 542500.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-068/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:542500.29, importe_modificado:542500.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1618978/proyecto_INICIO, 1618978/proyecto_FIN, 1618978/proyecto_PROCESO, 1618978/proyecto_FIN, 1618978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619013 | Proyecto de inversión | 717698.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717698.37, modificado:717698.37}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 188828 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188828 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46909313, lat:17.29964666}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:717698.37, importe_modificado:717698.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619013/proyecto_INICIO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627084 | Proyecto de inversión | 749414.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749414.08, modificado:749414.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD CHININTIE - 228779 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49676559, lat:17.24780939}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-160/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:749414.08, importe_modificado:749414.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_PROCESO, 1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_FIN, 1627084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629509 | Proyecto de inversión | 697858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697858.88, modificado:697858.88}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CARDENAS - 238405 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238405 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA CHULUM CARDENAS, lon:-92.57402583, lat:17.38456462}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 697858.88 | 697858.88 | 697858.88 | 697858.88 | 697858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-222/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:697858.88, importe_modificado:697858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1629509/proyecto_PROCESO, 1629509/proyecto_FIN, 1629509/proyecto_PROCESO, 1629509/proyecto_INICIO, 1629509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633129 | Proyecto de inversión | 1586606.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586606.39, modificado:1586606.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE LA CARRETERA PETALCINGO -YAJALON - 216275 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216275 | S | 262 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALCINGO -YAJALON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.40908534, lat:17.22549572}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1586606.39 | 1586606.39 | 1586606.39 | 1586606.39 | 1586606.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-085/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1586606.39, importe_modificado:1586606.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633129/proyecto_FIN, 1633129/proyecto_PROCESO, 1633129/proyecto_INICIO, 1633129/proyecto_PROCESO, 1633129/proyecto_INICIO, 1633129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633137 | Proyecto de inversión | 1390147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390147.58, modificado:1390147.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL ANDADOR LA CRUZADA DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216289 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216289 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA CRUZADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41502958, lat:17.2294029}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1390147.58 | 1390147.58 | 1390147.58 | 1390147.58 | 1390147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-096/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1390147.58, importe_modificado:1390147.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633137/proyecto_PROCESO, 1633137/proyecto_INICIO, 1633137/proyecto_FIN, 1633137/proyecto_INICIO, 1633137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633149 | Proyecto de inversión | 1265348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265348.2, modificado:1265348.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEA BARRIO CENTRO 3A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216325 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216325 | S | 152 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48162139, lat:17.26055675}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-102/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1265348.2, importe_modificado:1265348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633149/proyecto_PROCESO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633171 | Proyecto de inversión | 610794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610794.91, modificado:610794.91}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 216391 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216391 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49526169, lat:17.23761722}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-110/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:610794.91, importe_modificado:610794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1633171/proyecto_PROCESO, 1633171/proyecto_INICIO, 1633171/proyecto_FIN, 1633171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633196 | Proyecto de inversión | 2872753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216454 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53467322, lat:17.33294818}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-131/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633196/proyecto_INICIO, 1633196/proyecto_FIN, 1633196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633201 | Proyecto de inversión | 2872753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216463 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216463 | S | 10 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUARE, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53377199, lat:17.33200595}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-136/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633201/proyecto_INICIO, 1633201/proyecto_FIN, 1633201/proyecto_PROCESO, 1633201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636393 | Proyecto de inversión | 4808740.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4808740.31, modificado:4808740.31}} | CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 242269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242269 | S | 8 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MISOPA CHINAL, lon:-92.50703733, lat:17.53250611}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-242/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4808740.31, importe_modificado:4808740.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1636393/proyecto_INICIO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636557 | Proyecto de inversión | 719639.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719639.86, modificado:719639.86}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 242425 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242425 | S | 8 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLMASOJA, lon:-92.51184855, lat:17.38078961}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 719639.86 | 719639.86 | 719639.86 | 719639.86 | 719639.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-264/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:719639.86, importe_modificado:719639.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1636557/proyecto_INICIO, 1636557/proyecto_PROCESO, 1636557/proyecto_FIN, 1636557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636737 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 242574 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242574 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A AGUASCALIENTES, lon:-92.53788623, lat:17.33911667}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-271/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636737/proyecto_INICIO, 1636737/proyecto_FIN, 1636737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637925 | Proyecto de inversión | 558441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 228541 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228541 | S | 3 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 20 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49266693, lat:17.4338239}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-126/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1637925/proyecto_INICIO, 1637925/proyecto_FIN, 1637925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637931 | Proyecto de inversión | 1874417.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874417.74, modificado:1874417.74}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 228545 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228545 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRECERIA 28 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46835095, lat:17.25701575}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1874417.74 | 1874417.74 | 1874417.74 | 1874417.74 | 1874417.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-128/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1874417.74, importe_modificado:1874417.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1637931/proyecto_FIN, 1637931/proyecto_PROCESO, 1637931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637937 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURALSECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228548 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228548 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49699089, lat:17.24795284}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-145/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637937/proyecto_INICIO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637954 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 228562 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228562 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49701235, lat:17.24793235}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-147/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637954/proyecto_PROCESO, 1637954/proyecto_INICIO, 1637954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638179 | Proyecto de inversión | 687655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 228762 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228762 | S | 5 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETARA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57404729, lat:17.38472844}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-155/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1638179/proyecto_FIN, 1638179/proyecto_PROCESO, 1638179/proyecto_INICIO, 1638179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638218 | Proyecto de inversión | 891457.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891457.71, modificado:891457.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESEN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228783 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228783 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45480626, lat:17.43388095}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-161/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:891457.71, importe_modificado:891457.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_INICIO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638230 | Proyecto de inversión | 340271.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340271.29, modificado:340271.29}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 228789 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228789 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45161315, lat:17.27277492}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 340271.29 | 340271.29 | 340271.29 | 340271.29 | 340271.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-162/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:340271.29, importe_modificado:340271.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1638230/proyecto_PROCESO, 1638230/proyecto_INICIO, 1638230/proyecto_FIN, 1638230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638273 | Proyecto de inversión | 562060.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562060.55, modificado:562060.55}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 228819 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228819 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56741199, lat:17.31551921}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 562060.55 | 562060.55 | 562060.55 | 562060.55 | 562060.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-168/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562060.55, importe_modificado:562060.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1638273/proyecto_INICIO, 1638273/proyecto_PROCESO, 1638273/proyecto_FIN, 1638273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638282 | Proyecto de inversión | 2185791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185791.06, modificado:2185791.06}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 CHULUM CARDENAS - 228823 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228823 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57465883, lat:17.3846363}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2185791.06 | 2185791.06 | 2185791.06 | 2185791.06 | 2185791.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-171/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2185791.06, importe_modificado:2185791.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1638282/proyecto_INICIO, 1638282/proyecto_FIN, 1638282/proyecto_PROCESO, 1638282/proyecto_FIN, 1638282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638305 | Proyecto de inversión | 1061669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061669.96, modificado:1061669.96}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 228836 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228836 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48022545, lat:17.24812791}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1061669.96 | 1061669.96 | 1061669.96 | 1061669.96 | 1061669.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-173/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1061669.96, importe_modificado:1061669.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1638305/proyecto_PROCESO, 1638305/proyecto_FIN, 1638305/proyecto_PROCESO, 1638305/proyecto_INICIO, 1638305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638322 | Proyecto de inversión | 4454639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454639.19, modificado:4454639.19}} | AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 228850 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228850 | S | 2400 | 2428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETRERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45392998, lat:17.24514023}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-178/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4454639.19, importe_modificado:4454639.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638322/proyecto_INICIO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638337 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 228864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228864 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5048214, lat:17.28202376}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-181/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1638337/proyecto_PROCESO, 1638337/proyecto_INICIO, 1638337/proyecto_FIN, 1638337/proyecto_PROCESO, 1638337/proyecto_FIN, 1638337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638808 | Proyecto de inversión | 8098086.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098086.7, modificado:8098086.7}} | CONSTRUCCION DE 435.00 M. DE DREN PLUVIAL, REHABILITACIÒN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 245161 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245161 | S | 980 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.39964646, lat:17.45479784}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 8098086.7 | 8098086.7 | 8098086.7 | 8098086.7 | 8098086.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-221/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:8098086.7, importe_modificado:8098086.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638808/proyecto_INICIO, 1638808/proyecto_FIN, 1638808/proyecto_PROCESO, 1638808/proyecto_FIN, 1638808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639027 | Proyecto de inversión | 411264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411264.0, modificado:411264.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC, PREESCOLAR ANTONIO VIVALDI EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 245440 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245440 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45148172, lat:17.24542858}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 411264 | 411264 | 411264 | 411264 | 411264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-262/2019, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:411264.0, importe_modificado:411264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639027/proyecto_INICIO, 1639027/proyecto_PROCESO, 1639027/proyecto_FIN, 1639027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639470 | Proyecto de inversión | 223887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223887.96, modificado:223887.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 245907 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245907 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50590197, lat:17.55360637}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-033/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223887.96, importe_modificado:223887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1639470/proyecto_FIN, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639914 | Proyecto de inversión | 1682324.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682324.99, modificado:1682324.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD SHOCTIC - 231297 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231297 | S | 4 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48885003, lat:17.224154}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | 1682324.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-198/2019, contratista:HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1682324.99, importe_modificado:1682324.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1639914/proyecto_FIN, 1639914/proyecto_INICIO, 1639914/proyecto_FIN, 1639914/proyecto_PROCESO, 1639914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695094 | Acción | 6079111.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079111.29, modificado:6079111.29}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 238685 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TILA | 238685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 6079111.29 | 6079111.29 | 6079111.29 | 6079111.29 | 6079111.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/ PRODIM/FISM-001/2019, contratista:PRODUCTOS METROPOLITANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6079111.29, importe_modificado:6079111.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1695094/proyecto_INICIO, 1695094/proyecto_PROCESO, 1695094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527492 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA - 35576 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 35576 | S | 4228 | 2819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE CALZADA INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CORREGIDORA CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AV ZARAGOZA Y AV HIDALGO BARRIO NUEVO, lon:-93.76394163, lat:16.09437993}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 5500000 | 5500000 | 5383046.54 | 5383046.54 | 5383046.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/006/2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527492/proyecto_INICIO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401600092 | Proyecto de inversión | 1449244.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449244.38, modificado:1449244.38}} | REHABILITAION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 246689 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 246689 | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1574, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO LA LOMITA, 00000 LA LOMITA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA CENTRAL EN CALLES CAMINO REAL Y CALLES INNOMINADAS DE LA LOMITA, lon:-93.79120077, lat:15.94190717}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1449244.38 | 1449244.38 | 1218788.49 | 1218788.49 | 1218788.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/029/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1449244.38, importe_modificado:1449244.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_FIN, 1600092/proyecto_PROCESO, 1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_PROCESO, 1600092/proyecto_FIN, 1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627757 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 231619 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 231619 | S | 292 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LLLANO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 30503 LLANO LARGO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LLANO LARGO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO LLANO LARGO CAMINO LLANO LARGO A LA LAGUNA A , lon:-93.80326138, lat:16.0097004}} | 2019-07-26 | 2019-10-26 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/061/2019, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401600113 | Proyecto de inversión | 1410471.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410471.67, modificado:1410471.67}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 246983 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 246983 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1572, direccion:CAMINO TRAMO EC PAREDON - PUERTO ARISTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO PAREDON PUERTO ARISTA, lon:-93.84054221, lat:16.00738972}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1410471.67 | 1410471.67 | 1137667.95 | 1137667.95 | 1137667.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/030/2019, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410471.67, importe_modificado:1410471.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628297 | Proyecto de inversión | 677561.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477561.89, modificado:477561.89}} | REHABILITACION DE COLECTOR EN CALLE QUINCE DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y AV ALLENDE - 233689 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 233689 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE 30 DE JULIO CALLE 15 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y ALLENDE BARRIO NUEVO, lon:-93.75532638, lat:16.09116886}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 477561.89 | 477561.89 | 477561.89 | 477561.89 | 477561.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/001/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:677561.89, importe_modificado:677561.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_PROCESO, 1628297/proyecto_FIN, 1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_FIN, 1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646220 | Proyecto de inversión | 1399312.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399312.41, modificado:1399312.41}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253905 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 253905 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 30 DE JULIO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA DEL MAESTRO, BRECHA ARTICULO 123 EN CALLES 30 DE JULIO ENTRE AV RAYON Y AV DEL MAESTRO EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE AV GEUERRO Y AV D, lon:-93.52950095, lat:15.88038757}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1399312.41 | 1399312.41 | 1216886.06 | 1216886.06 | 1216886.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/053/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1399312.41, importe_modificado:1399312.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646220/proyecto_INICIO, 1646220/proyecto_PROCESO, 1646220/proyecto_FIN, 1646220/proyecto_PROCESO, 1646220/proyecto_FIN, 1646220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201536330 | Proyecto de inversión | 1397801.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397801.5, modificado:1397801.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN BELISARÍO DOMINGUEZ - 77732 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 77732 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.5, meta_modificada:1176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30515 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN SABINES PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ PASANDO EL PUENTESITO. C, lon:-93.74381165, lat:16.09425797}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1397801.5 | 1397801.5 | 906695.96 | 906695.96 | 906695.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/036/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1397801.5, importe_modificado:1397801.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.19}} | {1536330/proyecto_INICIO, 1536330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541175 | Proyecto de inversión | 1401774.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1410874.24}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EJIDO CASTILLO TIELMANS - 59738 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 59738 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:CALLE PRINCIPAL JOSE CASTILLO TIELMANS, 00000 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA PIJIJIAPAN - TONALA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PIJIJIAPAN - TONA, lon:-93.59438507, lat:15.94817481}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 1410874.24 | 1410874.24 | 723054.99 | 723054.99 | 723054.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/026/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410874.24, importe_modificado:1410874.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599814 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA - 243785 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 243785 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:978, direccion:BARRIO POBRE, 00000 BARRIO POBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , OBRAUBICADA EN LA COMUNIDAD SAN ANDRES BUENA VISTA BARRIO POBRE, lon:-93.59771789, lat:15.84793258}} | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}} | {1599814/proyecto_PROCESO, 1599814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539915 | Proyecto de inversión | 1428995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828995.0, modificado:828995.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR ARROYO SECO Y SAN FELIPE QUE INTERCONECTA AL COLECTOR JAVIER MINA - 57671 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57671 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:521.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AV HIDALGO UBICADO EN ARROYO SECO TRAMOS DE LA CALLE OJO DE AGUA A CALLE LAS TRES CRUCES DE L, lon:-93.74632835, lat:16.08741977}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 828995 | 828995 | 828995 | 828995 | 828995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/002/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1428995.0, importe_modificado:1428995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.31}} | {1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_FIN, 1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634956 | Proyecto de inversión | 388811.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388811.14, modificado:388811.14}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CALLEJON LOS TRES REYES - 240222 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 240222 | S | 3369 | 2757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLEJON LOS TRES REYES PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLEJON LOS TRES REYES ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-93.86901348, lat:16.05354159}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 388811.14 | 388811.14 | 116643.34 | 116643.34 | 116463.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/050/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:388811.14, importe_modificado:388811.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1634956/proyecto_INICIO, 1634956/proyecto_PROCESO, 1634956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401646294 | Proyecto de inversión | 1343328.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343328.21, modificado:1343328.21}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253985 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 253985 | S | 300 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 1 DE MAYO EN CALLES DEL BARRIO SAN FELIPE 3 PICOS, lon:-93.5265693, lat:15.87660941}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1343328.21 | 1343328.21 | 598955.75 | 598955.75 | 598955.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1343328.21, importe_modificado:1343328.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646294/proyecto_PROCESO, 1646294/proyecto_INICIO, 1646294/proyecto_FIN, 1646294/proyecto_INICIO, 1646294/proyecto_FIN, 1646294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598590 | Proyecto de inversión | 453097.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453097.84, modificado:453097.84}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE UN KILOWATSS PICO - 233711 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 233711 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS - EL JOBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA EL JOBO, 00000 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRES PICOS Y TERRACERIA EL JOBO, LA OBRA SE REALIZA EN 3 VIVIENDAS 1 KM AL ESTE 1 K, lon:-93.51894113, lat:15.82701818}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 453097.84 | 453097.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/056/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:453097.84, importe_modificado:453097.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607136 | Proyecto de inversión | 1371599.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371599.35, modificado:1371599.35}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C EMILIANO ZAPATA ENTRE AV PENITENCIARIA Y AV REVOLUCION BARRIO LAS ANIMAS - 103246 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 103246 | S | 212 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.8, meta_modificada:355.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENITENCIARIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV PENITENCIARIA Y REVOLUCION DE BARRIO LAS ANIMAS, lon:-93.7576367, lat:16.09521597}} | 2019-05-29 | 2019-08-20 | 1371599.35 | 1371599.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/028/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1371599.35, importe_modificado:1371599.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.5}} | {1607136/proyecto_FIN, 1607136/proyecto_PROCESO, 1607136/proyecto_INICIO, 1607136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401606240 | Proyecto de inversión | 1393476.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393476.82, modificado:1393476.82}} | EMPEDRADO Y GUARNICION EN CALLE - 77628 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 77628 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.4, meta_modificada:2500.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 30515 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO VELO DE NOVIA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMIN, lon:-93.50306635, lat:15.90082413}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/043/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1393476.82, importe_modificado:1393476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.5}} | {1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539454 | Proyecto de inversión | 2335282.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335282.86, modificado:1331920.49}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR CALLE VALLE DE ANAHUAC - 56673 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 56673 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:918.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE VALLE DEL AMOR CALLE VALLE DE ANAHUAC ENTRE AV. RAYON Y AV. HIDALGO AV. RAYO ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y, lon:-93.7650676, lat:16.09919}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1331920.49 | 1331920.49 | 1331920.49 | 1331920.49 | 1331920.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2331920.49, importe_modificado:2331920.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.61}} | {1539454/proyecto_PROCESO, 1539454/proyecto_INICIO, 1539454/proyecto_FIN, 1539454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640925 | Proyecto de inversión | 158271.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158271.04, modificado:158271.04}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION (CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE CONCRETO ARMADO DE 2.60 X 2.60 X 2.00 M) - 232692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 232692 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - RIO FLOR KILÓMETRO 4 + 500 CIUDAD TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA RIO RIO FLOR, A LA SALIDA DEL BARRIO SAN FELIPE SOBRE LA CARRETERA A R, lon:-93.72337615, lat:16.08546853}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 158271.04 | 158271.04 | 157271.04 | 157271.04 | 157271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/008/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:158271.04, importe_modificado:158271.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_PROCESO, 1640925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648353 | Proyecto de inversión | 1480968.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480968.49, modificado:1480968.49}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 257052 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 257052 | S | 54 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1160, direccion:CAMINO TRAMO EC PIJIJIAPAN A TONALA - CAPTACION ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NATALIO VAZQUEZ PALLARES, 00000 NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACION SE ENCUENTRA 2.5 KM ARRI, lon:-93.59059898, lat:15.97890928}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1480968.49 | 1480968.49 | 1200006.27 | 1200006.27 | 1200006.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/049/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1480968.49, importe_modificado:1480968.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} | {1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_PROCESO, 1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640602 | Proyecto de inversión | 1457552.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457552.48, modificado:1457552.48}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 247291 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 247291 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA REFORMA, CALLE HIDALGO TRAMOS EN DIVERSAS CALLES 30 DE JULIO ENTRE AV REFORMA Y REVOLUCION .AV REVOLUCION ENTRTE CALLE 5 DE , lon:-93.52866803, lat:15.88480498}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1457552.48 | 1457552.48 | 1238787.77 | 1238787.77 | 1238787.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/032/2019, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1457552.48, importe_modificado:1457552.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640602/proyecto_FIN, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664543 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | TERMINACION DE PARQUE RURAL - 276582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 276582 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS DE RAYMUNDO FLOR, lon:-93.61952841, lat:16.03682071}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546529 | Proyecto de inversión | 1467375.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467375.92, modificado:1467375.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO AV SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV SANTA CRUZ AV EL ROSARIO - 67585 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 67585 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EL ROSARIO CALLE 21 DE MARZO AV. SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV. SANTA CRUZ AV. EL ROSARIO, lon:-93.74673372, lat:16.0992898}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 1467375.92 | 1467375.92 | 577878.6 | 577878.6 | 577878.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/031/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1467375.92, importe_modificado:1467375.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_PROCESO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629282 | Proyecto de inversión | 507457.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507457.98, modificado:507457.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE MARZO ENTRE LAS AV GALEANA Y LAS CRUCES - 237634 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 237634 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:128.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 DE MARZO ENTRE AV GALEANA Y LAS CRUCES Y UN TRAMO DE TER, lon:-93.75575718, lat:16.0810601}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 507457.98 | 507457.98 | 222869.64 | 222869.64 | 222869.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/051/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:507457.98, importe_modificado:507457.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/051/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:507457.98, importe_modificado:507457.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.35}} | {1629282/proyecto_FIN, 1629282/proyecto_PROCESO, 1629282/proyecto_FIN, 1629282/proyecto_INICIO, 1629282/proyecto_PROCESO, 1629282/proyecto_INICIO, 1629282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540621 | Proyecto de inversión | 1387289.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387289.59, modificado:1387289.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO - 58782 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 58782 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1102.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y AVENIDA RAYON, PRIVADA EL FRESNO CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO, lon:-93.76181381, lat:16.0992505}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1387289.59 | 1387289.59 | 1378924.83 | 1378924.83 | 1378924.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/024/2019, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1387289.59, importe_modificado:1387289.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.59}} | {1540621/proyecto_FIN, 1540621/proyecto_INICIO, 1540621/proyecto_PROCESO, 1540621/proyecto_INICIO, 1540621/proyecto_PROCESO, 1540621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599852 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL - 244150 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 244150 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:978, direccion:BARRIO POBRE, 00000 BARRIO POBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES BUENA VISTA BARRIO POBRE AL SUR DEL EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS, lon:-93.59771371, lat:15.84792641}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1599852/proyecto_PROCESO, 1599852/proyecto_INICIO, 1599852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646352 | Proyecto de inversión | 996902.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996902.14, modificado:996902.14}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 254075 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 254075 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS - EL JOBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA EL JOBO, 00000 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TRES PICOS EN , lon:-93.51919856, lat:15.8271452}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 996902.14 | 996902.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/055/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:996902.14, importe_modificado:996902.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646352/proyecto_INICIO, 1646352/proyecto_PROCESO, 1646352/proyecto_FIN, 1646352/proyecto_INICIO, 1646352/proyecto_PROCESO, 1646352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648891 | Proyecto de inversión | 1395765.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395765.41, modificado:1395765.41}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 257773 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 257773 | S | 113 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.65, meta_modificada:905.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA EL CARNERO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA MATAMOROS, EN CALLES DE LA COLONIA EL CARNERO UBICADA EN AV CEDRO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MADRID, lon:-93.74081563, lat:16.09518398}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1395765.41 | 1395765.41 | 1245144 | 1245144 | 1245144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1395765.41, importe_modificado:1395765.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.65}} | {1648891/proyecto_PROCESO, 1648891/proyecto_FIN, 1648891/proyecto_INICIO, 1648891/proyecto_FIN, 1648891/proyecto_INICIO, 1648891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638435 | Proyecto de inversión | 1150578.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150578.18, modificado:1150578.18}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO - 228982 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228982 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PANAMA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE INNOMINADA CALLE PANAMA ENTRE AV BRASIL Y ESPAÑA EN BARRIO LA PLAYITA PAREDON, lon:-93.86937756, lat:16.04747327}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1150578.18 | 1150578.18 | 345173.45 | 345173.45 | 345173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/062/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1150578.18, importe_modificado:1150578.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_PROCESO, 1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531258 | Proyecto de inversión | 2498223.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498223.5, modificado:2498223.5}} | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA TR - 43123 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43123 | S | 8533 | 8385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDALG, lon:-93.74329944, lat:16.08180314}} | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/005/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2498223.5, importe_modificado:2498223.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531258/proyecto_INICIO, 1531258/proyecto_FIN, 1531258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627403 | Proyecto de inversión | 238207.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238207.84, modificado:238207.84}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA CACERES CLAVE 07DPR0606E - 230232 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 230232 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.42, meta_modificada:38.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL INE SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV HIDALGO Y AV MATAMOROS, lon:-93.75141124, lat:16.09040917}} | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/012/2019, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:238207.84, importe_modificado:238207.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.42}} | {1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_PROCESO, 1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_INICIO, 1627403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638348 | Proyecto de inversión | 566023.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566023.08, modificado:566023.08}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CLAVE: 07ETV0274D - 228878 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228878 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE 1A NORTE EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y , CALLE 1A ORIENTE NORTE FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD EN CALLE 1A NORTE ORIENTE., lon:-93.62938342, lat:15.8650785}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/046/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:566023.08, importe_modificado:566023.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN, 1638348/proyecto_PROCESO, 1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638369 | Proyecto de inversión | 64494 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64494.0, modificado:64494.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CLAVE 07KJN1154 - 228900 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228900 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:780, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO BRAVO, 00000 RÍO BRAVO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ESCUELA SE ENCEUNTRA A DOS CUADAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y UNA HACIA LA IZQUIERDA., lon:-93.24788179, lat:15.72784874}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 64494 | 64494 | 64494 | 64494 | 64494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/010/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:64494.0, importe_modificado:64494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_FIN, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643722 | Proyecto de inversión | 1430981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430981.31, modificado:1430981.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 251105 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 251105 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 12 DE COTUBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPEÑA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE ABASOLO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO LA PLAYITA DE PAREDON, lon:-93.86873434, lat:16.04847696}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1430981.31, importe_modificado:1430981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643722/proyecto_PROCESO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598886 | Proyecto de inversión | 181823.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181823.04, modificado:181823.04}} | DESAZOLVE DE CANAL DEL EJIDO LAS BRISAS LADO NORTE - 236181 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 236181 | S | 412 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CANAL LAS BRISAS - CANAL LAS BRISAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LAS BRISAS, 00000 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CANAL DEL EJIDO LAS BRISAS DEL KM 0 AL KM 1500, lon:-93.87755639, lat:16.0813947}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 181823.04 | 181823.04 | 181823.04 | 181823.04 | 181823.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:181823.04, importe_modificado:181823.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1598886/proyecto_INICIO, 1598886/proyecto_PROCESO, 1598886/proyecto_FIN, 1598886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599063 | Proyecto de inversión | 166176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.96, modificado:166176.96}} | DESAZOLVE DE CANAL EJIDO LAS BRISAS LADO SUR - 237147 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 237147 | S | 412 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CANAL LAS BRISAS - CANAL LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LAS BRISAS, 00000 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CANAL DE EJIDO LAS BRISAS LADO SUR DEL KM 0 AL KM 1500, lon:-93.87770993, lat:16.08148627}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:166176.96, importe_modificado:166176.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1599063/proyecto_INICIO, 1599063/proyecto_PROCESO, 1599063/proyecto_FIN, 1599063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627333 | Proyecto de inversión | 1607230.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607230.36, modificado:1607230.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV BRASIL AV ESPAÑA CALLE PANAMA Y CALLE INNOMINADA - 229890 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 229890 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.21, meta_modificada:766.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA BRASIL PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE PANAMA, CALLE INNOMINADA AV BRASIL AV ESPAÑA CALLE PANAMA Y CALLE INNOMINADA EN EL BARRIO LA PLAYITA PAREDON FRENTE AL PARQUE LA PLAYITA, lon:-93.86932959, lat:16.0477066}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 1607230.36 | 1607230.36 | 1607230.36 | 1607230.36 | 1607230.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/052/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1607230.36, importe_modificado:1607230.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.21}} | {1627333/proyecto_PROCESO, 1627333/proyecto_FIN, 1627333/proyecto_INICIO, 1627333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201541676 | Proyecto de inversión | 1399800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399800.03, modificado:1399800.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEJORAS EN BARRIO JUAN SABINES DOS - 60598 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 60598 | S | 426 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE VASCONCELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JUAN SABINES II SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-93.86298317, lat:16.05013859}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1399800.03 | 1399800.03 | 1399800.03 | 1399800.03 | 1399800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/019/2019, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1399800.03, importe_modificado:1399800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541676/proyecto_INICIO, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639753 | Proyecto de inversión | 75065.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75065.18, modificado:75065.18}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 246196 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 246196 | S | 3369 | 2757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PESCADORES Y CALLEJON LOS TRES REYES, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO A UN COSTADO DE LA AV , lon:-93.86782622, lat:16.05369956}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/009/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:75065.18, importe_modificado:75065.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639753/proyecto_INICIO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539528 | Proyecto de inversión | 1154402.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154402.19, modificado:1154402.19}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL BRISAS DEL MAR - 56822 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 56822 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO PAREDON - BRISAS DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO PAREDÓN, 30503 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PAREDON Y CAMINO BRISAS DEL MAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE PAREDON TOMANDO EL CAMINO H, lon:-93.87818321, lat:16.07761017}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1154402.19 | 1154402.19 | 1154402.19 | 1154402.19 | 1154402.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/021/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1154402.19, importe_modificado:1154402.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1539528/proyecto_INICIO, 1539528/proyecto_PROCESO, 1539528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627462 | Proyecto de inversión | 907030.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907030.3, modificado:907030.3}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL - 230467 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 230467 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FAROLA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE VALLE DE ANAHUAC DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE CAMINO A LA FAROLA LOS TAMARINDOS CAL, lon:-93.76427154, lat:16.09866815}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/045/2019, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:907030.3, importe_modificado:907030.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_PROCESO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634475 | Proyecto de inversión | 138909.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138909.27, modificado:138909.27}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 239144 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 239144 | S | 367 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO DURANGO - PARCELAS DURANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 200 EJIDO DURANGO, 30503 DURANGO (VICTÓRICO R. GRAJALES), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , FRENTE AL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD, lon:-93.87780288, lat:16.13249544}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/003/2019, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES AGUADREN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:138909.27, importe_modificado:138909.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_FIN, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638276 | Proyecto de inversión | 1392496.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392496.48, modificado:1392496.48}} | EMPEDRADO DE CALLE CON CINTAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES - 228821 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228821 | S | 230 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.9, meta_modificada:1903.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:59, direccion:CALLE VICTORIA MARIA FLORES EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 30503 SAN FRANCISCO EL OCOTAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE LEYES DE REFORMA CALLE VICTOR MARIA FLORES ENTRE CARR, lon:-93.80229463, lat:16.13362783}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1392496.48 | 1392496.48 | 1392496.48 | 1392496.48 | 1392496.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1392496.48, importe_modificado:1392496.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.07}} | {1638276/proyecto_PROCESO, 1638276/proyecto_FIN, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_FIN, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_PROCESO, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531225 | Proyecto de inversión | 6987342.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6987342.1, modificado:6987342.1}} | AMPLIACION DE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA PRIMERA ET - 42952 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 42952 | S | 8533 | 8385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDA, lon:-93.74330126, lat:16.08180694}} | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/004/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS, monto:6987342.1, importe_modificado:6987342.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_FIN, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201545691 | Proyecto de inversión | 1265639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265639.12, modificado:1265639.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EVOLUCION AVENIDA GRANADITAS Y CALLE EL SICATE - 66516 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 66516 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:982.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EVOLUCION Y AV. GRANADITAS ASI COMO LA CALLE SICATE, lon:-93.76906465, lat:16.09053816}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 1265639.12 | 1265639.12 | 1265639.12 | 1265639.12 | 1265639.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/027/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1265639.12, importe_modificado:1265639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.99}} | {1545691/proyecto_INICIO, 1545691/proyecto_FIN, 1545691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599406 | Proyecto de inversión | 1298064.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298064.79, modificado:1298064.79}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A ACCESO A RANCHERIA LOS MANGOS - 239975 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 239975 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:892, direccion:CAMINO TRAMO EC TONALA - PUERTO ARISTA - RANCHERIA LOS LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 366 RANCHERIA LOS MANGOS, 00000 LOS MANGOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EC TONALA PUERTO ARISTA Y CAMINO RANCHERIA LOS MANGOS, , lon:-93.78124592, lat:15.96032437}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 1298064.79 | 1298064.79 | 1298064.79 | 1298064.79 | 1298064.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/057/2019, contratista:GRUPO MENDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1298064.79, importe_modificado:1298064.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599406/proyecto_INICIO, 1599406/proyecto_FIN, 1599406/proyecto_INICIO, 1599406/proyecto_FIN, 1599406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628291 | Proyecto de inversión | 240071.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240071.41, modificado:240071.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ESC PRIMARIA ANEXION DE CHIAPAS A MEXICO - 233662 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 233662 | S | 218 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUERREZ AV FERROCARRIL ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-93.75145043, lat:16.08211688}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/011/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:240071.41, importe_modificado:240071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629319 | Proyecto de inversión | 1499797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499797.28, modificado:1499797.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y AV CINCO DE MAYO - 237790 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 237790 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES OBRA UBICADA EN AV FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO FRENTE A, lon:-93.86822958, lat:16.05176251}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/058/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1499797.28, importe_modificado:1499797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.86}} | {1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_PROCESO, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668649 | Proyecto de inversión | 244038.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244038.25, modificado:244038.25}} | TERMINACION DE PARQUE RURAL - 282789 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 282789 | S | 327 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EC TONALA PUERTO ARISTA - MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 220 EJIDO MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE), 30507 MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE), TONALÁ CHIAPAS ENT, lon:-93.81281373, lat:15.95311351}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 244038.25 | 244038.25 | 244038.25 | 244038.25 | 244038.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:244038.25, importe_modificado:244038.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668649/proyecto_INICIO, 1668649/proyecto_PROCESO, 1668649/proyecto_INICIO, 1668649/proyecto_FIN, 1668649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201527262 | Proyecto de inversión | 1322606.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322606.85, modificado:1322606.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y PTO ARISTA - 35170 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 35170 | S | 4228 | 2819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.82, meta_modificada:952.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FERROCARRIL Y AV. PUERTO ARISTA., lon:-93.757523, lat:16.08502461}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/002/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1322606.85, importe_modificado:1322606.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.82}} | {1527262/proyecto_INICIO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201539777 | Proyecto de inversión | 1401774.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1401774.09}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EL BARRIO LOS HUMILDES - 57347 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57347 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1450, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN BARRIO PAREDÓN, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BRISAS DEL MAR Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE PUENTE LOS HUMILDES SOBRE LA CALLE DURANGO, lon:-93.87326725, lat:16.06234287}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1401774.09 | 1401774.09 | 1401774.09 | 1401774.09 | 1401774.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/013/2019, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1401774.09, importe_modificado:1401774.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1539777/proyecto_INICIO, 1539777/proyecto_FIN, 1539777/proyecto_PROCESO, 1539777/proyecto_FIN, 1539777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598054 | Proyecto de inversión | 932787.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932787.78, modificado:932787.78}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS SEIS POR OCHO RC ESC PRIMARIA COMUNITARIA 24 CLAVE 07KPR5775R - 228855 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228855 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1448, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS Y MEDIA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.6662586, lat:16.02077924}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 932787.78 | 932787.78 | 932787.78 | 932787.78 | 932787.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/022/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:932787.78, importe_modificado:932787.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598054/proyecto_INICIO, 1598054/proyecto_FIN, 1598054/proyecto_INICIO, 1598054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643878 | Proyecto de inversión | 1425196.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425196.65, modificado:1425196.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEJORAS EN BARRIO SAN JOSE - 251309 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 251309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PESCADORES, A ENTRANDO POR LA AV PESCADORES SOBRE LA AV ALLENDE HASTA LA C 5 DE MAYO Y SOBRE LA CALLE PEGADA AL MAR., lon:-93.87075556, lat:16.05206405}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1425196.65 | 1425196.65 | 1425196.65 | 1425196.65 | 1425196.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/041/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1425196.65, importe_modificado:1425196.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643878/proyecto_FIN, 1643878/proyecto_INICIO, 1643878/proyecto_PROCESO, 1643878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585688 | Proyecto de inversión | 293111.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293111.82, modificado:293111.82}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 149200 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149200 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE ESCUELA COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA MERCED Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO HACIA EL TRIUNFO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED, lon:-92.67835017, lat:16.49926042}} | 2019-08-21 | 2019-09-19 | 293111.82 | 293111.82 | 293111.82 | 292111.82 | 292111.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:293111.82, importe_modificado:293111.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585688/proyecto_INICIO, 1585688/proyecto_PROCESO, 1585688/proyecto_FIN, 1585688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636531 | Proyecto de inversión | 440032.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440032.87, modificado:440032.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON MIRADOR 2 - 242390 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242390 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.72, meta_modificada:258.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON MIRADOR 2 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE HACIA SANTA CECILIA, CALLE MIRADOR 2 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIRADOR 2 A UN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILL, lon:-92.67808251, lat:16.54373907}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 440032.87 | 440032.87 | 440032.87 | 440032.87 | 440032.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:440032.87, importe_modificado:440032.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.72}} | {1636531/proyecto_INICIO, 1636531/proyecto_FIN, 1636531/proyecto_PROCESO, 1636531/proyecto_FIN, 1636531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638914 | Proyecto de inversión | 112011.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112011.72, modificado:112011.72}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 245310 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 245310 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, CAMINO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-92.63036891, lat:16.48868927}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 112011.72 | 112011.72 | 112011.72 | 112011.72 | 112011.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-023/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112011.72, importe_modificado:112011.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1638914/proyecto_INICIO, 1638914/proyecto_PROCESO, 1638914/proyecto_FIN, 1638914/proyecto_PROCESO, 1638914/proyecto_INICIO, 1638914/proyecto_FIN, 1638914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663235 | Proyecto de inversión | 96835.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96835.52, modificado:96835.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION - 148530 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148530 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE SAN, lon:-92.66958488, lat:16.54155117}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:96835.52, importe_modificado:96835.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_FIN, 1663235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635684 | Proyecto de inversión | 1701474.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701474.63, modificado:1701474.63}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 225248 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225248 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAGRADO CORAZON - PONCIANO ARRIAGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CAMINO LLANITOS, CAMINO TOTOLAPA SE ARA EL RE, lon:-92.63063176, lat:16.48629481}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1701474.63 | 1701474.63 | 1701474.63 | 1701474.63 | 1701474.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1701474.63, importe_modificado:1701474.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55000.0}} | {1635684/proyecto_INICIO, 1635684/proyecto_FIN, 1635684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635904 | Proyecto de inversión | 310981.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310981.94, modificado:310981.94}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ - 225589 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225589 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA A SE UBICARA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL DONDE SE LOCALIZA EL JARDIN DE , lon:-92.67011886, lat:16.54281793}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 310981.94 | 310981.94 | 310981.94 | 310981.94 | 310981.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:310981.94, importe_modificado:310981.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1635904/proyecto_INICIO, 1635904/proyecto_PROCESO, 1635904/proyecto_FIN, 1635904/proyecto_PROCESO, 1635904/proyecto_FIN, 1635904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636480 | Proyecto de inversión | 214341.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214341.44, modificado:214341.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 242351 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242351 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA EN UN ZAP URBANA A LADO DEL BARRIO , lon:-92.66921764, lat:16.54463832}} | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:214341.44, importe_modificado:214341.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.97}} | {1636480/proyecto_INICIO, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636546 | Proyecto de inversión | 591403.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591403.47, modificado:591403.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARRANZA - 242407 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242407 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.27, meta_modificada:98.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS AVENIDA ALDAMA Y DANIEL DELGADILLO AUN COSTADO DEL PARQUE, lon:-92.68056645, lat:16.54366368}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A. DE C.V., convocante:CSI091215RPA, monto:591403.47, importe_modificado:591403.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.27}} | {1636546/proyecto_INICIO, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637805 | Proyecto de inversión | 186340.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186340.36, modificado:186340.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 243933 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243933 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLEJON SABANA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.67008297, lat:16.54326076}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:186340.36, importe_modificado:186340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_INICIO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663391 | Proyecto de inversión | 180215.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180215.2, modificado:180215.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 148882 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148882 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALADA A UN COSTADO DE LA CALLE A ZARAGOZA, lon:-92.68119318, lat:16.54351992}} | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:180215.2, importe_modificado:180215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1663391/proyecto_INICIO, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663623 | Proyecto de inversión | 174629.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174629.7, modificado:174629.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 149297 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149297 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE , lon:-92.66565242, lat:16.54471066}} | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 174629.7 | 174629.7 | 174629.7 | 174629.7 | 174629.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:160756.08, importe_modificado:160756.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1663623/proyecto_FIN, 1663623/proyecto_PROCESO, 1663623/proyecto_INICIO, 1663623/proyecto_PROCESO, 1663623/proyecto_INICIO, 1663623/proyecto_FIN, 1663623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401638879 | Proyecto de inversión | 60349.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60349.23, modificado:60349.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRANZA - 245268 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 245268 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.33, meta_modificada:92.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CARRANZA LA OBRA SE UBICARA EN CALLE CARRANZA ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y ALDAMA, lon:-92.68052085, lat:16.54374852}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 60349.23 | 60349.23 | 60349.23 | 60349.23 | 60349.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-27/2019, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:60349.23, importe_modificado:60349.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.33}} | {1638879/proyecto_INICIO, 1638879/proyecto_FIN, 1638879/proyecto_PROCESO, 1638879/proyecto_FIN, 1638879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663488 | Proyecto de inversión | 580223.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580223.64, modificado:580223.64}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 149047 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PIRNCIPAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A LA MERCED LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO DOLORES, lon:-92.65717784, lat:16.49470512}} | 2019-08-16 | 2019-09-29 | 580223.64 | 580223.64 | 580223.64 | 580223.64 | 580223.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:580223.64, importe_modificado:580223.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1663488/proyecto_INICIO, 1663488/proyecto_PROCESO, 1663488/proyecto_FIN, 1663488/proyecto_PROCESO, 1663488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663664 | Proyecto de inversión | 127251.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127251.03, modificado:127251.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 149352 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149352 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA 1A SUR COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE AV 2DA NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE GAUADALUPE, lon:-92.70228787, lat:16.50645838}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 127251.03 | 127251.03 | 127251.03 | 127251.03 | 127251.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-015/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:127251.03, importe_modificado:127251.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1663664/proyecto_INICIO, 1663664/proyecto_FIN, 1663664/proyecto_PROCESO, 1663664/proyecto_FIN, 1663664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599837 | Proyecto de inversión | 415303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415303.2, modificado:415303.2}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 244023 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 244023 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2245.5, meta_modificada:2245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CAMINO NUEVO DOLORES, CAMINO LA MERCED LA COMUNIDAD SE UBICA ENTRE LA COLONIA NUEVO DOLORES Y LA MERCED, lon:-92.65844848, lat:16.4967402}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:415303.2, importe_modificado:415303.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2245.5}} | {1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_PROCESO, 1599837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599883 | Proyecto de inversión | 1072562.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072562.26, modificado:1072562.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA MERCED - 244437 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 244437 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA DOLORES, CAMINO HACIA HUERTA VIEJA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COLONIA LA NUEVO DOLORES Y HUERTA VIEJA, lon:-92.67862669, lat:16.49810567}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1072562.26 | 1072562.26 | 1072562.26 | 1072562.26 | 1072562.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-025/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1072562.26, importe_modificado:1072562.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1599883/proyecto_INICIO, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635991 | Proyecto de inversión | 200131.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200131.01, modificado:200131.01}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA - 225825 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225825 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.44, meta_modificada:451.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE TOTOLAPA CHIAPAS A UN COSTAD, lon:-92.68051012, lat:16.54482841}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:200131.01, importe_modificado:200131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.44}} | {1635991/proyecto_INICIO, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599674 | Proyecto de inversión | 38839.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38839.9, modificado:38839.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. NUEVO PARAISO - 242443 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242443 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO HACIA NUEVO DOLORES, CAMINO HACIA LA MERCED LA OBRA SE UBICA CAMINO HACIA NUEVO DOLORES Y DE REGRESO HACIA , lon:-92.65871555, lat:16.49672786}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 38839.9 | 38839.9 | 38839.9 | 38839.9 | 38839.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-025/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:38839.9, importe_modificado:38839.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1599674/proyecto_PROCESO, 1599674/proyecto_FIN, 1599674/proyecto_PROCESO, 1599674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635539 | Proyecto de inversión | 1801162.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801162.35, modificado:1801162.35}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 224998 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 224998 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA NUEVO DOLORES Y TERRACERIA HACIA NUEVO PARAISO, CAMINO CAMINO AL RIO LA OBRA PARTE DEL LA CAPTACION QUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA COMUNIDAD H, lon:-92.65734004, lat:16.49435777}} | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 1801162.35 | 1801162.35 | 1801162.35 | 1801162.35 | 1801162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1801162.35, importe_modificado:1801162.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1635539/proyecto_FIN, 1635539/proyecto_PROCESO, 1635539/proyecto_INICIO, 1635539/proyecto_PROCESO, 1635539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635877 | Proyecto de inversión | 424170.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424170.1, modificado:424170.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225510 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225510 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA ENTRE LA, lon:-92.6814328, lat:16.5443039}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 424170.1 | 424170.1 | 424170.1 | 424170.1 | 424170.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424170.1, importe_modificado:424170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1635877/proyecto_INICIO, 1635877/proyecto_FIN, 1635877/proyecto_PROCESO, 1635877/proyecto_FIN, 1635877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636454 | Proyecto de inversión | 481786.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481786.4, modificado:481786.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 242325 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242325 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.76, meta_modificada:397.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZAP URBANA, lon:-92.68171303, lat:16.54515314}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 481786.4 | 481786.4 | 481786.4 | 481786.4 | 481786.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:481786.4, importe_modificado:481786.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.76}} | {1636454/proyecto_INICIO, 1636454/proyecto_PROCESO, 1636454/proyecto_FIN, 1636454/proyecto_INICIO, 1636454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636495 | Proyecto de inversión | 232839.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232839.6, modificado:232839.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 242362 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242362 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICARA EN UNA ZAP URBANA, lon:-92.67412686, lat:16.54339902}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 232839.6 | 232839.6 | 232839.6 | 232839.6 | 232839.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-028/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:232839.6, importe_modificado:232839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1636495/proyecto_INICIO, 1636495/proyecto_PROCESO, 1636495/proyecto_FIN, 1636495/proyecto_PROCESO, 1636495/proyecto_INICIO, 1636495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663319 | Proyecto de inversión | 361339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361339.8, modificado:361339.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 148717 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148717 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA COLONIA SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE HACIA EL PANTEON LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE SANTA CECIL, lon:-92.66553182, lat:16.54483975}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 361339.8 | 361339.8 | 361339.8 | 361339.8 | 361339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:361339.8, importe_modificado:361339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.0}} | {1663319/proyecto_INICIO, 1663319/proyecto_FIN, 1663319/proyecto_PROCESO, 1663319/proyecto_INICIO, 1663319/proyecto_PROCESO, 1663319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663441 | Proyecto de inversión | 381753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381753.09, modificado:381753.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 148965 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148965 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, lon:-92.62607201, lat:16.48891817}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 381753.09 | 381753.09 | 381753.09 | 381753.09 | 381753.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:381753.09, importe_modificado:381753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_INICIO, 1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_PROCESO, 1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663584 | Proyecto de inversión | 160756.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160756.08, modificado:160756.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 149229 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149229 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE HACIA EL PANTEON LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CE, lon:-92.66566655, lat:16.54483868}} | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 160756.08 | 160756.08 | 160756.08 | 160756.08 | 160756.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-018/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:160756.08, importe_modificado:160756.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1663584/proyecto_INICIO, 1663584/proyecto_PROCESO, 1663584/proyecto_FIN, 1663584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694760 | Acción | 79642.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79642.82, modificado:79642.82}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 149334 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA | 149334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 79642.82 | 79642.82 | 79642.82 | 79642.82 | 79642.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:79642.82, importe_modificado:79642.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1694760/proyecto_PROCESO, 1694760/proyecto_INICIO, 1694760/proyecto_FIN, 1694760/proyecto_PROCESO, 1694760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634230 | Proyecto de inversión | 1126774.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126774.76, modificado:1126774.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE - 221157 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 221157 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 21 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA LA CALLE 21 DE MARZO Y 2, lon:-92.68648609, lat:16.54610885}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1126774.76, importe_modificado:1126774.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1634230/proyecto_INICIO, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636033 | Proyecto de inversión | 99630.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99630.2, modificado:99630.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 225948 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225948 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DANIEL DELGADILLO EL BAÑO SE UBICA AUN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.68022361, lat:16.54489842}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 99630.2 | 99630.2 | 99630.2 | 99630.2 | 99630.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-021/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99930.2, importe_modificado:99930.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1636033/proyecto_INICIO, 1636033/proyecto_PROCESO, 1636033/proyecto_FIN, 1636033/proyecto_PROCESO, 1636033/proyecto_FIN, 1636033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636434 | Proyecto de inversión | 52521.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52521.76, modificado:52521.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 242313 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242313 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.2, meta_modificada:213.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN UNA ZAP URBANA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BELISARIO DOMINGU, lon:-92.68110021, lat:16.54421134}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 52521.76 | 52521.76 | 52521.76 | 52521.76 | 52521.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-019/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:52521.76, importe_modificado:52521.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.2}} | {1636434/proyecto_INICIO, 1636434/proyecto_PROCESO, 1636434/proyecto_FIN, 1636434/proyecto_PROCESO, 1636434/proyecto_FIN, 1636434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637283 | Proyecto de inversión | 26889.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26889.16, modificado:26889.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. VILLA DE GUADALUPE - 243249 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243249 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA PONIENTE, CALLE 1RA SUR LA OBRA SE HIZO EN TODA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-92.70154758, lat:16.50591319}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-026/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:26889.16, importe_modificado:26889.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN, 1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662763 | Proyecto de inversión | 39397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39397.32, modificado:39397.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 147531 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 147531 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNI, lon:-92.67068078, lat:16.54454695}} | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39397.32, importe_modificado:39397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1662763/proyecto_PROCESO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663096 | Proyecto de inversión | 416711.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416711.41, modificado:416711.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 148258 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148258 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA DE GUADALUPE - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA MERCED Y CAMINO CAMINO HACIA EL TRIUNFO, CAMINO CAMINO , lon:-92.66012827, lat:16.49637165}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 416711.41 | 416711.41 | 416711.41 | 416711.41 | 416711.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:416711.41, importe_modificado:416711.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1663096/proyecto_INICIO, 1663096/proyecto_PROCESO, 1663096/proyecto_FIN, 1663096/proyecto_PROCESO, 1663096/proyecto_FIN, 1663096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619444 | Acción | 265500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265500.0, modificado:265500.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 191130 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 191130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-02/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:265500.0, importe_modificado:265500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_PROCESO, 1619444/proyecto_FIN, 1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637226 | Proyecto de inversión | 502023.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502023.25, modificado:502023.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 243176 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243176 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA DANIEL DEL GADILLO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA DENTRO D, lon:-92.68058523, lat:16.54475642}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:502023.25, importe_modificado:502023.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1637226/proyecto_INICIO, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694759 | Acción | 123469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123469.28, modificado:123469.28}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 149332 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA | 149332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IAP19-20, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:123469.28, importe_modificado:123469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694759/proyecto_INICIO, 1694759/proyecto_PROCESO, 1694759/proyecto_FIN, 1694759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635738 | Acción | 471938.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471938.15, modificado:471938.15}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 225308 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 471938.15 | 471938.15 | 471938.15 | 471938.15 | 471938.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-01/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:471938.15, importe_modificado:471938.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635738/proyecto_FIN, 1635738/proyecto_INICIO, 1635738/proyecto_FIN, 1635738/proyecto_PROCESO, 1635738/proyecto_INICIO, 1635738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636554 | Proyecto de inversión | 39835.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39835.79, modificado:39835.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. PONCIANO ARRIAGA - 242422 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242422 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, CALLE HACIA EL PARQUE LA OBRA SE UBICARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO, lon:-92.62654408, lat:16.48910334}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39835.79, importe_modificado:39835.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1636554/proyecto_INICIO, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694758 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDE - 149326 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA | 149326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISPRODIM-01/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694758/proyecto_INICIO, 1694758/proyecto_PROCESO, 1694758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627780 | Proyecto de inversión | 3522900.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522900.06, modificado:3522900.06}} | PAVIMENTACION DE 530 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 231705 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 231705 | S | 1852 | 1847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LAZARO CARDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL LA TRIN, lon:-91.8378206, lat:16.12040887}} | 2019-09-30 | 2019-12-14 | 3522900.06 | 3522900.06 | 3522900.06 | 3522900.06 | 3522900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3522900.06, importe_modificado:3522900.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:477.0}} | {1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO, 1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO, 1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637113 | Proyecto de inversión | 1446446.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446446.39, modificado:1446446.39}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 243040 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 243040 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:988, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JOSE LA NORIA KILÓMETRO 16 + 200 BARRIO SAN JOSE LA NORIA, 30160 SAN JOSÉ LA NORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-91.93496535, lat:16.13838139}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1446446.39 | 1446446.39 | 1446446.39 | 1446446.39 | 1446446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/069/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1446446.39, importe_modificado:1446446.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1637113/proyecto_INICIO, 1637113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642914 | Proyecto de inversión | 1590516.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590516.83, modificado:1590516.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREESCOLAR INDIGENA NICOLAS BRAVO C.C.T. 07DCC1730E - 250109 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250109 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1059, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA EL ORIENTE KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO SANTA ROSA EL ORIENTE, 30160 SANTA ROSA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR, lon:-91.67378879, lat:16.13646129}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/075/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1590516.83, importe_modificado:1590516.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1642914/proyecto_PROCESO, 1642914/proyecto_INICIO, 1642914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635168 | Proyecto de inversión | 1792223.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792223.05, modificado:1792223.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) - 240667 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 240667 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANTELA KILÓMETRO 41 + 500 EJIDO ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL KM 307, lon:-91.70720425, lat:16.12395822}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2019, contratista:LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1792223.05, importe_modificado:1792223.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO, 1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664023 | Proyecto de inversión | 1899615.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899615.59, modificado:1899615.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CECYTECH - 150195 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150195 | S | 272 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CEC, lon:-92.05817354, lat:16.12843242}} | 2019-07-29 | 2019-10-31 | 1899615.59 | 1899615.59 | 1899615.59 | 1899615.59 | 1899615.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/035/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1899615.59, importe_modificado:1899615.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1664023/proyecto_INICIO, 1664023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599367 | Proyecto de inversión | 1002077.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002077.14, modificado:1002077.14}} | REVESTIMIENTO DE 180 M. DE CAMINO - 239639 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 239639 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66644354, lat:16.13249531}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1002077.14 | 1002077.14 | 1002077.14 | 1002077.14 | 1002077.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/062/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1002077.14, importe_modificado:1002077.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1599367/proyecto_INICIO, 1599367/proyecto_PROCESO, 1599367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635028 | Proyecto de inversión | 1680156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680156.92, modificado:1680156.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ - 223597 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 223597 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CRISTOBAL COLON (LAGOS DE COLON) KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO CRISTOBAL COLON LAGOS DE COLON, 30160 CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-91.89664207, lat:15.82870516}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 1680156.92 | 1680156.92 | 1680156.92 | 1680156.92 | 1680156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/056/2019, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1680156.92, importe_modificado:1680156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1635028/proyecto_PROCESO, 1635028/proyecto_INICIO, 1635028/proyecto_PROCESO, 1635028/proyecto_INICIO, 1635028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651394 | Proyecto de inversión | 2118798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118798.28, modificado:2118798.28}} | PAVIMENTACION DE 370 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 260997 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 260997 | S | 435 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-91.89872239, lat:16.02300822}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2118798.28 | 2118798.28 | 2118798.28 | 2118798.28 | 2118798.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/085/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2118798.28, importe_modificado:2118798.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}} | {1651394/proyecto_PROCESO, 1651394/proyecto_INICIO, 1651394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617124 | Proyecto de inversión | 3443684.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443684.11, modificado:3443684.11}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 180 M - 178638 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 178638 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO PLAN DE AYALA, 30160 PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-92.08032748, lat:15.93900534}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 3443684.11 | 3443684.11 | 3443684.11 | 3443684.11 | 3443684.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/046/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3443684.11, importe_modificado:3443684.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1617124/proyecto_PROCESO, 1617124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634675 | Proyecto de inversión | 1602454.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602454.3, modificado:1602454.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, - 222829 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 222829 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA CALLE NTE PTE Y CALLE SEXTA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-92.05541499, lat:16.12486728}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/055/2019, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1602454.3, importe_modificado:1602454.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1634675/proyecto_INICIO, 1634675/proyecto_PROCESO, 1634675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663976 | Proyecto de inversión | 3186952.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186952.59, modificado:3186952.59}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BENITO JUAREZ GARCIA - 150069 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150069 | S | 507 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 40 + 400 EJIDO CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRIN, lon:-91.75715526, lat:16.04236773}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 3186952.59 | 3186952.59 | 3186952.59 | 3186952.59 | 3186952.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/026/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3186952.59, importe_modificado:3186952.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1663976/proyecto_PROCESO, 1663976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641464 | Proyecto de inversión | 1004985.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004985.01, modificado:1004985.01}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS - 233322 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 233322 | S | 549 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE VEREDA Y , PARA LLEGAR A CHIHUAHUA SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMAND, lon:-91.97723814, lat:16.0159291}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1004985.01 | 1004985.01 | 1004985.01 | 1004985.01 | 1004985.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/064/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1004985.01, importe_modificado:1004985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1641464/proyecto_INICIO, 1641464/proyecto_PROCESO, 1641464/proyecto_INICIO, 1641464/proyecto_PROCESO, 1641464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641776 | Proyecto de inversión | 2756280.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756280.43, modificado:2756280.43}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS - 248879 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248879 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TRECE DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-92.04243872, lat:15.97787933}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/073/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2756280.43, importe_modificado:2756280.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1641776/proyecto_INICIO, 1641776/proyecto_PROCESO, 1641776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637821 | Proyecto de inversión | 1958764.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958764.56, modificado:1958764.56}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 243952 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 243952 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LA NORIA) KILÓMETRO 5 + 700 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA NORIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LL, lon:-92.03130866, lat:16.13468355}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1958764.56 | 1958764.56 | 1958764.56 | 1958764.56 | 1958764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/068/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1958764.56, importe_modificado:1958764.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1637821/proyecto_INICIO, 1637821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664575 | Proyecto de inversión | 1319658.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319658.42, modificado:1319658.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS INNOMINADAS - 151136 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151136 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:472, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE CASTILLO TIELEMANS KILÓMETRO 95 + 700 EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS, 30160 JOSÉ CASTILLO TIÉLEMANS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE, lon:-91.40982076, lat:16.10917916}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 1319658.42 | 1319658.42 | 1319658.42 | 1319658.42 | 1319658.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1319658.42, importe_modificado:1319658.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1664575/proyecto_INICIO, 1664575/proyecto_PROCESO, 1664575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632882 | Proyecto de inversión | 1472192.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472192.76, modificado:1472192.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FELIPE CARRILLO PUERTO - 215059 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215059 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO SANTA ROSA, 30160 SANTA ROSA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A SANTA ROSA SE SALE DE LA CABE, lon:-91.91265289, lat:15.94209916}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/050/2019, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1472192.76, importe_modificado:1472192.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO, 1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658498 | Proyecto de inversión | 1968041.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968041.22, modificado:1968041.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CLAVE: 07DPR4161D - 268572 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 268572 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:865, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SABINALITO KILÓMETRO 49 + 500 EJIDO SABINALITO, 30160 SABINALITO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE LA CABECERA , lon:-92.1718831, lat:15.98340108}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/087/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1968041.22, importe_modificado:1968041.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1658498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641600 | Proyecto de inversión | 602169.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602169.88, modificado:602169.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC. DE 6.00 X 8.00 MTS., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA - 233456 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 233456 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1093, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - PLAN RIO AZUL KILÓMETRO 31 + 0 EJIDO PLAN RIO AZUL, 30160 PLAN RÍO AZUL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-92.08813152, lat:16.03229277}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 602169.88 | 602169.88 | 602169.88 | 602169.88 | 602169.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/071/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:602169.88, importe_modificado:602169.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1641600/proyecto_INICIO, 1641600/proyecto_PROCESO, 1641600/proyecto_INICIO, 1641600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644736 | Proyecto de inversión | 1492941.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492941.58, modificado:1492941.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 252343 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 252343 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE ENCUENTRA CERCA D, lon:-92.02031472, lat:16.12229383}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/080/2019, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1492941.58, importe_modificado:1492941.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1644736/proyecto_PROCESO, 1644736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401647716 | Proyecto de inversión | 1112037.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112037.16, modificado:1112037.16}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 94 MTS - 256056 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 256056 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:456, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - AGUA LAS PALOMAS KILÓMETRO 26 + 1 EJIDO AGUA LAS PALOMAS, 30160 AGUA LAS PALOMAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE, lon:-92.00364454, lat:15.95639845}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 1112037.16 | 1112037.16 | 1112037.16 | 1112037.16 | 1112037.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/082/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1112037.16, importe_modificado:1112037.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1647716/proyecto_INICIO, 1647716/proyecto_PROCESO, 1647716/proyecto_INICIO, 1647716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651862 | Proyecto de inversión | 1602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}} | PAVIMENTACION DE 300.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 261614 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 261614 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE YALISHAO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA EN EL BARRIO GPE YALISHAO TOMAND, lon:-92.03152719, lat:16.12292987}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | 1602000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/086/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1651862/proyecto_INICIO, 1651862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643106 | Proyecto de inversión | 1136538.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136538.9, modificado:1136538.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREESCOLAR - 235527 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 235527 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOS ENCUENTROS KILÓMETRO 36 + 900 EJIDO LOS ENCUENTROS, 30160 LOS ENCUENTROS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-91.93774652, lat:15.9066425}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1136538.9 | 1136538.9 | 1136538.9 | 1136538.9 | 1136538.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/074/2019, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1136538.9, importe_modificado:1136538.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1643106/proyecto_INICIO, 1643106/proyecto_PROCESO, 1643106/proyecto_INICIO, 1643106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649244 | Proyecto de inversión | 1503077.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503077.47, modificado:1503077.47}} | CONSTRUCCION DE BAÑO - 258221 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 258221 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA BARRIO EL LINDERO KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL LINDERO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , , lon:-92.02386088, lat:16.12951786}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1503077.47 | 1503077.47 | 1503077.47 | 1503077.47 | 1503077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/067/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1503077.47, importe_modificado:1503077.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1649244/proyecto_PROCESO, 1649244/proyecto_INICIO, 1649244/proyecto_PROCESO, 1649244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664058 | Proyecto de inversión | 1753895.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753895.71, modificado:1753895.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO - 150280 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150280 | S | 151 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 41 + 900 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MADERO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-92.00523544, lat:15.85384101}} | 2019-07-15 | 2019-10-11 | 1753895.71 | 1753895.71 | 1753895.71 | 1753895.71 | 1753895.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/031/2019, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1753895.71, importe_modificado:1753895.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO, 1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO, 1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664165 | Proyecto de inversión | 2161114.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2161114.78, modificado:2161114.78}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 M - 150605 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150605 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO SAN JOSE KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.05877436, lat:16.13232779}} | 2019-07-22 | 2019-10-17 | 2161114.78 | 2161114.78 | 2161114.78 | 2161114.78 | 2161114.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/017/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2161114.78, importe_modificado:2161114.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1664165/proyecto_INICIO, 1664165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401649119 | Proyecto de inversión | 897809.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897809.13, modificado:897809.13}} | CONSTRUCCION DE COMPUERTAS METALICAS Y MAMPOSTERIA PARA RIEGO - 258060 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 258060 | S | 1181 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SA, lon:-91.90349869, lat:15.91912373}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 897809.13 | 897809.13 | 897809.13 | 897809.13 | 897809.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-OP/078/2019, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:897809.13, importe_modificado:897809.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1649119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628033 | Proyecto de inversión | 2485858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485858.48, modificado:2485858.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 232798 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 232798 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS, lon:-92.05964307, lat:16.12008119}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/063/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2485858.48, importe_modificado:2485858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634970 | Proyecto de inversión | 1921215.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921215.07, modificado:1921215.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 159 - 240254 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 240254 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO DE ASIS KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 30160 SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR, lon:-92.01733191, lat:16.00205746}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/065/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1921215.07, importe_modificado:1921215.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_INICIO, 1634970/proyecto_PROCESO, 1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664144 | Proyecto de inversión | 609307.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609307.48, modificado:609307.48}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 150 M - 150563 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150563 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:636, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - AS DE ORO (NUEVO LLANO GRANDE) KILÓMETRO 41 + 600 EJIDO AS DE ORO NUEVO LLANO GRANDE, 30160 AS DE ORO (NUEVO LLANO GRANDE), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA , lon:-92.14114872, lat:15.98502293}} | 2019-07-29 | 2019-08-31 | 609307.48 | 609307.48 | 609307.48 | 609307.48 | 609307.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/015/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:609307.48, importe_modificado:609307.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664144/proyecto_INICIO, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN, 1664144/proyecto_INICIO, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664235 | Proyecto de inversión | 2394767.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394767.52, modificado:2394767.52}} | PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 150685 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150685 | S | 790 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.66354153, lat:16.08322695}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2394767.52 | 2394767.52 | 2394767.52 | 2394767.52 | 2394767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2019, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, monto:2394767.52, importe_modificado:2394767.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1664235/proyecto_INICIO, 1664235/proyecto_FIN, 1664235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664745 | Proyecto de inversión | 1691210.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691210.19, modificado:1691210.19}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151307 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151307 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1035, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LIBERTAD 1RO DE ENERO KILÓMETRO 58 + 400 EJIDO LIBERTAD 1RO DE ENERO, 30160 LIBERTAD 1RO. DE ENERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.1260609, lat:15.93010784}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 1691210.19 | 1691210.19 | 1691210.19 | 1691210.19 | 1691210.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/020/2019, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1691210.19, importe_modificado:1691210.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664745/proyecto_INICIO, 1664745/proyecto_PROCESO, 1664745/proyecto_INICIO, 1664745/proyecto_FIN, 1664745/proyecto_PROCESO, 1664745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666645 | Proyecto de inversión | 1396084.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396084.05, modificado:1396084.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154741 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 154741 | S | 350 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE , lon:-91.96175417, lat:16.11280341}} | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 1396084.05 | 1396084.05 | 1396084.05 | 1396084.05 | 1396084.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2019, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1396084.05, importe_modificado:1396084.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1666645/proyecto_INICIO, 1666645/proyecto_PROCESO, 1666645/proyecto_FIN, 1666645/proyecto_INICIO, 1666645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201534114 | Proyecto de inversión | 1092937.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092937.91, modificado:1092937.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 74251 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74251 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO EL MIRADOR KILÓMETRO 0 + 850 BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.05861525, lat:16.1075566}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1092937.91 | 1092937.91 | 1092937.91 | 1092937.91 | 1092937.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/009/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1092937.91, importe_modificado:1092937.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534114/proyecto_INICIO, 1534114/proyecto_PROCESO, 1534114/proyecto_INICIO, 1534114/proyecto_PROCESO, 1534114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585840 | Proyecto de inversión | 1598359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598359.23, modificado:1598359.23}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 2 MAS 300 - 150628 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150628 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL COCAL KILÓMETRO 58 + 200 EJIDO EL COCAL, 30160 EL COCAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA PA, lon:-91.63758608, lat:16.12625262}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1598359.23, importe_modificado:1598359.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585840/proyecto_FIN, 1585840/proyecto_INICIO, 1585840/proyecto_PROCESO, 1585840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653712 | Proyecto de inversión | 2785145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785145.35, modificado:2785145.35}} | REHABILITACION DE COLECTOR ORIENTE - 264029 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 264029 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA SOBRE, lon:-92.05545395, lat:16.13190741}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/084/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2785145.35, importe_modificado:2785145.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_PROCESO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663566 | Proyecto de inversión | 1876060.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876060.3, modificado:1876060.3}} | PAVIMENTACION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 149203 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 149203 | S | 430 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 86 + 50 EJIDO SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-91.57155562, lat:16.13934534}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1876060.3 | 1876060.3 | 1876060.3 | 1876060.3 | 1876060.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/042/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876060.3, importe_modificado:1876060.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1663566/proyecto_INICIO, 1663566/proyecto_PROCESO, 1663566/proyecto_FIN, 1663566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664096 | Proyecto de inversión | 1537387.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537387.94, modificado:1537387.94}} | PAVIMENTACION DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 150458 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150458 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA AVENIDA PTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO POZO BLANCO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA SUR PTE. Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO POZO BLANCO DE LA CABECE, lon:-92.0545144, lat:16.11317935}} | 2019-08-01 | 2019-10-26 | 1537387.94 | 1537387.94 | 1537387.94 | 1537387.94 | 1537387.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/037/2019, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1537387.94, importe_modificado:1537387.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1664096/proyecto_PROCESO, 1664096/proyecto_INICIO, 1664096/proyecto_FIN, 1664096/proyecto_PROCESO, 1664096/proyecto_FIN, 1664096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664630 | Proyecto de inversión | 687656.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687656.8, modificado:687656.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 151205 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151205 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:650, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOMA BONITA KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO LOMA BONITA, 30160 LOMA BONITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRI, lon:-92.00461474, lat:15.98357588}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 687656.8 | 687656.8 | 687656.8 | 687656.8 | 687656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/028/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:687656.8, importe_modificado:687656.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664630/proyecto_INICIO, 1664630/proyecto_PROCESO, 1664630/proyecto_FIN, 1664630/proyecto_PROCESO, 1664630/proyecto_FIN, 1664630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664665 | Proyecto de inversión | 785967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785967.14, modificado:785967.14}} | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 151237 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151237 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:578, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LOS TULIPANES KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO LOS TULIPANES, 30160 LOS TULIPANES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DESDE LA CABECERA DE LA, lon:-91.50698999, lat:16.13276502}} | 2019-07-29 | 2019-08-31 | 785967.14 | 785967.14 | 785967.14 | 785967.14 | 785967.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/033/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:785967.14, importe_modificado:785967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664665/proyecto_INICIO, 1664665/proyecto_PROCESO, 1664665/proyecto_FIN, 1664665/proyecto_PROCESO, 1664665/proyecto_FIN, 1664665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664726 | Proyecto de inversión | 2105294.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105294.73, modificado:2105294.73}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151284 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151284 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1017, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA 2 KILÓMETRO 58 + 400 EJIDO ALBORES DE ZAPATA 2, 30160 ALBORES DE ZAPATA 2, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE , lon:-92.13409036, lat:15.93218308}} | 2019-07-22 | 2019-10-26 | 2105294.73 | 2105294.73 | 2105294.73 | 2105294.73 | 2105294.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/018/2019, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2105294.73, importe_modificado:2105294.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_PROCESO, 1664726/proyecto_INICIO, 1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_PROCESO, 1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664739 | Proyecto de inversión | 1922560.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922560.6, modificado:1922560.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM CERO AL KM 8 MAS 300 Y CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 151292 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151292 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL ROSARIO TIERRA BLANCA KILÓMETRO 39 + 400 EJIDO EL ROSARO TIERRA BLANCA, 30160 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.7466722, lat:16.07796276}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1922560.6 | 1922560.6 | 1922560.6 | 1922560.6 | 1922560.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/019/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1922560.6, importe_modificado:1922560.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664739/proyecto_INICIO, 1664739/proyecto_PROCESO, 1664739/proyecto_FIN, 1664739/proyecto_PROCESO, 1664739/proyecto_FIN, 1664739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666614 | Proyecto de inversión | 2070420.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070420.41, modificado:2070420.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154704 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 154704 | S | 311 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.8, meta_modificada:207.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES GUTIERREZ KILÓMETRO 41 + 700 EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LL, lon:-91.97913878, lat:15.85289002}} | 2019-08-12 | 2019-11-16 | 2070420.41 | 2070420.41 | 2070420.41 | 2070420.41 | 2070420.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2019, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2070420.41, importe_modificado:2070420.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.8}} | {1666614/proyecto_INICIO, 1666614/proyecto_PROCESO, 1666614/proyecto_FIN, 1666614/proyecto_PROCESO, 1666614/proyecto_FIN, 1666614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585757 | Proyecto de inversión | 3407040.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407040.16, modificado:3407040.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 AL KM 0 MAS 650 PARTIENDO DEL ENTRONQUE CARRETERO KM 30 - 149917 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 149917 | S | 104 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ENTRONQUE A RÍO DE JANEIRO KILÓMETRO 67 + 100 EJIDO RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.54325386, lat:16.11288658}} | 2019-08-26 | 2019-11-30 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3407040.16, importe_modificado:3407040.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_PROCESO, 1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_FIN, 1585757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633447 | Proyecto de inversión | 1106524.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106524.02, modificado:1106524.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 217188 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 217188 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE NTE PTE Y CALLE SEGUNDA CALLE NTE PTE, PARA LLEGAR AL INICIO DE LA OBRA SE ENC, lon:-92.05331929, lat:16.11960191}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 1106524.02 | 1106524.02 | 1106524.02 | 1106524.02 | 1106524.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/052/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1106524.02, importe_modificado:1106524.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633447/proyecto_INICIO, 1633447/proyecto_PROCESO, 1633447/proyecto_FIN, 1633447/proyecto_INICIO, 1633447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633793 | Proyecto de inversión | 2016113.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016113.96, modificado:2016113.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 219065 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 219065 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ROSITA KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO NUEVA ROSITA, 30160 NUEVA ROSITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y , PARA LLEGAR A NUEVA ROSITA SE SALE DE LA CABEC, lon:-91.73788361, lat:16.09117801}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 2016113.96 | 2016113.96 | 2016113.96 | 2016113.96 | 2016113.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/053/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2016113.96, importe_modificado:2016113.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_PROCESO, 1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_FIN, 1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635519 | Proyecto de inversión | 896950.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896950.83, modificado:896950.83}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF. FLAVIO GUILLEN - 224964 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 224964 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA SUR PTE Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TERCERA AVENIDA PTE SU, lon:-92.04982766, lat:16.11171476}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 896950.83 | 896950.83 | 896950.83 | 896950.83 | 896950.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/058/2019, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:896950.83, importe_modificado:896950.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_FIN, 1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_INICIO, 1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_FIN, 1635519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648723 | Proyecto de inversión | 499649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499649.85, modificado:499649.85}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 257611 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 257611 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:682, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO AGUA ZARCA KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO NUEVO AGUA ZARCA, 30160 NUEVO AGUA ZARCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SA, lon:-92.00808695, lat:15.84824152}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 499649.85 | 499649.85 | 499649.85 | 499649.85 | 499649.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2019, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:499649.85, importe_modificado:499649.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648723/proyecto_INICIO, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_FIN, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_INICIO, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664616 | Proyecto de inversión | 3784002.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784002.99, modificado:3784002.99}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 151192 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151192 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA CALLE NTE PTE Y CALLE 13A NORTE PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA D, lon:-92.06224306, lat:16.12374241}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 3784002.99 | 3784002.99 | 3784002.99 | 3784002.99 | 3784002.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/022/2019, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3784002.99, importe_modificado:3784002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664616/proyecto_INICIO, 1664616/proyecto_PROCESO, 1664616/proyecto_FIN, 1664616/proyecto_PROCESO, 1664616/proyecto_FIN, 1664616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664683 | Proyecto de inversión | 608076.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608076.62, modificado:608076.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 1RA AVENIDA OTE SUR ENTRE 2DA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 151248 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151248 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CUARTA SUR PTE. Y CALLE CALLE QUINTA SUR PTE., PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.04926171, lat:16.11632213}} | 2019-08-12 | 2019-09-06 | 608076.62 | 608076.62 | 608076.62 | 608076.62 | 608076.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/040/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:608076.62, importe_modificado:608076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664683/proyecto_FIN, 1664683/proyecto_PROCESO, 1664683/proyecto_INICIO, 1664683/proyecto_PROCESO, 1664683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665389 | Proyecto de inversión | 1857431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857431.36, modificado:1857431.36}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA - 152647 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152647 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESTACION KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA ESTACION, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SE S, lon:-92.0407594, lat:16.13281265}} | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 1857431.36 | 1857431.36 | 1857431.36 | 1857431.36 | 1857431.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/024/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1857431.36, importe_modificado:1857431.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665389/proyecto_INICIO, 1665389/proyecto_PROCESO, 1665389/proyecto_FIN, 1665389/proyecto_INICIO, 1665389/proyecto_FIN, 1665389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546449 | Proyecto de inversión | 3649909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649909.96, modificado:3649909.96}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA METROS - 67492 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67492 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL PARTIENDO D, lon:-91.95719549, lat:15.96454047}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2019, contratista:DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3649909.96, importe_modificado:3649909.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_PROCESO, 1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628572 | Proyecto de inversión | 1463279.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463279.68, modificado:1463279.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JUAN ALDAMA - 234809 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 234809 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:772, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN MARCOS KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 30160 SAN MARCOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A SAN MARCOS SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-91.60404062, lat:16.10766288}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1463279.68 | 1463279.68 | 1463279.68 | 1463279.68 | 1463279.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/066/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1463279.68, importe_modificado:1463279.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628572/proyecto_INICIO, 1628572/proyecto_PROCESO, 1628572/proyecto_FIN, 1628572/proyecto_PROCESO, 1628572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662705 | Proyecto de inversión | 1338818.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338818.62, modificado:1338818.62}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 147370 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 147370 | S | 394 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DESDE LA CABECERA DE LA TRINITAR, lon:-91.61605288, lat:16.10845943}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/025/2019, contratista:SERGIO ALBERTO FIGUEROA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1338818.62, importe_modificado:1338818.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_FIN, 1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663308 | Proyecto de inversión | 1254109.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254109.66, modificado:1254109.66}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 148696 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 148696 | S | 5321 | 5310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.05445574, lat:16.12366444}} | 2019-07-15 | 2019-10-18 | 1254109.66 | 1254109.66 | 1254109.66 | 1254109.66 | 1254109.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/021/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1254109.66, importe_modificado:1254109.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663308/proyecto_INICIO, 1663308/proyecto_PROCESO, 1663308/proyecto_FIN, 1663308/proyecto_INICIO, 1663308/proyecto_FIN, 1663308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664122 | Proyecto de inversión | 1939460.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939460.7, modificado:1939460.7}} | PAVIMENTACION DE 250 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 150531 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150531 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO SAN JOSE KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.06469099, lat:16.13179217}} | 2019-08-01 | 2019-10-26 | 1939460.7 | 1939460.7 | 1939460.7 | 1939460.7 | 1939460.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2019, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1939460.7, importe_modificado:1939460.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1664122/proyecto_INICIO, 1664122/proyecto_FIN, 1664122/proyecto_PROCESO, 1664122/proyecto_FIN, 1664122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617127 | Proyecto de inversión | 1818521.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818521.44, modificado:1818521.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 178689 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 178689 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PEDERNAL KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO EL PEDERNAL, 30160 EL PEDERNAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE SALE D LA C, lon:-91.78318799, lat:16.00012124}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818521.44, importe_modificado:1818521.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_INICIO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627490 | Proyecto de inversión | 1900465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900465.76, modificado:1900465.76}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230572 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 230572 | S | 210 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.99363208, lat:16.13244138}} | 2019-09-23 | 2019-11-30 | 1900465.76 | 1900465.76 | 1900465.76 | 1900465.76 | 1900465.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1900465.76, importe_modificado:1900465.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627490/proyecto_PROCESO, 1627490/proyecto_INICIO, 1627490/proyecto_FIN, 1627490/proyecto_INICIO, 1627490/proyecto_PROCESO, 1627490/proyecto_FIN, 1627490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632692 | Proyecto de inversión | 450154.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450154.12, modificado:450154.12}} | AMPLIACION DE 500 ML DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 214021 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 214021 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO CRUZ BOLA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA OTE. SUR Y CALLE CALLE QUINTA SUR PONIENTE, LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 39, lon:-92.04913862, lat:16.11523024}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/048/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:450154.12, importe_modificado:450154.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635393 | Proyecto de inversión | 797426.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797426.78, modificado:797426.78}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO CUARENTA Y CUATRO - 224626 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 224626 | S | 265 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-92.05979945, lat:16.12878799}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 797426.78 | 797426.78 | 797426.78 | 797426.78 | 797426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/057/2019, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:797426.78, importe_modificado:797426.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635393/proyecto_INICIO, 1635393/proyecto_FIN, 1635393/proyecto_INICIO, 1635393/proyecto_PROCESO, 1635393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663794 | Proyecto de inversión | 1793203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793203.65, modificado:1793203.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 149590 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 149590 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ACAPULCO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO ACAPULCO, 30160 ACAPULCO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO ACAPULCO SE SALE DE LA CABECERA DE, lon:-91.51286364, lat:16.11562078}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2019, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1793203.65, importe_modificado:1793203.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663794/proyecto_PROCESO, 1663794/proyecto_FIN, 1663794/proyecto_INICIO, 1663794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664712 | Proyecto de inversión | 2902534.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902534.23, modificado:2902534.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 130 M - 151271 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151271 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESMERALDA KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA T, lon:-91.96757108, lat:15.9035784}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/013/2019, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2902534.23, importe_modificado:2902534.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_FIN, 1664712/proyecto_INICIO, 1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666340 | Proyecto de inversión | 2434210.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434210.27, modificado:2434210.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154304 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 154304 | S | 250 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO KILÓMETRO 2 + 8 COLONIA SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO, 30160 SAN CARALAMPIO MONTE PÁLIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y ,, lon:-92.06702895, lat:16.13542528}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 2434210.27 | 2434210.27 | 2434210.27 | 2434210.27 | 2434210.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/012/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2434210.27, importe_modificado:2434210.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666340/proyecto_FIN, 1666340/proyecto_PROCESO, 1666340/proyecto_INICIO, 1666340/proyecto_PROCESO, 1666340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666586 | Proyecto de inversión | 1147444.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147444.91, modificado:1147444.91}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154672 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 154672 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO ZAPALUTA KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE, lon:-92.09058838, lat:16.0319714}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 1147444.91 | 1147444.91 | 1147444.91 | 1147444.91 | 1147444.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/032/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1147444.91, importe_modificado:1147444.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666586/proyecto_FIN, 1666586/proyecto_PROCESO, 1666586/proyecto_FIN, 1666586/proyecto_INICIO, 1666586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643961 | Proyecto de inversión | 944716.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944716.64, modificado:944716.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251398 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 251398 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA ANEXO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE ANEXO EN LA CALLE BUGAMBIL, lon:-92.05670337, lat:16.11567232}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 944716.64 | 944716.64 | 944716.64 | 944716.64 | 944716.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/077/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:944716.64, importe_modificado:944716.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643961/proyecto_PROCESO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_INICIO, 1643961/proyecto_PROCESO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_INICIO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651270 | Proyecto de inversión | 3253862.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253862.3, modificado:3253862.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 6+775 - 260836 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 260836 | S | 593 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO) KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, 30160 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-92.05973655, lat:15.89859813}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 3253862.3 | 3253862.3 | 3253862.3 | 3253862.3 | 3253862.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/081/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3253862.3, importe_modificado:3253862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651270/proyecto_FIN, 1651270/proyecto_INICIO, 1651270/proyecto_FIN, 1651270/proyecto_PROCESO, 1651270/proyecto_INICIO, 1651270/proyecto_PROCESO, 1651270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401653014 | Proyecto de inversión | 5283276.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5283276.85, modificado:5283276.85}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EMISOR - 263088 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 263088 | S | 291 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MICHOACAN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA C, lon:-92.06389383, lat:16.14243658}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 5283276.85 | 5283276.85 | 5283276.85 | 5283276.85 | 5283276.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/083/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5283276.85, importe_modificado:5283276.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653014/proyecto_INICIO, 1653014/proyecto_PROCESO, 1653014/proyecto_FIN, 1653014/proyecto_PROCESO, 1653014/proyecto_FIN, 1653014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664218 | Proyecto de inversión | 675122.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675122.32, modificado:675122.32}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 200 M - 150675 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150675 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ONTELA KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO ONTELA, 30160 ONTELA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMANDO , lon:-92.15876894, lat:16.00300588}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 675122.32 | 675122.32 | 675122.32 | 675122.32 | 675122.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/014/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:675122.32, importe_modificado:675122.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664218/proyecto_PROCESO, 1664218/proyecto_INICIO, 1664218/proyecto_FIN, 1664218/proyecto_INICIO, 1664218/proyecto_PROCESO, 1664218/proyecto_FIN, 1664218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664695 | Proyecto de inversión | 3658436.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658436.42, modificado:3658436.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA OTE SUR ENTRE 2DA CALLE SUR OTE Y 5TA CALLE SUR PTE - 151258 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151258 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE SUR OTE. Y CALLE QUINTA CALLE SUR OTE., PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-92.0498062, lat:16.11785532}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3658436.42, importe_modificado:3658436.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:387.0}} | {1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_PROCESO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665200 | Proyecto de inversión | 150532.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150532.2, modificado:150532.2}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CALLE SUR PTE ENTRE 3RA Y 5A AVE PTE SUR - 152323 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152323 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE SUR PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR Y AVENIDA QUINTA AVENIDA PTE. SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.0523543, lat:16.11750745}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 150532.2 | 150532.2 | 150532.2 | 150532.2 | 150532.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/023/2019, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:150532.2, importe_modificado:150532.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665200/proyecto_INICIO, 1665200/proyecto_PROCESO, 1665200/proyecto_FIN, 1665200/proyecto_PROCESO, 1665200/proyecto_FIN, 1665200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633080 | Proyecto de inversión | 1095262.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095262.72, modificado:1095262.72}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 M - 216107 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216107 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.90035646, lat:16.02615055}} | 2019-09-09 | 2019-10-30 | 1095262.72 | 1095262.72 | 1095262.72 | 1095262.72 | 1095262.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/051/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3214061.0, importe_modificado:3214061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633080/proyecto_PROCESO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_PROCESO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_INICIO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634397 | Proyecto de inversión | 3087786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087786.23, modificado:3087786.23}} | MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO CON AHORRO DE ENERGIA EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 221981 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 221981 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA PTE NTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE., PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-92.05061862, lat:16.11898993}} | 2019-09-16 | 2019-10-05 | 3087786.23 | 3087786.23 | 3087786.23 | 3087786.23 | 3087786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3087786.23, importe_modificado:3087786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1634397/proyecto_INICIO, 1634397/proyecto_PROCESO, 1634397/proyecto_FIN, 1634397/proyecto_PROCESO, 1634397/proyecto_INICIO, 1634397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643459 | Proyecto de inversión | 683790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683790.81, modificado:683790.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 250780 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250780 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA BENJAMINAS BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE JOCOTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO COLINDAN, lon:-92.05479632, lat:16.11114998}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/077/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:944716.64, importe_modificado:944716.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_FIN, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665024 | Proyecto de inversión | 263010.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263010.18, modificado:263010.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO COMITAN TRINITARIA KM 189 MAS 015 AL KM 189 MAS 155 - 151981 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151981 | S | 4532 | 4510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y CALLE CENTRAL PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.05573596, lat:16.11729957}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/010/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:263010.18, importe_modificado:263010.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665024/proyecto_INICIO, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666668 | Proyecto de inversión | 2391727.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391727.32, modificado:2391727.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154781 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 154781 | S | 348 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO VILLAFLORES KILÓMETRO 40 + 400 EJIDO NUEVO VILLAFLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.97884487, lat:15.85455485}} | 2019-08-26 | 2019-11-09 | 2391727.32 | 2391727.32 | 2391727.32 | 2391727.32 | 2391727.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/045/2019, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2391727.32, importe_modificado:2391727.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}} | {1666668/proyecto_INICIO, 1666668/proyecto_PROCESO, 1666668/proyecto_FIN, 1666668/proyecto_PROCESO, 1666668/proyecto_FIN, 1666668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546816 | Proyecto de inversión | 1267121.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267121.15, modificado:1267121.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 67893 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67893 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL REFUGIO, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA HACIA LA CARRETE, lon:-91.67484446, lat:16.12779216}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/004/2019, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267121.15, importe_modificado:1267121.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632853 | Proyecto de inversión | 2025357.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025357.82, modificado:2025357.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA - 214914 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 214914 | S | 4535 | 4507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL AMATE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INNOMINADA DE LA TIENDA SAN SEBASTIAN ENTRE LA CALLE CENTRAL NORTE ORIEN, lon:-92.03992976, lat:16.12515207}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2025357.82 | 2025357.82 | 2025357.82 | 2025357.82 | 2025357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/049/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2025357.82, importe_modificado:2025357.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1632853/proyecto_INICIO, 1632853/proyecto_FIN, 1632853/proyecto_PROCESO, 1632853/proyecto_FIN, 1632853/proyecto_PROCESO, 1632853/proyecto_INICIO, 1632853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641661 | Proyecto de inversión | 1748083.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748083.74, modificado:1748083.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 248738 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248738 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RAFAEL CRUZ OCAÑA KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO RAFAEL CRUZ OCAÑA, 30160 RAFAEL CRUZ OCAÑA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE, lon:-91.98859789, lat:15.90483104}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1748083.74 | 1748083.74 | 1748083.74 | 1748083.74 | 1748083.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1748083.74, importe_modificado:1748083.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_FIN, 1641661/proyecto_INICIO, 1641661/proyecto_FIN, 1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_INICIO, 1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664202 | Proyecto de inversión | 477006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477006.0, modificado:477006.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 120 M - 150661 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150661 | S | 1071 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA T, lon:-91.86975345, lat:15.97236177}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 477006 | 477006 | 477006 | 477006 | 477006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/016/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:477006.0, importe_modificado:477006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664202/proyecto_INICIO, 1664202/proyecto_PROCESO, 1664202/proyecto_FIN, 1664202/proyecto_PROCESO, 1664202/proyecto_FIN, 1664202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664294 | Proyecto de inversión | 2462505.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462505.45, modificado:2462505.45}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL KM 0 AL KM 0 MAS 388 PUNTO 27 - 150765 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150765 | S | 705 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRINTI, lon:-91.97177541, lat:16.14069879}} | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 2462505.45 | 2462505.45 | 2462505.45 | 2462505.45 | 2462505.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2462505.45, importe_modificado:2462505.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:388.0}} | {1664294/proyecto_PROCESO, 1664294/proyecto_FIN, 1664294/proyecto_INICIO, 1664294/proyecto_FIN, 1664294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664554 | Proyecto de inversión | 1267194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267194.95, modificado:1267194.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL BARRIO LOS PINOS - 151112 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151112 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO 4 ESQUINAS KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO 4 ESQUINAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-92.0281101, lat:16.12854062}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/027/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267194.95, importe_modificado:1267194.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1664554/proyecto_INICIO, 1664554/proyecto_FIN, 1664554/proyecto_PROCESO, 1664554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552646 | Proyecto de inversión | 1791723.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791723.63, modificado:1791723.63}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN I CUCTIEPA I - 106549 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 106549 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUCTIEPA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DP, lon:-92.17758372, lat:17.30855358}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 1791723.63 | 1791723.63 | 879783.54 | 879783.54 | 879783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-023/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1791723.63, importe_modificado:1791723.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552646/proyecto_INICIO, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554298 | Proyecto de inversión | 1780185.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780185.28, modificado:1780185.28}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTÍN DE ITURBIDE I ÁLVARO OBREGÓN PLANADA I - 110366 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110366 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - E.C. XHANIL - OCOSINGO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 00000 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - E.C. XH, lon:-92.31241939, lat:17.31363117}} | 2019-04-14 | 2019-07-14 | 1780185.28 | 1780185.28 | 1158221.05 | 1158221.05 | 1158221.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-048/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1780185.28, importe_modificado:1780185.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554298/proyecto_INICIO, 1554298/proyecto_PROCESO, 1554298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553151 | Proyecto de inversión | 2112065.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112065.93, modificado:2112065.93}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR I JOLONIEL I - 107816 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 107816 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2502W MISMA QUE SE UBICA ENFRENTE, lon:-92.31813792, lat:17.35963381}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2112065.93 | 2112065.93 | 1478446.15 | 1478446.15 | 1478446.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2112065.93, importe_modificado:2112065.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553151/proyecto_INICIO, 1553151/proyecto_PROCESO, 1553151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553207 | Proyecto de inversión | 516981.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516981.4, modificado:516981.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA I BARRIO SAN CRISTOBALPRIM SECC I - 107968 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 107968 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN EN TUMBALÁ CABECERA MUNICIPAL LA, lon:-92.32035481, lat:17.27737043}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 516981.4 | 516981.4 | 399598.07 | 399598.07 | 399598.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:516981.4, importe_modificado:516981.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553207/proyecto_INICIO, 1553207/proyecto_PROCESO, 1553207/proyecto_FIN, 1553207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505907 | Proyecto de inversión | 2280330.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280330.9, modificado:2280330.9}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE I CHUCHUCRUZ PRIM SECC I - 7366 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7366 | S | 77 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO BAJANDO DE TUMBALA - SALTO DE AGUA EN DIRECCION A XH, lon:-92.27122566, lat:17.30311106}} | 2019-03-04 | 2019-06-01 | 2280330.9 | 2280330.9 | 1638681.49 | 1638681.49 | 1638681.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2280330.9, importe_modificado:2280330.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505907/proyecto_PROCESO, 1505907/proyecto_FIN, 1505907/proyecto_INICIO, 1505907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506022 | Proyecto de inversión | 2047071.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047071.45, modificado:2047071.45}} | ONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO I JOSÉ MARÍA MORELOS Y P I - 7608 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7608 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DEL EJIDO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL Y AUN COSTADO SE ENCUENTRA UNA SUPERVISORI, lon:-92.21485864, lat:17.27324058}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 2047071.45 | 2047071.45 | 1432950.01 | 1432950.01 | 1432950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-017/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2047071.45, importe_modificado:2047071.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506022/proyecto_INICIO, 1506022/proyecto_PROCESO, 1506022/proyecto_FIN, 1506022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505950 | Proyecto de inversión | 1148534.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148534.7, modificado:1148534.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ÁNGEL ALBINO CORZO I FLOR DE CAFÉ I - 7438 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7438 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LAS ENTRE VIALIDADES NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE NO SE COLOCAN EN EL NOMBRE GEOGRÁFICO L, lon:-92.26832967, lat:17.32799539}} | 2019-03-06 | 2019-06-03 | 1148534.7 | 1148534.7 | 663333.35 | 663333.35 | 663333.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1148534.7, importe_modificado:1148534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1505950/proyecto_INICIO, 1505950/proyecto_FIN, 1505950/proyecto_PROCESO, 1505950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557126 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I SAN ANTONIO I - 116749 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116749 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32874008, lat:17.37881017}} | 2019-06-13 | 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505936 | Proyecto de inversión | 991020.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991020.22, modificado:991020.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN I COYOJIL I - 7416 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7416 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 920 EJIDO COYOJIL, 00000 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. AQUILES SERDAN LA CUAL SE ENCUENTRA A, lon:-92.28514548, lat:17.30738227}} | 2019-03-06 | 2019-06-03 | 991020.22 | 991020.22 | 496290.82 | 496290.82 | 496290.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-012/2019, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:991020.22, importe_modificado:991020.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1505936/proyecto_INICIO, 1505936/proyecto_PROCESO, 1505936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552704 | Proyecto de inversión | 1295787.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295787.48, modificado:1295787.48}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ÍNDIGENA ALFONSO CASO I HIDALGO JOSHIL I - 106741 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 106741 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y , LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, lon:-92.34995035, lat:17.22736721}} | 2019-03-27 | 2019-05-25 | 1295787.48 | 1295787.48 | 995333.34 | 995333.34 | 995333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-027/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1295787.48, importe_modificado:1295787.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552704/proyecto_INICIO, 1552704/proyecto_PROCESO, 1552704/proyecto_FIN, 1552704/proyecto_PROCESO, 1552704/proyecto_FIN, 1552704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552744 | Proyecto de inversión | 2352231.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352231.78, modificado:2352231.78}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANO MATAMOROS I CACAHUATAL I - 106836 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 106836 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINÚA HASTA EL FONDO AVANZA CERCA DE 6 CUADRAS SOBRE EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA MARIA, lon:-92.22585604, lat:17.32208314}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2352231.78 | 2352231.78 | 1457160.16 | 1457160.16 | 1457160.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2352231.78, importe_modificado:2352231.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552744/proyecto_INICIO, 1552744/proyecto_PROCESO, 1552744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505724 | Proyecto de inversión | 3577931.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577931.28, modificado:3577931.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO PRINCIPAL I LA ESPERANZA DEL PORVENIR I - 6904 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6904 | S | 223 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO EN CALLE SIN NOMBRE Y FORMA, lon:-92.34246628, lat:17.36337227}} | 2019-02-22 | 2019-05-22 | 3577931.28 | 3577931.28 | 3577931.28 | 3577931.28 | 3577931.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3577931.28, importe_modificado:3577931.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.0}} | {1505724/proyecto_INICIO, 1505724/proyecto_PROCESO, 1505724/proyecto_FIN, 1505724/proyecto_PROCESO, 1505724/proyecto_FIN, 1505724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505922 | Proyecto de inversión | 1585555.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585555.35, modificado:1585555.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL I PATELNA I - 7399 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7399 | S | 263 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO HAY LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ ACCESA, lon:-92.17338845, lat:17.2401073}} | 2019-03-04 | 2019-06-01 | 1585555.35 | 1585555.35 | 1585555.35 | 1585555.35 | 1585555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1585555.35, importe_modificado:1585555.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.0}} | {1505922/proyecto_INICIO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505957 | Proyecto de inversión | 1372266.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372266.8, modificado:1372266.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE I - 7456 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7456 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALID, lon:-92.36276148, lat:17.25211712}} | 2019-03-06 | 2019-05-04 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1372266.8, importe_modificado:1372266.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1505957/proyecto_INICIO, 1505957/proyecto_PROCESO, 1505957/proyecto_FIN, 1505957/proyecto_PROCESO, 1505957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549897 | Proyecto de inversión | 617520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617520.06, modificado:617520.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I NUEVO MARISCAL SUBIKUSK I - 99708 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 99708 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:168, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES, lon:-92.38408478, lat:17.39533529}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:617520.06, importe_modificado:617520.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550439 | Proyecto de inversión | 322227.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322227.41, modificado:322227.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I NUEVO TRIUNFO I - 101138 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101138 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:60, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO TRIUNFO, 00000 NUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS, lon:-92.31448951, lat:17.33456179}} | 2019-04-29 | 2019-06-12 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:322227.41, importe_modificado:322227.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550468 | Proyecto de inversión | 3430667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430667.0, modificado:3430667.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I ARROYO AGUA AZUL I - 101216 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101216 | S | 5 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVI, lon:-92.11108382, lat:17.25372271}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3430667.0, importe_modificado:3430667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1550468/proyecto_PROCESO, 1550468/proyecto_INICIO, 1550468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550522 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I JOLJAMIL SDA SECCIÓN I - 101351 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101351 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.33025821, lat:17.25272387}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550522/proyecto_INICIO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550634 | Proyecto de inversión | 474520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LA ILUSIÓN I - 101622 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101622 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.33042354, lat:17.24854533}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-074/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550634/proyecto_PROCESO, 1550634/proyecto_INICIO, 1550634/proyecto_PROCESO, 1550634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550644 | Proyecto de inversión | 711781.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711781.05, modificado:711781.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LÁZARO CÁRDENAS I - 101648 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101648 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:160, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL, lon:-92.23957217, lat:17.34114594}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 711781.05 | 711781.05 | 711781.05 | 711781.05 | 711781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:711781.05, importe_modificado:711781.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1550644/proyecto_INICIO, 1550644/proyecto_PROCESO, 1550644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554374 | Proyecto de inversión | 575751.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575751.85, modificado:575751.85}} | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I BARRIO LOS PINOS I - 110486 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110486 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALA BARRIO LOS PINOS, 00000 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A XHANIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CALLE DEL COBACH 62 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA EN BARRIO LOS P, lon:-92.31868111, lat:17.28415231}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 575751.85 | 575751.85 | 575751.85 | 575751.85 | 575751.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:575751.85, importe_modificado:575751.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1554374/proyecto_PROCESO, 1554374/proyecto_INICIO, 1554374/proyecto_PROCESO, 1554374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557090 | Proyecto de inversión | 3940384.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940384.99, modificado:3940384.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL - 116687 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116687 | S | 300 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3266.4, meta_modificada:3266.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE CALLE SALIDA A XHANIL EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL COBACH 62 TUMBALÁ Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALIANZA ES LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA XHANIL, lon:-92.31999608, lat:17.28585678}} | 2019-05-29 | 2019-08-26 | 3940384.99 | 3940384.99 | 3940384.99 | 3940384.99 | 3940384.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-069/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3940384.99, importe_modificado:3940384.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3266.4}} | {1557090/proyecto_INICIO, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557357 | Proyecto de inversión | 2058400.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058400.2, modificado:2058400.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL I - 117234 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117234 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL, 00000 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.34684435, lat:17.22710078}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2058400.2 | 2058400.2 | 2058400.2 | 2058400.2 | 2058400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-082/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2058400.2, importe_modificado:2058400.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1557357/proyecto_PROCESO, 1557357/proyecto_INICIO, 1557357/proyecto_PROCESO, 1557357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618616 | Proyecto de inversión | 1375286.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375286.99, modificado:1375286.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR AL CRUCERO JOLONIEL. EN TRAMOS AISLADOS. I JOLONIEL I - 186714 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 186714 | S | 277 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR Y TERRACERIA E.C. SAN RAFAEL, LA OBRA DE REHABILITA, lon:-92.31872479, lat:17.36658879}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-103/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1375286.99, importe_modificado:1375286.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664185 | Proyecto de inversión | 601803.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601803.85, modificado:601803.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I LA ILUSIÓN I - 150646 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150646 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - YAJALÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO QUE CONDUCE A YEVALCHEN Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA TER, lon:-92.32884212, lat:17.24922979}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 601803.85 | 601803.85 | 601803.85 | 601803.85 | 601803.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-091/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:601803.85, importe_modificado:601803.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1664185/proyecto_INICIO, 1664185/proyecto_FIN, 1664185/proyecto_PROCESO, 1664185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664243 | Proyecto de inversión | 775325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775325.49, modificado:775325.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I TAKINUKUM PEÑASCAL I - 150691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150691 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TAKINUKUM PEÑASCAL, 00000 TAKINUKUM PEÑASCAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33420429, lat:17.23473903}} | 2019-08-12 | 2019-10-25 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-089/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:775325.49, importe_modificado:775325.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665996 | Proyecto de inversión | 379616.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379616.56, modificado:379616.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I SOMBRA CHICA I - 153717 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 153717 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - XANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3.5 KM PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOCALIDAD SE ACCE, lon:-92.30852377, lat:17.29939101}} | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-098/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:379616.56, importe_modificado:379616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1665996/proyecto_INICIO, 1665996/proyecto_FIN, 1665996/proyecto_PROCESO, 1665996/proyecto_FIN, 1665996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506028 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I LA REVANCHA I - 7617 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7617 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA REVANCHA, 00000 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓ, lon:-92.26787003, lat:17.31324789}} | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1506028/proyecto_INICIO, 1506028/proyecto_PROCESO, 1506028/proyecto_FIN, 1506028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547243 | Proyecto de inversión | 612232.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612232.01, modificado:612232.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM I - 94114 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94114 | S | 1 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:109, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM, 00000 NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENE, lon:-92.19324025, lat:17.32263}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 612232.01 | 612232.01 | 612232.01 | 612232.01 | 612232.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-024/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:612232.01, importe_modificado:612232.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_PROCESO, 1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_PROCESO, 1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549891 | Proyecto de inversión | 1715333.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715333.5, modificado:1715333.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I JOSHIL FRACCION II I - 99680 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 99680 | S | 3 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN II, 00000 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.36394165, lat:17.24953508}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1715333.5, importe_modificado:1715333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_INICIO, 1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_INICIO, 1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550422 | Proyecto de inversión | 474520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALÁ BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 101091 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101091 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO, lon:-92.31676602, lat:17.28257468}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-049/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_PROCESO, 1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550628 | Proyecto de inversión | 3430667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430667.0, modificado:3430667.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I - 101612 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101612 | S | 2 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL E, lon:-92.21352826, lat:17.27449046}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | 3430667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-073/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3430667.0, importe_modificado:3430667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1550628/proyecto_INICIO, 1550628/proyecto_PROCESO, 1550628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554505 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO LOS PINOS I - 110688 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110688 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.31785499, lat:17.28419329}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-042/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1554505/proyecto_PROCESO, 1554505/proyecto_INICIO, 1554505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556562 | Proyecto de inversión | 1715333.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715333.5, modificado:1715333.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL FRACCIÓN IV I - 115563 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 115563 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL I FRACCIÓN IV I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL, lon:-92.36365198, lat:17.24938651}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | 1715333.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1715333.5, importe_modificado:1715333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1556562/proyecto_INICIO, 1556562/proyecto_PROCESO, 1556562/proyecto_INICIO, 1556562/proyecto_PROCESO, 1556562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556632 | Proyecto de inversión | 1029200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029200.1, modificado:1029200.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO INDEPENDENCIA I - 115718 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 115718 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO, lon:-92.31303774, lat:17.28448013}} | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-066/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1029200.1, importe_modificado:1029200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1556632/proyecto_INICIO, 1556632/proyecto_PROCESO, 1556632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656240 | Proyecto de inversión | 4116800.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116800.4, modificado:4116800.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN II I - 124586 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 124586 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL I FRACCIÓN I I, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.3475605, lat:17.22651154}} | 2019-06-27 | 2019-10-24 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-088/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4116800.4, importe_modificado:4116800.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1656240/proyecto_FIN, 1656240/proyecto_PROCESO, 1656240/proyecto_INICIO, 1656240/proyecto_PROCESO, 1656240/proyecto_INICIO, 1656240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663678 | Proyecto de inversión | 480293.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480293.38, modificado:480293.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECC I - 149398 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 149398 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE NORTE BARRIO TUMBALA BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A YAJALÓN Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN C, lon:-92.31983981, lat:17.27912305}} | 2019-08-16 | 2019-09-29 | 480293.38 | 480293.38 | 480293.38 | 480293.38 | 480293.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-093/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:480293.38, importe_modificado:480293.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1663678/proyecto_PROCESO, 1663678/proyecto_INICIO, 1663678/proyecto_FIN, 1663678/proyecto_PROCESO, 1663678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664227 | Proyecto de inversión | 532691.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532691.49, modificado:532691.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I FLOR DE ALIANZA I - 150680 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150680 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE SALIDA A LA SOMBRA EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA SOBRE LA CALLE QUE BAJA A LA SOMBRA Y A LA SALIDA A XHANIL CERCA DE LA, lon:-92.31988772, lat:17.28827851}} | 2019-08-16 | 2019-10-14 | 532691.49 | 532691.49 | 532691.49 | 532691.49 | 532691.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-095/2019, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:532691.49, importe_modificado:532691.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.0}} | {1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_PROCESO, 1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_FIN, 1664227/proyecto_PROCESO, 1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101504871 | Proyecto de inversión | 5345159.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5345159.71, modificado:5345159.71}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EMILIANO ZAPATA A NUEVO JOSHIL - 4148 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4148 | S | 419 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 340 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE A 2340 ME, lon:-92.29011398, lat:17.34833715}} | 2019-02-11 | 2019-05-11 | 5345159.71 | 5345159.71 | 5345159.71 | 5345159.71 | 5345159.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/OP/FISM-001/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5345159.71, importe_modificado:5345159.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1504871/proyecto_INICIO, 1504871/proyecto_PROCESO, 1504871/proyecto_FIN, 1504871/proyecto_PROCESO, 1504871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505926 | Proyecto de inversión | 692676.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692676.15, modificado:692676.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA I LA LOMITA I - 7405 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7405 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:150, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA LA LOMITA, 00000 LA LOMITA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL Y UNA MÁS NO SE CUENTA CON LOS NOMBRES , lon:-92.32192191, lat:17.3017347}} | 2019-03-06 | 2019-05-04 | 692676.15 | 692676.15 | 692676.15 | 692676.15 | 692676.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:692676.15, importe_modificado:692676.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1505926/proyecto_INICIO, 1505926/proyecto_FIN, 1505926/proyecto_PROCESO, 1505926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550545 | Proyecto de inversión | 686133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL I TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL I - 101411 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101411 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI, lon:-92.31680893, lat:17.28015697}} | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1550545/proyecto_INICIO, 1550545/proyecto_PROCESO, 1550545/proyecto_INICIO, 1550545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557290 | Proyecto de inversión | 2561251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561251.92, modificado:2561251.92}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 117070 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117070 | S | 347 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.2, meta_modificada:1814.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA SE LLEVA ACABO EN T, lon:-92.29129935, lat:17.29881875}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2561251.92 | 2561251.92 | 2561251.92 | 2561251.92 | 2561251.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-080/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2561251.92, importe_modificado:2561251.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1814.2}} | {1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_INICIO, 1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_INICIO, 1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557425 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA I - 117405 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117405 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN, lon:-92.3146578, lat:17.27936814}} | 2019-06-19 | 2019-08-02 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-083/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_PROCESO, 1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_PROCESO, 1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666307 | Proyecto de inversión | 1423562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I PATELNA I - 154252 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 154252 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN DONDE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS LOS TANQUES DE ALMACENA, lon:-92.17461476, lat:17.23999458}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-097/2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1666307/proyecto_PROCESO, 1666307/proyecto_INICIO, 1666307/proyecto_FIN, 1666307/proyecto_PROCESO, 1666307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505618 | Proyecto de inversión | 4336661.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336661.67, modificado:4336661.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO CAMINO TUMBALÁ A XANIL I BENITO JUÁREZ I - 6626 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6626 | S | 7838 | 8463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:793.3, meta_modificada:793.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL (E.C. PALENQUE - OCOSINGO) KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E, lon:-92.25066078, lat:17.26031901}} | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 4336661.67 | 4336661.67 | 4336661.67 | 4336661.67 | 4336661.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4336661.67, importe_modificado:4336661.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:793.3}} | {1505618/proyecto_INICIO, 1505618/proyecto_FIN, 1505618/proyecto_PROCESO, 1505618/proyecto_FIN, 1505618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546987 | Proyecto de inversión | 3796165.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796165.6, modificado:3796165.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I JOSHIL FRACCIÓN I I - 93820 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 93820 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO, lon:-92.36385549, lat:17.24883833}} | 2019-03-26 | 2019-07-23 | 3796165.6 | 3796165.6 | 3796165.6 | 3796165.6 | 3796165.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-022/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3796165.6, importe_modificado:3796165.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1546987/proyecto_INICIO, 1546987/proyecto_PROCESO, 1546987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547260 | Proyecto de inversión | 4270686.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270686.3, modificado:4270686.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I VENUSTIANO CARRANZA I - 94132 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94132 | S | 6 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29920 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO IND, lon:-92.17154141, lat:17.3035588}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-030/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4270686.3, importe_modificado:4270686.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_PROCESO, 1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547262 | Proyecto de inversión | 1565918.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565918.31, modificado:1565918.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I EL PRADO I - 94134 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94134 | S | 4 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENE, lon:-92.27951709, lat:17.35666385}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1565918.31 | 1565918.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-033/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1565918.31, importe_modificado:1565918.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1547262/proyecto_INICIO, 1547262/proyecto_PROCESO, 1547262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550376 | Proyecto de inversión | 1303653.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303653.46, modificado:1303653.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOLJAMIL I - 100951 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100951 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF, lon:-92.32238817, lat:17.2621378}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1303653.46, importe_modificado:1303653.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1550376/proyecto_PROCESO, 1550376/proyecto_INICIO, 1550376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550529 | Proyecto de inversión | 1372266.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372266.8, modificado:1372266.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL I ESPERANZA JOYETA I - 101377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101377 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN, lon:-92.1030873, lat:17.27362696}} | 2019-05-28 | 2019-07-26 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | 1372266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-070/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1372268.8, importe_modificado:1372268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1550529/proyecto_INICIO, 1550529/proyecto_FIN, 1550529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550640 | Proyecto de inversión | 1992865.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992865.5, modificado:1992865.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I CUCTIEPA I - 101639 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101639 | S | 3 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS S, lon:-92.17671736, lat:17.30825141}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-075/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1992865.5, importe_modificado:1992865.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1550640/proyecto_INICIO, 1550640/proyecto_PROCESO, 1550640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554509 | Proyecto de inversión | 474520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I BARRIO LA UNITARIA I - 110695 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110695 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA UNITARIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFI, lon:-92.31431984, lat:17.2825337}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-047/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_INICIO, 1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_INICIO, 1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607733 | Proyecto de inversión | 5002265.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002265.92, modificado:5002265.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA I MARISCAL SUBIKUSKI I - 118929 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 118929 | S | 511 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA SE LLEVA ACABO EN PRINCIPALMENT, lon:-92.38121642, lat:17.33261853}} | 2019-06-19 | 2019-09-16 | 5002265.92 | 5002265.92 | 5002265.92 | 5002265.92 | 5002265.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-085/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5002265.92, importe_modificado:5002265.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1313.0}} | {1607733/proyecto_PROCESO, 1607733/proyecto_FIN, 1607733/proyecto_INICIO, 1607733/proyecto_PROCESO, 1607733/proyecto_FIN, 1607733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656241 | Proyecto de inversión | 1559617.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559617.92, modificado:1559617.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA I LA REVOLUCIÓN I - 124593 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 124593 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 2DA. ETAPA SE LLEVA A CABO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD POR LO CUAL N, lon:-92.28798723, lat:17.33552595}} | 2019-06-27 | 2019-08-25 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-087/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1559617.92, importe_modificado:1559617.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:907.0}} | {1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505640 | Proyecto de inversión | 3677036.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677036.42, modificado:3677036.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 6684 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6684 | S | 1276 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3483.0, meta_modificada:3483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DGUEZ EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES, CALLE BELISARIO DGUEZ SE PAVIMENT, lon:-92.3472735, lat:17.22810503}} | 2019-02-11 | 2019-05-11 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3677036.42, importe_modificado:3677036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3483.0}} | {1505640/proyecto_INICIO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505958 | Proyecto de inversión | 1235040.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235040.12, modificado:1235040.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL FRACCIÓN III I - 7461 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7461 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN III, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓN, lon:-92.36299752, lat:17.24615378}} | 2019-03-06 | 2019-05-04 | 1235040.12 | 1235040.12 | 1235040.12 | 1235040.12 | 1235040.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1235040.12, importe_modificado:1235040.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1505958/proyecto_INICIO, 1505958/proyecto_PROCESO, 1505958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547256 | Proyecto de inversión | 854137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854137.26, modificado:854137.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN I - 94129 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94129 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE , lon:-92.25484522, lat:17.32000797}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-029/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:854137.26, importe_modificado:854137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549884 | Proyecto de inversión | 1328657.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328657.96, modificado:1328657.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I JOLJAMIL I - 99666 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 99666 | S | 9 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI, lon:-92.32258129, lat:17.26242468}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-039/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1328657.96, importe_modificado:1328657.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_INICIO, 1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550348 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO LA LOMA I - 100857 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100857 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I, lon:-92.31843435, lat:17.27793389}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550408 | Proyecto de inversión | 998904.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998904.92, modificado:998904.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I TUMBALA BARRIO SAN CRISTOBALITO PRMRA SECC I - 101046 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101046 | S | 9 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEF, lon:-92.31902444, lat:17.27691966}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 998904.92 | 998904.92 | 998904.92 | 998904.92 | 998904.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:998904.92, importe_modificado:998904.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1550408/proyecto_INICIO, 1550408/proyecto_PROCESO, 1550408/proyecto_INICIO, 1550408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550489 | Proyecto de inversión | 343066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343066.7, modificado:343066.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I EL LIMÓN I - 101282 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101282 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:85, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 00000 EL LIMÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B, lon:-92.25868615, lat:17.34462895}} | 2019-05-14 | 2019-06-27 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | 343066.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:343066.7, importe_modificado:343066.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1550489/proyecto_INICIO, 1550489/proyecto_FIN, 1550489/proyecto_PROCESO, 1550489/proyecto_FIN, 1550489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554228 | Proyecto de inversión | 1114332.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114332.47, modificado:1114332.47}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE I NARANJIL I - 110262 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110262 | S | 121 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:VEREDA TRAMO NARANJIL - CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 6 EJIDO NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCAL, lon:-92.23515258, lat:17.34953594}} | 2019-04-16 | 2019-07-14 | 1114332.47 | 1114332.47 | 1114332.47 | 1114332.47 | 1114332.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-050/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1114332.47, importe_modificado:1114332.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1655.0}} | {1554228/proyecto_INICIO, 1554228/proyecto_PROCESO, 1554228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556906 | Proyecto de inversión | 1029200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029200.1, modificado:1029200.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO I - 116319 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116319 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE B, lon:-92.34404412, lat:17.22945769}} | 2019-06-07 | 2019-08-05 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-076/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1029200.1, importe_modificado:1029200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1556906/proyecto_INICIO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557445 | Proyecto de inversión | 1660822.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660822.45, modificado:1660822.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALA BARRIO SANCRISTOBAL I - 117439 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117439 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANCRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS , lon:-92.3189547, lat:17.27679672}} | 2019-06-19 | 2019-09-16 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-084/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1660822.45, importe_modificado:1660822.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1557445/proyecto_INICIO, 1557445/proyecto_PROCESO, 1557445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615532 | Proyecto de inversión | 964831.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964831.3, modificado:964831.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CÁRCAMO DE BOMBEO (PRIMERA ETAPA) I BARRIO EL PEDREGAL I - 169817 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 169817 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A YAJALÓN SIN NÚMERO BARRIO BARRIO EL PEDREGAL TUMBALÁ, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL PEDREGAL EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A , lon:-92.32236111, lat:17.27478225}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-101/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:964831.3, importe_modificado:964831.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {1615532/proyecto_INICIO, 1615532/proyecto_FIN, 1615532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664326 | Proyecto de inversión | 4038712.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038712.34, modificado:4038712.34}} | REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA - 150805 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150805 | S | 1306 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TUMBALA - YAJALÓN KILÓMETRO 16 + 720 EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA - YAJALÓN -EC. PULPITILLO 0 .000- Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA C, lon:-92.35068313, lat:17.22692452}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4038712.34, importe_modificado:4038712.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505646 | Proyecto de inversión | 1533311.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533311.54, modificado:1533311.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA I EMBARCADERO JOYETA I - 6695 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6695 | S | 67 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL ÚNICO Y NO CUENTA CON ENTRE VIALIDADES RAZÓN POR LA QUE NO SE SEÑALAN COM, lon:-92.11999858, lat:17.29249188}} | 2019-02-11 | 2019-04-11 | 1533311.54 | 1533311.54 | 1533311.54 | 1533311.54 | 1533311.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1533311.54, importe_modificado:1533311.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1505646/proyecto_INICIO, 1505646/proyecto_FIN, 1505646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506016 | Proyecto de inversión | 2744533.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744533.6, modificado:2744533.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I IGNACIO ALLENDE I - 7602 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7602 | S | 1 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLE, lon:-92.14845407, lat:17.25013012}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2744533.6, importe_modificado:2744533.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1506016/proyecto_INICIO, 1506016/proyecto_FIN, 1506016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506030 | Proyecto de inversión | 1423562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I YEVALCHEN PLANADA I - 7619 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7619 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A , lon:-92.32815281, lat:17.25845624}} | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1506030/proyecto_INICIO, 1506030/proyecto_PROCESO, 1506030/proyecto_FIN, 1506030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506034 | Proyecto de inversión | 558002.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558002.34, modificado:558002.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I LA ALIANZA I - 7623 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7623 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO , lon:-92.31930591, lat:17.28407517}} | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 558002.34 | 558002.34 | 558002.34 | 558002.34 | 558002.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-021/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:558002.34, importe_modificado:558002.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1506034/proyecto_INICIO, 1506034/proyecto_PROCESO, 1506034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550646 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I SAN ANTONIO I - 101652 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101652 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32943209, lat:17.37948594}} | 2019-06-13 | 2019-08-11 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550646/proyecto_INICIO, 1550646/proyecto_PROCESO, 1550646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553314 | Proyecto de inversión | 1935834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935834.99, modificado:1935834.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA I SAN ANTONIO I - 108210 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 108210 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA SAN ANTONIO., lon:-92.3632923, lat:17.38515828}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 1935834.99 | 1935834.99 | 1935834.99 | 1935834.99 | 1935834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1935834.99, importe_modificado:1935834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_PROCESO, 1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_PROCESO, 1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553494 | Proyecto de inversión | 5158195.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5158195.8, modificado:5158195.8}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I CUCTIEPA I - 108605 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 108605 | S | 368 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.9, meta_modificada:3692.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL (E.C. PALENQUE - OCOSINGO) KILÓMETRO 34 + 3 EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ - E. C. XANIL Y , LA REHAB, lon:-92.17808261, lat:17.30678665}} | 2019-04-16 | 2019-08-13 | 5158195.8 | 5158195.8 | 5158195.8 | 5158195.8 | 5158195.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-046/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNCIPIO DE TUMBALA, monto:5158195.8, importe_modificado:5158195.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.9}} | {1553494/proyecto_INICIO, 1553494/proyecto_PROCESO, 1553494/proyecto_INICIO, 1553494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554322 | Proyecto de inversión | 1406192.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406192.43, modificado:1406192.43}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁEREA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110403 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110403 | S | 417 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD LAS CAL, lon:-92.17319365, lat:17.30261642}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:QUEBEC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1406192.43, importe_modificado:1406192.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554484 | Proyecto de inversión | 559678.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559678.09, modificado:559678.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN I FRANCISCO VILLA I - 110655 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110655 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:149, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO VILLA LAS CUALES NO T, lon:-92.29633363, lat:17.28913492}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 559678.09 | 559678.09 | 559678.09 | 559678.09 | 559678.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:559676.09, importe_modificado:559676.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_INICIO, 1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_INICIO, 1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556597 | Proyecto de inversión | 686133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOSHIL NUEVA ESPERANZA I - 115639 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 115639 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B, lon:-92.36523448, lat:17.25121546}} | 2019-05-07 | 2019-06-05 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1556597/proyecto_INICIO, 1556597/proyecto_PROCESO, 1556597/proyecto_INICIO, 1556597/proyecto_PROCESO, 1556597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557213 | Proyecto de inversión | 4657229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657229.65, modificado:4657229.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PTIMERA ETAPA I BENITO JUÁREZ I - 116894 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116894 | S | 499 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:VEREDA TRAMO BENITO JUÁREZ - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE ES UNA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE TRABAJO EN LA CAPTACIÓN , lon:-92.25616467, lat:17.2590383}} | 2019-06-13 | 2019-09-10 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-078/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4657229.05, importe_modificado:4657229.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_INICIO, 1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201557325 | Proyecto de inversión | 500240.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500240.11, modificado:500240.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I EL MIRADOR I - 117157 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117157 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.8, meta_modificada:446.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO EL MIRADOR - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 446 RANCHERIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVÁ A CABO FUERA DE LA R, lon:-92.21181186, lat:17.32648103}} | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-081/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:500240.11, importe_modificado:500240.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.8}} | {1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656239 | Proyecto de inversión | 4116800.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116800.4, modificado:4116800.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN I I - 124566 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 124566 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFI, lon:-92.34826954, lat:17.22688866}} | 2019-06-26 | 2019-10-23 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | 4116800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-086/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4116800.4, importe_modificado:4116800.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1656239/proyecto_PROCESO, 1656239/proyecto_INICIO, 1656239/proyecto_FIN, 1656239/proyecto_PROCESO, 1656239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663721 | Proyecto de inversión | 411680.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411680.04, modificado:411680.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I EL OCOTAL I - 149449 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 149449 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:152, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE AMPLIACION EL OCOTAL, 29920 EL OCOTAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS SOBRE LA AMPLIACIÓN EL O, lon:-92.3624297, lat:17.25359683}} | 2019-08-16 | 2019-09-29 | 411680.04 | 411680.04 | 411680.04 | 411680.04 | 411680.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-094/2019, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:411680.04, importe_modificado:411680.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1663721/proyecto_INICIO, 1663721/proyecto_FIN, 1663721/proyecto_PROCESO, 1663721/proyecto_FIN, 1663721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663784 | Proyecto de inversión | 3010211.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010211.48, modificado:3010211.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA I ARROYO AGUA AZUL I - 149575 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 149575 | S | 386 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROLLO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL SE , lon:-92.11234768, lat:17.25330057}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 3010211.48 | 3010211.48 | 3010211.48 | 3010211.48 | 3010211.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-090/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3010211.48, importe_modificado:3010211.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.0}} | {1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_INICIO, 1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_FIN, 1663784/proyecto_INICIO, 1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665902 | Proyecto de inversión | 728723.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728723.18, modificado:728723.18}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA I TEHUACAN I - 153524 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 153524 | S | 144 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - UNDEFCHUCHUCRUS 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA TEHUACAN, 00000 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUE CONDUCE A JOLJAMIL Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RE, lon:-92.30773458, lat:17.27546641}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 728723.18 | 728723.18 | 728723.18 | 728723.18 | 728723.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-099/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:728723.18, importe_modificado:728723.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1563.0}} | {1665902/proyecto_INICIO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_INICIO, 1665902/proyecto_PROCESO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_PROCESO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694836 | Acción | 125588.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125588.04, modificado:125588.04}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 169455 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUMBALA | 169455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 125588.04 | 125588.04 | 125588.04 | 125588.04 | 125588.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-90, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:408036.74, importe_modificado:408036.74}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} | {1694836/proyecto_INICIO, 1694836/proyecto_FIN, 1694836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506871 | Acción | 4896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896000.0, modificado:4896000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 9453 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2019-01-03 | 2019-12-20 | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 4896000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2019, contratista:BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4896000.0, importe_modificado:4896000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506871/proyecto_INICIO, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547248 | Proyecto de inversión | 427068.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427068.63, modificado:427068.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I MARIZCAL LOS JIMÉNEZ I - 94120 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94120 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFIC, lon:-92.35213431, lat:17.31853307}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | 427068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-025/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:427068.63, importe_modificado:427068.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_INICIO, 1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_INICIO, 1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554333 | Proyecto de inversión | 875981.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875981.68, modificado:875981.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA I JOLJAMIL PLANADA I - 110423 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110423 | S | 267 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.7, meta_modificada:473.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN LA RANCHERÍA JOLJAMIL PLAN, lon:-92.32377726, lat:17.25948908}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 875981.68 | 875981.68 | 875981.68 | 875981.68 | 875981.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-060/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:875981.68, importe_modificado:875981.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.7}} | {1554333/proyecto_INICIO, 1554333/proyecto_PROCESO, 1554333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201554355 | Proyecto de inversión | 1701225.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701225.53, modificado:1701225.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110454 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110454 | S | 399 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO 3RA ETAPA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARR, lon:-92.17293616, lat:17.30339491}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-062/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1701225.53, importe_modificado:1701225.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}} | {1554355/proyecto_INICIO, 1554355/proyecto_PROCESO, 1554355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588130 | Proyecto de inversión | 597140.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597140.94, modificado:597140.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA I CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECC I - 171281 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 171281 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECC. EL CUAL SE UBICA A 13 KM DE TUMBALÁ SOBRE, lon:-92.29142488, lat:17.29901132}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-102/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE TUMBALA, monto:597140.94, importe_modificado:597140.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_FIN, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101504891 | Proyecto de inversión | 518000.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518000.89, modificado:518000.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA BELISARIO DOMÍNGUEZ SAN FELIPE VENUSTIANO CARRANZA ALVARO OBREGON MIGUEL HIDALGO FCO I MAD - 4215 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4215 | S | 419 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LAS CALLES A REVESTIR LLEVAN LOS NOMBRES EMILIANO ZAPATA,, lon:-92.28953998, lat:17.34005729}} | 2019-02-11 | 2019-04-11 | 518000.89 | 518000.89 | 518000.89 | 518000.89 | 518000.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:518000.89, importe_modificado:518000.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.65}} | {1504891/proyecto_INICIO, 1504891/proyecto_PROCESO, 1504891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101505734 | Proyecto de inversión | 1455866.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455866.02, modificado:1455866.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONRETO HIDRÁULICO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE I BARRIO INDEPENDENCIA - 6928 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6928 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ BARRIO TUMBALA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GRAL. PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE CONSTITUCIÓN MEXICA, lon:-92.31326305, lat:17.28563774}} | 2019-02-22 | 2019-05-22 | 1455866.02 | 1455866.02 | 1455866.02 | 1455866.02 | 1455866.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-008/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1455866.02, importe_modificado:1455866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {1505734/proyecto_INICIO, 1505734/proyecto_PROCESO, 1505734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190101506033 | Proyecto de inversión | 1471014.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471014.17, modificado:1471014.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I CHUCULUMTIEL I - 7622 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7622 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A LO LARGO DE LA, lon:-92.3100347, lat:17.26956415}} | 2019-03-15 | 2019-06-12 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1471014.17, importe_modificado:1471014.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550382 | Proyecto de inversión | 2950373.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950373.62, modificado:2950373.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I PACTIÚN I - 100964 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100964 | S | 33 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC, lon:-92.22812839, lat:17.26631999}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2950373.62, importe_modificado:2950373.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550458 | Proyecto de inversión | 1423562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I IGNACIO ALLENDE I - 101186 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101186 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.14903342, lat:17.24996618}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-056/2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1550458/proyecto_PROCESO, 1550458/proyecto_INICIO, 1550458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550513 | Proyecto de inversión | 686133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I YEVALCHEN I - 101326 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101326 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.3254105, lat:17.26440489}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | 686133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-061/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1550513/proyecto_INICIO, 1550513/proyecto_PROCESO, 1550513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550613 | Proyecto de inversión | 1992865.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992865.5, modificado:1992865.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I CACAHUATAL I - 101585 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101585 | S | 1 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE, lon:-92.22549126, lat:17.32302542}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | 1992865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-071/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1992865.5, importe_modificado:1992865.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1550613/proyecto_INICIO, 1550613/proyecto_PROCESO, 1550613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201550623 | Proyecto de inversión | 379616.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379616.56, modificado:379616.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I LAS PALMAS I - 101605 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101605 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.30465921, lat:17.27714896}} | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | 379616.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-072/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:379616.56, importe_modificado:379616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1550623/proyecto_PROCESO, 1550623/proyecto_INICIO, 1550623/proyecto_PROCESO, 1550623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201553411 | Proyecto de inversión | 3386066.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386066.47, modificado:3386066.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD I EL PORVENIR I - 108422 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 108422 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , AL SER UN PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ESTA CONSIDERANDO ATENDER LA LOCALIDAD NO SE SEÑALAN LAS ENTRE, lon:-92.32685181, lat:17.34332132}} | 2019-03-27 | 2019-07-24 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-028/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3386066.47, importe_modificado:3386066.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4140.0}} | {1553411/proyecto_PROCESO, 1553411/proyecto_INICIO, 1553411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201556674 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I BARRIO LINDA VISTA I - 115823 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 115823 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI, lon:-92.31144451, lat:17.28366058}} | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-067/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1556674/proyecto_INICIO, 1556674/proyecto_PROCESO, 1556674/proyecto_INICIO, 1556674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664146 | Proyecto de inversión | 797146.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797146.2, modificado:797146.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I LA ALIANZA FRACCIÓN I I - 150564 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150564 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE COLONIA LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA LA CUAL SE ENC, lon:-92.31903554, lat:17.28272087}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 797146.2 | 797146.2 | 797146.2 | 797146.2 | 797146.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-096/2019, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:797146.2, importe_modificado:797146.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1664146/proyecto_INICIO, 1664146/proyecto_PROCESO, 1664146/proyecto_FIN, 1664146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694837 | Acción | 408036.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408036.74, modificado:408036.74}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 169568 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUMBALA | 169568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 408036.74 | 408036.74 | 408036.74 | 408036.74 | 408036.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-90, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:408036.74, importe_modificado:408036.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694837/proyecto_INICIO, 1694837/proyecto_FIN, 1694837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555183 | Proyecto de inversión | 2936038.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936038.24, modificado:2936038.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS ARCOS BETANIA Y SIN NOMBRE - 112371 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 112371 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO, lon:-93.20356347, lat:16.77735786}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 2936038.24 | 2936038.24 | 2702787.06 | 2702787.06 | 2702787.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A Y C, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2936038.24, importe_modificado:2936038.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643998 | Proyecto de inversión | 673343.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673343.23, modificado:673343.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 251457 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 251457 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11039576, lat:16.79116459}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 346200 | 346200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:673343.23, importe_modificado:673343.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.83}} | {1643998/proyecto_INICIO, 1643998/proyecto_FIN, 1643998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648717 | Proyecto de inversión | 1781834.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781834.74, modificado:1781834.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SUCHIATE - 257607 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 257607 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07519593, lat:16.77099276}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1781834.74 | 1781834.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1781834.74, importe_modificado:1781834.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1648717/proyecto_PROCESO, 1648717/proyecto_FIN, 1648717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658302 | Proyecto de inversión | 171500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.17, modificado:171500.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 135642 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 135642 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.11438133, lat:16.78522869}} | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 171500.17 | 171500.17 | 102627.32 | 102627.32 | 102627.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-1450, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:171500.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663865 | Proyecto de inversión | 446902.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149732 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149732 | S | 834 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANABANA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE ROBERTO ALBORES, AVENIDA PAPAUSA LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁ, lon:-93.12142022, lat:16.7795469}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 446902.41 | 446902.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2798, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1663865/proyecto_INICIO, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663916 | Proyecto de inversión | 226020.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.46, modificado:226020.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149873 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149873 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA CATAZAJA LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRA, lon:-93.0626098, lat:16.74918744}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 226020.46 | 226020.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2849, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226020.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1663916/proyecto_INICIO, 1663916/proyecto_PROCESO, 1663916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663978 | Proyecto de inversión | 464808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464808.65, modificado:464808.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150075 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150075 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.12248871, lat:16.71013545}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464808.65 | 464808.65 | 183435.94 | 183435.94 | 183435.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2374, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663978/proyecto_PROCESO, 1663978/proyecto_FIN, 1663978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665183 | Proyecto de inversión | 4323116.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323116.41, modificado:4323116.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA AGATA ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX; CALLE ONIX ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA DIAMANTE - 152269 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152269 | S | 452 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGATA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX, AVENIDA YUKIS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UB, lon:-93.11219284, lat:16.79374775}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 4323116.41 | 4323116.41 | 3751648.51 | 3751648.51 | 3751648.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4323116.41, importe_modificado:4323116.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}} | {1665183/proyecto_INICIO, 1665183/proyecto_FIN, 1665183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667185 | Proyecto de inversión | 793392.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793392.81, modificado:793392.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINITARIA ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA OCOZOCOAUTLA - 155668 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155668 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TRINITARIA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TRINITARIA Y AVENIDA CINTALAPA, AVENIDA OCOZOCOAUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA, lon:-93.09148317, lat:16.79071278}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 793392.81 | 793392.81 | 541707.51 | 541707.51 | 541707.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793392.81, importe_modificado:793392.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_FIN, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667486 | Proyecto de inversión | 2607047.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607047.43, modificado:2607047.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 156333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156333 | S | 176 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLE, lon:-93.06701084, lat:16.75739873}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2607047.43 | 2607047.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2607047.43, importe_modificado:2607047.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_FIN, 1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657782 | Proyecto de inversión | 992423.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 134543 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 134543 | S | 113 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77097728}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 992423.86 | 992423.86 | 933961.68 | 933961.68 | 933961.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:992423.86, importe_modificado:992423.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_INICIO, 1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_PROCESO, 1657782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667778 | Proyecto de inversión | 6746785.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN IMPECSA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO - 156785 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156785 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON IMPECSA COLONIA EMEJAKA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE PRIN, lon:-93.06078563, lat:16.7343496}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 6746785.82 | 6746785.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:6746785.82, importe_modificado:6746785.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4516.0}} | {1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_FIN, 1667778/proyecto_PROCESO, 1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta físicamente concluido y en proceso de pago., trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401655877 | Proyecto de inversión | 1237971.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO - 123004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123004 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOPEZ SANCHEZ Y BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA GARCIA CÁCEREZ LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16001951, lat:16.73806656}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 1237971.92 | 1237971.92 | 1210191 | 1210191 | 1210191 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1237971.92, importe_modificado:1237971.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1655877/proyecto_INICIO, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655890 | Proyecto de inversión | 1314789.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314789.23, modificado:1314789.23}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV MANUEL VELASCO - 123051 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123051 | S | 343 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO COLONIA MIRADOR 3 DE MAYO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.06396081, lat:16.75911411}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 1314789.23 | 1314789.23 | 1007334.36 | 1007334.36 | 1007334.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1314789.23, importe_modificado:1314789.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655890/proyecto_PROCESO, 1655890/proyecto_FIN, 1655890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663955 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150008 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150008 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.11364562, lat:16.71030775}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 183470 | 183470 | 183470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2340, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663955/proyecto_PROCESO, 1663955/proyecto_FIN, 1663955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663970 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150053 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150053 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.12210549, lat:16.71267373}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 183470 | 183470 | 183470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-236A, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663970/proyecto_FIN, 1663970/proyecto_PROCESO, 1663970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546472 | Proyecto de inversión | 5423736.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423736.05, modificado:5414224.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA - 67532 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67532 | S | 428 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES, CALLE 6A PONIENTE SUR LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIE, lon:-93.18714152, lat:16.73941839}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 5414224.33 | 5414224.33 | 1273313.85 | 1273313.85 | 1273313.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A y G S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5414224.33, importe_modificado:5414224.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1782.0}} | {1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663643 | Proyecto de inversión | 389846.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389846.41, modificado:389846.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE - 149319 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149319 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE, CALLE FLOR DE NOCHE BUENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA CALLE SAN JUAN QUE SE EN, lon:-93.11201438, lat:16.78387454}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 389846.41 | 389846.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389846.41, importe_modificado:389846.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO, 1663643/proyecto_FIN, 1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401664939 | Proyecto de inversión | 593827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO. - 151779 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151779 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06354294, lat:16.73556198}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 593827.64 | 593827.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:593827.64, importe_modificado:593827.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1664939/proyecto_FIN, 1664939/proyecto_PROCESO, 1664939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665416 | Proyecto de inversión | 1586402.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152684 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07485848, lat:16.75979434}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 1586402.58 | 1586402.58 | 292288.67 | 292288.67 | 292288.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1855, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1586402.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} | {1665416/proyecto_INICIO, 1665416/proyecto_FIN, 1665416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585784 | Proyecto de inversión | 563965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563965.32, modificado:563965.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150151 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150151 | S | 772 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA, lon:-93.10685778, lat:16.70435542}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 563965.32 | 563965.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2660, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1585784/proyecto_INICIO, 1585784/proyecto_FIN, 1585784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608063 | Proyecto de inversión | 354487.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354487.36, modificado:354487.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 157027 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157027 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.10646857, lat:16.79874062}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 354487.36 | 354487.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2019, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:354487.36, importe_modificado:354487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_INICIO, 1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_FIN, 1608063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401612039 | Proyecto de inversión | 163197.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163197.3, modificado:163197.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 157414 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157414 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10036282, lat:16.78103996}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 163197.3 | 163197.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:163197.3, importe_modificado:163197.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401612093 | Proyecto de inversión | 967282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967282.46, modificado:967282.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 157581 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157581 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10034136, lat:16.78100401}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 967282.46 | 967282.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:967282.46, importe_modificado:967282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1612093/proyecto_INICIO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612112 | Proyecto de inversión | 1043346.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043346.82, modificado:1043346.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA - 157643 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157643 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10034545, lat:16.78096694}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1043346.82 | 1043346.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1043346.82, importe_modificado:1043346.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1612112/proyecto_INICIO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658285 | Proyecto de inversión | 3549231.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549231.02, modificado:3549231.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA - 135621 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 135621 | S | 444 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA, CALLE HIDALGO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL, lon:-93.10842166, lat:16.79456952}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 3549231.02 | 3549231.02 | 570715.37 | 570715.37 | 570715.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3549231.02, importe_modificado:3549231.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_INICIO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663714 | Acción | 1345760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345760.0, modificado:1345760.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149441 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149441 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 1345760 | 1345760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-001-2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1345760.0, importe_modificado:1345760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1663714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665469 | Proyecto de inversión | 5387691.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETRO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA - 152800 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152800 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMAROSA, LA OBRA SE UBICA A ENTRE LA ESCUELA UNICACH Y LA DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE DA ACCESO A LA, lon:-93.12306174, lat:16.77674262}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 5387691.13 | 5387691.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5387691.13, importe_modificado:5387691.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4281.7}} | {1665469/proyecto_FIN, 1665469/proyecto_PROCESO, 1665469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665965 | Proyecto de inversión | 295447.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COLOSIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 153655 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153655 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA DISTRITO FEDERAL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UNAS CUAD, lon:-93.10642566, lat:16.79904875}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 295447.1 | 295447.1 | 236908.02 | 236908.02 | 236908.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2019, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:295447.1, importe_modificado:295447.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.91}} | {1665965/proyecto_PROCESO, 1665965/proyecto_INICIO, 1665965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666364 | Proyecto de inversión | 3450449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450449.7, modificado:3450449.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 154339 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154339 | S | 176 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS, lon:-93.06706985, lat:16.75736269}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 3450449.7 | 3450449.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2019, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450449.7, importe_modificado:3450449.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1666364/proyecto_INICIO, 1666364/proyecto_FIN, 1666364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666465 | Proyecto de inversión | 309322.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO - 154497 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154497 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA LIMONES LA CALLE COLOSIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA CO, lon:-93.10368444, lat:16.79972663}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 309322.93 | 309322.93 | 304642.31 | 304642.31 | 304642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2019, contratista:C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:309322.93, importe_modificado:309322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_INICIO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666914 | Proyecto de inversión | 4945247.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945247.54, modificado:4945247.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS - 155235 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155235 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3662.0, meta_modificada:3662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA, lon:-93.1108248, lat:16.79804993}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 4945247.54 | 4945247.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4945247.54, importe_modificado:4945247.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3662.0}} | {1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_PROCESO, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612328 | Proyecto de inversión | 372774.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372774.05, modificado:372774.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 158364 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158364 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPÁS LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE , lon:-93.10751507, lat:16.7947646}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 372774.05 | 372774.05 | 230802.52 | 230802.52 | 230802.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-2444, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372774.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}} | {1612328/proyecto_INICIO, 1612328/proyecto_FIN, 1612328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644079 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, modificado:346200.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI - 251569 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 251569 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI, CALLE JACARANDAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LOS LIMITES CON EL PARQUE NACIONA, lon:-93.11369476, lat:16.80000687}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 346200 | 346200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1644079/proyecto_INICIO, 1644079/proyecto_FIN, 1644079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666518 | Proyecto de inversión | 1625521.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE JOSÉ CASTILLO THIELMAS ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y OSCAR TRINIDAD PALACIOS - 154581 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154581 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO TIELHMANS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE OSCAR TRINIDAD PALACIOS, AVENIDA SAMUEL LEON BRINDIS LA COLONIA SE UBICA AL N, lon:-93.06660751, lat:16.76038812}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1625521.77 | 1625521.77 | 1456140.84 | 1456140.84 | 1456140.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2019, contratista:BRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1625521.77, importe_modificado:1625521.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667643 | Proyecto de inversión | 8081242.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081242.45, modificado:8081242.45}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELASCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO - 156554 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156554 | S | 846 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ACUARIO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA ENTRADA , lon:-93.05483067, lat:16.74460815}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 8081242.45 | 8081242.45 | 6515320.83 | 6515320.83 | 6515320.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2019, contratista:JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:8081242.45, importe_modificado:8081242.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO, 1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668120 | Proyecto de inversión | 1812837.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 281458 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281458 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}} | 2019-07-21 | 2019-12-31 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1381592.64 | 1381592.64 | 1381592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546587 | Proyecto de inversión | 1768699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768699.54, modificado:1768699.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEM - 67640 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67640 | S | 267 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL , lon:-93.11382756, lat:16.7795605}} | 2019-03-15 | 2019-04-28 | 1768699.54 | 1768699.54 | 1559945.83 | 1559945.83 | 1559945.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1768699.54, importe_modificado:1768699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {1546587/proyecto_PROCESO, 1546587/proyecto_INICIO, 1546587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551696 | Proyecto de inversión | 1621405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621405.86, modificado:1621405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POCITO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AV VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 104263 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 104263 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT, lon:-93.07949283, lat:16.76957002}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 1621405.86 | 1621405.86 | 973717.5 | 973717.5 | 973717.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2019, contratista:Ingeniería Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1621405.86, importe_modificado:1621405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} | {1551696/proyecto_INICIO, 1551696/proyecto_FIN, 1551696/proyecto_PROCESO, 1551696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668133 | Proyecto de inversión | 2025678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 281496 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281496 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1395841.14 | 1395841.14 | 1395841.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401668145 | Proyecto de inversión | 1426494.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426494.7, modificado:1426494.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA JORGE GÓMEZ ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE - 281531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281531 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE, CALLE JUAN MARIA HERNANDEZ DEL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA HACIA EL LADO ORIENTE HASTA LLEG, lon:-93.07999025, lat:16.72510267}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 1426494.7 | 1426494.7 | 1032484.94 | 1032484.94 | 1032484.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2019, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1426494.7, importe_modificado:1426494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {1668145/proyecto_INICIO, 1668145/proyecto_FIN, 1668145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551739 | Proyecto de inversión | 6001202.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001202.37, modificado:5965251.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 104360 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 104360 | S | 447 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.17941507, lat:16.74478867}} | 2019-05-15 | 2019-10-11 | 5965251.71 | 5965251.71 | 4906664.22 | 4906664.22 | 4906664.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2019, contratista:C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5965251.71, importe_modificado:5965251.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.0}} | {1551739/proyecto_PROCESO, 1551739/proyecto_INICIO, 1551739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655881 | Proyecto de inversión | 3025507.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025507.38, modificado:3025507.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 123022 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123022 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.07617762, lat:16.77039696}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 3025507.38 | 3025507.38 | 1343046.49 | 1343046.49 | 1343046.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2019, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS MM, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3025507.38, importe_modificado:3025507.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} | {1655881/proyecto_INICIO, 1655881/proyecto_PROCESO, 1655881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663688 | Proyecto de inversión | 2858164.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858164.83, modificado:2858164.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMÍN. - 149416 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149416 | S | 236 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.0, meta_modificada:2096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMIN, CALLE TULIPAN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAM, lon:-93.06855043, lat:16.75817428}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 2858164.83 | 2858164.83 | 1311148.6 | 1311148.6 | 1311148.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2019, contratista:OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2858164.83, importe_modificado:2858164.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.0}} | {1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_FIN, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663878 | Proyecto de inversión | 446902.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149767 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149767 | S | 834 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DURAZNO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE TAMARINDO, AVENIDA NARANJA LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE LA , lon:-93.12440503, lat:16.7801742}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 446902.41 | 446902.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2904, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_INICIO, 1663878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663922 | Proyecto de inversión | 226021.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226021.54, modificado:226021.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149904 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149904 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO, AVENIDA VILLAHERMOSA LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRAL, lon:-93.06152, lat:16.75089013}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 226021.54 | 226021.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2834, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226021.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1663922/proyecto_INICIO, 1663922/proyecto_FIN, 1663922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664558 | Proyecto de inversión | 3844223.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS - 151117 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151117 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS, AVENIDA ARIES LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.06322134, lat:16.75240307}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 3844223.31 | 3844223.31 | 1274188.05 | 1274188.05 | 1274188.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2019, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3844223.31, importe_modificado:3844223.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3320.0}} | {1664558/proyecto_FIN, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664982 | Proyecto de inversión | 2484421.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484421.24, modificado:2484421.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151876 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151876 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE L, lon:-93.06353221, lat:16.73558253}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 2484421.24 | 2484421.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2484421.24, importe_modificado:2484421.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO, 1664982/proyecto_FIN, 1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666387 | Proyecto de inversión | 1589280.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589280.94, modificado:1589280.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAFIRO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROE - 154379 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154379 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y AVENIDA NIÑOS HEROÉS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832799, lat:16.77529393}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1589280.94 | 1589280.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1589280.94, importe_modificado:1589280.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1666387/proyecto_PROCESO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666536 | Proyecto de inversión | 336073.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336073.15, modificado:336073.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS - 154601 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154601 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CALLE GIRAS, lon:-93.11272452, lat:16.79934101}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 336073.15 | 336073.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:336073.15, importe_modificado:336073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1666536/proyecto_INICIO, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612240 | Proyecto de inversión | 258624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258624.02, modificado:258624.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE - 158106 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 158106 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 8A SUR LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.11900308, lat:16.70602331}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 258624.02 | 258624.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:258624.02, importe_modificado:258624.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.91}} | {1612240/proyecto_FIN, 1612240/proyecto_PROCESO, 1612240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612252 | Proyecto de inversión | 361145.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361145.25, modificado:361145.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁ - 158140 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 158140 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y BOULEVARD PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.16013021, lat:16.73806336}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 361145.25 | 361145.25 | 233110.27 | 233110.27 | 233110.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361145.25, importe_modificado:361145.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1612252/proyecto_INICIO, 1612252/proyecto_FIN, 1612252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655884 | Proyecto de inversión | 332548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332548.82, modificado:332548.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 123039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77092599}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 332548.82 | 332548.82 | 300500.11 | 300500.11 | 300500.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:332548.82, importe_modificado:332548.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_INICIO, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662933 | Proyecto de inversión | 717835.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HORÓSCOPO, CALLE GÁRGOLA, AV. LIBRA. - 147915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 147915 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GARGOLA Y CALLE AL PIE DE CAÑON, AVENIDA VIRGO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE QUE S, lon:-93.06611813, lat:16.75314277}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 717835.85 | 717835.85 | 363538.9 | 363538.9 | 363538.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2019, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:717835.85, importe_modificado:717835.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_FIN, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663951 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149988 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149988 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCES, lon:-93.12320315, lat:16.70684321}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 183470 | 183470 | 183470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1658, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663951/proyecto_INICIO, 1663951/proyecto_PROCESO, 1663951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663716 | Acción | 1246940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246940.0, modificado:1246940.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149442 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 1246940 | 1246940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-003-2019, contratista:C. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1246940.0, importe_modificado:1246940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1663716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665018 | Proyecto de inversión | 4122369.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122369.26, modificado:4122369.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151963 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151963 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06350002, lat:16.73556198}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4122369.26 | 4122369.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-068-2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4122369.26, importe_modificado:4122369.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0}} | {1665018/proyecto_FIN, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644146 | Proyecto de inversión | 335724.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335724.78, modificado:335724.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 251634 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 251634 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:274.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11045477, lat:16.79124676}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 335724.78 | 335724.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:335724.78, importe_modificado:335724.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.5}} | {1644146/proyecto_PROCESO, 1644146/proyecto_FIN, 1644146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662784 | Proyecto de inversión | 170309.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170309.87, modificado:170309.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 147565 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 147565 | S | 113 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 15 DE NOVIEMBRE LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE D, lon:-93.11243281, lat:16.78410566}} | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 170309.87 | 170309.87 | 101915.03 | 101915.03 | 101915.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-2590, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:170309.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_PROCESO, 1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_FIN, 1662784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663901 | Proyecto de inversión | 731351.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731351.1, modificado:731351.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA - 149829 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149829 | S | 978 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AL PIE DEL CAÑON COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA CANCER, CALLE CAPRICORNIO LA COLONIA GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A, lon:-93.06501306, lat:16.75255718}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 731351.1 | 731351.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2019, contratista:C. FERNANDO ANTONIO MARÍN RINCÓN, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731351.1, importe_modificado:731351.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1663901/proyecto_INICIO, 1663901/proyecto_PROCESO, 1663901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663943 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149969 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.11724572, lat:16.71531283}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 183470 | 183470 | 183470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1639, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663943/proyecto_FIN, 1663943/proyecto_INICIO, 1663943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546696 | Proyecto de inversión | 1506066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE - 67758 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67758 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA AL NORT, lon:-93.07698036, lat:16.75328607}} | 2019-03-31 | 2019-07-01 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1381592.64 | 1381592.64 | 1381592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1546696/proyecto_INICIO, 1546696/proyecto_PROCESO, 1546696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555296 | Proyecto de inversión | 4445670.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4445670.64, modificado:4445670.64}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BLVD BENITO JUÁREZ - 112648 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 112648 | S | 818 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNIDAD ANTORCHISTA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CO, lon:-93.05193194, lat:16.7418739}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 4445670.64 | 4445670.64 | 3742871.98 | 3742871.98 | 3742871.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2019, contratista:INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4445670.64, importe_modificado:4445670.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555296/proyecto_INICIO, 1555296/proyecto_FIN, 1555296/proyecto_PROCESO, 1555296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611960 | Proyecto de inversión | 352207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352207.44, modificado:352207.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA. - 157143 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157143 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10608234, lat:16.7982168}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 352207.44 | 352207.44 | 351427.99 | 351427.99 | 351427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS,S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:352207.44, importe_modificado:352207.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1611960/proyecto_FIN, 1611960/proyecto_INICIO, 1611960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663887 | Proyecto de inversión | 418335.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418335.77, modificado:418335.77}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149791 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149791 | S | 834 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURAZNO Y AVENIDA CHICOZAPOTE, CALLE LIMONES LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE , lon:-93.12295292, lat:16.78365754}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 418335.77 | 418335.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2800, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:418335.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1663887/proyecto_INICIO, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663962 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150030 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTAA ORIENTE SUR LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.11801603, lat:16.71115594}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 183470 | 183470 | 183470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2355, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663962/proyecto_PROCESO, 1663962/proyecto_FIN, 1663962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663987 | Proyecto de inversión | 563963.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150119 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150119 | S | 772 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAN, lon:-93.10181408, lat:16.7030261}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 563963.06 | 563963.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2656, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563965.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1663987/proyecto_INICIO, 1663987/proyecto_FIN, 1663987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663993 | Proyecto de inversión | 563963.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150129 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150129 | S | 772 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR L, lon:-93.10597044, lat:16.70490816}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 563963.06 | 563963.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2891, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1663993/proyecto_FIN, 1663993/proyecto_PROCESO, 1663993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667411 | Proyecto de inversión | 613158.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613158.62, modificado:613158.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE REFORMA - 156126 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 156126 | S | 234 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LAS GRANJAS, lon:-93.09429412, lat:16.79104146}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 613158.62 | 613158.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613158.62, importe_modificado:613158.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_PROCESO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667688 | Proyecto de inversión | 1002437.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002437.79, modificado:1002437.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALLE CALZADA AL SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 156636 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 156636 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.0846562, lat:16.73059923}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1002437.79 | 1002437.79 | 793383.47 | 793383.47 | 793383.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}} | {1667688/proyecto_INICIO, 1667688/proyecto_PROCESO, 1667688/proyecto_FIN, 1667688/proyecto_INICIO, 1667688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546538 | Proyecto de inversión | 523187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:523187.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67594 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 523187.05 | 523187.05 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546767 | Proyecto de inversión | 6339573.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339573.12, modificado:6339573.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONCEPCIÓN ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RÍO SUCHIAPA - 67826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67826 | S | 810 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.1, meta_modificada:2730.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN COPALAR, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHIAPA, AVENIDA GUADALUPE LA COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07336575, lat:16.76884631}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 6267357.99 | 6267357.99 | 1772322.15 | 1772322.15 | 1772322.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2019, contratista:C. José Alfredo Ibarias Villarreal, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:6339573.12, importe_modificado:6339573.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.1}} | {1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_INICIO, 1546767/proyecto_FIN, 1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612009 | Proyecto de inversión | 395335.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395335.24, modificado:395335.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 157317 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157317 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO QUE, lon:-93.10209584, lat:16.79551928}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 395335.24 | 395335.24 | 392605.57 | 392605.57 | 392605.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2019, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:395335.24, importe_modificado:395335.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_PROCESO, 1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401612189 | Proyecto de inversión | 261413.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261413.67, modificado:261413.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 8ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. CALLE ORIENTE. - 157919 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157919 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 8A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE 2A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO , lon:-93.11855247, lat:16.70774437}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 261413.67 | 261413.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:261413.67, importe_modificado:261413.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1612189/proyecto_INICIO, 1612189/proyecto_FIN, 1612189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401644176 | Proyecto de inversión | 106413.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106413.17, modificado:106413.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO. - 251666 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 251666 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO, AVENIDA GLADIOLAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE, lon:-93.08872876, lat:16.77614602}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 106413.17 | 106413.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-004-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:106413.17, importe_modificado:106413.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1644176/proyecto_INICIO, 1644176/proyecto_FIN, 1644176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663748 | Proyecto de inversión | 306274.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306274.24, modificado:306274.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 149475 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149475 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832927, lat:16.7751103}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 306274.24 | 306274.24 | 231021.41 | 231021.41 | 231021.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:306274.24, importe_modificado:306274.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1663748/proyecto_INICIO, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_FIN, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663770 | Proyecto de inversión | 391273.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391273.59, modificado:391273.59}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO - 149553 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149553 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SANTO DOMINGO, CALLE AMILILLO LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.1847139, lat:16.73373264}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 391273.59 | 391273.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:391273.59, importe_modificado:391273.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1663770/proyecto_INICIO, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664015 | Proyecto de inversión | 104997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104997.34, modificado:104997.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES - 150180 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150180 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832174, lat:16.77532143}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 104997.34 | 104997.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:104997.34, importe_modificado:104997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1664015/proyecto_INICIO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401665313 | Proyecto de inversión | 1601276.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152517 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152517 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07471121, lat:16.75815554}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 1601276.35 | 1601276.35 | 295029.1 | 295029.1 | 295029.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1323, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1601276.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} | {1665313/proyecto_FIN, 1665313/proyecto_INICIO, 1665313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667228 | Proyecto de inversión | 356447.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155763 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155763 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09980662, lat:16.79114811}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 356447.26 | 356447.26 | 235562.4 | 235562.4 | 235562.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:356447.26, importe_modificado:356447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1667228/proyecto_FIN, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608122 | Proyecto de inversión | 2164455.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164455.86, modificado:2164455.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 157125 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 157125 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.0846401, lat:16.73062749}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2164455.86 | 2164455.86 | 641101.82 | 641101.82 | 641101.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2164455.86, importe_modificado:2164455.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}} | {1608122/proyecto_INICIO, 1608122/proyecto_PROCESO, 1608122/proyecto_FIN, 1608122/proyecto_PROCESO, 1608122/proyecto_FIN, 1608122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612160 | Proyecto de inversión | 950020.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950020.77, modificado:950020.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 4ª. CALLE ORIENTE Y 6ª. CALLE ORIENTE. - 157807 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157807 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD AC, lon:-93.11495454, lat:16.71050299}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 950020.77 | 950020.77 | 793204.81 | 793204.81 | 793204.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2019, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:950020.77, importe_modificado:950020.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1612160/proyecto_INICIO, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612302 | Proyecto de inversión | 372787.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372787.06, modificado:372787.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 158301 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158301 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR A LA 5 NORTE MANO DERECHA HASTA L, lon:-93.10691116, lat:16.79467318}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 372787.06 | 372787.06 | 230810.57 | 230810.57 | 230810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372787.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}} | {1612302/proyecto_PROCESO, 1612302/proyecto_FIN, 1612302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666967 | Proyecto de inversión | 123222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155333 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09982808, lat:16.79116351}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 123222.19 | 123222.19 | 97423.64 | 97423.64 | 97423.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:123222.19, importe_modificado:123222.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1666967/proyecto_INICIO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546741 | Proyecto de inversión | 2778817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778817.78, modificado:2778817.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 67797 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67797 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-93.0776197, lat:16.75320653}} | 2019-03-31 | 2019-07-01 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2549153.54 | 2549153.54 | 2549153.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1709, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:2778817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1546741/proyecto_INICIO, 1546741/proyecto_PROCESO, 1546741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548677 | Proyecto de inversión | 3123180.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.87, modificado:3123180.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 71093 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71093 | S | 238 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.01, meta_modificada:404.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17583164, lat:16.74168592}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 3123180.87 | 3123180.87 | 1405612.14 | 1405612.14 | 1405612.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3123180.87, importe_modificado:3123180.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.01}} | {1548677/proyecto_INICIO, 1548677/proyecto_PROCESO, 1548677/proyecto_FIN, 1548677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201555246 | Proyecto de inversión | 1066566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066566.51, modificado:1066566.51}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES - 112520 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 112520 | S | 217 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA, lon:-93.1143162, lat:16.79260423}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 1066566.51 | 1066566.51 | 811923.68 | 811923.68 | 811923.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2019, contratista:C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1066566.51, importe_modificado:1066566.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_PROCESO, 1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586702 | Proyecto de inversión | 5112297.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112297.69, modificado:5112297.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 7336 Y PROYECCIÓN DE LA CALLE ETIENN - 157486 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157486 | S | 18620 | 18620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ANDRES SERRA ROJAS COLONIA ORQUÍDEA, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ETIENNES Y BRECHA ESTACION PEMEX, CALLE 9A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE QU, lon:-93.0840003, lat:16.74255825}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 5112297.69 | 5112297.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5112297.69, importe_modificado:5112297.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_FIN, 1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_INICIO, 1586702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. (2), trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 | 4 | CHP190401612161 | Proyecto de inversión | 402192.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402192.81, modificado:402192.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 157814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 157814 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08465083, lat:16.73061464}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 402192.81 | 402192.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-058-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:402192.81, importe_modificado:402192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665028 | Proyecto de inversión | 603291.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603291.71, modificado:603291.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN RAFAEL GUTIÉRREZ ENTRE CALLE ANTONINO HERNÁNDEZ Y CALLE EULARIA SÁNCHEZ - 151991 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151991 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON RAFAEL GUTIERREZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ANTONINO HERNANDEZ Y CALLE EULARIA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GOMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CERRO HUECO A, lon:-93.086549, lat:16.72654556}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 603291.71 | 603291.71 | 334517.13 | 334517.13 | 334517.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603291.71, importe_modificado:603291.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1665028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619639 | Proyecto de inversión | 3364325.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 192185 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 192185 | S | 1042 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO, UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 787668.02 | 787668.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663580 | Proyecto de inversión | 292372.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292372.81, modificado:292372.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE TABASCO Y YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN ENTRE COLIMA Y SONORA. - 149224 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149224 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, AVENIDA SONORA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CU, lon:-93.09889329, lat:16.79611501}} | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 292372.81 | 292372.81 | 177305.62 | 177305.62 | 177305.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:292372.81, importe_modificado:292372.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1663580/proyecto_PROCESO, 1663580/proyecto_FIN, 1663580/proyecto_INICIO, 1663580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663712 | Acción | 997999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997999.99, modificado:997999.99}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149439 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 997999.99 | 997999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-002-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:997999.99, importe_modificado:997999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1663712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664831 | Proyecto de inversión | 651057.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651057.16, modificado:651057.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES - 151470 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151470 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON COLONIA SANTO DOMINGO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES, CALLE ACUARIO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCEDIENDO POR EL CIRCUITO PR, lon:-93.06432014, lat:16.75271283}} | 2019-09-10 | 2019-12-31 | 651057.16 | 651057.16 | 515102.68 | 515102.68 | 515102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651057.16, importe_modificado:651057.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {1664831/proyecto_PROCESO, 1664831/proyecto_FIN, 1664831/proyecto_INICIO, 1664831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667304 | Proyecto de inversión | 838856.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155940 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155940 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09976907, lat:16.79123028}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 838856.25 | 838856.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:838856.25, importe_modificado:838856.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_INICIO, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542773 | Proyecto de inversión | 400628.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.99, modificado:400628.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALÉN ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALÉN - 87676 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87676 | S | 215 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.7, meta_modificada:124.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALEN, CALLE GAVILAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR, SU, lon:-93.07824626, lat:16.73482942}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2019, contratista:C. Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:400628.99, importe_modificado:400628.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.7}} | {1542773/proyecto_INICIO, 1542773/proyecto_FIN, 1542773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551720 | Proyecto de inversión | 3094652.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094652.84, modificado:3094652.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA AVENIDA FLAMBOYANT ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLES - 104320 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 104320 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.6, meta_modificada:2484.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLE, AVENIDA FRESNO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBR, lon:-93.13063219, lat:16.77944962}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 3094652.84 | 3094652.84 | 3094652.84 | 3094652.84 | 3094652.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3094652.84, importe_modificado:3094652.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.6}} | {1551720/proyecto_INICIO, 1551720/proyecto_PROCESO, 1551720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612319 | Proyecto de inversión | 119051.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119051.37, modificado:119051.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ - 158347 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 158347 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y BOULEVARD PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.16001415, lat:16.73804071}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 119051.37 | 119051.37 | 119051.37 | 119051.37 | 119051.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-003-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:119051.37, importe_modificado:119051.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1612319/proyecto_INICIO, 1612319/proyecto_FIN, 1612319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663734 | Proyecto de inversión | 262773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262773.45, modificado:262773.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DIANA LAURA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA - 149458 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149458 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DIANA LAURA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD SU ACCESO ES POR LA CALZADA AL SUM, lon:-93.10245526, lat:16.79689561}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262773.45, importe_modificado:262773.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_FIN, 1663734/proyecto_INICIO, 1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664060 | Proyecto de inversión | 318366.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318366.34, modificado:318366.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA. - 150282 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150282 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE PUEBLA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10249281, lat:16.79619718}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 318366.34 | 318366.34 | 318366.34 | 318366.34 | 318366.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2019-1408, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603981.58, importe_modificado:318366.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1664060/proyecto_PROCESO, 1664060/proyecto_INICIO, 1664060/proyecto_FIN, 1664060/proyecto_PROCESO, 1664060/proyecto_INICIO, 1664060/proyecto_FIN, 1664060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659028 | Proyecto de inversión | 74007.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74007.33, modificado:74007.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AGUASCALIENTES Y ARROYO - 137151 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 137151 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y PRIVADA ARROYO, CALLE MÉXICO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL P, lon:-93.10589916, lat:16.79000678}} | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 74007.33 | 74007.33 | 74007.33 | 74007.33 | 74007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:74007.33, importe_modificado:74007.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1659028/proyecto_INICIO, 1659028/proyecto_PROCESO, 1659028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664033 | Proyecto de inversión | 84510.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84510.09, modificado:84510.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS. - 150213 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150213 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE VERACRUZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.1023279, lat:16.78960225}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 84510.09 | 84510.09 | 84510.09 | 84510.09 | 84510.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84510.09, importe_modificado:84510.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1664033/proyecto_PROCESO, 1664033/proyecto_FIN, 1664033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664076 | Proyecto de inversión | 285615.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.24, modificado:285615.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA. - 150379 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150379 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE PUEBLA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10233292, lat:16.79819886}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 285615.24 | 285615.24 | 285615.24 | 285615.24 | 285615.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2019-2459, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603981.58, importe_modificado:285615.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1664076/proyecto_INICIO, 1664076/proyecto_FIN, 1664076/proyecto_PROCESO, 1664076/proyecto_FIN, 1664076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665849 | Proyecto de inversión | 459913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459913.17, modificado:459913.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACÁN - 153432 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153432 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEMOCRÁTICA AL NORT, lon:-93.10991833, lat:16.79011168}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 459913.17 | 459913.17 | 459913.17 | 459913.17 | 459913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2019-2444, contratista:EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:885098.85, importe_modificado:459913.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1665849/proyecto_PROCESO, 1665849/proyecto_FIN, 1665849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663097 | Proyecto de inversión | 364561.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364561.04, modificado:364561.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA. - 148259 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148259 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COAHUILA, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALLE QUE C, lon:-93.09506846, lat:16.79340341}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 364561.04 | 364561.04 | 364561.04 | 364561.04 | 364561.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:364561.04, importe_modificado:364561.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1663097/proyecto_PROCESO, 1663097/proyecto_INICIO, 1663097/proyecto_PROCESO, 1663097/proyecto_FIN, 1663097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657772 | Proyecto de inversión | 2512664.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512664.88, modificado:2512664.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE SABINO - 134519 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 134519 | S | 264 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE SABINO, AVENIDA LAS ARBOLEDAS PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NOR, lon:-93.07519913, lat:16.75513998}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2512664.88 | 2512664.88 | 2512664.88 | 2512664.88 | 2512664.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2019, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2512664.88, importe_modificado:2512664.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {1657772/proyecto_INICIO, 1657772/proyecto_PROCESO, 1657772/proyecto_FIN, 1657772/proyecto_INICIO, 1657772/proyecto_PROCESO, 1657772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546641 | Proyecto de inversión | 1814921.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814921.22, modificado:1814921.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NANCHITAL ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA LOMA ENCANTADA - 67700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67700 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.05, meta_modificada:747.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCHITAL COLONIA SAN RAFAEL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPE Y AVENIDA LOMA ENCANTADA, CALLE LOMA DEL ENCANTO LA COLONIA SAN RAFAEL SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA, lon:-93.07962544, lat:16.72907777}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2019, contratista:C. Ramiro Suriel Zepeda León, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1814921.22, importe_modificado:1814921.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.05}} | {1546641/proyecto_PROCESO, 1546641/proyecto_INICIO, 1546641/proyecto_FIN, 1546641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611981 | Proyecto de inversión | 508632.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508632.72, modificado:508632.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA. - 157221 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157221 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA, AVENIDA COROZO LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.13817123, lat:16.7375517}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 508632.72 | 508632.72 | 508632.72 | 508632.72 | 508632.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2019, contratista:DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:508632.72, importe_modificado:508632.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1611981/proyecto_INICIO, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612245 | Proyecto de inversión | 463521.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463521.71, modificado:463521.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES. - 158120 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158120 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE NU, lon:-93.18480682, lat:16.76816441}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 463521.71 | 463521.71 | 463521.71 | 463521.71 | 463521.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-243A, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:924494.13, importe_modificado:463521.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1612245/proyecto_PROCESO, 1612245/proyecto_INICIO, 1612245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201546810 | Proyecto de inversión | 630167.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630167.15, modificado:630167.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPÓ Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPÓ - 67885 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67885 | S | 429 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.48, meta_modificada:108.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUMPUCHUTI COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR DEL SOSPO Y CIRCUITO PUMPUCHUTI, CALLE RIO POC POC LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.07831599, lat:16.77517927}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 630167.15 | 630167.15 | 630167.15 | 630167.15 | 630167.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2019, contratista:Sergio Rodríguez González, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:630167.15, importe_modificado:630167.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.48}} | {1546810/proyecto_INICIO, 1546810/proyecto_PROCESO, 1546810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585700 | Proyecto de inversión | 150620.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150620.04, modificado:150620.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 149389 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149389 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.11437471, lat:16.78177056}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2019-1465, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:303329.13, importe_modificado:150620.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1585700/proyecto_PROCESO, 1585700/proyecto_FIN, 1585700/proyecto_INICIO, 1585700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612281 | Proyecto de inversión | 460972.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460972.41, modificado:460972.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES. - 158236 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158236 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE NU, lon:-93.18615913, lat:16.76853457}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 460972.41 | 460972.41 | 460972.41 | 460972.41 | 460972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-2425, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:924494.13, importe_modificado:460972.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1612281/proyecto_INICIO, 1612281/proyecto_FIN, 1612281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663190 | Proyecto de inversión | 222112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222112.32, modificado:222112.32}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1° DE NOVIEMBRE - 148436 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148436 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA PRO, lon:-93.11517579, lat:16.78510742}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:222112.32, importe_modificado:222112.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1663190/proyecto_FIN, 1663190/proyecto_INICIO, 1663190/proyecto_PROCESO, 1663190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695006 | Acción | 790467.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790467.69, modificado:790467.69}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 217320 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 217320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 790467.69 | 790467.69 | 790467.69 | 790467.69 | 790467.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-101-IAP19-21, contratista:EL IAP CHIAPAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:790467.69, importe_modificado:790467.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1695006/proyecto_FIN, 1695006/proyecto_PROCESO, 1695006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663273 | Proyecto de inversión | 1088127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088127.37, modificado:1088127.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 ENTRE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO - 148597 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148597 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA 22 LA COLONIA CRUZ CON CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA A, lon:-93.10507653, lat:16.78421196}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 1088127.37 | 1088127.37 | 1088127.37 | 1088127.37 | 1088127.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2019, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1088127.37, importe_modificado:1088127.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1663273/proyecto_INICIO, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_FIN, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_INICIO, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_FIN, 1663273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663672 | Proyecto de inversión | 152709.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152709.09, modificado:152709.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 149364 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149364 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 DE OCTUBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE OCTUBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESAN, lon:-93.11391205, lat:16.78251112}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 152709.09 | 152709.09 | 152709.09 | 152709.09 | 152709.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2019-2590, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:303329.13, importe_modificado:152709.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1663672/proyecto_PROCESO, 1663672/proyecto_FIN, 1663672/proyecto_INICIO, 1663672/proyecto_PROCESO, 1663672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665924 | Proyecto de inversión | 425185.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425185.68, modificado:425185.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACÁN - 153578 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153578 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEMOCRÁTICA AL NORTE PONI, lon:-93.10836143, lat:16.79071029}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 425185.68 | 425185.68 | 425185.68 | 425185.68 | 425185.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2019-1906, contratista:EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:885098.85, importe_modificado:425185.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1665924/proyecto_PROCESO, 1665924/proyecto_FIN, 1665924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589905 | Proyecto de inversión | 1483609.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483609.43, modificado:1483609.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO. - 180034 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180034 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CANTON CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN MESOPOTAMIA SE ENCUENTRA UBICADO A 7.5 KILÓMETROS ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y SILVANO GATICA, lon:-92.19966891, lat:14.96358528}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/006/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589905/proyecto_INICIO, 1589905/proyecto_FIN, 1589905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588383 | Proyecto de inversión | 616397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616397.31, modificado:616397.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (MIXTO) - 173421 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 173421 | S | 681 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:COLONIA TALISMÁN, 30875 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACIÓN EL CHICAL, lon:-92.15036479, lat:14.95560059}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:616397.31, importe_modificado:616397.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1588383/proyecto_FIN, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588841 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 176146 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176146 | S | 562 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CANTON OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO VICENTE GUERRERO, lon:-92.23868894, lat:14.82300047}} | 2019-07-13 | 2019-10-12 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/011/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN, 1588841/proyecto_INICIO, 1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401590388 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 182470 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 182470 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:EJIDO GÁTICA, 30869 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SILVANO GATICA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.20416683, lat:14.95611158}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/029/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590388/proyecto_INICIO, 1590388/proyecto_FIN, 1590388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595977 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 214105 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 214105 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION TUXTLA CHICO, 30877 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUENTRA EN LA FRACCION 15 DE ABRIL A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO DE MANUEL LAZOS A CACAHOTAN FRENTE AL CAMPO DE , lon:-92.17437172, lat:14.9812502}} | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/035/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2251.0}} | {1595977/proyecto_INICIO, 1595977/proyecto_FIN, 1595977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616962 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, T.A. CAMINO EL AGUACATE, CAMINO LAS PALMAS, CAMINO BALSAMO CADENA Y CRUCERO BALSAMO CADENA-KILOMETRO 6. - 177167 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177167 | S | 1373 | 1307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1831.0, meta_modificada:1831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE 1A SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A TAPACHU, lon:-92.2146231, lat:14.8930899}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/020/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1831.0}} | {1616962/proyecto_PROCESO, 1616962/proyecto_FIN, 1616962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620487 | Proyecto de inversión | 1503415.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503415.39, modificado:1503415.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 196458 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 196458 | S | 250 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.8, meta_modificada:2119.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CANTON SAN JOAQUÍN, 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL CANTÓN SAN JOAQUIN SE ENCUENTRA UBICADA A 11 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL EJIDO MANUEL LAZOS ASI MISMO LA , lon:-92.190445, lat:14.97650005}} | 2019-10-01 | 2019-12-23 | 1503415.39 | 1503415.39 | 1503415.39 | 1503415.39 | 1503415.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/031/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1503415.39, importe_modificado:1503415.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.8}} | {1620487/proyecto_FIN, 1620487/proyecto_INICIO, 1620487/proyecto_PROCESO, 1620487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588670 | Proyecto de inversión | 1391668.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391668.76, modificado:1391668.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 175173 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 175173 | S | 164 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:29, direccion:SECCION SECCIÓN LA GRANJA, 30874 SECCIÓN LA GRANJA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , SECCION LA GRANJA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MINICIPIO DE CACAHOATAN, lon:-92.17574021, lat:14.97828097}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 1391668.76 | 1391668.76 | 1391668.76 | 1391668.76 | 1391668.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISM-004-2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1391668.76, importe_modificado:1391668.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1588670/proyecto_PROCESO, 1588670/proyecto_FIN, 1588670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588786 | Proyecto de inversión | 763010.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763010.88, modificado:763010.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - 175713 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 175713 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CANTON ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIICPAL Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, lon:-92.24925185, lat:14.84208613}} | 2019-07-13 | 2019-10-12 | 763010.88 | 763010.88 | 763010.88 | 763010.88 | 763010.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/007/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:763010.88, importe_modificado:763010.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1588786/proyecto_FIN, 1588786/proyecto_INICIO, 1588786/proyecto_FIN, 1588786/proyecto_PROCESO, 1588786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588973 | Proyecto de inversión | 824760.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824760.55, modificado:824760.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 176871 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176871 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO VECINO DEL FRACCIONA, lon:-92.15863067, lat:14.93816632}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:824760.55, importe_modificado:824760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:569.0}} | {1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616769 | Proyecto de inversión | 1706941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706941.72, modificado:1706941.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (MIXTO) EL ESTANQUILLO Y EL AGUACATE - 176139 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176139 | S | 1199 | 1113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD 2A SECCION DE IZAPA SE EENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PRIMER TRAMO SE EJECUTARA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-92.18921697, lat:14.8962769}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/009/2019, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1706941.72, importe_modificado:1706941.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.0}} | {1616769/proyecto_FIN, 1616769/proyecto_INICIO, 1616769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617278 | Proyecto de inversión | 553739.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553739.19, modificado:553739.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA - 179697 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179697 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA ALDAMA, EL FRACCIONAMIENTO LA CEIBA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA DIAZ Y ALDAMA ENTRADA POR E, lon:-92.16713926, lat:14.93624307}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/022/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:553739.19, importe_modificado:553739.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_FIN, 1617278/proyecto_INICIO, 1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617325 | Proyecto de inversión | 844208.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844208.09, modificado:844208.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN COLONIA - 179968 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179968 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL LIBRAMIENTO Y LA ENTRADA PRINCIPAL A TUXTLA CHICO CONALEP, lon:-92.16901462, lat:14.92936724}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 844208.09 | 844208.09 | 844208.09 | 844208.09 | 844208.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/023/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:844208.09, importe_modificado:844208.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1617325/proyecto_INICIO, 1617325/proyecto_PROCESO, 1617325/proyecto_INICIO, 1617325/proyecto_FIN, 1617325/proyecto_PROCESO, 1617325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652877 | Proyecto de inversión | 4487780.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487780.13, modificado:4487780.13}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA) - 262872 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 262872 | S | 885 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:EJIDO MANUEL LAZOS, 30871 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A MARGARITAS A CACAHOATAN, lon:-92.18423977, lat:14.96663952}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 4487780.13 | 4487780.13 | 4487780.13 | 4487780.13 | 4487780.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4487780.13, importe_modificado:4487780.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652877/proyecto_INICIO, 1652877/proyecto_PROCESO, 1652877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588622 | Proyecto de inversión | 795238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795238.99, modificado:795238.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 174817 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 174817 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN EL ENCANTO SE ENCUENTRA A UBICADO A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL EJIDO MANUEL LAZOS, lon:-92.20414925, lat:14.97607733}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:795238.99, importe_modificado:795238.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_INICIO, 1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_FIN, 1588622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616773 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EL PATASTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+320 - 176145 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176145 | S | 678 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:SECCION IZAPA 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL KILÓMETRO DOCE, lon:-92.17210014, lat:14.90102127}} | 2019-07-14 | 2019-10-04 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/010/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1616773/proyecto_PROCESO, 1616773/proyecto_INICIO, 1616773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620520 | Proyecto de inversión | 4354447.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4354447.85, modificado:4354447.85}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO LA PIEDRONA, TRAMOS ASILADOS - 196685 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 196685 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4463.6, meta_modificada:4463.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENTRA POR LA P, lon:-92.19278816, lat:14.89263329}} | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 4354447.85 | 4354447.85 | 4354447.85 | 4354447.85 | 4354447.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/032/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4354447.85, importe_modificado:4354447.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4463.6}} | {1620520/proyecto_FIN, 1620520/proyecto_PROCESO, 1620520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589899 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - ALIANZA AHUACATLAN - 180017 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180017 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ALIANZA AHUACATLAN SE ENCUENTRA UBICADO A 21 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE A TAPACHU, lon:-92.2411826, lat:14.84080468}} | 2019-08-27 | 2019-10-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/025/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1420.0}} | {1589899/proyecto_FIN, 1589899/proyecto_INICIO, 1589899/proyecto_PROCESO, 1589899/proyecto_FIN, 1589899/proyecto_PROCESO, 1589899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616956 | Proyecto de inversión | 755865.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755865.62, modificado:755865.62}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A 1A. SECCION DE GUILLEN NORTE) - 177107 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 177107 | S | 253 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GUILLEN NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO LA TIERRA Y , lon:-92.16120355, lat:14.93565316}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 755865.62 | 755865.62 | 755865.62 | 755865.62 | 755865.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/019/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:755865.62, importe_modificado:755865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:536.0}} | {1616956/proyecto_INICIO, 1616956/proyecto_PROCESO, 1616956/proyecto_INICIO, 1616956/proyecto_FIN, 1616956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616766 | Proyecto de inversión | 620676.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620676.67, modificado:620676.67}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 176131 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176131 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GUILLEN ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15978846, lat:14.92910504}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 620676.67 | 620676.67 | 620676.67 | 620676.67 | 620676.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/0008/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:620676.67, importe_modificado:620676.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}} | {1616766/proyecto_INICIO, 1616766/proyecto_FIN, 1616766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616871 | Proyecto de inversión | 710134.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710134.6, modificado:710134.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 176688 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176688 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:EJIDO SUR DE GUILLEN, 30869 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SUR DE GUILLEN SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EL CAMINO DE MONTE GRANDE, lon:-92.16427182, lat:14.88735548}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 710134.6 | 710134.6 | 710134.6 | 710134.6 | 710134.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/014/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:710134.6, importe_modificado:710134.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1616871/proyecto_INICIO, 1616871/proyecto_FIN, 1616871/proyecto_PROCESO, 1616871/proyecto_FIN, 1616871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616925 | Proyecto de inversión | 599000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599000.59, modificado:599000.59}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO DE 6.00 MTS DE ANCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 - 176956 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176956 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:SECCION SECCION 25 DE FEBRERO, 30870 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCION SE ENCUENTRA AUBICADA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17081284, lat:14.98144065}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 599000.59 | 599000.59 | 599000.59 | 599000.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/016/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:599000.59, importe_modificado:599000.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_INICIO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617413 | Proyecto de inversión | 699117.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699117.13, modificado:699117.13}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO DE 4.00 MTS DE ANCHO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+180 - 180443 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180443 | S | 885 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MANUEL LAZOS SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE CACAHOATAN, lon:-92.1920761, lat:14.97400048}} | 2019-10-01 | 2019-12-23 | 699117.13 | 699117.13 | 699117.13 | 699117.13 | 699117.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/030/2019, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:699117.13, importe_modificado:699117.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1617413/proyecto_FIN, 1617413/proyecto_PROCESO, 1617413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617832 | Proyecto de inversión | 1056185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056185.54, modificado:1056185.54}} | AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 182683 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 182683 | S | 261 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCIÓN TOMA LA GALERA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO AL RIO SUC, lon:-92.15031849, lat:14.9388939}} | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/033/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1056185.54, importe_modificado:1056185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_INICIO, 1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651716 | Proyecto de inversión | 308413.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308413.23, modificado:308413.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO - 261411 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 261411 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.19, meta_modificada:754.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO AMPLIACION ENTRANDO POR LA CARRETERA A SUCHIATE A 180 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL EJ, lon:-92.20718718, lat:14.85475863}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:308413.23, importe_modificado:308413.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.19}} | {1651716/proyecto_INICIO, 1651716/proyecto_FIN, 1651716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617329 | Proyecto de inversión | 1509662.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509662.87, modificado:1509662.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 179979 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179979 | S | 727 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ENTRONQUE A CARRETERA INTERNACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR OR, lon:-92.22411034, lat:14.87916544}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/024/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1509662.87, importe_modificado:1509662.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1617329/proyecto_INICIO, 1617329/proyecto_PROCESO, 1617329/proyecto_FIN, 1617329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617397 | Proyecto de inversión | 1694561.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694561.51, modificado:1694561.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 180322 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180322 | S | 2112 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SEGUNDA SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A METAPA DE , lon:-92.19333387, lat:14.87361158}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1694561.51 | 1694561.51 | 1694561.51 | 1694561.51 | 1694561.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/028/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1694561.51, importe_modificado:1694561.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.0}} | {1617397/proyecto_INICIO, 1617397/proyecto_FIN, 1617397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658727 | Proyecto de inversión | 1063512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063512.94, modificado:1063512.94}} | REHABILITACION DE CAMINO CANTON SACRIFICIO - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 2+718.71 - 268862 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 268862 | S | 727 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA ENTRADA A 50 METROS DEL MOTHEL EL EJ, lon:-92.22615133, lat:14.87214658}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1063512.94, importe_modificado:1063512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.72}} | {1658727/proyecto_FIN, 1658727/proyecto_PROCESO, 1658727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588410 | Proyecto de inversión | 772525.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772525.94, modificado:772525.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA - 173531 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | 173531 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.3, meta_modificada:1744.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COLONIA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO, lon:-92.15272243, lat:14.94016262}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/005/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:772525.94, importe_modificado:772525.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.3}} | {1588410/proyecto_PROCESO, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589900 | Proyecto de inversión | 1500010.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500010.79, modificado:1500010.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERALIZADA - 180018 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180018 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCCION DE GUILLEN CENTRO SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO DE MONTE GR, lon:-92.15190415, lat:14.90720665}} | 2019-09-02 | 2019-11-15 | 1500010.79 | 1500010.79 | 1500010.79 | 1500010.79 | 1500010.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/026/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500010.79, importe_modificado:1500010.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1589900/proyecto_PROCESO, 1589900/proyecto_FIN, 1589900/proyecto_INICIO, 1589900/proyecto_FIN, 1589900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616798 | Proyecto de inversión | 358716.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358716.8, modificado:358716.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A COLONIA SANTA ELENA - 176258 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176258 | S | 470 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ARNOLDO RUIZ ARMENTO COLONIA SANTA ELENA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE OCAMPO Y AVENIDA FARIAS, LA COLONIA SANTA ELENA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DEL PANTEÓN MUNICIPAL E, lon:-92.16480616, lat:14.93638515}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 358716.8 | 358716.8 | 358716.8 | 358716.8 | 358716.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/012/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:358716.8, importe_modificado:358716.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1616798/proyecto_FIN, 1616798/proyecto_PROCESO, 1616798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588296 | Proyecto de inversión | 1423032.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423032.06, modificado:1423032.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 587 - 172864 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | 172864 | S | 299 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA A TAPACHULA, lon:-92.21029525, lat:14.93532619}} | 2019-07-25 | 2019-08-24 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISM-001-2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1423032.06, importe_modificado:1423032.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1588296/proyecto_INICIO, 1588296/proyecto_FIN, 1588296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401588907 | Proyecto de inversión | 700402.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700402.64, modificado:700402.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO - 176515 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176515 | S | 165 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CANTON EL AGUINAL, 30877 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD EL AGUINAL SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, lon:-92.21739313, lat:14.92015835}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 700402.64 | 700402.64 | 700402.64 | 700402.64 | 700402.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-SOPM-FISM-013-2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:700402.64, importe_modificado:700402.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1588907/proyecto_INICIO, 1588907/proyecto_FIN, 1588907/proyecto_PROCESO, 1588907/proyecto_INICIO, 1588907/proyecto_PROCESO, 1588907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589006 | Proyecto de inversión | 649998.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649998.34, modificado:649998.34}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO DE 7.00 MTS DE ANCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 - 177005 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 177005 | S | 225 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN MARGARITAS, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCIÓN MARGARITAS SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA AL EJIDO MANUEL LAZOS, lon:-92.17561596, lat:14.95422328}} | 2019-07-29 | 2019-09-27 | 649998.34 | 649998.34 | 649998.34 | 649998.34 | 649998.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/017/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649998.34, importe_modificado:649998.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1589006/proyecto_INICIO, 1589006/proyecto_FIN, 1589006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657097 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 4.0 M X 6.0 M CON LOSA DE CONCRETO - 266509 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 266509 | S | 233 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.16, meta_modificada:120.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A MONTE GRANDE A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL ENTROQUE CON EL CAMINO A NIC, lon:-92.15968532, lat:14.90373255}} | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/039/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.16}} | {1657097/proyecto_PROCESO, 1657097/proyecto_INICIO, 1657097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695171 | Acción | 436582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436582.6, modificado:436582.6}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 253838 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN | 253838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 436582.6 | 436582.6 | 357882.6 | 357882.6 | 357882.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:436582.6, importe_modificado:436582.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1695171/proyecto_FIN, 1695171/proyecto_PROCESO, 1695171/proyecto_FIN, 1695171/proyecto_INICIO, 1695171/proyecto_PROCESO, 1695171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636161 | Proyecto de inversión | 391658.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391658.67, modificado:391658.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226150 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226150 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 BENITO JUÁREZ, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA HUIXTLAMNOTOZINTLA PASANDO LA N, lon:-92.40795178, lat:15.2107753}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 391658.67 | 391658.67 | 391658.67 | 391658.67 | 391658.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:391658.67, importe_modificado:391658.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_PROCESO, 1636161/proyecto_FIN, 1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_FIN, 1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636476 | Proyecto de inversión | 427038.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427038.67, modificado:427038.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226619 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226619 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCION SAN LUCAS MANACAL, 00000 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CAMINO LA NUEVA TENOCHTITLAN A , lon:-92.40311576, lat:15.22450515}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:427038.67, importe_modificado:427038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656086 | Proyecto de inversión | 1480231.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480231.18, modificado:1480231.18}} | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 123850 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123850 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:200, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RUBEN JARAMILLO, 30680 RUBÉN JARAMILLO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL, lon:-92.39826435, lat:15.12432495}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1480231.18 | 1480231.18 | 1480231.18 | 1480231.18 | 1480231.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1480231.18, importe_modificado:1480231.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656086/proyecto_INICIO, 1656086/proyecto_PROCESO, 1656086/proyecto_FIN, 1656086/proyecto_PROCESO, 1656086/proyecto_FIN, 1656086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201531073 | Proyecto de inversión | 131822.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131822.69, modificado:131822.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 42424 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42424 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS LIMITES , lon:-92.45204585, lat:15.14459767}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 131822.69 | 131822.69 | 131822.69 | 131822.69 | 131822.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:131822.69, importe_modificado:131822.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1531073/proyecto_INICIO, 1531073/proyecto_PROCESO, 1531073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552647 | Proyecto de inversión | 1495922.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495922.03, modificado:1495922.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106552 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106552 | S | 84 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA RANCHERIA CHAPINGO, 30680 CHAPINGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA-, lon:-92.41624084, lat:15.2168078}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1495922.03 | 1495922.03 | 1495922.03 | 1495922.03 | 1495922.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1495922.03, importe_modificado:1495922.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552647/proyecto_INICIO, 1552647/proyecto_PROCESO, 1552647/proyecto_INICIO, 1552647/proyecto_PROCESO, 1552647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646486 | Proyecto de inversión | 349319.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349319.24, modificado:349319.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 254278 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254278 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CANTON CANTON EL VADO, 00000 CANTÓN EL VADO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAMINO DE ACCESO AL CANTON ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ DE OROVILLA HIDALGO , lon:-92.3691592, lat:15.09082957}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 349319.24 | 349319.24 | 349319.24 | 349319.24 | 349319.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:349319.24, importe_modificado:349319.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1646486/proyecto_PROCESO, 1646486/proyecto_FIN, 1646486/proyecto_INICIO, 1646486/proyecto_FIN, 1646486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695168 | Acción | 83989.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83989.65, modificado:83989.65}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 253635 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN | 253635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:83989.65, importe_modificado:83989.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695168/proyecto_INICIO, 1695168/proyecto_FIN, 1695168/proyecto_PROCESO, 1695168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636391 | Proyecto de inversión | 421006.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421006.67, modificado:421006.67}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226466 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226466 | S | 192 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:22, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO DE ACCESO, ESTA OBRA SE UBICA EN EJIDO SAN CRISTOBAL QUE SE UBICA EN EL CAMINO TUZANTAN CAB, lon:-92.36482132, lat:15.18001127}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 421006.67 | 421006.67 | 421006.67 | 421006.67 | 421006.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:421006.67, importe_modificado:421006.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1636391/proyecto_PROCESO, 1636391/proyecto_FIN, 1636391/proyecto_INICIO, 1636391/proyecto_PROCESO, 1636391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656172 | Proyecto de inversión | 695180.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695180.59, modificado:695180.59}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 124214 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124214 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30689 NUEVA ESPERANZA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA COLONIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO EN COLINDANCIA CON EL MUNICIPI, lon:-92.44971393, lat:15.14830672}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 695180.59 | 695180.59 | 695180.59 | 695180.59 | 695180.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:695180.59, importe_modificado:695180.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1656172/proyecto_PROCESO, 1656172/proyecto_INICIO, 1656172/proyecto_PROCESO, 1656172/proyecto_FIN, 1656172/proyecto_INICIO, 1656172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401661768 | Proyecto de inversión | 4609730.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609730.62, modificado:4609730.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144940 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144940 | S | 750 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5632.0, meta_modificada:5632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL CHIPILÍN, 30690 EL CHIPILÍN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PROV DE CRUZ DE ORO, ESTA OBRA SE REALIZA EN RANCHERIA CHIPILIN QUE SE ENCUENTRA ENTRANDO EN, lon:-92.42734185, lat:15.12166429}} | 2019-09-19 | 2019-10-24 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:4609730.62, importe_modificado:4609730.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5632.0}} | {1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_PROCESO, 1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_FIN, 1661768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631025 | Proyecto de inversión | 798253.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798253.25, modificado:798253.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205676 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205676 | S | 391 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO ENTRONQUE XOCHILTEPEC, CARRETERA TU, lon:-92.40528639, lat:15.16434847}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 798253.25 | 798253.25 | 798253.25 | 798253.25 | 798253.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:SIL KI KIVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:798253.25, importe_modificado:798253.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1631025/proyecto_INICIO, 1631025/proyecto_PROCESO, 1631025/proyecto_FIN, 1631025/proyecto_PROCESO, 1631025/proyecto_FIN, 1631025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631974 | Proyecto de inversión | 523010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523010.02, modificado:523010.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 210739 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210739 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PATRIA, 00000 LA PATRIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN RACHE RIA LA PATRIA CAMINO HUIXTLA-MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDO AL KM 6.200 E, lon:-92.42990813, lat:15.16889409}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:523010.02, importe_modificado:523010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632009 | Proyecto de inversión | 2732709.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732709.13, modificado:2732709.13}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 210937 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210937 | S | 180 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2807.5, meta_modificada:2807.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CANTÓN TEPUZAPA, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y BRECHA CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN PRIMER CANTON QUE SE UBICA EN CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA MARGEN I, lon:-92.43853173, lat:15.11927927}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 2732709.13 | 2732709.13 | 2732709.13 | 2732709.13 | 2732709.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2732709.13, importe_modificado:2732709.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2807.5}} | {1632009/proyecto_PROCESO, 1632009/proyecto_INICIO, 1632009/proyecto_FIN, 1632009/proyecto_INICIO, 1632009/proyecto_FIN, 1632009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401646365 | Proyecto de inversión | 676485.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676485.23, modificado:676485.23}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 254086 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254086 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCION EL MANGO DE BUENAVISTA, 30683 EL MANGO BUENAVISTA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL MPIO ENTRANDO PO, lon:-92.37183322, lat:15.1664272}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 676485.23 | 676485.23 | 676485.23 | 676485.23 | 676485.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:676485.23, importe_modificado:676485.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_INICIO, 1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552670 | Proyecto de inversión | 971693.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971693.15, modificado:971693.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106639 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106639 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:102, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30695 EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO AL MARGEN DE, lon:-92.4345964, lat:15.06453792}} | 2019-05-02 | 2019-08-02 | 971693.15 | 971693.15 | 971693.15 | 971693.15 | 971693.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:971693.15, importe_modificado:971693.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552670/proyecto_PROCESO, 1552670/proyecto_INICIO, 1552670/proyecto_PROCESO, 1552670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656095 | Proyecto de inversión | 1352036.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352036.55, modificado:1352036.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 123899 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123899 | S | 355 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:219, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA FLORESTA, 30680 LA FLORESTA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA COLONIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE HUIXTLA F, lon:-92.44299344, lat:15.14548165}} | 2019-06-03 | 2019-08-03 | 1352036.55 | 1352036.55 | 1352036.55 | 1352036.55 | 1352036.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1352036.55, importe_modificado:1352036.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2022.0}} | {1656095/proyecto_INICIO, 1656095/proyecto_FIN, 1656095/proyecto_PROCESO, 1656095/proyecto_FIN, 1656095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662571 | Proyecto de inversión | 702695.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702695.29, modificado:702695.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 147056 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147056 | S | 117 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA GUARDIANIA, 30680 GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN RANCHERÍA GUARDIANA ENTRANDO POR LA CARRETERA HUIXT, lon:-92.41401122, lat:15.11743927}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 702695.29 | 702695.29 | 702695.29 | 702695.29 | 702695.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:702695.29, importe_modificado:702695.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1545.0}} | {1662571/proyecto_FIN, 1662571/proyecto_PROCESO, 1662571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663128 | Proyecto de inversión | 2635187.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635187.95, modificado:2635187.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 148331 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148331 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:56, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON ISLAMAPA XOCHILTEPEC, 30695 ISLAMAPA XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTEA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLATAPACHULA, lon:-92.41786771, lat:15.08835462}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2635187.95, importe_modificado:2635187.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552052 | Proyecto de inversión | 2802245.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802245.22, modificado:2802245.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 105167 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 105167 | S | 175 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:31, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON SEGUNDO CANTON, 30680 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.43843549, lat:15.0879904}} | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 2802245.22 | 2802245.22 | 2802245.22 | 2802245.22 | 2802245.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2802245.22, importe_modificado:2802245.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552052/proyecto_INICIO, 1552052/proyecto_PROCESO, 1552052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552617 | Proyecto de inversión | 3469415.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469415.51, modificado:3469415.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106470 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106470 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA BAJA SOBRE LA CARRETERA C, lon:-92.44082216, lat:15.08540769}} | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3469415.51, importe_modificado:3469415.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552617/proyecto_INICIO, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401645720 | Proyecto de inversión | 540016.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540016.58, modificado:540016.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 253235 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253235 | S | 312 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.7, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:109, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL FRACCIONAMIENTO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACC LA FLOR QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-92.44068782, lat:15.14572729}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 540016.58 | 540016.58 | 540016.58 | 540016.58 | 540016.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:540016.58, importe_modificado:540016.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.7}} | {1645720/proyecto_PROCESO, 1645720/proyecto_INICIO, 1645720/proyecto_FIN, 1645720/proyecto_PROCESO, 1645720/proyecto_FIN, 1645720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695170 | Acción | 258361.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258361.81, modificado:258361.81}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 253805 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN | 253805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 258361.81 | 258361.81 | 258361.81 | 258361.81 | 258361.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/IAP/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:258361.81, importe_modificado:258361.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695170/proyecto_INICIO, 1695170/proyecto_FIN, 1695170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401658540 | Proyecto de inversión | 279422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279422.99, modificado:279422.99}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 136156 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136156 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALIFORNIA, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CARRETERA COS, lon:-92.45101245, lat:15.10326538}} | 2019-07-12 | 2019-09-12 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ANA LAURA LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:279422.99, importe_modificado:279422.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658540/proyecto_INICIO, 1658540/proyecto_FIN, 1658540/proyecto_PROCESO, 1658540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662098 | Proyecto de inversión | 1763577.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763577.65, modificado:1763577.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 145761 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145761 | S | 240 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DEL EJIDO XOCHILTEPEC QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE PR, lon:-92.42993053, lat:15.13001993}} | 2019-09-19 | 2019-10-24 | 1763577.65 | 1763577.65 | 1763577.65 | 1763577.65 | 1763577.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1763577.65, importe_modificado:1763577.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.0}} | {1662098/proyecto_INICIO, 1662098/proyecto_PROCESO, 1662098/proyecto_INICIO, 1662098/proyecto_FIN, 1662098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401585508 | Proyecto de inversión | 351089.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351089.54, modificado:351089.54}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 147528 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147528 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA COLONIA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODO EL MUNICIPIO DE TUZANTAN SE HACE GEORREFERENCIA EN , lon:-92.4229683, lat:15.14443648}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 351089.54 | 351089.54 | 351089.54 | 351089.54 | 351089.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:351089.54, importe_modificado:351089.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1585508/proyecto_INICIO, 1585508/proyecto_FIN, 1585508/proyecto_PROCESO, 1585508/proyecto_INICIO, 1585508/proyecto_FIN, 1585508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695169 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 253720 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN | 253720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695169/proyecto_PROCESO, 1695169/proyecto_INICIO, 1695169/proyecto_FIN, 1695169/proyecto_PROCESO, 1695169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662671 | Proyecto de inversión | 43386.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43386.24, modificado:43386.24}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE - 273985 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 273985 | S | 415 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:EJIDO REFORMA AGRARIA II, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE SAN VICENTE LA MESILLA NOS DIRIJIMOS SOBRE EL CANAL , lon:-92.31902714, lat:16.1558236}} | 2019-10-29 | 2019-11-28 | 43386.24 | 43386.24 | 43386.24 | 43386.24 | 43386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:43386.24, importe_modificado:43386.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1662671/proyecto_PROCESO, 1662671/proyecto_INICIO, 1662671/proyecto_FIN, 1662671/proyecto_PROCESO, 1662671/proyecto_FIN, 1662671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663886 | Proyecto de inversión | 64627.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64627.57, modificado:64627.57}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN VICENTE LA MESILLA - 275377 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 275377 | S | 2064 | 1376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIÓ DE SAN VICENTE LA MESILLA ENTRAMOS 500 METROS A , lon:-92.28850296, lat:16.17946973}} | 2019-10-12 | 2019-12-12 | 64627.57 | 64627.57 | 64627.57 | 64627.57 | 64627.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAÁS, monto:64627.57, importe_modificado:64627.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663886/proyecto_FIN, 1663886/proyecto_PROCESO, 1663886/proyecto_INICIO, 1663886/proyecto_FIN, 1663886/proyecto_INICIO, 1663886/proyecto_PROCESO, 1663886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667615 | Proyecto de inversión | 424697.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424697.58, modificado:424697.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCIÓN - 156517 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 156517 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE EL TRAPICHE BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCIÓN, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA REJOLLA DE AHI TOMAMOS LA CALLE EL TRAPIC, lon:-92.2023147, lat:16.1882451}} | 2019-07-14 | 2019-10-30 | 424697.58 | 424697.58 | 424697.58 | 424697.58 | 424697.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:424697.58, importe_modificado:424697.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667615/proyecto_FIN, 1667615/proyecto_INICIO, 1667615/proyecto_PROCESO, 1667615/proyecto_FIN, 1667615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663723 | Proyecto de inversión | 115140.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115140.93, modificado:115140.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CECILIA Y LAS PALMAS - 275166 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 275166 | S | 2842 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA Y LAS PALMAS, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS A LA SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE AL LLEGAR A LA CARRETA COMITANPUJILTIC PASANDO LA CARRETERA AHI INICIA , lon:-92.1832108, lat:16.17620497}} | 2019-09-09 | 2019-12-12 | 115140.93 | 115140.93 | 115140.93 | 115140.93 | 115140.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:115140.93, importe_modificado:115140.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663723/proyecto_INICIO, 1663723/proyecto_PROCESO, 1663723/proyecto_INICIO, 1663723/proyecto_FIN, 1663723/proyecto_PROCESO, 1663723/proyecto_FIN, 1663723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666427 | Proyecto de inversión | 985221.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985221.94, modificado:985221.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LAS CRUCES - 154438 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL | 154438 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE NOVENA PONIENTE SUR, CALZADA SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA, lon:-92.19518271, lat:16.17910058}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-007/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:985221.94, importe_modificado:985221.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_FIN, 1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401587499 | Proyecto de inversión | 13962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13962.8, modificado:13962.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (OCHUSJOB) - 164721 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 164721 | S | 1407 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO OCHUSJOB - TZIMOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA 2DA. SUR PONIENTE AVANZAMOS UNOS 2500 METRO, lon:-92.24402442, lat:16.21979572}} | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 13962.8 | 13962.8 | 13962.8 | 13962.8 | 13962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:13962.8, importe_modificado:13962.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587499/proyecto_INICIO, 1587499/proyecto_PROCESO, 1587499/proyecto_FIN, 1587499/proyecto_PROCESO, 1587499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612444 | Proyecto de inversión | 33355.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33355.23, modificado:33355.23}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL BARRIO GUADALUPE - 158701 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZMIOL | 158701 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA CALLE DE SANTA CRUZ UNOS 1500 METROS A LA DERECHA CON DIRECCI, lon:-92.20027354, lat:16.18521071}} | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 33355.23 | 33355.23 | 33355.23 | 33355.23 | 33355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:33355.23, importe_modificado:33355.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612444/proyecto_INICIO, 1612444/proyecto_PROCESO, 1612444/proyecto_FIN, 1612444/proyecto_PROCESO, 1612444/proyecto_FIN, 1612444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665629 | Proyecto de inversión | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 153047 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 153047 | S | 606 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE SANTA CRUZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA CRUZ SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCIÓN AL PONIENTE AL LLEGAR A LA CALLE DE SANTA , lon:-92.19359923, lat:16.18025977}} | 2019-07-14 | 2019-07-29 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401608115 | Proyecto de inversión | 111730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111730.09, modificado:111730.09}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MAMANTIC - 157118 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 157118 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR, CALLE LAS LAJAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AVANZAMOS SOBRE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR AL LLEGAR A LA CARR, lon:-92.19117242, lat:16.17236031}} | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:111730.09, importe_modificado:111790.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_PROCESO, 1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_FIN, 1608115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612030 | Proyecto de inversión | 6372485.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6372485.04, modificado:6372485.04}} | CONSTRUCCION DE 1ER KILOMETRO DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC PASO HONDO - 157391 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 157391 | S | 870 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.26893028, lat:16.07334461}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 6372485.04 | 6372485.04 | 6372485.04 | 6372485.04 | 6372485.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-012/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:6372485.04, importe_modificado:6372485.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612030/proyecto_INICIO, 1612030/proyecto_FIN, 1612030/proyecto_PROCESO, 1612030/proyecto_FIN, 1612030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612382 | Proyecto de inversión | 87218.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87218.46, modificado:87218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MAMANTIC - 158531 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 158531 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA PONIENTE SUR, CARRETERA COMITAN-PUJILTIC SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA SEGUNDA SUR ORIENTE AL LLEGAR A LA CARRETERA COMITA, lon:-92.19103295, lat:16.17267974}} | 2019-08-19 | 2019-09-21 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:87218.46, importe_modificado:87218.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612382/proyecto_INICIO, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612577 | Acción | 1066510.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066510.32, modificado:1066510.32}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 159130 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 159130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1066510.32, importe_modificado:1066510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612577/proyecto_PROCESO, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660423 | Proyecto de inversión | 350718.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350718.31, modificado:350718.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 271070 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 271070 | S | 2100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION A LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL LUGAR DENOMINADO LA PASADITA A TRES CUADRAS AL PONIENTE AHI INICIA LA OBRA, lon:-92.18213792, lat:16.17649348}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 350718.31 | 350718.31 | 350718.31 | 350718.31 | 350718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:350718.31, importe_modificado:350718.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660423/proyecto_INICIO, 1660423/proyecto_PROCESO, 1660423/proyecto_FIN, 1660423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662422 | Proyecto de inversión | 508814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508814.2, modificado:508814.2}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL OTE, ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 4 AV OTE SUR - 273668 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 273668 | S | 4600 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 4A ORIENTE SUR, CALLE 1A CALLE SUR ORIENTE SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AVANZAMOS UNA CUADRA SOBRE LA CALLE CENTRAL, lon:-92.18585528, lat:16.18481205}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 508814.2 | 508814.2 | 508814.2 | 508814.2 | 508814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMO CHIAPAS, monto:508814.2, importe_modificado:508814.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {1662422/proyecto_PROCESO, 1662422/proyecto_FIN, 1662422/proyecto_PROCESO, 1662422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666951 | Proyecto de inversión | 90712.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90712.75, modificado:90712.75}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 07DPR4295T EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 155292 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 155292 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SUR PONIENTE Y CALLE ONCEABA SUR PONIENTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA PONIENTE SUR SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA SEGUNDA P, lon:-92.1845555, lat:16.17452798}} | 2019-07-14 | 2019-07-31 | 90712.75 | 90712.75 | 90712.75 | 90712.75 | 90712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:90712.75, importe_modificado:90712.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_FIN, 1666951/proyecto_INICIO, 1666951/proyecto_FIN, 1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_INICIO, 1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667830 | Proyecto de inversión | 26872.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26872.63, modificado:26872.63}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL BARRIO EL ROSARIO - 156876 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 156876 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALZADA EL ROSARIO NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BELISARIO DOMINGUEZ AL LLEGAR A LA CALZADA EL ROSARIO AVANZAMOS A LA IZQUIERDA UN KIL, lon:-92.18466845, lat:16.18985758}} | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:26872.63, importe_modificado:26872.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532620 | Proyecto de inversión | 1107281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107281.85, modificado:1107281.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 71940 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71940 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y , AVENIDA 1RA. AVENIDA SUR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN - PUJILTIC A LA ALTURA D, lon:-92.23145013, lat:16.01291293}} | 2019-05-03 | 2019-08-05 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-002/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1107281.85, importe_modificado:1107281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1532620/proyecto_INICIO, 1532620/proyecto_PROCESO, 1532620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401586317 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA OCHOSJOB - 154378 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154378 | S | 1123 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO OCHUSJOB - CARCAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , BRECHA CAMINO AL CARCAMO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL PO, lon:-92.24963024, lat:16.2148817}} | 2019-07-14 | 2019-07-29 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:118000.0, importe_modificado:118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586317/proyecto_INICIO, 1586317/proyecto_PROCESO, 1586317/proyecto_FIN, 1586317/proyecto_PROCESO, 1586317/proyecto_FIN, 1586317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659100 | Proyecto de inversión | 165531.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165531.22, modificado:165531.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LINDA FLOR A SANTIAGO LA MESILLA - 269323 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 269323 | S | 290 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA FLOR - SANTIAGO LA MESILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL, lon:-92.25942085, lat:16.14129704}} | 2019-10-15 | 2019-11-11 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:165531.22, importe_modificado:165531.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_PROCESO, 1659100/proyecto_FIN, 1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665789 | Proyecto de inversión | 83104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83104.0, modificado:83104.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 153314 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 153314 | S | 605 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL ORIENTE AL LLEGAR AL BARRIO SAN DIEGO A UNOS 400 SE ENCUENTRA EL PARQUE RECREATIVO OJO DE AGUA AL INTERIOR ESTA LA O, lon:-92.19861057, lat:16.1970492}} | 2019-07-14 | 2019-07-29 | 83104 | 83104 | 83104 | 83104 | 83104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:83104.0, importe_modificado:83104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665789/proyecto_INICIO, 1665789/proyecto_PROCESO, 1665789/proyecto_FIN, 1665789/proyecto_PROCESO, 1665789/proyecto_FIN, 1665789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666501 | Proyecto de inversión | 1910782.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910782.45, modificado:1910782.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA - 154554 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154554 | S | 810 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE NORTE EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PONIENTE NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A, lon:-92.28809854, lat:16.18222697}} | 2019-07-14 | 2019-09-09 | 1910782.45 | 1910782.45 | 1910782.45 | 1910782.45 | 1910782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-005/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1910782.45, importe_modificado:1910782.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666501/proyecto_INICIO, 1666501/proyecto_PROCESO, 1666501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666565 | Proyecto de inversión | 1107281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107281.85, modificado:1107281.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBACH PLANTEL 072 - 154641 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154641 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, BOULEVARD BENITO JUAREZ SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRA, lon:-92.19029266, lat:16.18138665}} | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-009/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1107281.85, importe_modificado:1107281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666602 | Proyecto de inversión | 2228512.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228512.22, modificado:2228512.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL EJIDO REFORMA AGRARIA II - 154682 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154682 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:EJIDO , 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE GUADALUPE VICTORIA A UNOS 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL DESVIO DE REFOR, lon:-92.31835659, lat:16.15552475}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 2228512.22 | 2228512.22 | 2228512.22 | 2228512.22 | 2228512.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-0010/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2228512.22, importe_modificado:2228512.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666602/proyecto_FIN, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_FIN, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_INICIO, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695093 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 238467 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 238467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1695093/proyecto_FIN, 1695093/proyecto_INICIO, 1695093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583304 | Proyecto de inversión | 940807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940807.88, modificado:940807.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA - 122521 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122521 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:COLONIA LENINGRADO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE FRANCISCO J MUJICA A MANO IZQUIERDA A 25 KILOMETROS APROXIM, lon:-92.18923869, lat:15.94943643}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:940807.88, importe_modificado:940807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583304/proyecto_FIN, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660185 | Proyecto de inversión | 481251.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481251.85, modificado:481251.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 270782 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 270782 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA PONIENTE SUR INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 1A PONIENTE SUR SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTR, lon:-92.18768473, lat:16.17984228}} | 2019-11-29 | 2019-12-29 | 481251.85 | 481251.85 | 481251.85 | 481251.85 | 481251.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-015/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDIVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:481251.85, importe_modificado:481251.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1660185/proyecto_PROCESO, 1660185/proyecto_INICIO, 1660185/proyecto_FIN, 1660185/proyecto_PROCESO, 1660185/proyecto_FIN, 1660185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401660363 | Proyecto de inversión | 191427.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191427.57, modificado:191427.57}} | SELLO EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA DE LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 4A NORTE PONIENTE - 270991 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 270991 | S | 810 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE 5TA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 4A NORTE PONIENTE EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A NORTE PONIENTE, AVENIDA 6TA PONIENTE NO, lon:-92.28811673, lat:16.18150989}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 191427.57 | 191427.57 | 191427.57 | 191427.57 | 191427.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:191427.57, importe_modificado:191427.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660363/proyecto_INICIO, 1660363/proyecto_PROCESO, 1660363/proyecto_FIN, 1660363/proyecto_INICIO, 1660363/proyecto_FIN, 1660363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662560 | Proyecto de inversión | 283456.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283456.1, modificado:283456.1}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALZADA GUADALUPE - 273830 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 273830 | S | 4600 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALZADA GUADALUPE, CALLE 1A NORTE ORIENTE SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL NORTE SOBRE EL BOULEBARD BELISARI, lon:-92.19042576, lat:16.18485327}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 283456.1 | 283456.1 | 283456.1 | 283456.1 | 283456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:283456.1, importe_modificado:283456.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662560/proyecto_INICIO, 1662560/proyecto_PROCESO, 1662560/proyecto_FIN, 1662560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401664951 | Proyecto de inversión | 1454966.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454966.23, modificado:1454966.23}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO MAMANTIC - 151805 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNATMIENTO DE TZIMOL | 151805 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - PUJILTIC Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE NOVENA PONIENTE SUR SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO EL BOULEBARD BENITO JUAREZ UNOS 250 METROS ANTES DE , lon:-92.19466466, lat:16.17407596}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1454966.23 | 1454966.23 | 1454966.23 | 1454966.23 | 1454966.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-008/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1454966.23, importe_modificado:1454966.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664951/proyecto_INICIO, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN, 1664951/proyecto_INICIO, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694801 | Acción | 177751.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177751.71, modificado:177751.72}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 162101 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 162101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 177751.72 | 177751.72 | 177751.72 | 177751.72 | 177751.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:177751.72, importe_modificado:177751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694801/proyecto_PROCESO, 1694801/proyecto_FIN, 1694801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655785 | Proyecto de inversión | 2364465.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364465.85, modificado:2364465.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CERO SIETE D P R DOS TRES SIETE SEIS Q - 122531 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122531 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:83, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30111 GUADALUPE VICTORIA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , CALLE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA A UNOS 60, lon:-92.27714593, lat:16.17049726}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-004/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2364465.85, importe_modificado:2364465.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655785/proyecto_FIN, 1655785/proyecto_PROCESO, 1655785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663330 | Proyecto de inversión | 39322.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39322.32, modificado:39322.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION - 274740 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 274740 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , CALZADA SANTA CRUZ SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TOMA EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA CALZADA LAS CRUCES AVANZAMOS 2.5 KM HACIA EL NORTE PON, lon:-92.20500496, lat:16.18741825}} | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 39322.32 | 39322.32 | 39322.32 | 39322.32 | 39322.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:39322.32, importe_modificado:39322.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1663330/proyecto_INICIO, 1663330/proyecto_FIN, 1663330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663819 | Proyecto de inversión | 110491.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110491.02, modificado:110491.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LAS CRUCES Y BARRIO GUADALUPE - 275298 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 275298 | S | 3337 | 2225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO LAS CRUCES Y BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS A LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO AHI INICIA EL BARRIO LAS CRUCES Y AL LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.19659355, lat:16.18912604}} | 2019-11-01 | 2019-12-11 | 110491.02 | 110491.02 | 110491.02 | 110491.02 | 110491.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:110491.02, importe_modificado:110491.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663819/proyecto_INICIO, 1663819/proyecto_PROCESO, 1663819/proyecto_FIN, 1663819/proyecto_PROCESO, 1663819/proyecto_FIN, 1663819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663925 | Proyecto de inversión | 49780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49780.07, modificado:49780.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD OCHUSJOB - 275429 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 275429 | S | 993 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PARQUE RECREATIVO LA REJOYA DE AHI AVANZAMOS UNOS 10 KM SOBRE LA CARRETERA TZIMOLOCHUSJOB AHI D EUBICA LA OBRA, lon:-92.25303664, lat:16.22436966}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 49780.07 | 49780.07 | 49780.07 | 49780.07 | 49780.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:49780.07, importe_modificado:49780.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663925/proyecto_PROCESO, 1663925/proyecto_FIN, 1663925/proyecto_PROCESO, 1663925/proyecto_INICIO, 1663925/proyecto_FIN, 1663925/proyecto_INICIO, 1663925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401612242 | Proyecto de inversión | 74225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74225.12, modificado:74225.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 158108 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 158108 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CARRETERA COMITAN-PUJILTIC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC EN DIRECCIÓN AL MIRADOR DON RUBEN A UNOS 65 METROS SE ENCUENTRA LA , lon:-92.17938579, lat:16.18782584}} | 2019-09-02 | 2019-10-17 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:74225.12, importe_modificado:74225.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612242/proyecto_INICIO, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659340 | Proyecto de inversión | 811111.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811111.06, modificado:811111.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 07DPR2375R - 269652 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 269652 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:INTERIOR SN EJIDO LINDA FLOR, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE LINDA FLOR A UNOS 500 METROS HACIA DENTRO DE LA CUMINIDA, lon:-92.25665147, lat:16.15643067}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-0011/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:811111.06, importe_modificado:811111.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659340/proyecto_INICIO, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659519 | Proyecto de inversión | 956053.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956053.65, modificado:956053.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ CON CLAVE 07DPRQ772C - 269919 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 269919 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:INTERIOR SIN NUMERO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30110 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANVILLA LAS ROSAS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A LA NUEVA LIVERTAD A UNOS 3 KILOM, lon:-92.28013937, lat:16.26745367}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 956053.65 | 956053.65 | 956053.65 | 956053.65 | 956053.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-014/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNERO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:956053.65, importe_modificado:956053.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659519/proyecto_FIN, 1659519/proyecto_INICIO, 1659519/proyecto_PROCESO, 1659519/proyecto_INICIO, 1659519/proyecto_PROCESO, 1659519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401662236 | Proyecto de inversión | 545442.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545442.9, modificado:545442.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE - 273424 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 273424 | S | 4600 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE, CALLE 1A CALLE NORTE PONIENTE SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL BOULEBARD BELISARIO, lon:-92.1899537, lat:16.1838023}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:545442.9, importe_modificado:545442.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1662236/proyecto_INICIO, 1662236/proyecto_FIN, 1662236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401663554 | Proyecto de inversión | 65501.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65501.3, modificado:65501.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL ROSARIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD Y SANTO DOMINGO - 274977 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 274977 | S | 3228 | 2152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS AL JUZGADO CIVIL AHI INICIA EL BARRIO SANTO DOMINGO Y AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD A LADO IZQUI, lon:-92.18601447, lat:16.18435869}} | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 65501.3 | 65501.3 | 65501.3 | 65501.3 | 65501.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:65501.3, importe_modificado:65501.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_PROCESO, 1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_FIN, 1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666632 | Proyecto de inversión | 4718061.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718061.41, modificado:4718061.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 154725 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154725 | S | 507 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30111 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIÓ DE FRANCISCO VILLA A LA IZQUIERDA INICIA EL EJIDO FRANCISCO VI, lon:-92.283954, lat:16.18335181}} | 2019-07-14 | 2019-09-06 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-006/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:4718061.41, importe_modificado:4718061.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666632/proyecto_PROCESO, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401666658 | Proyecto de inversión | 2052803.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052803.25, modificado:2052803.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A SUR ORIENTE Y DE LA 3A ORIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 154763 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154763 | S | 1455 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOUL, lon:-92.18328054, lat:16.1823255}} | 2019-09-09 | 2019-10-29 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-013/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2052803.25, importe_modificado:2052803.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_FIN, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667130 | Proyecto de inversión | 52263.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52263.39, modificado:52263.39}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 155580 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 155580 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CARRETERA COMITAN-PUJILTIC, AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AL LLEGAR A LA CARRETERA COMI, lon:-92.18898911, lat:16.17456541}} | 2019-07-14 | 2019-07-27 | 52263.39 | 52263.39 | 52263.39 | 52263.39 | 52263.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:52263.39, importe_modificado:52263.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667130/proyecto_FIN, 1667130/proyecto_INICIO, 1667130/proyecto_FIN, 1667130/proyecto_INICIO, 1667130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401667451 | Proyecto de inversión | 348412.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348412.25, modificado:348412.25}} | PAVIMENTACIÓN DE 65 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUILICO EN EL BARRIO GUADALUPE - 156275 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 156275 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PROLONGACION EL TRAPICHE BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE AL BARRIO GUADALUPE AL LLEGAR A LA CALZADA DE GUADALUPE CON CALLE EL TRAPICHE A UNOS 60 METROS A L, lon:-92.19522923, lat:16.19004473}} | 2019-07-14 | 2019-07-27 | 348412.25 | 348412.25 | 348412.25 | 348412.25 | 348412.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:348412.25, importe_modificado:348412.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_PROCESO, 1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_FIN, 1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694802 | Acción | 383255.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383255.13, modificado:383255.13}} | ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 162568 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 162568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 383255.13 | 383255.13 | 383255.13 | 383255.13 | 383255.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76552, contratista:, convocante:MUNICPIIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:383255.13, importe_modificado:383255.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694802/proyecto_PROCESO, 1694802/proyecto_INICIO, 1694802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592827 | Proyecto de inversión | 536530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536530.68, modificado:536530.68}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VEINTICUATRO DE FEBRERO SAN ISIDRO - 194726 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194726 | S | 63 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SAN ISIDRO A 600 METROS DEL EJIDO SAN JOSE, lon:-92.09536344, lat:15.07297571}} | 2019-08-26 | 2019-10-25 | 536530.68 | 536530.68 | 536530.68 | 536530.68 | 536530.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:536530.68, importe_modificado:536530.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1592827/proyecto_PROCESO, 1592827/proyecto_INICIO, 1592827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598212 | Proyecto de inversión | 1100989 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100989.0, modificado:1100989.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230110 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 230110 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LOS ALPES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION LOS ALPES, 30883 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE DE LA FRACCION LOS ALPES A 1.8 KM DEL EJIDO SAN RA, lon:-92.11035461, lat:15.0623357}} | 2019-11-11 | 2019-12-26 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1100989.0, importe_modificado:1100989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1598212/proyecto_INICIO, 1598212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619676 | Proyecto de inversión | 1669729.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669729.14, modificado:1669729.14}} | REHABILILTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TACANA - 192408 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192408 | S | 276 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA TACANA EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN A 2.5 KM DE A CABECERA MUNICIPAL. DICHA OBRA ESTA SOBRE LA AVENIDA TACANA, lon:-92.08404594, lat:15.08615969}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1669729.14 | 1669729.14 | 1669729.14 | 1669729.14 | 1669729.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1669729.14, importe_modificado:1669729.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO, 1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631520 | Proyecto de inversión | 365149.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365149.57, modificado:365149.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CLAVEL CABECERA MUNICIPAL - 208735 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 208735 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CLAVEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LA CIUDAD EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA , lon:-92.08276358, lat:15.05873392}} | 2019-09-05 | 2019-10-05 | 365149.57 | 365149.57 | 365149.57 | 365149.57 | 365149.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS, monto:365149.57, importe_modificado:365149.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1631520/proyecto_PROCESO, 1631520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627495 | Proyecto de inversión | 1304676.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304676.52, modificado:1304676.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PARAISO Y AV ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO - 230596 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 230596 | S | 1233 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARAISO Y AVENIDA ESPAÑA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL BARRIO GUADALUP, lon:-92.10181356, lat:15.03251237}} | 2019-11-25 | 2019-12-26 | 1304676.52 | 1304676.52 | 1304676.52 | 1304676.52 | 1304676.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1304676.52, importe_modificado:1304676.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1627495/proyecto_PROCESO, 1627495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629176 | Proyecto de inversión | 84534.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84534.39, modificado:84534.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA ENTRE AV ALVINO CORZO Y AV HIDALGO - 237223 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 237223 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALVINO CORZO Y AVENIDA HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIA EN CALLE PIPILA ENTRE AV. ANGEL ALVINO CORZO Y AV. HIDALGO EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.08298352, lat:15.05935373}} | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 84534.39 | 84534.39 | 84534.39 | 84534.39 | 84534.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIPAS, monto:84534.39, importe_modificado:84534.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1629176/proyecto_INICIO, 1629176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619579 | Proyecto de inversión | 515999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515999.61, modificado:515999.61}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA - 191941 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 191941 | S | 419 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30881 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATAZANO A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA RUTA DE, lon:-92.08027858, lat:15.07738495}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 515999.61 | 515999.61 | 515999.61 | 515999.61 | 515999.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ING. CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:515999.61, importe_modificado:515999.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619579/proyecto_INICIO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_INICIO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_PROCESO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630814 | Proyecto de inversión | 1265402.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265402.75, modificado:1265402.75}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO SAN JOSE - 204416 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 204416 | S | 155 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTEPERLA - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CERRO DEL CARMEN, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN JOSE A 2.6 KM DEL, lon:-92.09349227, lat:15.05890509}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 1265402.75 | 1265402.75 | 1265402.75 | 1265402.75 | 1265402.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1265402.75, importe_modificado:1265402.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1630814/proyecto_PROCESO, 1630814/proyecto_INICIO, 1630814/proyecto_FIN, 1630814/proyecto_INICIO, 1630814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592178 | Proyecto de inversión | 757362.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757362.16, modificado:757362.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL Y CANCHA PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ILHUICAMINA - 192070 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192070 | S | 165 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ - CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RUTA VOLCAN TACANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON CHIQUIHUITES QUE SE L, lon:-92.09431138, lat:15.08431363}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 757362.16 | 757362.16 | 757362.16 | 757362.16 | 757362.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:757362.16, importe_modificado:757362.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.5}} | {1592178/proyecto_INICIO, 1592178/proyecto_PROCESO, 1592178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619706 | Proyecto de inversión | 1578667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578667.0, modificado:1578667.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 192540 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192540 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE ANGEL ALVINO CORZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES ENT, lon:-92.14241785, lat:15.05307941}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1578667.0, importe_modificado:1578667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_PROCESO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627735 | Acción | 271440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 231531 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 231531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJC/DOPM/GI/001/2019, contratista:CONSULTORES EMPRESARIALES TACANA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627735/proyecto_PROCESO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695090 | Acción | 159147.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159147.36, modificado:159147.36}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 237826 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ | 237826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-08-26 | 2019-09-06 | 159147.36 | 159147.36 | 159147.36 | 159147.36 | 159147.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:159147.36, importe_modificado:159147.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695090/proyecto_INICIO, 1695090/proyecto_PROCESO, 1695090/proyecto_FIN, 1695090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592806 | Proyecto de inversión | 1358443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358443.44, modificado:1358443.44}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO DESENGAÑO - 194638 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194638 | S | 212 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TRINIDAD - DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO LOCALIZADO A 2.7 KM DEL EJIDO TRINID, lon:-92.12281318, lat:15.05363904}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1358443.44 | 1358443.44 | 1358443.44 | 1358443.44 | 1358443.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1358443.44, importe_modificado:1358443.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1592806/proyecto_INICIO, 1592806/proyecto_FIN, 1592806/proyecto_INICIO, 1592806/proyecto_FIN, 1592806/proyecto_PROCESO, 1592806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593601 | Proyecto de inversión | 1053219.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053219.08, modificado:1053219.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA - 199134 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 199134 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TRINIDAD - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined FRACCION SANTA TERESA, 30880 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZAN EL LA LOCALIDAD FRACCION SANTA TERESA UBICADA , lon:-92.12435232, lat:15.07120231}} | 2019-08-28 | 2019-10-28 | 1053219.08 | 1053219.08 | 1053219.08 | 1053219.08 | 1053219.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1053219.08, importe_modificado:1053219.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}} | {1593601/proyecto_INICIO, 1593601/proyecto_FIN, 1593601/proyecto_PROCESO, 1593601/proyecto_FIN, 1593601/proyecto_PROCESO, 1593601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619777 | Proyecto de inversión | 1500120.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500120.75, modificado:1500120.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 192850 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192850 | S | 163 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TRINIDAD - EUREKA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN RAFAEL, 30880 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN RAFAEL QUE SE UBICA A 2.8 KM DEL EJIDO TRINI, lon:-92.11401857, lat:15.05447145}} | 2019-08-20 | 2019-11-20 | 1500120.75 | 1500120.75 | 1500120.75 | 1500120.75 | 1500120.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1500120.75, importe_modificado:1500120.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}} | {1619777/proyecto_FIN, 1619777/proyecto_INICIO, 1619777/proyecto_PROCESO, 1619777/proyecto_FIN, 1619777/proyecto_PROCESO, 1619777/proyecto_INICIO, 1619777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620194 | Proyecto de inversión | 1251062.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251062.58, modificado:1251062.58}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PICO DE LORO - 194985 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194985 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - MIRADOR PICO DE LOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 290 + undefined EJIDO SAN JOSÉ CERRO DEL CARMEN, 30883 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJ, lon:-92.09800733, lat:15.05333419}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1251062.58 | 1251062.58 | 1251062.58 | 1251062.58 | 1251062.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:ING. ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1251062.58, importe_modificado:1251062.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_PROCESO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_PROCESO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620488 | Proyecto de inversión | 651008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651008.76, modificado:651008.76}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO DESENLACE - 196463 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 196463 | S | 115 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO MONTEPERLA - DESENLACE KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE A 3.1 KM DEL CRUCERO PUENTE MONTE, lon:-92.09261849, lat:15.06362791}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 651008.76 | 651008.76 | 651008.76 | 651008.76 | 651008.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:ING. FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:651008.76, importe_modificado:651008.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620488/proyecto_INICIO, 1620488/proyecto_FIN, 1620488/proyecto_PROCESO, 1620488/proyecto_INICIO, 1620488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630945 | Proyecto de inversión | 1852266.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852266.57, modificado:1852266.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS - 205196 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 205196 | S | 1829 | 1709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.0, meta_modificada:1603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PA, lon:-92.10513144, lat:15.0316229}} | 2019-09-09 | 2019-11-22 | 1852266.57 | 1852266.57 | 1852266.57 | 1852266.57 | 1852266.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1852266.57, importe_modificado:1852266.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.0}} | {1630945/proyecto_PROCESO, 1630945/proyecto_FIN, 1630945/proyecto_INICIO, 1630945/proyecto_PROCESO, 1630945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695089 | Acción | 9250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250.0, modificado:9250.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 237762 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ | 237762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77562, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:9250.0, importe_modificado:9250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1695089/proyecto_PROCESO, 1695089/proyecto_FIN, 1695089/proyecto_INICIO, 1695089/proyecto_FIN, 1695089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619748 | Proyecto de inversión | 639438.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639438.7, modificado:639438.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV IGNACIO ZARAGOZA - 192737 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192737 | S | 1099 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE L, lon:-92.08270588, lat:15.06122936}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 639438.7 | 639438.7 | 639438.7 | 639438.7 | 639438.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:639438.7, importe_modificado:639438.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1619748/proyecto_INICIO, 1619748/proyecto_FIN, 1619748/proyecto_PROCESO, 1619748/proyecto_FIN, 1619748/proyecto_PROCESO, 1619748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401607763 | Proyecto de inversión | 602322.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602322.63, modificado:602322.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 119013 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 119013 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ANAYA, AVENIDA BUENOS AIRES LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANAYA Y M, lon:-92.08025669, lat:15.06187687}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 602322.63 | 602322.63 | 602322.63 | 602322.63 | 602322.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA CHAMSAY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:602322.63, importe_modificado:602322.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1607763/proyecto_FIN, 1607763/proyecto_INICIO, 1607763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620457 | Proyecto de inversión | 1300856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300856.65, modificado:1300856.65}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS - 196304 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 196304 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y, lon:-92.10473239, lat:15.03309426}} | 2019-08-28 | 2019-10-28 | 1300856.65 | 1300856.65 | 1300856.65 | 1300856.65 | 1300856.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1300856.65, importe_modificado:1300856.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1620457/proyecto_INICIO, 1620457/proyecto_PROCESO, 1620457/proyecto_INICIO, 1620457/proyecto_PROCESO, 1620457/proyecto_FIN, 1620457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695091 | Acción | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 237864 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ | 237864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM003, contratista:Servicios Profesionales FELHER, S.C.¿, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:148000.0, importe_modificado:148000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695091/proyecto_INICIO, 1695091/proyecto_FIN, 1695091/proyecto_PROCESO, 1695091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401594422 | Proyecto de inversión | 248321.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248321.06, modificado:248321.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO TALQUIAN VIEJO - 203780 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 203780 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.09165971, lat:15.08881806}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:248321.06, importe_modificado:248321.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620394 | Proyecto de inversión | 628630.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628630.77, modificado:628630.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO TRINIDAD - 195974 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 195974 | S | 503 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TRINIDAD UBICADO A 11.8 KM DE LA CD. DE CACAHO, lon:-92.11421799, lat:15.03806924}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 628630.77 | 628630.77 | 628630.77 | 628630.77 | 628630.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:628630.77, importe_modificado:628630.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1620394/proyecto_PROCESO, 1620394/proyecto_INICIO, 1620394/proyecto_FIN, 1620394/proyecto_PROCESO, 1620394/proyecto_FIN, 1620394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629709 | Proyecto de inversión | 2331462.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331462.27, modificado:2331462.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO EL CHORIZO - 198557 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 198557 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL CHORIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO EL CHORIZO LOCALIZADO A, lon:-92.07965758, lat:15.05651678}} | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 2331462.27 | 2331462.27 | 2331462.27 | 2331462.27 | 2331462.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2331462.27, importe_modificado:2331462.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1627.0}} | {1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_INICIO, 1629709/proyecto_PROCESO, 1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_PROCESO, 1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630678 | Proyecto de inversión | 1188921.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188921.53, modificado:1188921.53}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN FRACCION SAN JERONIMO - 203716 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 203716 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 8 + 000 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SAN JERONIMO LOCALIZADA A 8 KM DE, lon:-92.13654427, lat:15.03852091}} | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1188921.53, importe_modificado:1188921.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:988.0}} | {1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN, 1630678/proyecto_INICIO, 1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401695061 | Acción | 142116.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142116.64, modificado:142116.64}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 231676 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ | 231676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:142116.64, importe_modificado:142116.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695061/proyecto_INICIO, 1695061/proyecto_FIN, 1695061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618213 | Proyecto de inversión | 2333104.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333104.04, modificado:2333104.04}} | CONSTRUCCION DE 404 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 184734 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184734 | S | 1020 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y BOULEVARD ZONA URBANA, BOULEVARD EL PALMAR SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56307878, lat:16.33732119}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 2333104.04 | 2333104.04 | 1443753 | 1443753 | 1443753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-081/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2333104.04, importe_modificado:2333104.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:404.0}} | {1618213/proyecto_INICIO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641183 | Proyecto de inversión | 1002046.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002046.55, modificado:1002046.55}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN ANTONIO EL LIMON DOS - 233064 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 233064 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:287, direccion:CALLE SAN ANTONIO EL LIMON DOS COLONIA SAN ANTONIO EL LIMON DOS, 30200 SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BRECHA VEREDA SAN ANTONIO EL LIMON DOS Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO CO, lon:-92.45811434, lat:16.23586202}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1002046.55 | 1002046.55 | 910620.47 | 910620.47 | 910620.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-044/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO D VENUSTIANO CARRANZA, monto:1002046.55, importe_modificado:1002046.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1641183/proyecto_FIN, 1641183/proyecto_INICIO, 1641183/proyecto_PROCESO, 1641183/proyecto_FIN, 1641183/proyecto_INICIO, 1641183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617369 | Proyecto de inversión | 2022249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SOYATITAN - 180140 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 180140 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 3RA SUR, CALLE 2 NORTE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.4258685, lat:16.29011317}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 2022249.24 | 2022249.24 | 1322165.83 | 1322165.83 | 1322165.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_INICIO, 1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_FIN, 1617369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618099 | Proyecto de inversión | 1404339.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404339.75, modificado:1404339.75}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN VICENTE GUERRERO - 183949 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 183949 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:165, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 30200 VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE AMATISTA, CALLE AGUAMARINA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.71319946, lat:16.43821217}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1404339.75 | 1404339.75 | 900820.94 | 900820.94 | 900820.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-055/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1404339.75, importe_modificado:1404339.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1618099/proyecto_PROCESO, 1618099/proyecto_FIN, 1618099/proyecto_INICIO, 1618099/proyecto_FIN, 1618099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617269 | Proyecto de inversión | 1108801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108801.92, modificado:1108801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 192 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SOYATITAN - 179628 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA | 179628 | S | 495 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.42393092, lat:16.29367977}} | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 1108801.92 | 1108801.92 | 577501.2 | 577501.2 | 577501.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-059/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1108801.92, importe_modificado:1108801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1617269/proyecto_PROCESO, 1617269/proyecto_FIN, 1617269/proyecto_INICIO, 1617269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618108 | Proyecto de inversión | 2471637.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471637.96, modificado:2471637.96}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUJILTIC - 183981 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 183981 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30200 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LA OBRERA Y CALLE SANTA MARIA LA BAJA, CALLE SANTA MARIA LA ALTA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CA, lon:-92.44993532, lat:16.27526398}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2471637.96 | 2471637.96 | 1348166.16 | 1348166.16 | 1348166.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-057/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2471637.96, importe_modificado:2471637.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1618108/proyecto_PROCESO, 1618108/proyecto_FIN, 1618108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618161 | Proyecto de inversión | 1123471.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123471.8, modificado:1123471.8}} | CONTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO - 184396 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184396 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CALLE SAN JOSE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO COLONIA LA GRANDEZA RÍO BLANCO, 30207 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCION SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABIT, lon:-92.50228095, lat:16.38340679}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1123471.8 | 1123471.8 | 898777.44 | 898777.44 | 898777.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-073/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1123471.8, importe_modificado:1123471.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1618161/proyecto_FIN, 1618161/proyecto_INICIO, 1618161/proyecto_PROCESO, 1618161/proyecto_INICIO, 1618161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618206 | Proyecto de inversión | 1149226.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149226.99, modificado:1149226.99}} | CONSTRUCCION DE 199 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN RICARDO FLORES MAGON - 184689 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184689 | S | 190 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 2 SUR ORIENTE Y CALLE 5 SUR PONIENTE, CALLE 4 SUR ORIENTE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE, lon:-92.69722958, lat:16.39572236}} | 2019-09-08 | 2019-11-06 | 1149226.99 | 1149226.99 | 272405.49 | 272405.49 | 272405.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-069/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149226.99, importe_modificado:1149226.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1618206/proyecto_PROCESO, 1618206/proyecto_FIN, 1618206/proyecto_PROCESO, 1618206/proyecto_INICIO, 1618206/proyecto_FIN, 1618206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617063 | Proyecto de inversión | 1984531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984531.26, modificado:1984531.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOYATITAN - 178144 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 178144 | S | 1955 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TECERA SUR ENTRE SEGUNDA Y TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA SUR PARQUE CENTRAL CALLES RUMBO AL PAR, lon:-92.42755829, lat:16.29174027}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1984531.26 | 1984531.26 | 1984531.26 | 1222850.69 | 1222850.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1984531.26, importe_modificado:1984531.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {1617063/proyecto_PROCESO, 1617063/proyecto_FIN, 1617063/proyecto_PROCESO, 1617063/proyecto_INICIO, 1617063/proyecto_FIN, 1617063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618162 | Proyecto de inversión | 987526.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987526.71, modificado:987526.71}} | CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN PARAISO DEL GRIJALVA - 184409 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184409 | S | 344 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE PALENQUE, CALLE CHAMULA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.64309156, lat:16.22564623}} | 2019-09-09 | 2019-10-23 | 987526.71 | 987526.71 | 325066.47 | 325066.47 | 325066.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-063/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:987526.71, importe_modificado:987526.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1618162/proyecto_FIN, 1618162/proyecto_INICIO, 1618162/proyecto_FIN, 1618162/proyecto_PROCESO, 1618162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401643350 | Proyecto de inversión | 2134596.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134596.42, modificado:2134596.42}} | COBERTURA MUNICIPAL 3RA ETAPA 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 250643 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 250643 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE LA OBRERA COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE LA OBRERA Y CALLE NUEVO SOYATITAN, COBERTURA MUNICIPAL 3A ETAPA 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L, lon:-92.45489858, lat:16.27987715}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2134596.42 | 2134596.42 | 1794367.9 | 1794367.9 | 1794367.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-093/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2134596.42, importe_modificado:2134596.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1643350/proyecto_INICIO, 1643350/proyecto_FIN, 1643350/proyecto_PROCESO, 1643350/proyecto_INICIO, 1643350/proyecto_PROCESO, 1643350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617670 | Proyecto de inversión | 1011124.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011124.62, modificado:1011124.62}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PARAISO DEL GRIJALVA - 181799 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 181799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE PALENQUE, CALLE COMITAN DE DOMINGUEZ SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE , lon:-92.64320958, lat:16.22517751}} | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 1011124.62 | 1011124.62 | 718390.95 | 718390.95 | 718390.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-048/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1011124.62, importe_modificado:1011124.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1617670/proyecto_INICIO, 1617670/proyecto_PROCESO, 1617670/proyecto_FIN, 1617670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637680 | Proyecto de inversión | 1907009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907009.39, modificado:1907009.39}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA LA PAZ SAN FRANCISCO PUJILTIC - 243764 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 243764 | S | 438 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SANTA MARIA LA PAZ COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS I Y CALLE SANTA ANA, AVENIDA MONTES DE OCA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCI, lon:-92.44749568, lat:16.27603571}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 1907009.39 | 1907009.39 | 1799372.11 | 1799372.11 | 1799372.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-45/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1689579.09, importe_modificado:1907009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3243.0}} | {1637680/proyecto_INICIO, 1637680/proyecto_FIN, 1637680/proyecto_PROCESO, 1637680/proyecto_FIN, 1637680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617343 | Proyecto de inversión | 589051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589051.02, modificado:589051.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 102 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL HIDALGO - 180050 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VENUSTIANIO CARRANZA | 180050 | S | 245 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30200 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLES, lon:-92.6273132, lat:16.35046889}} | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 589051.02 | 589051.02 | 531301.1 | 531301.1 | 531301.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-058/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:589051.02, importe_modificado:589051.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_INICIO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617375 | Proyecto de inversión | 727651.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727651.26, modificado:727651.26}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO - 180173 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 180173 | S | 323 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CALLE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO COLONIA LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO, 30200 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS 126 CASAS HA, lon:-92.50231289, lat:16.38338224}} | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 727651.26 | 727651.26 | 646801.34 | 646801.34 | 646801.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:727651.26, importe_modificado:727651.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1617375/proyecto_PROCESO, 1617375/proyecto_INICIO, 1617375/proyecto_FIN, 1617375/proyecto_INICIO, 1617375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617527 | Proyecto de inversión | 4326974.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326974.77, modificado:4326974.77}} | CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 160 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 10 - 180985 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 180985 | S | 7844 | 7652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LA GRANDEZA Y CAR, lon:-92.50182621, lat:16.32317084}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 4326974.77 | 4326974.77 | 2162889.46 | 2162889.46 | 2162889.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-046/2019, contratista:ADEGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:4326974.77, importe_modificado:4326974.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617527/proyecto_PROCESO, 1617527/proyecto_INICIO, 1617527/proyecto_FIN, 1617527/proyecto_INICIO, 1617527/proyecto_PROCESO, 1617527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401617666 | Proyecto de inversión | 2190770.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190770.01, modificado:2190770.01}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS RICARDO FLORES MAGON - 181760 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 181760 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 30200 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE TERCERA SUR SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION D, lon:-92.69603132, lat:16.39419699}} | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 2190770.01 | 2190770.01 | 1841588.11 | 1841588.11 | 1841588.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-053/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2190770.01, importe_modificado:2190770.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1617666/proyecto_FIN, 1617666/proyecto_INICIO, 1617666/proyecto_PROCESO, 1617666/proyecto_INICIO, 1617666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618115 | Proyecto de inversión | 1685207.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685207.7, modificado:1685207.7}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN MIGUEL HIDALGO - 184018 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184018 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE D, lon:-92.62949011, lat:16.35102274}} | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 1685207.7 | 1685207.7 | 1125674.7 | 1125674.7 | 1125674.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-061/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1685207.7, importe_modificado:1685207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1618115/proyecto_PROCESO, 1618115/proyecto_FIN, 1618115/proyecto_INICIO, 1618115/proyecto_FIN, 1618115/proyecto_PROCESO, 1618115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631465 | Proyecto de inversión | 1410310.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410310.75, modificado:1410310.75}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN LA UNION EL PORVENIR - 208444 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 208444 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:449, direccion:CALLE LA UNION EL PORVENIR COLONIA LA UNION EL PORVENIR, 30200 LA UNIÓN EL PORVENIR, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA UNION EL PORVENIR SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE, lon:-92.45986008, lat:16.33025145}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1410310.75 | 1410310.75 | 1241816.7 | 1241816.7 | 1241816.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOP/FISM-OP-020/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1410310.75, importe_modificado:1410310.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1631465/proyecto_INICIO, 1631465/proyecto_FIN, 1631465/proyecto_PROCESO, 1631465/proyecto_FIN, 1631465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618123 | Proyecto de inversión | 2303117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303117.19, modificado:2303117.19}} | CONTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO 1RA ETAPA VENUSTIANO CARRANZA - 184144 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184144 | S | 80 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ZONA URBANA Y BOULEVARD TPOTOPOSTE, BOULEVARD GUADALUPE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE D, lon:-92.55463552, lat:16.34210589}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 2303117.19 | 2303117.19 | 1019681.23 | 1019681.23 | 1019681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-068/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2303117.19, importe_modificado:2303117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}} | {1618123/proyecto_FIN, 1618123/proyecto_PROCESO, 1618123/proyecto_FIN, 1618123/proyecto_INICIO, 1618123/proyecto_PROCESO, 1618123/proyecto_INICIO, 1618123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618199 | Proyecto de inversión | 1328252.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328252.3, modificado:1328252.3}} | CONSTRUCCION DE 230 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO PUJILTIC - 184656 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184656 | S | 116 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SANTA MARIA LA ALTA Y BOULEVARD SANTA MARIA LA BAJA, BOULEVARD LA OBRERA SE DISTRIBUIRA EN V, lon:-92.45261814, lat:16.28044321}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1328252.3 | 1328252.3 | 1126127.34 | 1126127.34 | 1126127.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-067/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1328252.3, importe_modificado:1328252.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1618199/proyecto_INICIO, 1618199/proyecto_PROCESO, 1618199/proyecto_INICIO, 1618199/proyecto_FIN, 1618199/proyecto_PROCESO, 1618199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618210 | Proyecto de inversión | 987526.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987526.71, modificado:987526.71}} | CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO EL CALVITO - 184717 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184717 | S | 443 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MONTERREY, CALLE TLAXCALA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACI, lon:-92.56313006, lat:16.32158842}} | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 987526.71 | 987526.71 | 693001.44 | 693001.44 | 693001.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-074/2019, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:987526.71, importe_modificado:987526.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_PROCESO, 1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_INICIO, 1618210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639996 | Proyecto de inversión | 1697852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697852.94, modificado:1697852.94}} | CONSTRUCCION DE 294 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN PRESIDENTE ECHEVERRIA - 246468 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 246468 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION VEGA DEL PASO Y AMPLIACION VEGA DEL CHALCHI, SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACI, lon:-92.66862888, lat:16.33517596}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1697852.94 | 1697852.94 | 952876.65 | 952876.65 | 952876.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-082/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1697852.94, importe_modificado:1697852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}} | {1639996/proyecto_PROCESO, 1639996/proyecto_INICIO, 1639996/proyecto_PROCESO, 1639996/proyecto_FIN, 1639996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642368 | Proyecto de inversión | 1067298.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067298.21, modificado:1067298.21}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COBERTURA MUNICIPAL - 249548 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 249548 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:CALLE SIN NOMBRE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 30200 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIEN, lon:-92.76381319, lat:16.40741536}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 1067298.21 | 1067298.21 | 846374.29 | 846374.29 | 846374.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1067298.21, importe_modificado:1067298.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1642368/proyecto_FIN, 1642368/proyecto_PROCESO, 1642368/proyecto_FIN, 1642368/proyecto_INICIO, 1642368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618169 | Proyecto de inversión | 1599677.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599677.77, modificado:1599677.77}} | CONSTRUCCION DE 277 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 184461 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184461 | S | 548 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ZONA URBANA Y BOULEVARD GUADALUPE, BOULEVARD SAN PEDRO SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56515759, lat:16.33979975}} | 2019-09-16 | 2019-10-14 | 1599677.77 | 1599677.77 | 1270502.64 | 1270502.64 | 1270502.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599677.77, importe_modificado:1599677.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:277.0}} | {1618169/proyecto_INICIO, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618086 | Proyecto de inversión | 2022249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN GUADALUPE VICTORIA - 183910 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 183910 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30200 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARDENAS Y AVENIDA NARDOS, CALLE TULIPANES SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.55254621, lat:16.40656996}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2022249.24 | 2022249.24 | 1350917.59 | 1350917.59 | 1350917.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-054/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640706 | Proyecto de inversión | 981751.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981751.7, modificado:981751.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO PUJILTIC 2A. ETAPA - 247453 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 247453 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION SAN FRANCISCO PUJILTIC Y AMPLIACION LA OBRERA, AMPLIACION SANTA MARIA LA BAJA SE DISTRIBUIR, lon:-92.45059066, lat:16.27759047}} | 2019-09-12 | 2019-11-10 | 981751.7 | 981751.7 | 750751.56 | 750751.56 | 750751.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-083/2019, contratista:EBER GONZALEZ ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:981751.7, importe_modificado:981751.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_FIN, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595141 | Proyecto de inversión | 1241073.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241073.46, modificado:1241073.46}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN CONCEPCION - 208485 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 208485 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:26, direccion:CALLE CONCEPCION COLONIA CONCEPCION, 30200 CONCEPCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CONCEPCION SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.47632526, lat:16.36611926}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-021/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1015423.74, importe_modificado:1241073.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1595141/proyecto_INICIO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616095 | Proyecto de inversión | 1887472.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887472.28, modificado:1887472.28}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LOS CERRITOS RAICES - 172395 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 172395 | S | 167 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:CALLE LOS CERRITOS RAICES COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30200 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LOS , lon:-92.47530853, lat:16.26095087}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1887472.28 | 1887472.28 | 1887472.28 | 1887472.28 | 1887472.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-015/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1887472.28, importe_modificado:1887472.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1616095/proyecto_INICIO, 1616095/proyecto_FIN, 1616095/proyecto_PROCESO, 1616095/proyecto_FIN, 1616095/proyecto_INICIO, 1616095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618117 | Proyecto de inversión | 1516686.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516686.93, modificado:1516686.93}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO EL CALVITO - 184042 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184042 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE TLAXCALA, CALLE QUERETARO SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION, lon:-92.56024937, lat:16.32428607}} | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 1516686.93 | 1516686.93 | 1516686.93 | 1516686.93 | 1516686.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM-FISM-OP-062/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1516686.93, importe_modificado:1516686.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1618117/proyecto_INICIO, 1618117/proyecto_FIN, 1618117/proyecto_INICIO, 1618117/proyecto_PROCESO, 1618117/proyecto_FIN, 1618117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631902 | Proyecto de inversión | 2820621.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820621.5, modificado:2820621.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN PARAISO DEL GRIJALVA - 210319 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 210319 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHILON, CALLE VILLAFLORES SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.64312495, lat:16.22514776}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2820621.5 | 2820621.5 | 2820621.5 | 2820621.5 | 2820621.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-024/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2820621.5, importe_modificado:2820621.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1631902/proyecto_FIN, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO, 1631902/proyecto_FIN, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401642187 | Proyecto de inversión | 2376800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376800.01, modificado:2376800.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 DE JUNIO - 234183 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 234183 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:803, direccion:CALLE 20 DE JUNIO COLONIA 20 DE JUNIO, 30200 20 DE JUNIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE JUNIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2180.85 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 200 MM. 8 DE DIAM. MISMAS , lon:-92.48220818, lat:16.32369057}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 2376800.01 | 2376800.01 | 2376800.01 | 2376800.01 | 2376800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-028/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2376800.01, importe_modificado:2376800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2181.0}} | {1642187/proyecto_INICIO, 1642187/proyecto_PROCESO, 1642187/proyecto_FIN, 1642187/proyecto_INICIO, 1642187/proyecto_PROCESO, 1642187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637352 | Proyecto de inversión | 2429807.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429807.13, modificado:2429807.13}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VENUSTIANO CARRANZA CABECERA MUNICIPAL - 243338 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 243338 | S | 7844 | 7652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2165.6, meta_modificada:2165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE PTE Y AVENIDA CORAZON BORRAZ, BRECHA BARRIO EL JOBO A CARRETERA COMITAN REHABI, lon:-92.57376155, lat:16.33493253}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2429807.13 | 2429807.13 | 2429807.13 | 2429807.13 | 2429807.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-029/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2429807.13, importe_modificado:2429807.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2165.6}} | {1637352/proyecto_FIN, 1637352/proyecto_INICIO, 1637352/proyecto_PROCESO, 1637352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547257 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIECISIETE DE MARZO - 68523 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68523 | S | 128 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:722, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA DIECISIETE DE MARZO, 30200 DIECISIETE DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO EL CAS, lon:-92.42652058, lat:16.24898776}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-005/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547257/proyecto_INICIO, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547280 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CAFETAL - 68545 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68545 | S | 780 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CAFETAL BARRIO EL CAFETAL, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAFETAL Y CALLE PREESCOLAR SAN SEBASTIAN BACH, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFEREN, lon:-92.56920267, lat:16.34360391}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-006/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547280/proyecto_PROCESO, 1547280/proyecto_INICIO, 1547280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615501 | Proyecto de inversión | 1025261.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025261.3, modificado:1025261.3}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 28 DE JUNIO - 169643 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 169643 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:342, direccion:CALLE 28 DE JUNIO COLONIA 28 DE JUNIO, 30200 28 DE JUNIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, lon:-92.4842753, lat:16.33009852}} | 2019-07-29 | 2019-09-27 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1025261.3, importe_modificado:1025261.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_PROCESO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201547286 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ - 68553 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68553 | S | 184 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 30200 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO HERNAND, lon:-92.49188083, lat:16.21563359}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-007/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_PROCESO, 1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_PROCESO, 1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599123 | Proyecto de inversión | 1985009.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985009.35, modificado:1985009.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT:07DPB0359L EN MARCOS E BECERRA - 237540 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 237540 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MARCOS E. BECERRA, 30200 MARCOS E. BECERRA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARCOS E BECERRA CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HI, lon:-92.36108836, lat:16.46987573}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1985009.35 | 1985009.35 | 1985009.35 | 1985009.35 | 1985009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-037/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1985009.35, importe_modificado:1985009.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599123/proyecto_PROCESO, 1599123/proyecto_FIN, 1599123/proyecto_INICIO, 1599123/proyecto_PROCESO, 1599123/proyecto_FIN, 1599123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599832 | Proyecto de inversión | 2259523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259523.38, modificado:2259523.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA RUFINA - 243980 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 243980 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1698.22, meta_modificada:1698.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:506, direccion:CALLE SANTA RUFINA COLONIA SANTA RUFINA, 30200 SANTA RUFINA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SANTA RUFINA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1698.22 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 200 MM. 8 DE DIAM. SERI, lon:-92.51793191, lat:16.23346308}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-032/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2259523.38, importe_modificado:2259523.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.22}} | {1599832/proyecto_INICIO, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631448 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN LOS PINOS - 208354 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 208354 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:240, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 30210 LOS PINOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.44328109, lat:16.24495944}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_FIN, 1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637295 | Proyecto de inversión | 1994660.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994660.91, modificado:1994660.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO.4 PROFRA. ESPERANZA LEÓN COELLO, CCT:07DST0004Y - 243267 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 243267 | S | 320 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 4TA SUR PONIENTE AUDITORIO MPAL CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR PTE AUDITORIO MAPL Y CALLE BARRIO LA ALBERCA, CARRETERA SALIDA A CRUZ LARGA UBICADO EN , lon:-92.56737486, lat:16.33869393}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1994660.91 | 1994660.91 | 1994660.91 | 1994660.91 | 1994660.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-036/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1994660.91, importe_modificado:1994660.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637295/proyecto_INICIO, 1637295/proyecto_PROCESO, 1637295/proyecto_INICIO, 1637295/proyecto_FIN, 1637295/proyecto_PROCESO, 1637295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659030 | Proyecto de inversión | 3128968.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128968.7, modificado:3128868.7}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS - 137158 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 137158 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:811, direccion:CALLE POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS COLONIA POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, 30200 POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, , lon:-92.64918076, lat:16.30872289}} | 2019-05-20 | 2019-08-19 | 3128868.7 | 3128868.7 | 3128868.7 | 3128868.7 | 3128868.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-013/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3128868.7, importe_modificado:3128868.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1659030/proyecto_INICIO, 1659030/proyecto_PROCESO, 1659030/proyecto_FIN, 1659030/proyecto_PROCESO, 1659030/proyecto_FIN, 1659030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631935 | Proyecto de inversión | 2648335.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648335.49, modificado:2648335.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 210500 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 210500 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:347, direccion:CALLE RANCHERIA SANTA CRUZ COLONIA SAN ANTONIO YERBA SANTA RANCHERIA SANTA CRUZ, 30200 SAN ANTONIO YERBASANTA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHERIA SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE REALIZA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VID, lon:-92.45873509, lat:16.38522379}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2648335.49 | 2648335.49 | 2648335.49 | 2648335.49 | 2648335.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-016/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA VENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2648335.49, importe_modificado:2648335.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631935/proyecto_FIN, 1631935/proyecto_INICIO, 1631935/proyecto_PROCESO, 1631935/proyecto_FIN, 1631935/proyecto_PROCESO, 1631935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401648102 | Proyecto de inversión | 3378295.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378295.2, modificado:3378295.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AGUACATENANGO - 256659 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 256659 | S | 1703 | 1710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE AGUACATENANGO COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE TACANA, CALLE CITLALTEPETL AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.40969768, lat:16.47159441}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-47/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA VENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3378295.2, importe_modificado:3378295.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_PROCESO, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542079 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMILIANO ZAPATA - 61216 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 61216 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:779, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30217 EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MARIANO MATAMOROS, RECORRIDO DE 10 KM. DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS RUMBO A TEOPISCA D, lon:-92.46613903, lat:16.44434032}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-001/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1542079/proyecto_PROCESO, 1542079/proyecto_INICIO, 1542079/proyecto_PROCESO, 1542079/proyecto_INICIO, 1542079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201542097 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CONVENTO - 61246 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 61246 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CONVENTO BARRIO BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CONVENTO Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO. 4, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZAR, lon:-92.5667095, lat:16.33669286}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-002/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401615629 | Proyecto de inversión | 1781006.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781006.89, modificado:1781006.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA - 170380 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 170380 | S | 1548 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2257.0, meta_modificada:2257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA RIVERA DE CHALCHI COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA, 30200 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TRES ASTURIAS ME, lon:-92.66633773, lat:16.33517063}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1781006.89 | 1781006.89 | 1781006.89 | 1781006.89 | 1781006.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-0041/2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1781006.89, importe_modificado:1781006.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2257.0}} | {1615629/proyecto_INICIO, 1615629/proyecto_PROCESO, 1615629/proyecto_FIN, 1615629/proyecto_INICIO, 1615629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401634255 | Proyecto de inversión | 1790628.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790628.05, modificado:1790628.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN RED DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRESIDENTE ECHEVERRIA - 221268 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 221268 | S | 1548 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.1, meta_modificada:1239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA RIVERA EL CHALCHI COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE BERMUDAS, CALLE COLOMBIA SE INSTALARAN 1239.05 M TUBERIA , lon:-92.66354877, lat:16.33364189}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1790628 | 1790628.05 | 1790628.05 | 1790628.05 | 1790628.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-018/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1790628.05, importe_modificado:1790628.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.1}} | {1634255/proyecto_FIN, 1634255/proyecto_INICIO, 1634255/proyecto_PROCESO, 1634255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401665046 | Proyecto de inversión | 1367536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367536.96, modificado:1367536.96}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SAN ANTONIO TRES DE MARZO - 152028 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 152028 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:848, direccion:CALLE SAN ANTONIO TRES DE MARZO COLONIA SAN ANTONIO TRES DE MARZO, 30200 SAN ANTONIO TRES DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO TRES DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE EN, lon:-92.57129599, lat:16.35408254}} | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 1367536.96 | 1367536.96 | 1367536.96 | 1367536.96 | 1367536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-PO-014/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1367536.96, importe_modificado:1367536.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1665046/proyecto_FIN, 1665046/proyecto_INICIO, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_FIN, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_INICIO, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201548007 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CALVARIO - 69770 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 69770 | S | 7844 | 7652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-92.56180496, lat:16.34129574}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-010/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1548007/proyecto_INICIO, 1548007/proyecto_FIN, 1548007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629269 | Proyecto de inversión | 1993104.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993104.09, modificado:1993104.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES, CCT: 07EPR0133F EN SOYATITAN - 237579 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 237579 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE 1RA PONIENTE SOYATITAN SALIDA A VILLA LAS ROSAS COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE SALIDA A VILLA LAS ROSAS, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA P, lon:-92.42310626, lat:16.29851035}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1993104.09 | 1993104.09 | 1993104.09 | 1993104.09 | 1993104.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-038/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1993104.09, importe_modificado:1993104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629269/proyecto_PROCESO, 1629269/proyecto_FIN, 1629269/proyecto_INICIO, 1629269/proyecto_FIN, 1629269/proyecto_INICIO, 1629269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631864 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN VADO AGUA DULCE - 210121 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 210121 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:839, direccion:CALLE VADO AGUA DULCE COLONIA VADO AGUA DULCE, 30200 VADO AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE NUMERO 1 Y CALLE NUMERO 2, CALLE NUMERO 3 SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.56131579, lat:16.35945608}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-022/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_FIN, 1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_PROCESO, 1631864/proyecto_FIN, 1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551296 | Proyecto de inversión | 517947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517947.63, modificado:517947.63}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE - 103041 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 103041 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 30526 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - , lon:-93.37606013, lat:15.96320776}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | 517947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/051-2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:517947.63, importe_modificado:517947.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1551296/proyecto_INICIO, 1551296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632268 | Proyecto de inversión | 1170577.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170577.64, modificado:1170577.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS REVOLUCION MEXICANA - 212232 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 212232 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. PONIENTE SUR Y CALLE 8A. ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. SUR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZO EN LOS BARRIOS LA ESMERALDA AM, lon:-93.07410408, lat:16.16967225}} | 2019-11-20 | 2019-12-14 | 1170577.64 | 1170577.64 | 1170577.64 | 1170577.64 | 1170557.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/121-2019, contratista:LUVIEL PÉREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1170577.64, importe_modificado:1170577.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1632268/proyecto_INICIO, 1632268/proyecto_FIN, 1632268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543675 | Proyecto de inversión | 5221421.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221421.92, modificado:5221421.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MERIDA - 63377 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 63377 | S | 4574 | 4395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - EJIDO MONTERREY KILÓMETRO 12 + 310 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, CARRETERA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE, lon:-93.33418459, lat:16.1031588}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 5221421.92 | 5221421.92 | 5221421.92 | 5221421.92 | 5221421.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:5221421.92, importe_modificado:5221421.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1543675/proyecto_INICIO, 1543675/proyecto_PROCESO, 1543675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616966 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS VILLACORZO (CASA EJIDAL) - 177268 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177268 | S | 5529 | 5312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. SUR ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CASA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAP, lon:-93.26747445, lat:16.18484626}} | 2019-10-12 | 2019-11-15 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/069-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_PROCESO, 1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_INICIO, 1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620112 | Proyecto de inversión | 585928.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585928.24, modificado:585928.24}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, VILLA CORZO BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 194483 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194483 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y CALLE 11A. ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLACORZO LA C, lon:-93.26255373, lat:16.17953627}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 585928.24 | 585928.24 | 585928.24 | 585928.24 | 585928.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:585928.24, importe_modificado:585928.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1620112/proyecto_PROCESO, 1620112/proyecto_FIN, 1620112/proyecto_INICIO, 1620112/proyecto_FIN, 1620112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629603 | Proyecto de inversión | 1072609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072609.15, modificado:1072609.15}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: E.C. LAS LIMAS INDEPENDENCIA NUEVO VICENTE GUERRERO NUEVO SAN JUAN LINDA VISTA PIEDRAS NEGRA - 239017 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 239017 | S | 1863 | 1886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16588.0, meta_modificada:16588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 30536 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA Y CAMINO NUEVO VICENTE G, lon:-93.06942795, lat:15.94820076}} | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 1072609.15 | 1072609.15 | 1072609.15 | 1072609.15 | 1072609.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/141-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1072609.15, importe_modificado:1072609.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16588.0}} | {1629603/proyecto_PROCESO, 1629603/proyecto_FIN, 1629603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630592 | Proyecto de inversión | 3059787.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059787.41, modificado:3059787.41}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F 3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 8 SUBESTACIONES VALLE MORELOS - 203275 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 203275 | S | 1677 | 1651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL, SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA 1A. AVENIDA NORTE ORIENT, lon:-92.99634915, lat:16.13672319}} | 2019-11-12 | 2019-12-14 | 3059787.41 | 3059787.41 | 3059787.41 | 3059787.41 | 3059787.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/102-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3059787.41, importe_modificado:3059787.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1630592/proyecto_INICIO, 1630592/proyecto_FIN, 1630592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630651 | Proyecto de inversión | 1974014.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974014.12, modificado:1974014.12}} | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED ELÉCTRICA EN 2F 3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 5 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO NUEVA LIBERTAD - 203575 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 203575 | S | 424 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 6A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA ÑA 6A. CALLE PONIENTE Y 5A. NORTE EN EL BARRIO NUEVA LIBERTAD DEL EJIDO REVOLU, lon:-93.08191564, lat:16.17542047}} | 2019-11-12 | 2019-12-14 | 1974014.12 | 1974014.12 | 1974014.12 | 1974014.12 | 1974014.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/103-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1974014.12, importe_modificado:1974014.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1630651/proyecto_INICIO, 1630651/proyecto_FIN, 1630651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632232 | Proyecto de inversión | 1053492.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053492.88, modificado:1053492.88}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F3H A 13.2 KV PARA ALIMENTAR A 3 SUBESTACIONES OCOTAL MARAVILLAS - 212078 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 212078 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:439, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO OCOTAL MARAVILLAS, 30524 OCOTAL MARAVILLAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN , lon:-93.22185503, lat:16.00364863}} | 2019-11-20 | 2019-12-14 | 1053492.88 | 1053492.88 | 1053492.88 | 1053492.88 | 1053492.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/120-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1053492.88, importe_modificado:1053492.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1632232/proyecto_INICIO, 1632232/proyecto_PROCESO, 1632232/proyecto_FIN, 1632232/proyecto_PROCESO, 1632232/proyecto_FIN, 1632232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632296 | Proyecto de inversión | 1356474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356474.41, modificado:1356474.41}} | TECHO FIRME MONTERREY - 212345 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 212345 | S | 551 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA MONTERREY - LA FRAILESCA,, lon:-93.37073483, lat:16.06215657}} | 2019-11-20 | 2019-12-14 | 1356474.41 | 1356474.41 | 1356474.41 | 1356474.41 | 1356474.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1356474.41, importe_modificado:1356474.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.0}} | {1632296/proyecto_PROCESO, 1632296/proyecto_FIN, 1632296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655796 | Proyecto de inversión | 218056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218056.58, modificado:218056.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 122553 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 122553 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - PATRIA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA PATRIA CHICA, PARTIEN, lon:-93.29048865, lat:16.06226075}} | 2019-06-15 | 2019-08-31 | 218056.58 | 218056.58 | 218056.58 | 218056.58 | 218056.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/060-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:218056.58, importe_modificado:218056.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1655796/proyecto_INICIO, 1655796/proyecto_PROCESO, 1655796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656197 | Proyecto de inversión | 526077.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526077.66, modificado:526077.66}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO BONANZA - 124343 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 124343 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - BONANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO BONANZA, 30526 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA FRAYLESCA, TERRACERIA BONANZA PARTIEN, lon:-93.4118144, lat:15.98963499}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 526077.66 | 526077.66 | 526077.66 | 526077.66 | 526077.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:526077.66, importe_modificado:526077.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1656197/proyecto_PROCESO, 1656197/proyecto_INICIO, 1656197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657440 | Proyecto de inversión | 114853.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114853.08, modificado:114853.08}} | CONSTRUCCION DE VADO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 133720 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 133720 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDR, lon:-93.16744786, lat:15.95247046}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 114853.08 | 114853.08 | 114853.08 | 114853.08 | 114853.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/066-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:114853.08, importe_modificado:114853.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657440/proyecto_PROCESO, 1657440/proyecto_INICIO, 1657440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549351 | Proyecto de inversión | 780833.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780833.13, modificado:892380.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 97967 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 97967 | S | 190 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN PER, lon:-93.22548295, lat:15.95475025}} | 2019-06-01 | 2019-10-31 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2019, contratista:OMEGA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:892380.73, importe_modificado:892380.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1549351/proyecto_INICIO, 1549351/proyecto_PROCESO, 1549351/proyecto_INICIO, 1549351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549442 | Acción | 4219237.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219237.3, modificado:4219237.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 98198 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 98198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2019-04-24 | 2019-12-31 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | 4219237.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-SERV/001-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:4219237.3, importe_modificado:4219237.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1549442/proyecto_INICIO, 1549442/proyecto_PROCESO, 1549442/proyecto_FIN, 1549442/proyecto_INICIO, 1549442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552308 | Proyecto de inversión | 369137.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369137.28, modificado:369137.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 105760 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 105760 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2207, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30527 NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA, lon:-93.53198511, lat:16.15948927}} | 2019-05-15 | 2019-08-31 | 369137.28 | 369137.28 | 369137.28 | 369137.28 | 369137.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:369137.28, importe_modificado:369137.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1552308/proyecto_PROCESO, 1552308/proyecto_INICIO, 1552308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552884 | Proyecto de inversión | 484817.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484817.58, modificado:484817.58}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ - 107176 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 107176 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C, lon:-93.12498195, lat:16.06116454}} | 2019-06-01 | 2019-09-15 | 484817.58 | 484817.58 | 484817.58 | 484817.58 | 484817.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/048-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:484817.58, importe_modificado:484817.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1552884/proyecto_INICIO, 1552884/proyecto_FIN, 1552884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552912 | Proyecto de inversión | 763198.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763198.09, modificado:763198.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 107248 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 107248 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EJIDO LA LIBERTAD, PARTI, lon:-93.31489048, lat:15.9878336}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 763198.09 | 763198.09 | 763198.09 | 763198.09 | 763198.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:763198.09, importe_modificado:763198.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1552912/proyecto_PROCESO, 1552912/proyecto_INICIO, 1552912/proyecto_PROCESO, 1552912/proyecto_INICIO, 1552912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589101 | Proyecto de inversión | 878174.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878174.87, modificado:878174.87}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 VILLAHERMOSA - 177281 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177281 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEICANA - INDEPENDENCIA - VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO VILLAHERMOSA, 30536 VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - NUEVO VIC, lon:-93.0254546, lat:16.04856614}} | 2019-10-12 | 2019-11-15 | 878174.87 | 878174.87 | 878174.87 | 878174.87 | 878174.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/071-2019, contratista:GRUPO IN &CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:878174.87, importe_modificado:878174.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}} | {1589101/proyecto_INICIO, 1589101/proyecto_FIN, 1589101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616767 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS EMILIANO ZAPATA LAS FLORES - 176135 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 176135 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - EMILIANO ZAPATA LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 COLONIA EMILIANO ZAPATA LAS FLORES, 30536 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-92.97324087, lat:16.09243948}} | 2019-10-11 | 2019-11-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/068-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616767/proyecto_INICIO, 1616767/proyecto_FIN, 1616767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401618294 | Proyecto de inversión | 998956.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998956.45, modificado:998956.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA FRAILESCA - 185316 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 185316 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LA FRAYLESCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO LA FRAYLESCA, 30526 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA FRAYLESCA, PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.40735016, lat:16.00180594}} | 2019-10-22 | 2019-11-30 | 998956.45 | 998956.45 | 998956.45 | 998956.45 | 998956.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/078-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:998956.45, importe_modificado:998956.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1618294/proyecto_PROCESO, 1618294/proyecto_FIN, 1618294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619386 | Proyecto de inversión | 539098.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539098.56, modificado:539098.56}} | TECHO FIRME, LA NUEVA UNION - 190784 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 190784 | S | 68 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA SAN PEDRO , lon:-93.21940609, lat:15.96486642}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 539098.56 | 539098.56 | 539098.56 | 539098.56 | 539098.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:539098.56, importe_modificado:539098.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1619386/proyecto_FIN, 1619386/proyecto_PROCESO, 1619386/proyecto_INICIO, 1619386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619918 | Proyecto de inversión | 2660617.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660617.08, modificado:2660617.08}} | PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁÙLICO EN BARRIO LAS GARDENIAS, CENTRO Y CAPULINES REVOLUCION MEXICANA - 193631 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 193631 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 2AV SUR ORIENTE PAVIMENTACION DE 3 CALLE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA, lon:-93.07536874, lat:16.17100265}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2660617.08 | 2660617.08 | 2660617.08 | 2660617.08 | 2660617.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/081-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2660617.08, importe_modificado:2660617.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.0}} | {1619918/proyecto_INICIO, 1619918/proyecto_FIN, 1619918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628740 | Proyecto de inversión | 862684.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862684.27, modificado:862684.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EMILIANO ZAPATA - 235504 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 235504 | S | 736 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 3 KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y CAMINO SAN PEDRO BUENAVI, lon:-93.25844699, lat:16.1615182}} | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 862684.27 | 862684.27 | 862684.27 | 862684.27 | 862684.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/135-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:862684.27, importe_modificado:862684.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {1628740/proyecto_PROCESO, 1628740/proyecto_FIN, 1628740/proyecto_INICIO, 1628740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629596 | Proyecto de inversión | 508394.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508394.84, modificado:508394.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO CENTRO - 239000 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 239000 | S | 461 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.6, meta_modificada:64.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 2A. ORIENTE BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR, CALLE 3A. ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 1A. Y 2A. SUR EN EL BARRIO CENTRO DE LA, lon:-93.26738349, lat:16.18391795}} | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 508394.84 | 508394.84 | 508394.84 | 508394.84 | 508394.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/140-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:508394.84, importe_modificado:508394.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.6}} | {1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_PROCESO, 1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_FIN, 1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629979 | Proyecto de inversión | 464155.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464155.47, modificado:464155.47}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LA SIERRITA - 199921 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 199921 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO LA SIERRITA, 30527 LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES-SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - HERIBERTO JARA, PA, lon:-93.54187758, lat:16.15632804}} | 2019-11-08 | 2019-12-10 | 464155.47 | 464155.47 | 464155.47 | 464155.47 | 464155.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/100-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464155.47, importe_modificado:464155.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1629979/proyecto_INICIO, 1629979/proyecto_PROCESO, 1629979/proyecto_INICIO, 1629979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630662 | Proyecto de inversión | 919918.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919918.27, modificado:919918.27}} | AMPLIACIÓN DE RED AÉREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO LAURELES - 203620 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 203620 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 3A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 8A. ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 8A. ORIENTE EN EL, lon:-93.06881443, lat:16.17411854}} | 2019-11-12 | 2019-11-30 | 919918.27 | 919918.27 | 919918.27 | 919918.27 | 919918.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/106-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:919918.27, importe_modificado:919918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1630662/proyecto_INICIO, 1630662/proyecto_FIN, 1630662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631149 | Proyecto de inversión | 553651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553651.2, modificado:553651.2}} | TECHO FIRME FRANCISCO I MADERO - 206460 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 206460 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - SIERRA MORENA Y TERRACERIA SAN VIC, lon:-93.47514948, lat:16.09767887}} | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 553651.2 | 553651.2 | 553651.2 | 553651.2 | 553651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/108-2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:553651.2, importe_modificado:553651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1631149/proyecto_FIN, 1631149/proyecto_PROCESO, 1631149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631669 | Proyecto de inversión | 2866885.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866885.74, modificado:2866885.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO VERACRUZ Y BARRIO CENTRO PRIMERO DE MAYO - 209412 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209412 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.5, meta_modificada:2230.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CALLE 3A. ORIENTE NORTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y AVENIDA 3A- NORTE, CALLE 2A. ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 3A. AVENIDA ORIENTE ENTRE 3A. Y 5A. NORTE DEL EJIDO, lon:-93.11369321, lat:16.15397091}} | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2866885.74 | 2866885.74 | 2866885.74 | 2866885.74 | 2866885.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/110-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2866885.74, importe_modificado:2866885.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.5}} | {1631669/proyecto_INICIO, 1631669/proyecto_PROCESO, 1631669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636766 | Proyecto de inversión | 535660.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535660.53, modificado:535660.53}} | REMODELACION DE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ - 242599 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 242599 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 11A.NORTE PONIENTE, LA OBRA DE REMODELACION SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTR, lon:-93.26247196, lat:16.19494821}} | 2019-12-08 | 2019-12-20 | 535660.53 | 535660.53 | 535660.53 | 535660.53 | 535660.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/145-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:535660.53, importe_modificado:535660.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1636766/proyecto_PROCESO, 1636766/proyecto_INICIO, 1636766/proyecto_FIN, 1636766/proyecto_INICIO, 1636766/proyecto_FIN, 1636766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651820 | Proyecto de inversión | 231181.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231181.54, modificado:231181.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA I - 261557 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 261557 | S | 246 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA 9A. SUR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA EN LA ESQUINA DE LA 10A. SUR Y 7A. OR, lon:-93.26746396, lat:16.17522919}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 231181.54 | 231181.54 | 231181.54 | 231181.54 | 231181.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/148-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:231181.54, importe_modificado:231181.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1651820/proyecto_INICIO, 1651820/proyecto_PROCESO, 1651820/proyecto_FIN, 1651820/proyecto_PROCESO, 1651820/proyecto_FIN, 1651820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656231 | Proyecto de inversión | 632069.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632069.06, modificado:632069.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RIO GRANDE - 124534 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 124534 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - LA CONCORDIA - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO RÍO GRANDE, 30536 RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA RIO GRANDE, PARTIENDO D, lon:-92.98809216, lat:16.07801059}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 632069.06 | 632069.06 | 632069.06 | 632069.06 | 632069.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:632069.06, importe_modificado:632069.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {1656231/proyecto_INICIO, 1656231/proyecto_FIN, 1656231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694991 | Acción | 2109618.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109618.65, modificado:2109618.65}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 212525 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA CORZO | 212525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2109618.65 | 2109618.65 | 2109618.65 | 2109618.65 | 2109618.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-PRODIM/OPAD/033-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:2940011.02, importe_modificado:2940011.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694991/proyecto_FIN, 1694991/proyecto_INICIO, 1694991/proyecto_PROCESO, 1694991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532654 | Proyecto de inversión | 761472.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761472.88, modificado:761472.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LOMA BONITA - 72016 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 72016 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA DESVIO SALVADOR - LOMA, lon:-92.97082378, lat:16.20373901}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:761472.88, importe_modificado:761472.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1532654/proyecto_INICIO, 1532654/proyecto_PROCESO, 1532654/proyecto_INICIO, 1532654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551304 | Proyecto de inversión | 442267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442267.39, modificado:442267.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA UNION VILLACORZO - 103055 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 103055 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - LA UNION VILLACORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA UNION VILLACORZO, PA, lon:-93.44443171, lat:16.00542763}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 442267.39 | 442267.39 | 442267.39 | 442267.39 | 442267.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:442267.39, importe_modificado:442267.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1551304/proyecto_INICIO, 1551304/proyecto_PROCESO, 1551304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401592633 | Proyecto de inversión | 152684.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152684.04, modificado:152684.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 193990 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 193990 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - FRANCISCO I MADERO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LAUREL, 30527 EL LAUREL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - FRAN, lon:-93.45432847, lat:16.10368503}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 152684.04 | 152684.04 | 152684.04 | 152684.04 | 152684.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/082-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:152684.04, importe_modificado:152684.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1592633/proyecto_PROCESO, 1592633/proyecto_INICIO, 1592633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620092 | Proyecto de inversión | 543025.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543025.94, modificado:543025.94}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA II - 194433 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194433 | S | 318 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 2A. ORIENTE SUR BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. SUR Y AVENIDA 8A. SUR, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A ORIENTE SUR ENTRE 6A Y 8A SUR, DEL BARRIO T, lon:-93.26994836, lat:16.17905168}} | 2019-11-02 | 2019-11-30 | 543025.94 | 543025.94 | 543025.94 | 543025.94 | 543025.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VC/DOPM/FISM/OPAD/084-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:543025.94, importe_modificado:543025.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1620092/proyecto_INICIO, 1620092/proyecto_PROCESO, 1620092/proyecto_INICIO, 1620092/proyecto_FIN, 1620092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627613 | Proyecto de inversión | 478670.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478670.08, modificado:478670.08}} | CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL LINDA VISTA - 231179 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 231179 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 850 EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NUEVO VICENTE, lon:-93.08615155, lat:16.00725442}} | 2019-12-02 | 2019-12-15 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/131-2019, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:478670.08, importe_modificado:478670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1627613/proyecto_PROCESO, 1627613/proyecto_FIN, 1627613/proyecto_INICIO, 1627613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629672 | Proyecto de inversión | 310270.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310270.35, modificado:310270.35}} | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 1 SUBESTACIÓN DE 15 KVA SAN PEDRO BUENAVISTA B PUENTE - 198328 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 198328 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. ORIENTE Y AVENIDA 5A. SUR, LA OBRA SE ENCU, lon:-93.15933394, lat:16.12678377}} | 2019-11-06 | 2019-11-30 | 310270.35 | 310270.35 | 310270.35 | 310270.35 | 310270.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/096-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:310270.35, importe_modificado:310270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1629672/proyecto_INICIO, 1629672/proyecto_PROCESO, 1629672/proyecto_FIN, 1629672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629981 | Proyecto de inversión | 2424769.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424769.58, modificado:2424769.58}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 METROS), SAN PEDRO BUENAVISTA - 199926 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 199926 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. SUR, CALLE 6A. PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. SUR EN, lon:-93.17111097, lat:16.1327328}} | 2019-11-08 | 2019-12-15 | 2424769.58 | 2424769.58 | 2424769.58 | 2424769.58 | 2424769.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/101-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2424769.58, importe_modificado:2424769.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629981/proyecto_PROCESO, 1629981/proyecto_INICIO, 1629981/proyecto_FIN, 1629981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631749 | Proyecto de inversión | 892380.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892380.73, modificado:892380.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS IGNACIO ZARAGOZA - 209660 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209660 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA IGNAC, lon:-93.22540517, lat:15.95554358}} | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | 892380.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2019, contratista:OMEGA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:892380.73, importe_modificado:892380.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1631749/proyecto_INICIO, 1631749/proyecto_PROCESO, 1631749/proyecto_FIN, 1631749/proyecto_PROCESO, 1631749/proyecto_FIN, 1631749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631751 | Proyecto de inversión | 785339.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785339.73, modificado:785339.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON EN EL AFLUENTE LAS CRUCES SAN PEDRO BUENAVISTA - 209663 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209663 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - RANCHERIA VADO DEL HIGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y , lon:-93.17444086, lat:16.11378996}} | 2019-11-17 | 2019-12-15 | 785339.73 | 785339.73 | 785339.73 | 785339.73 | 785339.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/116-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:785339.73, importe_modificado:785339.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631751/proyecto_FIN, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_INICIO, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_FIN, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632133 | Proyecto de inversión | 354876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354876.67, modificado:354876.67}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO MANUEL AVILA CAMACHO - 211610 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 211610 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA - MANUEL AVILA CAMACHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETER, lon:-93.01772623, lat:16.14647844}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 354876.67 | 354876.67 | 354876.67 | 354876.67 | 354876.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/118-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:354876.67, importe_modificado:354876.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.5}} | {1632133/proyecto_PROCESO, 1632133/proyecto_INICIO, 1632133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201543927 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE RAYOS X DE LA UNIDAD MEDICA DE VILLACORZO - 63735 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 63735 | S | 40292 | 38711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 7A NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS SOBRE EL BOULEVARD B, lon:-93.26313491, lat:16.18889592}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPIR/018-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543927/proyecto_INICIO, 1543927/proyecto_PROCESO, 1543927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616308 | Proyecto de inversión | 630000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.25, modificado:630000.25}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DDE 30 METROS EJIDO LOS AMATES - 173555 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 173555 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA MORENA, , lon:-93.46162879, lat:16.17083025}} | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 630000.25 | 630000.25 | 630000.25 | 630000.25 | 630000.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/067-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:630000.25, importe_modificado:630000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616308/proyecto_FIN, 1616308/proyecto_PROCESO, 1616308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616968 | Proyecto de inversión | 242952.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242952.68, modificado:242952.68}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NUEVO VICENTE GUERRERO. - 177285 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177285 | S | 1447 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE 1A..SUR ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1A. ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, lon:-92.97541794, lat:16.0385369}} | 2019-10-12 | 2019-10-31 | 242952.68 | 242952.68 | 242952.68 | 242952.68 | 242952.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/073-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:242952.68, importe_modificado:242952.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {1616968/proyecto_INICIO, 1616968/proyecto_FIN, 1616968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401619841 | Proyecto de inversión | 454864.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454864.41, modificado:454864.41}} | TECHO FIRMA PLAN DE AYALA - 193136 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 193136 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACERIA IGNA, lon:-93.21143242, lat:15.90331155}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 454864.41 | 454864.41 | 454864.41 | 454864.41 | 454864.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:454864.41, importe_modificado:454864.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1619841/proyecto_PROCESO, 1619841/proyecto_INICIO, 1619841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620120 | Proyecto de inversión | 566015.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566015.69, modificado:566015.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EMILIANO ZAPATA - 194491 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194491 | S | 736 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 3A ORIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE, CALLE 2A. ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRA Y 1A NORTE DEL EJIDO, lon:-93.25990298, lat:16.1593838}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 566015.69 | 566015.69 | 566015.69 | 566015.69 | 566015.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/088-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:566015.69, importe_modificado:566015.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {1620120/proyecto_FIN, 1620120/proyecto_INICIO, 1620120/proyecto_PROCESO, 1620120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620145 | Proyecto de inversión | 648996.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648996.37, modificado:648996.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO GANADERA 5A NTE PTE - 194593 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194593 | S | 418 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. NORTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 4A. NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE EN EL BARRIO, lon:-93.26666068, lat:16.18963522}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 648996.37 | 648996.37 | 648996.37 | 648996.37 | 648996.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/089-2019, contratista:GRUPO IN & CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:648996.37, importe_modificado:648996.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.4}} | {1620145/proyecto_PROCESO, 1620145/proyecto_INICIO, 1620145/proyecto_FIN, 1620145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401628890 | Proyecto de inversión | 569065.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569065.47, modificado:569065.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA - 236045 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 236045 | S | 736 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.48, meta_modificada:382.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA - REVOLUCION, lon:-93.2658025, lat:16.16270641}} | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 569065.47 | 569065.47 | 569065.47 | 569065.47 | 569065.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/136-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:569065.47, importe_modificado:569065.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.48}} | {1628890/proyecto_INICIO, 1628890/proyecto_PROCESO, 1628890/proyecto_FIN, 1628890/proyecto_INICIO, 1628890/proyecto_PROCESO, 1628890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629681 | Proyecto de inversión | 490627.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490627.33, modificado:490627.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVO REFUGIO - 198381 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 198381 | S | 82 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:873, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - EL NUEVO REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY-FRAILESCA, TERRACE, lon:-93.44864655, lat:16.00164253}} | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 490627.33 | 490627.33 | 490627.33 | 490627.33 | 490627.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPO DE VILLA CORZO, monto:490627.33, importe_modificado:490627.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1629681/proyecto_PROCESO, 1629681/proyecto_INICIO, 1629681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629695 | Proyecto de inversión | 1486900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486900.18, modificado:1486900.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO NUEVO VICENTE GUERRERO - 198490 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 198490 | S | 1447 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.4, meta_modificada:1432.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1A SUR PONIENTE, CALLE 1A. NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL Y EN LA 1A. SUR ENTRE AVENIDA C, lon:-92.9764261, lat:16.0393312}} | 2019-11-07 | 2019-12-10 | 1486900.18 | 1486900.18 | 1486900.18 | 1486900.18 | 1486900.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1486900.18, importe_modificado:1486900.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.4}} | {1629695/proyecto_INICIO, 1629695/proyecto_FIN, 1629695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630654 | Proyecto de inversión | 1318477.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318477.27, modificado:1318477.27}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 3 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO MATILISHUATAL - 203592 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 203592 | S | 504 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 8A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y , CALLE 9A. PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 5A AVENIDA NORTE ENTRE 7A Y 9A PONIENTE DEL BARRIO MATILIS, lon:-93.08372973, lat:16.17372132}} | 2019-11-12 | 2019-12-14 | 1318477.27 | 1318477.27 | 1318477.27 | 1318477.27 | 1318477.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/104-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1318477.27, importe_modificado:1318477.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1630654/proyecto_INICIO, 1630654/proyecto_FIN, 1630654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631644 | Proyecto de inversión | 1226079.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226079.49, modificado:1226079.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES NUEVO VICENTE GUERRERO - 209316 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209316 | S | 1447 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE Y , AVENIDA 3A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 07 UBICADA EN LA 2A. AVENIDA PO, lon:-92.97847039, lat:16.04401693}} | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 1226079.49 | 1226079.49 | 1226079.49 | 1226079.49 | 1226079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/109-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1226079.49, importe_modificado:1226079.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1631644/proyecto_INICIO, 1631644/proyecto_PROCESO, 1631644/proyecto_FIN, 1631644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401632140 | Proyecto de inversión | 353887.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353887.31, modificado:353887.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO REVOLUCION MEXICANA - 211646 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 211646 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS SE REALIZO EN LOS BARRIOS LA OESCA Y LA ESMERA, lon:-93.06866214, lat:16.17215867}} | 2019-11-19 | 2019-12-14 | 353887.31 | 353887.31 | 353887.31 | 353887.31 | 353887.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/119-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:353887.31, importe_modificado:353887.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1632140/proyecto_INICIO, 1632140/proyecto_FIN, 1632140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633260 | Proyecto de inversión | 220949.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220949.52, modificado:220949.52}} | PISO FIRME REVOLUCION MEXICANA - 216573 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 216573 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CA, lon:-93.07408706, lat:16.16969418}} | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 220949.52 | 220949.52 | 220949.52 | 220949.52 | 220949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/123-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:220949.52, importe_modificado:220949.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1633260/proyecto_PROCESO, 1633260/proyecto_INICIO, 1633260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633265 | Proyecto de inversión | 279989.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279989.76, modificado:279989.76}} | TECHO FIRME REVOLUCION MEXICANA - 216580 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 216580 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CERRADA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.0640617, lat:16.17037843}} | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 279989.76 | 279989.76 | 279989.76 | 279989.76 | 279989.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/125-2019, contratista:LUVIEL PÉREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:279989.76, importe_modificado:279989.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1633265/proyecto_FIN, 1633265/proyecto_INICIO, 1633265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655793 | Proyecto de inversión | 408697.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408697.08, modificado:408697.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 122549 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 122549 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - PATRIA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA PATRIA CHICA, PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.29048757, lat:16.06221745}} | 2019-06-15 | 2019-08-31 | 408697.08 | 408697.08 | 408697.08 | 408697.08 | 408697.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/061-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:408697.08, importe_modificado:408697.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1655793/proyecto_INICIO, 1655793/proyecto_FIN, 1655793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656216 | Proyecto de inversión | 775570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775570.12, modificado:775570.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 124380 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 124380 | S | 4574 | 4395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA A UNA DISTAN, lon:-93.07259211, lat:16.17014049}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 775570.12 | 775570.12 | 775570.12 | 775570.12 | 775570.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/054-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:775570.12, importe_modificado:775570.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1656216/proyecto_PROCESO, 1656216/proyecto_INICIO, 1656216/proyecto_FIN, 1656216/proyecto_INICIO, 1656216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201549850 | Proyecto de inversión | 414358.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414358.1, modificado:414358.1}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LAS NUBES - 99555 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 99555 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 850 EJIDO LAS NUBES, 30533 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LAS NUBES, , lon:-93.09092466, lat:16.05520589}} | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 414358.1 | 414358.1 | 414358.1 | 414358.1 | 414358.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/062-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:414358.1, importe_modificado:414358.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1549850/proyecto_INICIO, 1549850/proyecto_PROCESO, 1549850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201552731 | Proyecto de inversión | 447523.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447523.92, modificado:447523.92}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN MARCOS - 106806 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 106806 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACER, lon:-93.25095999, lat:15.98066054}} | 2019-06-01 | 2019-09-15 | 447523.92 | 447523.92 | 447523.92 | 447523.92 | 447523.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:447523.92, importe_modificado:447523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1552731/proyecto_INICIO, 1552731/proyecto_FIN, 1552731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583309 | Proyecto de inversión | 1217358.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217358.59, modificado:1217358.59}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO TENEJAPA - 122558 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 122558 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - NUEVO TENEJAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 30526 NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA NUEVO TENEJAPA,, lon:-93.36297472, lat:15.92472346}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 1217358.59 | 1217358.59 | 1217358.59 | 1217358.59 | 1217358.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1217358.59, importe_modificado:1217358.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {1583309/proyecto_INICIO, 1583309/proyecto_FIN, 1583309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401599130 | Proyecto de inversión | 340052.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340052.84, modificado:340052.84}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NUEVO TENEJAPA - 237586 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 237586 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FRAYLESCA - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 150 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 30526 NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - FRAYLESCA, TERRA, lon:-93.36280689, lat:15.92649931}} | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 340052.84 | 340052.84 | 340052.84 | 340052.84 | 340052.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:340052.84, importe_modificado:340052.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1599130/proyecto_PROCESO, 1599130/proyecto_FIN, 1599130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620114 | Proyecto de inversión | 488555.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488555.17, modificado:488555.17}} | SUMINISTRO Y HABILITADO DE TECHO FIRME EL PALOMAR - 194485 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194485 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL PALOMAR, 30523 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EL PALOMAR, PARTIENDO DE L, lon:-93.3139405, lat:16.15724261}} | 2019-11-03 | 2019-11-30 | 488555.17 | 488555.17 | 488555.17 | 488555.17 | 488555.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:488555.17, importe_modificado:488555.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1620114/proyecto_INICIO, 1620114/proyecto_PROCESO, 1620114/proyecto_FIN, 1620114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620119 | Proyecto de inversión | 718389.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718389.96, modificado:718389.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO CONASUPO - 194490 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194490 | S | 763 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE BARRIO CONASUPO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 6A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A Y 6A PONIENTE DEL BARRIO CONASUPO E, lon:-93.2719275, lat:16.19024654}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 718389.96 | 718389.96 | 718389.96 | 718389.96 | 718389.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/087-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:718389.96, importe_modificado:718389.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1620119/proyecto_FIN, 1620119/proyecto_INICIO, 1620119/proyecto_FIN, 1620119/proyecto_PROCESO, 1620119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631147 | Proyecto de inversión | 1845383.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845383.38, modificado:1845383.38}} | INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED ELECTRICA EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 5 SUBESTACIONES SAN JULIAN - 206454 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 206454 | S | 155 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:233, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 57 + 700 EJIDO SAN JULIÁN, 30535 SAN JULIÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.02812495, lat:16.19327328}} | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 1845383.38 | 1845383.38 | 1845383.38 | 1845383.38 | 1845383.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/107-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1845383.38, importe_modificado:1845383.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1631147/proyecto_INICIO, 1631147/proyecto_FIN, 1631147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631728 | Proyecto de inversión | 486514.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486514.66, modificado:486514.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL TUMBI EL PALOMAR - 209609 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209609 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - EL TUMBI - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL PALOMAR, 30527 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLA CORZO - EL TUMBI Y TERRACERIA EL PALOMAR, PARTIENDO DE, lon:-93.31387938, lat:16.15736767}} | 2019-11-17 | 2019-11-30 | 486514.66 | 486514.66 | 486514.66 | 486514.66 | 486514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/114-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:486514.66, importe_modificado:486514.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15360.0}} | {1631728/proyecto_INICIO, 1631728/proyecto_FIN, 1631728/proyecto_PROCESO, 1631728/proyecto_INICIO, 1631728/proyecto_PROCESO, 1631728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401633264 | Proyecto de inversión | 362790.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362790.06, modificado:362790.06}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE MONTERREY - 216578 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 216578 | S | 551 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTERREY - FRAILESCA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMIN, lon:-93.36715364, lat:16.05945371}} | 2019-11-24 | 2019-12-10 | 362790.06 | 362790.06 | 362790.06 | 362790.06 | 362790.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/124-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:362790.06, importe_modificado:362790.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1633264/proyecto_INICIO, 1633264/proyecto_PROCESO, 1633264/proyecto_FIN, 1633264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635850 | Proyecto de inversión | 285310.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285310.17, modificado:285310.17}} | PISO FIRME, MONTERREY - 225467 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 225467 | S | 551 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA, PARTIE, lon:-93.36785413, lat:16.06047016}} | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 285310.17 | 285310.17 | 285310.17 | 285310.17 | 285310.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/126-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:285310.17, importe_modificado:285310.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1635850/proyecto_PROCESO, 1635850/proyecto_FIN, 1635850/proyecto_PROCESO, 1635850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636643 | Proyecto de inversión | 306522.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306522.81, modificado:306522.81}} | TECHO FIRME LA TRAGUERIA - 242493 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 242493 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LA FRAILESCA - LA TRAGUERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA TRAGUERIA, 30527 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA FR, lon:-93.39879476, lat:16.06061727}} | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 306522.81 | 306522.81 | 306522.81 | 306522.81 | 306522.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/143-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:306522.81, importe_modificado:306522.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1636643/proyecto_FIN, 1636643/proyecto_INICIO, 1636643/proyecto_PROCESO, 1636643/proyecto_FIN, 1636643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401652642 | Proyecto de inversión | 481385.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481385.14, modificado:481385.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS RIVERA BUENAVISTA - 262534 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 262534 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - RIVERA BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 30524 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO , lon:-93.21599662, lat:16.06833412}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 481385.14 | 481385.14 | 481385.14 | 481385.14 | 481385.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EM CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:481385.14, importe_modificado:481385.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652642/proyecto_INICIO, 1652642/proyecto_FIN, 1652642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655797 | Proyecto de inversión | 130080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130080.27, modificado:130080.27}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO UPN EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 122556 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 122556 | S | 4574 | 4395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE, CALLE 5A. PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOL, lon:-93.16979597, lat:16.1342951}} | 2019-06-01 | 2019-07-24 | 130080.27 | 130080.27 | 130080.27 | 130080.27 | 130080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:130080.27, importe_modificado:130080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655797/proyecto_INICIO, 1655797/proyecto_PROCESO, 1655797/proyecto_INICIO, 1655797/proyecto_PROCESO, 1655797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657408 | Proyecto de inversión | 1058619.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058619.43, modificado:1058619.43}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES - 133662 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 133662 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES, 30524 SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAG, lon:-93.2716028, lat:15.94173838}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1058619.43 | 1058619.43 | 1058619.43 | 1058619.43 | 1058619.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/063-2019, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1058619.43, importe_modificado:1058619.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}} | {1657408/proyecto_INICIO, 1657408/proyecto_FIN, 1657408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657410 | Proyecto de inversión | 154670.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154670.02, modificado:154670.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 133666 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 133666 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDR, lon:-93.16745041, lat:15.95249191}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 154670.02 | 154670.02 | 154670.02 | 154670.02 | 154670.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:154670.02, importe_modificado:154670.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1657410/proyecto_INICIO, 1657410/proyecto_FIN, 1657410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589300 | Proyecto de inversión | 435087.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435087.49, modificado:435087.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVA ESPERANZA - 177695 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177695 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1941, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 080 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30523 NUEVA ESPERANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA, , lon:-93.24376053, lat:16.10224371}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 435087.49 | 435087.49 | 435087.49 | 435087.49 | 435087.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2019, contratista:RQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:435087.49, importe_modificado:435087.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1589300/proyecto_INICIO, 1589300/proyecto_PROCESO, 1589300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401593006 | Proyecto de inversión | 1410228.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410228.02, modificado:1410228.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO RURAL LA RAMONA - 195780 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 195780 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LA RAMONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 550 EJIDO LA RAMONA, 30525 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA RAMONA, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-93.32775572, lat:15.93826817}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 1410228.02 | 1410228.02 | 1410228.02 | 1410228.02 | 1410228.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1410228.02, importe_modificado:1410228.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1593006/proyecto_PROCESO, 1593006/proyecto_FIN, 1593006/proyecto_INICIO, 1593006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401598881 | Proyecto de inversión | 1303109.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303109.71, modificado:1303109.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA MITONTIC - 236084 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 236084 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LA FRAYLESCA - NUEVO MITONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CIMARRÓN, 30526 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY, lon:-93.36498171, lat:16.03419736}} | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 1303109.71 | 1303109.71 | 1303109.71 | 1303109.71 | 1303109.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/137-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1303109.71, importe_modificado:1303109.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1598881/proyecto_INICIO, 1598881/proyecto_FIN, 1598881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616969 | Proyecto de inversión | 650338.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650338.49, modificado:650338.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES Y ALCANTARILLA EN BARRIO CAPULINES REVOLUCION MEXICANA - 177286 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177286 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.1, meta_modificada:70.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 4A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE 5A. PONIENTE, AVENIDA 2A. SUR LOS OBRAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO CAPULINES D, lon:-93.07855312, lat:16.16783778}} | 2019-10-12 | 2019-10-31 | 650338.49 | 650338.49 | 650338.49 | 650338.49 | 650338.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:650338.49, importe_modificado:650338.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.1}} | {1616969/proyecto_INICIO, 1616969/proyecto_FIN, 1616969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620081 | Proyecto de inversión | 261108 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261108.0, modificado:261108.0}} | TECHO FIRME SOLO DIOS - 194406 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194406 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2152, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA SOLO DIOS, 30527 SOLO DIOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y CARRETERA SAN VICENTE - FRANCISCO I. , lon:-93.46894737, lat:16.09876184}} | 2019-11-02 | 2019-11-17 | 261108 | 261108 | 261108 | 261108 | 261108 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/083-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:261108.0, importe_modificado:261108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1620081/proyecto_PROCESO, 1620081/proyecto_FIN, 1620081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620289 | Proyecto de inversión | 751207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751207.16, modificado:751207.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA I - 195456 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 195456 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA 9A. SUR LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA A0A SUR ENTRE 5A Y 7A. ORIENTE DEÑ BARRIO TAPACHULITA EN LA , lon:-93.26759602, lat:16.17528178}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 751207.16 | 751207.16 | 751207.16 | 751207.16 | 751207.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/091-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:751207.16, importe_modificado:751207.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1620289/proyecto_INICIO, 1620289/proyecto_PROCESO, 1620289/proyecto_FIN, 1620289/proyecto_PROCESO, 1620289/proyecto_FIN, 1620289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620366 | Proyecto de inversión | 744786.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744786.53, modificado:744786.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, VILLA CORZO BARRIO EL CERRITO - 195789 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 195789 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO EL CERRITO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CENTRAL Y 8A ORIENTE DEL BARRIO EL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26066319, lat:16.18423616}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 744786.53 | 744786.53 | 744786.53 | 744786.53 | 744786.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/093-2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:744786.53, importe_modificado:744786.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1620366/proyecto_FIN, 1620366/proyecto_PROCESO, 1620366/proyecto_FIN, 1620366/proyecto_INICIO, 1620366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629207 | Proyecto de inversión | 1140248.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140248.77, modificado:1140248.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MILTIPLES UNION DEL CARMEN - 237329 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 237329 | S | 165 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - UNION DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZA, lon:-93.29148693, lat:16.02070906}} | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 1140248.77 | 1140248.77 | 1140248.77 | 1140248.77 | 1140248.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/138-2019, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1140248.77, importe_modificado:1140248.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1629207/proyecto_INICIO, 1629207/proyecto_PROCESO, 1629207/proyecto_INICIO, 1629207/proyecto_PROCESO, 1629207/proyecto_FIN, 1629207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629633 | Proyecto de inversión | 2903406.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903406.39, modificado:2903406.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO BUENAVISTA - 198126 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 198126 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE, AVENIDA 1A. SUR LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA UB, lon:-93.1650448, lat:16.13320715}} | 2019-11-06 | 2019-12-12 | 2903406.39 | 2903406.39 | 2903406.39 | 2903406.39 | 2903406.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/095-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2903406.39, importe_modificado:2903406.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1629633/proyecto_INICIO, 1629633/proyecto_PROCESO, 1629633/proyecto_FIN, 1629633/proyecto_PROCESO, 1629633/proyecto_FIN, 1629633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401629978 | Proyecto de inversión | 398675.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398675.68, modificado:398675.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO RURAL, PIEDRAS NEGRAS - 199916 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 199916 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETERA NUEVO VIC, lon:-93.07018477, lat:15.94762385}} | 2019-11-08 | 2019-11-30 | 398675.68 | 398675.68 | 398675.68 | 398675.68 | 398675.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/099-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:398675.68, importe_modificado:398675.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1629978/proyecto_FIN, 1629978/proyecto_PROCESO, 1629978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631679 | Proyecto de inversión | 1259211.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259211.52, modificado:1259211.52}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOULEVARD EL GARROBO VILLA CORZO BARRIO GANADERA - 209444 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209444 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE, SE REALIZA LA REMODELACION DEL PARQUE GARROBO UBICADO SOBRE LA CALLE CENTRAL, ENTRE 1A. CALLE ORIENTE , lon:-93.26524753, lat:16.18930574}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1259211.52 | 1259211.52 | 1259211.52 | 1259211.52 | 1259211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/111-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1259211.52, importe_modificado:1259211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}} | {1631679/proyecto_INICIO, 1631679/proyecto_PROCESO, 1631679/proyecto_FIN, 1631679/proyecto_PROCESO, 1631679/proyecto_FIN, 1631679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635351 | Proyecto de inversión | 1583998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583998.43, modificado:1583998.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION NUEVO VICENTE GUERRERO - 241027 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 241027 | S | 1447 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS - INDEPENDECNIA - NUEVO VICENTE GUE, lon:-92.98411721, lat:16.03787486}} | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 1583998.43 | 1583998.43 | 1583998.43 | 1583998.43 | 1583998.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/142-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1583998.43, importe_modificado:1583998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {1635351/proyecto_FIN, 1635351/proyecto_INICIO, 1635351/proyecto_PROCESO, 1635351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637843 | Proyecto de inversión | 647396.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647396.64, modificado:647396.64}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION MANUEL AVILA CAMACHO - 228449 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 228449 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA , lon:-93.01704733, lat:16.14660445}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 647396.64 | 647396.64 | 647396.64 | 647396.64 | 647396.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/128-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:647396.64, importe_modificado:647396.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637843/proyecto_INICIO, 1637843/proyecto_FIN, 1637843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656230 | Proyecto de inversión | 899898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899898.66, modificado:899898.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA SANTIAGO - 124531 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 124531 | S | 319 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - LA CONCORDIA - MANUEL AVILA CAMACHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SANTIAGO, 30535 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETERA MANUEL AVILA CAMAC, lon:-93.01529644, lat:16.13824297}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 899898.66 | 899898.66 | 899898.66 | 899898.66 | 899898.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/055-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:899898.66, importe_modificado:899898.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}} | {1656230/proyecto_INICIO, 1656230/proyecto_FIN, 1656230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401694992 | Acción | 703206.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703206.22, modificado:703206.22}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 212570 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA CORZO | 212570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 703206.22 | 703206.22 | 703206.22 | 703206.22 | 703206.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1356474.41, importe_modificado:1356474.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694992/proyecto_INICIO, 1694992/proyecto_FIN, 1694992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201551310 | Proyecto de inversión | 481422.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481422.81, modificado:481422.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 103062 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 103062 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 230 EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA CEIBA, PARTIENDO DE LA CABERA M, lon:-93.27386435, lat:16.07995711}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 481422.81 | 481422.81 | 481422.81 | 481422.81 | 481422.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/052-2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:481422.81, importe_modificado:481422.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1551310/proyecto_PROCESO, 1551310/proyecto_INICIO, 1551310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401589307 | Proyecto de inversión | 305368.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305368.06, modificado:305368.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, HOJA BLANCA - 177734 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177734 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:737, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - NUEVO VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 7 + 400 RANCHERIA HOJA BLANCA, 30536 HOJA BLANCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y , lon:-92.96990457, lat:16.05320174}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 305368.06 | 305368.06 | 305368.06 | 305368.06 | 305368.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/077-2019, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:305368.06, importe_modificado:305368.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1589307/proyecto_FIN, 1589307/proyecto_PROCESO, 1589307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401595287 | Proyecto de inversión | 255638.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255638.91, modificado:255638.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION LAZARO CARDENAS - 209575 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209575 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1119, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30525 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, , lon:-93.33331061, lat:15.9853893}} | 2019-11-17 | 2019-11-30 | 255638.91 | 255638.91 | 255638.91 | 255638.91 | 255638.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/112-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:255638.91, importe_modificado:255638.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1595287/proyecto_PROCESO, 1595287/proyecto_INICIO, 1595287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620146 | Proyecto de inversión | 596707.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596707.1, modificado:596707.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO SAN ISIDRO - 194595 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 194595 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.77, meta_modificada:555.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:AVENIDA 12A. NORTE BARRIO SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 2A. PONIENTE, AVENIDA 11A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 12A AVENIDA NORTE ENTRE 1A Y 2A. PONIENTE EN EL BARRIO, lon:-93.26419509, lat:16.1961572}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 596707.1 | 596707.1 | 596707.1 | 596707.1 | 596707.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2019, contratista:IN & CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:596707.1, importe_modificado:596707.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.77}} | {1620146/proyecto_PROCESO, 1620146/proyecto_FIN, 1620146/proyecto_INICIO, 1620146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401620369 | Proyecto de inversión | 2470583.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470583.85, modificado:2470583.85}} | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13KV PARA ALIMENTAR A 8 SUBESTACIONES SAN PEDRO BUENAVISTA BARRIO SAN JOSÉ - 195807 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 195807 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA A VILLACORZO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, UBICADA A 14 KM D, lon:-93.17528717, lat:16.14060411}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 2470583.85 | 2470583.85 | 2470583.85 | 2470583.85 | 2470583.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/094-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2470583.85, importe_modificado:2470583.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1620369/proyecto_INICIO, 1620369/proyecto_PROCESO, 1620369/proyecto_FIN, 1620369/proyecto_PROCESO, 1620369/proyecto_FIN, 1620369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401627044 | Proyecto de inversión | 1403894.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403894.93, modificado:1403894.93}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO BUENAVISTA - 228688 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 228688 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.9, meta_modificada:605.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 3A. SUR EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A. Y 3A. SUR ENTRE LAS 1A. Y 4A. ORIE, lon:-93.16238389, lat:16.13073215}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 1403894.93 | 1403894.93 | 1403894.93 | 1403894.93 | 1403894.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/130-2019, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1403894.93, importe_modificado:1403894.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.9}} | {1627044/proyecto_FIN, 1627044/proyecto_INICIO, 1627044/proyecto_PROCESO, 1627044/proyecto_INICIO, 1627044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401630659 | Proyecto de inversión | 943975.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943975.57, modificado:943975.57}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 02 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO LA PESCA - 203607 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 203607 | S | 416 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 7A. ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. NORTE, CALLE 8A. ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 7A. CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A., lon:-93.06759905, lat:16.171783}} | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 943975.57 | 943975.57 | 943975.57 | 943975.57 | 943975.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/105-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:943975.57, importe_modificado:943975.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1630659/proyecto_INICIO, 1630659/proyecto_FIN, 1630659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631724 | Proyecto de inversión | 610736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610736.16, modificado:610736.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CALZADA EL PROVINCIANO - 209579 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209579 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA - CALZADA EL PROVINCIANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , lon:-93.03885498, lat:16.24333647}} | 2019-11-17 | 2019-12-14 | 610736.16 | 610736.16 | 610736.16 | 610736.16 | 610736.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/113-2019, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:610736.16, importe_modificado:610736.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1631724/proyecto_FIN, 1631724/proyecto_INICIO, 1631724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401635854 | Proyecto de inversión | 941851.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941851.86, modificado:941851.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO MANUEL AVILA CAMACHO - 225472 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 225472 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.0, meta_modificada:1279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA Y CAMINO, lon:-93.01574089, lat:16.1432195}} | 2019-11-29 | 2019-12-15 | 941851.86 | 941851.86 | 941851.86 | 941851.86 | 941851.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/127-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:941851.86, importe_modificado:941851.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.0}} | {1635854/proyecto_INICIO, 1635854/proyecto_FIN, 1635854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401640303 | Proyecto de inversión | 464375.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464375.75, modificado:464375.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA SIERRITA SIERRA MORENA - 231759 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 231759 | S | 174 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.59116962, lat:16.15365756}} | 2019-12-03 | 2019-12-15 | 464375.75 | 464375.75 | 464375.75 | 464375.75 | 464375.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/133-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464375.75, importe_modificado:464375.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {1640303/proyecto_INICIO, 1640303/proyecto_FIN, 1640303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401641312 | Proyecto de inversión | 503522.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503522.01, modificado:503522.01}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE CENTRAL, SAN RAMON - 233180 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 233180 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA - SAN RAMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO SAN RAMON, 30533 SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LIMAS REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA SAN JULIAN - CALZADA E, lon:-93.05595766, lat:16.23929934}} | 2019-12-03 | 2019-12-15 | 503522.01 | 503522.01 | 503522.01 | 503522.01 | 503522.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/134-2019, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:503522.01, importe_modificado:503522.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1641312/proyecto_INICIO, 1641312/proyecto_FIN, 1641312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401651435 | Proyecto de inversión | 408240.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408240.61, modificado:408240.61}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 2A ORIENTE ENTRE 2A Y 3A NORTE SAN PEDRO BUENAVISTA - 261038 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 261038 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 2A. ORIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE Y AVENIDA 3A. NORTE, CALLE 3A. ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LOCALIZA, lon:-93.16341859, lat:16.13622881}} | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 408240.61 | 408240.61 | 408240.61 | 408240.61 | 408240.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/147-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:408240.61, importe_modificado:408240.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1651435/proyecto_PROCESO, 1651435/proyecto_INICIO, 1651435/proyecto_FIN, 1651435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655646 | Proyecto de inversión | 122281.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.21, modificado:122281.21}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 121724 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 121724 | S | 4575 | 4394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30533 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN, lon:-93.15814343, lat:16.13523449}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 122281.21 | 122281.21 | 122281.21 | 122281.21 | 122281.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/041-2019, contratista:INGENIEROS DN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:122281.21, importe_modificado:122281.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1655646/proyecto_PROCESO, 1655646/proyecto_INICIO, 1655646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401655961 | Proyecto de inversión | 255324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255324.8, modificado:255324.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA HOJAMAN - 123441 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 123441 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA HOJAMÁN, 30534 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.19105792, lat:16.25578901}} | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 255324.8 | 255324.8 | 255324.8 | 255324.8 | 255324.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/059-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:255324.8, importe_modificado:255324.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1655961/proyecto_INICIO, 1655961/proyecto_FIN, 1655961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401659217 | Proyecto de inversión | 6540863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6540863.87, modificado:6540863.87}} | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA - 137604 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 137604 | S | 415 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CAMINO SAN PEDRO , lon:-93.22625176, lat:15.9524405}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 6540863.87 | 6540863.87 | 6540863.87 | 6540863.87 | 6540863.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/070-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6540863.87, importe_modificado:6540863.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1659217/proyecto_INICIO, 1659217/proyecto_FIN, 1659217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532449 | Proyecto de inversión | 2940011.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940011.02, modificado:2940011.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 71686 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 71686 | S | 5529 | 5312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 10A. NORTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES SOBRE EL BOULEVARD , lon:-93.26363398, lat:16.19052692}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2940011.02 | 2940011.02 | 2940011.02 | 2940011.02 | 2940011.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2940011.02, importe_modificado:2940011.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1532449/proyecto_INICIO, 1532449/proyecto_PROCESO, 1532449/proyecto_INICIO, 1532449/proyecto_PROCESO, 1532449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201532662 | Proyecto de inversión | 761472.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761472.88, modificado:761472.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EMBARCADERO JERICO - 72029 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 72029 | S | 350 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - INDEPE, lon:-92.93523762, lat:16.19868505}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | 761472.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:761472.88, importe_modificado:761472.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1532662/proyecto_INICIO, 1532662/proyecto_PROCESO, 1532662/proyecto_INICIO, 1532662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201533418 | Proyecto de inversión | 397495.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397495.7, modificado:397495.7}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LIBERTAD CAMPESINA - 73168 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 73168 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:824, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 30527 LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES , lon:-93.53118564, lat:16.16340155}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 397495.7 | 397495.7 | 397495.7 | 397495.7 | 397495.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:397495.7, importe_modificado:397495.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1533418/proyecto_INICIO, 1533418/proyecto_PROCESO, 1533418/proyecto_INICIO, 1533418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201540782 | Proyecto de inversión | 2439467.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439467.55, modificado:2439467.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS BARRIO CERRITO LA GUINEA CALIFORNIA SAN ROQUE Y TAPACHULITA I - 84487 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 84487 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 10A. SUR, LAS CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN LOS BARRIOS C, lon:-93.26825443, lat:16.18513063}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2439467.55 | 2439467.55 | 2439467.55 | 2439467.55 | 2439467.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2439467.55, importe_modificado:2439467.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1540782/proyecto_INICIO, 1540782/proyecto_PROCESO, 1540782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401583308 | Proyecto de inversión | 436113.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436113.19, modificado:436113.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA SELVA II - 122555 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 122555 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY - LA SELVA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO LA SELVA II, 30526 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA SELVA II, PARTIENDO, lon:-93.35307449, lat:16.00935247}} | 2019-06-15 | 2019-08-31 | 436113.19 | 436113.19 | 436113.19 | 436113.19 | 436113.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436113.19, importe_modificado:436113.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1583308/proyecto_PROCESO, 1583308/proyecto_FIN, 1583308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401616967 | Proyecto de inversión | 422654.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422654.14, modificado:422654.14}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO VICENTE GUERRERO. - 177284 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 177284 | S | 1447 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - NUEVO VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - , lon:-92.97539076, lat:16.03820125}} | 2019-10-11 | 2019-11-10 | 422654.14 | 422654.14 | 422654.14 | 422654.14 | 422654.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/072-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:422654.14, importe_modificado:422654.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1616967/proyecto_PROCESO, 1616967/proyecto_FIN, 1616967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401631753 | Proyecto de inversión | 506874.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506874.17, modificado:506874.17}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL AFLUENTE EL JICARERO SAN PEDRO BUENAVISTA - 209666 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 209666 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - REVOLUCION MEXICANA - EL HERRADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION M, lon:-93.14299331, lat:16.14730772}} | 2019-11-18 | 2019-12-14 | 506874.17 | 506874.17 | 506874.17 | 506874.17 | 506874.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:506874.17, importe_modificado:506874.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631753/proyecto_INICIO, 1631753/proyecto_FIN, 1631753/proyecto_PROCESO, 1631753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401636707 | Proyecto de inversión | 60328.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60328.71, modificado:60328.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO VILLA CORZO BARRIO CONASUPO - 242548 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 242548 | S | 501 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE BARRIO CONASUPO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 6A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 6A. PONIENTE EN EL BARRIO CONA, lon:-93.27155554, lat:16.19002969}} | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 60328.71 | 60328.71 | 60328.71 | 60328.71 | 60328.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:60328.71, importe_modificado:60328.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.1}} | {1636707/proyecto_PROCESO, 1636707/proyecto_INICIO, 1636707/proyecto_FIN, 1636707/proyecto_PROCESO, 1636707/proyecto_FIN, 1636707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401637885 | Proyecto de inversión | 1053383.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053383.37, modificado:1053383.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES MANUEL AVILA CAMACHO - 228499 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 228499 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION ME, lon:-93.01779273, lat:16.14619751}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 1053383.37 | 1053383.37 | 1053383.37 | 1053383.37 | 1053383.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/129-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1053383.37, importe_modificado:1053383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1637885/proyecto_INICIO, 1637885/proyecto_FIN, 1637885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401639799 | Proyecto de inversión | 478670.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478670.08, modificado:478670.08}} | CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL 20 DE NOVIEMBRE - 231214 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 231214 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30536 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NU, lon:-93.05480709, lat:16.00152143}} | 2019-12-02 | 2019-12-15 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | 478670.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/132-2019, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:478670.08, importe_modificado:478670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1639799/proyecto_INICIO, 1639799/proyecto_PROCESO, 1639799/proyecto_INICIO, 1639799/proyecto_FIN, 1639799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401650872 | Proyecto de inversión | 249252.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249252.88, modificado:249252.88}} | INTRODUCCIÓN Y REHUBICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ELECTRICA EN 3F 4H A 13 KV VILLA CORZO BARRIO GANADERA - 260276 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 260276 | S | 5611 | 5230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y AVENIDA 7A. NORTE, CALLE 1A. ORIENTE LA REHUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION SE REALIZO EN EL BOULEVARD BEL, lon:-93.26479843, lat:16.18944395}} | 2019-12-15 | 2019-12-30 | 249252.88 | 249252.88 | 249252.88 | 249252.88 | 249252.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/146-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:249252.88, importe_modificado:249252.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1650872/proyecto_INICIO, 1650872/proyecto_PROCESO, 1650872/proyecto_FIN, 1650872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401656312 | Proyecto de inversión | 160945.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160945.98, modificado:160945.98}} | RECONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 124846 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 124846 | S | 4175 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE LOCAL, lon:-93.07477526, lat:16.17207633}} | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 160945.98 | 160945.98 | 160945.98 | 160945.98 | 160945.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/056-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:160945.97, importe_modificado:160945.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1656312/proyecto_INICIO, 1656312/proyecto_FIN, 1656312/proyecto_PROCESO, 1656312/proyecto_FIN, 1656312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401657442 | Proyecto de inversión | 150131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150131.38, modificado:150131.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 133721 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS | 133721 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO B, lon:-93.16734643, lat:15.95241073}} | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 150131.38 | 150131.38 | 150131.38 | 150131.38 | 150131.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/065-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:150131.38, importe_modificado:150131.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1657442/proyecto_FIN, 1657442/proyecto_PROCESO, 1657442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190201544455 | Proyecto de inversión | 3318682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318682.0, modificado:3318682.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 90396 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90396 | S | 536 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.5, meta_modificada:1893.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.12497895, lat:16.45839553}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-021, contratista:INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3318682.0, importe_modificado:3318682.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.5}} | {1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_INICIO, 1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611964 | Proyecto de inversión | 981691 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981691.0, modificado:981691.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 157152 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 157152 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA COLONIA GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE DONDE SE , lon:-93.30045271, lat:16.23096722}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 981691 | 981691 | 981691 | 981691 | 981691 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-119, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:981691.0, importe_modificado:981691.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1611964/proyecto_FIN, 1611964/proyecto_PROCESO, 1611964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401611993 | Proyecto de inversión | 449937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449937.0, modificado:449937.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 157275 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 157275 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RIA. SIERRA ALTA RANCHERIA RIA. SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. SIERRA ALTA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.06400608, lat:16.4717297}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 449937 | 449937 | 449937 | 449937 | 449937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-103, contratista:ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:449937.0, importe_modificado:449937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1611993/proyecto_INICIO, 1611993/proyecto_PROCESO, 1611993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401613279 | Proyecto de inversión | 342897 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342897.0, modificado:342897.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 161217 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 161217 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. POMARROSA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.20018454, lat:16.38553967}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 342897 | 342897 | 342897 | 342897 | 342897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:342897.0, importe_modificado:342897.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1613279/proyecto_FIN, 1613279/proyecto_PROCESO, 1613279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CHP190401614542 | Proyecto de inversión | 800082 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800082.0, modificado:800082.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 165011 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 165011 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA OCOZOCUAUTLA, lon:-93.36807235, lat:16.37338084}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 800082 | 800082 | 800082 | 800082 | 800082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-085, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800082.0, importe_modificado:800082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {1614542/proyecto_INICIO, 1614542/proyecto_FIN, 1614542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones